## サンプル
| タスク | [5 empty] | 予定 |  | 実績 |  | 工数 |  | 進捗 | 状況
工程 | タスクID | タスク内容 | 先行タスクID | 成果物 | メモ | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 予定 | 実績 | (%)
基本設計
| BD-001 | システム構成の検討 |  | システム構成 |  | 担当者A | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 0.5 | 0.5 | 100% | 完了
| BD-002 | インフラ構成の検討 |  | インフラ構成図 |  | 担当者A | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 2018-08-02 |  | 0.5 |  | 50% | 遅延
| BD-003 | 機能検討 |  | 機能一覧 |  | 担当者A | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2018-08-03 |  | 0.5 |  | 75% | 作業中
| BD-004 | 画面仕様の検討 |  | 画面一覧 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-005 |  |  | 画面遷移図 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-006 |  |  | ○○〇情報一覧画面 | 画面仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-007 |  |  | ○○〇情報詳細画面 | 画面仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-008 |  |  | （中略）
| BD-009 | 帳票仕様の検討 |  | 帳票一覧 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| BD-010 |  |  | 〇〇〇一覧表 | 帳票仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-011 |  |  | 〇〇〇明細書 | 帳票仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-012 |  |  | （中略）
| BD-013 | バッチ仕様の検討 |  | バッチ一覧 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| BD-014 |  |  | 〇〇〇作成処理 | バッチ仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-015 |  |  | 〇〇〇更新処理 | バッチ仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-016 |  |  | 〇〇〇削除処理 | バッチ仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-017 |  |  | （中略）
| BD-018 | テーブル・ファイル仕様の検討 |  | テーブル・ファイル一覧 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-019 |  |  | CRUD図 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-020 |  |  | 〇〇〇管理テーブル | テーブル・ファイル仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-021 |  |  | 〇〇〇送信ファイル | テーブル・ファイル仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-022 |  |  | （中略）
| BD-023 | システム間インターフェース仕様の検討 |  | システム間インターフェース一覧 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-024 |  |  | 〇〇〇システム連携ファイル（送信） | システム間インターフェース仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-025 |  |  | 〇〇〇システム連携ファイル（受信） | システム間インターフェース仕様書 | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| BD-026 | セキュリティ設計 |  | セキュリティ仕様 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| BD-027 | 性能設計 |  | 性能仕様 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| BD-028 | 運用設計 |  | 運用仕様／障害対策 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| BD-029 | 開発環境の策定 |  | 開発環境 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| BD-030 | テスト方針の検討 |  | テスト方針 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| BD-031 | 移行方針の検討 |  | 移行方針 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| BD-032 | 基本設計書のシステム内部レビュー |  | レビュー記録録 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| BD-033 | 基本設計書の顧客レビュー |  | レビュー議事録 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
（中略）
詳細設計
| DD-001 | 詳細設計 |  | 詳細設計書一覧表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| DD-002 | 共通部品の検討 |  | 共通部品一覧表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| DD-003 |  |  | 〇〇〇情報取得処理 | 共通部品仕様 | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| DD-004 |  |  | 〇〇〇情報更新処理 | 共通部品仕様 | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| DD-005 |  |  | （中略）
| DD-006 | ○○〇情報一覧画面 |  | 詳細設計書 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| DD-007 |  |  | 単体テスト仕様書 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| DD-008 |  |  | レビュー記録表
| DD-009 | ○○〇情報詳細画面 |  | 詳細設計書 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| DD-010 |  |  | 単体テスト仕様書 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| DD-011 |  |  | レビュー記録表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| DD-012 |  |  | （中略）
| DD-013 | 開発環境構築 |  | ○○○開発ツール |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| DD-014 |  |  | ○○○DBアクセスツール |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
|  | （中略） |  |  |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
製作・単体テスト
| PG-001 | リソース管理台帳作成 |  | リソース管理台帳 | 画面、帳票、AP、設定ファイル等 | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| PG-002 | ○○〇情報一覧画面 |  | コーディング |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| PG-003 |  |  | 単体テストエビデンス |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| PG-004 |  |  | レビュー記録表 | ソースレビュー、テスト結果レビュー | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| PG-005 | ○○〇情報詳細画面 |  | コーディング |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| PG-006 |  |  | 単体テストエビデンス |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
|  |  |  | レビュー記録表 | ソースレビュー、テスト結果レビュー | 担当者A | [7 empty] | 未着手
|  | （中略） |  |  |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
内部結合テスト
| ITa-001 | 内部結合テスト計画の立案 |  | 内部結合テスト計画書 | 各内部結合テストの概要を記載 | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ITa-002 | 内部結合テストの環境構築 |  | 内部結合テストの環境 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ITa-003 | ○○○システム内 |  | 内部結合テスト仕様書 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| ITa-004 |  |  | 内部結合テストエビデンス |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| ITa-005 |  |  | レビュー記録表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ITa-006 | ○○○システム内 |  | 内部結合テスト仕様書 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| ITa-007 |  |  | 内部結合テスト実施 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| ITa-008 |  |  | レビュー記録表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
（中略）
外部結合テスト
| ITb-001 | 外部結合テスト計画の立案 |  | 外部結合テスト計画書 | 各内部結合テストの概要を記載 | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ITb-002 | 外部結合テストの環境構築 |  | 外部結合テストの環境 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ITb-003 | ○○○システム・○○○システム間 |  | 外部結合テスト仕様書 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| ITb-004 |  |  | 外部結合テストエビデンス |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| ITb-005 |  |  | レビュー記録表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ITb-006 | ○○○システム・○○○システム間 |  | 外部結合テスト仕様書 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| ITb-007 |  |  | 外部結合テスト実施 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| ITb-008 |  |  | レビュー記録表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
（中略）
総合テスト
| ST-008 | 総合テスト計画の立案 |  | 総合テスト計画書 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ST-009 | 計画書のシステム内部レビュー |  | レビュー記録表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ST-010 | 計画書の顧客レビュー |  | レビュー議事録 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ST-011 | 総合テストの環境構築 |  | 総合テストの環境 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ST-012 | 総合テスト実施 |  | 総合テストエビデンス |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| ST-013 | 総合テスト報告書の作成 |  | 総合テスト報告書 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ST-014 | 報告書のシステム内部レビュー |  | レビュー記録表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| ST-015 | 報告書の顧客レビュー |  | レビュー議事録 |  | 担当者A
（中略）
運用テスト
| OT-008 | 運用テスト計画の立案 |  | 運用テスト計画書 | 顧客作成 | 顧客A | [7 empty] | 未着手
| OT-009 | 運用テスト計画会議 |  | レビュー議事録 | 顧客主体で実施 | 顧客A | [7 empty] | 未着手
| OT-010 | 運用テストの環境構築 |  | 総合テストの環境 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| OT-011 | 操作マニュアルの作成 |  | 操作マニュアル |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| OT-012 | ユーザー教育の実施 |  | 実施記録 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| OT-013 | 運用テスト実施 |  | 総合テストエビデンス | 顧客主体で実施 | 顧客A | [7 empty] | 未着手
| OT-014 | 運用テスト報告書の作成 |  | 総合テスト報告書 | 顧客作成 | 顧客A | [7 empty] | 未着手
| OT-015 | 運用テスト終了会議 |  | 議事録 | 顧客主体で実施 | 顧客A | [7 empty] | 未着手
（中略）
移行
| SI-001 | 本番移行計画の立案 |  | 本番移行計画書 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| SI-002 | データ移行計画の立案 |  | データ移行計画書 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| SI-003 | フォロー計画の立案 |  | フォロー計画書 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| SI-004 | 本番移行手順の検討 |  | 本番移行手順書 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| SI-005 | 移行リハーサル計画の立案 |  | 移行リハーサル計画書 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| SI-006 | 移行リハーサル手順の検討 |  | 移行リハーサル手順書 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| SI-007 | 計画書のシステム内部レビュー |  | レビュー記録表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| SI-008 | 計画書の顧客レビュー |  | レビュー議事録 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| SI-009 | 移行リハーサルの実施 |  | 実施記録 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| SI-010 | 移行判定会議 |  | 議事録 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| SI-011 | 本番移行実施 |  | 実施記録 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| SI-012 | データ移行実施 |  | 実施記録 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| SI-013 | フォロー実施 |  | 実施記録 |  | 担当者B | [7 empty] | 未着手
| SI-014 | 保守担当引き継ぎ |  | 実施記録 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| SI-015 | プロジェクト完了報告書の作成 |  | プロジェクト完了報告書 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| SI-016 | プロジェクト完了確認会議（システム内部） |  | レビュー記録表 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
| SI-017 | プロジェクト完了会議（顧客） |  | レビュー議事録 |  | 担当者A | [7 empty] | 未着手
（後略）