## スケジュール_0118
| 画面ID | 画面名 | 詳細設計 |  |  | レビュー |  | 実装 |  |  | レビュー https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-221 |  | 打鍵テスト |  | UnitTest |  | 進捗
|  |  | 工数 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 工数 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 合計
試算エリア | G0101 | 計算機画面 | Sasuke | [14 empty] | ４ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
試算エリア | G0102 | 試算結果画面 | [15 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
基本情報入力エリア | G0105 | 申込前確認画面 |  | 家塚 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 100% | 江澤・松橋 | 100% | 寺本 | 100% | 寺本 | 100% | 100% | ４ 月: 設計; 6 水: 実装; 19 火: UT
基本情報入力エリア | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 | 0.3 | 家塚 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 100% | 江澤・松橋 | 100% | 石垣 | 100% | 石垣 | 100% | 100% | bar: ４ 月; 6 水
基本情報入力エリア | G0107 | 個人情報入力画面 | 4 | 石川 | 完了 | 須永 | 100% |  | ヨト | 100% | 松橋 | 100% | 寺本 | 100% | 寺本 | 100% | 100% | ４ 月: 設計; 5 火: 設計; 6 水: 設計; 7 木: 設計; 8 金: 実装; 18 月: UT
基本情報入力エリア | G0108 | 個人情報確認画面 | 3 | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% |  | ヨト | 100% | 江澤 | 100% | 石垣 | 100% | 石垣 | 100% | 100% | ４ 月: 設計; 5 火: 設計; 6 水: 設計; 7 木: 実装; 8 金: 実装; 18 月: UT
基本情報入力エリア | G0109 | 申込内容確認画面 | Sasuke
重要事項確認エリア | G0110 | 重要事項確認画面 | 変更管理にて追従対応
重要事項確認エリア | G0111 | 意向確認画面 |  | 家塚 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 100% | 江澤・松橋 | 100% | 井内 | 100% | 井内 | 100% | 100% | bar: 5 火 to 6 水
告知入力エリア | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 家塚 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 100% | 江澤 | 100% | 森山 | 100% | 森山 | 100% | 100% | bar: 5 火; 7 木
告知入力エリア | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 5 | 川上 | 完了 | 須永 | 100% | 5 | 小川 | 100% | 松橋 | 100% | 井内 | 100% | 薬袋 | 100% | 100% | ４ 月: 設計; 5 火: 設計; 6 水: 設計; 7 木: 実装; 8 金: 実装; 12 火: 実装; 13 水: 実装; 14 木: 実装; 18 月: UT
告知入力エリア | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 3 | 川上 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 小川 | 100% | 松橋 | 100% | 井内 | 100% | 薬袋 | 100% | 100% | 6 水: 設計; 7 木: 設計; 8 金: 設計; 12 火: 実装; 13 水: 実装; 14 木: 実装; 19 火: UT
受取人・支払方法選択エリア | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 中道 | 100% | 江澤・松橋 | 100% | 田口 | 100% | 田口 | 100% | 100% | bar: ４ 月; 6 水
受取人・支払方法選択エリア | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 中道 | 100% | 江澤 | 100% | 田口 | 100% | 田口 | 100% | 100% | ４ 月: 設計; 6 水: 実装; 7 木: 実装; 18 月: UT; 19 火: UT
受取人・支払方法選択エリア | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 中道 | 100% | 松橋 | 100% | 森山 | 100% | 森山 | 100% | 100% | bar: 5 火; 7 木 to 8 金
本人確認・完了エリア | G0123 | 本人確認書類提出画面 | 0.2 | 川村 | 完了 | 須永 | 100% | 1 | 有友 | 100% | 松橋 | 100% | 井内 | 100% | 井内 | 100% | 100% | bar: 6 水 to 8 金
本人確認・完了エリア | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 有友 | 100% | 松橋 | 100% | 田口 | 100% | 田口 | 100% | 100% | 5 火: 実装; 6 水: 設計; 7 木: 実装; 20 水: UT; 21 木: UT
本人確認・完了エリア | G0125 | 申込完了画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 石川 | 100% | 松橋 | 100% | 寺本 | 100% | 寺本 | 100% | 100% | 6 水: 設計; 9 土: 実装; 10 日: 実装; 11 月: 実装; 20 水: UT; 21 木: UT
Web申込専用ページエリア | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 有友 | 100% | 江澤 | 100% | 石垣 | 100% | 川上 | 100% | 100% | bar: 7 木; 9 土 to 11 月
Web申込専用ページエリア | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 有友 | 100% | 江澤 | 100% | 森山 | 100% | 石垣 | 100% | 100% | 7 木: 設計; 11 月: 実装; 18 月: UT
Web申込専用ページエリア | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 | 0.2 | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 有友 | 100% | 江澤 | 100% | 石垣 | 100% | 石垣,井内 | 100% | 100% | 7 木: 設計; 11 月: 実装; 19 火: UT; 20 水: UT; 21 木: UT
SP2〜5不具合対応
|  | 家塚 | [15 empty] | 18 月: SP2〜SP5の不具合を殲滅
有友
（松橋、緒方）
以降SP6
Web申込専用ページエリア | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 | 0.5 | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 川上 | 100% | 松橋 | 100% | 田口 | 100% | 川上 | 100% | 100% | 7 木: 設計; 13 水: 実装; 22 金: UT; 25 月: UT; 26 火: UT; 27 水: UT
Web申込専用ページエリア | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 0.2 | 川村 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 石川→中道 | 100% | 松橋 | 100% | 薬袋 | 50% | 薬袋 | 0% | 25% | 8 金: 設計; 12 火: 実装; 13 水: 実装; 14 木: 実装; 15 金: 実装; 5 金: UT; 8 月: UT; 9 火: UT; 10 水: UT
Web申込専用ページエリア | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 0.5 | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 中道 | 100% | 松橋 | 100% | 川上 | 30% | 石垣 | 35% | 32.5% | 8 金: 設計; 15 金: 実装; 20 水: 実装; 21 木: 実装; 22 金: 実装; 25 月: 実装; 26 火: UT; 27 水: UT; 28 木: UT; 29 金: UT; 5 金: 実装; 8 月: UT; 9 火: UT; 10 水: UT; 11 木: UT; 12 金: UT
Web申込専用ページエリア | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 0.5 | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 川上 | 100% | 江澤 | 100% | 井内 | 100% | 川上 | 100% | 100% | 8 金: 設計; 14 木: 実装; 15 金: 実装; 18 月: 実装; 19 火: 実装; 20 水: UT; 21 木: UT; 28 木: UT; 29 金: UT
Web申込専用ページエリア | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 0.2 | 川村 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 川上 | 100% | 松橋 | 100% | 井内 | 100% | 川上 | 100% | 100% | 8 金: 設計; 26 火: 実装; 27 水: 実装; 28 木: 実装; 29 金: 実装; 1 月: UT; 2 火: UT
Web申込専用ページエリア | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 1 | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 有友 | 100% | 松橋 | 100% | 石垣 | 75% | 川上 | 60% | 67.5% | 8 金: 設計; 12 火: 実装; 13 水: 実装; 14 木: 実装; 15 金: 実装; 22 金: UT; 25 月: UT; 28 木: UT; 29 金: UT; 5 金: UT; 8 月: UT; 9 火: UT
Web申込専用ページエリア | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% |  | 有友 | 100% | 江澤 | 100% | 井内 | 100% | 井内 | 100% | 100% | 8 金: 設計; 15 金: 実装; 26 火: UT; 27 水: UT; 1 月: UT; 2 火: UT; 5 金: UT; 8 月: UT; 9 火: UT; 10 水: UT; 11 木: UT
Web申込専用ページエリア | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 4 | 有友 | 100% | 松橋 | 100% | 寺本 | 35% | 寺本 | 75% | 55% | 8 金: 設計; 18 月: 実装; 19 火: 実装; 20 水: 実装; 21 木: 実装; 22 金: UT; 25 月: UT; 28 木: UT; 29 金: UT; 5 金: UT; 8 月: UT; 9 火: UT; 10 水: UT; 11 木: UT
Web申込専用ページエリア | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 中道 | 100% | 松橋 | 100% | 寺本 | 100% | 緒方 | 20% | 60% | 8 金: 設計; 12 火: 実装; 13 水: 実装; 14 木: 実装; 18 月: UT; 19 火: UT; 26 火: UT; 27 水: UT; 8 月: UT; 9 火: UT; 10 水: UT; 11 木: UT; 12 金: UT
Web申込専用ページエリア | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 100% | 江澤 | 100% | 井内 | 100% | 井内 | 100% | 100% | 8 金: 設計; 12 火: 実装; 20 水: UT; 21 木: UT
Web申込専用ページエリア | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 1 | 家塚 | 100% | 江澤 | 100% | 井内 | 100% | 井内 | 100% | 100% | 8 金: 設計; 12 火: 実装; 22 金: UT; 25 月: UT
Web申込専用ページエリア | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 100% | 江澤 | 100% | 井内 | 100% | 寺本 | 100% | 100% | 8 金: 設計; 14 木: 実装; 22 金: UT; 25 月: UT; 26 火: UT
Web申込専用ページエリア | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 2 | 家塚 | 100% | 松橋 | 100% | 寺本 | 100% | 寺本 | 100% | 100% | 8 金: 設計; 15 金: 実装; 19 火: 実装; 26 火: UT; 27 水: UT; 28 木: UT
Web申込専用ページエリア | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 100% | 江澤 | 100% | 井内 | 100% | 井内 | 100% | 100% | 8 金: 設計; 13 水: 実装; 26 火: UT; 27 水: UT
Web申込専用ページエリア | G0126 | システムメンテナンス画面 |  | 川村 | 完了 | 伊東 須永 | 100% |  | 薬袋 | 100% | 松橋 | 100% | 薬袋 | 30% | 薬袋 | 100% | 65% | 6 水: 設計; 20 水: 実装; 21 木: 実装; 22 金: UT; 11 木: UT; 12 金: UT
Webダイレクト管理エリア | G0301 | 管理ログイン画面 | Sasuke | bar: 8 金 to 11 月
Webダイレクト管理エリア | G0302 | 管理パスワード再発行画面 | bar: 8 金 to 11 月
Webダイレクト管理エリア | G0303 | 管理パスワード登録・変更画面 | bar: 8 金 to 11 月
Webダイレクト管理エリア | G0304 | 管理データアップロード画面 | bar: 8 金 to 11 月
Webダイレクト管理エリア | G0305 | 管理ユーザー管理画面 | bar: 8 金 to 11 月
|  | 共通系、セッション | [12 empty] | 薬袋 | 100% | bar: 8 金 to 11 月
[10 empty] | 工数係数 | バグ件数
[9 empty] | 実装不備 | 0.5 | 60 | 30
[9 empty] | 設計不備 | 1 | 12 | 12
[9 empty] | 横断対応 | 2 | 8 | 16
[11 empty] | 合計 | 58 | 不具合 | 実装 | 単体テスト
[13 empty] | 川村 | （川村） | 伊東
[13 empty] | ジャスティン | 有友 | 田口
[13 empty] | 家塚 | 川上 | 石垣
[13 empty] | 薬袋 | 中道 | 寺本
[13 empty] | 石川 |  | 井内
森山
100/5
＜設計・実装の進捗ルール＞
０～６９％：担当者の感覚で対応状況の進捗を入力する。
７０％：担当者の対応が完了し、TM内でプルリク等のレビューを依頼した時点で７０％
９０％：TM内でのレビューが完了したら、９０％とする。あとはサスケレビュー待ち
１００％：サスケレビューが完了したら、すべて完了
＜単体の進捗ルール＞
打鍵
50％：作成完了
100％：打鍵完了（不具合がチケット化されている状態、未対応含め）
UniTest
0～69％：担当者の感覚で対応状況の進捗を入力する。
80％：担当者の対応が完了しプルリクレビュー依頼済み
100％：PT完了（不具合がチケット化されている状態、未対応含め）
ケース作成済み30%

## UnitTest再走行
※各担当者は優先順の小さいものから実施する
No | 画面名 | 橋爪 | ヨウ | 石川 | 萩原 | 松橋 | 優先順 | ステータス | 走行完了 | 対象ソース | プルリク | 見込み工数(人/日) | 備考
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 1; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0101_計算機画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ヨウ: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 20; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 対象ソース: server\tests\Feature\EstimateCalculatorControllerTest.php | 5.5
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 2; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0102_試算結果画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 橋爪: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 21 | 5
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 3; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0105_申込前確認画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 橋爪: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 1; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ステータス: 100%; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 走行完了: ｰ | 0.5 | カバレッジ100%確認済み
4 | G0106_ご本人さま確認に関して画面 |  | 〇 |  |  |  | 2 | 100% | 完了 | server/tests/Feature/app/Http/Controllers/BeforeApplyAgreeControllerTest.php server/tests/Unit/App/Domain/AuthenticationBusinessLogicTest.php server/tests/Unit/App/Domain/BeforeApplyAgreeUpdateBusinessLogicTest.php | https://sasuketcmobile.slack.com/archives/C01HXCT3MK7/p1612321912004500?thread_ts=1612316471.002000&cid=C01HXCT3MK7
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 5; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0107_個人情報入力画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 石川: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 10; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ステータス: 20%; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 対象ソース: tests/Feature/app/Http/Controllers/IndividualInputControllerTest tests/Unit/App/Domain/IndividualInputBusinessLogicTest tests/Unit/App/Domain/IndividualEditBusinessLogicTest tests/Unit/App/Domain/IndividualInputUpdateBusinessLogicTest tests/Feature/app/Http/Controllers/OpenidCallbackControllerTest | 3 |  | 大
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 6; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0108_個人情報確認画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 石川: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 15 | 1
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 7; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0109_申込内容確認画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 松橋: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 19; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ステータス: 50%; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 対象ソース: tests/Feature/ApplyConfirmTest.php tests/Unit/DateHelperTest.php tests/Unit/ProductDesignBusinessLogicTest.php tests/Unit/ApplyInfoBusinessLogicTest.php | 2
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 8; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0110_重要事項確認画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ヨウ: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 18; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 対象ソース: ImportantAgreeController | 2.5
9 | G0111_意向確認画面 | 〇 |  |  |  |  | 5 | 100% | 完了 | app\Http\Controllers\IntentionAgreeController.php app\Domain\IntentionAgreeBusinessLogic.php tests\Feature\app\Http\Controllers\IntentionAgreeControllerTest.php tests\Unit\App\Domain\IntentionAgreeBusinessLogicTest.php | https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/repositories/webd-common-codecommit-moushikomi/pull-requests/927/details?region=ap-northeast-1 | 1
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 10; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0112_告知情報事前確認画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 橋爪: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 6; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ステータス: 100%; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 走行完了: 完了; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 対象ソース: tests\Feature\app\Http\Controllers\DisclosePreconfirmControllerTest.php tests\Unit\App\Domain\DisclosePreconfirmBusinessLogicUpdateTest.php tests\Unit\App\Domain\DisclosePreconfirmBusinessLogicTest.php |  | テストソース修正なし カバレッジ100％確認済み
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 11; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0117_告知情報入力画面(AURA); ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 橋爪: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 16 | 1 |  | 大大
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 12; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0118_告知情報確認画面(AURA); ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ヨウ: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 17; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ステータス: 100%; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 走行完了: 完了; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 対象ソース: App/Http/Controller/DiscloseConfirmController App/Domain/DiscloseConfirmBusinessLogic App/Domain/DiscloseConfirmBusinessLogicComplete | 2.5 | テストソース修正なし | 大大
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 13; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0119_受取人・請求人入力画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ヨウ: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 7; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ステータス: 90%; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 対象ソース: G0119Controller BeneficiaryInputScreenBusinessLogic BeneficiaryInputUpdateBusinessLogic | 1.5 | 環境起因のエラーが出るため、一旦別のタスクを対応します。 1) Tests\Unit\App\Domain\BeneficiaryInputUpdateBusinessLogicTest::testBackG0124OK PHPUnit\Framework\Exception: Fatal error: Uncaught Illuminate\Contracts\Container\BindingResolutionException: Target [Illuminate\Contracts\Debug\ExceptionHandler] is not instantiable. in /server/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/Container.php:978
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 14; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0120_受取人・請求人確認画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 石川: －; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 松橋: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 8 | 0.5 |  | 0.9 | 実装レビュー完了後に再割り当て。2/5再割り当て
15 | G0121_保険料払込方法選択画面 | 〇 |  |  |  |  | 9 | 100% | 完了 | app\Domain\PaymentInputBusinessLogic.php tests\Feature\app\Http\Controllers\PaymentInputControllerTest.php tests\Unit\App\Domain\PaymentInputBusinessLogicTest.php | https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/repositories/webd-common-cod[…]mi/pull-requests/963/details?region=ap-northeast-1 | 1.5
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 16; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0123_本人確認書類提出画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 萩原: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 11 | 1
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 17; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0124_申込内容最終確認画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 橋爪: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 12; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ステータス: 50% | 0.5
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 18; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0125_申込完了画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 萩原: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 14 | 0.5
19 | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | 〇 |  |  |  |  | 3 | 100% | 完了 | tests\Feature\app\Http\Controllers\RegisterControllerTest.php | https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/repositories/webd-common-codecommit-moushikomi/pull-requests/891/details?region=ap-northeast-1 | 0.5 | ビジネスロジックはコントローラ内で完結するように実装されているため、テストソースはコントローラのみ
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 20; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ヨウ: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 4; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ステータス: 70%; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 対象ソース: App/Http/Controller/RegisterLoginController.php App/Domain/WebdRegisterLoginInitialBusinessLogic.php App/Domain/WebdRegisterLoginNextBusinessLogic.php App/Domain/WebdRegisterLoginCallbackBusinessLogic.php | 4 | 難易度が少し高いため、G0119_受取人・請求人入力画面を先に実施する。(一旦保留)
※各担当者は優先順の小さいものから実施する No: 21; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 画面名: G0201_Web申込み専用ページログイン画面; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 橋爪: －; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する ヨウ: 〇; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 石川: －; ※各担当者は優先順の小さいものから実施する 優先順: 13 | 1.5 |  | 0.9 | 実装レビュー完了後に再割り当て。2/5再割り当て
優先順の条件
・sasuke様ご担当「G0101、G0102、G0109、G0110」は優先度低とする(TMスコープ外でも許容されるもの)
・「G0117、G0118」は難易度が高く、スキル向上後の意図で最後。
ステータス
0～69％：担当者の感覚で対応状況の進捗を入力する。
80％：担当者の対応が完了しプルリクレビュー依頼済み
100％：プルリクレビュー完了
走行完了
未走行：空欄
| 走行完了：完了 | ←不具合チケットを全て記載済みであること

## 残タスクサマリ
エリア | 画面ID | 画面名 | 詳細設計 | レビュー | 実装 | レビュー 詳細設計手直し | 単体 | レビュー | 追従対応 | 未調整
試算エリア | G0101 | 計算機画面
試算エリア | G0102 | 試算結果画面 | [8 empty] | 設計 | 実装
基本情報入力エリア | G0105 | 申込前確認画面 |  | 1 |  | 1 | 2.5 | 1 | 0.25
基本情報入力エリア | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1.5 | 1 |  | あり | 0.3 | 0.3
基本情報入力エリア | G0107 | 個人情報入力画面 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 1 | 0.75 | あり | 0 | 2
基本情報入力エリア | G0108 | 個人情報確認画面 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1.5
基本情報入力エリア | G0109 | 申込内容確認画面 |  | 1 |  | 1 | 1.5 | 1
重要事項確認エリア | G0110 | 重要事項確認画面 |  | 1 |  | 1 | 1.5 | 1 |  | あり→なし
重要事項確認エリア | G0111 | 意向確認画面 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1.25
告知入力エリア | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
告知入力エリア | G0116 | ご職業・年収入力画面 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | あり | 0.5 | 0.5
告知入力エリア | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0.25
告知入力エリア | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
受取人・支払方法選択エリア | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 0.25
受取人・支払方法選択エリア | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1
受取人・支払方法選択エリア | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1.75
本人確認・完了エリア | G0123 | 本人確認書類提出画面 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.5 | あり | 0.2 | 1
本人確認・完了エリア | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.25
本人確認・完了エリア | G0125 | 申込完了画面 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 0.25
Web申込専用ページエリア | G0126 | システムメンテナンス画面 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 1
Web申込専用ページエリア | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1
Web申込専用ページエリア | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 0.25
Web申込専用ページエリア | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | あり | 0.2 | 0.2
Web申込専用ページエリア | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | あり | 0.5 | 0.5
Web申込専用ページエリア | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 0.2 | 1 | 3.2 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | あり | 0.2 | 0.2
Web申込専用ページエリア | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 0.5 | 1 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.75 | あり | 0.5 | 0.5
Web申込専用ページエリア | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 0.5 | 1 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | あり | 0.5 | 0.5
Web申込専用ページエリア | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 0.2 | 1 | 3.2 | 1 | 1.5 | 1 |  | あり | 0.2 | 0.2
Web申込専用ページエリア | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.75 | あり | 1 | 0.5
Web申込専用ページエリア | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Web申込専用ページエリア | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  | 1 | 4 | 1 | 1.5 | 1
Web申込専用ページエリア | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1
Web申込専用ページエリア | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Web申込専用ページエリア | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Web申込専用ページエリア | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Web申込専用ページエリア | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Web申込専用ページエリア | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
Webダイレクト管理エリア | G0301 | 管理ログイン画面
Webダイレクト管理エリア | G0302 | 管理パスワード再発行画面
Webダイレクト管理エリア | G0303 | 管理パスワード登録・変更画面
Webダイレクト管理エリア | G0304 | 管理データアップロード画面
Webダイレクト管理エリア | G0305 | 管理ユーザー管理画面
|  | 共通系、セッション | [6 empty] | 2.5 | あり
|  | 合計 | 19.1 | 35 | 44.4 | 35 | 61 | 35 | 20.25 |  | 249.75

## スケジュール_設計実装
t | 画面ID | 画面名 | 詳細設計 |  |  | レビュー |  | 実装 |  |  | レビュー https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-221 |  | 追従対応 | 未調整 | [8 empty] | ★adhoc開始 |  |  | ★はなさく |  |  | ★ITa開始
|  |  | 工数 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 工数 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス
試算エリア | G0101 | 計算機画面 | Sasuke | [11 empty] | ４ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
試算エリア | G0102 | 試算結果画面 | [12 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
基本情報入力エリア | G0105 | 申込前確認画面 |  | 家塚 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 100% | 江澤・松橋 | 100% | bar: ４ 月; 6 水; 9 土 to 10 日
基本情報入力エリア | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 | 0.3 | 家塚 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 100% | 江澤・松橋 | 100% |  | 0.3 | bar: ４ 月; 6 水; 9 土 to 10 日
基本情報入力エリア | G0107 | 個人情報入力画面 | 4 | 石川 | 完了 | 須永 | 100% |  | ヨト | 100% | 松橋 | 100% | 0.75 | 2 | bar: ４ 月 to 10 日
基本情報入力エリア | G0108 | 個人情報確認画面 | 3 | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% |  | ヨト | 100% | 江澤 | 100% | 1.5 | bar: ４ 月 to 10 日
基本情報入力エリア | G0109 | 申込内容確認画面 | Sasuke | bar: 9 土 to 10 日
重要事項確認エリア | G0110 | 重要事項確認画面 | 変更管理にて追従対応 | bar: 9 土 to 10 日
重要事項確認エリア | G0111 | 意向確認画面 |  | 家塚 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 100% | 江澤・松橋 | 100% | 1.25 | bar: 5 火 to 6 水; 9 土 to 10 日
告知入力エリア | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 家塚 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 90% | 江澤 | 処理中（石川） | 1 | bar: 5 火; 7 木; 9 土 to 10 日
告知入力エリア | G0116 | ご職業・年収入力画面 | 0.5 | 家塚 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 90% | 松橋 | 0% | 0.5 | 0.5 | bar: 5 火; 7 木; 9 土 to 10 日
告知入力エリア | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 5 | 川上 | 完了 | 須永 | 100% | 5 | 薬袋・小川 | 90%・90% | 松橋 | 0% | 0.25 | bar: ４ 月 to 8 金; 12 火 to 14 木
告知入力エリア | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 3 | 川上 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 薬袋・小川 | 90%・90% | 松橋 | 0% | bar: 6 水 to 8 金; 12 火 to 14 木
受取人・支払方法選択エリア | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 中道 | 100% | 江澤・松橋 | 100% | 0.25 | bar: ４ 月; 6 水; 9 土 to 10 日
受取人・支払方法選択エリア | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 中道 | 90% | 江澤 | 処理中（石川） | bar: ４ 月; 6 水 to 7 木; 9 土 to 10 日
受取人・支払方法選択エリア | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 中道 | 90% | 松橋 | 処理中（有友） | 1.75 | bar: 5 火; 7 木 to 10 日
本人確認・完了エリア | G0123 | 本人確認書類提出画面 | 0.2 | 川村 | 完了 | 須永 | 100% | 1 | 有友 | 100% | 松橋 | 100% | 1.5 | 1 | bar: 6 水 to 8 金
本人確認・完了エリア | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 有友 | 90% | 江澤 | 返却済み？チケットない | 3.25 | bar: 5 火 to 7 木; 9 土 to 10 日
本人確認・完了エリア | G0125 | 申込完了画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 石川 | 100% | 松橋 | 100% | 0.25 | bar: 6 水; 9 土 to 11 月
Web申込専用ページエリア | G0126 | システムメンテナンス画面 |  | 川村 | 完了 | 伊東 須永 | 100% |  | 川上 |  | 松橋 | 0% | bar: 6 水; 9 土 to 10 日; 22 金
Web申込専用ページエリア | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 有友 | 90% | 松橋 | 処理中（石川） | bar: 7 木; 9 土 to 11 月
Web申込専用ページエリア | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 有友 | 90% | 松橋 | 処理中（有友） | 0.25 | bar: 7 木; 9 土 to 11 月
Web申込専用ページエリア | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 | 0.2 | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 有友 | 90% | 松橋 | 0% | 0.5 | 0.2 | bar: 7 木; 9 土 to 11 月
Web申込専用ページエリア | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 | 0.5 | 川村 | 完了 | 須永 | 100% |  | 川上 | 90% |  | 0% | 0.5 | 0.5 | bar: 7 木; 9 土 to 10 日; 13 水
Web申込専用ページエリア | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 0.2 | 川村 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 石川 | 70% |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日; 12 火 to 15 金
Web申込専用ページエリア | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 0.5 | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 石川→中道 | 70% |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日; 15 金; 18 月 to 20 水
Web申込専用ページエリア | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 0.5 | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 川上 | 30% |  | 0% | 0% | 0% | 8 金: 設計; 14 木: 実装; 15 金: 実装; 18 月: 実装; 19 火: UT
Web申込専用ページエリア | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 0.2 | 川村 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 川上 |  |  | 7 | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日
Web申込専用ページエリア | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 1 | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 有友 | 70% |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金; 12 火 to 15 金
Web申込専用ページエリア | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% |  | 有友 | 80% |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日; 15 金
Web申込専用ページエリア | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 4 | 有友 |  |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日; 18 月 to 21 木
Web申込専用ページエリア | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 3 | 中道 | 90% |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日; 12 火 to 14 木
Web申込専用ページエリア | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 90% |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日; 12 火
Web申込専用ページエリア | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | ? | 家塚 | 90% |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日; 12 火
Web申込専用ページエリア | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 90% |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日; 14 木
Web申込専用ページエリア | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% | 2 | 家塚→有友 | 20% |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日; 15 金; 19 火
Web申込専用ページエリア | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  | 伊東 | 完了 | 須永 | 100% |  | 家塚 | 90% |  | 0% | 0% | 0% | bar: 8 金 to 10 日; 13 水
Webダイレクト管理エリア | G0301 | 管理ログイン画面 | Sasuke | bar: 8 金 to 10 日
Webダイレクト管理エリア | G0302 | 管理パスワード再発行画面 | bar: 8 金 to 10 日
Webダイレクト管理エリア | G0303 | 管理パスワード登録・変更画面 | bar: 8 金 to 10 日
Webダイレクト管理エリア | G0304 | 管理データアップロード画面 | bar: 8 金 to 10 日
Webダイレクト管理エリア | G0305 | 管理ユーザー管理画面 | bar: 8 金 to 10 日
共通系、セッション | bar: 8 金 to 10 日
共通 |  | 商品付加バージョンの見直し（全画面） →(伊東)下記を修正 ・詳細設計書_G0105_申込前確認画面 ・詳細設計書_G0107_個人情報入力画面 ・詳細設計書_G0109_申込内容確認画面 ※修正に伴い、G0105_申込前確認画面について、単体テストが必要。 |  | 伊東 | 90% | 須永 |  | 3 | 有友 | 90% |  |  | 2.5 | あり | bar: 8 金 to 10 日
共通 |  | ログの仕込み（そもそも今どういった状況？） | [10 empty] | 2.5 | あり | bar: 8 金 to 10 日
共通 |  | 再ログイン時の承諾チェック | bar: 8 金 to 10 日
共通 |  | 2週目の手続き中の申込データの判別 | bar: 8 金 to 10 日
|  | 合計 | 19.1 |  |  | 0 |  | 39 |  |  |  |  | 16
＜設計・実装の進捗ルール＞
０～６９％：担当者の感覚で対応状況の進捗を入力する。
７０％：担当者の対応が完了し、TM内でプルリク等のレビューを依頼した時点で７０％
９０％：TM内でのレビューが完了したら、９０％とする。あとはサスケレビュー待ち
１００％：サスケレビューが完了したら、すべて完了

## スケジュール_単体テスト
エリア | 画面ID | 画面名 | 見直し担当 | 詳細設計 | 担当 | レビュー | 実装 | 担当 | レビュー 詳細設計手直し |  | 打鍵テスト |  | UnitTest |  | 進捗 | 補足 | レビュー | 追従対応 | 未調整 | [10 empty] | ★adhoc開始 |  |  | ★はなさく |  |  | ★ITa開始
[10 empty] | 工数 | 担当 | ステータス | 担当 | ステータス | 合計 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-511
試算エリア | G0101 | 計算機画面 | Sasuke | [18 empty] | ４ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
試算エリア | G0102 | 試算結果画面 | [19 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
基本情報入力エリア | G0105 | 申込前確認画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 家塚 | 1 | 2.5 | 寺本 | 90% | 寺本 | 60% | 75% | テストコード：Rv完 打鍵テスト：未実装待ち(ブラウザバック) UnitTest：未実装待ち(商品付加バージョン複写対応) | 1 | bar: ４ 月; 6 水 to 8 金
基本情報入力エリア | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 | 〇 | 0.3 | 家塚 | 1 | 0.3 | 家塚 | 1 | 1.5 | 石垣 | 90% | 石垣 | 90% | 90% |  | 1 |  | あり | bar: ４ 月; 6 水 to 7 木
基本情報入力エリア | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 4 | 石川 | 1 | 2 | ヨト | 1 | 3.5 | 寺本 | 80% | 寺本 | 70% | 75% | 単体テスト仕様書は一旦完了はしているが、 詳細設計変更に伴い見直す必要あり ユニットテスト：外部ログイン、商品付加バージョン３に関する部分が残 打鍵：申込内容最終確認から来た際の画面テスト、２件不具合調査残 | 1 | 0.75 | あり |  |  | ４ 月: 設; 5 火: 設; 6 水: 設; 7 木: 設; 15 金: Over
基本情報入力エリア | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 3 | 伊東 | 1 |  | ヨト | 1 | 2 | 石垣 | 90% | 石垣 | 90% | 90% | ビジネスロジック、コントローラーのテストコードは完成。 プルリク承認待ち 残タスク 打鍵テスト 外部認証関連が終われば100% | 1 | 1.5 | bar: ４ 月 to 9 土; 11 月 to 12 火
基本情報入力エリア | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Sasuke | [6 empty] | 1
重要事項確認エリア | G0110 | 重要事項確認画面 | 〇 |  |  | 1 |  |  | 1 | 変更管理にて追従対応 | [6 empty] | 1
重要事項確認エリア | G0111 | 意向確認画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 家塚 | 1 | 2 | 井内 | 90% | 井内 | 100% | 95% | Excel100% ※現時点でIE11のテストできないので、それ以外の進捗を100%として記入 不具合修正確認作業が残対応 | 1 | 1.25 | bar: ４ 月; 12 火 to 13 水
告知入力エリア | G0112 | 告知情報事前確認画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 家塚 | 1 | 1 | 森山 | 90% | 森山 | 100% | 95% | 打鍵テスト：不具合、未実装対応待ち(2件) ・G0117の告知情報入力画面(AURA)が未実装 ・メッセージに「ブラウザの戻るボタンは使えません、画面上の戻るボタンで前の画面に戻ってください」が表示されること。 ユニットテスト：完了 (1/13)画面単体の不具合ではないため90％へ変更 | 1 | 1 | bar: ４ 月 to 6 水
告知入力エリア | G0116 | ご職業・年収入力画面 | 〇 | 0.5 | 家塚 | 1 | 0.5 | 家塚 | 1 | 1.5 | 井内 | 90% | 川上 | 100% | 95% |  | 1 | 0.5 | あり | bar: ４ 月; 12 火 to 13 水
告知入力エリア | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) |  | 5 | 川上 | 1 | 3 | 薬袋 | 1 | 3 | 井内 | 10% | 薬袋 | 100% | 55% | UT：画面側の実装完了後、再確認する→済（修正あり） | 1 | 0.25 |  |  |  | ４ 月: 設; 5 火: 設; 6 水: 設; 14 木: 作成; 15 金: 作成; 18 月: 実施
告知入力エリア | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) |  | 3 | 伊東 | 1 | 2 | 薬袋 | 1 | 2 | 井内 | 10% | 薬袋 | 100% | 55% | UT：画面側の実装完了後、再確認する→済（修正なし） | 1 |  |  |  |  | 6 水: 設; 7 木: 設; 8 金: 設; 14 木: 作成; 15 金: 作成; 18 月: 実施
受取人・支払方法選択エリア | G0119 | 受取人・請求人入力画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 中道 | 1 | 2 | 田口 | 70% | 田口 | 100% | 85% | 打鍵テスト：実装不備・不具合対応待ち ユニットテスト：完了 | 1 | 0.25 | bar: ４ 月 to 6 水
受取人・支払方法選択エリア | G0120 | 受取人・請求人確認画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 中道 | 1 | 2 | 田口 | 90% | 田口 | 0% | 45% | 打鍵テスト：不具合対応待ち | 1 | bar: ４ 月; 7 木 to 9 土; 11 月
受取人・支払方法選択エリア | G0121 | 保険料払込方法選択画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 中道 | 1 | 2 | 森山 | 90% | 森山 | 90% | 90% | 打鍵テスト：不具合、未実装対応待ち ・未実装による未実施ケースあり（SBPS処理） ユニットテスト：未実装があるため機能実装後、テストケース追加が必要。 | 1 | 1.75 | bar: 5 火 to 7 木; 9 土; 11 月
本人確認・完了エリア | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.2 | 川村 | 1 | 1 | 中道 | 1 | 4 | 井内 | 90% | 井内 | 100% | 95% | 打鍵テストはChromeSPで縦の項目実施、不具合起票は完了 他ブラウザと不具合確認などが残対応 | 1 | 1.5 | あり | bar: 6 水 to 13 水
本人確認・完了エリア | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  |  | 川村 | 1 | 3 | 有友 | 1 | 2 | 田口 | 90% | 薬袋 | 40% | 65% | 打鍵テスト：不具合以外のテストケース実施完了予定 | 1 | 3.25 | bar: 6 水; 14 木 to 15 金
本人確認・完了エリア | G0125 | 申込完了画面 |  |  | 川村 | 1 |  | 中道 | 1 | 2 | 寺本 | 50% | 寺本 | 50% | 50% | 残作業後回し （実装未完） 仕様書作成済 コード暫定済 | 1 | 0.25 | bar: 6 水; 8 金 to 9 土; 11 月 to 12 火
Web申込専用ページエリア | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 寺本 |  |  |  | 0% |  | 1 | bar: 6 水; 21 木
Web申込専用ページエリア | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 2 | 石垣 | 90% | 川上 | 100% | 95% |  | 1 |  |  |  |  | 5 火: エクセルだけ対応済み; 7 木: 設
Web申込専用ページエリア | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 2 | 森山 | 90% | 石垣 | 60% | 75% |  | 1 | 0.25 |  | 打鍵ケース作成 |  | 5 火: エクセルだけ対応済み; 7 木: 設
Web申込専用ページエリア | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.2 | 川村 | 1 | 0.2 |  | 1 | 1.5 | 石垣 |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.5 | あり | 石垣 | 90％ | bar: 7 木; 18 月 to 19 火
Web申込専用ページエリア | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.5 | 川村 | 1 | 0.5 |  | 1 | 2 | 田口 |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.5 | あり | 田口 | 90％ | bar: 7 木; 18 月 to 19 火
Web申込専用ページエリア | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.2 | 川村 | 1 | 3.2 |  | 1 | 2 | 田口 |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.5 | あり | 川村 | 90％ | bar: 7 木; 20 水 to 21 木
Web申込専用ページエリア | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.5 | 川村 | 1 | 3.5 |  | 1 | 1.5 | 森山 |  |  |  | 0% |  | 1 | 0.75 | あり | 田口 | 90％ | bar: 7 木; 18 月 to 19 火
Web申込専用ページエリア | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 川村 | 1 | 3.5 |  | 1 | 1.5 | 森山 |  | 川上 |  | 0% | 実装と一緒に単体テスト実施 | 1 | 1 | あり | 伊東 | 90％ | bar: 7 木; 19 火 to 20 水
Web申込専用ページエリア | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  | 0.2 | 川村 | 1 | 3.2 |  | 1 | 1.5 | 森山 |  |  |  | 0% |  | 1 |  | あり | 伊東 | 90％ | bar: 7 木; 21 木 to 22 金
Web申込専用ページエリア | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 1 | 川村 | 1 | 3.5 |  | 1 | 1.5 | 井内 |  |  |  | 0% |  | 1 | 1.75 | あり | 伊東 | 90％ | bar: 7 木; 18 月 to 19 火
Web申込専用ページエリア | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 1 | 田口 |  |  |  | 0% |  | 1 |  |  | 伊東 | 90％ | bar: 8 金; 22 金
Web申込専用ページエリア | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 川村 | 1 | 4 |  | 1 | 1.5 | 井内 |  |  |  | 0% |  | 1 |  |  | 伊東 | 90％ | bar: 8 金; 19 火 to 20 水
Web申込専用ページエリア | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 川村 | 1 | 3 |  | 1 | 1.5 | 井内 |  |  |  | 0% |  | 1 |  |  | 伊東 | 90％ | bar: 8 金; 21 木 to 22 金
Web申込専用ページエリア | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 1 | 寺本 |  |  |  | 0% |  | 1 |  |  | 伊東 | 90％ | bar: 8 金; 18 月
Web申込専用ページエリア | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 1 | 寺本 |  |  |  | 0% |  | 1 |  |  | 伊東 | 90％ | bar: 8 金; 19 火
Web申込専用ページエリア | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 1 | 石垣 |  |  |  | 0% |  | 1 |  |  | 伊東 | 90％ | bar: 8 金; 19 火 to 20 水
Web申込専用ページエリア | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 |  |  | 川村 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 石垣 |  |  |  | 0% |  | 1 |  |  | 伊東 | 90％ | bar: 8 金; 20 水 to 21 木
Web申込専用ページエリア | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 1 | 寺本 |  |  |  | 0% |  | 1 |  |  | 伊東 | 90％ | bar: 8 金; 20 水
Webダイレクト管理エリア | G0301 | 管理ログイン画面 |  | Sasuke
Webダイレクト管理エリア | G0302 | 管理パスワード再発行画面
Webダイレクト管理エリア | G0303 | 管理パスワード登録・変更画面
Webダイレクト管理エリア | G0304 | 管理データアップロード画面
Webダイレクト管理エリア | G0305 | 管理ユーザー管理画面
|  | 共通系、セッション | [10 empty] | 薬袋 | 50 % |  | SASUKE_PROJ_H8739-617：バックエンドAPI（先行リリース済み） →保険商品設計API以外完了 →申込再設定API追加 SASUKE_PROJ_H8739-688：セッション →未着手（G0124優先） |  | 2.5 | あり
|  | 合計 |  | 19.1 |  | 35 | 38.4 |  | 35 | 58 | [6 empty] | 35 | 20 |  | 240.5
プルリク作成
＜単体の進捗ルール＞
打鍵
50％：作成完了
100％：打鍵完了（不具合がチケット化されている状態、未対応含め）
UniTest
0～69％：担当者の感覚で対応状況の進捗を入力する。
80％：担当者の対応が完了しプルリクレビュー依頼済み
100％：PT完了（不具合がチケット化されている状態、未対応含め）

## 残タスクサマリ_back
エリア | 画面ID | 画面名 | 見直し担当 | 詳細設計 | 担当 | レビュー | 実装 | 担当 | レビュー 詳細設計手直し | 単体 | 担当 | レビュー | 追従対応 | 未調整
試算エリア | G0101 | 計算機画面 | [14 empty] | ４ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
試算エリア | G0102 | 試算結果画面 | [12 empty] | 設計 | 実装 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ★
基本情報入力エリア | G0105 | 申込前確認画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 家塚 | 1 | 2.5 |  | 1 |  |  |  |  | ４ 月: 設; 6 水: 実; 7 木: 単; 8 金: 単
基本情報入力エリア | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 | 〇 | 0.3 | 家塚 | 1 | 0.3 | 家塚 | 1 | 1.5 |  | 1 |  | あり |  | 0.3 | ４ 月: 設; 6 水: 実; 7 木: 単
基本情報入力エリア | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 4 | 石川 | 1 | 2 | ヨト | 1 | 3.5 |  | 1 | 0.75 | あり |  | 2 | ４ 月: 設; 5 火: 設; 6 水: 設実; 7 木: 設実; 8 金: 単; 12 火: 単; 13 水: 単
基本情報入力エリア | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 3 | 伊東 | 1 |  | ヨト | 1 | 2 |  | 1 | 1.5 |  |  |  | 5 火: 設; 6 水: 設; 7 木: 設実; 8 金: 実; 12 火: 単; 13 水: 単
基本情報入力エリア | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 1
重要事項確認エリア | G0110 | 重要事項確認画面（変更管理対象のため実装・単体後回し） | 〇 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.5 |  | 1
重要事項確認エリア | G0111 | 意向確認画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 家塚 | 1 | 2 | 田口 | 1 | 1.25 |  |  |  | ４ 月: 設; 7 木: 実; 8 金: 単
告知入力エリア | G0112 | 告知情報事前確認画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 家塚 | 1 | 1 | 森山 | 1 | 1 |  |  |  | ４ 月: 設; 7 木: 実; 8 金: 単
告知入力エリア | G0116 | ご職業・年収入力画面 | 〇 | 0.5 | 家塚 | 1 | 0.5 | 家塚 | 1 | 1.5 |  | 1 | 0.5 | あり |  | 0.5 | ４ 月: 設; 8 金: 実; 12 火: 単; 13 水: 単
告知入力エリア | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) |  | 5 | 川上 | 1 | 3 | 薬袋 | 1 | 3 |  | 1 | 0.25 |  |  |  | 設 | 設 | 設実 | 実 | 実 |  |  |  | 実 | 単 | 単 | 単
告知入力エリア | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) |  | 3 | 伊東 | 1 | 2 | 薬袋 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 6 水: 設; 7 木: 設; 8 金: 設; 12 火: 実; 13 水: 実; 14 木: 単; 15 金: 単
受取人・支払方法選択エリア | G0119 | 受取人・請求人入力画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 中道 | 1 | 2 | 田口 | 1 | 0.25 |  |  |  | ４ 月: 設; 6 水: 実; 7 木: 単; 8 金: 単
受取人・支払方法選択エリア | G0120 | 受取人・請求人確認画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 中道 | 1 | 2 | 田口 | 1 |  |  |  |  | ４ 月: 設; 7 木: 実; 8 金: 単; 12 火: 単
受取人・支払方法選択エリア | G0121 | 保険料払込方法選択画面 | 〇 |  | 家塚 | 1 |  | 中道 | 1 | 2 | 森山 | 1 | 1.75 |  |  |  | 5 火: 設; 7 木: 実; 8 金: 実; 12 火: 単; 13 水: 単
本人確認・完了エリア | G0123 | 本人確認書類提出画面 | 〇 | 0.2 | 川村 | 1 | 1 | 中道 | 1 | 4 |  | 1 | 1.5 | あり |  | 1 | 6 水: 設; 12 火: 実; 13 水: 実; 14 木: 単; 15 金: 単
本人確認・完了エリア | G0124 | 申込内容最終確認画面 | 〇 |  | 川村 | 1 | 3 | 有友 | 1 | 2 |  | 1 | 3.25 | bar: ４ 月 to 8 金
本人確認・完了エリア | G0125 | 申込完了画面 | 〇 |  | 川村 | 1 |  | 中道 | 1 | 2 | 森山 | 1 | 0.25 |  |  |  | 6 水: 設; 13 水: 実; 14 木: 単; 15 金: 単
Web申込専用ページエリア | G0126 | システムメンテナンス画面 | 〇 |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 0.5 |  | 1
Web申込専用ページエリア | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 2 | 寺本 | 1 | bar: 7 木
Web申込専用ページエリア | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 2 | 石垣 | 1 | 0.25 | bar: 7 木
Web申込専用ページエリア | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.2 | 川村 | 1 | 0.2 |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 0.5 | あり |  | 0.2 | bar: 7 木
Web申込専用ページエリア | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.5 | 川村 | 1 | 0.5 |  | 1 | 2 |  | 1 | 0.5 | あり |  | 0.5 | bar: 7 木
Web申込専用ページエリア | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.2 | 川村 | 1 | 3.2 |  | 1 | 2 |  | 1 | 0.5 | あり |  | 0.2 | bar: 7 木
Web申込専用ページエリア | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.5 | 川村 | 1 | 3.5 |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 0.75 | あり |  | 0.5 | bar: 7 木
Web申込専用ページエリア | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 川村 | 1 | 3.5 |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 1 | あり |  | 0.5 | bar: 7 木
Web申込専用ページエリア | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  | 0.2 | 川村 | 1 | 3.2 |  | 1 | 1.5 |  | 1 |  | あり |  | 0.2 | bar: 7 木
Web申込専用ページエリア | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 1 | 川村 | 1 | 3.5 |  | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.75 | あり |  | 0.5 | bar: 7 木
Web申込専用ページエリア | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | bar: 8 金
Web申込専用ページエリア | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 川村 | 1 | 4 |  | 1 | 1.5 |  | 1 | bar: 8 金
Web申込専用ページエリア | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 川村 | 1 | 3 |  | 1 | 1.5 |  | 1 | bar: 8 金
Web申込専用ページエリア | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 1 | あ | 1 | bar: 8 金
Web申込専用ページエリア | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 1 | あ | 1 | bar: 8 金
Web申込専用ページエリア | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 1 | あ | 1 | bar: 8 金
Web申込専用ページエリア | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 |  |  | 川村 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | bar: 8 金
Web申込専用ページエリア | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 川村 | 1 |  |  | 1 | 1 | あ | 1 | bar: 8 金
Webダイレクト管理エリア | G0301 | 管理ログイン画面
Webダイレクト管理エリア | G0302 | 管理パスワード再発行画面
Webダイレクト管理エリア | G0303 | 管理パスワード登録・変更画面
Webダイレクト管理エリア | G0304 | 管理データアップロード画面
Webダイレクト管理エリア | G0305 | 管理ユーザー管理画面
|  | 共通系、セッション | [10 empty] | 2.5 | あり
|  | 合計 |  | 19.1 |  | 35 | 38.4 |  | 35 | 61 |  | 35 | 20 |  | 243.5
最新は以下のシート参照
・スケジュール_設計実装
・スケジュール_単体テスト

## シート2
2.5
0.3 | 0.3 | 1.5
4 | 2 | 3.5 | 0.75
3 |  | 2 | 1.5
1.5
1.5
|  | 2 | 1.25
|  | 1 | 1
0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5
5 | 3 | 3 | 0.25
3 | 2 | 2
|  | 2 | 0.25
2
|  | 2 | 1.75
0.2 | 1 | 4 | 1.5
| 3 | 2 | 3.25
|  | 2 | 0.25
16 | 11.8 | 36 | 12.25 | 76.05 | 9.5062