## WBS
|  |  | 保険販売システム開発プロジェクト | [8 empty] | WBS分類： |  | TM |  | 報告日： | 2020-12-04
[8 empty] | 総タスク数： | 124 |  |  | 23 | 69
[8 empty] | 完了タスク数： | 128 | [9 empty] | 総遅延日数： | 157 |  | ※ 管理上不要になった過去月は非表示にしてください | [29 empty] | ※ 管理上不要になった過去月は非表示にしてください
[8 empty] | 残タスク数： | -4 |  |  |  | ■・・・自動計算列なので入力しないでください | [7 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5
|  |  | ※ 行を追加する場合は既存行をコピーして挿入してください | [8 empty] | 予定 |  |  | 実績 | time axis 2020-10-01 to 2021-05-30
|  |  | WBS-ID | タスク |  |  |  |  | 成果物 | 担当 | 工数 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 期待進捗 | 実績進捗 | 遅延日数 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
共通設計／共通部品 29 - 18 - 5 |  | 52 | S0 | 共通設計／共通部品 | [7 empty] | 21 | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-10-01: 4; 2020-10-02: 4; 2020-10-03: 4; 2020-10-04: 4; 2020-10-05: 4; 2020-10-06: 4; 2020-10-07: 4; 2020-10-08: 4; 2020-10-09: 4; 2020-10-10: 4; 2020-10-11: 4; 2020-10-12: 4; 2020-10-13: 4; 2020-10-14: 4; 2020-10-15: 4; 2020-10-16: 4; 2020-10-17: 4; 2020-10-18: 4; 2020-10-19: 4; 2020-10-20: 4; 2020-10-21: 4; 2020-10-22: 4; 2020-10-23: 4; 2020-10-24: 4; 2020-10-25: 4; 2020-10-26: 4; 2020-10-27: 4; 2020-10-28: 4; 2020-10-29: 4; 2020-10-30: 4
|  |  | S0-1 |  | 要件定義・基本設計 確認 |  |  |  | QA管理表 | 全員 | 2 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5
|  |  | S0-2 |  | 共通部品作成
|  |  | S0-2-1 |  |  | 開発環境構築 |  |  | Docker for Win, PHP, Laravel6.0, Redis, Git | Yoteau | 2 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 100% | 100% |  | 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6
|  |  | S0-2-2 |  |  | 外部連携 |  |  | docomo, LINE, Y!, ZIP SERVER | Yoteau | 4 | 4 | 2020-10-07 | 2020-10-12 | 4 | 2020-10-07 | 2020-10-12 | 100% | 100% |  | 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6
|  |  | S0-2-3 |  |  | APIインタフェース |  |  | バックエンド, 決済代行, 基盤･DC | Yoteau | 2 | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 100% | 100% |  | 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6
|  |  | S0-2-4 |  |  | Redis(Cache)インタフェース |  |  | セッション管理 | Yoteau | 2 | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 100% | 100% |  | 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6
|  |  | S0-2-5 |  |  | 共通ライブラリ |  |  | ログ出力、例外処理 | Yoteau | 4 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 3 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 100% | 100% |  | 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 3; 2020-10-22: 3
|  |  | S0-2-6 |  |  | プロトタイプページ作成 |  |  | ガイドラインサンプルコード作成 | Yoteau | 3 | 3 | 2020-10-23 | 2020-10-28 | 5 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 30% | 30% |  | 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6
|  |  | S0-3 |  | (共通)詳細設計書
|  |  | S0-3-1 |  |  | 概要 |  |  | M/W構成,機能概要 | 田口･寺本 | 2 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 100% | 100% |  | 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6
|  |  | S0-3-2 |  |  | 規約 |  |  | コーディング(PSR-2),ログ(個人情報mask, format) | 田口･寺本 | 3 | 3 | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 2 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 100% | 100% |  | 2020-10-07: 3; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6
|  |  | S0-3-3 |  |  | Data Transfer Object定義 |  |  | セッション管理するデータ定義不足分 | 田口･寺本 | 3 | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 60% | 60% |  | 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6
|  |  | S0-3-4 |  |  | 共通処理(service) |  |  | ログ記録, API呼び出し, バリデーション | 家塚･石垣 | 3 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 100% | 100% |  | 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6
|  |  | S0-3-5 |  |  | メッセージ |  |  | 不足メッセージcode, 文言一覧 | 家塚･石垣 | 3 | 3 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 5 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 90% | 90% |  | 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6
|  |  | S0-3-6 |  |  | 設定項目一覧 |  |  | config定義項目 | 家塚･石垣 | 2 | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 4 | 2020-10-09 | 2020-10-14 | 60% | 60% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6
|  |  | S0-3-7 |  |  | ◆レビュー | [5 empty] | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% | 100% |  | 2020-10-15: 6
|  |  | S0-4 |  | (個別)詳細設計書 |  |  |  | URL Map, Req-CRUD, Controller, Method,Param, 返却値(tmplate), 例外処理, 処理詳細 | 池田 | 5 | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 100% | 100% |  | 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5; 2020-10-09: 5
|  |  | S0-4-1 |  |  | ◆レビュー | [5 empty] | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 3
|  |  | S0-5 |  | 単体テスト計画 |  |  |  | 単体テスト計画書・template項目書 | 池田 | 4 | 4 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 4 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 100% | 100% |  | 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5
|  |  | S0-5-1 |  |  | ◆レビュー | [5 empty] | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 |  |  |  | 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 3
|  |  | S0-6 |  | S1準備 |  |  |  | - | 全員 | 2 | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 100% | 100% |  | 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5
|  |  | S0-7 |  | S0レビューバック対応 |  |  |  | - | 池田 | 3 | 6 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 6 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 10% | 10% |  | 2020-10-22: 5; 2020-10-23: 5; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 5; 2020-10-26: 5; 2020-10-27: 5; 2020-10-28: 5; 2020-10-29: 5; 2020-10-30: 5
|  |  | S0-8 |  | 単体テスト用スタブAPI |  |  |  | スタブAPI | 池田 | 4 | 4 | 2020-10-16 | 2020-10-21 | 4 | 2020-10-16 | 2020-10-21 | 100% | 100% |  | 2020-10-16: 5; 2020-10-17: 5; 2020-10-18: 5; 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 5; 2020-10-21: 5
|  |  | S1 | 試算エリア |  |  |  |  | 69 |  | 69 | 18 | 2020-10-19 | 2020-11-13 |  |  | 2020-11-18 |  |  |  | 2020-10-01: 4; 2020-10-02: 4; 2020-10-03: 4; 2020-10-04: 4; 2020-10-05: 4; 2020-10-06: 4; 2020-10-07: 4; 2020-10-08: 4; 2020-10-09: 4; 2020-10-10: 4; 2020-10-11: 4; 2020-10-12: 4; 2020-10-13: 4; 2020-10-14: 4; 2020-10-15: 4; 2020-10-16: 4; 2020-10-17: 4; 2020-10-18: 4; 2020-10-19: 4; 2020-10-20: 4; 2020-10-21: 4; 2020-10-22: 4; 2020-10-23: 4; 2020-10-24: 4; 2020-10-25: 4; 2020-10-26: 4; 2020-10-27: 4; 2020-10-28: 4; 2020-10-29: 4; 2020-10-30: 4; 2020-10-31: 4; 2020-11-01: 4; 2020-11-02: 4; 2020-11-03: 4; 2020-11-04: 4; 2020-11-05: 4; 2020-11-06: 4; 2020-11-07: 4; 2020-11-08: 4; 2020-11-09: 4; 2020-11-10: 4; 2020-11-11: 4; 2020-11-12: 4; 2020-11-13: 4; 2020-11-14: 4; 2020-11-15: 4; 2020-11-16: 4; 2020-11-17: 4; 2020-11-18: 4
|  |  | S1-1 |  | G0101 計算機画面©
|  |  | S1-1-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 6 | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 100% | 100% |  | 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6
|  |  | S1-1-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 3 | 3 | 2020-10-22 | 2020-10-27 | 10 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 100% | 100% |  | 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6
|  |  | S1-2 |  | G0102 試算結果画面・特則ポップアップ・フッター追従Block(A)
|  |  | S1-2-1 |  |  | PHP詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 寺本 | 3 | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 8 | 2020-10-19 | 2020-10-29 | 100% | 100% |  | 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6
|  |  | S1-2-2 |  |  | UI詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 5 | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | 8 | 2020-10-19 | 2020-10-29 | 100% | 100% |  | 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6
|  |  | S1-2-3 |  |  | PHP実装･単体 |  |  | - | 萬田 | 3 | 3 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 6 | 2020-10-28 | 2020-11-05 | 100% | 100% |  | 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6
|  |  | S1-2-4 |  |  | UI実装･単体 bladeファイル編集 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 5 | 5 | 2020-10-28 | 2020-11-04 | 5 | 2020-10-29 | 2020-11-05 | 100% | 100% |  | 2020-10-28: 3; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6
|  |  | S1-2-5 |  |  |  | main画面・特則ポップアップ・フッター追従Block(料金) |  | - | 田口・他 | 18 | 11 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 18 | 2020-10-22 | 2020-11-18 | 100% | 100% |  | 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6
|  |  | S1-2-6 |  |  |  | UI試算結果展開医療Block処理 実装・単体 |  | - | 寺本 |  | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3
|  |  | S1-2-7 |  |  |  | UI試算結果展開緩和医療Block処理 実装・単体 |  | - | 石垣 |  | 3 | 2020-10-28 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6
|  |  | S1-2-8 |  |  |  | UI試算結果展開一時金Block処理 実装・単体 |  | - | 川村 |  | 3 | 2020-10-30 | 2020-11-04 |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 3; 2020-11-01: 3; 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3
|  |  | S1-2-9 |  |  |  | UI試算結果展開緩和一時金Block処理 実装・単体 |  | - | 川村 |  | 3 | 2020-11-05 | 2020-11-09 |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-11-05: 3; 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3
|  |  | S1-2-10 |  |  |  | UI試算結果展開定期Block処理 実装・単体 |  | - | 田口 |  | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-05 |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3
|  |  | S1-2-11 |  |  |  | バックエンド中継API(3) |  | - | 池田 |  | 4 | 2020-10-30 | 2020-11-05 | 4 | 2020-10-30 | 2020-11-05 |  |  |  | 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6
|  |  | S1-3 |  | P0103 プラン選択画面(B) | [11 empty] | 2020-11-18 |  |  |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5; 2020-10-09: 5; 2020-10-10: 5; 2020-10-11: 5; 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5; 2020-10-17: 5; 2020-10-18: 5; 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 5; 2020-10-21: 5; 2020-10-22: 5; 2020-10-23: 5; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 5; 2020-10-26: 5; 2020-10-27: 5; 2020-10-28: 5; 2020-10-29: 5; 2020-10-30: 5; 2020-10-31: 5; 2020-11-01: 5; 2020-11-02: 5; 2020-11-03: 5; 2020-11-04: 5; 2020-11-05: 5; 2020-11-06: 5; 2020-11-07: 5; 2020-11-08: 5; 2020-11-09: 5; 2020-11-10: 5; 2020-11-11: 5; 2020-11-12: 5; 2020-11-13: 5; 2020-11-14: 5; 2020-11-15: 5; 2020-11-16: 5; 2020-11-17: 5; 2020-11-18: 5
|  |  | S1-3-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 6 | 2020-10-19 | 2020-10-27 | 100% | 100% |  | 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6
|  |  | S1-3-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 寺本 | 6 | 6 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 9 | 2020-10-28 | 2020-11-10 | 100% | 100% |  | 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6
|  |  | S1-4 |  | P0104 補償カスタマイズ画面(B) | [11 empty] | 2020-11-18 |  |  |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5; 2020-10-09: 5; 2020-10-10: 5; 2020-10-11: 5; 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5; 2020-10-17: 5; 2020-10-18: 5; 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 5; 2020-10-21: 5; 2020-10-22: 5; 2020-10-23: 5; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 5; 2020-10-26: 5; 2020-10-27: 5; 2020-10-28: 5; 2020-10-29: 5; 2020-10-30: 5; 2020-10-31: 5; 2020-11-01: 5; 2020-11-02: 5; 2020-11-03: 5; 2020-11-04: 5; 2020-11-05: 5; 2020-11-06: 5; 2020-11-07: 5; 2020-11-08: 5; 2020-11-09: 5; 2020-11-10: 5; 2020-11-11: 5; 2020-11-12: 5; 2020-11-13: 5; 2020-11-14: 5; 2020-11-15: 5; 2020-11-16: 5; 2020-11-17: 5; 2020-11-18: 5
|  |  | S1-4-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-10-22 | 2020-10-27 | 5 | 2020-10-22 | 2020-10-29 | 100% | 100% |  | 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6
|  |  | S1-4-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 石垣 | 6 | 6 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 13 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 100% | 100% |  | 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6
|  |  | S1-5 |  | G0105 申込前確認画面 | [11 empty] | 2020-11-18 |  |  |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5; 2020-10-09: 5; 2020-10-10: 5; 2020-10-11: 5; 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5; 2020-10-17: 5; 2020-10-18: 5; 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 5; 2020-10-21: 5; 2020-10-22: 5; 2020-10-23: 5; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 5; 2020-10-26: 5; 2020-10-27: 5; 2020-10-28: 5; 2020-10-29: 5; 2020-10-30: 5; 2020-10-31: 5; 2020-11-01: 5; 2020-11-02: 5; 2020-11-03: 5; 2020-11-04: 5; 2020-11-05: 5; 2020-11-06: 5; 2020-11-07: 5; 2020-11-08: 5; 2020-11-09: 5; 2020-11-10: 5; 2020-11-11: 5; 2020-11-12: 5; 2020-11-13: 5; 2020-11-14: 5; 2020-11-15: 5; 2020-11-16: 5; 2020-11-17: 5; 2020-11-18: 5
|  |  | S1-5-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 2 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 100% | 100% |  | 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 3; 2020-10-29: 3
|  |  | S1-5-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 5 | 5 | 2020-10-29 | 2020-11-05 | 13 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | 100% | 100% |  | 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6
|  |  | S1-6 |  | G0199 補足説明画面(共通画面)(popup) | [11 empty] | 2020-11-18 |  |  |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5; 2020-10-09: 5; 2020-10-10: 5; 2020-10-11: 5; 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5; 2020-10-17: 5; 2020-10-18: 5; 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 5; 2020-10-21: 5; 2020-10-22: 5; 2020-10-23: 5; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 5; 2020-10-26: 5; 2020-10-27: 5; 2020-10-28: 5; 2020-10-29: 5; 2020-10-30: 5; 2020-10-31: 5; 2020-11-01: 5; 2020-11-02: 5; 2020-11-03: 5; 2020-11-04: 5; 2020-11-05: 5; 2020-11-06: 5; 2020-11-07: 5; 2020-11-08: 5; 2020-11-09: 5; 2020-11-10: 5; 2020-11-11: 5; 2020-11-12: 5; 2020-11-13: 5; 2020-11-14: 5; 2020-11-15: 5; 2020-11-16: 5; 2020-11-17: 5; 2020-11-18: 5
|  |  | S1-6-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 石垣 | 1 | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 100% | 100% |  | 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6
|  |  | S1-6-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 石垣 | 2 | 2 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 100% | 100% |  | 2020-10-20: 3; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6
|  |  | S1-7 |  | ◆レビュー公開 | [6 empty] | 5 | 2020-11-09 | 2020-11-13 |  |  | 2020-11-13 |  |  |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5; 2020-10-09: 5; 2020-10-10: 5; 2020-10-11: 5; 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5; 2020-10-17: 5; 2020-10-18: 5; 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 5; 2020-10-21: 5; 2020-10-22: 5; 2020-10-23: 5; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 5; 2020-10-26: 5; 2020-10-27: 5; 2020-10-28: 5; 2020-10-29: 5; 2020-10-30: 5; 2020-10-31: 5; 2020-11-01: 5; 2020-11-02: 5; 2020-11-03: 5; 2020-11-04: 5; 2020-11-05: 5; 2020-11-06: 5; 2020-11-07: 5; 2020-11-08: 5; 2020-11-09: 5; 2020-11-10: 5; 2020-11-11: 5; 2020-11-12: 5; 2020-11-13: 5
|  |  | S1-7-1 |  |  | AWS開発環境リリース・各種対応 | [5 empty] | 3 | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  |  | 2020-11-10 |  |  |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6
基本／重要事項／告知エリア 10 - 43 - 14 |  | 67 | S2 | 基本／重要事項／告知エリア(13) |  |  |  |  | 70 |  | 67
|  |  | S2-1 |  | G0106_ご本人さま確認に関して画面©
|  |  | S2-1-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 8 | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 100% | 100% |  | 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6
|  |  | S2-1-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 川上 | 3 | 3 | 2020-11-06 | 2020-11-10 |  | 2020-11-17 |  | 100% | 90% | 17 | 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3; 2020-11-10: 3
|  |  | S2-2 |  | G0107_個人情報入力画面(A)
|  |  | S2-2-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 5 | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 100% | 100% |  | 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6
|  |  | S2-2-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 7 | 7 | 2020-11-10 | 2020-11-18 |  | 2020-11-11 |  | 100% | 75% | 11 | 2020-11-10: 3; 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3; 2020-11-14: 3; 2020-11-15: 3; 2020-11-16: 3; 2020-11-17: 3; 2020-11-18: 3
|  |  | S2-3 |  | G0108_個人情報確認画面(B)
|  |  | S2-3-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 4 | 4 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 7 | 2020-11-10 | 2020-11-18 | 100% | 100% |  | 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6
|  |  | S2-3-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 4 | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  | 2020-11-18 |  | 100% | 60% | 13 | 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3; 2020-11-14: 3; 2020-11-15: 3; 2020-11-16: 3
|  |  | S2-4 |  | G0109_申込内容確認画面©※設計見直し
|  |  | S2-4-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | 6 | 2020-11-11 | 2020-11-18 | 100% | 100% |  | 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6
|  |  | S2-4-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 4 | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 100% | 100% |  | 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 3; 2020-11-20: 3
|  |  | S2-5 |  | G0110_重要事項確認画面©
|  |  | S2-5-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 3 | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 100% | 100% |  | 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6
|  |  | S2-5-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-11-11 | 2020-11-13 |  | 2020-11-16 |  | 100% | 98% | 14 | 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3
|  |  | S2-6 |  | G0111_意向確認画面©B'
|  |  | S2-6-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 4 | 4 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 4 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | 100% | 100% |  | 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6
|  |  | S2-6-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 4 | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  | 2020-11-18 |  | 100% | 98% | 13 | 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3; 2020-11-14: 3; 2020-11-15: 3; 2020-11-16: 3
|  |  | S2-7 |  | G0112_告知情報事前確認画面(D)
|  |  | S2-7-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 2 | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 100% | 100% |  | 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6
|  |  | S2-7-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 石垣 | 2 | 2 | 2020-11-18 | 2020-11-19 |  | 2020-11-18 |  | 100% | 80% | 10 | 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3
|  |  | S2-8 |  | G0113_告知情報用語確認画面(D) ⇒G0112に統合
|  |  | S2-9 |  | G0114_告知情報加入条件確認画面(D) ⇒G0112に統合
|  |  | S2-10 |  | G0115_告知情報入力漏れ確認画面( E) ⇒G0112に統合
|  |  | S2-11 |  | G0116_ご職業・年収入力画面©
|  |  | S2-11-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 5 | 2020-11-04 | 2020-11-10 | 100% | 100% |  | 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6
|  |  | S2-11-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 寺本 | 3 | 3 | 2020-11-17 | 2020-11-19 |  | 2020-11-17 |  | 100% | 85% | 10 | 2020-11-17: 3; 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3
|  |  | S2-12 |  | G0117_告知情報入力画面(AURA) (B)
|  |  | S2-12-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 萬田 | 4 | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-16 |  | 2020-11-11 |  | 100% | 80% | 13 | 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3; 2020-11-14: 3; 2020-11-15: 3; 2020-11-16: 3
|  |  | S2-12-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 藤島 | 4 | 4 | 2020-11-17 | 2020-11-20 |  |  |  | 100% | 25% | 9 | 2020-11-17: 3; 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3; 2020-11-20: 3
|  |  | S2-13 |  | G0118_告知情報確認画面(AURA) ©
|  |  | S2-13-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 藤島 | 3 | 3 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | 8 | 2020-11-11 | 2020-11-20 | 100% | 100% |  | 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3; 2020-11-10: 3; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6
|  |  | S2-13-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 川上 | 3 | 3 | 2020-11-11 | 2020-11-13 |  |  |  | 100% | 60% | 14 | 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3
受取人／支払方法エリア 5 - 19 - 6 |  | 30 | S3 | 受取人／支払方法エリア(4) |  |  |  |  | 26 |  | 30 | 14 | 2020-11-16 | 2020-12-04 | bar: 2020-11-16 to 2020-12-04
|  |  | S3-S1-FB |  | Sprint1レビューバック対応 |  |  |  |  | 寺本・石垣 |  | 10 | 2020-11-20 | 2020-12-04 | [6 empty] | 2020-11-20: 2; 2020-11-21: 2; 2020-11-22: 2; 2020-11-23: 2; 2020-11-24: 2; 2020-11-25: 2; 2020-11-26: 2; 2020-11-27: 2; 2020-11-28: 2; 2020-11-29: 2; 2020-11-30: 2; 2020-12-01: 2; 2020-12-02: 2; 2020-12-03: 2; 2020-12-04: 2
|  |  | S3-1 |  | G0119 受取人・請求人入力画面©
|  |  | S3-1-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 3 | 3 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 6 | 2020-11-16 | 2020-11-24 | 100% | 100% |  | 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6; 2020-11-21: 6; 2020-11-22: 6; 2020-11-23: 6; 2020-11-24: 6
|  |  | S3-1-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 藤島 | 3 | 4 | 2020-11-24 | 2020-11-27 |  | 2020-11-24 |  | 100% | 80% | 5 | 2020-11-24: 3; 2020-11-25: 3; 2020-11-26: 3; 2020-11-27: 3
|  |  | S3-2 |  | G0120_受取人・請求人確認画面（D）
|  |  | S3-2-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 2 | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 100% | 100% |  | 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6
|  |  | S3-2-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 2 | 4 | 2020-11-19 | 2020-11-25 |  |  |  | 100% | 55% | 7 | 2020-11-19: 3; 2020-11-20: 3; 2020-11-21: 3; 2020-11-22: 3; 2020-11-23: 3; 2020-11-24: 3; 2020-11-25: 3
|  |  | S3-3 |  | G0121_保険料払込方法選択画面(B)
|  |  | S3-3-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 4 | 4 | 2020-11-24 | 2020-11-27 |  | 2020-11-17 |  | 80% | 20% | 5 | 2020-11-24: 3; 2020-11-25: 3; 2020-11-26: 3; 2020-11-27: 3
|  |  | S3-3-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 川上 | 4 | 4 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  | 100% |  | 1 | 2020-11-30: 3; 2020-12-01: 3; 2020-12-02: 3; 2020-12-03: 3
|  |  | S3-4 |  | G0122_クレジットカード情報入力画面(B)※廃止
|  |  | S3-4-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 4 | 4 | 2020-11-18 | 2020-11-24 |  |  | 2020-11-24 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6; 2020-11-21: 6; 2020-11-22: 6; 2020-11-23: 6; 2020-11-24: 6
|  |  | S3-4-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 4 | 4 | 2020-11-26 | 2020-12-01 |  |  | 2020-11-24 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6; 2020-11-21: 6; 2020-11-22: 6; 2020-11-23: 6; 2020-11-24: 6; 2020-11-26: 3; 2020-11-27: 3; 2020-11-28: 3; 2020-11-29: 3; 2020-11-30: 3; 2020-12-01: 3
本人確認／申込完了エリア 8 - 32 - 10 |  | 50 | S4 | 本人確認／申込完了エリア(3) |  |  |  |  | 24 |  | 50 | 14 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | bar: 2020-11-23 to 2020-12-11
|  |  | S4-S2-FB |  | Sprint2レビューバック対応 |  |  |  |  | 寺本・石垣 |  | 15 | 2020-11-20 | 2020-12-11 | [6 empty] | 2020-11-20: 2; 2020-11-21: 2; 2020-11-22: 2; 2020-11-23: 2; 2020-11-24: 2; 2020-11-25: 2; 2020-11-26: 2; 2020-11-27: 2; 2020-11-28: 2; 2020-11-29: 2; 2020-11-30: 2; 2020-12-01: 2; 2020-12-02: 2; 2020-12-03: 2; 2020-12-04: 2; 2020-12-05: 2; 2020-12-06: 2; 2020-12-07: 2; 2020-12-08: 2; 2020-12-09: 2; 2020-12-10: 2; 2020-12-11: 2
|  |  | S4-1 |  | G0123_本人確認書類提出画面（A）
|  |  | S4-1-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 5 | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-24 |  | 2020-11-10 |  | 100% | 70% | 8 | 2020-11-17: 3; 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3; 2020-11-20: 3; 2020-11-21: 3; 2020-11-22: 3; 2020-11-23: 3; 2020-11-24: 3
|  |  | S4-1-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 7 | 7 | 2020-11-24 | 2020-12-02 |  |  |  | 100% |  | 2 | 2020-11-24: 3; 2020-11-25: 3; 2020-11-26: 3; 2020-11-27: 3; 2020-11-28: 3; 2020-11-29: 3; 2020-11-30: 3; 2020-12-01: 3; 2020-12-02: 3
|  |  | S4-2 |  | G0124_申込内容最終確認画面(C）
|  |  | S4-2-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 石川 | 3 | 3 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 8 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 80% | 100% |  | 2020-11-25: 6; 2020-11-26: 6; 2020-11-27: 6; 2020-11-28: 6; 2020-11-29: 6; 2020-11-30: 6; 2020-12-01: 6; 2020-12-02: 6; 2020-12-03: 6; 2020-12-04: 6
|  |  | S4-2-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 藤島 | 3 | 3 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  |  |  | 100% |  | 2 | 2020-11-30: 3; 2020-12-01: 3; 2020-12-02: 3
|  |  | S4-3 |  | G0125_申込完了画面（C）
|  |  | S4-3-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 3 | 3 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 8 | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 80% | 100% |  | 2020-11-25: 6; 2020-11-26: 6; 2020-11-27: 6; 2020-11-28: 6; 2020-11-29: 6; 2020-11-30: 6; 2020-12-01: 6; 2020-12-02: 6; 2020-12-03: 6; 2020-12-04: 6
|  |  | S4-3-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  |  |  | 100% |  |  | 2020-12-02: 3; 2020-12-03: 3; 2020-12-04: 3
|  |  | S5 | FB | [7 empty] | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-11
|  |  | S5-S3-FB |  | Sprint3レビューバック対応 |  |  |  |  | 寺本・石垣 |  | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | [6 empty] | 2020-12-07: 2; 2020-12-08: 2; 2020-12-09: 2; 2020-12-10: 2; 2020-12-11: 2
Web申込専用ページ 12 - 48 - 15 |  | 75 | S6 | Web申込専用ページ(19) |  |  |  |  | 114 |  | 75 | 15 | 2020-12-07 | 2020-12-25 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-25
|  |  | S6-S4-FB |  | Sprint4レビューバック対応 |  |  |  |  | 寺本・石垣 |  | 10 | 2020-12-14 | 2020-12-25 | [6 empty] | 2020-12-14: 2; 2020-12-15: 2; 2020-12-16: 2; 2020-12-17: 2; 2020-12-18: 2; 2020-12-19: 2; 2020-12-20: 2; 2020-12-21: 2; 2020-12-22: 2; 2020-12-23: 2; 2020-12-24: 2; 2020-12-25: 2
|  |  | S6-1 |  | G0126_Web申込み専用ページ仮登録完了画面(D)
|  |  | S6-1-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 2 | 2 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 6 | 2020-11-27 | 2020-12-04 | 100% | 100% |  | 2020-11-27: 6; 2020-11-28: 6; 2020-11-29: 6; 2020-11-30: 6; 2020-12-01: 6; 2020-12-02: 6; 2020-12-03: 6; 2020-12-04: 6
|  |  | S6-1-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 2 | 2 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | [6 empty] | 2020-12-11: 3; 2020-12-12: 3; 2020-12-13: 3; 2020-12-14: 3
|  |  | S6-2 |  | G0127_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）(B)
|  |  | S6-2-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 4 | 4 | 2020-11-30 | 2020-12-03 |  |  |  | 100% | 5% | 1 | 2020-11-30: 3; 2020-12-01: 3; 2020-12-02: 3; 2020-12-03: 3
|  |  | S6-2-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 4 | 4 | 2020-12-03 | 2020-12-08 | [6 empty] | 2020-12-03: 3; 2020-12-04: 3; 2020-12-05: 3; 2020-12-06: 3; 2020-12-07: 3; 2020-12-08: 3
|  |  | S6-3 |  | G0128_Webダイレクトページ共通項目(C）
|  |  | S6-3-1 |  |  | 詳細設計 ※UIで対応 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-12-02 | 2020-12-04 |  |  | 2020-12-04 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6; 2020-11-21: 6; 2020-11-22: 6; 2020-11-23: 6; 2020-11-24: 6; 2020-11-25: 6; 2020-11-26: 6; 2020-11-27: 6; 2020-11-28: 6; 2020-11-29: 6; 2020-11-30: 6; 2020-12-01: 6; 2020-12-02: 6; 2020-12-03: 6; 2020-12-04: 6
|  |  | S6-3-2 |  |  | 実装･単体 ※UIで対応 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 3 | 3 | 2020-12-09 | 2020-12-11 |  |  | 2020-12-04 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6; 2020-11-21: 6; 2020-11-22: 6; 2020-11-23: 6; 2020-11-24: 6; 2020-11-25: 6; 2020-11-26: 6; 2020-11-27: 6; 2020-11-28: 6; 2020-11-29: 6; 2020-11-30: 6; 2020-12-01: 6; 2020-12-02: 6; 2020-12-03: 6; 2020-12-04: 6; 2020-12-09: 3; 2020-12-10: 3; 2020-12-11: 3
|  |  | S6-4 |  | G0201_Web申込み専用ページログイン画面©※G0127先行すること
|  |  | S6-4-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 3 | 3 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |  | 2020-11-27 |  | 30% | 50% |  | 2020-12-04: 3; 2020-12-05: 3; 2020-12-06: 3; 2020-12-07: 3; 2020-12-08: 3
|  |  | S6-4-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 3 | 3 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | [6 empty] | 2020-12-14: 3; 2020-12-15: 3; 2020-12-16: 3
|  |  | S6-5 |  | G0202_Web申込み専用ページトップ画面(B)
|  |  | S6-5-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 4 | 4 | 2020-12-07 | 2020-12-10 |  | 2020-12-04 |  |  | 5% |  | 2020-12-07: 3; 2020-12-08: 3; 2020-12-09: 3; 2020-12-10: 3
|  |  | S6-5-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 4 | 4 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | [6 empty] | 2020-12-17: 3; 2020-12-18: 3; 2020-12-19: 3; 2020-12-20: 3; 2020-12-21: 3; 2020-12-22: 3
|  |  | S6-6 |  | G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面(C)※10/26～画面設計再開
|  |  | S6-6-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 3 | 3 | 2020-12-09 | 2020-12-11 |  | 2020-12-04 |  |  | 70% |  | 2020-12-09: 3; 2020-12-10: 3; 2020-12-11: 3
|  |  | S6-6-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | [6 empty] | 2020-12-15: 3; 2020-12-16: 3; 2020-12-17: 3
|  |  | S6-7 |  | G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面(BC)
|  |  | S6-7-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 4 | 4 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | [6 empty] | 2020-12-14: 3; 2020-12-15: 3; 2020-12-16: 3; 2020-12-17: 3
|  |  | S6-7-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 藤島 | 3 | 3 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | [6 empty] | 2020-12-23: 3; 2020-12-24: 3; 2020-12-25: 3
|  |  | S6-8 |  | G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面(BC)
|  |  | S6-8-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 4 | 4 | 2020-12-11 | 2020-12-16 | [6 empty] | 2020-12-11: 3; 2020-12-12: 3; 2020-12-13: 3; 2020-12-14: 3; 2020-12-15: 3; 2020-12-16: 3
|  |  | S6-8-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | [6 empty] | 2020-12-17: 3; 2020-12-18: 3; 2020-12-19: 3; 2020-12-20: 3; 2020-12-21: 3
|  |  | S6-9 |  | G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面（BC）
|  |  | S6-9-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 藤島 | 4 | 4 | 2020-12-03 | 2020-12-08 |  |  |  | 50% |  |  | 2020-12-03: 3; 2020-12-04: 3; 2020-12-05: 3; 2020-12-06: 3; 2020-12-07: 3; 2020-12-08: 3
|  |  | S6-9-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 川上 | 3 | 3 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | [6 empty] | 2020-12-23: 3; 2020-12-24: 3; 2020-12-25: 3
|  |  | S6-10 |  | G0207_Web申込み専用ページクレジットカード登録画面（B）
|  |  | S6-10-1 |  |  | 詳細設計※外部リンク |  |  | 詳細設計書 | 藤島 | 4 | 4 | 2020-12-09 | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-14 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6; 2020-11-21: 6; 2020-11-22: 6; 2020-11-23: 6; 2020-11-24: 6; 2020-11-25: 6; 2020-11-26: 6; 2020-11-27: 6; 2020-11-28: 6; 2020-11-29: 6; 2020-11-30: 6; 2020-12-01: 6; 2020-12-02: 6; 2020-12-03: 6; 2020-12-04: 6; 2020-12-05: 6; 2020-12-06: 6; 2020-12-07: 6; 2020-12-08: 6; 2020-12-09: 6; 2020-12-10: 6; 2020-12-11: 6; 2020-12-12: 6; 2020-12-13: 6; 2020-12-14: 6
|  |  | S6-10-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 川村 | 4 | 4 | 2020-12-17 | 2020-12-22 |  |  | 2020-12-22 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6; 2020-11-21: 6; 2020-11-22: 6; 2020-11-23: 6; 2020-11-24: 6; 2020-11-25: 6; 2020-11-26: 6; 2020-11-27: 6; 2020-11-28: 6; 2020-11-29: 6; 2020-11-30: 6; 2020-12-01: 6; 2020-12-02: 6; 2020-12-03: 6; 2020-12-04: 6; 2020-12-05: 6; 2020-12-06: 6; 2020-12-07: 6; 2020-12-08: 6; 2020-12-09: 6; 2020-12-10: 6; 2020-12-11: 6; 2020-12-12: 6; 2020-12-13: 6; 2020-12-14: 6; 2020-12-15: 6; 2020-12-16: 6; 2020-12-17: 6; 2020-12-18: 6; 2020-12-19: 6; 2020-12-20: 6; 2020-12-21: 6; 2020-12-22: 6
|  |  | S6-11 |  | G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面（C）※10/26画面設計再開
|  |  | S6-11-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 藤島 | 3 | 3 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | [6 empty] | 2020-12-15: 3; 2020-12-16: 3; 2020-12-17: 3
|  |  | S6-11-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | [6 empty] | 2020-12-18: 3; 2020-12-19: 3; 2020-12-20: 3; 2020-12-21: 3; 2020-12-22: 3
|  |  | S6-12 |  | G0209_Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後）(D)
|  |  | S6-12-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 2 | 2 | 2020-12-18 | 2020-12-21 |  | 2020-12-04 |  | 0% | 80% |  | 2020-12-18: 3; 2020-12-19: 3; 2020-12-20: 3; 2020-12-21: 3
|  |  | S6-12-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 2 | 2 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | [6 empty] | 2020-12-22: 3; 2020-12-23: 3
|  |  | S6-13 |  | G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応確認画面 ©※10/26～画面設計再開
|  |  | S6-13-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 3 | 3 | 2020-12-04 | 2020-12-08 |  | 2020-12-04 |  | 30% | 80% |  | 2020-12-04: 3; 2020-12-05: 3; 2020-12-06: 3; 2020-12-07: 3; 2020-12-08: 3
|  |  | S6-13-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 藤島 | 3 | 3 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | [6 empty] | 2020-12-18: 3; 2020-12-19: 3; 2020-12-20: 3; 2020-12-21: 3; 2020-12-22: 3
|  |  | S6-14 |  | G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面(C)※10/26～画面設計再開
|  |  | S6-14-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 3 | 3 | 2020-12-09 | 2020-12-11 |  | 2020-12-04 |  | 0% | 80% |  | 2020-12-09: 3; 2020-12-10: 3; 2020-12-11: 3
|  |  | S6-14-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | [6 empty] | 2020-12-14: 3; 2020-12-15: 3; 2020-12-16: 3
|  |  | S6-15 |  | G0212_Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン）(D)
|  |  | S6-15-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 2 | 2 | 2020-12-14 | 2020-12-15 |  | 2020-12-04 |  | 0% | 80% |  | 2020-12-14: 3; 2020-12-15: 3
|  |  | S6-15-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 2 | 2 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | [6 empty] | 2020-12-24: 3; 2020-12-25: 3
|  |  | S6-16 |  | G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面(CD)
|  |  | S6-16-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 3 | 3 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |  | 2020-12-04 |  | 0% | 80% |  | 2020-12-16: 3; 2020-12-17: 3; 2020-12-18: 3
|  |  | S6-16-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 川上 | 2 | 2 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | [6 empty] | 2020-12-21: 3; 2020-12-22: 3
|  |  | S6-17 |  | G0214_Web申込み専用ページメールアドレス変更画面(CD)
|  |  | S6-17-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-11-30 | 2020-12-02 |  | 2020-12-04 |  | 100% | 80% | 2 | 2020-11-30: 3; 2020-12-01: 3; 2020-12-02: 3
|  |  | S6-17-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 2 | 2 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | [6 empty] | 2020-12-07: 3; 2020-12-08: 3
|  |  | S6-18 |  | G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面( C)
|  |  | S6-18-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-12-03 | 2020-12-07 |  | 2020-12-04 |  | 60% | 80% |  | 2020-12-03: 3; 2020-12-04: 3; 2020-12-05: 3; 2020-12-06: 3; 2020-12-07: 3
|  |  | S6-18-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | [6 empty] | 2020-12-09: 3; 2020-12-10: 3; 2020-12-11: 3
|  |  | S6-19 |  | G0216_Web申込み専用ページパスワード変更画面(CD)
|  |  | S6-19-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-12-08 | 2020-12-10 |  | 2020-12-04 |  | 0% | 80% |  | 2020-12-08: 3; 2020-12-09: 3; 2020-12-10: 3
|  |  | S6-19-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 川村 | 2 | 2 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | [6 empty] | 2020-12-23: 3; 2020-12-24: 3
|  |  | S7 | FB | [7 empty] | 7 | 2020-12-21 | 2020-12-29 | bar: 2020-12-21 to 2020-12-29
|  |  | S7-S6-FB |  | Sprint6レビューバック対応 |  |  |  |  | 寺本・石垣 |  | 7 | 2020-12-21 | 2020-12-29 | [6 empty] | 2020-12-21: 2; 2020-12-22: 2; 2020-12-23: 2; 2020-12-24: 2; 2020-12-25: 2; 2020-12-26: 2; 2020-12-27: 2; 2020-12-28: 2; 2020-12-29: 2
|  |  | S99 | 単体テスト結果取り纏め |  |  |  |  | 単体テスト結果（分析）報告書 | 全員 |  | 5 | 2021-01-04 | 2021-01-08 | bar: 2021-01-04 to 2021-01-08
|  |  | S99-1 |  | 単体テスト結果報告 | [6 empty] | 1 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | [6 empty] | 2021-01-12: 2
共通設計／共通部品 |  | 52 | S0-UI | 共通設計／共通部品 | [7 empty] | 21 | 2020-10-01 | 2020-10-30 |  |  | 2020-10-30 |  |  |  | 2020-10-01: 4; 2020-10-02: 4; 2020-10-03: 4; 2020-10-04: 4; 2020-10-05: 4; 2020-10-06: 4; 2020-10-07: 4; 2020-10-08: 4; 2020-10-09: 4; 2020-10-10: 4; 2020-10-11: 4; 2020-10-12: 4; 2020-10-13: 4; 2020-10-14: 4; 2020-10-15: 4; 2020-10-16: 4; 2020-10-17: 4; 2020-10-18: 4; 2020-10-19: 4; 2020-10-20: 4; 2020-10-21: 4; 2020-10-22: 4; 2020-10-23: 4; 2020-10-24: 4; 2020-10-25: 4; 2020-10-26: 4; 2020-10-27: 4; 2020-10-28: 4; 2020-10-29: 4; 2020-10-30: 4
|  |  | S0-UI-1 |  | フロント設計 |  |  |  | - | CR-T | 4 | 4 | 2020-10-01 | 2020-10-06 | 6 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5
|  |  | S0-UI-2 |  | モジュール設計 |  |  |  | - | CR-T | 3 | 3 | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 5 | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 100% | 100% |  | 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5
|  |  | S1-UI | 試算エリア(G0001～P0111)(7) | [7 empty] | 18 | 2020-10-19 | 2020-11-13 |  |  | 2020-10-19 |  |  |  | 2020-10-01: 4; 2020-10-02: 4; 2020-10-03: 4; 2020-10-04: 4; 2020-10-05: 4; 2020-10-06: 4; 2020-10-07: 4; 2020-10-08: 4; 2020-10-09: 4; 2020-10-10: 4; 2020-10-11: 4; 2020-10-12: 4; 2020-10-13: 4; 2020-10-14: 4; 2020-10-15: 4; 2020-10-16: 4; 2020-10-17: 4; 2020-10-18: 4; 2020-10-19: 4; 2020-10-20: 1; 2020-10-21: 1; 2020-10-22: 1; 2020-10-23: 1; 2020-10-24: 1; 2020-10-25: 1; 2020-10-26: 1; 2020-10-27: 1; 2020-10-28: 1; 2020-10-29: 1; 2020-10-30: 1; 2020-10-31: 1; 2020-11-01: 1; 2020-11-02: 1; 2020-11-03: 1; 2020-11-04: 1; 2020-11-05: 1; 2020-11-06: 1; 2020-11-07: 1; 2020-11-08: 1; 2020-11-09: 1; 2020-11-10: 1; 2020-11-11: 1; 2020-11-12: 1; 2020-11-13: 1
|  |  | S1-UI |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 7.5 | 6 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 7 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 100% | 100% |  | 2020-10-07: 2; 2020-10-08: 2; 2020-10-09: 5; 2020-10-10: 5; 2020-10-11: 5; 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5; 2020-10-17: 5; 2020-10-18: 5; 2020-10-19: 5
|  |  | S1-UI-1-1 |  |  | G0101 計算機画面 | [8 empty] | 5 | 2020-10-13 | 2020-10-19 | 100% | 100% |  | 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-2 |  |  | G0102 試算結果画面 | [8 empty] | 7 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 100% | 100% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-3 |  |  | P0103 プラン選択画面 | [8 empty] | 6 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 100% | 100% |  | 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-4 |  |  | P0104 保障カスタマイズ画面 | [8 empty] | 7 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 100% | 100% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-5 |  |  | G0199 補足説明画面(共通画面)(popup) | [8 empty] | 7 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 100% | 100% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-6 |  |  | G0105 申込前確認画面 | [8 empty] | 2 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 100% | 100% |  | 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-7 |  |  | G0*** メンテナンス画面 | [8 empty] | 6 | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 100% | 100% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6
基本／重要事項／告知エリア 10 - 43 - 14 |  | 67 | S2 | 基本／重要事項／告知エリア(13) | [12 empty] | 2020-11-20 |  |  |  | 2020-10-01: 4; 2020-10-02: 4; 2020-10-03: 4; 2020-10-04: 4; 2020-10-05: 4; 2020-10-06: 4; 2020-10-07: 4; 2020-10-08: 4; 2020-10-09: 4; 2020-10-10: 4; 2020-10-11: 4; 2020-10-12: 4; 2020-10-13: 4; 2020-10-14: 4; 2020-10-15: 4; 2020-10-16: 4; 2020-10-17: 4; 2020-10-18: 4; 2020-10-19: 4; 2020-10-20: 4; 2020-10-21: 4; 2020-10-22: 4; 2020-10-23: 4; 2020-10-24: 4; 2020-10-25: 4; 2020-10-26: 4; 2020-10-27: 4; 2020-10-28: 4; 2020-10-29: 4; 2020-10-30: 4; 2020-10-31: 4; 2020-11-01: 4; 2020-11-02: 4; 2020-11-03: 4; 2020-11-04: 4; 2020-11-05: 4; 2020-11-06: 4; 2020-11-07: 4; 2020-11-08: 4; 2020-11-09: 4; 2020-11-10: 4; 2020-11-11: 4; 2020-11-12: 4; 2020-11-13: 4; 2020-11-14: 4; 2020-11-15: 4; 2020-11-16: 4; 2020-11-17: 4; 2020-11-18: 4; 2020-11-19: 4; 2020-11-20: 4
|  |  | S2-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 7 | 5 | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  |  | 2020-10-27 |  |  |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5; 2020-10-09: 5; 2020-10-10: 5; 2020-10-11: 5; 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5; 2020-10-17: 5; 2020-10-18: 5; 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 5; 2020-10-21: 5; 2020-10-22: 5; 2020-10-23: 5; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 5; 2020-10-26: 5; 2020-10-27: 5
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0106_ご本人さま確認に関して画面 | [8 empty] | 4 | 2020-10-20 | 2020-10-23 | 100% | 100% |  | 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0107_個人情報入力画面 | [8 empty] | 14 | 2020-10-13 | 2020-11-02 | 100% | 100% |  | 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0108_個人情報確認画面 | [8 empty] | 9 | 2020-10-20 | 2020-11-02 | 100% | 100% |  | 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0109_申込内容確認画面 | [8 empty] | 2 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 100% | 100% |  | 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0110_重要事項確認画面 | [8 empty] | 6 | 2020-10-16 | 2020-10-23 | 100% | 100% |  | 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0111_意向確認画面 | [8 empty] | 7 | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 100% | 100% |  | 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0112_告知情報事前確認画面 | [8 empty] | 8 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 100% | 100% |  | 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0113_告知情報用語確認画面 | [8 empty] | 8 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 100% | 100% |  | 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0114_告知情報加入条件確認画面 | [8 empty] | 8 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 100% | 100% |  | 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0115_告知情報入力漏れ確認画面 | [8 empty] | 8 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 100% | 100% |  | 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0116_ご職業・年収入力画面 | [8 empty] | 7 | 2020-10-16 | 2020-10-27 | 100% | 100% |  | 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0117_告知情報入力画面(AURA) | [8 empty] | 30 | 2020-10-08 | 2020-11-20 | 100% | 100% |  | 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0118_告知情報確認画面(AURA) | [8 empty] | 7 | 2020-10-15 | 2020-10-23 | 100% | 100% |  | 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6
受取人／支払方法エリア 5 - 19 - 6 |  | 30 | S3 | 受取人／支払方法エリア(4) | [7 empty] | 14 | 2020-11-16 | 2020-12-04 |  |  | 2020-10-28 |  |  |  | 2020-10-01: 4; 2020-10-02: 4; 2020-10-03: 4; 2020-10-04: 4; 2020-10-05: 4; 2020-10-06: 4; 2020-10-07: 4; 2020-10-08: 4; 2020-10-09: 4; 2020-10-10: 4; 2020-10-11: 4; 2020-10-12: 4; 2020-10-13: 4; 2020-10-14: 4; 2020-10-15: 4; 2020-10-16: 4; 2020-10-17: 4; 2020-10-18: 4; 2020-10-19: 4; 2020-10-20: 4; 2020-10-21: 4; 2020-10-22: 4; 2020-10-23: 4; 2020-10-24: 4; 2020-10-25: 4; 2020-10-26: 4; 2020-10-27: 4; 2020-10-28: 4; 2020-11-16: 1; 2020-11-17: 1; 2020-11-18: 1; 2020-11-19: 1; 2020-11-20: 1; 2020-11-21: 1; 2020-11-22: 1; 2020-11-23: 1; 2020-11-24: 1; 2020-11-25: 1; 2020-11-26: 1; 2020-11-27: 1; 2020-11-28: 1; 2020-11-29: 1; 2020-11-30: 1; 2020-12-01: 1; 2020-12-02: 1; 2020-12-03: 1; 2020-12-04: 1
| CRT |  | S3-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 3 | 5 | 2020-10-22 | 2020-10-29 |  |  | 2020-10-28 |  |  |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5; 2020-10-09: 5; 2020-10-10: 5; 2020-10-11: 5; 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5; 2020-10-17: 5; 2020-10-18: 5; 2020-10-19: 5; 2020-10-20: 5; 2020-10-21: 5; 2020-10-22: 5; 2020-10-23: 5; 2020-10-24: 5; 2020-10-25: 5; 2020-10-26: 5; 2020-10-27: 5; 2020-10-28: 5; 2020-10-29: 2
|  |  | S3-UI-1-1 |  |  | G0119 受取人・請求人入力画面 | [8 empty] | 6 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | 100% | 100% |  | 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6
|  |  | S3-UI-1-2 |  |  | G0120_受取人・請求人確認画面 | [8 empty] | 5 | 2020-10-23 | 2020-10-30 | 100% | 100% |  | 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6
|  |  | S3-UI-1-3 |  |  | G0121_保険料払込方法選択画面 | [8 empty] | 5 | 2020-10-23 | 2020-10-30 | 100% | 100% |  | 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6
|  |  | S3-UI-1-3 |  |  | G0122_クレジットカード情報入力画面 | [8 empty] | 2 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 100% | 100% |  | 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6
本人確認／申込完了エリア 8 - 32 - 10 |  | 50 | S4 | 本人確認／申込完了エリア(3) | [7 empty] | 14 | 2020-11-23 | 2020-12-11 |  |  | 2020-11-30 |  |  |  | 2020-10-01: 4; 2020-10-02: 4; 2020-10-03: 4; 2020-10-04: 4; 2020-10-05: 4; 2020-10-06: 4; 2020-10-07: 4; 2020-10-08: 4; 2020-10-09: 4; 2020-10-10: 4; 2020-10-11: 4; 2020-10-12: 4; 2020-10-13: 4; 2020-10-14: 4; 2020-10-15: 4; 2020-10-16: 4; 2020-10-17: 4; 2020-10-18: 4; 2020-10-19: 4; 2020-10-20: 4; 2020-10-21: 4; 2020-10-22: 4; 2020-10-23: 4; 2020-10-24: 4; 2020-10-25: 4; 2020-10-26: 4; 2020-10-27: 4; 2020-10-28: 4; 2020-10-29: 4; 2020-10-30: 4; 2020-10-31: 4; 2020-11-01: 4; 2020-11-02: 4; 2020-11-03: 4; 2020-11-04: 4; 2020-11-05: 4; 2020-11-06: 4; 2020-11-07: 4; 2020-11-08: 4; 2020-11-09: 4; 2020-11-10: 4; 2020-11-11: 4; 2020-11-12: 4; 2020-11-13: 4; 2020-11-14: 4; 2020-11-15: 4; 2020-11-16: 4; 2020-11-17: 4; 2020-11-18: 4; 2020-11-19: 4; 2020-11-20: 4; 2020-11-21: 4; 2020-11-22: 4; 2020-11-23: 4; 2020-11-24: 4; 2020-11-25: 4; 2020-11-26: 4; 2020-11-27: 4; 2020-11-28: 4; 2020-11-29: 4; 2020-11-30: 4; 2020-12-01: 1; 2020-12-02: 1; 2020-12-03: 1; 2020-12-04: 1; 2020-12-05: 1; 2020-12-06: 1; 2020-12-07: 1; 2020-12-08: 1; 2020-12-09: 1; 2020-12-10: 1; 2020-12-11: 1
| CRT |  | S4-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 8
|  |  | S4-UI-1-1 |  |  | G0123_本人確認書類提出画面 | [5 empty] | 14 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | 23 | 2020-10-27 | 2020-11-30 | 100% | 100% |  | 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6; 2020-11-13: 6; 2020-11-14: 6; 2020-11-15: 6; 2020-11-16: 6; 2020-11-17: 6; 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6; 2020-11-21: 6; 2020-11-22: 6; 2020-11-23: 6; 2020-11-24: 6; 2020-11-25: 6; 2020-11-26: 6; 2020-11-27: 6; 2020-11-28: 6; 2020-11-29: 6; 2020-11-30: 6
|  |  | S4-UI-1-2 |  |  | G0124_申込内容最終確認画面 | [8 empty] | 3 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 100% | 100% |  | 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6
|  |  | S4-UI-1-3 |  |  | G0125_申込完了画面 | [8 empty] | 3 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 100% | 100% |  | 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6
|  |  | S5 | FB | [7 empty] | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-11
Web申込専用ページ 12 - 48 - 15 |  | 75 | S6 | Web申込専用ページ(19) | [7 empty] | 15 | 2020-12-07 | 2020-12-25 |  |  | 2020-12-04 |  |  |  | 2020-10-01: 4; 2020-10-02: 4; 2020-10-03: 4; 2020-10-04: 4; 2020-10-05: 4; 2020-10-06: 4; 2020-10-07: 4; 2020-10-08: 4; 2020-10-09: 4; 2020-10-10: 4; 2020-10-11: 4; 2020-10-12: 4; 2020-10-13: 4; 2020-10-14: 4; 2020-10-15: 4; 2020-10-16: 4; 2020-10-17: 4; 2020-10-18: 4; 2020-10-19: 4; 2020-10-20: 4; 2020-10-21: 4; 2020-10-22: 4; 2020-10-23: 4; 2020-10-24: 4; 2020-10-25: 4; 2020-10-26: 4; 2020-10-27: 4; 2020-10-28: 4; 2020-10-29: 4; 2020-10-30: 4; 2020-10-31: 4; 2020-11-01: 4; 2020-11-02: 4; 2020-11-03: 4; 2020-11-04: 4; 2020-11-05: 4; 2020-11-06: 4; 2020-11-07: 4; 2020-11-08: 4; 2020-11-09: 4; 2020-11-10: 4; 2020-11-11: 4; 2020-11-12: 4; 2020-11-13: 4; 2020-11-14: 4; 2020-11-15: 4; 2020-11-16: 4; 2020-11-17: 4; 2020-11-18: 4; 2020-11-19: 4; 2020-11-20: 4; 2020-11-21: 4; 2020-11-22: 4; 2020-11-23: 4; 2020-11-24: 4; 2020-11-25: 4; 2020-11-26: 4; 2020-11-27: 4; 2020-11-28: 4; 2020-11-29: 4; 2020-11-30: 4; 2020-12-01: 4; 2020-12-02: 4; 2020-12-03: 4; 2020-12-04: 4; 2020-12-07: 1; 2020-12-08: 1; 2020-12-09: 1; 2020-12-10: 1; 2020-12-11: 1; 2020-12-12: 1; 2020-12-13: 1; 2020-12-14: 1; 2020-12-15: 1; 2020-12-16: 1; 2020-12-17: 1; 2020-12-18: 1; 2020-12-19: 1; 2020-12-20: 1; 2020-12-21: 1; 2020-12-22: 1; 2020-12-23: 1; 2020-12-24: 1; 2020-12-25: 1
| CRT |  | S6-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 5
|  |  | S6-UI-1-1 |  |  | G0126_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | [8 empty] | 2 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 100% | 100% |  | 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6
|  |  | S6-UI-1-2 |  |  | G0127_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | [8 empty] | 3 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 100% | 100% |  | 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6
|  |  | S6-UI-1-3 |  |  | G0128_Webダイレクトページ共通項目 | [8 empty] | 7 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 100% | 100% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S6-UI-1-4 |  |  | G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | [8 empty] | 24 | 2020-10-08 | 2020-11-12 | 100% | 100% |  | 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6; 2020-11-11: 6; 2020-11-12: 6
|  |  | S6-UI-1-5 |  |  | G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | [8 empty] | 7 | 2020-10-29 | 2020-11-09 | 100% | 100% |  | 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6
|  |  | S6-UI-1-6 |  |  | G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面 | [8 empty] | 4 | 2020-11-04 | 2020-11-09 | 100% | 100% |  | 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6
|  |  | S6-UI-1-7 |  |  | G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | [8 empty] | 6 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | 100% | 100% |  | 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6
|  |  | S6-UI-1-8 |  |  | G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | [8 empty] | 3 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 100% | 100% |  | 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6
|  |  | S6-UI-1-9 |  |  | G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | [5 empty] | 15 | 2020-12-07 | 2020-12-25 | 12 | 2020-11-18 | 2020-12-04 | 100% | 100% |  | 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6; 2020-11-21: 6; 2020-11-22: 6; 2020-11-23: 6; 2020-11-24: 6; 2020-11-25: 6; 2020-11-26: 6; 2020-11-27: 6; 2020-11-28: 6; 2020-11-29: 6; 2020-11-30: 6
|  |  | S6-UI-1-10 |  |  | G0207_Web申込み専用ページクレジットカード登録画面 | [10 empty] | 2020-10-28 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6
|  |  | S6-UI-1-11 |  |  | G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面 | [8 empty] | 22 | 2020-10-08 | 2020-11-10 | 100% | 100% |  | 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6
|  |  | S6-UI-1-12 |  |  | G0209_Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） | [10 empty] | 2020-11-10 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6
|  |  | S6-UI-1-13 |  |  | G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応確認画面 | [8 empty] | 3 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 100% | 100% |  | 2020-11-18: 6; 2020-11-19: 6; 2020-11-20: 6
|  |  | S6-UI-1-14 |  |  | G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | [10 empty] | 2020-11-10 | 100% | 100% |  | 2020-10-01: 6; 2020-10-02: 6; 2020-10-03: 6; 2020-10-04: 6; 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6; 2020-11-10: 6
|  |  | S6-UI-1-15 |  |  | G0212_Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） | [8 empty] | 21 | 2020-10-08 | 2020-11-09 | 100% | 100% |  | 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 6; 2020-10-22: 6; 2020-10-23: 6; 2020-10-24: 6; 2020-10-25: 6; 2020-10-26: 6; 2020-10-27: 6; 2020-10-28: 6; 2020-10-29: 6; 2020-10-30: 6; 2020-10-31: 6; 2020-11-01: 6; 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6
|  |  | S6-UI-1-16 |  |  | G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | [8 empty] | 1 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 100% | 100% |  | 2020-11-09: 6
|  |  | S6-UI-1-17 |  |  | G0214_Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 | [8 empty] | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 100% | 100% |  | 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6
|  |  | S6-UI-1-18 |  |  | G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | [8 empty] | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 100% | 100% |  | 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6
|  |  | S6-UI-1-19 |  |  | G0216_Web申込み専用ページパスワード変更画面 | [8 empty] | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 100% | 100% |  | 2020-11-02: 6; 2020-11-03: 6; 2020-11-04: 6; 2020-11-05: 6; 2020-11-06: 6; 2020-11-07: 6; 2020-11-08: 6; 2020-11-09: 6
|  |  | S1' | 試算エリア見直し
[5 empty] | G0101 計算機画面 | [6 empty] | 4 | 2020-12-10 | 2020-12-15
[5 empty] | G0102 試算結果画面 | [6 empty] | 3 | 2020-12-10 | 2020-12-14
[5 empty] | P0103 プラン選択画面 | [6 empty] | 4 | 2020-12-10 | 2020-12-15
[5 empty] | P0104 保障カスタマイズ画面 | [6 empty] | 4 | 2020-12-10 | 2020-12-15
[5 empty] | P0104 特約画面 | [6 empty] | 9 | 2020-12-10 | 2020-12-22
[5 empty] | G0199 補足説明画面(共通画面)(popup) | [6 empty] | 8 | 2020-12-10 | 2020-12-21
[5 empty] | G0105 申込前確認画面 | [6 empty] | 1 | 2020-12-11 | 2020-12-11
[10 empty] | EVM | 647
[11 empty] | BAC | PV | EV | SV | SPI
[10 empty] | SP1 | 69 | 69 | 69 | 0 | 1
[10 empty] | SP2 | 80 | 61.5385 | 53.8769 | -7.6615 | 0.8755
[10 empty] | SP3 | 26 | 14.4857 | 10.3071 | -4.1786 | 0.71154
[10 empty] | SP4 | 24 | 12.2182 | 5.8909 | -6.3273 | 0.48214
[10 empty] | SP6 | 114 | 26.1 | 38.1 | 12 | 1.4598
[14 empty] | -6.1674 |  | 前回(11/30) | -12.99
[10 empty] | HTMLマークアップ | 23 | 23.5 | 23.5 | 0 | 1
■遅延リカバリについて
・森山・本山の二名増員済、実装の遅れを取り戻す。
■進捗状況
・SP2 AURA部分の実装に苦戦中
■相談事項
・バックエンドAPIレスポンスのエラー系情報を共有頂きたい。
API共通定義書.xlsx 以上のこと。例えばメールアドレス再設定APIで「既に使われているメールアドレス」だった場合
Formulas:
WBS分類： = IF(OR(O8="",[TM]=""),"",NETWORKDAYS.INTL(O8,[TM],,非稼働日))
Note on L7: 担当欄に複数名をアサインするケースが多い場合などは、入力規則を外してフリー入力にしてください。
Note on M7: 入力は任意とします。 入力する場合は人日で入力してください。 なお、工数が予定期間を超えている場合はセル背景がオレンジになります。
Note on S7: 実績完了日が入力されたタスクは全ての行をグレーアウトします。
Note on V7: 基準日が予定完了日に達していて、実績完了日が空欄の場合に、基準日と予定完了日の差を遅延日数として表示しています。

## WBS(OLD) (hidden)
|  |  | 保険販売システム開発プロジェクト | [8 empty] | WBS分類： |  | TM |  | 報告日： | 2020-10-20
[8 empty] | 総タスク数： | 92
[8 empty] | 完了タスク数： | 29 | [8 empty] | 総遅延日数： | 7 |  | ※ 管理上不要になった過去月は非表示にしてください | [29 empty] | ※ 管理上不要になった過去月は非表示にしてください
[8 empty] | 残タスク数： | 63 |  |  |  | ■・・・自動計算列なので入力しないでください | [6 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5
|  |  | ※ 行を追加する場合は既存行をコピーして挿入してください | [8 empty] | 予定 |  |  | 実績 | time axis 2020-10-01 to 2021-05-30
|  |  | WBS-ID | タスク |  |  |  |  | 成果物 | 担当 | 工数 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 進捗 | 遅延日数 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
共通設計／共通部品 29 - 18 - 5 |  | 52 | S0 | 共通設計／共通部品 | [7 empty] | 21 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | bar: 2020-10-01 to 2020-10-30
|  |  | S0-1 |  | 要件定義・基本設計 確認 |  |  |  | QA管理表 | 全員 | 2 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 100% |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5
|  |  | S0-2 |  | 共通部品作成
|  |  | S0-2-1 |  |  | 開発環境構築 |  |  | Docker for Win, PHP, Laravel6.0, Redis, Git | Yoteau | 2 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 100% |  | 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6
|  |  | S0-2-2 |  |  | 外部連携 |  |  | docomo, LINE, Y!, ZIP SERVER | Yoteau | 4 | 4 | 2020-10-07 | 2020-10-12 | 4 | 2020-10-07 | 2020-10-12 | 100% |  | 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6
|  |  | S0-2-3 |  |  | APIインタフェース |  |  | バックエンド, 決済代行, 基盤･DC | Yoteau | 2 | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 100% |  | 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6
|  |  | S0-2-4 |  |  | Redis(Cache)インタフェース |  |  | セッション管理 | Yoteau | 2 | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16 |  | 2020-10-15 |  | 50% | 2 | 2020-10-15: 3; 2020-10-16: 3
|  |  | S0-2-5 |  |  | 共通ライブラリ |  |  | ログ出力、例外処理 | Yoteau | 4 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | 3 | 2020-10-16 | 2020-10-20 | 60% |  | 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6; 2020-10-20: 6; 2020-10-21: 3; 2020-10-22: 3
|  |  | S0-2-6 |  |  | プロトタイプページ作成 |  |  | ガイドラインサンプルコード作成 | Yoteau | 3 | 3 | 2020-10-23 | 2020-10-28 | [5 empty] | 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3; 2020-10-28: 3
|  |  | S0-3 |  | (共通)詳細設計書
|  |  | S0-3-1 |  |  | 概要 |  |  | M/W構成,機能概要 | 田口･寺本 | 2 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 100% |  | 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6
|  |  | S0-3-2 |  |  | 規約 |  |  | コーディング(PSR-2),ログ(個人情報mask, format) | 田口･寺本 | 3 | 3 | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 2 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 100% |  | 2020-10-07: 3; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6
|  |  | S0-3-3 |  |  | Data Transfer Object定義 |  |  | セッション管理するデータ定義不足分 | 田口･寺本 | 3 | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 | 60% |  | 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6
|  |  | S0-3-4 |  |  | 共通処理(service) |  |  | ログ記録, API呼び出し, バリデーション | 家塚･石垣 | 3 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 100% |  | 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6
|  |  | S0-3-5 |  |  | メッセージ |  |  | 不足メッセージcode, 文言一覧 | 家塚･石垣 | 3 | 3 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 5 | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 90% |  | 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6
|  |  | S0-3-6 |  |  | 設定項目一覧 |  |  | config定義項目 | 家塚･石垣 | 2 | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 4 | 2020-10-09 | 2020-10-14 | 60% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6
|  |  | S0-3-7 |  |  | ◆レビュー | [5 empty] | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 100% |  | 2020-10-15: 6
|  |  | S0-4 |  | (個別)詳細設計書 |  |  |  | URL Map, Req-CRUD, Controller, Method,Param, 返却値(tmplate), 例外処理, 処理詳細 | 池田 | 5 | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 100% |  | 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5; 2020-10-09: 5
|  |  | S0-4-1 |  |  | ◆レビュー | [5 empty] | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2 | 2020-10-16: 3
|  |  | S0-5 |  | 単体テスト計画 |  |  |  | 単体テスト計画書・template項目書 | 池田 | 4 | 4 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 4 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 100% |  | 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5
|  |  | S0-5-1 |  |  | ◆レビュー | [5 empty] | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 |  |  |  |  | 2 | 2020-10-16: 3
|  |  | S0-6 |  | S1準備 |  |  |  | - | 全員 | 2 | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 100% |  | 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5
|  |  | S0-7 |  | S0レビューバック対応 |  |  |  | - | 池田 | 3 | 6 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | [5 empty] | 2020-10-22: 2; 2020-10-23: 2; 2020-10-24: 2; 2020-10-25: 2; 2020-10-26: 2; 2020-10-27: 2; 2020-10-28: 2; 2020-10-29: 2; 2020-10-30: 2
|  |  | S0-8 |  | 単体テスト用スタブAPI |  |  |  | スタブAPI | 池田 | 4 | 4 | 2020-10-16 | 2020-10-21 |  | 2020-10-16 |  | 50% |  | 2020-10-16: 2; 2020-10-17: 2; 2020-10-18: 2; 2020-10-19: 2; 2020-10-20: 2; 2020-10-21: 2
|  |  | S1 | 試算エリア | [7 empty] | 18 | 2020-10-19 | 2020-11-13 | bar: 2020-10-19 to 2020-11-13
|  |  | S1-1 |  | G0101 計算機画面© |  |  |  | 69
|  |  | S1-1-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2020-10-19 |  | 75% |  | 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3; 2020-10-21: 3
|  |  | S1-1-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 石垣 | 3 | 3 | 2020-10-22 | 2020-10-27 | [5 empty] | 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3
|  |  | S1-2 |  | G0102 試算結果（展開医療）画面・特則ポップアップ・フッター追従Block(A)
|  |  | S1-2-1 |  |  | PHP詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 寺本 | 3 | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2020-10-19 |  | 40% |  | 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3; 2020-10-21: 3
|  |  | S1-2-2 |  |  | UI詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 5 | 5 | 2020-10-19 | 2020-10-23 | [5 empty] | 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3; 2020-10-21: 3; 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3
|  |  | S1-2-3 |  |  | PHP実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | [5 empty] | 2020-10-28: 3; 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3
|  |  | S1-2-4 |  |  | UI実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 5 | 5 | 2020-10-28 | 2020-11-04 | [5 empty] | 2020-10-28: 3; 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3; 2020-10-31: 3; 2020-11-01: 3; 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3
|  |  | S1-2-5 |  |  |  | 特則ポップアップ・フッター追従Block(料金) |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-10-22 | 2020-10-27 | [5 empty] | 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3
|  |  | S1-2-5 |  |  |  | UI試算結果展開医療Block処理 実装・単体 |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 寺本 | 3 | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | [5 empty] | 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3
|  |  | S1-2-6 |  |  |  | UI試算結果展開緩和医療Block処理 実装・単体 |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 石垣 | 3 | 3 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | [5 empty] | 2020-10-28: 3; 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3
|  |  | S1-2-7 |  |  |  | UI試算結果展開一時金Block処理 実装・単体 |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-10-30 | 2020-11-04 | [5 empty] | 2020-10-30: 3; 2020-10-31: 3; 2020-11-01: 3; 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3
|  |  | S1-2-8 |  |  |  | UI試算結果展開緩和一時金Block処理 実装・単体 |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | [5 empty] | 2020-11-05: 3; 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3
|  |  | S1-2-9 |  |  |  | UI試算結果展開定期Block処理 実装・単体 |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | [5 empty] | 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3
|  |  | S1-3 |  | P0103 プラン選択画面(B)
|  |  | S1-3-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 |  | 2020-10-19 |  | 70% |  | 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3; 2020-10-21: 3
|  |  | S1-3-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 寺本 | 6 | 6 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | [5 empty] | 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3; 2020-10-28: 3; 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3
|  |  | S1-4 |  | P0104 補償カスタマイズ画面(B)
|  |  | S1-4-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-10-22 | 2020-10-27 | [5 empty] | 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3
|  |  | S1-4-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 石垣 | 6 | 6 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | [5 empty] | 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3; 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3; 2020-11-10: 3
|  |  | S1-5 |  | G0105 申込前確認画面
|  |  | S1-5-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | [5 empty] | 2020-10-27: 3; 2020-10-28: 3; 2020-10-29: 3
|  |  | S1-5-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 5 | 5 | 2020-10-29 | 2020-11-05 | [5 empty] | 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3; 2020-10-31: 3; 2020-11-01: 3; 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3
|  |  | S1-6 |  | G0199 補足説明画面(共通画面)(popup)
|  |  | S1-6-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 石垣 | 1 | 1 | 2020-10-19 | 2020-10-19 |  | 2020-10-19 |  | 70% | 1 | 2020-10-19: 3
|  |  | S1-6-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 石垣 | 2 | 2 | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  | 2020-10-20 |  | 20% |  | 2020-10-20: 3; 2020-10-21: 3
|  |  | S1-7 |  | ◆レビュー公開 | [5 empty] | 5 | 5 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | [5 empty] | 2020-11-09: 2; 2020-11-10: 2; 2020-11-11: 2; 2020-11-12: 2; 2020-11-13: 2
|  |  | S1-7-1 |  |  | AWS開発環境リリース・各種対応 |  |  |  | 寺本 | 3 | 3 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | [5 empty] | 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3; 2020-11-10: 3
基本／重要事項／告知エリア 10 - 43 - 14 |  | 67 | S2 | 基本／重要事項／告知エリア(13) | [6 empty] | 67 | 14 | 2020-11-02 | 2020-11-20 | bar: 2020-11-02 to 2020-11-20
|  |  | S2-1 |  | G0106_ご本人さま確認に関して画面© |  |  |  | 80
|  |  | S2-1-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | (SEPG)② | 3 | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-05 | [5 empty] | 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3
|  |  | S2-1-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | (SEPG)② | 3 | 3 | 2020-11-06 | 2020-11-10 | [5 empty] | 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3; 2020-11-10: 3
|  |  | S2-2 |  | G0107_個人情報入力画面(A)
|  |  | S2-2-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 5 | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | [5 empty] | 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3; 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3
|  |  | S2-2-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 7 | 7 | 2020-11-10 | 2020-11-18 | [5 empty] | 2020-11-10: 3; 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3; 2020-11-14: 3; 2020-11-15: 3; 2020-11-16: 3; 2020-11-17: 3; 2020-11-18: 3
|  |  | S2-3 |  | G0108_個人情報確認画面(B)
|  |  | S2-3-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 4 | 4 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | [5 empty] | 2020-11-10: 3; 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3
|  |  | S2-3-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 寺本 | 4 | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-16 | [5 empty] | 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3; 2020-11-14: 3; 2020-11-15: 3; 2020-11-16: 3
|  |  | S2-4 |  | G0109_申込内容確認画面©
|  |  | S2-4-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | [5 empty] | 2020-11-10: 3; 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3
|  |  | S2-4-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | [5 empty] | 2020-11-17: 3; 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3
|  |  | S2-5 |  | G0110_重要事項確認画面©
|  |  | S2-5-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 3 | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | [5 empty] | 2020-11-09: 3; 2020-11-10: 3; 2020-11-11: 3
|  |  | S2-5-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-11-12 | 2020-11-16 | [5 empty] | 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3; 2020-11-14: 3; 2020-11-15: 3; 2020-11-16: 3
|  |  | S2-6 |  | G0111_意向確認画面©B'
|  |  | S2-6-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 4 | 4 | 2020-11-02 | 2020-11-06 | [5 empty] | 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3; 2020-11-06: 3
|  |  | S2-6-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | (SEPG)② | 4 | 4 | 2020-11-11 | 2020-11-16 | [5 empty] | 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3; 2020-11-14: 3; 2020-11-15: 3; 2020-11-16: 3
|  |  | S2-7 |  | G0112_告知情報事前確認画面(D)
|  |  | S2-7-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 2 | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | [5 empty] | 2020-11-16: 3; 2020-11-17: 3
|  |  | S2-7-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 石垣 | 2 | 2 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | [5 empty] | 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3
|  |  | S2-8 |  | G0113_告知情報用語確認画面(D)
|  |  | S2-8-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 2 | 2 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | [5 empty] | 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3
|  |  | S2-8-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 石垣 | 2 | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | [5 empty] | 2020-11-16: 3; 2020-11-17: 3
|  |  | S2-9 |  | G0114_告知情報加入条件確認画面(D)
|  |  | S2-9-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 2 | 2 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | [5 empty] | 2020-11-13: 3; 2020-11-14: 3; 2020-11-15: 3; 2020-11-16: 3
|  |  | S2-9-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 2 | 2 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | [5 empty] | 2020-11-17: 3; 2020-11-18: 3
|  |  | S2-10 |  | G0115_告知情報入力漏れ確認画面( E)
|  |  | S2-10-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 家塚 | 1 | 1 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | [5 empty] | 2020-11-10: 3
|  |  | S2-10-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 家塚 | 1 | 1 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | [5 empty] | 2020-11-11: 3
|  |  | S2-11 |  | G0116_ご職業・年収入力画面©
|  |  | S2-11-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-11-12 | 2020-11-16 | [5 empty] | 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3; 2020-11-14: 3; 2020-11-15: 3; 2020-11-16: 3
|  |  | S2-11-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 寺本 | 3 | 3 | 2020-11-17 | 2020-11-19 | [5 empty] | 2020-11-17: 3; 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3
|  |  | S2-12 |  | G0117_告知情報入力画面(AURA) (B)
|  |  | S2-12-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 田口 | 4 | 4 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | [5 empty] | 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3; 2020-11-10: 3; 2020-11-11: 3
|  |  | S2-12-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | (SEPG)② | 4 | 4 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | [5 empty] | 2020-11-17: 3; 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3; 2020-11-20: 3
|  |  | S2-13 |  | G0118_告知情報確認画面(AURA) ©
|  |  | S2-13-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 家塚 | 3 | 3 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | [5 empty] | 2020-11-05: 3; 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3
|  |  | S2-13-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 石垣 | 3 | 3 | 2020-11-11 | 2020-11-13 | [5 empty] | 2020-11-11: 3; 2020-11-12: 3; 2020-11-13: 3
受取人／支払方法エリア 5 - 19 - 6 |  | 30 | S3 | 受取人／支払方法エリア(4) | [6 empty] | 30 | 14 | 2020-11-16 | 2020-12-04 | bar: 2020-11-16 to 2020-12-04
|  |  | S3-1 |  | G0119 受取人・請求人入力画面© |  |  |  | 26
|  |  | S3-1-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 3 | 3 | 2020-11-18 | 2020-11-20 | [5 empty] | 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3; 2020-11-20: 3
|  |  | S3-1-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | (SEPG)② | 3 | 4 | 2020-11-24 | 2020-11-27 | [5 empty] | 2020-11-24: 3; 2020-11-25: 3; 2020-11-26: 3; 2020-11-27: 3
|  |  | S3-2 |  | G0120_受取人・請求人確認画面（D）
|  |  | S3-2-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 2 | 2 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | [5 empty] | 2020-11-16: 3; 2020-11-17: 3
|  |  | S3-2-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 2 | 4 | 2020-11-19 | 2020-11-25 | [5 empty] | 2020-11-19: 3; 2020-11-20: 3; 2020-11-21: 3; 2020-11-22: 3; 2020-11-23: 3; 2020-11-24: 3; 2020-11-25: 3
|  |  | S3-3 |  | G0121_保険料払込方法選択画面(B)
|  |  | S3-3-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 伊東 | 4 | 4 | 2020-11-24 | 2020-11-27 | [5 empty] | 2020-11-24: 3; 2020-11-25: 3; 2020-11-26: 3; 2020-11-27: 3
|  |  | S3-3-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 川上 | 4 | 4 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | [5 empty] | 2020-11-30: 3; 2020-12-01: 3; 2020-12-02: 3; 2020-12-03: 3
|  |  | S3-4 |  | G0122_クレジットカード情報入力画面(B)
|  |  | S3-4-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 4 | 4 | 2020-11-18 | 2020-11-24 | [5 empty] | 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3; 2020-11-20: 3; 2020-11-21: 3; 2020-11-22: 3; 2020-11-23: 3; 2020-11-24: 3
|  |  | S3-4-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 4 | 4 | 2020-11-26 | 2020-12-01 | [5 empty] | 2020-11-26: 3; 2020-11-27: 3; 2020-11-28: 3; 2020-11-29: 3; 2020-11-30: 3; 2020-12-01: 3
本人確認／申込完了エリア 8 - 32 - 10 |  | 50 | S4 | 本人確認／申込完了エリア(3) | [6 empty] | 50 | 14 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | bar: 2020-11-23 to 2020-12-11
|  |  | S4-1 |  | G0123_本人確認書類提出画面（A） |  |  |  | 24
|  |  | S4-1-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 5 | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | [5 empty] | 2020-11-17: 3; 2020-11-18: 3; 2020-11-19: 3; 2020-11-20: 3; 2020-11-21: 3; 2020-11-22: 3; 2020-11-23: 3; 2020-11-24: 3
|  |  | S4-1-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | Yoteau | 7 | 7 | 2020-11-24 | 2020-12-02 | [5 empty] | 2020-11-24: 3; 2020-11-25: 3; 2020-11-26: 3; 2020-11-27: 3; 2020-11-28: 3; 2020-11-29: 3; 2020-11-30: 3; 2020-12-01: 3; 2020-12-02: 3
|  |  | S4-2 |  | G0124_申込内容最終確認画面【C）
|  |  | S4-2-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | [5 empty] | 2020-11-25: 3; 2020-11-26: 3; 2020-11-27: 3
|  |  | S4-2-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | (SEPG)② | 3 | 3 | 2020-11-30 | 2020-12-02 | [5 empty] | 2020-11-30: 3; 2020-12-01: 3; 2020-12-02: 3
|  |  | S4-3 |  | G0125_申込完了画面（C）
|  |  | S4-3-1 |  |  | 詳細設計 |  |  | 詳細設計書 | 川上 | 3 | 3 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | [5 empty] | 2020-11-25: 3; 2020-11-26: 3; 2020-11-27: 3
|  |  | S4-3-2 |  |  | 実装･単体 |  |  | ソースコード・単体テスト結果報告書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | [5 empty] | 2020-12-03: 3; 2020-12-04: 3; 2020-12-05: 3; 2020-12-06: 3; 2020-12-07: 3
|  |  | S5 | FB | [7 empty] | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-11
Web申込専用ページ 12 - 48 - 15 |  | 75 | S6 | Web申込専用ページ(19) |  |  |  |  | 92 |  | 75 | 15 | 2020-12-07 | 2020-12-25 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-25
|  |  | S7 | FB | [7 empty] | 7 | 2020-12-21 | 2020-12-29 | bar: 2020-12-21 to 2020-12-29
Webダイレクト管理 13-53 - 17 |  | 83 | ADMIN | Webダイレクト管理 | [6 empty] | 83 | 40 | 2020-11-02 | 2020-12-29 | 1 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  |  | 2020-10-09: 4; 2020-11-02: 1; 2020-11-03: 1; 2020-11-04: 1; 2020-11-05: 1; 2020-11-06: 1; 2020-11-07: 1; 2020-11-08: 1; 2020-11-09: 1; 2020-11-10: 1; 2020-11-11: 1; 2020-11-12: 1; 2020-11-13: 1; 2020-11-14: 1; 2020-11-15: 1; 2020-11-16: 1; 2020-11-17: 1; 2020-11-18: 1; 2020-11-19: 1; 2020-11-20: 1; 2020-11-21: 1; 2020-11-22: 1; 2020-11-23: 1; 2020-11-24: 1; 2020-11-25: 1; 2020-11-26: 1; 2020-11-27: 1; 2020-11-28: 1; 2020-11-29: 1; 2020-11-30: 1; 2020-12-01: 1; 2020-12-02: 1; 2020-12-03: 1; 2020-12-04: 1; 2020-12-05: 1; 2020-12-06: 1; 2020-12-07: 1; 2020-12-08: 1; 2020-12-09: 1; 2020-12-10: 1; 2020-12-11: 1; 2020-12-12: 1; 2020-12-13: 1; 2020-12-14: 1; 2020-12-15: 1; 2020-12-16: 1; 2020-12-17: 1; 2020-12-18: 1; 2020-12-19: 1; 2020-12-20: 1; 2020-12-21: 1; 2020-12-22: 1; 2020-12-23: 1; 2020-12-24: 1; 2020-12-25: 1; 2020-12-26: 1; 2020-12-27: 1; 2020-12-28: 1; 2020-12-29: 1
共通設計／共通部品 |  | 52 | S0-UI | 共通設計／共通部品 | [7 empty] | 21 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | bar: 2020-10-01 to 2020-10-30
|  |  | S0-UI-1 |  | フロント設計 |  |  |  | - | CR-T | 4 | 4 | 2020-10-01 | 2020-10-06 | 6 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 100% |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5
|  |  | S0-UI-2 |  | モジュール設計 |  |  |  | - | CR-T | 3 | 3 | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 5 | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 100% |  | 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5
|  |  | S1-UI | 試算エリア(G0001～P0111)(6) | [7 empty] | 18 | 2020-10-19 | 2020-11-13 | bar: 2020-10-19 to 2020-11-13
|  |  | S1-UI |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 7.5 | 6 | 2020-10-07 | 2020-10-14 | 7 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 100% |  | 2020-10-07: 2; 2020-10-08: 2; 2020-10-09: 5; 2020-10-10: 5; 2020-10-11: 5; 2020-10-12: 5; 2020-10-13: 5; 2020-10-14: 5; 2020-10-15: 5; 2020-10-16: 5; 2020-10-17: 5; 2020-10-18: 5; 2020-10-19: 5
|  |  | S1-UI-1-1 |  |  | G0101 計算機画面 | [8 empty] | 5 | 2020-10-13 | 2020-10-19 | 100% |  | 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-2 |  |  | G0102 試算結果画面 | [8 empty] | 7 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 100% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-3 |  |  | P0103 プラン選択画面 | [8 empty] | 6 | 2020-10-12 | 2020-10-19 | 100% |  | 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-4 |  |  | P0104 保障カスタマイズ画面 | [8 empty] | 7 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 100% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-5 |  |  | G0199 補足説明画面(共通画面)(popup) | [8 empty] | 7 | 2020-10-09 | 2020-10-19 | 100% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-6 |  |  | G0105 申込前確認画面 | [8 empty] | 2 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 100% |  | 2020-10-16: 6; 2020-10-17: 6; 2020-10-18: 6; 2020-10-19: 6
|  |  | S1-UI-1-7 |  |  | G0*** メンテナンス画面 | [8 empty] | 6 | 2020-10-09 | 2020-10-16 | 100% |  | 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6; 2020-10-13: 6; 2020-10-14: 6; 2020-10-15: 6; 2020-10-16: 6
基本／重要事項／告知エリア 10 - 43 - 14 |  | 67 | S2 | 基本／重要事項／告知エリア(13) | [7 empty] | 14 | 2020-11-02 | 2020-11-20 | bar: 2020-11-02 to 2020-11-20
|  |  | S2-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 7 | 5 | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  |  |  | 38.08% |  | 2020-10-15: 2; 2020-10-16: 2; 2020-10-17: 2; 2020-10-18: 2; 2020-10-19: 2; 2020-10-20: 2; 2020-10-21: 2
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0106_ご本人さま確認に関して画面 | [9 empty] | 2020-10-20 |  | 70%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0107_個人情報入力画面 | [9 empty] | 2020-10-13 |  | 70%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0108_個人情報確認画面 | [9 empty] | 2020-10-20 |  | 60%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0109_申込内容確認画面
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0110_重要事項確認画面 | [9 empty] | 2020-10-16 |  | 79%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0111_意向確認画面 | [9 empty] | 2020-10-15 |  | 79%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0112_告知情報事前確認画面 | [9 empty] | 2020-10-13 |  | 70%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0113_告知情報用語確認画面 | [9 empty] | 2020-10-13 |  | 70%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0114_告知情報加入条件確認画面 | [9 empty] | 2020-10-13 |  | 70%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0115_告知情報入力漏れ確認画面 | [9 empty] | 2020-10-13 |  | 70%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0116_ご職業・年収入力画面 | [9 empty] | 2020-10-16 |  | 60%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0117_告知情報入力画面(AURA) | [9 empty] | 2020-10-08 |  | 90%
|  |  | S2-UI-1-1 |  |  | G0118_告知情報確認画面(AURA) | [9 empty] | 2020-10-15 |  | 65%
受取人／支払方法エリア 5 - 19 - 6 |  | 30 | S3 | 受取人／支払方法エリア(4) | [7 empty] | 14 | 2020-11-16 | 2020-12-04 | bar: 2020-11-16 to 2020-12-04
| CRT |  | S3-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 3 | 5 | 2020-10-22 | 2020-10-29 |  |  |  | 0% |  | 2020-10-22: 2; 2020-10-23: 2; 2020-10-24: 2; 2020-10-25: 2; 2020-10-26: 2; 2020-10-27: 2; 2020-10-28: 2; 2020-10-29: 2
|  |  | S3-UI-1-1 |  |  | G0119 受取人・請求人入力画面
|  |  | S3-UI-1-2 |  |  | G0120_受取人・請求人確認画面
|  |  | S3-UI-1-3 |  |  | G0121_保険料払込方法選択画面
|  |  | S3-UI-1-3 |  |  | G0122_クレジットカード情報入力画面
本人確認／申込完了エリア 8 - 32 - 10 |  | 50 | S4 | 本人確認／申込完了エリア(3) | [7 empty] | 14 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | bar: 2020-11-23 to 2020-12-11
| CRT |  | S4-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 8 | 5 | 2020-10-22 | 2020-10-29 |  |  |  | 0% |  | 2020-10-22: 2; 2020-10-23: 2; 2020-10-24: 2; 2020-10-25: 2; 2020-10-26: 2; 2020-10-27: 2; 2020-10-28: 2; 2020-10-29: 2
|  |  | S4-UI-1-1 |  |  | G0123_本人確認書類提出画面
|  |  | S4-UI-1-2 |  |  | G0124_申込内容最終確認画面
|  |  | S4-UI-1-3 |  |  | G0125_申込完了画面
|  |  | S5 | FB | [7 empty] | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-11
Web申込専用ページ 12 - 48 - 15 |  | 75 | S6 | Web申込専用ページ(19) | [7 empty] | 15 | 2020-12-07 | 2020-12-25 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-25
| CRT |  | S6-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 5 | 5 | 2020-10-30 | 2020-11-06 |  |  |  | 0% |  | 2020-10-30: 2; 2020-10-31: 2; 2020-11-01: 2; 2020-11-02: 2; 2020-11-03: 2; 2020-11-04: 2; 2020-11-05: 2; 2020-11-06: 2
|  |  | S6-UI-1-1 |  |  | G0126_Web申込み専用ページ仮登録完了画面
|  |  | S6-UI-1-2 |  |  | G0127_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）
|  |  | S6-UI-1-3 |  |  | G0128_Webダイレクトページ共通項目
|  |  | S6-UI-1-4 |  |  | G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | [9 empty] | 2020-10-08 |  | 50%
|  |  | S6-UI-1-5 |  |  | G0202_Web申込み専用ページトップ画面
|  |  | S6-UI-1-6 |  |  | G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面
|  |  | S6-UI-1-7 |  |  | G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面
|  |  | S6-UI-1-8 |  |  | G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面
|  |  | S6-UI-1-9 |  |  | G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面
|  |  | S6-UI-1-10 |  |  | G0207_Web申込み専用ページクレジットカード登録画面
|  |  | S6-UI-1-11 |  |  | G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面 | [9 empty] | 2020-10-08 |  | 70%
|  |  | S6-UI-1-12 |  |  | G0209_Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後）
|  |  | S6-UI-1-13 |  |  | G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応確認画面
|  |  | S6-UI-1-14 |  |  | G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面
|  |  | S6-UI-1-15 |  |  | G0212_Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） | [9 empty] | 2020-10-08 |  | 70%
|  |  | S6-UI-1-16 |  |  | G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面
|  |  | S6-UI-1-17 |  |  | G0214_Web申込み専用ページメールアドレス変更画面
|  |  | S6-UI-1-18 |  |  | G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面
|  |  | S6-UI-1-19 |  |  | G0216_Web申込み専用ページパスワード変更画面
|  |  | S7 | FB | [7 empty] | 7 | 2020-12-21 | 2020-12-29 | bar: 2020-12-21 to 2020-12-29
Webダイレクト管理 13-53 - 17 |  | 83 | ADMIN | Webダイレクト管理 | [7 empty] | 40 | 2020-11-02 | 2020-12-29 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% |  | 2020-10-08: 4; 2020-11-02: 1; 2020-11-03: 1; 2020-11-04: 1; 2020-11-05: 1; 2020-11-06: 1; 2020-11-07: 1; 2020-11-08: 1; 2020-11-09: 1; 2020-11-10: 1; 2020-11-11: 1; 2020-11-12: 1; 2020-11-13: 1; 2020-11-14: 1; 2020-11-15: 1; 2020-11-16: 1; 2020-11-17: 1; 2020-11-18: 1; 2020-11-19: 1; 2020-11-20: 1; 2020-11-21: 1; 2020-11-22: 1; 2020-11-23: 1; 2020-11-24: 1; 2020-11-25: 1; 2020-11-26: 1; 2020-11-27: 1; 2020-11-28: 1; 2020-11-29: 1; 2020-11-30: 1; 2020-12-01: 1; 2020-12-02: 1; 2020-12-03: 1; 2020-12-04: 1; 2020-12-05: 1; 2020-12-06: 1; 2020-12-07: 1; 2020-12-08: 1; 2020-12-09: 1; 2020-12-10: 1; 2020-12-11: 1; 2020-12-12: 1; 2020-12-13: 1; 2020-12-14: 1; 2020-12-15: 1; 2020-12-16: 1; 2020-12-17: 1; 2020-12-18: 1; 2020-12-19: 1; 2020-12-20: 1; 2020-12-21: 1; 2020-12-22: 1; 2020-12-23: 1; 2020-12-24: 1; 2020-12-25: 1; 2020-12-26: 1; 2020-12-27: 1; 2020-12-28: 1; 2020-12-29: 1
| CRT |  | ADMIN-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T |  | 5 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% |  | 2020-10-08: 5; 2020-11-10: 2; 2020-11-11: 2; 2020-11-12: 2; 2020-11-13: 2; 2020-11-14: 2; 2020-11-15: 2; 2020-11-16: 2
|  |  |  | フロントバリデーション処理 |  |  |  |  | JS | CR-T |  | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% |  | 2020-10-08: 4
565
<HTMLマークアップ進捗>
[8 empty] | マークアップページ数 | 54 | ページ
[8 empty] | マークアップ日数 | 26 | 日
[8 empty] | 1日あたり | 2.0769 | ページ
[8 empty] | 10/12朝時点進捗 | #REF! |  |  | S1 | 500%
[8 empty] | 経過日数 | 3 | 日 |  | S2 | 495%
[8 empty] | 期待進捗率 | 11.54% |  |  | S3 | 0%
[8 empty] | 1日あたりの進捗率 | 4.815% |  |  | S4 | 0%
[8 empty] | 進捗 | #REF! | 日 |  | S6 | #REF!
#REF!
#REF!
Formulas:
WBS分類： = IF(OR(O8="",[TM]=""),"",NETWORKDAYS.INTL(O8,[TM],,非稼働日))
Note on L7: 担当欄に複数名をアサインするケースが多い場合などは、入力規則を外してフリー入力にしてください。
Note on M7: 入力は任意とします。 入力する場合は人日で入力してください。 なお、工数が予定期間を超えている場合はセル背景がオレンジになります。
Note on S7: 実績完了日が入力されたタスクは全ての行をグレーアウトします。
Note on U7: 基準日が予定完了日に達していて、実績完了日が空欄の場合に、基準日と予定完了日の差を遅延日数として表示しています。

## WBS (old) (hidden)
|  |  | 保険販売システム開発プロジェクト | [7 empty] | WBS分類： |  | TM |  | 報告日： | 2020-10-09
[7 empty] | 総タスク数： | 48
[7 empty] | 完了タスク数： | 15 | [8 empty] | 総遅延日数： | 0 |  | ※ 管理上不要になった過去月は非表示にしてください | [29 empty] | ※ 管理上不要になった過去月は非表示にしてください
[7 empty] | 残タスク数： | 33 |  |  |  | ■・・・自動計算列なので入力しないでください | [6 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 5
|  |  | ※ 行を追加する場合は既存行をコピーして挿入してください | [7 empty] | 予定 |  |  | 実績 | time axis 2020-10-01 to 2021-05-30
|  |  | WBS-ID | タスク |  |  |  | 成果物 | 担当 | 工数 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 期間 | 開始日 | 完了日 | 進捗 | 遅延日数 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
共通設計／共通部品 29 - 18 - 5 |  | 52 | S0 | 共通設計／共通部品 | [6 empty] | 21 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | bar: 2020-10-01 to 2020-10-30
|  |  | S0-1 |  | 要件定義・基本設計 確認 |  |  | QA管理表 | 全員 | 2 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 100% |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5
|  |  | S0-2 |  | 共通部品作成
|  |  | S0-2-1 |  |  | 開発環境構築 |  | Docker for Win, PHP, Laravel6.0, Redis, Git | Yoteau | 2 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 100% |  | 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6
|  |  | S0-2-2 |  |  | 外部連携 |  | docomo, LINE, Y!, ZIP SERVER | Yoteau | 4 | 4 | 2020-10-07 | 2020-10-12 | 4 | 2020-10-07 | 2020-10-12 | 100% |  | 2020-10-07: 6; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6; 2020-10-10: 6; 2020-10-11: 6; 2020-10-12: 6
|  |  | S0-2-3 |  |  | APIインタフェース |  | バックエンド, 決済代行, 基盤･DC | Yoteau | 2 | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2020-10-12 |  | 50% |  | 2020-10-13: 3; 2020-10-14: 3
|  |  | S0-2-4 |  |  | Redis(Cache)インタフェース |  | セッション管理 | Yoteau | 2 | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | [5 empty] | 2020-10-15: 3; 2020-10-16: 3
|  |  | S0-2-5 |  |  | プロトタイプページ作成 |  | (試算エリアより1画面選択) | Yoteau | 3 | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | [5 empty] | 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3; 2020-10-21: 3
|  |  | S0-2-6 |  |  | 共通ライブラリ |  | ログ出力、例外処理 | Yoteau | 3 | 3 | 2020-10-22 | 2020-10-27 | [5 empty] | 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3
|  |  | S0-3 |  | (共通)詳細設計書
|  |  | S0-3-1 |  |  | 概要 |  | M/W構成,機能概要 | 田口･寺本 | 2 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 100% |  | 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6
|  |  | S0-3-2 |  |  | 規約 |  | コーディング(PSR-2),ログ(個人情報mask, format) | 田口･寺本 | 3 | 3 | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 2 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 100% |  | 2020-10-07: 3; 2020-10-08: 6; 2020-10-09: 6
|  |  | S0-3-3 |  |  | Data Transfer Object定義 |  | セッション管理するデータ定義 | 田口･寺本 | 3 | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-14 |  | 2020-10-12 |  | 60% |  | 2020-10-12: 3; 2020-10-13: 3; 2020-10-14: 3
|  |  | S0-3-4 |  |  | 共通処理(service) |  | ログ記録, API呼び出し, バリデーション | 家塚･石垣 | 3 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 3 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 100% |  | 2020-10-05: 6; 2020-10-06: 6; 2020-10-07: 6
|  |  | S0-3-5 |  |  | メッセージ |  | 不足メッセージcode, 文言一覧 | 家塚･石垣 | 3 | 3 | 2020-10-08 | 2020-10-12 |  | 2020-10-08 |  | 90% |  | 2020-10-08: 3; 2020-10-09: 3; 2020-10-10: 3; 2020-10-11: 3; 2020-10-12: 3
|  |  | S0-3-6 |  |  | 設定項目一覧 |  | config定義項目 | 家塚･石垣 | 2 | 2 | 2020-10-13 | 2020-10-14 |  | 2020-10-09 |  | 60% |  | 2020-10-13: 3; 2020-10-14: 3
|  |  | S0-3-7 |  |  | ◆レビュー |  |  |  |  | 1 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | [5 empty] | 2020-10-15: 3
|  |  | S0-4 |  | (個別)詳細設計書 |  |  | URL Map, Req-CRUD, Controller, Method,Param, 返却値(tmplate), 例外処理, 処理詳細 | 池田 | 5 | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 100% |  | 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5; 2020-10-09: 5
|  |  | S0-4-1 |  |  | ◆レビュー |  |  |  |  | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | [5 empty] | 2020-10-16: 3
|  |  | S0-4-2 |  | 単体テスト計画 |  |  | 単体テスト計画書 | 池田 | 4 | 4 | 2020-10-12 | 2020-10-15 |  | 2020-10-12 |  | 50% |  | 2020-10-12: 2; 2020-10-13: 2; 2020-10-14: 2; 2020-10-15: 2
|  |  | S0-4-3 |  |  | ◆レビュー |  |  |  |  | 1 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | [5 empty] | 2020-10-16: 3
|  |  | S0-5 |  | S1準備 |  |  | - | 全員 | 2 | 2 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | [5 empty] | 2020-10-15: 2; 2020-10-16: 2
|  |  | S0-6 |  | S0レビューバック対応 |  |  | - | 池田 | 3 | 6 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | [5 empty] | 2020-10-22: 2; 2020-10-23: 2; 2020-10-24: 2; 2020-10-25: 2; 2020-10-26: 2; 2020-10-27: 2; 2020-10-28: 2; 2020-10-29: 2; 2020-10-30: 2
|  |  | S0-7 |  | 単体テスト用スタブAPI |  |  | スタブAPI | 池田 | 4 | 4 | 2020-10-16 | 2020-10-21 | [5 empty] | 2020-10-16: 2; 2020-10-17: 2; 2020-10-18: 2; 2020-10-19: 2; 2020-10-20: 2; 2020-10-21: 2
|  |  | S1 | 試算エリア | [6 empty] | 18 | 2020-10-19 | 2020-11-13 | bar: 2020-10-19 to 2020-11-13
|  |  | S1-1 |  | G0102 計算機画面©
|  |  | S1-1-1 |  |  | 詳細設計 |  | 詳細設計書 | 寺本 | 2 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | [5 empty] | 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3
|  |  | S1-1-2 |  |  | 実装･単体 |  | ソースコード | 寺本 | 4 | 4 | 2020-10-21 | 2020-10-27 | [5 empty] | 2020-10-21: 3; 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3
|  |  | S1-2 |  | G0103 試算結果画面・特別ポップアップ(A)
|  |  | S1-2-1 |  |  | 詳細設計 |  | 詳細設計書 | 川村 | 4 | 4 | 2020-10-19 | 2020-10-22 | [5 empty] | 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3; 2020-10-21: 3; 2020-10-22: 3
|  |  | S1-2-2 |  |  | 実装･単体 |  | ソースコード | Yoteau | 7 | 7 | 2020-10-28 | 2020-11-06 | [5 empty] | 2020-10-28: 3; 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3; 2020-10-31: 3; 2020-11-01: 3; 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3; 2020-11-06: 3
|  |  | S1-3 |  | G0104 試算結果展開医療画面(B)
|  |  | S1-3-1 |  |  | 詳細設計 |  | 詳細設計書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-10-23 | 2020-10-28 | [5 empty] | 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3; 2020-10-28: 3
|  |  | S1-3-2 |  |  | 実装･単体 |  | ソースコード | 家塚 | 6 | 6 | 2020-10-29 | 2020-11-06 | [5 empty] | 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3; 2020-10-31: 3; 2020-11-01: 3; 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3; 2020-11-06: 3
|  |  | S1-4 |  | G0105 試算結果展開緩和医療画面©
|  |  | S1-4-1 |  |  | 詳細設計 |  | 詳細設計書 | 石垣 | 2 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | [5 empty] | 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3
|  |  | S1-4-2 |  |  | 実装･単体 |  | ソースコード | 石垣 | 4 | 4 | 2020-10-21 | 2020-10-27 | [5 empty] | 2020-10-21: 3; 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3
|  |  | S1-5 |  | G0106 試算結果展開一時金画面©
|  |  | S1-5-1 |  |  | 詳細設計 |  | 詳細設計書 | 寺本 | 2 | 2 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | [5 empty] | 2020-10-27: 3; 2020-10-28: 3
|  |  | S1-5-2 |  |  | 実装･単体 |  | ソースコード | 寺本 | 4 | 4 | 2020-10-29 | 2020-11-04 | [5 empty] | 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3; 2020-10-31: 3; 2020-11-01: 3; 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3
|  |  | S1-6 |  | G0107 試算結果展開緩和一時金画面©
|  |  | S1-6-1 |  |  | 詳細設計 |  | 詳細設計書 | 石垣 | 2 | 2 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | [5 empty] | 2020-10-27: 3; 2020-10-28: 3
|  |  | S1-6-2 |  |  | 実装･単体 |  | ソースコード | 石垣 | 4 | 4 | 2020-10-29 | 2020-11-04 | [5 empty] | 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3; 2020-10-31: 3; 2020-11-01: 3; 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3
|  |  | S1-7 |  | G0108 試算結果展開定期画面©
|  |  | S1-7-1 |  |  | 詳細設計 |  | 詳細設計書 | 家塚 | 2 | 2 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | [5 empty] | 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3
|  |  | S1-7-2 |  |  | 実装･単体 |  | ソースコード | 家塚 | 4 | 4 | 2020-10-21 | 2020-10-27 | [5 empty] | 2020-10-21: 3; 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3
|  |  | S1-8 |  | P0109 プラン選択画面(B)
|  |  | S1-8-1 |  |  | 詳細設計 |  | 詳細設計書 | 川村 | 3 | 3 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | [5 empty] | 2020-10-28: 3; 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3
|  |  | S1-8-2 |  |  | 実装･単体 |  | ソースコード | 田口 | 6 | 6 | 2020-11-02 | 2020-11-10 | [5 empty] | 2020-11-02: 3; 2020-11-03: 3; 2020-11-04: 3; 2020-11-05: 3; 2020-11-06: 3; 2020-11-07: 3; 2020-11-08: 3; 2020-11-09: 3; 2020-11-10: 3
|  |  | S1-9 |  | P0110 保障カスタマイズ画面(B)
|  |  | S1-9-1 |  |  | 詳細設計figmaは女性特約だが何種類かありそう |  | 詳細設計書 | 田口 | 3 | 3 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | [5 empty] | 2020-10-19: 3; 2020-10-20: 3; 2020-10-21: 3
|  |  | S1-9-2 |  |  | 実装･単体 |  | ソースコード | 田口 | 6 | 6 | 2020-10-22 | 2020-10-30 | [5 empty] | 2020-10-22: 3; 2020-10-23: 3; 2020-10-24: 3; 2020-10-25: 3; 2020-10-26: 3; 2020-10-27: 3; 2020-10-28: 3; 2020-10-29: 3; 2020-10-30: 3
|  |  | S1-10 |  | P0111 補足説明画面(C:静的P) |  |  | (静的ページ)
|  |  | S1-10-1 |  |  | 詳細設計 |  | 詳細設計書※静的ページ | 家塚 | 1 | 1 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | [5 empty] | 2020-10-28: 3
|  |  | S1-11 |  | ◆レビュー公開 | [5 empty] | 5 | 2020-11-09 | 2020-11-13 | [5 empty] | 2020-11-09: 2; 2020-11-10: 2; 2020-11-11: 2; 2020-11-12: 2; 2020-11-13: 2
基本／重要事項／告知エリア 10 - 43 - 14 |  | 67 | S2 | 基本／重要事項／告知エリア | [5 empty] | 67 | 14 | 2020-11-02 | 2020-11-20 | bar: 2020-11-02 to 2020-11-20
|  |  | S2-1 |  | G0112 試算内容確認画面
|  |  | S2-2 |  | G0113 申込前確認画面
|  |  | S2-3 |  | G0114 ご本人さま確認に関して画面
|  |  | S2-4 |  | G0115 個人情報入力画面
|  |  | S2-5 |  | G0116 個人情報確認画面
|  |  | S2-6 |  | G0117 意向確認画面
|  |  | S2-7 |  | G0118 重要事項確認画面
|  |  | S2-8 |  | G0119 告知情報事前確認画面
|  |  | S2-9 |  | G0120 告知情報用語確認画面
|  |  | S2-10 |  | G0121 告知情報加入条件確認画面
|  |  | S2-11 |  | G0122 告知情報入力漏れ確認画面
|  |  | S2-12 |  | G0123 告知情報入力・確認画面(AURA)
|  |  | S2-13 |  | P0124 告知情報臓器別表画面 | [10 empty] | 2020-10-01 | 告知内では不要 |  | 2020-10-01: 5
|  |  | S2-14 |  | P0125 告知情報病気別表画面 | [10 empty] | 2020-10-01 | 告知内では不要 |  | 2020-10-01: 5
|  |  | S2-15 |  | G0126 告知情報確認画面 |  |  | (9/29:画面設計なし)
受取人／支払方法エリア 5 - 19 - 6 |  | 30 | S3 | 受取人／支払方法エリア | [5 empty] | 30 | 14 | 2020-11-16 | 2020-12-04 | bar: 2020-11-16 to 2020-12-04
本人確認／申込完了エリア 8 - 32 - 10 |  | 50 | S4 | 本人確認／申込完了エリア | [5 empty] | 50 | 14 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | bar: 2020-11-23 to 2020-12-11
|  |  | S5 | FB | [6 empty] | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-11
Web申込専用ページ 12 - 48 - 15 |  | 75 | S6 | Web申込専用ページ | [5 empty] | 75 | 15 | 2020-12-07 | 2020-12-25 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-25
|  |  | S7 | FB | [6 empty] | 7 | 2020-12-21 | 2020-12-29 | bar: 2020-12-21 to 2020-12-29
Webダイレクト管理 13-53 - 17 |  | 83 | ADMIN | Webダイレクト管理 | [5 empty] | 83 | 40 | 2020-11-02 | 2020-12-29 | 1 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  |  | 2020-10-09: 4; 2020-11-02: 1; 2020-11-03: 1; 2020-11-04: 1; 2020-11-05: 1; 2020-11-06: 1; 2020-11-07: 1; 2020-11-08: 1; 2020-11-09: 1; 2020-11-10: 1; 2020-11-11: 1; 2020-11-12: 1; 2020-11-13: 1; 2020-11-14: 1; 2020-11-15: 1; 2020-11-16: 1; 2020-11-17: 1; 2020-11-18: 1; 2020-11-19: 1; 2020-11-20: 1; 2020-11-21: 1; 2020-11-22: 1; 2020-11-23: 1; 2020-11-24: 1; 2020-11-25: 1; 2020-11-26: 1; 2020-11-27: 1; 2020-11-28: 1; 2020-11-29: 1; 2020-11-30: 1; 2020-12-01: 1; 2020-12-02: 1; 2020-12-03: 1; 2020-12-04: 1; 2020-12-05: 1; 2020-12-06: 1; 2020-12-07: 1; 2020-12-08: 1; 2020-12-09: 1; 2020-12-10: 1; 2020-12-11: 1; 2020-12-12: 1; 2020-12-13: 1; 2020-12-14: 1; 2020-12-15: 1; 2020-12-16: 1; 2020-12-17: 1; 2020-12-18: 1; 2020-12-19: 1; 2020-12-20: 1; 2020-12-21: 1; 2020-12-22: 1; 2020-12-23: 1; 2020-12-24: 1; 2020-12-25: 1; 2020-12-26: 1; 2020-12-27: 1; 2020-12-28: 1; 2020-12-29: 1
共通設計／共通部品 |  | 52 | S0-UI | 共通設計／共通部品 | [6 empty] | 21 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | bar: 2020-10-01 to 2020-10-30
|  |  | S0-UI-1 |  | フロント設計 |  |  | - | CR-T | 4 | 4 | 2020-10-01 | 2020-10-06 | 6 | 2020-10-01 | 2020-10-08 | 100% |  | 2020-10-01: 5; 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5
|  |  | S0-UI-2 |  | モジュール設計 |  |  | - | CR-T | 3 | 3 | 2020-10-02 | 2020-10-06 | 5 | 2020-10-02 | 2020-10-08 | 100% |  | 2020-10-02: 5; 2020-10-03: 5; 2020-10-04: 5; 2020-10-05: 5; 2020-10-06: 5; 2020-10-07: 5; 2020-10-08: 5
|  |  | S1-UI | 試算エリア(G0001～P0111)(10) | [6 empty] | 18 | 2020-10-19 | 2020-11-13 | bar: 2020-10-19 to 2020-11-13
|  |  | S1-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 7.5 | 6 | 2020-10-07 | 2020-10-14 |  | 2020-10-09 |  | 43% |  | 2020-10-07: 2; 2020-10-08: 2; 2020-10-09: 2; 2020-10-10: 2; 2020-10-11: 2; 2020-10-12: 2; 2020-10-13: 2; 2020-10-14: 2
|  |  | S1-UI-1-1 |  |  | G0102 計算機画面 | [8 empty] | 2020-10-13 |  | 60%
|  |  | S1-UI-1-2 |  |  | G0103 試算結果画面 | [8 empty] | 2020-10-09 |  | 70%
|  |  | S1-UI-1-3 |  |  | G0104 試算結果展開医療画面
|  |  | S1-UI-1-4 |  |  | G0105 試算結果展開緩和医療画面 | [8 empty] | 2020-10-13 |  | 50%
|  |  | S1-UI-1-5 |  |  | G0106 試算結果展開一時金画面 | [8 empty] | 2020-10-13 |  | 20%
|  |  | S1-UI-1-6 |  |  | G0107 試算結果展開緩和一時金画面 | [8 empty] | 2020-10-13 |  | 20%
|  |  | S1-UI-1-7 |  |  | G0108 試算結果展開定期画面 | [8 empty] | 2020-10-13 |  | 20%
|  |  | S1-UI-1-8 |  |  | P0109 プラン選択画面 | [8 empty] | 2020-10-12 |  | 70%
|  |  | S1-UI-1-9 |  |  | P0110 保障カスタマイズ画面 | [8 empty] | 2020-10-09 |  | 40%
|  |  | S1-UI-1-10 |  |  | P0111 補足説明画面 | [8 empty] | 2020-10-09 |  | 80%
基本／重要事項／告知エリア 10 - 43 - 14 |  | 67 | S2 | 基本／重要事項／告知エリア(G0112～G0126)(13) | [6 empty] | 14 | 2020-11-02 | 2020-11-20 | bar: 2020-11-02 to 2020-11-20
|  |  | S2-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 7 | 5 | 2020-10-15 | 2020-10-21 |  |  |  | 15% |  | 2020-10-15: 2; 2020-10-16: 2; 2020-10-17: 2; 2020-10-18: 2; 2020-10-19: 2; 2020-10-20: 2; 2020-10-21: 2
G0112 試算内容確認画面
[6 empty] | G0115 | [8 empty] | 2020-10-13 |  | 10%
[6 empty] | G0119 | [8 empty] | 2020-10-13 |  | 60%
[6 empty] | G0120 | [8 empty] | 2020-10-13 |  | 60%
[6 empty] | G0123 告知情報入力・確認画面(AURA) | [8 empty] | 2020-10-08 |  | 65%
G0126 告知情報確認画面
受取人／支払方法エリア 5 - 19 - 6 |  | 30 | S3 | 受取人／支払方法エリア(G0127～G0130)(4) | [6 empty] | 14 | 2020-11-16 | 2020-12-04 | bar: 2020-11-16 to 2020-12-04
| CRT |  | S3-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 3 | 5 | 2020-10-22 | 2020-10-29 |  |  |  | 0% |  | 2020-10-22: 2; 2020-10-23: 2; 2020-10-24: 2; 2020-10-25: 2; 2020-10-26: 2; 2020-10-27: 2; 2020-10-28: 2; 2020-10-29: 2
G0127 受取人・請求人入力画面
G0128 申込内容最終確認画面
G0130 クレジットカード情報入力画面
本人確認／申込完了エリア 8 - 32 - 10 |  | 50 | S4 | 本人確認／申込完了エリア(G0131～G0201)(14) | [6 empty] | 14 | 2020-11-23 | 2020-12-11 | bar: 2020-11-23 to 2020-12-11
| CRT |  | S4-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 8 | 5 | 2020-10-22 | 2020-10-29 |  |  |  | 0% |  | 2020-10-22: 2; 2020-10-23: 2; 2020-10-24: 2; 2020-10-25: 2; 2020-10-26: 2; 2020-10-27: 2; 2020-10-28: 2; 2020-10-29: 2
G0131 本人確認書類提出画面
G0132 申込完了画面
G0201 申込マイページ作成画面（個人情報入力前）
|  |  | S5 | FB | [6 empty] | 5 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-11
Web申込専用ページ 12 - 48 - 15 |  | 75 | S6 | Web申込専用ページ(G0203～G0227)(13) | [6 empty] | 15 | 2020-12-07 | 2020-12-25 | bar: 2020-12-07 to 2020-12-25
| CRT |  | S6-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T | 5 | 5 | 2020-10-30 | 2020-11-06 |  |  |  | 14.62% |  | 2020-10-30: 2; 2020-10-31: 2; 2020-11-01: 2; 2020-11-02: 2; 2020-11-03: 2; 2020-11-04: 2; 2020-11-05: 2; 2020-11-06: 2
[6 empty] | G0203 Web専用ページログイン画面 | [8 empty] | 2020-10-08 |  | 50%
[6 empty] | G2222 Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面 | [8 empty] | 2020-10-08 |  | 70%
[6 empty] | G0223 Web申込み専用ページパスワード再発行画面 | [8 empty] | 2020-10-08 |  | 70%
G0227 Web申込み専用ページ引受不可確認画面
|  |  | S7 | FB | [6 empty] | 7 | 2020-12-21 | 2020-12-29 | bar: 2020-12-21 to 2020-12-29
Webダイレクト管理 13-53 - 17 |  | 83 | ADMIN | Webダイレクト管理 | [6 empty] | 40 | 2020-11-02 | 2020-12-29 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% |  | 2020-10-08: 4; 2020-11-02: 1; 2020-11-03: 1; 2020-11-04: 1; 2020-11-05: 1; 2020-11-06: 1; 2020-11-07: 1; 2020-11-08: 1; 2020-11-09: 1; 2020-11-10: 1; 2020-11-11: 1; 2020-11-12: 1; 2020-11-13: 1; 2020-11-14: 1; 2020-11-15: 1; 2020-11-16: 1; 2020-11-17: 1; 2020-11-18: 1; 2020-11-19: 1; 2020-11-20: 1; 2020-11-21: 1; 2020-11-22: 1; 2020-11-23: 1; 2020-11-24: 1; 2020-11-25: 1; 2020-11-26: 1; 2020-11-27: 1; 2020-11-28: 1; 2020-11-29: 1; 2020-11-30: 1; 2020-12-01: 1; 2020-12-02: 1; 2020-12-03: 1; 2020-12-04: 1; 2020-12-05: 1; 2020-12-06: 1; 2020-12-07: 1; 2020-12-08: 1; 2020-12-09: 1; 2020-12-10: 1; 2020-12-11: 1; 2020-12-12: 1; 2020-12-13: 1; 2020-12-14: 1; 2020-12-15: 1; 2020-12-16: 1; 2020-12-17: 1; 2020-12-18: 1; 2020-12-19: 1; 2020-12-20: 1; 2020-12-21: 1; 2020-12-22: 1; 2020-12-23: 1; 2020-12-24: 1; 2020-12-25: 1; 2020-12-26: 1; 2020-12-27: 1; 2020-12-28: 1; 2020-12-29: 1
| CRT |  | ADMIN-UI-1 |  | HTMLマークアップ |  |  | HTML/JS/CSS | CR-T |  | 5 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% |  | 2020-10-08: 5; 2020-11-10: 2; 2020-11-11: 2; 2020-11-12: 2; 2020-11-13: 2; 2020-11-14: 2; 2020-11-15: 2; 2020-11-16: 2
|  |  |  | フロントバリデーション処理 |  |  |  | JS | CR-T |  | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 100% |  | 2020-10-08: 4
426
<HTMLマークアップ進捗>
[7 empty] | マークアップページ数 | 54 | ページ
[7 empty] | マークアップ日数 | 26 | 日
[7 empty] | 1日あたり | 2.0769 | ページ
[7 empty] | 10/12朝時点進捗 | 15.09% |  |  | S1 | 430%
[7 empty] | 経過日数 | 3 | 日 |  | S2 | 195%
[7 empty] | 期待進捗率 | 11.54% |  |  | S3 | 0%
[7 empty] | 1日あたりの進捗率 | 4.815% |  |  | S4 | 0%
[7 empty] | 進捗 | 0.73817 | 日 |  | S6 | 190%
[8 empty] | 稼働を上げて対応する。 |  |  |  | 815%
|  |  | 課題 |  | コード表の物理名、コードが未定義。TMで作る？ | [6 empty] | 15.09%
⇒Sasuke様で埋めて頂く
Dockerのコンテナ定義はあるか？
⇒江沢さまより展開頂く
Formulas:
WBS分類： = IF(OR(O8="",[TM]=""),"",NETWORKDAYS.INTL(O8,[TM],,非稼働日))
Note on L7: 担当欄に複数名をアサインするケースが多い場合などは、入力規則を外してフリー入力にしてください。
Note on M7: 入力は任意とします。 入力する場合は人日で入力してください。 なお、工数が予定期間を超えている場合はセル背景がオレンジになります。
Note on S7: 実績完了日が入力されたタスクは全ての行をグレーアウトします。
Note on U7: 基準日が予定完了日に達していて、実績完了日が空欄の場合に、基準日と予定完了日の差を遅延日数として表示しています。

## 設定
※ 担当者列以外は入力しないでください
基準日 | 開始日 | 非稼働日 | 曜日 | 内容 | WBS分類 | 担当者
2020-10-01 | 2020-10-01 |  |  |  | TM | 有友
|  | 2020-11-03 | 3 | 海の日 | TM | 田口
|  | 2020-11-23 | 2 | 山の日 | TM | 池田
|  | 2020-12-30 | 4 |  | TM | 家塚 | 0.5
|  | 2020-10-26 | 2 | TMKO | TM | 寺本 | 0.5
|  | 2021-01-01 | 6 |  | TM | 石垣 | 0.5
|  | 2021-01-02 | 7 |  |  | 川村 | 1
|  | 2021-01-11 | 2 |  |  | Yoteau | 1
|  | 2020-12-31 | 5 |  |  | 伊東 | 1
[6 empty] | 川上 | 1
全員
田口･寺本
家塚･石垣
中里
CR-T
寺本・石垣
[6 empty] | 藤島 | 1
[6 empty] | 石川 | 1
萬田
[6 empty] | 田口・他 | 1