## QA管理表
No | Status | 重要度 | 種別 | 質問 | [10 empty] | 回答 |  |  | 備考
|  | A:高 ～ E:低 |  | 内容 | 関連資料等 | 起題日 | 起題者 | 回答希望 期限 | 回答希望 期限 | 回答希望 期限 | 回答希望 期限 | 回答希望 期限 | 回答希望 期限 | 完了有無 | 内容 | 回答者 | 回答日
1 | 起票 | A | Infra | Figmaとシステムフローで意向確認と、重要事項確認の画面遷移が逆になっている（お客様情報確認フロー） | システムフロー図、Figma | 2020-10-02 | TM田口 | [7 empty] | Figmaが最新になります。 (重要事項確認→意向確認) 意向確認する際には、重要事項で約款等を見なければ同意できない内容が含まれますため、 順番はこれでfixしています。 システムフロー図は順次対応とさせてください 202011/13追記 システムフロー図も対応致しました | Sasuke須永 | 2020-10-20
2 | 起票 | A | Infra | システムフロー上で、記載してありAPI表上では記載されていないものは下記になるが完成はいつ頃になるか ・保険料計算API ・保険料レンジ取得API ・メッセージ取得API | システムフロー図、画面設計図 | 2020-10-02 | TM寺本 | [7 empty] | 最新のAPI表のご確認をお願いいたします。 | Sasuke木部 | 2020-10-16
3 | 起票 | C | Infra | アカウント認証APIのtel→telNoTypeは、携帯電話番号と自宅電話番号の区分ということか。 携帯電話番号と自宅電話番号共に必須であるが、{telNoType, telNo}ブロックを２つ繰り返す認識で良いか。 | 画面設計書/G0115_個人情報入力画面 | 2020-10-02 | TM寺本 | [7 empty] | tel→telNoTypeは、携帯電話番号と自宅電話番号の区分であっております。 こちら携帯番号のみ必須と変更させていただいています。(ご連絡が遅く失礼しました。) ブロック2つの認識であっております。 | Sasuke須永 | 2020-10-20
4 | 起票 | B | Infra | 「商品設計.[0-2]」とは、試算結果から３つ出てきたプランが保存されているという認識で良いか | 画面設計書/G0116_個人情報確認画面 | 2020-10-02 | TM寺本 | [7 empty] | ご認識通りです、WebDでは複数の保険申込ができる仕様のため、 3商品同時に申し込むことも可能なことから可変となっております。 ・医療・一時金・定期 (※緩和型商品の申込の場合は必ず１商品 ・緩和医療or・緩和一時金) | Sasuke須永 | 2020-10-20
5 | 起票 | A | Infra | AURAとは何か | 画面設計書/G0123_告知情報入力画面(AURA) | 2020-10-02 | TM寺本 | [7 empty] | 自動査定システムwww.rgare.comのこと。 | TM有友 | 2020-10-05
6 | 起票 | A | 運用 | 告知開始API(questions)、告知回答API(subQuestion)のレスポンスパラメータ部分が完成していないようですが、いつ頃記載されるか | 画面設計書/G0123_告知情報入力画面(AURA) | 2020-10-02 | TM寺本 | [7 empty] | 質問同士の相互関係によって質問の出し分けが必要そうで、 その点確認中です。 10/20頃には最新版をお渡しできるかと思います。 | Sasuke木部 | 2020-10-16 | 10/20 Sasuke須永 レビュー対応中のため、少々お待ちください。
7 | 起票 | A | Infra | 申込更新APIで指定代理人にあたる部分は、「reciever」で良いか | 画面設計書/G0139_受取人・請求人確認画面 | 2020-10-02 | TM寺本 | [7 empty] | recieverであっています。最新には[受取人]と修正させていただきました。 | Sasuke須永 | 2020-10-20
8 | 起票 | A | Infra | アカウントロックは何時間、何日間続くのか？ | G203 画面設計書_G0203_Web申込み専用ページログイン画面 | 2020-10-02 | TM石垣 | [7 empty] | 最新の設計書のご確認をお願いいたします。 ・アカウントロック 試行回数：5回 ・アカウントロック仕様 5回目：サーバサイドでアカウントロック フロントは通常通り表示 6回目：サーバサイドでアカウントロックチェック 汎用エラー画面に遷移 ・アカウントロックエラー時の挙動 汎用エラー画面を表示する。 アカウントがロックされました。 パスワードを忘れた場合はパスワード再発行をしてください。 | Sasuke須永 | 2020-10-20
9 | 起票 | B | 運用 | セッションに保存される内容 メッセージリストと氏名などの情報はいつの期間まで保持するのか？ どのタイミングでセッション情報が破棄されるのか？ | G215 画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面 | 2020-10-02 | TM石垣 | [10 empty] | 2020/10/20Sasuke須永 こちら確認いたします。 (メッセージの画面は CRM側との調整が未解決なところがあり 対応しております)
10 | 起票 | A | Infra | アップロードする本人確認の画像ファイルのサイズ上限はいくつにするのか？ | G0219_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 2020-10-02 | TM石垣 | [7 empty] | ファイルサイズ最大5MBとしてください。 (先方の既契約マイページシステムと同様の仕様として設定しています。) | Sasuka須永 | 2020-10-20 | php.iniの設定による。
11 | 起票 | A | Infra | 個人情報確認画面で仮アカウント発行APIのリクエストパラメータに商品設計.[0-2].データをセットしているがAPI設計書のリクエストパラメータに存在しない | API設計書、04.画面設計書_G0116_個人情報確認画面 | 2020-10-02 | TM田口 | [7 empty] | productDesignsになります。恐れ入りますが最新の設計書のご確認をお願いいたします。 2020/11/13追記 下記にそれぞれセットしてください ・productDesignsV1（当初意向） ・productDesignsV2（最終意向） | Sasuka須永 | 2020-10-20
12 | 起票 | A | Infra | グローバルコード値とは | 画面設計書全般 | 2020-10-02 | TM田口 | [7 empty] | 処理開始時にDBから設定ファイルを呼び、 フロントサーバーで固定で持つリストになります。 | Sauske須永 | 2020-10-20
13 | 起票 | A | Infra | 保険料払込方法選択画面、クレジット情報入力画面、受取人・請求人入力画面で申込更新APIのリクエストパラメータに承諾対象コードが存在しない（API設計書の値ではrequired扱いされている） | 04.画面設計書_G0129_保険料払込方法選択画面、 | 2020-10-02 | TM田口 | [7 empty] | コード値はコード一覧_マージ版.xlsxにて参照ください。 画面設計は修正して連携いたします また、クレジット情報入力画面はリンク型となりましたので、不要となりました | Sasuke小川 | 2020-11-13 | 2020/10/20 Sasuke須永 手続き再開・戻るの仕様を記載追加しています。 今週指摘対応しておりますので終わり次第ご連絡させてください。 はなさくさま持ち帰りとなっており現在確認中です
14 | 起票 | A | Infra | 本人確認書類提出画面で本人認証APIのリクエストで確認書類コード、Dアカウント本人確認済みフラグを送信しているが、API設計書のリクエストパラメータに存在しない | 04.画面設計書_G0131_本人確認書類の提出方法の選択画面、04.画面設計書_G0130_クレジットカード情報入力画面、04.画面設計書_G0139_受取人・請求人確認画面、API設計書 | 2020-10-02 | TM田口 | [7 empty] | こちら基本的に承諾対象コードにて対応することとなりました。 つきましては、11/19にて最新の断面を連携いたしますので、ご確認ください | Sasuke小川 | 2020-11-19 | 2020/10/20 Sasuke須永 内容確認いたします
15 | 起票 | A | Infra | 04.画面設計書_G0141_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）で使用されている、仮アカウントACK受付APIがAPI設計書内に存在しない | API設計書、04.画面設計書_G0141_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | 2020-10-02 | TM田口 | [7 empty] | 「仮アカウントACK受付API」が「認証ハッシュチェックAPI」へと変更になりました。 こちら画面設計書とAPI設計書を11/19（木）に連携予定となります | Sasuke小川 | 2020-11-10
16 | 起票 | A | Infra | 04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面で、[x]が何の配列を表しているかそれぞれ教えていただけますでしょうか。 | 04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | "[x]"は単純に配列のインデックス値に過ぎませんので、特に指定はありません。状況によって変動するためこのような記載にしています。 一部明示的にインデックス値が決まっているものは"[0]"のように記載してあります | Sasuke小川 | 2020-11-10
17 | 起票 | A | Infra | 04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面で、「申込ID」が申込参照APIのResponsesに存在しない。 | API設計書、04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | applyIdという物理名で追加致しました | Sasuke小川 | 2020-11-12
18 | 起票 | A | Infra | 04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面で、「販売商品コード」が申込参照APIのResponsesに存在しない。 | API設計書、04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | 商品付加オブジェクトの中に追加致しました | Sasuke小川 | 2020-11-12
19 |  |  |  | 04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面で「プラン内容」が申込参照APIのResponsesに存在しない。 | API設計書、04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | おそらく設計書の誤記と思われます。 11/19に最新の断面を連携いたしますので、ご確認ください | Sasuke小川 | 2020-11-19
20 |  |  |  | 04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面、04.画面設計書_G0216_Web申込み専用ページメッセージBox画面、04.画面設計書_G0218_Web申込み専用ページ申込データ確認画面で使われている、「既読フラグ」が連絡参照APIのResponsesに存在しない。 | API設計書、04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面、04.画面設計書_G0216_Web申込み専用ページメッセージBox画面、04.画面設計書_G0218_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | 連絡オブジェクト内に対応済みという項目で追加致しました | Sasuke小川 | 2020-11-12
21 |  |  |  | 04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面、04.画面設計書_G0216_Web申込み専用ページメッセージBox画面、04.画面設計書_G0218_Web申込み専用ページ申込データ確認画面で使われている、「商品付加ID」が連絡参照APIのResponsesに存在しない。 | API設計書、04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面、04.画面設計書_G0216_Web申込み専用ページメッセージBox画面、04.画面設計書_G0218_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [10 empty] | 現在サスケバックエンドにて対応中です
22 |  |  |  | 04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面で、「お手続きを再開する」押下時の次の画面は、申込参照APIのどの項目で判断すればよろしいでしょうか。 | 04.画面設計書_G0215_Web申込み専用ページトップ画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | 承諾対象コードの値での判断でお願いします。 しかし、現在再開について指摘対応しており、 申し訳ございませんがお待ちください No13.29指摘同様 11/19追記 同日に最新の断面を連携致します。同設計書に資料を追加致しましたのでご確認ください | Sasuke須永 | 2020-11-19 | はなさくさま持ち帰りとなっており現在確認中です
23 |  |  |  | 04.画面設計書_G0217_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面で使用されている、連絡既読APIのResponsesの内容が存在しない。 | API設計書、04.画面設計書_G0217_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | 連絡対応済みAPIとなりました。 11/19に最新の断面を連携いたしますので、ご確認ください | Sasuke小川 | 2020-11-19 | 現在画面設計書をリプレイス中となります
24 |  |  |  | 04.画面設計書_G0217_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面の画面レイアウトシートで使用されている、「A8ボタン」が存在しない。 | 04.画面設計書_G0217_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | 記載変更しました。新しい設計書のご確認お願いします。 | Sasuke須永 | 2020-10-20
25 |  |  |  | 04.画面設計書_G0218_Web申込み専用ページ申込データ確認画面で使用されている、SBペイメントサービスの口座振替サービスのAPI等の資料はありますでしょうか。 | 04.画面設計書_G0218_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | 70_参考資料のSBPS資料のご確認をお願いします https://drive.google.com/drive/folders/1S41jmyfRhr_5X2rXXRZAYhWKLrAuGxc_ 2020/11/13追記 当画面では該当する連絡IDを用いてメッセージBox詳細画面に遷移するのみとなりました | Sasuke須永 | 2020-10-20
26 |  |  |  | 04.画面設計書_G0218_Web申込み専用ページ申込データ確認画面の申込更新APIで使用されている、「払込.払込経路コード」は「支払.払込経路コード」であっていますでしょうか。 | API設計書、04.画面設計書_G0218_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | あっております、表記ゆれ恐れ入ります | Sasuke須永 | 2020-10-20
27 |  |  |  | FigmaではWeb申込専用ページ本人確認情報アップロード画面と記載されていて、画面設計書だとWeb申込専用ページ本人確認書類提出画面と記載されている。 | Figma、04.画面設計書_G0219_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | 「本人確認書類提出画面」で統一いたします。表記ゆれ恐れ入ります。 | Sasuke須永 | 2020-10-20
28 |  |  |  | 04.画面設計書_G0219_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面で使用されている、本人確認アシストAPIが存在しない。 | 04.画面設計書_G0217_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 2020-10-02 | TM家塚 | [7 empty] | 本人確認アシストAPIはdocomoが提供する有償APIサービス https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/kyc/ | 有友 | 2020-10-05
29 |  |  |  | API設計書に記載されている、承諾対象コードの値の説明について教えていただけますでしょうか。他のコードに関しても決まっているものがあったら教えていただけると幸いです。 | API設計書 | 2020-10-05 | TM家塚 | [7 empty] | No52の回答を参照ください | Sasuke小川 | 2020-11-12 | 2020/10/20 Sasuke須永 手続き再開・戻るの仕様を記載追加しています。 今週指摘対応しておりますので終わり次第ご連絡させてください。 No.13と同様 はなさくさま持ち帰りとなっており現在確認中です
30 |  |  |  | 画面設計書_G0101_計算機画面.xlsx アクション項目定義書シートのデータ処理欄1行目について質問です。 代理店埋め込み時はプリセット不可とありますが、初回表示の時に代理店埋め込みなのかの判定はどのようにすればよろしいでしょうか。 また12行目のPOSTで送信する際の代理店コードは、どのように取得すればよろしいでしょうか。 | 画面設計書_G0101_計算機画面.xlsx | 2020-10-20 | TM家塚 | 2020-10-21 | [6 empty] | 埋め込み時は別のサービスのため、 セッションに生年月日性別が入ってたとしても情報を取れません。 なのでセッション情報が取れないので必然的にプリセットしないことになります。 代理店毎に代理店コードが埋め込まれている想定になるので、 埋め込み想定は現スプリントでは再現できないと思っております。 | Sasuke須永 | 2020-10-20
31 |  |  |  | ■G0107 個人情報入力画面 画面仕様書の複合チェック仕様書に氏名入力の文字数の制限を以下で記載されておりますが、 桁数は合計34文字以内なので、35文字まで入らなくてもよいのではないかと思います。 こちら34文字または35文字以内に統一しても良いでしょうか。 氏名（姓）：桁数1~35 氏名（名）：桁数1~35 氏名（姓）氏名（名）の合計文字数が34文字以内 氏名（セイ）：桁数1~35 氏名（メイ）：桁数1~35 氏名（セイ）氏名（メイ）の合計文字数が34文字以内 | BACKLOGにて平田様よりご指摘 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-79#comment-46439907 | 2020-10-20 | Sasuke須永(備忘) | [7 empty] | 両方が必須入力で1文字以上入力されることから、 33文字以内に変更する 氏名（姓）：桁数1〜33 氏名（名）：桁数1〜33 氏名（姓）氏名（名）の合計文字数が34文字以内 氏名（セイ）：桁数1〜33 氏名（メイ）：桁数1〜33 氏名（セイ）氏名（メイ）の合計文字数が34文字以内 最大33桁なのは、姓1+スペース1+名33=合計35桁となる整理です |  |  | 2020/10/20Sasuke須永 他の指摘と合わせて 画面設計書への更新を行うこと 更新後はslackにてご連絡
32 |  |  |  | G0102試算結果画面と、保険料レンジ取得APIの関係を確認させてください。 画面仕様書に、 >・保険料レンジ取得APIから、現在選択されている各商品情報に基づいた各契約毎の選択可能な値リストと保険料を取得 とありますが、保険料レンジ取得API仕様では 該当約款コード 例："31A" 給付金額(保険金額) 例：["2000","3000","5000",…] 保険料 例：["2000","5000","10000",…] の３つです。 医療、一時金、緩和医療、緩和三大は、給付金額があり、レンジと選択リストの割り付けは理解できました。 定期については、基幹システムの商品情報取得API仕様上、給付金額の選択がありません。 保険期間、払い込み期間のどちらに紐づく形でしょうか？ |  | 2020-10-20 | 有友 | 2020-10-21 | [6 empty] | 定期の保険期間、払込期間に関しては、両方とも同一値としますので、どちらがといった区別はないです。 2020/10/22 Sasuke小川追記 定期の保険金額に対応する保険料の保険料レンジ取得APIの返却値は以下になります。 下限200万～上限2000万で100万刻みで返却される ``` [2000000,3000000,~,19000000,20000000] ``` レンジは19個です。 2020/10/22 Sasuke小川追記 定期の保険金額を各設計書等では10万円刻みでの入力としていますが、こちら「100万円刻み」に変更となりました。 画面設計書は他の変更内容と含め近いうちに最新版を連携させていただきますのでよろしくお願いします | 小川・須永 | 2020-10-20 | 2020/10/20 Sasuke須永 確認しています。 定期の保険料の上限下限が取得できない可能性 その場合は「販売条件チェックAPI」でのエラー制御でしか検知できない。 保険料レンジ取得APIで10万刻みの配列が返却されないとは思われる 2020/10/22 Sasuke小川 定期の保険金額に対応する保険料レンジの返却値が判明しましたので左記に追記しました。 よって上限下限はこちらで判定が可能となっています
33 |  |  |  | figmaの「0-2ポップアップ試算結果」、「1見積内容確認」エリアでAPIエラーが発生した場合について質問です。その際の対応としては「試算とログイン情報相違画面」を表示し、再試算するボタンを押下時に、この画面上に計算機画面をポップアップ表示させるでよろしいでしょうか。その際にこの画面に渡すパラメータなどはありますでしょうか。 | figuma | 2020-10-20 | 家塚 | 2020-10-21 | [6 empty] | 「エラー_試算とログイン情報相違画面」 この画面の表示条件としては、「試算時に入力した性別・生年月日が、ログイン時に取得した性別・生年月日と異なる場合」となります。 APIのエラーなどによりこの画面が表示されることはありません。 | Sasuke木部 | 2020-10-21
34 |  |  |  | 保険商品設計APIのレスポンス内にplanオブジェクトがありますが、planオブジェクトの構造について教えて頂けないでしょうか。 |  | 2020-10-20 | 田口 | 2020-10-21 | [6 empty] | 補足・訂正させていただきますと、 実際に「プラン参照API」が呼ばれるわけではなく、こちらの内容を元にバックエンド側で今回対象となるプランのリストを選定します。 ``` ※プランリストには商品ごとに「どのプランが適用しているのか」「どのプランを選択できるのか」という情報と「初期でどの商品を申込者が選択している状態にするのか」といった情報をJSON形式で生成しますが、こちらの情報が現在大元となっているCSVの段階でレビュー中でして、まだJSON形式の構造が未確定となっています。 ``` その後、各種基幹APIの処理を行った後に「商品情報ラインアップ取得APIの全商品情報マスター」と「プランリスト」と「レコメンドに基づいてプランリストから抜き出された申込者が選択した商品情報リスト」をフロントエンドに返却いたします。 ですので、プランリストのJSON構造未確定なので、実際に「どういう値が入っていたら〇〇のプランを適用して商品を選択状態にする」といった処理はまだ作業できないかと思いますが、このプランリスト内の適用するそれぞれのプラン情報に関しては、明日（22日）に展開予定とさせていただいている「申込者の申込商品情報のJSON構造」と同一の構造となる想定ですので、明日そちらを展開後にご確認いただけたらと思います。 以下整理ですが、商品情報にまつわる情報は以下の3つが存在していると認識しています。 ・商品情報マスター→商品情報ラインアップ取得APIから取得した各商品情報や項目の選択肢や保険料レンジなどが全量としてあるマスター情報 ・プランリスト（医療のスタンダードやレディース、一時金のスタンダードetc）→AWS内のDBにCSVとして保存されている申込者が申込可能となる商品ごとのプランの全量と実際のプラン内容のマスター情報リスト ・プラン情報（スタンダード等の内容）→レコメンドに基づいて申込者の申込商品情報としてリストから抜き出して取り扱う。 ・申込商品情報→プランの内容と一致して、実際に申込者が項目変更した際に変更される情報（実際に主契約や特約などの選択している項目情報等がある） | Sasuke小川 | 2020-10-21
35 |  |  |  | 保険商品チェックAPIのレスポンスが未定なのですが、構造について教えて頂けないでしょうか。 |  | 2020-10-21 | 家塚 | 2020-10-22 | [6 empty] | 最新のAPI設計書を連携致します | Sasuke小川 | 2020-11-13 | 2020/10/22Sasuke小川 バックエンドチームに確認中
36 |  |  |  | 試算結果画面のアクションの共通処理シートの17行目に記載されている、 保険商品チェックAPIでエラーな場合は、処理を中断させ計算機画面を表示し、計算機画面にエラーメッセージを表示させるでよろしいでしょうか。 また、表示させる場合はどこに表示させるか決まっていますでしょうか。 | 画面設計書_G0102_試算結果画面.xlsx | 2020-10-21 | 家塚 | 2020-10-22 | [6 empty] | 計算機画面にエラーを表示する整理で問題有りません。 表示位置に関しては、各画面のタイトル上部に表示をしてください。 figmaの遷移図ページ左側にあるサーバー/複合エラー表示を参照ください | Sasuke小川 | 2020-11-18 | 2020/10/22Sasuke小川 現在エラー表示を整理中です。 基本的な考え方としては下記の3通りになるかと思われます。 ・フロントの入力バリデーションエラーは入力欄下部に赤文字表示 ・入力系やAPIのチェック系でのエラーは「次へ」などのトリガーとなっているボタン上部もしくはヘッダー下部に赤枠エラーメッセージリストとして表示 ・その他の特殊なエラーはレスポンスのエラーコードを参照して判定したのち、通知画面（ポップアップ）で対応するエラー文言を表示
37 |  |  |  | phpで非同期API呼出しを実現する為のライブラリ?があるとお伺いしましたが、具体的な名称を教えて頂けますでしょうか | 20_基本設計\00_システム鳥瞰（UI工程編）\システムフロー(9月ver)-保険料計算v2.png | 2020-10-21 | 有友 | 2020-10-22 | [6 empty] | 「Guzzle」といったCURLのラッパーライブラリを使用する想定です。 先日サスケの江澤よりスラックでローカル開発環境用のDockerファイルが展開されているかと思いますが、そちらのリードミーにも一応記載があります（名称だけですが） | Sasuke小川 | 2020-10-22
38 |  |  |  | 画面設計書_共通セッション仕様書.xlsxの2_セッション項目_データ表シートの、No48の意向について質問です。 G0101.計算機画面でインプットと記載されていますが、こちらはG0102.試算結果画面の誤りでしょうか。 | 画面設計書_共通セッション仕様書.xlsx | 2020-10-22 | 家塚 | 2020-10-22 | [6 empty] | ご質問ありがとうございます。 G0102.試算結果画面の誤りでした。 大変失礼いたしました。 試算結果画面の「お申込みへ」ボタンを押すときに、インプットされるのが正しいですね。 | Sasuke福山 | 2020-10-22
39 |  |  |  | バックエンドモジュールAPIの主約款情報などObjectやArray of objectsの中身を埋めてもらうことは可能でしょうか | バックエンドモジュールAPI | 2020-10-23 | 寺本 | 2020-10-26
40 |  |  |  | 試算結果画面の画面設計書について、「G0109申込内容確認画面」から遷移してときの処理について記載はないが、いつ頃完成するでしょうか | 画面設計書_G0102_試算結果画面.xlsx | 2020-10-23 | 寺本 | 2020-10-26 | [6 empty] | G0109より遷移となっているのですが、サブドメインが変更される関係で、 G0109からの遷移は試算結果画面とは別画面として作成していただくようになります。 画面の部品はほぼ一緒です(非表示になる項目はありますが) ご認識のほどよろしくお願いいたします。 | Sasuke須永 | 2020-10-26
41 |  |  |  | 試算結果画面で、初期表示処理でエラーが起きると「計算機画面」を表示となっているが、 初期表示処理を中断し、試算結果画面を表示後、計算機モーダルを表示という認識でよいか | 画面設計書_G0102_試算結果画面.xlsx | 2020-10-23 | 寺本 | 2020-10-26 | [6 empty] | ご認識通りです。 試算結果画面の上に計算機モーダルとなるので、 処理上は試算結果画面が開きます。 | Sasuke須永 | 2020-10-26
42 |  |  |  | 販売条件チェックのエラー有無確認あたりの細かい処理の内容について記載されている資料はありますでしょうか | 画面設計書_G0102_試算結果画面.xlsx | 2020-10-23 | 寺本 | 2020-10-26 | [6 empty] | レスポンス構造はNIT様の仕様を作成中となりますので、連携され次第テクノモバイル様にも連携します 内容に関しましてはNIT様より連携されている資料をご確認ください UI設計書_メッセージ一覧.xlsx https://drive.google.com/drive/folders/1ZORhLNT1FlR20FFdexUqIe69f2BbQKBo | Sasuke小川 | 2020-10-29 | レスポンス構造NIT様仕様待ち
43 |  |  |  | 【参考資料】約款情報変更処理システムフロー資料シート内で変更内容の固定値要素の有無の確認ですが、選択約款情報内のリスト配列(listArray)内の値(value)に固定値として値がセットされているものが一つでも存在すれば、固定値有と判断するという認識で間違いないでしょうか。 または、固定値として判断する基準について決まっていましたら教えていただけないでしょうか。 | 画面設計書_P0104_保障カスタマイズ画面.xlsx | 2020-10-23 | 田口 | 2020-10-26 | [6 empty] | 制御種別がリストのものが変動値要素、オプションのものが固定値要素と認識しています | Sasuke小川 | 2020-10-29
44 |  |  |  | 【参考資料】約款情報変更処理システムフロー資料シート内の「選択約款情報を変更情報で更新」という処理と「変更項目を選択約款情報に適用」の処理の違いについて教えていただけないでしょうか。 | 画面設計書_P0104_保障カスタマイズ画面.xls | 2020-10-23 | 田口 | 2020-10-26 | [6 empty] | 同じ意味ですね……こちらフロー図修正しますが、先に修正箇所を伝えておきますと、入力チェック後の更新処理はなくなり、固定値要素有りの分岐時に保険料計算APIのレスポンスがOKのあとの保険料適用と同時に選択約款情報に適用します(保険料計算APIでエラーが返ってきた場合に変更を戻す処理を省くため) | Sasuke小川 | 2020-10-29
45 |  |  |  | 試算結果画面表示時に保険商品設計APIより取得されます、商品情報リストの順番は固定されているのか教えて頂けないでしょうか。 例：["医療展開",”一時金”,"定期"]で固定等 | 画面設計書_G0102_試算結果画面.xlsx | 2020-10-23 | 田口 | 2020-10-26 | [6 empty] | 商品の順番について基幹システム側で担保されるか、また並びの法則性があるか、 について確認いたします。 2020/11/1 回答遅くなってすみません。 順番は担保されません。設計が難しい場合はご連絡ください、 | Sasuke須永 | 2020-11-01
46 |  |  |  | Figmaに、,「特則」の場合の保障カスタマイズ画面のイメージも作成していただくことは可能でしょうか →【付加状態チェック】で、付加するしないの項目を表示などといった、不明瞭な点が存在するため | 画面設計書_P0104_保障カスタマイズ画面.xls | 2020-10-27 | 寺本 | 2020-10-28 | [6 empty] | 「特則」は主契約の1項目となります。医療は先日連携させていただきましたサンプルコードに記載がありますので、他の項目と同じように処理をしていただければと思います また、「特約」の付加する/しないの選択肢はあくまで、申込者に対しての操作・表示用となり、データとしては基本は不要です。 実際の特約の付加状態を制御するデータはその該当約款コードが申込商品情報内に存在するかになります（付加しないを選択して保障カスタマイズを確定したら該当約款コードの特約データを削除） ただし、対象となる特約が給付金額ではなく付加という項目を持っている場合は、付加する時には付加リストの"1"が選択されている状態にしてください | Sasuke小川 | 2020-11-12
47 |  |  |  | 画面のhtmlのタイトルタグの中に記載する内容について決まりがありましたら教えていただけますと幸いです。 |  | 2020-10-29 | 田口 | 2020-11-02 | [6 empty] | 下記参考にしてください。 {タイトルタグ} ¦ Webダイレクト販売 - はなさく生命保険株式会社 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19lcApa9Dax80oB5EJdKpFmiwXOp4IJnF 画面設計書_画面URL設計.xlsx | Sasuke須永 | 2020-11-01
48 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 「Web申込み専用ページの登録済の申込者の場合」を判定する際は、セッション項目の「個人ID」の値の有無で良いでしょうか？ (登録済(=本登録後)にセッション項目に値が設定される理解です。) | 画面設計書_共通セッション仕様書.xlsx | 2020-11-02 | 伊東 | 11月5日 | [6 empty] | アカウントオブジェクトを追加致します。 同オブジェクト内にアカウントIDを保持し、そちらでログインの有無を判定してください | Sasuke小川 | 2020-11-12
49 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 「Web申込み専用ページログイン画面」から遷移する際に、 ・登録している生年月日・性別が試算時に設定した値と相違がある際は、エラーを表示して試算画面に遷移 とのことですが、試算画面の生年月日・性別をセッション項目に保持して比較する必要があると考えます。 セッション項目に該当項目が見当たらないため、追加をお願い致します。 | 画面設計書_共通セッション仕様書.xlsx | 2020-11-02 | 伊東 | 11月5日 | [6 empty] | セッション項目の「個人」の欄が該当致します。 個人オブジェクトは基本的に申込に紐づく断面情報となりますので、申込者のアカウント情報と乖離がある可能性はあります。 また、ログイン状態でセッションを維持したまま計算機で生年月日・性別の入力をどうするかですが、現在検討中となります。一応ログイン中は計算機画面を表示させずに試算を行う（セッションの個人の情報を変更させない）方向で調整を行っています。その場合試算結果画面の「生年月日・性別を変更」ボタンは非活性化の想定です | Sasuke小川 | 2020-11-12
50 |  |  |  | 保障カスタマイズ画面の項目について質問がございます。 ・各入力フォームのタイトル（例：1.入院給付金の日額を設定する）についてはなさく医療の商品についてはfigma等に記載はありますが、その他に商品（一時金、定期、緩和型等）の保障カスタマイズ画面の各入力フォームに表示されるタイトルについて ・各入力フォームに表示されているぞうさんの画像の表示パターンについて ・ラジオボタンが縦に並ぶパターンと横に並ぶパターンの判断基準について 上記、三点について回答もしくは、figmaによるデザインイメージを頂けますと幸いです。 | 画面設計書_P0104_保障カスタマイズ画面.xlsx,figma | 2020-11-02 | 田口 | 2020-11-04 | [6 empty] | こちら先日スラックにてご回答させていただいた内容となります。 https://sasuketcmobile.slack.com/archives/G01AVMD9M5M/p1604556455006700 ただし、「1.入院給付金の日額を設定する」といった部分に関しましては、11/11でのMTGの際にお話させていただきましたように連携しました「医療の保障カスタマイズ項目名表示パターンリスト、基幹系APIの物理名変換表.xlsx」を参照ください https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J8RPLTl8ktiwQERSTnxMad_G5CvOy8vK | Sasuke小川 | 2020-11-12
51 |  |  |  | 【G0106_ご本人さま確認に関して画面】 メッセージ一覧シートについて No１のエラー表示について、エラーメッセージをご教示ください。 また当該エラーは通常操作で発生しないエラーだと思料します。 当該エラーメッセージ出力した後のアクションをご教示ください。 例：当該画面を初期化する | 画面設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面.xlsx | 2020-11-04 | 川村 | 2020-11-05 | [6 empty] | 「共通メッセージ仕様書」のNo7.全必須項目未入力を参照ください。 エラー出力後はとくにアクションは不要です。 必須項目が未入力時に「次へ」等の非活性になっているボタンをいずれかの操作で押下可能にしてボタンが押された際に引っかかるチェックとなりますので、未入力項目を入力してもらうだけとなります | Sasuke小川 | 2020-11-12
52 |  |  |  | 【G0106_ご本人さま確認に関して画面】 アクション項目定義書シートについて No９の次へアクションでセッション情報「承諾.承諾対象コード」にコード値を設定します。 「電磁的方法による公布」の承諾対象コードは以下のどれになりますでしょうか？ ※以下「コード一覧_マージ版.xlsx No112 承諾対象コード」から抜粋 1：本人記述確認 2：非反社会勢力確認 3：利用規約同意 4：個人情報取扱同意 5：申込内容再確認 6：注意喚起情報確認 7：契約のしおり確認 8：約款確認 9：意向確認 10：告知完了 11：受取人・請求人入力 12：受取人・請求人確認 13：支払方法選択 14：本人確認書類提出 15：申込内容最終確認 16：申込完了 | 画面設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面.xlsx コード一覧_マージ版.xlsx | 2020-11-04 | 川村 | 2020-11-05 | [6 empty] | 後日新しいコード一覧_マージ版.xlsxを連携させていただきます。 先に該当箇所の最新情報を下記に記載致しますので、そちらを参照ください（コード値がずれますのでご注意ください） 1：利用規約同意 2：個人情報取扱同意 3：電磁的方法による交付 4：申込内容再確認 5：注意喚起情報確認 6：契約のしおり確認 7：約款確認 8：意向確認 9：告知完了 10：受取人・請求人入力 11：受取人・請求人確認 12：支払方法選択 13：支払方法選択完了 14：本人確認書類提出 15：本人確認書類提出完了 16：申込内容最終確認 17：申込完了 | Sasuke小川 | 2020-11-12
53 |  |  |  | 【G0106_ご本人さま確認に関して画面】 アクション項目定義書シートについて No９の次へアクションでセッション情報「承諾.承諾日時」にシステム日付を設定します。 上記セッション情報(数値形式)に設定する日時内容をご教示ください。 例：yyyymmddhhmmss | 画面設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面.xlsx 画面設計書_共通セッション仕様書.xlsx | 2020-11-04 | 川村 | 2020-11-05 | [6 empty] | [YYYYMMDDHHMMSS] 上記でお願いいたします。 | Sasuke木部 | 2020-11-12 | 日時となっているデータはすべて [YYYYMMDDHHMMSS] で統一します。セッション仕様書を修正します。
54 |  |  |  | 【G0111_意向確認画面】 画面上に当初意向と最終意向を表示しております。 これらはセッションの意向の商品IDリストに紐づく文言を表示する認識ですが、 表示する文言はセッションやAPIから取得するものでしょうか。 その場合、どこから取得するのかご教授いただけますでしょうか。 | 画面設計書_G0111_意向確認画面.xlsx | 2020-11-05 | 川上 | 2020-11-09 | [6 empty] | 「死亡保障（万一の場合への備え）」等や「当初のご意向と最終的なご意向の比較を確認しました」などのチェックボックスの出し分けのことだと思いますが、現在こちらは取得元は存在しません。 | Sasuke小川 | 2020-11-12
55 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 「Web申込専用ページログインの情報」と「試算時の情報」に相違がある場合、「エラー_試算とログイン情報相違」画面を表示しますが、ポップアップ画面(※)でしょうか？ 下記の何れかを想定しますが、いづれでしょうか？ ①ポップアップ画面の場合 ヘッダ/フッタが無く、右上「ｘ」のレイアウトになる。「ｘ」ボタンを押下すると個人情報入力画面に復帰する。 ②ポップアップ画面でない場合 レイアウトはfigmaのhanasaku_flow。個人情報入力画面には戻らない。 ※画面設計書の「アクション項目定義書」シートに「エラーポップアップを表示」の旨が記載されています。 | 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | 2020-11-05 | 伊東 | 2020-11-09 | [6 empty] | 当該エラーの表示は「画面」となります。 その後の処理はログインしたまま、試算結果画面にログインしている申込者の生年月日と性別を用いて再試算を行います。 その際に、申込みの試算情報はクリアする必要があります。 また、ログインが正常に成功した際の画面遷移先は次の確認画面となります。 | Sasuke木部 | 2020-11-12 | No.62の質問と合わせて確認します。
56 |  |  |  | 【G0116_ご職業・年収入力画面】 職業選択肢シート 「職業」「職種」「仕事の内容」のデフォルト表示内容について 各デフォルト表示内容は 「職業」01：会社員・団体職員・公務員 「職種」01：農業（畜産含む） 「仕事の内容」★業種(職種)により変動 となっておりますが、各デフォルト表示内容を「未選択」としても宜しいでしょうか？ 理由：ユーザが職業(01：会社員・団体職員・公務員)、職種(01：農業（畜産含む）)、仕事の内容(01：生産労務作業従事者)の場合 現行設計において、各項目の表示制御、非表示制御ができません。 | 画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面.xlsx | 2020-11-05 | 川村 | 2020-11-09 | [6 empty] | 各デフォルト値は「未選択」で問題有りません。 留意点としては、紐づく下位の選択肢がない場合（非表示のまま）は自動的に"00"を値として使用されるようにしてください | Sasuke小川 | 2020-11-12
57 |  |  |  | 【G0116_ご職業・年収入力画面】 画面項目定義書シート A4「勤務先名」について確認させてください。 １．桁数 「1～50」となっていますが、こちらは全角半角含む桁数で宜しいでしょうか？ ※バイト数チェックは不要かの確認。 ２．禁則文字 設計書上、特に記載がありませんが全ての文字を許容するで宜しいでしょうか？ | 画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面.xlsx | 2020-11-05 | 川村 | 2020-11-09 | [6 empty] | 文字数のチェックで問題ありません。バイトは気にしなくてよいです 関しましては、「共通バリデーションチェック仕様書」の「共通チェック仕様」シートにて文字CDという項目で記載させていただいていますので、そちらを参照ください | Sasuke小川 | 2020-11-12
58 |  |  |  | 【G0116_ご職業・年収入力画面】 職業チェック表シート 当該チェックについて確認させてください。 １．該当した場合の表示メッセージをご教示ください。 ２．また当該チェックに該当した場合、後続画面遷移不可となります。 表示メッセージは出したまま当該画面に留めるか、然るべき画面に遷移させるかどちらでしょうか？ | 画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面.xlsx | 2020-11-05 | 川村 | 2020-11-09 | [6 empty] | 1の表示メッセージに関してですが、設計書に漏れていましたのでメッセージ仕様書に追加いたします。 「取扱不可職業：申し訳ございません。{販売商品名}では{仕事の内容名称}の方の引受ができません。」 2の後続処理ですが、メッセージを通知画面で出すだけでよいとのことではなさくさまとも合意をしていますが、アジャイルとして実装画面を確認しながらレビューされた際に、処理の方を追加する可能性はあります | Sasuke小川 | 2020-11-12
59 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 画面項目定義書には下記項目が「1~35」桁との記載がありますが、セッション項目は「1~33」桁と記載されており、ミスマッチです。画面項目は「1~33」桁が正しいでしょうか？ ・氏名（姓） ・氏名（名） ・氏名（セイ） ・氏名（名） | 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 画面設計書_共通セッション仕様書.xlsx | 2020-11-05 | 伊東 | 2020-11-09 | [6 empty] | こちらご指摘の通り、画面設計書の「1〜35」が間違いとなり、セッション仕様書の「1〜33」が正となります。 画面設計書に関しましては修正致します。 | Sasuke小川 | 2020-11-12
60 |  |  |  | 【G0109_申込内容確認画面】 アクション項目定義書_共通 シート I/O列について確認させてください。 申込idは「O(H)」となっておりますが (H)は何を意味するものでしょうか？ ※hidden？ | 画面設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx | 2020-11-06 | 川村 | 2020-11-09 | [6 empty] | 認識の通り、hiddenです。 | Sasuke木部 | 2020-11-12
61 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】メールアドレスについて 画面項目定義書の桁数欄に、「別紙」の旨が記載されておりますが、どこに記載されているかが不明です。また、許容する値についても特に言及されておりません。 そこで、セッション項目を確認の上、下記を想定しますが如何でしょうか？ <桁数・属性> 桁数：5～70 データ型：文字列(X@X.X) <入力可能> アルファベット：半角小文字でa～zまでの26文字 数字 ：半角で0～9までの10字 記号 ：半角で 「.」（ピリオド）「-」（ハイフン）、「_」（アンダーバー）の3種類 <ルール> ・「＠」が１つだけあること ・「＠」の前方に「.」がないこと ・「.」が連続していないこと ・先頭は記号でないこと | 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | 2020-11-06 | 伊東 | 2020-11-09 | [6 empty] | 想定案の記載、ありがとうございます。 別紙の表記が抽象的で申し訳ありません。 「画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書.xlsx」の「バリデーション仕様書」シートのことを指しておりますので、ご確認をお願いいたします。 | Sasuke木部 | 2020-11-12
62 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 「G0128.Web申込み専用ページログイン画面」から遷移した際、「試算時情報とログイン情報が異なる」場合、試算画面に遷移します。「ログアウトする」旨の記載がありますが、ログアウトAPIがありません。APIの呼び出しが不要で、セッション情報をクリアするだけで良いでしょうか？ | 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | 2020-11-06 | 伊東 | 2020-11-09 | [6 empty] | その後の処理はログインしたまま、試算結果画面にログインしている申込者の生年月日と性別を用いて再試算を行います。 その際に、申込みの試算情報はクリアする必要があります。 また、ログインが正常に成功した際の画面遷移先は次の確認画面となります。 | Sasuke木部 |  | No.55の質問と合わせて検討します。
63 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 自宅電話番号入力チェック(いずれかが入力されている場合、 3項目全て入力されていること)について、エラーメッセージ仕様書に追加をお願いします。 | 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | 2020-11-06 | 伊東 | 2020-11-09 | [6 empty] | 具体的なバリデーションについては「画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書.xlsx」の「バリデーション仕様書」シートを参照お願いします。 | Sasuke木部 | 2020-11-12
64 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 「登録済みメールアドレスの重複チェック」をするため、APIが必要です。既に設計されているようでしたら、ご提示を頂きたいです。 | 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | 2020-11-06 | 伊東 | 2020-11-09 | [7 empty] | Sasuke木部 | 2020-11-12 | ご指摘の通りです。こちら確認いたします。
65 |  |  |  | 【G0111_意向確認画面】 画面設計書_G0111_意向確認画面.xlsx 「アクション項目定義書」シート 次へボタン押下時のアクションで 申込更新APIの承諾対象コードに以下の値を含めると記載があります。 ・意向比較確認 意向比較確認の値を含んだ配列 ・支払事由確認 支払事由確認の値を配列に含める ・保険金等確認 保険金等確認の値を配列に含める ・保険料等確認 保険料等確認の値を配列に含める ・解約払戻金等確認 解約払戻金等確認の値を配列に含める ・注意事項確認 注意事項確認の値を配列に含める コード一覧の資料にこれらの値が見当たらなかったため、それぞれの値をご教授いただけますか？ また、申込更新APIは「次へ」ボタン押下時にブラウザで呼び出す認識でよろしいですか？ その時、APIがエラー(タイムアウトなど含む)となった場合の挙動をご教授いただけますか？ | 画面設計書_G0111_意向確認画面.xlsx | 2020-11-06 | 川上 | 2020-11-10 | [6 empty] | こちら、画面設計書が古い状態でしたので、最新を修正して連携いたします。 申込更新APIの承諾対象コードに配列として含めるのは以下になります ・注意喚起情報確認：固定値"5" ・契約のしおり確認：固定値"6" ・約定確認：固定値"7" ・意向確認：固定値"8" また、「次へ」押下時にJSの非同期通信で「申込更新API」を呼び出す想定です。 エラーになった場合は、画面遷移をせずに処理を中断し、返却されるエラーを通知画面にて表示ください(他画面でも同様にAPI呼び出しの仕様は共通とします) | Sasuke小川 | 2020-11-12
66 |  |  |  | 【G0109_申込内容確認画面】 アクション項目定義書_医療展開シート 商品情報取得APIについて 上記APIは、保険商品設計API経由で呼び出すAPIの認識で宜しいでしょうか？ また「保険商品設計API」のリクエストパラメータ 性別、生年月日 上記に設定する値はセッションから取得で宜しいでしょうか？ ※生年月日の形式もご教示ください。[yyyyMMdd]? | 画面設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx | 2020-11-06 | 川村 | 2020-11-09 | [7 empty] | Sasuke木部 |  | 川村さんに別途Slack連携、画面に変更あるため一度クローズ
67 |  |  |  | 【G0109_申込内容確認画面】 アクション項目定義書_医療展開シート 申込参照APIについて 上記のリクエストパラメータ accountId applyId こちらは何(セッション?)を設定して当該API呼び出せば宜しいでしょうか？ ※accountIdとセッション情報の個人IDは異なると思料 | 画面設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx | 2020-11-06 | 川村 | 2020-11-09 | [7 empty] | Sasuke木部 |  | 川村さんに別途Slack連携、画面に変更あるため一度クローズ
68 |  |  |  | 【G0109_申込内容確認画面】 以下シートについて アクション項目定義書_医療展開 アクション項目定義書_一時金展開 アクション項目定義書_定期展開 アクション項目定義書_引受緩和型医療展開 アクション項目定義書_引受緩和型一時金展開 上記シートに「申込商品表示用に、商品マスターセッションに商品情報取得APIのレスポンスを保存する」という記載があります。 これはすべての情報をセッションに保存するのでしょうか？ それともユーザが選択している商品のみ保存でしょうか？ ※後者の場合、詳細条件(何の項目が何の場合)をご教示ください。 | 画面設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx | 2020-11-06 | 川村 | 2020-11-09 | [7 empty] | Sasuke木部 |  | 川村さんに別途Slack連携、画面に変更あるため一度クローズ
69 |  |  |  | 【G0109_申込内容確認画面】 アクション項目定義書_共通 シート アクションの処理概要列の「申込者に関する情報をセッションに保存する」 上記のセッションに保存する「申込id」の設定値(設定元)をご教示ください。 | 画面設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx | 2020-11-06 | 川村 | 2020-11-09 | [7 empty] | Sasuke木部 |  | 川村さんに別途Slack連携、画面に変更あるため一度クローズ
70 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 『「G0124.申込内容最終確認画面」から修正フラグを付与されずに遷移』した場合の挙動はどの様にしますか？ 例えば下記のいづれではいかがでしょうか？ ①何らかのエラー画面を表示して、ユーザにブラウザを閉じていただく。 ②何らかのエラー画面を表示して、その画面に、試算画面へ遷移できるようにボタンを配置する | 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | 2020-11-07 | 伊東 | 2020-11-09 | [6 empty] | こちら設計漏れですみません。 そうですね、、 ②の対応でお願いしたいです 403エラーにして試算結果画面に遷移してほしいです。 設計書へ修正いたします また、フラグ値の話がありますが、遷移元の確認方が簡単でしたらそちらに設計を合わせていただけないでしょうか？ | 須永 | 2020-11-12 | 設計書未済
71 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 「修正を反映する」ボタンを押下した際に、「①DBへ申込IDに紐づく修正内容に更新」とのことですが、「G0107_個人情報入力画面」でDB更新が必要でしょうか？ (「G0124.申込内容最終確認画面」で更新するのが良いと考えます。) DB更新が必要な場合は、更新用のAPIをご提示いただきたいです。 画面設計書には、「アカウント更新API」の記載がありますが、確認させていただいたところ、「申込IDをキーとした更新」の用途ではないAPI仕様です。 | 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | 2020-11-07 | 伊東 | 2020-11-09 | [6 empty] | すみません、こちらは申込更新APIで申込の情報を更新してもらえたらと思います。 この場合はG0124.申込内容最終確認画面から修正ボタンで個人情報入力画面を表示した場合の処理になります。 最後の申込確定の前に、最後に修正を行わせ、それを申込内容最終確認画面で確認するため、 修正するボタン押下時にDB更新をしたいと考えております。 | 須永 | 2020-11-12
72 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 画面概要に「ログインせずに項目を入力し、次へボタンで個人情報確認画面へ遷移しようとした際は、ログインが必要な旨をエラーのポップアップを表示し当画面に留まる。」との記載がありますが、エラーとならない(個人情報確認画面へ遷移する)認識です。この認識が正しいでしょうか？ | 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | 2020-11-09 | 伊東 | 2020-11-10 | [6 empty] | すでにアカウントがある場合で、 入力したメールアドレスが重複する際にはエラーとなります。 必ず、アカウントがある場合はログインをさせます。 理由としましては、試算した際の情報(生年月日・性別)がアカウント情報と同一である必要があるので、ログインをさせます。 | 須永 | 2020-11-12
73 |  |  |  | 【G0108_個人情報確認画面】 「G0107.個人情報入力画面」以外から遷移した場合の挙動はどの様にしますか？ 例えば下記のいづれではいかがでしょうか？ ①何らかのエラー画面を表示して、ユーザにブラウザを閉じていただく。 ②何らかのエラー画面を表示して、その画面に、試算画面へ遷移できるようにボタンを配置する | 画面設計書_G0108_個人情報確認画面.xlsx | 2020-11-09 | 伊東 | 2020-11-12 | [6 empty] | 申込みフローで一律、想定外の遷移では403エラーとしエラー画面にリダイレクトを行います | 須永 | 2020-11-12 | 設計書未済
74 |  |  |  | 【G0108_個人情報確認画面】 入力された申込者宛の仮登録のメールを送信する際のAPIのご提示をお願いします。 | 画面設計書_G0108_個人情報確認画面.xlsx | 2020-11-09 | 伊東 | 2020-11-12 | [6 empty] | 仮アカウント発行APIになります。こちら連携資料のバックエンドモジュールAPIを確認ください。 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J8RPLTl8ktiwQERSTnxMad_G5CvOy8vK | 須永 | 2020-11-12
75 |  |  |  | 【G0108_個人情報確認画面】 画面表示する年齢をですが、「セッションの個人.年齢」を出力する仕様となっています。 現在の共通セッション仕様書に記載が無いため、追加をお願いします。 (G0102.試算結果画面で算出した際に「セッションの個人.年齢」に設定される理解です。) | ・画面設計書_G0108_個人情報確認画面.xlsx ・画面設計書_共通セッション仕様書.xlsx | 2020-11-09 | 伊東 | 2020-11-12 | [6 empty] | 画面設計書に残っててすみません。 年齢は計算基準日と生年月日から計算するようにお願いいたします。 | 須永 | 2020-11-12
76 |  |  |  | 以前Slackで下記回答をいただいたP0104 保障カスタマイズ画面の各入力フォームについて再度質問ございます。 「各入力フォームのタイトルは、APIからの返り値を使用したテキスト内容で「XXXXを設定する」 といったタイトルに作成いただけますか 商品情報ラインアップ取得APIのレスポンスにある各約款オブジェクト内の 〇〇.nameLabel の部分になります。 （例：1.入院給付金の日額を設定する）となってましたが、固定値で持つと、約款が増えた時に対応できないため、このようにしてください。」 UI設計書_インターフェース仕様_商品情報取得API.xlsxの、医療シートのbenefitObjのnameLabelでは固定値で"日額"となっていますが、 こちらは"入院給付金の日額"という固定値が入るという認識でよろしいでしょうか。 下記リンクがUI設計書_インターフェース仕様_商品情報取得API.xlsxになります。 https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=%E5%95%86%E5%93%81%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%8F%96%E5%BE%97API |  | 2020-11-10 | 家塚 | 2020-11-11 | [6 empty] | こちら変更になって申し訳ございませんが、文言が変な場合が発生してしまうため、 「1.入院給付金の日額を設定する」といった部分に関しましては、11/11でのMTGの際にお話させていただきましたように連携しました「医療の保障カスタマイズ項目名表示パターンリスト、基幹系APIの物理名変換表.xlsx」を参照ください https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J8RPLTl8ktiwQERSTnxMad_G5CvOy8vK | 須永 | 2020-11-12
77 |  |  |  | 【G0115_告知情報入力漏れ確認画面】 次へボタンアクションについて確認させてください。 ユーザが選択している販売商品により、告知情報入力画面(AURA)の遷移先は異なりますか？ 例：緩和型用_告知情報入力画面(AURA)、緩和型以外用_告知情報入力画面(AURA) ※異なる場合、遷移条件をご教示ください。 また告知情報入力画面(AURA)に遷移する際のIFパラーメータはありますでしょうか？ | 画面設計書_G0115_告知情報入力漏れ確認画面.xlsx | 2020-11-10 | 川村 | 2020-11-12 | [6 empty] | 告知情報入力漏れ画面は不要となりました。 セッションに保持されている商品の販売コードが緩和型の場合は、緩和型の ？(補足情報ポップアップ)の表示になるように設定してください。 | 須永 | 2020-11-12
78 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 「dアカウントで本人確認」ラジオボタンと以下画面について確認させてください。 Figmaに本人確認書類提出画面(本人確認できないd...)と記載がある画面があるが これは初期表示の際に、何かの値で判定して当該画面を表示するのか またはdアカウント認証が失敗した場合、当該画面を表示するのかどちらでしょうか？ | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-10 | 川村 | 2020-11-12 | [6 empty] | 「Figmaに本人確認書類提出画面(本人確認できないd...)と記載がある画面がある」こちらは、個人情報入力画面でdアカウントログイン時に本人確認アシストAPIにて確認を行う動線があった時のなごりとなり、現在は該当画面の状態になる想定はありません。 当画面にて、dアカウントでの本人確認が失敗しても、「dアカウントで本人確認」自体は表示したままにしてください（別のdアカウントで行う可能性もあるため | Sasuke小川 | 2020-11-12
79 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 アクション項目定義書シート ５．画像選択アクションの容量チェックについて確認させてください。 当該チェックのファイル容量上限はいくつでしょうか？ | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-10 | 川村 | 2020-11-12 | [6 empty] | 1枚5MBとなりますが、POST上限が10MBのため、5Mx2で送ろうとした場合も基本エラーとはなります | Sasuke小川 | 2020-11-12
80 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】No82と関連 アクション項目定義書シート 「２．本人確認アシストAPIによる本人確認」「３．本人確認アシストAPI成功時の突き合わせ確認」について確認させてください。 上記２と３のアクションは「dアカウントで本人確認」ラジオボタン選択して「次へ」ボタン押下時のアクションである認識で宜しいでしょうか？ また上記認識齟齬がない場合、「dアカウント認証完了画面」から直接次画面(申込内容最終確認画面)に遷移して問題ないでしょうか？ ※ | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-10 | 川村 | 2020-11-12 | [6 empty] | こちら2と3は連なっている処理となります。 2の「本人確認アシストAPIによる本人確認が成功した場合」の処理の記述が間違っていましたので、修正したものを連携させていただきます。 ーーーーーーーーーー ドコモの本人確認アシストAPIによる本人確認が成功した場合 No3「本人確認アシストAPI成功時の突き合わせ確認」を実行 | Sasuke小川 | 2020-11-12
81 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 画面項目について １．表面アップロード領域に「×」がありますが、こちらはアップロード済みファイルを削除するアクションの認識で合ってますでしょうか？ ２．「×」ボタン押下時、確認ダイアログ出力は必要でしょうか？ ３．「×」ボタンはアップロードされていない状態の場合、非活性としてよいでしょうか？ ４．裏面アップロード領域に「×」がありませんが不要でしょうか？ ※裏面の場合一度アップロードしたら取り消し不可？ ５．裏面領域にプレビューエリアがありませんが、裏面はプレビュー表示不要でしょうか？ | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-10 | 川村 | 2020-11-12 | [6 empty] | 1.「x」ボタンは該当ファイルを削除する認識で相違ないです。 2.確認ダイアログでの確認は不要です 3.画像がセットされていない場合は「非表示」でお願いします。 4.裏側に「x」がないのは、未選択の状態でfigmaが表されているからになります。いずれかの画像が設定された場合は表・裏共に「x」を表示し、表示テキストを「〇〇の情報を読み取る」から「再度読み取る」に変更してください(削除時も同様にテキストを戻してください) 5.裏面も仕様は表面と同様にしてください。キャプチャはパターンとして画像セット時と未セット時を表しているだけになります | Sasuke小川 | 2020-11-12
82 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】No80と関連 dアカウント認証完了画面について 上記画面は必要でしょうか？ 不要とした場合の想定は以下となります。 例えば「dアカウントで本人確認」ラジオボタン選択して次へボタン押下した際に 認証OKなら「G0124_申込内容最終確認画面」にそのまま遷移する。 認証NGならエラーメッセージ表示かつ「dアカウントで本人確認」ラジオボタン非表示にして「G0123_本人確認書類提出画面」を再表示にする。 | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-10 | 川村 | 2020-11-12 | [6 empty] | 認証が成功した場合は表示してください（成功後に書類による認証が行えないように） | Sasuke小川 | 2020-11-12
83 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】No87と関連 次へボタンアクションのウィルスチェックAPI呼び出しについて確認させてください。 上記のウィルスチェックAPI呼び出しは、各画像アップロード時に実施しても宜しいでしょうか？ ※一度ファイルアップロード成功してプレビュー表示されているのに、次へボタン押下した際にウィルスチェックエラーとなるのはユーザビリティとして問題があると思料 | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-10 | 川村 | 2020-11-12 | [6 empty] | 前提としてですが、各画像の選択（プレビューが表示される状態）は実際にはアップロードされておらず、選択された画像ファイルの情報をフロントでimgタグやcanvasタグ等で表示を行っているだけとなります。 また、その前提のもと、画像選択時にウイルスチェックAPIを呼び出すと、再設定するたびに呼び出され、最初チェックしたものなどは無駄になるため、当初通り「次へ」ボタン押下時としてください | Sasuke小川 | 2020-11-12
84 |  |  |  | 保障カスタマイズ画面の、医療と定期の主契約画面はfiguma上にある表示内容でよろしいでしょうか。 また残りの一時金やかんたん告知医療やかんたん告知一時金の、主契約画面をいただいてもよろしいでしょうか。 | figma | 2020-11-10 | 家塚 | 2020-11-11 | [6 empty] | figmaの保障カスマイズ画面に関しては、デザインパターンの見本となりますので、正とせずに、基幹APIの商品情報ラインアップ取得APIの値を正としてください。 他の商品も画面レイアウトを作成する予定は今の所ございません。上記APIの情報を参照ください | Sasuke小川 | 2020-11-12
85 |  |  |  | 保障カスタマイズ画面の医療の主契約で、みんなの加入傾向ボタンの表示非表示の条件を教えていただいてもよろしいでしょうか | figma | 2020-11-10 | 家塚 | 2020-11-11 | [6 empty] | 加入傾向につきましては、現在クライアントと検討中につき、 お待ちいただきたいと思います。 こちらはコンテンツの作成も踏まえて、先の実装のお願いになりそうです。 それまでスプリントには対応せずで大丈夫です。 ただ、動きを確認したいのでダミーとして何箇所かは実装お願いします | 須永 | 2020-11-12
86 |  |  |  | 【G0107_個人情報入力画面】 「G0108_個人情報確認画面」で「戻る」ボタンが押下された場合の設計がありません。 「変更」ボタンと「戻る」ボタンの挙動が同じであれば、「G0108_個人情報確認画面」に「変更」ボタンが不要と考えます。 もし、挙動が異なるのであれば、挙動の差について、整理をお願いします。 | 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 画面設計書_G0108_個人情報確認画面.xlsx | 2020-11-11 | 伊東 | 2020-11-13
87 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】No83と関連 アクションを整理させてください。 以下で認識齟齬がないかご確認お願いします。 ■ファイルアップロードアクション １．ユーザがファイル選択 or ドラッグandドロップ(PCのみ可)したファイルを一時フォルダに格納 １．１ ファイルリネーム 一時フォルダに格納する際に、ファイル名がバッティングする可能性がある為、ファイルをリネームする。 例：申込ID_front.拡張子 frontは表面を表す。 ２．格納したファイルのチェック ２．１ バイナリチェック マジックナンバーチェックでアップロード可能な拡張子かチェック ２．２ 容量チェック 容量上限超えていないかチェック ２．３ ウィルスチェック アップロードしたファイルがウィルスに感染していないかAPIを使用してチェック ※２のチェックいずれかでエラーとなった場合、一時フォルダからファイルを削除する。 ３．画面にアップロードファイルをプレビュー表示する。 ■次へボタン押下アクション １．アップロードファイルを申込更新APIで送信 ２．一時フォルダからファイルを削除 ■要確認 上記２アクションの認識が合っているか アップロードファイルを一時保管するフォルダはAPサーバに作成して問題ないか また格納先はTM側で決めて良いか | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-11 | 川村 | 2020-11-13 | [6 empty] | サスケとしては下記の認識です ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■ファイル選択アクション １．選択したファイルのチェック １．１ バイナリチェック マジックナンバーチェックでアップロード可能な拡張子かチェック １．２ 容量チェック 容量上限超えていないかチェック ※１のチェックいずれかでエラーとなった場合、エラーを表示し選択を解除する ２．画面にプレビュー表示する。 ■次へボタン押下アクション １．選択されたファイルを一時フォルダに格納 １．１ ファイルリネーム 一時フォルダに格納する際に、ファイル名がバッティングする可能性がある為、ファイルをリネームする。 例：申込ID_front.拡張子 frontは表面を表す。 ２．格納したファイルのチェック ２．１ ウィルスチェック アップロードしたファイルがウィルスに感染していないかAPIを使用してチェック ※２のチェックいずれかでエラーとなった場合、一時フォルダからファイルを削除する。 ３．アップロードファイルを申込更新APIで送信 ４．一時フォルダからファイルを削除 | Sasuke小川 | 2020-11-13 | 一時格納先はNo89同様確認中
88 |  |  |  | 保障カスタマイズ画面のセレクトボックスの色が黄色に変わっていましたが、これは常時黄色になっている認識でよろしいでしょうか | figma | 2020-11-11 | 家塚 | 2020-11-12 | [6 empty] | figmaでもセレクトの色が揺れていると思います。こちらデザインチームに確認をしますが、ひとまず白での実装をお願いします | Sasuke小川 | 2020-11-12
89 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 アップロードファイルのチェックで呼び出す「ウィルスチェックAPI」のリクエストURLとIF仕様ご教示お願いします。 | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-11 | 川村 | 2020-11-13 | [6 empty] | NIT様より資料が届きましたので下記にて連携させていただきます https://moushikomi.dev.syswebd.life8739.co.jp/G0107.html | Sasuke小川 | 2020-12-09 | 現在確認中（11/19
90 |  |  |  | 保障カスタマイズ画面の「詳細はこちら」リンクや「主契約について」ボタンを押下時に表示される、補足ポップアップ画面のパターンと表示する条件を教えていただきたいです。 | figma | 2020-11-11 | 家塚 | 2020-11-12 | [6 empty] | 補足説明ポップアップの設置場所につきましては、現在クライアントと検討中につき、 お待ちいただきたいと思います。 こちらはコンテンツの作成も踏まえて、先の実装のお願いになりそうです。 それまでスプリントには対応せずで大丈夫です。 ただ、動きを確認したいのでダミーとして何箇所かは実装お願いします | 須永 | 2020-11-12
91 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 １．「dアカウントで本人確認」ラジオボタンの項目表示条件について確認させてください。 現設計書では、特に表示条件は記載されてません。 個人情報入力画面で外部ID認証しているユーザに対しても表示して問題ないでしょうか？ ※例：個人情報入力画面でyahooで外部ID認証して、当該画面でdアカウントで本人確認した場合 システム的に問題ないかの確認です。 詳細な当該ラジオボタンの項目表示条件ご教示ください。 ２．以下の記載について 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx、画面概要シート ★以下抜粋ここから★ dアカウント認証においては本人確認が取れているアカウントの場合、個人情報確認画面で次へボタン押下時にDBに保存後、以降の本人確認書類アップロード操作をスキップする。 ★以下抜粋ここまで★ 上記のアップロード操作をスキップするとは、 G0123_本人確認書類提出画面自体をスキップするのでしょうか？ またはG0123_本人確認書類提出画面で「dアカウントで本人確認ラジオボタン」のみ表示(他のラジオや項目を非表示)するのでしょうか？ | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | 2020-11-12 | 川村 | 2020-11-16 | [6 empty] | 1.個人情報入力での内容は加味せずに、常に表示で問題ありません 2.画面設計書の更新が追いついておらず申し訳有りませんが、個人情報入力画面でのdアカウント認証で本人確認は行わない整理となりました。後ほど更新した設計書を連携致します | Sasuke小川 |  | 個人情報入力画面と本人確認書類提出画面の設計書でdアカウント系の修正必要
92 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 本人確認アシストAPIについて確認させてください。 １．当該APIは「本人情報チェックAPI」を呼び出すと読み替えて宜しいでしょうか？ ２．１の認識で合っている場合、APIのリクエストパラメータはセッションの値で問題ないでしょうか？ ※IFで続柄コードが必要ですが、セッション.受取人.続柄コードで問題ないでしょうか？ | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-12 | 川村 | 2020-11-16 | [6 empty] | 「本人確認アシストAPI」と「本人情報チェックAPI」は別物となります。 「本人確認アシストAPI」はドコモサーバーの顧客情報での確認を行うものとなり、 「本人情報チェックAPI」は上記の確認を行った情報（氏名等）がWebdで登録されている情報と合致するかを確認するAPIとなります。 処理としては同期処理で「本人確認アシストAPI（外部）」→「本人情報チェックAPI」の順で呼び出す必要があります | Sasuke小川 | 2020-11-13
93 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 「dアカウント連携本人確認API（仮）」のリクエストURLとIF仕様ご教示お願いします。 | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-12 | 川村 | 2020-11-16 | [6 empty] | 同APIは「本人情報チェックAPI」となりました。修正した設計書を連携致します | Sasuke小川 | 2020-11-13
94 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 次へボタン押下アクションについて確認させてください。 セッション更新処理が、各パターン(ラジオボタン)で同じとなっておりかつ間違っていると思料します。 お手数ですが、整理お願いします。 | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-12 | 川村 | 2020-11-16 | [6 empty] | アクションID6/7/8に「次へ」の挙動を分けて記載させていただいております。 | sasuke木下 | 2020-11-16
95 |  |  |  | 【G0110_重要事項確認画面】 アクション定義項目書シートのアクションID3のPDF設定条件について確認させてください。 11月中旬から所管検討とありますので、いつ頃決まるのか教えていただけないでしょうか。 | 画面設計書_G0110_重要事項確認画面.xlsx | 2020-11-16 | 家塚 | 2020-11-17 | [6 empty] | 確認中です。 | sasuke木下 | 2020-11-16
96 |  |  |  | 【G0119_受取人・請求人入力画面】 続柄コードについて 当画面で「01:本人」は選択可能かご教示ください。 | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面.xlsx | 2020-11-16 | 川村 | 2020-11-18 | [6 empty] | 今回は「本人」は選択不可です。 | sasuke木下 | 2020-11-16
97 |  |  |  | 【G0110_重要事項確認画面】 PDFファイルが開けない方へのリンク押下時の挙動について質問があります。 exeファイルを直接配置してしまうと、ブラウザやセキュリティソフトによってはダウンロードが無効になってしまうと思うので、 Adobe Acrobat Readerのサイトを別タブで開く挙動でもよろしいでしょうか。 また別の方法がありましたらご教示ください。 | 画面設計書_G0110_重要事項確認画面.xlsx | 2020-11-17 | 家塚 | 2020-11-18 | [6 empty] | 「PDFファイルが開けない方へのリンク」押下時ですが、 ご提示の通り、別タブでアドビの公式リンクを開くで良いです。 https://acrobat.adobe.com/jp/ja/acrobat/pdf-reader.html | sasuke木下 | 2020-11-17
98 |  |  |  | メンテナンス注意のPC版のデザインがfigma上に無かったので質問があります。 PC版のヘッダーは薄い黄色がついていますが、メンテナンス注意も同じ色をつけますでしょうか。 もしくはSPと同じ白色で大丈夫でしょうか。 | figma | 2020-11-17 | 家塚 | 2020-11-18 | [6 empty] | PC版のデザインを作成しお伝えします。 →11/18 figmaのメンテナンスアラート表示という名前で「PCレイアウト」ページに画面追加いたしました。ご確認お願いいたします。 | sasuke木下 | 2020-11-18
99 |  |  |  | 1： アクションID3の戻るアクションについて、※書きで「申し込み再開時は質問が未回答の質問画面から再開する。」と記載してあります。 こちらの「申し込み再開時」とは当画面での告知情報入力中に入力を中断→再開する処理を想定されていますでしょうか(またはG0118画面から戻ってくる？)。 2： 同じくアクションID3について、「複数の質問が未回答の場合、質問順が早い方を表示」と記載があります。 こちらの「未回答の質問」とは「未回答可のため回答を入力せずに送信した質問」の認識で合っていますでしょうか。 理解不足で恐縮ですがご確認をお願いいたします。 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx →「アクション項目定義書_共通」シート | 2020-11-17 | 萬田 | 2020-11-18 | [6 empty] | 1:記載の通りで認識合っております。 （G0118画面から戻ってくるは違います） 2：合っております。親質問のQuestionIDの早い順となります。 よろしくお願いいたします。 | sasuke木下 | 2020-11-18
100 |  |  |  | G0117_告知情報入力画面の告知開始APIに対応するUI設計書はございますでしょうか。 (G0112試算結果画面に対する「UI設計書_インターフェース仕様_商品情報取得API.xlsx」のような。。) | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx | 2020-11-18 | 萬田 | 2020-11-19 | [6 empty] | 申し訳ございません。ないとのことです。 | sasuke木下 | 2020-11-18
101 |  |  |  | 【G0111_意向確認画面】 アクション項目定義書に記載されているセッションの意向の物理名が、 画面設計書_共通セッション仕様書.xlsxに記載されていないので、記載をしていただけますでしょうか。 また既に記載されている資料がありましたら、ご教示お願いします。 | 画面設計書_G0111_意向確認画面 画面設計書_共通セッション仕様書 | 2020-11-18 | 家塚 | 2020-11-19 | [6 empty] | 画面設計書_共通セッション仕様書.xlsxについて見直し中で、左記内容を追記予定です。 よろしくお願いいたします。 | sasuke木下 | 2020-11-18
102 |  |  |  | G0117_告知情報入力画面で表示する親質問の順番については、告知回答APIから返却された全ての質問について質問ID昇順の認識で合っていますでしょうか。 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx | 2020-11-18 | 萬田 | 2020-11-19 | [6 empty] | 記載の通りで認識合っております。 | sasuke木下 | 2020-11-18
103 |  |  |  | 告知開始APIで返却される全ての質問(questions)内には親質問に紐付く子質問の情報まで格納されている場合がありますでしょうか。 先日共有いただいたデモ管理ツール上で、子質問を表示させた状態でGet All Questionsを押下すると子質問を含む全ての質問が返却されていたので、これは本番でも存在し得るデータの状態なのか気になりました。 こちらの認識としましては、G0117画面表示時に告知開始APIから全ての質問を受け取って以降は全ての質問の中身は更新されない認識でした。 本来想定されていない手順でしたら申し訳ありません。。 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx →「アクション項目定義書_共通」シート デモ環境ツール | 2020-11-18 | 萬田 | 2020-11-19 | [6 empty] | 全ての情報が返却されます。 | sasuke木下 | 2020-11-18
104 |  |  |  | デモ環境ツールについて、質問ID45の質問タイプがMULTIPLE_CHOICE(複数選択質問)となっておりますがこちら合っておりますでしょうか。 動きを確認したところ挙動は質問タイプSEARCH(検索質問)と同じかと感じました。 また、11/16(月)にAURA説明MTGでご教示いただきました「複数選択質問タイプで複数項目を選択した場合、それぞれの子質問が下部に表示される」というのは上記とは別になりますでしょうか。 ご確認をお願いいたします。 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx デモ環境ツール | 2020-11-18 | 萬田 | 2020-11-19 | [6 empty] | 基本的にはインテグレーションガイドを参照の上作成を願います。 あくまでデモ環境ツールは補助的に使用いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 | sasuke木下 | 2020-11-18
105 |  |  |  | 【G0111_意向確認画面等】 セッションに格納されている値を取得した際に、中身が空などの期待値と異なる場合、 画面に表示する共通エラーメッセージなど決まっていますでしょうか。 またセッションの値を取得した際に、中身が空だった場合は計算機画面に遷移させ、エラーを表示するで問題ないでしょうか。 | 画面設計書_G0111_意向確認画面 画面設計書_共通仕メッセージ様書 | 2020-11-18 | 家塚 | 2020-11-19 | [6 empty] | データが正常に保存されていなかった場合はそうですね、計算機画面でエラーを表示するしか無いかと思います（本登録後は申込確認画面） 現在対応するメッセージは準備していないので、共通メッセージ仕様書に追記致します | sasuke小川 | 2020-11-19
106 |  |  |  | 【11/13 打合せ時のメモ】 打ち合わせ時のメモを記載致します。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 草案レベルで恐縮です。文言等も語弊があるかもしれなく。申し訳ありません。 １．IFを明確にしてほしい。 セッション更新処理の場合、何のセッション項目に何の値を設定するのか API呼び出しも同様。 ※APIについては必須項目以外または設計書に記載がない項目は、本当に設定は必要ないのか明確にしてほしい。 ２．APIはバックエンドAPIから呼ばれるAPIを記載するのではなく フロントから呼ぶことが可能なAPIを記載してほしい。 ※詳細設計者が行間読み解いて、いちいちQA確認が必要になる為。 ３．QA回答内容について 回答内容で基本設計書を修正すべき内容は、回答と共に基本設計書を修正してほしい。 ４．画面レイアウトについて すべての画面パターンを用意してほしい。 Figmaだとデザイン都合でXXXの場合しかないとか、参照する人によってパターンを把握できない為 ５．画面項目定義について すべての画面項目定義を記載してほしい。 例として、×ボタンとかも記載がないと担当者によって設計および実装漏れが発生します。 ６．メッセージについて エラーメッセージをどこに出力するか明確に記載してほしい。 またメッセージ内容を明確にしてほしい。 指針として、エラーメッセージ領域がある？ バリデーションエラーは項目付近に出力するなど。 明確なルールがほしい。 ７．API設計書について 一部チェックAPIなどresの項目がない。 呼び出し側がどうハンドリングするか設計できない為、記載してほしい。 | － | 2020-11-19 | 伊東 | － | [6 empty] | 1.調整中です 2.11/19連携の断面にて反映させていただきました 3.都度、断面連携に向けて反映中です 4. 5.逐次、必要に応じて詳細化したものを連携致します 6.11/26連携の断面にて反映させていただきますが、各入力フォームのエラーは入力欄の下部に、サーバーからの返却値や複数に影響するチェックなどは各画面タイトルの上部に表示してください（figmaを追加してありますのでご確認ください 7.バックエンドにて調整中 |  |  | 回答途中
107 |  |  |  | 【11/19(木)断面の設計書について】 保証カスタマイズ画面について、言及をさせていただいております ■画面項目の全パターンと全アクション網羅について(付随するポップアップ画面含む) 以前の打ち合わせの場で、画面レイアウトの全パターン網羅は難しいとsasukeさん側からご回答ありましたが 基本設計書によって、画面項目定義シートに全網羅されていない設計書が存在します。 特に保証カスタマイズ画面など。 Slack等の依頼で、すべての特約変更ポップアップ画面に「付加する」「付加しない」を共通部に出力してほしいとありましたが 現状、以下の特約は二重に「付加する」「付加しない」を表示している状態です。★個人的に不要の認識★ ・はなさく医療 入院一時給付特約 ・はなさく一時金 先進医療特約 ・はなさく定期 ３大疾病保険料払込免除特約 ・かんたん告知はなさく医療 引受緩和型先進医療特約 ・かんたん告知はなさく一時金 引受緩和型先進医療特約 | － | 2020-11-19 | 川村 | － | [6 empty] | ひとまず「付加」ボタンについてですが、こちらはご指摘の通り、一部の特約で2つ表示するのは不要で、基本的に一部の特約のみ、データと共通の付加ボタンに紐付けていただきたいのみです（その他の特約はデータの紐付けはない） |  |  | 回答途中
108 |  |  |  | G0117画面初期表示時に告知開始APIから返却された"全ての質問"の扱いについて、受け取って以降は内部で質問の回答や告知回答APIから返却された子情報を適宜"全ての質問"に追加する必要がありますでしょうか。 G0117画面設計書内では初めに"全ての質問"を受け取って以降"全ての質問"データを編集することがなく(この時点では親質問情報しか含まれていない)、G0118画面設計書では"全ての質問"から質問と回答の情報を参照している記述があったため、確認をお願いいたします。 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx | 2020-11-19 | 萬田 | 2020-11-20 | [6 empty] | 「全ての質問」という記載が誤解を招いているようで恐縮です。 回答するごとに、「全ての質問」の内容が、回答情報が追加され、場合によっては質問が増えてAPIから渡ってきます。 そのため、回答毎に毎回AURAから返却されたjson(ここで言う全ての質問) を再取得して表示する必要があります。 | Sasuke須永 | 2020-11-19
109 |  |  |  | 【外部 APIに関して、ご提供いただきたいもの】 はなさく様からご提供いただくようご手配の程、よろしくお願い致します。 <外部認証（dアカウント）> ・client_id：ドコモより払い出されたクライアント ID ・client_secret：ドコモより払い出されたclient_secret ・scopes：ドコモより払い出されたスコープ値 <ZIPSERVER> ・Zipserver認証ヘッダ(X-Zipserver)：ZIPSERVERより払出 ※11/18にslackでお願いしたものです。 | ｰ | 2020-11-19 | 伊東 | 2020-11-20 | [9 empty] | はなさく様に照会中
110 |  |  |  | No.104についてご回答頂きありがとうございました。 再度の確認となってしまい大変恐縮ですが、下記の場合については複数選択質問と検索質問とで同じ挙動であるという認識で合っておりますでしょうか。 ・項目A・Bを選択した場合、同画面内で項目Aの子質問回答が続く。項目A系の質問回答が完了し次へを押下すると画面遷移し、項目B系の子質問回答が始まる。 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx | 2020-11-19 | 萬田 | 2020-11-20 | [6 empty] | 項目A・Bを選択した場合、同じ画面に子質問が続きます。 画面遷移することはありません。 (例) 複数回答にチェック ーーーーー ✅高血圧 ☑️糖尿病 ✅脂質異常症 ーーーーー 次へボタン押下 ↓ ーーーーー ✅高血圧 ☑️糖尿病 ✅脂質異常症 高血圧の質問が表示 脂質異常症の質問が表示 ーーーーー | Sasuke須永 | 2020-11-19
111 |  |  |  | 【画面設計書_共通セッション仕様書】 こちらに記載されているメタが基本設計の画面設計書に記載されていなかったので質問があります。 修正フラグ等にどのような時にどのような値が入るのか教えていただけますでしょうか。 | 画面設計書_共通セッション仕様書 | 2020-11-19 | 家塚 | 2020-11-20 | [6 empty] | 修正フラグは申込最終画面などで、受取人や個人の情報を修正する際に、処理の切替用に用意をしていましたが、こちら実装に際し、修正時は別画面としての実装にしたいとのことでしたので、11/19連携時の断面には修正フラグは不要とさせていただきました。 遷移元のURLに関しましては申込フローの画面遷移制御にて、使用することを想定していましたが、よく考えてみればReferrerで取得可能ですので、不要ですね……（11/19連携時の断面ではまだ残っています） | sasuke小川 | 2020-11-19
112 |  |  |  | 【G0118】 画面設計書_G0118_告知情報確認画面(AURA).xlsx アクション項目定義書シート M9セルに記載の -------------------- ・修正ポップアップを閉じた際に、ステータスが完了になっていない場合 「全質問と回答(json形式)」から未解決の質問を検索 (isAnswerの値がfalseである質問) ポップアップで「未回答の質問があります」と表示し、 その質問箇所に修正必要の旨の文言と修正ボタンの色を変更してユーザーに未回答箇所を示す。 -------------------- について、isAnswer が資料上見当たらないのですが、 (参考)aura.jsonサンプルシート上で該当する名称を確認いただきたいです。 | 画面設計書_G0118_告知情報確認画面 | 2020-11-19 | 藤島 | 2020-11-20 | [6 empty] | isAnsweredの誤記になります。申し訳ございません。 ※設計書未反映 | 須永
113 |  |  |  | No.108についてご回答頂きありがとうございました。重ねてで申し訳ありませんが下記についてご確認をお願いいたします。 1. >回答するごとに、「全ての質問」の内容が、回答情報が追加され、場合によっては質問が増えてAPIから渡ってきます。 上記について、告知回答API送信から回答情報(answer)を含むaura.jsonが返ってくるという認識で合っていますでしょうか。 2. 1.の認識が違っている場合、上記1.で指している「回答情報が追加」されるデータが返ってくる「API」の名称をご教示頂きたいです。 バックエンドモジュール内にて、「回答情報が追加」されるデータが返ってくる「API」の記載が見当たらないため、確認をお願い致します。 3. 現在の告知開始APIで「回答情報が追加」されたデータが返ってこない場合、 APIではG0108画面で使用する回答情報が足りないため、 アクションID2 (次へボタン) において、 G0117画面からG0118画面へaura.jsonを渡す(セッションにaura.jsonを格納して持ち回る)処理が必要。 という認識でよろしいでしょうか。 4. セッションでaura.jsonを持ち回る場合、 aura.jsonに追記すべき回答情報(answer)や子質問情報(subQuestionsやsubQuestionsByChoice)について 告知形式と回答情報の組み合わせ及びObject内に設定必須項目について、全パターン網羅した資料の共有をお願いいたします。 5. セッションにaura.jsonを格納して持ち回る想定の場合、画面設計書内に仕様の追記をお願いいたします。 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx 画面設計書_G0118_告知情報確認画面 | 2020-11-19 | 萬田 藤島 | 2020-11-20 | [6 empty] | 1 ご認識通りです 2.1の認識通りなので回答不要 3ご認識通りです セッションにaura.jsonの記載漏れと思います。こちら修正いたします ※設計書未反映(11/20) 4.持ち回りますが、 回答毎に告知回答APIから新しいjsonが送られてきます。 それを利用して表示いただけたらと思います。 フロントからは全量のjsonをAPIヘ送るのではなく、告知回答APIに設定する値のみ(回答した質問に対しての回答や、セッション情報) となります 5.こちら追記いたします ※設計書未反映(11/20) | 須永
114 |  |  |  | 親質問回答変更時に表示される子質問回答内容クリア許諾ポップアップについて、以下の共有をお願いいたします。 ・画面レイアウト ・画面項目定義書 ・アクション項目定義書 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx | 2020-11-19 | 萬田 | 2020-11-20 | [6 empty] | こちら追記いたします ※設計書未反映(11/20) | 須永
115 |  |  |  | No.99についてご回答頂きありがとうございました。 重ねての確認となってしまい大変恐縮ですが、戻るアクションについて「申し込み再開時」とは「次質問から戻るアクションで前質問に戻ってきた状態」を指していますでしょうか。 別の状態であった場合、どのような状態を指しているのかご教示頂けますと幸いです。 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx | 2020-11-19 | 萬田 | 2020-11-20 | [6 empty] | 「申し込み再開時」は、 Web申込専用ページから手続き再開ボタンがあり、そこからの申込を再開する場合になります。 告知情報の入力中にブラウザを閉じるなど、遷移から外れた際に、再開する場合のフローとなります。 | 須永 | 2020-11-20
116 |  |  |  | 【G0118】 画面設計書_G0118_告知情報確認画面(AURA).xlsx アクション項目定義書シート M5セルに記載の -------------------- 告知回答で入力された質問とその回答を表示する 質問と回答はAURAからのaura.jsonで取得する ※データ処理(特記事項)に返却されたaura.jsonファイルから参照するキーを記載 -------------------- について、データ処理(特記事項) が指しているものはどちらに記載されていますでしょうか？ | 画面設計書_G0118_告知情報確認画面 | 2020-11-19 | 藤島 | 2020-11-20 | [6 empty] | わかり難く申し訳ございません。 後続のアクションIDの BS列に「データ処理(特記事項)」の項目の記載の内容となります | 須永 | 2020-11-20
117 |  |  |  | 【G0111_意向確認画面】【G0117_告知情報入力画面(AURA)】 アクション項目定義書の次へボタン押下時の申込更新APIについて質問があります。 頂いたwebd-backend-apis.htmlの申込更新APIと画面設計書の内容が大きく異なるので確認をお願いします。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 | 画面設計書_G0111_意向確認画面 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx webd-backend-apis.html | 2020-11-19 | 家塚 萬田 | 2020-11-20 | [6 empty] | 変更が追いついていない状況です。一旦バックエンドAPIの設計書が正として確認をお願いします。 | Sasuke木下 | 2020-11-20
118 |  |  |  | 【画面設計書_共通セッション仕様書】 「2_セッション項目_データ表 （試算情報・申込情報）」シート セッションの承諾の構造はJSONで表すと以下の認識で正しいでしょうか？ { "承諾": { "承諾対象コード": [1, 2, 3, 4], //数値の配列 "承諾日時": ["yyyyMMddhhmmss", "yyyyMMddhhmmss", "yyyyMMddhhmmss", "yyyyMMddhhmmss"] // 文字列の配列 フォーマットはyyyyMMddhhmmss } } また、「2_セッション項目_データ表（Web申込み専用ページ情報」シートの承諾と構造に相違がございますが、 この違いは意図したものでしょうか？ | 画面設計書_共通セッション仕様書 | 2020-11-19 | 川上 | 2020-11-20 | [6 empty] | 異なります。下記を参照いただけますでしょうか。 "承諾": [ { "承諾対象コード":1, "承諾日時": "yyyyMMddhhmmss" }, { "承諾対象コード":2, "承諾日時": "yyyyMMddhhmmss" } ] | Sasuke木下 | 2020-11-20
119 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 画面項目定義書シート アップロード_プレビューについて確認させてください。 プレビュー表示の際に全体を表示するのか 画像サイズを指定(一部表示)するのか どちらでしょうか？ | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-19 | 川村 | 2020-11-20 | [6 empty] | 全体です。比率同じで全体を表示です。 | Sasuke木下 | 2020-11-20
120 |  |  |  | 【G0116_ご職業・年収入力画面】 職業コードと職種コードの値について 現状のコード値体系は２桁の為、phpの仕様により、intとstringが混ざっている状態になってしまっています。 例： 10 こちら3桁(先頭に0付与)にしていただけないでしょうか？ | 画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面.xlsx コード一覧_マージ版.xlsx | 2020-11-20 | 川村 | 2020-11-24 | [6 empty] | 基本最大二桁0付きで合っている認識。 三桁にする理由を教えていただけますでしょうか。三桁の出元があればご教示お願いします。 | Sasuke木下 | 2020-11-20
121 |  |  |  | 【webd-backend-apis.html】 申込更新APIのproductGroups配下のacceptanceTargetCodesが記載されていないので、更新いただけないでしょうか。 | webd-backend-apis.html | 2020-11-20 | 家塚 | 2020-11-24 | [6 empty] | acceptancesを参照の程お願いします。 | Sasuke木下 | 2020-11-20
122 |  |  |  | 【コード値】 型(文字列、数値)、桁、物理名 明確に記載してください。 型が数値で、値が「01」など散見してます。 また型で「英数字」がありますが「文字列」の認識でいいですか？ | コード一覧_マージ版.xlsx | 2020-11-20 | 川村 | 2020-11-24 | [6 empty] | 物理名はないです。他対応します。 | Sasuke木下 | 2020-11-20
123 |  |  |  | QANo.12に関連した質問になります。 下記ような回答を頂いておりますが、処理開始時、DBから設定ファイルを呼び出す方法について教えていただけますと幸いです。 例：処理開始は計算機画面表示時 DB設定から設定ファイルを呼び出す方法はAPI経由等 「処理開始時にDBから設定ファイルを呼び、 フロントサーバーで固定で持つリストになります。」 |  | 2020-11-20 | 田口 | 2020-11-24 | [6 empty] | 現在、内部で検討中の内容となります。 | Sasuke木下 | 2020-11-20
124 |  |  |  | 【webd-backend-apis.html】 申込更新APIのproductGroupsのpayment配下のextPaymentIdがTODOとなっているので、確認いただけないでしょうか。 | webd-backend-apis.html | 2020-11-20 | 家塚 | 2020-11-24 | [6 empty] | 当初の想定で、後続の申込データ連動（申込完了）時に必要なデータがある想定で記載しておりました。 ただし現在、申込データ連動時はそのようなIDを基幹システムと連携する必要はありません。 そのためDBにも登録する必要はないと想定されるため、該当APIからもextPaymentIdパラメータを削除します。 補足すると、たとえば障害時などに、SBPSとの調査でユニークIDを元に支払い情報を確認したりするかと思いますが、現状マーチャントIDや証券番号から特定ができると思うのでなしで良い判断。 | Sasuke木部 | 2020-11-20
125 |  |  |  | 1. 複数選択質問タイプと検索質問タイプについて、複数項目選択時に複数の子質問が1つの親に紐付く認識ですが、この場合告知回答APIから返却される子質問情報は子質問の配列になりますでしょうか。 2. 複数子質問の返却方法が上記の認識と異なっている場合、どのように2つの子質問が返却されるかご教示をお願いいたします。 また、画面設計書とAPI設計書内に子質問が複数返却されるパターンについての追記をお願いいたします。 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx | 2020-11-20 | 萬田 | 2020-11-24 | [6 empty] | デモ確認をお願いします。 | Sasuke木下 | 2020-11-20
126 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 本人確認アシストAPIに関するIF仕様書や全体仕様書などドコモから提供されているドキュメントがあれば、ご提供いただけますか？ | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-20 | 川上 | 2020-11-24 | [6 empty] | fromサスケ社>70_参考資料>20201009_【Web】dアカウントコネクト技術資料>dacManual_api.zip 上記に格納されておりますので、ご確認の程よろしくお願いいたします。 | Sasuke木下 | 2020-11-24
127 |  |  |  | 【G0123_本人確認書類提出画面】 アクション項目定義書のアクション名「本人確認アシストAPIによる本人確認」 1. このアクションは、「dアカウントで本人確認」ラジオを選択し、次へボタンを押下した時に実行する処理よろしいですか？ 2. このアクションを実行するのは、ブラウザのJavaScriptでしょうか？ サーバーサイドでしょうか？ | 画面設計書_G0123_本人確認書類提出画面.xlsx | 2020-11-20 | 川上 | 2020-11-24 | [6 empty] | システムフロー(9月ver).drawioにて記載がありましたので、質問取り消します。 | TM川上 | 2020-11-24
128 |  |  |  | 度々申し訳ございません。 No121でいただいた回答のacceptancesはどちらに記載されていますでしょうか。 いただいたwebd-backend-apis.htmlで確認が出来ませんでした。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 | webd-backend-apis.html | 2020-11-20 | 家塚 | 2020-11-24 | [6 empty] | 【断面保存】API設計書_ver1119の"productGroups"配下の"acceptanceTargetCodes"になります。 ご確認の程よろしくお願いいたします。 | sasuke木下 | 2020-11-24
129 |  |  |  | 申込更新APIを呼び出す際のリクエストボディ「商品グループ」ですが、 どのように作成する認識でしょうか？ 以下、作成例 A. 申込更新APIを呼び出す前に申込参照APIを呼び出し、返却された「商品グループ」の内容を更新し、 申込更新APIのリクエストとして使用する。 B. セッションに「商品グループ」を保存しておき、それを申込更新APIのリクエストとして使用する。 C. セッションの項目から申込更新APIを呼び出すたびに「商品グループ」を作成し、それを申込更新APIのリクエストとして使用する。 | webd-backend-apis.html 画面設計書_共通セッション仕様書 | 2020-11-20 | 川上 | 2020-11-24 | [6 empty] | APIの形に添ったセッションに変更したので、基本はそのままで問題ない認識です。 商品グループ＝複数申込となります。ご確認の程よろしくお願いいたします。 | sasuke木下 | 2020-11-24
130 |  |  |  | 【共通セッション仕様書、G0110_重要事項確認画面、G0111_意向確認画面】 共通セッション仕様書の商品が、商品(当初意向)と商品(最終意向)に変わっていたのですが、 G0110_重要事項確認画面のアクション項目定義書のデータ入出力項目名、G0111_意向確認画面のアクション項目定義書の項目が商品のままだったので、確認をお願いします。 | G0110_重要事項確認画面 G0111_意向確認画面 画面設計書_共通セッション仕様書 | 2020-11-20 | 家塚 | 2020-11-24 | [6 empty] | 新しいセッション・APIの形に合わせたものが各画面で反映できていませんが、修正いたします。 | sasuke木下 | 2020-11-24
131 |  |  |  | 1. 「アクション項目定義書」次へボタン押下時のアクションについて、申込更新APIリクエストに渡すパラメータproductGroupsはセッションから取り出す想定でしょうか。 2. セッションから取り出さない場合、どこで値を取得する想定か共有をお願いいたします。 | 画面設計書_G0117_告知情報入力画面(AURA).xlsx | 2020-11-20 | 萬田 | 2020-11-24 | [6 empty] | 基本は申込み情報毎になります。 | sasuke木下 | 2020-11-24
132 |  |  |  | 【G0121_保険料払込方法選択画面】 アクション項目定義書に「【外部POST：SBPS】口座振替サービス」の記載がありますが、頂いた資料に該当APIが見当たりません。どの資料が該当するかを教えてください。 | 画面設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx | 2020-11-20 | 伊東 | 2020-11-24 | [6 empty] | fromサスケ社>70_参考資料>20200630_SBPS 上記に格納のリンク型の資料全部になります。 ご確認の程よろしくお願いいたします。 | sasuke木下 | 2020-11-24
133 |  |  |  | 【G0121_保険料払込方法選択画面】 「クレジットもAPIからリンクに変更した際の処理・パタメータは現在検討・調査中」とのことですが、資料のご提示をお願い致します。 | 画面設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx | 2020-11-20 | 伊東 | 2020-11-24 | [6 empty] | 資料自体は上記と同じとなります。 fromサスケ社>70_参考資料>20200630_SBPS 画面設計書に落として込めていないので、確認の上対応お願いします。 | sasuke木下 | 2020-11-24
134 |  |  |  | 【webd-backend-apis.html】 申込更新APIのproductGroupsのproductAdditional配下のcalcResultオブジェクトが記載されていないので、確認いただけないでしょうか。 | webd-backend-apis.html | 2020-11-20 | 家塚 | 2020-11-24 | [6 empty] | 追記対応いたします。 | sasuke木下 | 2020-11-24
135 |  |  |  | 【G0121_保険料払込方法選択画面】 「販売条件チェックAPI」の追加をお願いします。(webd-backend-apis.htmlにありませんでした。) | webd-backend-apis.html | 2020-11-20 | 伊東 | 2020-11-24 | [6 empty] | 保険商品チェックAPIが該当かと思われますのでご確認をお願いします。 | sasuke木下 | 2020-11-24
136 |  |  |  | 【G0121_保険料払込方法選択画面】 複合チェック仕様書に記載されている「払込方法選択」チェックのメッセージ追加。 | 画面設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx | 2020-11-20 | 伊東 | 2020-11-24 | [6 empty] | こちらエラーメッセージはなく、ボタンの活性化の問題です。 設計書が「ボタン活性化」となっていなかったので修正いたします。 | sasuke木下 | 2020-11-24
137 |  |  |  | 【共通セッション仕様書、G0111_意向確認画面】 共通セッション仕様書の承諾とG0111_意向確認画面のアクション項目定義書に記載されている 承諾の構造が異なるので確認お願いします。画面設計書の方が配列になっていますがどのインデックスにどの項目が入るなど決まっていますでしょうか。 また、次へボタン押下時の申込更新APIのリクエストの、項目名の商品グループがバックエンドAPIの資料と異なるので画面設計書の確認お願いします。お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 | G0111_意向確認画面 画面設計書_共通セッション仕様書 | 2020-11-24 | 家塚 | 2020-11-25 | [6 empty] | インデックスは特に決まっていないです。基本的には後ろに追加されていくものになります。 インデックスは特に影響がないです。 「次へ」に関して設計書の記載の形が正しく、 API設計書が反映していない状態でした。 | sasuke木下 | 2020-11-24
138
139
140
141
142
143
144

## 未確定事項
未確定事項
修正内容によってSP1ではなくSP3で取り込んでいただく。
No | 変更点 | [5 empty] | 完了SP |  | 備考
| 影響画面名 | 内容 | 変更内容 | 関連資料等 | 起題日 | 起題者 | SP1 | SP3
1 | G0102.試算結果画面 | 保険商品設計API 保険料計算API を順番に呼んだ場合、基幹システムからのレスポンスが 最悪4秒かかる可能性があり、 APIの呼び方(もしくはキャッシュで情報を持つなど)の仕様再検討 | 検討中 |  | 2020-10-28 | 須永 |  |  | 性能の話なのでSP3以降でも
2 | G0102.試算結果画面 | 特約の表示順番 お客さん待ちで検討状態 | 検討中 |  | 2020-10-28 | 須永 |  |  | マークアップになるので完了SPは そこまで重要じゃない
3 | G0102.試算結果画面 | UIレビュー記録表に伴う指摘(2020/10/22以降の変更) |  |  | 2020-10-28 | 須永 |  | ◯
4 | 全体 | ドメインの分割エリア変更 | 検討中 |  | 2020-10-28 | 須永
G0102.試算結果画面

## 20201111 TM→Sasuke 実装時の懸念事項
敬称略で恐れ入ります |  | その他サスケからの修正ポイントexcel：https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T64ftBljRkcWuO9h05qRWNAhqBJC3-ue
No | 発言者 | 問題点 | 回答
1 | TM田口 | 保険料レンジのテストデータが変動しない値になっている 商品毎やプラン毎の変動データが欲しい 固定値しか変更できない | 参考になるレンジについてデータを用いて作成 ・生年月日変更の際にレンジ変更 ・男性女性は特約の表示を変更
2 | TM田口 | 選択された特約を上に、表示することを | 初期表示はダミーで良いので、選択されている特約は 上に表示するように変更
3 | TM田口 | 商品のラインナップについて情報が欲しい | 全5商品分の情報を連携 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qmpz5g3_41COpZfxZta2Fft5mk_X5hzj 医療のサンプルJSONは11/11,12で連携します
4 | Sasuke白石 | マージが大変ということですがなぜ | 機能別に担当しているのでマージが大変 マージ後にバグ修正が発生している 機能の内容を見極めて担当を変更しているため、 発生頻度は低くなると思われる

## 依頼一覧
| sasuke様記載 |  |  |  | TM記載
No | 画面名or機能名 | 依頼内容 | 起票者 | 対応希望日 | 対応予定日 | 対応日 | ステータス | 担当 | 対応内容 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

## リスト
起票
仕掛中
完了
保留