## NIT所管RV
対象API | 所管RV日 | 暫定版提示日 （ToSasuke様） | 備考 |  | サスケ 受領希望日
証券番号API | 2020-09-03 | 2020-08-28 | 済 | フォーマット合意のため提示。 | 2020-09-07
販売条件チェックAPI | 2020-09-08 | 2020-09-04 |  |  | 2020-09-03
ステータス取得API | 2020-09-15 | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-10
査定結果情報取得 | 2020-09-15 | 2020/9/2→9/4 | 本日提示予定 | 販売支援からQAあり。Sasuke様より9/9までに回答いただきたい。 | 2020-09-10
複数同時通算API | 2020-09-15 | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-03
商品情報ラインナップ取得API | 2020-09-15 | 2020-09-04 |  | 医療のみ | 2020-09-03
活文搭載（本人確認書類搭載） | 2020-09-17 | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-09
ファイル更新確認 | 2020-09-17 | ー |  | 方式決定後作成 | 2020-09-03
データダウンロード | 2020-09-17 | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-03
データアップロード | 2020-09-17 | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-09
申込データ連動 | 2020-09-24 | 2020-08-28 | 済 | 販売支援からQAあり。Sasuke様より9/1回答あり | 2020-09-09
選択情報即時反映 | 2020-09-24 | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-07

## インタフェース受領希望日
分類 | AWS |  | 外部システムI/F | 外部システム分類 | 備考 | インタフェース 受領希望日
| フロントエンド／バッチ | バックエンド
Web申込 | 試算結果画面 | 保険商品設計API | 商品情報ラインナップ取得API | 基幹システム |  | 2020-09-03 | ※可能な限り早く頂きたい
| 試算内容確認画面 | 保険商品チェックAPI | 保険料計算API | 基幹システム | 案４の場合に必要 | 2020-09-03 | ※可能な限り早く頂きたい
|  |  | 保険料レンジ取得API | 基幹システム | 案４の場合に必要 | 2020-09-03 | ※可能な限り早く頂きたい
|  |  | 販売条件チェックAPI | 基幹システム |  | 2020-09-03 | ※可能な限り早く頂きたい
|  |  | 複数同時通算API | 基幹システム |  | 2020-09-03 | ※可能な限り早く頂きたい
| 個人情報登録画面 | ※ブラウザから直呼び出し | 外部ID認証API | dアカウント、Line、Yahoo
|  |  | 外部情報取得API | dアカウント、Line、Yahoo
|  |  | 郵便番号住所API | Zip Server
| 告知関連画面 | 告知開始API | 証券番号取得API | 基幹システム |  | 2020-09-07
|  |  | JWT取得API | Aura
|  | 告知回答API | ディスクロージャAPI | Aura
|  | 告知完了API | ステータス送信API | Aura
|  |  | 選択情報即時反映API | 基幹システム |  | 2020-09-07
| 保険料払込方法選択 | ※ブラウザから直呼び出し | SBPS API | Softbank Payment Service
| 本人確認書類提出画面 | 本人認証API | docomo本人確認API | dアカウント
| 申込内容確認 | 申込完了API | 申込データ販売支援DB搭載API | 基幹システム |  | 2020-09-09
|  |  | ファイルデータ搭載API | 基幹システム |  | 2020-09-09
Web申込専用ページ | 本人確認書類画像アップロード | 本人認証API | docomo本人確認API | dアカウント
| 保険料払込方法登録 | ※ブラウザから直呼び出し | SBPS API | Softbank Payment Service
| 条件付き承諾 | 申込更新API | 申込データ販売支援DB搭載API | 基幹システム
|  |  | ファイルデータ搭載API | 基幹システム
バッチ | 保管料表取得バッチ | 保険料表同期API | 保険料表URL取得API | 基幹システム | 案３の場合に必要 | 2020-09-10
|  |  | 保険料表取得API | 基幹システム | 案３の場合に必要 | 2020-09-10 | ※P表のフォーマットについては、可能であれば9/3までに頂きたい
| ステータス同期バッチ | ステータス同期API | ステータス取得API | 基幹システム |  | 2020-09-10
|  |  | 査定結果情報取得API | 基幹システム |  | 2020-09-10

## APIマッピング
NIT記載のAPI | サスケ記載のAPI |  |  |  | 受領希望日
証券番号API | 証券番号取得API |  |  |  | 2020-09-07
販売条件チェックAPI | 販売条件チェックAPI |  |  |  | 2020-09-03
ステータス取得API | ステータス取得API |  |  |  | 2020-09-10
査定結果情報取得 | 査定結果情報取得API |  |  |  | 2020-09-10
複数同時通算API | 複数同時通算API |  |  |  | 2020-09-03
商品情報ラインナップ取得API | 商品情報ラインナップ取得API |  |  |  | 2020-09-03
活文搭載 | ファイルデータ搭載API |  |  |  | 2020-09-09
ファイル更新確認 | 保険料計算API |  |  |  | 2020-09-03
データダウンロード | 保険料計算API | 保険料レンジ取得API | 保険料表URL取得API | 保険料表取得API | 2020-09-03
データアップロード | ファイルデータ搭載API | 申込データ販売支援DB搭載API |  |  | 2020-09-09
申込データ連動 |  | 申込データ販売支援DB搭載API |  |  | 2020-09-09
選択情報即時反映 | 選択情報即時反映API |  |  |  | 2020-09-07

## 5.ファイルデータアップロードAPI
◆ Webダイレクト ◆
タイトル | [8 empty] | システム方式設計書（大容量データ送受信機能） | ﾌｪｰｽﾞ/ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ名 | SA | 作成日 | 2020-08-24
[10 empty] | サブシステム |  | 修正日
5. ファイルデータアップロードAPI
5.1. 本APIの概要
5.1.1. 本APIの目的
本APIは、与えられたファイルデータをサーバ上に保存する（アップロードする）するためのものである。前提として、ファイルデータアップロード要求APIが実行され、適切なアップロードURLが使用されていることや、
ワンタイムトークンが付与されていることが求められる。
5.1.2. 本APIの概観
本APIの概観図（全体の呼び出し関係）を以下に示す。
本APIは、サービスコンテンツ基盤から直接呼び出して実行される。API基盤を経由しない。
その通信の発信元の正当性は、前提として実行されているアップロード要求APIへの通信によって得られたワンタイムトークンと、それと対応するアップロードURLの利用によって保証される。
事前に実行されているファイルデータアップロード要求APIによって与えられているアップロードURLに対してリクエストされることで動作する。そのリクエストには、同様に与えられているワンタイムトークンと
アップロード対象のファイルのデータを含む。
アップロードが成功したかどうかの結果を、レスポンスとして返す。
5.1.3. 本APIの方式を定めるうえでの留意点
本APIはワンタイムトークンの発行やアップロードURLの生成等の処理が「汎用ワンタイムトークン」に類似しているが、汎用ワンタイムトークンの機能は利用しない。これは、アップロードURLに特殊な仕様が
含まれるためである。
5.2. 入出力の仕様
5.2.1. 入力
本APIは以下の3つの値を受け取る。
(1) 対象となるファイルの暗号化されたパス
[6 empty] | ・ | 4.2.2. の(1) に定める＜暗号化パス＞のこと。
[6 empty] | ・ | リクエストされたURL（アップロードURL）の一部として受け取る。
[6 empty] | ・ | 本APIを呼び出す直前に実行された、「ファイルデータアップロード要求API」のレスポンスで取得されたアップロードURLを使用することを想定。
(2) ワンタイムトークン
[6 empty] | ・ | 2.2.2. の(2) に定めるワンタイムトークン。
[6 empty] | ・ | リクエストのヘッダーに含まれる。
[6 empty] | ・ | 本APIを呼び出す直前に実行された、「ファイルデータアップロード要求API」のレスポンスで取得されたワンタイムトークンを使用することを想定。
(3) アップロードファイルデータ
[6 empty] | ・ | アップロード対象となるファイルをBase64エンコードしたもの。
[6 empty] | ・ | リクエストのボディに含まれる。
[6 empty] | ・ | アップロードファイルのデータサイズには上限値を設ける。具体的な値はUIフェーズで決定する。
[6 empty] | ・ | この入力値は統計ログに出力されないように抑止されるものとする。統計ログは処理時間などを確認するために用いられるもので、呼び出し時のパラメータも同様に記録している。
しかし、このデータをログに記載してしまうと、ログのデータが大きくなりすぎる。統計ログで観察したい内容とファイルデータの具体的内容には関係性が薄いため、統計ログには
出力しないものとする。
5.2.2. 出力
本APIは一つの値を返す。
(1) アップロード完了フラグ
[6 empty] | ・ | アップロードが完了したことを示すフラグ値（具体的な値はUIフェーズで決定する）。
（次ページに続く）
5.2.3. エラー出力
本APIは、以下のエラー出力を返す。エラー出力を返す際には、「出力」に定められる値は返されない。
(1) エラーコード（ファイルのサイズエラー）
[7 empty] | ・ | データ通信処理において、エラー処理①が実行された場合、その旨を表すエラーコードを返す。
(2) エラーコード（存在しないワンタイムトークン）
[7 empty] | ・ | データ通信処理において、エラー処理②が実行された場合、その旨を表すエラーコードを返す。
[7 empty] | ・ | このエラーが渡された場合、同様のワンタイムトークンとアップロードURLでの再送は受け付けない。再度、ファイルデータアップロード要求APIの実行からやり直す必要がある。
(3) エラーコード（不当なワンタイムトークン）
[7 empty] | ・ | データ通信処理において、エラー処理③が実行された場合、その旨を表すエラーコードを返す。
[7 empty] | ・ | このエラーが渡された場合、同様のワンタイムトークンとアップロードURLでの再送は受け付けない。再度、ファイルデータアップロード要求APIの実行からやり直す必要がある。
(4) エラーコード（ファイルの書き込みエラー）
[7 empty] | ・ | データ通信処理において、エラー処理④が実行された場合、その旨を表すエラーコードを返す。
5.3. 処理の仕様
5.3.1. データ通信処理
データ通信は、受け取ったリクエストに対して、アクセスに使用されたURL（アップロードURL）と、ワンタイムトークンの正当性を検証し、リクエストに含まれるファイルをサーバ上に保存する。
その構造、及び処理の概要を下図に示す。
[5 empty] | a. | 受信したリクエストから、「リクエストされたURL」と「ワンタイムトークン」、「ファイルデータ」を取得する。リクエストボディのサイズが規定値以上であったらエラー処理①に入る。
[5 empty] | b. | ワンタイムトークンTBLを、取得したワンタイムトークンで検索する。該当するレコードが見つからない場合はエラー処理②に入る。
[5 empty] | c. | ワンタイムトークンとリクエストされたURLの妥当性を検証する。この処理は汎用ワンタイムトークン機能のそれと同等である。妥当でないと判断された場合はエラー処理③に入る。
[5 empty] | d. | リクエストされたURLから、アップロードファイル保存パスを得る。
[7 empty] | ・ | リクエストURLから、暗号化パスを取得する。
[7 empty] | ・ | 暗号化パスを、i-Win/Base の機能により復号する。
[7 empty] | ・ | 復号した文字列から日付情報を取り除いたものをアップロードファイル保存パスとする。
（次ページへ続く）
[5 empty] | e. | ファイルデータをBase64でデコードし、アップロードファイル保存パスに書き出す。書き込みに失敗した場合はエラー処理④に入る。
[5 empty] | f. | ファイル名を変更する。
[7 empty] | ・ | 保存されたファイル名の先頭にある "_" （アンダースコア）を取り除く。
[5 empty] | g. | ワンタイムトークンTBLから、ワンタイムキーに一致するレコードを削除する。
[5 empty] | h. | レスポンスに、アップロード完了フラグを搭載し送信する。
エラー処理①
[5 empty] | ・ | 取得されたファイルデータが規定以上のサイズである旨を表すエラー値を返して処理を終了する。
エラー処理②
[5 empty] | ・ | 取得したワンタイムトークンが記録されていない旨を表すエラー値を返して処理を終了する。
エラー処理③
[5 empty] | ・ | 取得したワンタイムトークン（またはURL）が不当なものである旨を表すエラー値を返して処理を終了する。
エラー処理④
[5 empty] | ・ | 取得されたファイルパスにファイルを書き込むことができない旨を表すエラー値を返して処理を終了する。
基幹系基盤
横浜DC
販売支援
データ通処理信
a
c,d
DB
ワンタイムトークンTBL
b
e,f
g
基幹系基盤
横浜DC
販売支援
サービス
コンテンツ基盤
AWS
データ通信処理
ファイルデータ
アップロード
API実行
アップロードファイル
保管ディレクトリ
アップロード
ファイル
リクエストHeader名
uploadAccessToken
application/json
処理結果名：result
true → 正常終了 false →異常終了
エラー有の場合
errCd → 3桁文字