## 開発成果物一覧
開発成果物一覧 | [7 empty] | 担当
工程 | 大分類 | 小分類 | 概要 | 主なInput資料 | レビュー 対象 | 納品
[6 empty] | 対象 | 納品予定日
システム企画工程 SP | 業務分析 | 業務一覧 | 業務名称，帳票概要等を一覧形式で記述した資料。 | 既存業務マニュアル、既存システムのマニュアル等 | 〇 | 〇 | YYYY/MM/DD
|  | 業務フロー | アクター、業務の流れ・手続き、出力書類等を業務時系列で表し、フロー形式で視覚化した資料。 | 既存業務マニュアル、顧客ヒアリング | 〇 | 〇
| 要求分析 | 要求一覧 | システム化する上で達成するべき要求を分類して整理し、一覧形式で記述した資料。 | 顧客ヒアリング | 〇 | 〇
要求分析・要件定義工程 SA | 機能要件定義 | 画面一覧 | 画面名称，画面概要等を一覧形式で記述した資料。 | 業務フロー、要求一覧 | 〇 | 〇
|  | 画面項目定義書 | 画面のレイアウト、各種項目の名称、型，桁数，出力形式等を定義した資料。 | 業務フロー、要求一覧 | 〇 | 〇
|  | 画面遷移図 | 画面の遷移を図式化した資料。 | 業務フロー、画面一覧 | 〇 | 〇
|  | 帳票一覧 | 帳票名称，帳票概要等を一覧形式で記述した資料。 | 業務フロー、要求一覧 | 〇 | 〇
|  | 帳票項目定義書 | 帳票のレイアウト、各種項目の名称、出力形式等を定義した資料。 | 業務フロー、要求一覧 | 〇 | 〇
|  | バッチ一覧 | バッチ名称，バッチ概要等を一覧形式で記述した資料。 | 業務フロー、要求一覧 | 〇 | 〇
|  | API一覧 | API概要を一覧形式で記述した資料。 | 業務フロー、要求一覧 | 〇 | 〇
|  | データ設計（概念モデル） | システムが有するデータを大まかな粒度であらわし、データの概要・利用目的を一覧形式で記述した資料。 及び、データの関連をER図で表した資料。 | 業務フロー、要求一覧、画面項目定義、帳票項目定義 | 〇 | 〇
|  | 処理フロー（システムフロー） | 業務に対して、画面、帳票、バッチ、API、外部システムの関連をフロー形式で図式化し、システム化範囲を定義した資料。 | 業務フロー、画面一覧、帳票一覧、バッチ一覧、API一覧、概念モデル | 〇 | 〇
|  | モックアップ | 画面デザインをモックアップで表した資料。 |  | 〇 | 〇
|  | システム関連図 | システム内部の構成及び、外部システムとの関連を表した資料。
| 非機能要件定義 | 可用性 | 稼働率、障害時の運用目標水準、大規模災害に対する対策及び復旧手段等を定義資料。 |  | 〇 | 〇
|  | 性能・拡張性 | 性能目標、拡張性を定義した資料。 |  | 〇 | 〇
|  | 運用・保守性 | 運用時間、バックアップ、運用監視、マニュアル、メンテナンス等の運用や保守に関するものを定義した資料。 |  | 〇 | 〇
|  | 移行性 | 移行方式、移行スケジュール、移行における設備、データ継続性を定めた資料。 |  | 〇 | 〇
|  | セキュリティ | セキュリティ対策を講じるべき対象や範囲、方式、目標などを定めた資料。 |  | 〇 | 〇
|  | システム環境・エコロジー | システム構築における制限、法令、条例等を定めた資料。 |  | 〇 | 〇
基本設計工程 UI | アーキテクチャ設計 | フロントエンドアプリケーション アーキテクチャ設計 | フロントエンドアプリケーション層のアーキテクチャを設計した資料。 |  |  | 〇 |  | フロント
|  | バックエンドアプリケーション アーキテクチャ設計 | フロントエンドアプリケーション層のアーキテクチャを設計した資料。 |  |  | 〇 |  | バックエンド
|  | インフラ アーキテクチャ設計 | インフラクチャ層のアーキテクチャを設計した資料。 ※システム構成図はSA工程で作成しているので、他アーキテクチャとして何が必要かインフラと要調整 |  |  | 〇 |  | インフラ
| データベース設計 | テーブル一覧 | データベースの物理テーブルの概要、利用目的等を一覧形式で記述した資料。 各テーブルのCRUDを示した資料。 | システムフロー、概念ER、画面一覧、帳票一覧、API一覧 | 〇 | 〇 |  | バックエンド
|  | 論理ER図 | 概念ERを基に、論理レベルでデータ項目まで定義しER図で表した資料。 | テーブル一覧、概念ER | 〇 | 〇 |  | バックエンド
| 画面設計 | 画面項目定義書 | 画面のレイアウト、各種項目の名称、型，桁数，出力形式等を定義した資料。 ※表示／入力項目のI/Oについて、基本設計で確定したAPI設計、データベース設計、外部システムインタフェースから反映する。 | API設計、データベース設計 | 〇 | 〇 |  | フロント
| 帳票設計 | 帳票項目定義書 | 帳票のレイアウト、各種項目の名称、出力形式等を定義した資料。 ※帳票項目のI/Oについて、基本設計で確定したAPI設計、データベース設計、外部システムインタフェースから反映する。 | API設計、データベース設計 | 〇 | 〇 |  | フロント
| メール設計 | メール一覧 | メール名称，メール概要等を一覧形式で記述した資料。 | システムフロー | 〇 | 〇 |  | フロント
|  | メールテンプレート | メールの文面を固定要素、変動要素をテンプレートとして定義した資料。 | システムフロー | 〇 | 〇 |  | フロント
| バッチ設計 | バッチ処理定義書 | バッチ処理の内容を定義した資料。 | データベース設計 |  | 〇 |  | バックエンド
| API設計 | APIインタフェース定義 | APIインタフェースの項目を定義をした資料。 | システムフロー、データベース設計 |  | 〇 |  | バックエンド
| インフラ設計 | ネットワーク設計 | ドメイン、ホスト、IP、ポート、ルーティング等 |  | 〇 | 〇 |  | インフラ
| インフラチームに確認する | 監視方式設計 | 死活監視、ログ監視 |  | 〇 | 〇 |  | インフラ
|  | バックアップ方式設計 | DBバックアップ、ログバックアップ |  | 〇 | 〇 |  | インフラ
|  | 負荷分散方式設計 | 負荷分散、流量制限 |  | 〇 | 〇 |  | インフラ
|  | セキュリティ方式設計 | 暗号化、権限等 |  | 〇 | 〇 |  | インフラ
|  | ビルド／リリース方式設計 | ビルドからリリースまでの方式 |  | 〇 | 〇 |  | インフラ
|  | サイジング | インスタンスタイプ、イニシャル／ランニングコスト試算等 |  | 〇 | 〇 |  | インフラ
| PJ管理 | プロダクトバックログ | フロントエンドのSS/PG工程におけるアジャイル開発のプロダクトバックログ |  |  |  |  | PM