## プロダクトバックログ
プロダクト |  |  | 想定スプリント (優先順位) | ステータス | 実施スプリント |  |  | 備考
PrdNo. | エリア | 画面名 |  |  | １回目 | ２回目 | ３回目
Prd-1 | 試算エリア | G0101_計算機画面 | Sp1 | 未着手 | Sp1
Prd-2 | 試算エリア | G0102_試算結果画面 | Sp1 | 未着手 | Sp1
Prd-3 | 試算エリア | P0103_プラン選択画面 | Sp1 | 未着手 | Sp1
Prd-4 | 試算エリア | P0104_保障カスタマイズ画面 | Sp1 | 未着手 | Sp1
Prd-5 | 試算エリア | G0199_補足説明画面（共通画面） | Sp1 | 未着手 | Sp1
Prd-6 | 試算エリア | G0105_申込前確認画面 | Sp1 | 未着手 | Sp1
Prd-7 | 基本情報入力エリア | G0106_ご本人さま確認に関して画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-8 | 基本情報入力エリア | G0107_個人情報入力画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-9 | 基本情報入力エリア | G0108_個人情報確認画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-10 | 基本情報入力エリア | G0109_申込内容確認画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-11 | 重要事項確認エリア | G0110_重要事項確認画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-12 | 重要事項確認エリア | G0111_意向確認画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-13 | 告知入力エリア | G0112_告知情報事前確認画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-14 | 告知入力エリア | G0113_告知情報用語確認画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-15 | 告知入力エリア | G0114_告知情報加入条件確認画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-16 | 告知入力エリア | G0115_告知情報入力漏れ確認画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-17 | 告知入力エリア | G0116_ご職業・年収入力画面 | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-18 | 告知入力エリア | G0117_告知情報入力画面(AURA) | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-19 | 告知入力エリア | G0118_告知情報確認画面(AURA) | Sp2 | 未着手 | Sp2
Prd-20 | 受取人・支払方法選択エリア | G0119_受取人・請求人入力画面 | Sp3 | 未着手
Prd-21 | 受取人・支払方法選択エリア | G0120_受取人・請求人確認画面 | Sp3 | 未着手
Prd-22 | 受取人・支払方法選択エリア | G0121_保険料払込方法選択画面 | Sp3 | 未着手
Prd-23 | 受取人・支払方法選択エリア | G0122_クレジットカード情報入力画面 | Sp3 | 未着手
Prd-24 | 本人確認・完了エリア | G0123_本人確認書類提出画面 | Sp4 | 未着手
Prd-25 | 本人確認・完了エリア | G0124_申込内容最終確認画面 | Sp4 | 未着手
Prd-26 | 本人確認・完了エリア | G0125_申込完了画面 | Sp4 | 未着手
Prd-27 | Web申込専用ページエリア | G0126_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | Sp6 | 未着手
Prd-28 | Web申込専用ページエリア | G0127_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | Sp6 | 未着手
Prd-29 | Web申込専用ページエリア | G0128_Webダイレクトページ共通項目 | Sp6 | 未着手
Prd-30 | Web申込専用ページエリア | G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | Sp6 | 未着手
Prd-31 | Web申込専用ページエリア | G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | Sp6 | 未着手
Prd-32 | Web申込専用ページエリア | G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面 | Sp6 | 未着手
Prd-33 | Web申込専用ページエリア | G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | Sp6 | 未着手
Prd-34 | Web申込専用ページエリア | G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | Sp6 | 未着手
Prd-35 | Web申込専用ページエリア | G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | Sp6 | 未着手
Prd-36 | Web申込専用ページエリア | G0207_Web申込み専用ページクレジットカード登録画面 | Sp6 | 未着手
Prd-37 | Web申込専用ページエリア | G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面 | Sp6 | 未着手
Prd-38 | Web申込専用ページエリア | G0209_Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） | Sp6 | 未着手
Prd-39 | Web申込専用ページエリア | G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応確認画面 | Sp6 | 未着手
Prd-40 | Web申込専用ページエリア | G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | Sp6 | 未着手
Prd-41 | Web申込専用ページエリア | G0212_Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） | Sp6 | 未着手
Prd-42 | Web申込専用ページエリア | G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | Sp6 | 未着手
Prd-43 | Web申込専用ページエリア | G0214_Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 | Sp6 | 未着手
Prd-44 | Web申込専用ページエリア | G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | Sp6 | 未着手
Prd-45 | Web申込専用ページエリア | G0216_Web申込み専用ページパスワード変更画面 | Sp6 | 未着手
Prd-46 | Webダイレクト管理エリア | G0301_管理ログイン画面 | 無し | 未着手
Prd-47 | Webダイレクト管理エリア | G0302_管理パスワード再発行画面 | 無し | 未着手
Prd-48 | Webダイレクト管理エリア | G0303_管理パスワード登録・変更画面 | 無し | 未着手
Prd-49 | Webダイレクト管理エリア | G0304_管理データアップロード画面 | 無し | 未着手
Prd-50 | Webダイレクト管理エリア | G0305_管理ユーザー管理画面 | 無し | 未着手
Prd-51 | Webダイレクト管理エリア | G0399_管理共通項目 | 無し | 未着手

## SP1
SP1 | 2020/10/19 〜 2020/11/13
スプリントバックログ |  |  | ステータス | 備考
SpNo. | エリア | 画面名
SP1-1 | 試算エリア | G0101_計算機画面 | 対応中
SP1-2 | 試算エリア | G0102_試算結果画面 | 対応中
SP1-3 | 試算エリア | P0103_プラン選択画面 | 対応中
SP1-4 | 試算エリア | P0104_保障カスタマイズ画面 | 対応中
SP1-5 | 試算エリア | G0199_補足説明画面（共通画面） | 対応中
SP1-6 | 試算エリア | G0105_申込前確認画面 | 対応中

## SP1レビュー
SP1 Rv
スプリントレビュー |  |  |  | レビュー |  |  | 再レビュー 予定スプリント | 備考
RvNo. | SpNo. | エリア | 画面名 | ステータス | 指摘事項 | 対応内容
SP1 Rv-1 | SP1-1 | 試算エリア | G0101_計算機画面 | 未着手
SP1 Rv-2 |  |  |  | 未着手
SP1 Rv-3 | SP1-2 | 試算エリア | G0102_試算結果画面 | 未着手
SP1 Rv-4 |  |  |  | 未着手
SP1 Rv-5 | SP1-3 | 試算エリア | P0103_プラン選択画面 | 未着手
SP1 Rv-6 |  |  |  | 未着手
SP1 Rv-7 | SP1-4 | 試算エリア | P0104_保障カスタマイズ画面 | 未着手
SP1 Rv-8 |  |  |  | 未着手
SP1 Rv-9 | SP1-5 | 試算エリア | G0199_補足説明画面（共通画面） | 未着手
SP1 Rv-10 |  |  |  | 未着手
SP1 Rv-11 | SP1-6 | 試算エリア | G0105_申込前確認画面 | 未着手
SP1 Rv-12 |  |  |  | 未着手

## リスト (hidden)
プロダクト ステータスリスト | スプリント ステータス | スプリントレビュー ステータス
未着手 | 未着手 | 未着手
スプリント実施中 | 対応中 | 対応中
レビュー対応中 | 完了 | 再レビュー中
完了 |  | 完了

## SP2
SP2 | 2020/11/02 〜 2020/11/20
スプリントバックログ |  |  | ステータス | 備考
SpNo. | エリア | 画面名
SP2-1 | 基本情報入力エリア | G0106_ご本人さま確認に関して画面 | 未着手
SP2-2 | 基本情報入力エリア | G0107_個人情報入力画面 | 未着手
SP2-3 | 基本情報入力エリア | G0108_個人情報確認画面 | 未着手
SP2-4 | 基本情報入力エリア | G0109_申込内容確認画面 | 未着手
SP2-5 | 重要事項確認エリア | G0110_重要事項確認画面 | 未着手
SP2-6 | 重要事項確認エリア | G0111_意向確認画面 | 未着手
SP2-7 | 告知入力エリア | G0112_告知情報事前確認画面 | 未着手
SP2-8 | 告知入力エリア | G0113_告知情報用語確認画面 | 未着手
SP2-9 | 告知入力エリア | G0114_告知情報加入条件確認画面 | 未着手
SP2-10 | 告知入力エリア | G0115_告知情報入力漏れ確認画面 | 未着手
SP2-11 | 告知入力エリア | G0116_ご職業・年収入力画面 | 未着手
SP2-12 | 告知入力エリア | G0117_告知情報入力画面(AURA) | 未着手
SP2-13 | 告知入力エリア | G0118_告知情報確認画面(AURA) | 未着手

## SP2レビュー
SP2 Rv
スプリントレビュー |  |  |  | レビュー |  |  | 再レビュー 予定スプリント | 備考
RvNo. | SpNo. | エリア | 画面名 | ステータス | 指摘事項 | 対応内容
SP2 Rv-1 | SP2-1 | 重要事項確認エリア | G0106_ご本人さま確認に関して画面 | 未着手
SP2 Rv-2 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-3 | SP2-2 | 重要事項確認エリア | G0107_個人情報入力画面 | 未着手
SP2 Rv-4 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-5 | SP2-3 | 重要事項確認エリア | G0108_個人情報確認画面 | 未着手
SP2 Rv-6 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-7 | SP2-4 | 重要事項確認エリア | G0109_申込内容確認画面 | 未着手
SP2 Rv-8 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-9 | SP2-5 | 重要事項確認エリア | G0110_重要事項確認画面 | 未着手
SP2 Rv-10 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-11 | SP2-6 | 重要事項確認エリア | G0111_意向確認画面 | 未着手
SP2 Rv-12 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-13 | SP2-7 | 告知入力エリア | G0112_告知情報事前確認画面 | 未着手
SP2 Rv-14 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-15 | SP2-8 | 告知入力エリア | G0113_告知情報用語確認画面 | 未着手
SP2 Rv-16 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-17 | SP2-9 | 告知入力エリア | G0114_告知情報加入条件確認画面 | 未着手
SP2 Rv-18 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-19 | SP2-10 | 告知入力エリア | G0115_告知情報入力漏れ確認画面 | 未着手
SP2 Rv-20 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-21 | SP2-11 | 告知入力エリア | G0116_ご職業・年収入力画面 | 未着手
SP2 Rv-22 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-23 | SP2-12 | 告知入力エリア | G0117_告知情報入力画面(AURA) | 未着手
SP2 Rv-24 |  |  |  | 未着手
SP2 Rv-25 | SP2-13 | 告知入力エリア | G0118_告知情報確認画面(AURA) | 未着手
SP2 Rv-26 |  |  |  | 未着手

## スプリント期間（当初）
マスタースケジュール(2020年度)
| 2020 | [30 empty] | 2021
| 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-09-07 |  |  |  | 2020-10-05 |  |  |  | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-12-07 |  |  |  | 2021-01-04 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-03
 | time axis 2020-06-01 to 2021-05-24
全体SCD マイルストン
フロントエンド （アジャイル）
バックエンド （ウォータフォール）
結合
SA/UI
SS/PG
ITa
ITb
ST/UAT
TST
アプリ先行SCD
アプリ後発SCD
SA/UI
SS/PG
ITa
ITb
スプリント０
共通設計／共通部品
スプリント１
試算エリア
スプリント２
基本／重要事項／告知エリア
スプリント３
受取人／支払方法エリア
SS
スプリント４
本人確認／申込完了エリア
スプリント6
Web申込専用ページ
ITb
ITa
PG／UT
スプリント7
FB
スプリント5
FB