## 10月以降 (はなさく向け)（調整後）
マスタースケジュール(2020年度)
| 2020 | [30 empty] | 2021
| 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-09-07 |  |  |  | 2020-10-05 |  |  |  | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-12-07 |  |  |  | 2021-01-04 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-03
 | time axis 2020-06-01 to 2021-05-24
全体SCD マイルストン
フロントエンド （アジャイル）
バックエンド （ウォータフォール）
結合
SA/UI
SS/PG
ITa
ITb
ST/UAT
TST
アプリ先行SCD
アプリ後発SCD
SA/UI
SS/PG
ITa
ITb
スプリント０
共通設計／共通部品
スプリント１
試算エリア
スプリント２
基本／重要事項／告知エリア
スプリント３
受取人／支払方法エリア
SS
スプリント４
本人確認／申込完了エリア
スプリント6
Web申込専用ページ
ITb
ITa
PG／UT
試算エリアは、画面数が多く複雑であるため、4Wのスプリントとし、他は3Wを基本とする。
＜フロントエンドの進め方＞
フロントエンドのアジャイルは、画面デザインに対してHTML/CSS／JSでマークアップした画面をはなさく様にレビューをして頂きフィット＆ギャップを確認することを目的とする。
バックエンドのAPIはモック化し、ダミーデータが返却され、画面を遷移しながら動作する環境を作る。
＜バックエンドの進め方＞
バックエンドはウォータフォールなので、詳細設計、実装、単体まで通常通り開発する。
＜結合テストの進め方＞
11月後半よりITaを開始し、機能単位（画面、帳票、バッチ）でテストを実施していく、
12月中旬より、外部システムと合流し、ITbを実施していく。
初回スプリントでは、共通設計・共通部品を作成し、後続のスプリントで専用の画面作成に専念できるよう準備する。
各スプリントの最後１Wで、スプリントレビューとしてはなさく様へ公開する。
テスト工程の矢羽根は、実施期間を示しているので、その４W前ぐらいからテスト計画、テスト仕様書、テスト環境といった準備が必要となる。
内部結合(ITa）の最終１Wは、
管理画面（プラン設定）→試算→申込→Web申込専用ページのフローを動かし、一連の機能が連携することを確認する。
スプリント7
FB
レビューバックは2週先のスプリントで公開する。
管理画面は、現時点では機能が少なく要求との乖離発生しにくいため、アジャイルによる公開は対象外とする。
スプリント5
FB

## 10月以降 (はなさく向け) （当初）
マスタースケジュール(2020年度)
| 2020 | [30 empty] | 2021
| 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-09-07 |  |  |  | 2020-10-05 |  |  |  | 2020-11-02 |  |  |  |  | 2020-12-07 |  |  |  | 2021-01-04 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-04-05 |  |  |  | 2021-05-03
 | time axis 2020-06-01 to 2021-05-24
全体SCD マイルストン
フロントエンド （アジャイル）
バックエンド （ウォータフォール）
結合
SA/UI
SS/PG
ITa
ITb
ST/UAT
TST
アプリ先行SCD
アプリ後発SCD
SA/UI
SS/PG
ITa
ITb
スプリント０
共通設計／共通部品
スプリント１
試算エリア
スプリント２
基本／重要事項／告知エリア
スプリント３
受取人／支払方法エリア
SS
スプリント４
本人確認／申込完了エリア
スプリント５
Web申込専用ページ
ITb
ITa
PG／UT
試算エリアは、画面数が多く複雑であるため、4Wのスプリントとし、他は3Wを基本とする。
＜フロントエンドの進め方＞
フロントエンドのアジャイルは、画面デザインに対してHTML/CSS／JSでマークアップした画面をはなさく様にレビューをして頂きフィット＆ギャップを確認することを目的とする。
バックエンドのAPIはモック化し、ダミーデータが返却され、画面を遷移しながら動作する環境を作る。
＜バックエンドの進め方＞
バックエンドはウォータフォールなので、詳細設計、実装、単体まで通常通り開発する。
＜結合テストの進め方＞
11月後半よりITaを開始し、機能単位（画面、帳票、バッチ）でテストを実施していく、
12月中旬より、外部システムと合流し、ITbを実施していく。
初回スプリントでは、共通設計・共通部品を作成し、後続のスプリントで専用の画面作成に専念できるよう準備する。
各スプリントの最後１Wで、スプリントレビューとしてはなさく様へ公開する。
テスト工程の矢羽根は、実施期間を示しているので、その４W前ぐらいからテスト計画、テスト仕様書、テスト環境といった準備が必要となる。
内部結合(ITa）の最終１Wは、
管理画面（プラン設定）→試算→申込→Web申込専用ページのフローを動かし、一連の機能が連携することを確認する。
スプリント６
FB
レビューバックは2週先のスプリントで公開する。
管理画面は、現時点では機能が少なく要求との乖離発生しにくいため、アジャイルによる公開は対象外とする。