## 進捗報告
[19 empty] | 前週 | 今週 | 翌週 |  |  | 報告日：2020/11/20
案件No | [16 empty] | 状況
案件名 |  |  |  | (仮)Web保険申込システム
はなさく生命様担当 |  |  |  | 渡邊様 |  |  |  | PM |  | Sasuke佐藤
No |  | 作業タスク(当該週を中心に記載) | [5 empty] | 担当 |  | 納期 |  | 作業概要 | [10 empty] | 備考
1 |  | ITa | [5 empty] | Sasuke |  | 2020-12-28 |  | テスト実行
2 |  | ITb | [5 empty] | Sasuke |  | 2020-01-31 |  | テスト設計
3
＜テスト進捗状況＞ | [24 empty] | <別紙イメージ>CAT進捗・ヒンシツ状況グラフ
| 1 | Web保険申込システム | [11 empty] | 障害検出状況(11/6～11/20)
(1)Ita 打鍵中 0.5日程度遅延
(2)Itb テスト設計中
＜進捗＞
|  | フェーズ | 開始日 |  | 終了日 | 全体数 | 完了予定 |  | 完了数 |  | 予定進捗率 |  | 完了率 |  | テスト対象 (KSLOC) | 標準テスト ケース数 |  | 標準障害 発生件数 |  | 障害件数 |  | 障害率
|  | Ita | 2020-11-16 |  | 2020-12-28 | 1082 | 350 |  | 345 |  | 98.57% |  | 31.89% |  | 7.5 | 430.875 |  | 16.065 |  | 20 |  | 5.797%
|  | Itb | 調整中 |  | 2020-01-30 | 調整中 | 調整中 |  | 調整中 |  | 調整中 |  | 調整中 |  | 調整中 | 調整中 |  | 調整中 |  | ー |  | ー
※詳細は別紙をご確認ください
<当面のイベント> | [11 empty] | ＜課題・問題＞
| ・ITbテストケースレビュー(〇〇月〇〇日) | [11 empty] | ・QA状況
<要望事項> | [12 empty] | ・課題収束状況
・ITbのステータスデータ送信バッチについて、送信データの詳細と
スケジュールのご連携をお願いいたします。