## Slide 1: １．局面SCD
 | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月
 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-30 | 4-8 | 12-15 | 18-22 | 25-29 | 1-5 | 8-12 | 15-19 | 22-26 | 1-5
インフラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
フロントエンド |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
バックエンド |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
統合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ポップアップ制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
公式HP静的コンテンツ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Spirint7
Spirint5
Spirint6
管理画面PG/UT
ITa
試算画面SS-UT
SA/UI
Spirint4
試算画面ITa
PG/UT
ITa
管理画面PG/UT
ITb
ST/UAT
第4回制作
本審査
SA/UI/IT
★1205
インフラ疎通(API)
★1221
インフラ疎通(外部,AGX)
★1225
インフラ疎通(docomo)
★0104
アプリ疎通(API)
★0106
アプリ疎通(docomo)
★0108
アプリ疎通(AGX)
API疎通
プレITb
Itbテスト実施
SA/UI
SS/UT
Ita,ITb
SA/UI
SS/UT
Ita,ITb
12/18
マイルストン①
12/28
マイルストン②
1/8
マイルストン③
1/22
マイルストン④
2/12
マイルストン⑤
Itaテスト仕様書
Ita疎通
Ita
Itbテスト計画
性能検証
(Phase1)
性能検証報告
Ita環境構築
Itb環境構築
インフラ設計
デザイン確定①
デザイン確定③
デザイン確定②
単体テスト
結合テスト
インフラ環境構築
Itbテスト仕様書
セキュリティ事前チェック
セキュリティ確認
保守契約準備 、 平常時/異常時マニュアル
変更管理詳細計画
変更管理詳細計画
2/26
マイルストン⑥
XX
…マスターSCDから転記
XX
★
…依存関係一覧、疎通表より転記
XX
…変更管理SCD1202
XX
…WBSより
XX
…追加したタスク
STデータ準備
STシナリオ策定
資料整備
性能検証(Phase2)
★0208
3月契約準備〆
3－４月契約見積もり
アプリ疎通①
アプリ疎通②

## Slide 2: ２．マイルストンのポイント
〇 前頁のマイルストンのポイント、コンティンジェンシープランを定義
マイルストン | 日程 | ポイント | 想定タスク | コンティンジェンシープラン
① | 12/18(金) | Ita開始に向けた準備が整っている | 0.当該計画/マイルストンの合意 1.バックエンドのPG/UT完了 (②で報告) 2.フロント⇔バックの疎通 3.Itaテスト仕様完成 4.インフラのテスト環境構築 5.Itｂテスト計画策定 | ・タスク履行できないものがあれば、いつまでに完了予定か再スケジューリングを終わらす。 ・計画自体が難しい場合や次のマイルストンまでに完了できない場合、もしくは遅延に伴い、次のマイルストンタスクも遅延が濃厚となる場合は、マスターSCD変更/本番延期も視野に入れて翌週1週間で協議
② | 12/28(月) | インフラの外部環境疎通準備ができている | 6.インフラ設計資料の再確認 7.インフラ疎通完了(アプリも一部機能疎通済) 8.変更管理の詳細計画 | 
③ | 1/8(金) | アプリとして外部環境との疎通が見れている(Itbまでにキャッチアップできる状態) | 9.フロントスプリントの完了 10.外部環境とのアプリ疎通の実施(課題/対応SCDが立っている) | 
④ | 1/22(金) | Itaが完了している | 11.フロントエンドのUT完了 12.変更管理分のUI-EXIT 13.試算画面の再実装完了 14.Itaの完了(報告書自体は1/29〆) 15.Itb設計の完了(領域間での合意) 16.外部環境とのアプリ疎通の完了 17.3-4月の工数提示が完了している 追加1.リバプロに関してコンテンツが無い状態での疎通が見れている(疎通状況確認表) | 
⑤ | 2/12(金) | Itbが一通りできて、STの完了に間に合う目途が立っている | 18.Itbの一通りの完了(欠陥/変更分のみ残) 変更管理分の単体テスト完了 19.セキュリティ事前チェックが実施されている 追加2.リバプロに関してコンテンツがある状態での疎通が見れている(疎通状況確認表) | 
⑥ | 2/26(金) | Itbの完了 | 20.Itbの完了 21.平常時、異常時のマニュアルの作成 22.STデータ準備 23.性能検証Phase2 | 
※ポップアップ、公式HPについては2/5のマイルストン(リバプロ疎通)についてまで追加しています(以降は精緻化要)

## Slide 3: ３．マイルストン毎のタスクの成果物定義
〇 前頁の想定タスクについての具体的な成果物の状態を定義する
№ | 想定タスク | 担当者 | 〆 | 成果物、状態
0 | 当該計画、マイルストンの合意 | 白石 | 12/18済 | 「当資料」について、タスク・〆の合意ができている
1 | バックエンドのPG/UT完了 | 白石 | 12/25 ⇒1/6 | 「単体テスト結果報告書」にて状況共有 ※バックエンド 2020/12/28時点の状況にて単体テスト結果報告書を作成。残の実装は1/6完了予定
2 | フロント⇔バックの疎通 | 木下・杉本 | 12/18済 | 「進捗報告書」で状況報告いただく
3 | Itaテスト仕様完成 | 西尾 | 12/18済 | 「Itaテスト仕様書」が機能分、作成され、Itaケース数(シナリオ数)の全量が「進捗報告書」に記載されている。「ItaのWBS」が精緻化されている
4 | インフラのテスト環境構築 | 杉本 | 12/18済 | 「進捗報告書」で状況報告いただく
5 | Itｂテスト計画策定 | 西尾・緒方 | 12/18 ⇒1/8 | 「ITbテスト計画書」を作成。プレITbのタイミングについても計画できている(「依存関係一覧(別紙)」)
6 | 「インフラ設計資料」「インフラ計画」の再確認 | 杉本 | 12/28済 | 「インフラ設計資料」について、UI完了時からアプリ要件を受けて一定変更が入っている認識のため、当該設計内容を確認したい。また「インフラ対応のWBS」についても洗い替え(本番構築等も含めて)
7 | インフラ疎通完了 | 木下・杉本 | 12/28済 | 「疎通状況確認表」の実績記載 ※アプリも申込完了等,一部API疎通を確認(「依存関係一覧別紙」)
8 | 変更管理の詳細計画 | 木下 | 12/28済 | 変更管理分についてはUI,(SS)のレビュー計画及び依存するものは依存先との設計確認のタイミング(詳細日程)が計画できている （「レビュー一覧」、「依存関係一覧」)
9 | フロントスプリントの完了 | 白石 | 1/8 | メンテされた「スプリントバックログ」の一覧。及び「進捗報告書」で定量報告
10 | 外部環境とのアプリ疎通の実施 | 木下・杉本 | 1/8 | 「疎通状況確認表」「依存関係一覧別紙」の実績記載
11 | フロントエンドのUT完了 | 白石 | 1/18 | 「単体テスト結果報告書」にて状況共有※フロントエンド
12 | 変更管理分のUI-EXIT | 木下・白石 | 1/22 | レビュー一覧」にて刈り取り ※必要があれば「UI-EXIT報告」「UI品質報告書」もメンテいただく
13 | 試算画面の再実装完了 | 白石 | 1/22 | 「スプリントバックログ一覧」「単体テスト結果報告書」
14 | Itaの完了 | 西尾・緒方 | 1/29 | 「ITa品質報告書」「欠陥管理表」の作成
15 | Itb設計の完了(領域間での合意) | 西尾・緒方 | 1/22 | 「Itb設計」については関係領域との内容合意
16 | 外部環境とのアプリ疎通の完了 | 木下・杉本 | 1/22 | 「疎通状況確認表」「依存関係一覧別紙」の実績記載
17 | 3-4月の見積もり実施 | 白石 | 1/22 | 「機能別見積もり」
18 | Itbの一通りの実施。変更管理分の単体テスト完了 | 西尾・緒方 | 2/12 | 「進捗報告書」で報告及び「欠陥管理表」で共有
19 | セキュリティ事前チェックが実施されている（NIT) | 白石 | 2/12 | 「セキュリティ事前チェック報告書」 ※時期は要相談(Itb実施中のため、もう少し後になる可能性有) ※2/19時点で本診断の可否を判断する
20 | Itbの完了 | 西尾・緒方 | 2/26 | 「Itb品質報告書」「欠陥管理表」の作成
21 | 平常時、異常時のマニュアルを作成 | ※TBD | 2/26 | 「平常時、異常時作業マニュアル」 ※成果物はSasuke社で設定
22 | STデータ準備 | 緒方 | 2/26 | 打鍵に向けてデータ準備が完了している「整合性をとるべきデータ一覧」
23 | 性能検証（Phase2_単機能確認) (NIT) | 緒方 | 2/26 | 性能検証において単機能で基幹系とつないだ性能検証が見れている

## Slide 4: ４．成果物搭載先
〇 前頁の成果物に関して具体的な搭載先は下記の通り
成果物、状態 | レッドマイン搭載先 | 備考
「当資料」 | チケット(本日MTボード) | 
「単体テスト結果報告書」 | 文書管理(文書/ 05_PGPT / 10.成果物) | 
「進捗報告書」 | チケット(週次の進捗MTの報告ボード) | 
「Itaテスト仕様書」 | 文書管理(文書/ 06_ITa / 10.成果物) | 
「ITa WBS」 | 文書管理(文書/ 04_SS / 01.計画) | 
「ITbテスト計画書」 | 文書管理(文書 / 07_ITB / 01.計画 / テスト計画書) | Itaの計画書も搭載
「インフラ設計資料」 | 文書管理(文書 / 03_UI / 01.成果物 / 領域搭載フォルダ） | 
「インフラ対応のWBS」 | 文書管理(文書/ 04_SS / 01.計画) | 
「疎通状況確認表」 | 文書管理(文書 / 00_管理 / 99.その他 / 70_疎通状況確認表) | 
「レビュー一覧」 | 文書管理(文書 / 02_SA) | 
「依存関係一覧」 ※別紙含む | 文書管理(文書 / 02_SA / 01.成果物 / 01.全体版 / 依存関係一覧) | 
「スプリントバックログ」 | チケット(週次の進捗MTの報告ボード ※搭載〆のタイミングで搭載) | 
「UI-EXIT報告」 | 文書管理(文書 / 03_UI / 02.UI-EXIT資料 / 領域搭載フォルダ） | 
「UI品質報告書」 | 文書管理(文書 / 03_UI / 02.UI-EXIT資料 / 領域搭載フォルダ） | 
「ITa品質報告書」 | 文書管理(文書/ 06_ITa / 10.成果物) | 
「欠陥管理表」 | 文書管理(文書/ 06_ITa / 10.成果物)、文書管理(文書/ 07_ITb / 10.成果物) | 
「Itb設計書」 | 文書管理(文書/ 07_ITb / 10.成果物) | 
「セキュリティ事前チェック報告書」 | 文書管理(文書 / 00_管理 / 99.その他 / XXX) | 
「Itb品質報告書」「欠陥管理表」 | 文書管理(文書 / ※※搭載先調整中※※) | 
「平常時、異常時作業マニュアル」 | 文書管理(文書 / ※※搭載先調整中※※) | 
「整合性をとるべきデータ一覧」 | 文書管理(文書/ 08_ST /XXXXX) | 
「見積もり」3-4月 | 別途依頼予定 | 

## Slide 5: 参考．遅延を受けたはなさく様からの申し入れ
No | 依頼事項 | 補足 | 優先度 | ステータス
1 | ＩＴａ進捗が機能名含めて具体的にわかる資料（予実、担当者） | スケジュール組み換え後したところがわかるようになっていると助かります | 高 | 依頼
2 | バグの具体内容と個々対応方針、状況がわかるもの | 誰がPGをした箇所の障害なのか、誰が単体検証ＯＫと報告をしてきた箇所の障害なのかを再委託先に個人名で明示させてほしい（特定の退場者が原因というなら個人名で原因分析すべきとの考え方） | 高 | 依頼
3 | フロント単体の品質が悪いことについての原因分析、ヨコ展開。 既に退場されている特定の方の品質が悪いという仮説の検証。 | 真因しだいでは前工程からテコ入れする必要があるため、プロセスや処理構造的な側面で課題がないかを深堀りしたい | 高 | 依頼
4 | 再委託先アウトプットの確認体制再整理 | （2、3とも関連） 厳しいスケジュールで対応している弊害が品質劣化という形で顕在化しているため、各種アウトプットの管理体制を厳格化していただきたいとう意図です。具体的には、問題のある工程成果物に関する再確認、今後発生する成果物に対し、誰が確認をするかを明確に一覧管理いただきたいです。既にある場合はその一覧を連携いただきたいです。 | 中 | 依頼
5 | WBSに現れていないタスクやアウトソースできるタスクの整理 （簡単なメモベースで問題ないです） | 主にはなさくや他社からの依頼事項、内部統制関係等が該当すると考えていますが、本体開発の進捗を阻害する要因になるものを止める、もしくはタスク遂行を外に出すなどでSasuke社内の負荷を少しでも下げたいという意図です。何かできることがあれば教えてください。 | 中 | 依頼
6 | バグ発生状況を監視できる環境の解放 | （１、２とも関連） 障害の発生、解消状況をタイムリーに把握するために、進捗、障害管理状況を把握できる環境へのアクセスを許可していただけないかというお願いです。 先日NIT社からも提案があったように、NIT事務局にアクセス権限付与し、情報集約、レポーティングのタスクを移管するのも有効と考えます。 | 中 | 依頼