## ITaスケジュール
No. | 分類 | エリア | 機能名 | 補足 | テスト ケース数 | ITa環境動作確認 |  | テクノモバイル入力 |  | Sasuke入力 |  | テスト実行 | [9 empty] | 備考
[12 empty] | 打鍵 |  |  |  |  | 再鑑
[6 empty] | 調査内容 | 調査担当 | マージ日 | レビュー依頼 | Sasukeレビュー ステータス | レビュー 担当 | 予定 |  |  | 実績 |  | 予定 |  |  | 実績
[12 empty] | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
例 | 画面 | 試算エリア | G0101_計算機画面 | 全体 | 全体 | 全体 | [5 empty] | ○○ | 2020-12-21 | 2020-12-21 |  | 2020-12-31 | △△ | 2020-12-22 | 2020-12-22
1 | 画面 | 試算エリア | G0101_計算機画面 |  | 10 | [5 empty] | 小川 | Sasuke | 2021-01-12 | 2021-01-22
2 | 画面 | 試算エリア | G0102_試算結果画面 |  | 647 | [5 empty] | 松橋 | Sasuke | 2021-01-12 | 2021-01-22
3 | 画面 | 試算エリア | P0103_プラン選択画面 |  | 160 | [7 empty] | 2021-01-12 | 2021-01-22
4 | 画面 | 試算エリア | P0104_保障カスタマイズ画面 |  | 156 | [7 empty] | 2021-01-12 | 2021-01-22
5 | 画面 | 基本情報入力エリア | G0105_申込前確認画面 |  | 2 |  |  | ◎ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-396 | 完了 | 江澤・松橋 | テクノモバイル | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-21 | [6 empty] | 保留ケース有り
6 | 画面 | 基本情報入力エリア | G0106_ご本人さま確認に関して画面 |  | 17 |  |  | ◎ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-365 | 完了 | 江澤・松橋 | テクノモバイル | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2020-12-21 | [6 empty] | 保留ケース有り
7 | 画面 | 基本情報入力エリア | G0107_個人情報入力画面 |  | 304 | 12/25 修正レビューマージ完了 |  | ◎ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-445 | 完了 | 松橋 | テクノモバイル | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2020-12-21 | [6 empty] | 仕掛かり中
8 | 画面 | 基本情報入力エリア | G0108_個人情報確認画面 |  | 18 | 12/25 15:42に完了になっているため レビューステータス更新してます |  | ◎ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-446 | 完了 | 江澤 | テクノモバイル | 2020-12-21 | 2020-12-25
9 | 画面 | 基本情報入力エリア | G0109_申込内容確認画面 | G0102内で設計済 仕様変更対応で取込予定 | 未定 | サスケリリース日 2020/12/25 |  |  | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-459 | レビュー中 | 江澤 | Sasuke | 2021-01-12 | 2021-01-22
10 | 画面 | 重要事項確認エリア | G0110_重要事項確認画面 |  | 16 | 変更管理対象 |  | 2020-12-16 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-395 | 完了 | 江澤・松橋 | テクノモバイル | 2020-12-21 | 2020-12-25
11 | 画面 | 重要事項確認エリア | G0111_意向確認画面 |  | 96 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-499 [サスケ(テコテックさんに確認)] セッション内容確認 ▶️12/25 申込参照APIの返り値がおかしい？ ▶️セッションから値を反映させる最終意向部分は大丈夫でした。DBの内容を出すところがまだ非表示です。 DB内容取得のところが申込参照APIの返り値の問題。 | サスケ →テコテック | ◯ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-421 | 完了 | 江澤・松橋 | テクノモバイル | 2020-12-21 | 2020-12-25
12 | 画面 | 告知入力エリア | G0112_告知情報事前確認画面 |  | 11 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-498 [他の画面待ち] 111から遷移できない ⇒116の表示ができればOKになるはず。 ▶️12/25.116からの遷移ボタンでエラーになるので確認とれず。さらに言うと、セッションの値でだし分けする画面なのである程度通しで動かさないとテストできないかも | shift | ◎ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-400 | 完了 | 江澤・松橋 | テクノモバイル | 2020-12-21 | 2020-12-25
13 | 画面 | 告知入力エリア | G0113_告知情報用語確認画面 |  |  |  |  | ◯ |  |  | 江澤・松橋 | テクノモバイル | [9 empty] | 課題（SASUKE_PROJ_H8739-191)『G0117』に機能が集約されたため当該設計箇所無し
14 | 画面 | 告知入力エリア | G0114_告知情報加入条件確認画面 |  |  |  |  | ◯ |  |  | 江澤・松橋 | テクノモバイル | [9 empty] | 課題（SASUKE_PROJ_H8739-191)『G0117』に機能が集約されたため当該設計箇所無し
15 | 画面 | 告知入力エリア | G0115_告知情報入力漏れ確認画面 |  |  |  |  | ◯ |  |  | 江澤・松橋 | テクノモバイル | [9 empty] | 課題（SASUKE_PROJ_H8739-191)『G0117』に機能が集約されたため当該設計箇所無し
16 | 画面 | 告知入力エリア | G0116_ご職業・年収入力画面 |  | 86 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-485 TM調査依頼 表示されないデグレ？ ⇒修正し、sasuketmにマージ12/24 11時 ▶12/25次へボタンでエラーになってます。 ⇒12/25 15:30のリリースにて対応済みです。ご確認お願いします。 ▶️同じエラーが確認されました。実施方法が悪いかもしれないので、テスト方法を教えてください ⇒バックログにも書きましたが、 G0116_ご職業・年収入力画面の前にG0109_申込内容確認画面のテストボタンを押下する必要があります。 ▶️確認できました。 | shift | ◎ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-423 | 完了 | 江澤・松橋 | テクノモバイル | 2020-12-21 | 2020-12-25
17 | 画面 | 告知入力エリア | G0117_告知情報入力画面(AURA) |  | 89 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-21 | 2020-12-21
18 | 画面 | 告知入力エリア | G0118_告知情報確認画面(AURA) |  | 46 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-21 | 2020-12-21
19 | 画面 | 受取人・支払方法選択エリア | G0119_受取人・請求人入力画面 |  | 116 | 12/25 修正レビューマージ完了 |  | ◎ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-447 | 完了 | 松橋 | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-21 | [6 empty] | 保留ケース有り
20 | 画面 | 受取人・支払方法選択エリア | G0120_受取人・請求人確認画面 |  | 6 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-489 [TM確認] 12/25 次の画面への遷移しようとボタンを 押下するとエラーになります | TM | ◎ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-399 | レビュー返却済み | 江澤 | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-21 | [6 empty] | 保留ケース有り
21 | 画面 | 受取人・支払方法選択エリア | G0121_保険料払込方法選択画面 |  | 30 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-495 [TM確認] 120から遷移できない ⇒修正し、sasuketmにマージ12/24 11時 ▶️12/25まだできない。 session周り怪しい為調査(TM) ▶️申込更新APIのインプットアウトプットがフロントとバックエンド出揃っていない | テコテック | ◯ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-422 | レビュー返却済み | 松橋 | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-08
22 | 画面 | 受取人・支払方法選択エリア | G0122_クレジットカード情報入力画面 | [8 empty] | テクノモバイル | [9 empty] | 当画面は設計段階で不要となったため該当テスト設計無し
23 | 画面 | 本人確認・完了エリア | G0123_本人確認書類提出画面 |  | 64 | 12/25 質問事項の回答確認完了のため チケット完了としました（松橋） |  | ◯ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-472 | 完了 | 江澤・松橋 | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-08
24 | 画面 | 本人確認・完了エリア | G0124_申込内容最終確認画面 |  | 377 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-08
25 | 画面 | 本人確認・完了エリア | G0125_申込完了画面 |  | 82 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-494 TM調査依頼 テスト用画面からエラー調査 12/25 15:30 にリリースおよび確認 | TM | ◯ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-452 | レビュー返却済み | 松橋 | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-08
26 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0126_システムメンテナンス画面 |  | 18 | [6 empty] | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
27 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  | 3 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-492 TM調査依頼 108から遷移できない ▶️12/25 今もできないです。 ⇒12月 25 19:47 sasuketmブランチへマージ済み。 次回リリースで反映されるため、ご確認お願いします。 ▶️ITa環境で確認できず。DB不備なのでしょうか？ | TM | ◯ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-453 |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
28 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | ⇒20:00プルリク済 ⇒不備の為、再プルリク | 16 |  |  | ◯ | SASUKE_PROJ_H8739-480 |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
29 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0199_Webダイレクトページ共通項目 |  | 44 |  |  | ◯ | 各画面で使用する共通部品の為、既にリリース済の認識 |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
30 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | 12/25 09:00プルリク済 | 27 |  |  | ◯ | SASUKE_PROJ_H8739-481 |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
31 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0202_Web申込み専用ページトップ画面 |  | 178 |  | TM | 2020-12-25 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-500 |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
32 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 9 |  | TM | 2020-12-25 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
33 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 102 |  | TM | 2020-12-25 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
34 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 38 |  | TM | 2020-12-25 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
35 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  | 32 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
36 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0207_Web申込み専用ページクレジットカード登録画面 |  |  |  |  | 1899/12/29 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | [8 empty] | 11月19日断面ではfigma上で画面がなくなっていたため作成対象外
37 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面 |  | 107 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
38 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0209_Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  | 43 |  |  | ◯ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-454 |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
39 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応確認画面 |  | 78 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
40 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  | 14 |  |  | 2020-12-29 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
41 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0212_Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  | 14 |  |  | ◯ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-455 |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
42 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | 12/25 09:00プルリク済 | 67 |  |  | ◯ | SASUKE_PROJ_H8739-482 |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
43 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0214_Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  | 89 |  |  | ◯ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-456 |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
44 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 |  | 21 |  |  | 2020-12-28 |  |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
45 | 画面 | Web申込専用ページエリア | G0216_Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  | 14 |  |  | ◯ | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-457 |  |  | テクノモバイル | 2020-12-28 | 2021-01-15
46 | 画面 | Webダイレクト管理エリア | G0301_管理ログイン画面 |  | 9 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | Sasuke | 2021-01-18 | 2021-01-22
47 | 画面 | Webダイレクト管理エリア | G0302_管理パスワード再発行画面 |  | 13 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | Sasuke | 2021-01-18 | 2021-01-22
48 | 画面 | Webダイレクト管理エリア | G0303_管理パスワード登録・変更画面 |  | 14 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | Sasuke | 2021-01-18 | 2021-01-22
49 | 画面 | Webダイレクト管理エリア | G0304_管理データアップロード画面 |  | 111 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | Sasuke | 2021-01-18 | 2021-01-22
50 | 画面 | Webダイレクト管理エリア | G0305_管理ユーザ管理画面 |  | 53 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | Sasuke | 2021-01-18 | 2021-01-22
51 | 画面 | Webダイレクト管理エリア | G0399_管理共通項目 |  | 40 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | Sasuke | 2021-01-18 | 2021-01-22
52 | 帳票 | ー | R0101_申込書控 |  | 309 |  |  | 2020-12-25 |  |  |  | テコテック | 2020-12-28 | 2021-01-15
53 | 帳票 | ー | R0102_意向確認書控 |  | 83 |  |  | 2020-12-25 |  |  |  | テコテック | 2020-12-28 | 2021-01-15
54 | 帳票 | ー | R0103_告知書控 |  | 80 |  |  | 2020-12-25 |  |  |  | テコテック | 2020-12-28 | 2021-01-15
55 | 帳票 | ー | R0104_特別条件承諾控 |  | 56 |  |  | 2020-12-25 |  |  |  | テコテック | 2020-12-28 | 2021-01-15
56 | バッチ | ー | データメンテナンス |  | 18 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
57 | バッチ | ー | フォローメール送信 |  | 3 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
58 | バッチ | ー | ステータス同期 |  | 15 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
59 | メール | Webダイレクトメール | 仮登録完了メール |  | 3 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | TM/TT | 2021-01-18 | 2021-01-22
60 | メール | Webダイレクトメール | 本登録完了メール |  | 8 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | TM/TT | 2021-01-18 | 2021-01-22
61 | メール | Webダイレクトメール | 申込手続き完了メール |  | 20 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | TM/TT | 2021-01-18 | 2021-01-22
62 | メール | Webダイレクトメール | 外部認証ログインメール |  | 9 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | TM/TT | 2021-01-18 | 2021-01-22
63 | メール | Webダイレクトメール | メールアドレス変更メール |  | 3 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | TM/TT | 2021-01-18 | 2021-01-22
64 | メール | Webダイレクトメール | パスワード変更メール |  | 14 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | TM/TT | 2021-01-18 | 2021-01-22
65 | メール | フォローメール | 申込み未完了メール |  | 11 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
66 | メール | フォローメール | 申込み完了期限超過メール |  | 10 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
67 | メール | フォローメール | 収納経路未設定メール |  | 4 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
68 | メール | フォローメール | 本人確認書類未設定メール |  | 6 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
69 | メール | フォローメール | 不備出し |  |  |  |  | 1899/12/27 | [13 empty] | ※CRMによる手動送信(テスト不要)
70 | メール | フォローメール | 不備未対応メール |  | 5 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
71 | メール | フォローメール | 査定結果通知メール |  | 10 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
72 | メール | フォローメール | 条件付き未対応メール |  | 5 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
73 | メール | フォローメール | 契約未成立メール |  | 5 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
74 | メール | フォローメール | アカウント削除事前通知メール |  | 5 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
75 | メール | フォローメール | アカウント削除メール |  | 5 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | テコテック | 2021-01-18 | 2021-01-22
76 | メール | 管理機能メール | アカウント新規追加メール |  | 1 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | TM/TT | 2021-01-18 | 2021-01-22
77 | メール | 管理機能メール | パスワード再発行メール |  | 1 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | TM/TT | 2021-01-18 | 2021-01-22
78 | 性能負荷 | 性能負荷テスト | 性能負荷テスト |  | 10 |  |  | 2021-01-15 |  |  |  | Sasuke | 2021-01-18 | 2021-01-22
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
|  |  |  | 合計 | 4186 | 0 |  |  |  | 4186
◯マージ済み
◎マージ後ITa環境動作確認済み
最新の状況はこちら
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r74-C_iQIhYjaSjkmsIC-JBFoOuI1XrspM_K6Tw1KjA/edit#gid=1492280813

## 画面別追加対応一覧
■設計書更新対応 台帳
※変更内容は各画面設計書の改定履歴も記載
画面毎に指摘を記載
|  | SHIFTさんのITaテスト仕様書に影響ある内容をオレンジとしています。 | [6 empty] | ★詳細設計書反映完了時に完了にしてください★
追加対応事項 |  |  |  |  | Sasuke |  |  | テクノモバイル |  | テコテック |  | Shift
画面設計書/バックエンドAPI | 指摘元 | 対応内容 | 起票者・ 質問者 | ITa期間 | figma 対応 | 設計書 対応 | 断面 ver | 対応有無 | 対応状況 | 対応有無 | 対応状況 | 対応有無 | 対応状況 | 備考
G0105_申込前確認画面 | はなさくSP3レビュー指摘対応 | ▼文言を変更 ・「ご本人さま確認に関して画面」に本人確認アシストAPIについて明記する 「dアカウント・ログインすることで本人確認書類の提出を省略することが 可能です※ ※dアカウントログインおよび本人確認情報提供に同意いただく必要があります」 ・ステップの内容の文言を変更 ・受取人の説明項目を追加 | 須永 | 12/21- | 2020-12-07 | 2020-12-07 | TM連携12/7 | 要 | 対応済み：2020/12/25 | 不要 | - | 不要 | -
G0107_個人情報入力画面 | 設計改善 | ▼設計改善 アクション項目定義書 ・次へボタン押下時に重複チェックは行わないため削除(個人情報確認画面にてチェックする) ・外部認証ID。外部認証コードのセッション値を申込情報ではなくアカウント情報の中に変更 | 須永 | 12/21- | - | 2020-12-13 | TM連携12/14 | 要 | 対応済み：2020/12/25 | 不要 | - | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：期待値を変更。
G0102_試算結果画面 | はなさくレビュー | ▼設計改善 ・「各項目の表示詳細」シートの特定損傷特約の保険期間を60歳に固定化 ・「はなさく一時金」の主契約および、各一時給付特約の初回・2回目以後のロジックを修正 ・「はなさく定期」の主契約の給付金額をテキストからプルダウンに変更 | 小川 |  | - | 2021-01-06 |  | 不要 | - | 不要 | - | 不要 画面内の個別の条件ロジックのため不要 単体テスト観点 | - | Sasuke作成画面
G0107_個人情報入力画面 | TM指摘 | ▼設計改善 アクション項目定義書 ・次へボタン押下時にセッションのアカウント情報にも入力項目を保存することを追記 | 須永 | 12/21- | - | 2020-12-21 | TM連携12/21 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0108_個人情報確認画面 | 設計改善 | ▼設計改善 APIの変更により下記の対応に変更 次へボタン押下時に、未ログインとログイン済みで処理を変更 1.ログインチェック(アカウントIDの存在チェック) 1-1. 未ログインの場合 1-1-1. 外部認証ID+外部認証コードがある場合：アカウント登録可否チェックAPI[リクエストパラメータ：外部認証ID+外部認証コード+メールアドレス]で重複チェック 1-1-1-1. SUCCESS：申込追加APIをコールする(正常終了後「G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面」へ遷移) 1-1-1-2. ERROR(重複)：通知ポップアップを表示し、当画面に留まる 1-1-2.外部認証ID+外部認証コードがない場合：アカウント登録可否チェックAPI[リクエストパラメータ：メールアドレスのみ]で重複チェック 1-1-2-1. SUCCESS：申込追加APIをコールする(正常終了後「G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面」へ遷移) 1-1-2-2. ERROR(重複)：通知ポップアップを表示し、当画面に留まる 1-2.ログイン済みの場合 1-2-1. 申込参照APIを呼び出し、申込完了日時が未設定の申込データがあるか確認 1-2-1-1. データなし：申込追加APIをコール(正常終了後「G0109.申込内容確認画面」へ遷移) 1-2-1-2. データあり：確認画面のポップアップで登録データを更新するか確認 1-2-1-2-1. 更新する：申込削除APIをコール後、申込追加APIをコール(正常終了後「G0109.申込内容確認画面」へ遷移) 1-2-1-2-2. 更新しない：当画面に留まる | 須永 | 12/21- | - | 2020-12-16 | TM連携12/16 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 不要 | 2021/1/13 SHIFT 以下理由により、テスト仕様書修正不要。 既存ケースに未ログイン、ログイン済みの確認ケース作成済みのため。 また、外部認証の重複チェックについてはItbにて追記する方針となったため。
G0108_個人情報確認画面 | TM指摘 | ▼設計改善 アクション項目定義書 ・アカウントIDの設定有無によりログイン状態を判定することを追記 | 須永 | 12/21- | - | 2020-12-21 | TM連携12/21 | 要 | 対応済 | 不要 | - | 要 | 不要 | 2021/1/13 SHIFT 既にケース記載済みのため、テスト仕様書修正不要。
G0111_意向確認画面 | 設計改善 | ▼設計改善 ・当初意向の情報を申込参照APIから取得することを追記 ・最終意向は商品付加バージョン３であることを追記 | 須永 | 12/21- | - | 2020-12-17 | TM連携12/17 | 要 | 対応済 | 不要 | - | 不要 | -
G0111_意向確認画面 | はなさくSP3レビュー指摘対応 | ▼UI改善 ・スクロール量が多いため商品ロゴの大きさを変更 ・チェックボタンのUIを変更 | 須永 | 12/21- | 2020-12-07 | 2020-12-07 | TM連携12/7 | 要 | 対応済 | 不要 | - | 不要 | -
G0108_個人情報確認画面 | 設計改善 | ▼設計修正 名称変更 [アカウント登録可否チェックAPI]→[アカウント発行可否チェックAPI] ※処理内容は変更なし [申込追加API] ・メールアドレス候補の項目値をリクエスト時不要のため削除 | 須永 |  | - | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0116_ご職業・年収入力画面 | 設計改善 | ▼設計改善 アクション項目定義書 ・「申込更新API」は後続の「告知情報事前確認画面」で保存するためコール不要のため削除 ・最終意向は商品付加バージョン3のため訂正 | 須永 | 12/21- | - | 2020-12-17 | TM連携12/17 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要
G0112_告知情報事前確認画面 | 設計改善 | ▼設計改善 ・最終意向はバージョン３に訂正 ・ご職業年収と、告知事前確認画面が前後したことにより、セーブポイントは当画面となり、 前画面の職業情報を含めて申込更新APIをコールする | 須永 | 12/21- | - | 2020-12-17 | TM連携12/17 | 要 | 対応済 | 不要 | - | 要 | 不要 | 2021/1/13 SHIFT 左記修正内容はITa観点ではないと判断し、テスト仕様書修正不要。 （最終意向バージョンの確認はUT観点、APIコールはITb観点のため）
G0116_ご職業・年収入力画面 | 設計改善 | ▼設計改善 アクション項目定義書 ・保険商品チェックAPIのリクエストをAPIの構造と同一するため修正 | 須永 |  | - | 2021-01-05 |  | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要
G0117_告知情報入力画面（AURA） | TM指摘 | ▼設計改善 AURAでの回答必須かどうかの確認項目記載誤りを訂正 constraints 要素内の canBeUnknown の値の判定ロジックを追記(フェールセーフの処理(現在の実務では発生しない)) →テストで確認ができないため不要とする(2021/1/5) | 須永 | 12/21- | - | 2020-12-13 | TM連携12/14 | 要 | 初回のマージ時に合わせて対応予定 | 不要 | - | 不要 | -
G0117_告知情報入力画面（AURA） | 設計改善 | ・未回答許容のロジックを削除 constraints 要素内の canBeUnknown がtrueの場合をAURAと疎通した際にもテストで確認できないため | 須永 |  | - | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要 |  | 不要 |  | 要 | 不要 | 2021/1/13 SHIFT 左記修正内容はITa観点ではないと判断し、テスト仕様書修正不要。 （ロジック網羅はUT観点のため）
G0118_告知情報確認画面（AURA） | 設計改善 | ▼設計改善 ・承諾コード名変更のため訂正「告知回答確認完了」(設計書の文言ミス) | 須永 | 12/21- | - | 2020-12-17 | TM連携12/17 | 要 | 対応予定日：2021/1/4 | 不要 | - | 不要 | -
G0119_受取人・請求人入力画面 | はなさくSP3レビュー指摘対応 | SP3指摘対応に伴い修正 ▼UI改善 ・画面タイトルを「受取人・指定代理請求人情報の入力」と変更 ・指定代理請求人・死亡時支払金受取人（死亡保険金受取人）の情報を入力ください。」 →死亡時支払金受取人 兼 指定代理請求人とする ※定期保険を含む場合は、死亡時支払金受取人のうしろに（死亡保険金受取人）を表示する ・月、日について、計算機画面と同じUIに変更 （ポップアップが出現する） ・取扱範囲の案内として下記文言を画面下部に固定表示する 選択肢として表示している続柄以外を受取人・指定代理請求人に指定することはできません。（内縁、婚約者、同性パートナーを受取人・指定代理請求人とする契約も取扱いません） ・「被保険者からみた続柄」の下部の説明文言を変更 被保険者さまからみた続柄をお選びください ・個人情報入力画面と同様に、 バリデーション設計書に自動変換について記載がありますのでそちら参照し、対応お願いします。 氏名(漢字) ・氏名(カナ)はフォーカスアウト時に自動変換あり | G | 12/21- | 21 | 2020-12-07 | TM連携12/7 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：テスト設計書記載済みのため、修正不要。 2点目：月、日のポップアップ確認を追加。 3点目：ITa観点ではないと判断し、テスト仕様書修正不要。（文字の自動変換はUT観点）
G0119_受取人・請求人入力画面 | はなさくSP3レビュー指摘対応 | ・補足説明ポップアップのリンクを1つに変更 リンク名は「受取人、指定代理請求人について」 ※更新台帳記載漏れ | 須永 |  | ○ | 2021-12-07 | 1/5断面 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：削除となった2つのリンクをテスト仕様書から削除。
G0121_保険料払込方法選択画面 | はなさくSP3レビュー指摘対応 | 「画面レイアウト」 SP3指摘対応に伴い修正 ▼UI改善 ・タイトル下部の説明文言を変更 ・同意ボタンの注意文を追加 ・クレジットカードのおすすめ情報を追加 ・あとで入力を行うボタンのサイズを小さくする ・「支払い入力を行う」のボタンキャプションを「次へ（収納代行サービス画面に遷移する）」 | 須永 |  | 2020-12-07 | 2020-12-07 | TM連携12/7 | 要 | 完了（詳細設計書には反映していないが、デザインチームが対応済み） | 不要 | - | 不要 | -
G0121_保険料払込方法選択画面 | はなさくSP4レビュー指摘対応 | ▼UI改善 ・あとで入力するボタンの下部の文言を修正 | 須永 |  | ○ | 2020-12-16 | TM連携12/16 | 要 | 完了（詳細設計書には反映していないが、デザインチームが対応済み） | 不要 | - | 不要 | -
G0121_保険料払込方法選択画面 | 設計改善 | ▼設計改善 ・あとで入力を行うボタンの際に、申込更新APIで渡す情報を追記 [払込経路コード]・[収納方法流用元証券番号] ※あとで入力を選択した場合も、申込更新APIで上記の値を保存する必要がある | 須永 |  | - | 2020-12-17 | TM連携12/17 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0121_保険料払込方法選択画面 | 設計改善 | ▼設計不備 「画面項目定義書」「アクション項目定義書」シート ・試算結果画面で払込経路を選択させないため、当画面の初期表示時は未選択状態とする プリセットを行うなどの表記を削除 ・申込更新APIで主契約オブジェクト、支払オブジェクトに払込経路コードを設定することを明記 | 須永 |  | - | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 要 | 完了(須永さんにご対応頂き、伊東確認済み) |  |  | 1/5以降の変更のため不要 | -
G0123_本人確認書類提出画面 | はなさくSP4レビュー指摘対応 | SP4指摘対応 ▼UI改善 画面設計書[画面レイアウト][画面項目定義書][アクション項目定義書]シート追加 ・マイナンバーカードを選択時、確認ポップアップを表示する ・ボタン名を「表面をアップロードする」「裏面をアップロードする」に変更 ・パスポートを選択時タイトルを「表面」「裏面」ではなく「顔写真ページ」「所持人記入欄ページ」に文言変更 ・本人確認アシストAPIのサービス照会URLを追加 ・書類をアップロードする際の注意事項リンクを書類選択プルダウンの下に配置 ・あとで提出するボタンの下部の文言を修正 | 須永 |  | ○ | 2020-12-16 | TM連携12/16 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：マイナンバーを選択するケースの期待値にポップアップの確認を追加。 2点目：本人確認書類の水準にパスポートを追加。併せてケースNo.13を追加。 3点目：リンク押下時の確認について追加。
G0123_本人確認書類提出画面 | 設計改善 | ▼設計改善 ・API仕様書に基づいてウイルスチェックAPIのIF等をアクション項目定義書に反映 | 小川 |  | - | 2020-12-09 | TM連携12/14 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0123_本人確認書類提出画面 | 設計改善 | ▼設計改善 [アクション項目定義書]シート追加 ・母子健康手帳の記載漏れを追記(※提出書類の選択リストに母子健康手帳手帳があること) ・申込更新APIに送る際は、ドキュメントコード値はコード一覧を参照と追記 ・本人確認書類を書類で完了時には承諾コード１６を設定に変更 | 須永 |  | - | 2020-12-17 | TM連携12/17 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 不要 | 2021/1/13 SHIFT 左記修正内容はITa観点ではないと判断し、テスト仕様書修正不要。 （プルダウンリストはUT観点のため）
G0123_本人確認書類提出画面 | 設計改善 | ▼設計改善 [アクション項目定義書]シート修正 ・本人情報チェックAPIのリクエスト値に性別は不要のため削除 | 須永 |  | - | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0124_申込内容最終確認画面 | はなさくSP4レビュー指摘対応 | SP4指摘対応 ▼UI改善 [画面レイアウト][画面項目定義書][複合チェック仕様書]シート訂正 ・初回払込保険料の表示削除 ・商品毎の合計保険料を表示 ・契約日特則の表示場所を移動(計算基準日の下) ・契約日特則有無は、翌月1日(当日含む)までに誕生日を迎える人のみ表示する ・住所の表示は、丁目番地(改行)建物名とする ・特約に保険期間と払込期間の表示があるが、基本的に主契約と同値なので削除。主契約と違う場合のみ表示する。[G0102_試算結果画面.xlsx シート：【参考資料】依存項目] ・修正不可のセクションには場合は申込完了後コールセンターへと促す文言を追加と対応 ・合計保険料の下に、契約日に関する特則の有無と保険料払込回数により注意喚起文言を出し分ける ・紙証券希望はラジオボタンとする(初期表示未選択/必須項目) ▼設計書には表現できず対応した内容 ・UI変更でセクションの間のマージン、罫線の見直し | 須永 |  | ○ | 2020-12-16 | TM連携12/16 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：期待値を追加。 2点目：期待値の追加と修正。期待値に合わせた生年月日の水準を追加。 3点目：期待値と水準を追加。 4点目：初期表示の確認を追加。必須項目に変更となったため、選択/未選択の手順を削除。
G0124_申込内容最終確認画面 | 設計改善 | ▼設計改善 [アクション項目定義書]シート訂正 ・商品付加バージョンの指定を３に変更 ・承諾コード、申込完了のコードを17に変更 | 須永 |  | - | 2020-12-17 | TM連携12/17 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0124_申込内容最終確認画面 | TM指摘 | ▼設計改善 [アクション項目定義書]シート訂正 ・本人確認書類の表示の際に、申込[0].商品グループ[x].承諾[x].承諾対象コードも確認することを追記 承諾対象コード：15 がある場合 「dアカウント本人確認済」 承諾対象コード：16 がある場合 ドキュメントコードを確認し、提出した書類名を表示 承諾対象コード：15 ,16どちらもない場合 「未登録」 | 須永 |  | - | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0125_申込完了画面 | はなさくSP4レビュー指摘対応 | SP4指摘対応 ▼UI改善 ・責任開始日の画像を削除 | 須永 |  | ○ | 2020-12-16 | TM連携12/16 | 要 | 完了：デザインが対応 設計書に反映なし | 不要 | - | 不要 | -
G0125_申込完了画面 | 設計改善 | [アクション項目定義書]シート ・申込参照APIの構造変更に伴い、申込完了日時のセッション構造を変更 | 須永 |  | - | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | UI改善 | ▼UI改善 ヘッダー部分のデザイン変更に伴い「画面レイアウト」更新 →申込フローは一律 ロゴ＋電話番号 | 小川 |  | - | 2020-12-09 | TM連携12/14 | 要 | 完了：デザインが対応 設計書に反映なし | 不要 | - | 不要 | -
G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | 設計改善 | ▼設計改善 「アクション項目定義書」シート ・外部認証の際に初回ログインの項目をリクエスト追加 ・ログイン成功後、遷移先がG0108と記載誤り。 G0109.申込内容再確認画面に遷移と修正 | 須永 |  | - | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：期待値を修正。
G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | UI改善 | ▼UI改善 画面デザイン変更（外部認証ボタン部分）に伴い、画面レイアウトを更新 →設計書のキャプチャが古かった | 小川 |  | - | 2020-12-09 | TM連携12/14 | 要 | 完了：デザインが対応 設計書に反映なし | 不要 | - | 不要 | -
G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | 設計改善 | ▼設計改善 個人情報入力画面からのログイン画面には、パスワードを忘れた場合のリンク削除 | 須永 |  | 2020-11-24 | 2020-12-13 | TM連携12/14 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：期待値には記載済みのため、確認が不足していたケースに●を追加。
G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | はなさく指摘 | ▼設計改善 手続き完了期限日の表示誤り(計算基準日の前日の23:59) | 須永 |  | ○ | 2020-12-13 | TM連携12/14 | 要 | 対応済み | 不要 | - | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：期待値の追加と、期待値に合わせた因子・水準を追加。
G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | 設計改善 | ▼設計改善 「アクション項目定義書」シート ・手続き中のデータ判定を訂正 申込完了日時が未設定のものを手続き中と判断 ・申込期限を超過している連絡の判定を訂正 掲載フラグが1の連絡を表示 | 須永 |  | - |  | TM連携12/21 | 要 | 対応済み | 不要 | - | 要 | 不要 | 2021/1/13 SHIFT 左記修正内容はITa観点ではないと判断し、テスト仕様書修正不要。 （ロジック網羅はUT観点のため）
G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | 設計改善 | 「画面項目定義書」シート 手続完了期限日は計算基準日の前日と記載されているが、 契約日特則ありの場合と齟齬が出るため、下記が正しい。 記載を訂正。 ・契約日に関する特則適用なし 承諾対象コードが"1"の日時（当初意向）の当月最終日の23:59 ・契約日に関する特則を適用あり 承諾対象コードが"1"の日時（当初意向）の翌月1日よりも契約者の誕生日の方が早い場合は誕生日の前日の23:59 | 須永 |  |  |  | 2021-01-07 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 仕様書記載内で記載揺れがありました。 実装は問題ないため不要としてます また、表示の内容のためITaの観点ではないと思います | -
G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 設計改善 | ▼設計改善 「アクション項目定義書」シート ・申込参照APIのコール不要のため削除 →申込ID単位の場合、関連する証券番号の確認が必要なため、申込参照APIで取得する必要がある この指摘は取下げ(2021/1/11) ・連絡参照APIのレスポンス構造の変更によりIF修正 | 須永 |  | - |  | TM連携12/21 | 要 | 完了 ※申込参照APIは呼ぶ仕様に変更されている | 不要 | - | 不要 | -
G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 設計改善 | ▼設計改善 [アクション項目定義書シート] 商品名は申込参照APIではなく、コード一覧から取得するように記載変更（申込参照APIは呼ばない） ・取得した販売商品コードから、コード一覧の販売商品名を参照し商品名を表示 | 須永 |  | - | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 要 | ★基本設計書の修正内容が変更された為、詳細設計書に反映していない コード一覧からでなく申込参照APIから商品名を表示する |  |  | 不要 | -
G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | はなさく指摘 | ▼設計改善 「画面レイアウト」「アクション項目定義書」シート ・トピックステータスコード3(CC確認待ち)はスコープアウトであることを記載 ・通知のメッセージでも証券番号の表示の場合があることを追記 ・不備出し(収納経路登録)メール 不備出し(本人確認書類)出しメールのトピックカテゴリーコード誤りを訂正 | 須永 |  | - | 2020-12-13 | TM連携12/14 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 不要 | 2021/1/13 SHIFT 既にケース作成済みのため、テスト仕様書修正不要。
G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 設計改善 | ▼設計改善 「アクション項目定義書」シート ・連絡参照APIのレスポンス構造の変更によりIF修正 | 須永 |  | - |  | TM連携12/21 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 設計改善 | ▼設計改善 「アクション項目定義書」シート ・本人確認書類が必要な場合にトピックカテゴリーコードをPOSTするように修正 | 須永 |  | - | 2021-01-05 | 1/5断面 | 不要 | － | 不要 | - | 不要 | - | 須永さん検討の結果、不要となった。(1/10伊東)
G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 設計改善 | ▼設計改善 [アクション項目定義書シート] 商品名は申込参照APIではなく、コード一覧から取得するように記載変更（申込参照APIは呼ばない） ・取得した販売商品コードから、コード一覧の販売商品名を参照し商品名を表示 | 須永 |  | ○ | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 要 | 完了 |  |  | 不要 | -
G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 設計改善 | ▼設計改善 帳票のUIの処理を変更。 ・最新帳票を表示 ・商品付加バージョンが3以上の場合はリストボタンを表示する リストにはバージョンのリストが並ぶ 表示としては下記例 （例） バージョン5 = 申込更新時点３ バージョン4 = 申込更新時点２ バージョン3 = 申込更新時点１ バージョン2 = 申込完了時点 ・リストを変更すると申込参照APIで商品付加IDと商品バージョンを指定し、 その時のドキュメントを取得して、そのドキュメントの表示に変更する。 ドキュメントは文字リンクとなっており、「帳票名 (作成日時)」と表示。 (更新の文字は削除。作成日時のみで良い) →バージョン３が最終意向となったため、上記の順番を1つずらすこと [画面レイアウト][書類一覧レイアウト]シート修正 ・最終意向が商品付加バージョン３になったことに伴い、画面レイアウトの帳票のバージョンを訂正 ・帳票リストの文言を変更 リストに表示する際は「商品付加バージョン３」＝「初回申込分」、以降は「申込更新分１」「申込更新分２」…とバージョンが上がるごとに「申込更新分X」と後ろにつく数値を上げ、最新のバージョンは「最新分」とする [アクション項目定義書]シート修正 ・連絡参照APIからの取得値をまとめて記載 ・表示に際し、承諾対象コードの確認不要のため削除(連絡情報で未提出のボタン表示は制御できるため) |  |  |  | 2020-12-13 | TM連携12/21 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 不要 | 2021/1/13 SHIFT 既にケース記載済みのため、テスト仕様書修正不要。
G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 設計改善 | ▼API整合性 「アクション項目定義書」シート ・申込参照APIの項目名称変更により 審査ステータスコードを連動ステータスコードに名称変更 | 須永 |  |  | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | SP6指摘対応 | ・プルダウンデザインの変更 ・契約状態をラベルのようなUIに変更 | 須永 |  |  | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要 | 不要(デザインに関する対応の為、詳細設計書に影響しない) | 不要 | - | 不要 | -
G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | はなさく指摘 | ▼設計改善 ■査定結果の表示順番制御を追加 ・「不担保種別コード」が"D"(特定高度障害状態不担保法)の査定結果がある場合、一番上に表示する。 ※その他の査定結果は任意の順 ・特定高度障害状態不担保法の場合、以下の表示とする。 特別条件内容を表示 改行 不担保部位名称を表示 （不担保期間は表示しない） ・不担保種別コード"S"（保険金削減支払法）の場合、以下の表示とする。 特別条件内容を表示 改行 不担保期間を表示 (不担保期間だが画面表示上は削減期間と表示) ■金額制限のUI改善のため下記の表示を変更 ・金額制限の際、申込時点の金額は表示しない(給付日額など査定結果から取得した金額を表示する) ・最下部の合計金額は、「変更後の合計保険料」のみを表示(申込時の金額は不要) |  |  | ○ | 2020-12-15 | TM連携12/16 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：因子に不担保種別コードを追加。初期表示確認に査定結果の確認を追加。 2点目：因子に不担保種別コードを追加。初期表示確認に査定結果の確認を追加。 3点目：因子に不担保種別コードを追加。初期表示確認に査定結果の確認を追加。
G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 設計改善 | ▼設計改善 「アクション項目定義書」シート ・取り消しボタン押下時に商品付加バージョンをあげて保存することを追記 | 須永 |  | - |  | TM連携12/21 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 設計改善 | ▼設計改善 ・「アクション項目定義書」シートの初期表示のPOST値に「連絡ID」を追加 ・現在の申込情報と、査定結果を比較するための値を記載「【参考資料】項目比較表」シートを追加 | 小川 |  | - | 2020-12-18 | TM連携12/21 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 設計改善 | ▼API整合性 「アクション項目定義書」シート ・保険料計算APIのリクエスト値に不要なリクエスト項目があるので削除訂正 ・申込参照APIの項目名称変更により 審査ステータスコードを連動ステータスコードに名称変更 | 須永 |  | - | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | SP6指摘対応 | ・査定結果は太字赤文字に修正 ・保険料を特別条件の詳細の上に配置する ・コールセンターへ相談ボタンを削除 ・メッセージに戻るボタン追加 ・特別条件がついた場合、「この内容で申し込む（特別条件を承諾する）」のボタン名とする。 ※特別条件付きではない場合、「この内容で申し込む」ボタンまま 特別条件は、特定部位・傷病不担保法、特定高度障害状態不担保法、保険金削減支払法を指す。 （金額制限、引受不可は特別条件に含まない） | 須永 |  | ○ | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要 | 完了 |  |  | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：確認箇所を削除。 2点目：ボタンの確認を追加。 3点目：期待値を追加。
G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾確認画面 | SP6指摘対応 | ・特定損傷特約を除き保険期間、保険料払込期間の表示は不要 （主契約の選択値に準ずるため） ・戻るボタンを設置 ・申込内容最終更新画面と同様の指摘を取り込み -項目ごとの罫線を追加 -住所は建物名の前で改行 -契約日に関する特則は選択可能だった場合のみ表示 -契約日に関する特則と計算基準日の配置を変更 -初回保険料を削除 -保険料の注意事項文言の出しわけを追記 | 須永 |  | ○ | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要 | 完了 |  |  | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：ボタンの確認を追加。 2点目：生年月日の水準を追加。期待値を追加。 3点目：期待値を追加。
G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 設計改善 | ▼設計改善 ・API仕様書に基づいてウイルスチェックAPIのIF等をアクション項目定義書に反映 | 小川 |  | - | 2020-12-09 | TM連携12/14 | 要 | 完了 | 不要 | - | 不要 | -
G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 設計改善 | ▼設計改善 ・dアカウントでの本人確認を削除 ・申込再設定APIをコールするため、提出時にDB更新を行うAPIを訂正 (※「申込再設定API」が追加 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-398 ) ・初期表示時にトピックカテゴリーコードをPOSTで受け取ることを追記 ・注意事項のポップアップの出現はG0123_本人確認書類提出画面と同様と追記 | 木部 |  | ○ | 2021-12-30 | 1/5断面 | 要 | 完了 | 不要 | - | 要 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：dアカウントの因子・水準と期待値を削除。 2点目：ITa観点ではないと判断し、テスト仕様書修正不要。(APIコールはITb観点） 3点目：ポップアップの確認は記載済みのため修正不要。
G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | SP６指摘 | ▼指摘対応 SP6指摘対応の並行修正 コールセンターに相談ボタン削除 | 須永 |  | ○ | 未 | 2021-01-07 | 要 | 完了 |  |  | 要 1/5断面以降の更新分になるので 取込いただけるか確認 | 修正完了 | 2021/1/13 SHIFT 1点目：コールセンターに相談の確認を削除。
セッション仕様書 | 設計改善 | ▼誤記訂正 申込の物理名を記載 販売商品コードの物理名を「productCode」→「salesProductCode」に変更 受取人の物理名のtypo修正「reciever」→「receiver」 | 小川 |  | - | 2020-12-16 | TM連携12/16 | 要 |  | 不要 | - | 不要 | -
セッション仕様書 | 設計改善 | ▼設計改善 ・メッセージ情報を連絡参照APIのレスポンス構造と同様に変更 | 須永 |  | - |  | TM連携12/21 | 要 |  | 不要 | - | 不要 | -
セッション仕様書 | 設計改善 | ▼API整合性 ・商品付加内の、査定結果対応・申込日 削除 ・審査ステータス→連動ステータスコード名称変更、 フロントからは更新しないことを備考に追記 ・取り消し済みの備考欄を削除。フロントではfalse固定。 フロントから更新を行わない。 | 須永 |  | - | 2021-01-05 | 1/5断面 | 要
共通メッセージ仕様書 | 設計改善 | ▼設計誤り 「エラーメッセージ仕様書」シート ・バリデーション_氏名（漢字）バリデーション_氏名（カナ）のメッセージ訂正 ・バリデーション_氏名（漢字）_フォーマット バリデーション_氏名（カナ）_フォーマット項目は使用していないため削除 | 須永 |  | - | 2021-01-09 | 2021-01-09 | 要
G0199_共通画面仕様書 | 設計改善 | ▼確認画面リストの記載漏れ G0118_告知情報確認画面(AURA) 親子関係がある質問の修正ボタンを押下した際、 この質問がクリアされる恐れのあることの注意ポップアップを表示 (画面設計書には記載されているが、何の文言を表示するかの記載が漏れていた) | 須永 |  | - | 2020-12-23 | 三社共有12/23 | 要 |  | 不要 | - | 不要 | -
画面設計書_共通メッセージ仕様書 | はなさくUIレビュー指摘表 | 「エラーメッセージ仕様書」シート ・No4年齢範囲外 メッセージ変更 "Web申込みの契約年齢範囲は20～69歳です。 通信販売ではお申込みいただける可能性がありますので、0120-8739-05までお電話ください。" →通信販売~以降の文言を削除 | 須永 |  | - | 2020-12-23 |  | 不要
帳票設計書_R0101_申込書控 |  | DB変更に基づくI/F部分の修正 | 小川 |  | - |  | pend
帳票設計書_R0102_意向確認書控 |  | DB変更に基づくI/F部分の修正 | 小川 |  | - |  | pend
帳票設計書_R0103_告知書控 |  | DB変更に基づくI/F部分の修正 | 小川 |  | - |  | pend
帳票設計書_R0104_特別条件承諾書控 |  | DB変更に基づくI/F部分の修正 | 小川 |  | - |  | pend
帳票設計書_R0102_意向確認書控 | テコテック指摘 | 「帳票項目定義書_意向リスト」シートの各承諾コードの参照項目を変更（DB更新に伴い） 「帳票項目定義書_共通」シートのI/F修正（DB更新に伴い） | 小川 |  | - | 2020-12-17 | TM連携12/17 | 不要
全体 |  | グローバルコード値をどこに保持するのか |  |  | - |  | pend
全体 |  | ログ出力系の共通設計書がない | 小川 |  | - |  | pend
G0101_計算機画面 | はなさくUIレビュー指摘表 | ▼UIレビュー指摘修正 ・ログイン情報がある場合「試算結果画面」に遷移することを追記 ・契約日に関する特則の制御は「試算結果画面」で一律制御することため、項目値を削除 ・アクション項目ID:2「お見積り」ボタン押下時 複合チェックエラーがない場合「G0102_試算結果画面」へ遷移 ※POSTした[生年月日][性別]は 「G0102_試算結果画面」で条件にマッチするレコメンドプランを表示に使用 ・月/日選択後はポップアップが非表示になる アクション項目定義書へ追記 アクション項目ID:5 アクション項目ID:7 | 須永 |  | - | 2020-12-23 |  | 不要
G0102_試算結果画面 |  | デザイン変更に伴い、画面設計書を全面見直し | 小川 |  |  | 2020-12-08 | pend | 不要
G0102_試算結果画面 | 須永 | 初期表示アクションの契約日に関する特則処理で、「適用の有無」と「契約日に関する特則の表示領域の表示」の判定方法を変更 旧：誕生日が1ヶ月以内にあるかないか 新：翌月1日までに誕生日があるかないか | 小川 |  | - | 2020-12-17 | TM連携12/17 | 不要
G0109_申込内容確認画面 | 設計改善 | 商品の変更/修正をDBヘ保存する必要から 申込参照APIでバージョン２をバージョン３にバージョン数値変更してセッション保持する処理を追記 ▼セッションに申込情報(手続き中)のデータがない場合： ①アカウントIDに紐づく全申込情報を取得 ②申込完了日時が未設定のものを手続き中の情報と判断 ③その申込の商品付加バージョン２から３に変更してセッションに保存 (※後続の[G0111_意向確認画面]の次へボタン押下時に申込更新APIで申込情報商品付加バージョン３として保存される) ④申込情報を画面に表示する。 ▼セッションに申込情報(手続き中)のデータがある場合： ①そのセッションの申込の商品付加バージョンが２であれば、 ３に変更する ②申込情報を画面に表示する。 | 須永 |  | - | 2020-12-16 | TM連携12/16 | 不要

## ITa実施予定_簡易
エリア | 実施予定
基本情報入力エリア | 2020-12-21
重要事項確認エリア | 2020-12-21
告知入力エリア | 2020-12-21
受取人・支払方法選択エリア | 2020-12-28
本人確認・完了エリア | 2020-12-28
Web申込専用ページエリア | 2020-12-28
Webダイレクト管理エリア | 2021-01-18
帳票4本の確認 エリア | 2020-12-28
バッチ３本の確認 エリア | 2021-01-18
Webダイレクトメール エリア | 2021-01-18
フォローメール エリア | 2021-01-18
管理機能メール エリア | 2021-01-18
性能負荷テスト | 2021-01-18
試算エリア | 2021-01-12

## tm_未対応一覧
未対応一覧(一部仕様変更含む)_20201218
No | 画面名or機能名 | 内容 | 対応予定日 | 仕様変更 | ステータス | 起票者
1 | G0111_意向確認画面 | 申込参照APIを呼び出す処理 | 12月21日 | 〇 | テスト可能 | 家塚
2 | G0116_ご職業・年収入力画面画面 | ・勤務先の入力欄でブラウザ側のバリデーションが未実装となっています。 (サーバーサイドでは実装済み) | 12月21日 |  | テスト可能
3 | G0116_ご職業・年収入力画面画面 | ・エラーメッセージ「無効な入力がありました。入力内容を見直してください。」のエラーコードが仮のエラーコードとなっている 12/10断面で連携される ↓参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-281#comment-52516575 ★変更管理に記載なし？★ |  | ？ |  | 川上
4 | G0106_ご本人様に関して画面 | ログインセッションがある場合は、次へボタンで個人情報確認画面に遷移 ログイン有無の判定方法を「未ログインとは、セッションの「アカウント．アカウントID」が未設定の場合、未ログインとみなす。」としていない。 | 12月21日 |  | テスト可能
5 | G0106_ご本人様に関して画面 | 商品付加バージョンの仕様変更で修正が必要な場合、セッションの更新処理で修正が必要 |  |  |  | 川上
6 | APIからの400系のエラーハンドリング | アカウント発行可否チェックAPIからのエラーの場合はフロントで指定したメッセージを使用する | 12月22日 |  | テスト可能
7 | G0107_個人情報入力画面 | 以下バリデーションチェック対応 ・氏名（漢字）チェック ・氏名（カナ）チェック ・住所チェック ・メールアドレスチェック ・パスワードチェック | 12月25日 |  | テスト可能
8 | G0119_受取人・請求人入力画面 | 以下バリデーションチェック対応 ・氏名（漢字）チェック ・氏名（カナ）チェック | 12月25日 |  | テスト可能
9 | SP2～SP4画面全般 | SPデザインレビュー指摘対応 各画面のデザイン最新化 | 12月25日
10 | APIリトライ機能 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-280#comment-53411708 木部さんからの依頼 ■対応内容 現時点ではリトライ0、タイムアウトは10秒 | 1月中旬 |  | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-706 上記で管理
11 | G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | 無し | 12月24日 |  | テスト可能 | 森山
12 | G0107_個人情報入力画面 | 下記の点が未実装です。 ・外部連携処理（dアカウント） |  |  |  | ヨト
13 | G0123_本人確認書類提出画面 | 下記の点が未実装です。 ・dアカウントの処理 |  |  |  | ヨト
14 | G0110_重要事項確認画面 | 下記の点が未実装です。 ・Adobeリンク共通処理化 |  |  |  | 家塚
15 | G0116_ご職業・年収入力画面画面 | ・商品付加バージョンの仕様変更は入っていない ★本件、他の画面も影響あり、画面によって商品付加バージョンの最新情報のみ更新になっていない画面がある可能性あり★ |  | ? |  | 川上
16 | G0107_個人情報入力画面 | 下記の点が未実装です。 ・外部連携処理（zipserver） | 1月7日 |  | サスケのレビュー中 | ヨト
17 | G0123_本人確認書類提出画面 | 下記の点が未実装です。 ・ウイルスチェック | 1月6日 |  | サスケのレビュー中 | ヨト
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

## sasuke_詳細設計書レビュー
■詳細設計書の不備について記載
品質判断材料用※お客さん提出時は、リストをコピーする
追加対応事項
No | 詳細設計書画面名 | 指摘元 | 重要度 | 内容 | 対応内容 | 起票者・ 質問者 | 設計書訂正 | 実装確認 | 対応予定 | 対応状況 | 対応確認 | 備考 | 対応区分
1 | 全体 | Sasukeレビュー | - | 記載漏れ | 下記内容の記載あり、なし揺れ 1. 画面表示（前）処理 サーバOSの時刻が01:00～01:59の場合、「まもなくメンテナンス案内」ブロック表示をセットする ※記載なし G0105_申込前確認画面 | 須永 | - | - | - | - | - | 共通処理として呼んでいるため、問題なし 平仄合わない問題のみ | SS設計書のみ
2 | G0107_個人情報入力画面 | Sasukeレビュー | 中 | 条件誤り | 204行目:メールアドレス説明文1 専用ページログイン済みの場合、"(Web申込み専用ページID)"を設定 →外部認証の場合はメールアドレスは「Web申込み専用ページID」ではないので、文言非表示になる 他の表示箇所も修正 | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/10伊東) | 影響小
3 | G0107_個人情報入力画面 | Sasukeレビュー | 中 | 条件誤り | 88行目:個人ID 取得項目誤り | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/10伊東)
4 | G0107_個人情報入力画面 | Sasukeレビュー | 高 | 条件誤り | 住所検索ボタン押下 住所入力欄フォーカスアウト時に変更になったので記載訂正を行う | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/10伊東)
5 | G0107_個人情報入力画面 | Sasukeレビュー | 確認 | 確認 | Web申込専用ページログイン画面へ遷移後、 ログイン成功：「個人情報確認画面」へ遷移する ログイン失敗：「個人情報入力画面」へ遷移する そのため、「Web申込専用ページログイン画面」からの遷移は失敗時のみ (認識ずれてないか確認) →2021/1/10 須永 ログイン失敗の処理を追加が大きいので、 「個人情報入力画面」から「Web申込専用ページログイン画面」へ遷移した際は、 Web申込専用ページログイン画面に「戻る」ボタンを追加して対応とする | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 須永さんと認識合わせ済み(1/10伊東)
6 | G0111_意向確認画面 | Sasukeレビュー | 高 | 条件誤り | (確認事項) 2-3-1. 商品付加バージョン1申込情報と商品付加バージョン3申込情報で商品構成が異なる場合 →意向の文言が同じ場合は差にならないので、ロジックが誤ってないか確認 医療保険=緩和医療 一時金=緩和一時金 | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 家塚さんに確認依頼(1/10伊東) ↓確認結果をご記入ください。 現状だと差になる実装になっているので修正します。（1/10家塚）
7 | G0116_ご職業・年収入力画面 | Sasukeレビュー | 低 | 記載誤り | プロセス概要 「次へボタン」フロー 遷移先は「告知情報事前確認画面」 | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/10伊東) 家塚さんに確認依頼(1/10伊東) ↓確認結果をご記入ください。 左記の内容が実装に対応されていることを確認しました。（1/10家塚）
8 | G0116_ご職業・年収入力画面 | Sasukeレビュー | 高 | 記載誤り | 個人のセッションだけでなく、 申込内容の契約書の情報にセッション更新すること 後続の画面で、 申込更新APIを叩く際に契約者情報を使用しているため。 | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/10伊東) 家塚さんに確認依頼(1/10伊東) ↓確認結果をご記入ください。 左記の内容が実装に対応されていることを確認しました。（1/10家塚）
9 | G0116_ご職業・年収入力画面 | Sasukeレビュー | 中 | 記載誤り | 「戻る」ボタン押下時 1. G0111_意向確認画面.初期表示処理にGETリクエストする →戻るボタンは存在しない | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 対応詳細について須永さんに要確認(1/10伊東) →ご職業・年収入力画面の戻るボタンを削除。告知情報意向確認画面の戻るボタンを追加(伊東) →G0116の詳細設計対応済み。(伊東) 告知情報意向確認画面 戻るボタン必要でした。記載を追加しました（須永） 家塚さんに確認依頼(1/10伊東) ↓G0116の戻るについて、確認結果をご記入ください。 G0116画面に戻るボタンがあるので、修正します（1/10家塚） こちら修正し、sasuketmにマージされているのを確認しました（1/11家塚）
10 | G0119_受取人・請求人入力画面 | Sasukeレビュー | 中 | 記載漏れ | 遷移元画面URLがG0124.申込内容最終確認画面の場合 プログレスバーの表示とボタン名、戻るボタンが追加するので明記する | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/10伊東) 中道さんに確認依頼(1/10伊東) ↓確認結果をご記入ください。 確認しました（1/10中道）
11 | G0121_保険料払込方法選択画面 | Sasukeレビュー | 中 | UI設計不備 | 試算結果画面で払込経路がプリセットされないため、 ラジオボタンのプリセット処理を削除 初期表示時に保険商品チェックAPIコール不要 申込更新APIで更新する項目値を追記 | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/10伊東) 中道さんに確認依頼(1/10伊東) ↓確認結果をご記入ください。 確認しました（1/10中道）
12 | G0121_保険料払込方法選択画面 | Sasukeレビュー | 中 | UI設計不備 | 申込更新APIのリクエスト値に、支払オブジェクト・商品付加オブジェクト どちらにも払込経路コードを設定する | 須永 | 2021-01-10 |  |  |  |  | 確認：申込更新の支払いオブジェクトの詰める値をバックエンドに確認 上記確認。 ▼商品付加オブジェクト ・収納方法流用元証券番号 →複数申込がある際に、代表とする商品以外の申込に代表の証券番号を設定 ▼主契約オブジェクト ・収納方法流用有無 →複数申込がある際に、代表とする商品以外の申込に代表の証券番号を設定する場合は1 それ以外は0を設定 ・収納方法流用元証券番号 →複数申込がある際に、代表とする商品以外の申込に代表の証券番号を設定 ・払込経路 →払込経路コード ▼支払オブジェクト ・商品付加ID →それぞれの商品付加ID ・払込経路コード →払込経路コード ・外部支払ID →現状不要 ▼承諾対象コード 保険料支払方法選択まで進んだ承諾コードを設定 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東)
13 | G0124_申込内容最終確認画面 | Sasukeレビュー | 中 | UI設計漏れ | 初期表示時がUI設計書参照となっているので 他の詳細設計書と表記揺れ そのほか、商品ごとの合計値表示や、文言の切り替えを追記 | 須永 | 2021-01-10 |  |  |  |  | 申込情報のセッションに元号が存在しないため、元号を算出する旨に修正。確認完了。(1/12伊東)
14 | G0125_申込完了画面 | Sasukeレビュー | 中 | UI設計不備 | 商品名は約款名ではなく、商品付加のなかの商品名称を表示 | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東)
15 | G0125_申込完了画面 | Sasukeレビュー | 中 | UI設計不備 | ・承諾対象コードの値を変更 本人確認書類提出完了している場合は、15または16 | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東)
16 | G0123_本人確認書類提出画面 | Sasukeレビュー | 中 | UI設計不備 | リスト変更時の処理を追加 1.すでに選択されている画像がある場合、選択を解除する | 須永 | 2021-01-09 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東)
17 | G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | Sasukeレビュー | 中 | UI設計不備 | 個人情報入力画面からの遷移時の処理を追記 画面の表示を切り替える 「戻る」ボタン追加 「パスワードを忘れた場合」文字リンク非表示 | 須永 | 2021-01-10 |  |  |  |  | 下記の対応を実施しました。確認完了です。(1/13伊東) 「1.2 「G0107_個人情報入力画面」から遷移してログイン後」→「1.2 「G0107_個人情報入力画面」から遷移した場合」に修正
18 | G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | Sasukeレビュー | 中 | UI設計不備 | ・申込参照APIで取得した査定結果をセッションに保持するよう処理を追記 | 須永 | 2021-01-11 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東)
19 | G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 | Sasukeレビュー | 中 | UI設計不備 | ・査定結果情報はPOSTで前画面から受け取らず、セッションの情報を使用するよう変更 ・申込更新APIの前に申込区分の設定が必要なため追記 | 須永 | 2021-01-11 |  |  |  |  | 「査定結果情報」を申込情報に編集する際の編集仕様を須永さんに確認中(1/13伊東) →編集仕様を須永さん更新中(1/13伊東)
20 | G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | Sasukeレビュー | 中 | UI・SS設計不備 | ・「お申込みの内容を確認」ボタンは、申込完了データがない場合は非表示とする ・メッセージの表示処理を修正 | 須永 | 2021-01-11 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東)
21 | G0117_告知情報入力画面（AURA） G0118_告知情報確認画面（AURA） | Sasukeレビュー | 高 | SS設計不備 | SEARCHタイプの質問で検索フォームフォーカスアウト時のロジックを追記 | 須永 | 2021-01-11 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東)
22 | G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | Sasukeレビュー | 中 | SS設計不備 | セッションより申込情報を取得できなかった場合は、「G9990_システムエラー画面」に遷移と訂正 査定結果を確認するのボタンで、特別条件付きの場合と、引受不可の場合の記載を修正 | 須永 | 2021-01-11 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東)
23 | G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | Sasukeレビュー | 高 | SS設計不備 | ・ドキュメントをバージョン全て持つのは難しいため、書類リスト選択時に申込参照APIでバージョン指定のドキュメント情報を取得するように変更 ・手続き中のデータは画面に表示させないことを追記 | 須永 | 2021-01-11 |  |  |  |  | 懸念事項 申込データ確認画面： 収納経路登録完了後、ログインセッションを都度確認しているので、 収納経路を登録後に、ログインセッション確認で落ちた場合のリカバリーがない ※そのほか、API複数コール時にはどう対応しているのか 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東) | 懸念事項 申込データ確認画面： 収納経路登録完了後、ログインセッションを都度確認しているので、 収納経路を登録後に、ログインセッション確認で落ちた場合のリカバリーがない ※そのほか、API複数コール時にはどう対応しているのか
24 | G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | Sasukeレビュー | 中 | SS設計不備 | 申込参照APIでのコール時に、1つの商品情報を取得する際はアカウントIDは不要なため未設定と訂正 | 須永 | 2021-01-11 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東)
25 | G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | Sasukeレビュー | 高 | UI設計不備 | パスワード変更後、ログイン画面へリダイレクトされず袋小路になってしまうので、強制遷移を促す画面へ遷移するようUI・SS変更 G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面表示後、パスワード変更APIレスポンスに応じてパスワードの変更が完了した画面を表示する。 ログイン情報がある場合の処理を訂正 | 須永 | 2021-01-12 |  |  |  |  | 「パスワード変更APIが正常終了の場合にWeb申込み専用ページパスワード変更確認完了画面に遷移する」旨に修正。確認完了。(1/13伊東) | 「パスワード変更APIが正常終了の場合にWeb申込み専用ページパスワード変更確認完了画面に遷移する」旨に修正。確認完了。(1/12伊東)
26 | G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | Sasukeレビュー | 高 | UI設計不備 | メールアドレス変更後、ログイン画面へリダイレクトされず袋小路になってしまうので、強制遷移を促す画面へ遷移するようUI・SS変更 G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面表示後、メールアドレス変更APIレスポンスに応じてメールアドレス変更が完了した画面を表示する。 | 須永 | 2021-01-12 |  |  |  |  | 左記の対応内容を確認しました。(1/13伊東) →「外部認証ボタン押下」のアクションも同様であるため、「Web申込み専用ページメールアドレス変更確認完了画面」に遷移するように修正(1/14伊東)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72