## Slide 1: ステータス・申込情報・査定結果情報取得API 開発スケジュール
ステータス・申込情報・査定結果情報取得APIの開発スケジュールは以下の通り。
 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
本線開発スケジュール |  |  |  |  |  | 
ステータス・申込情報・査定結果取得API |  |  |  |  |  | 
ITa
ITb
SS-PG
SAUI
SSPG
Ita設計
Ita実施
1/12ﾘﾘｰｽ
＜ご相談事項＞
・Itｂへの合流タイミング（サスケ様への提供時期）は1/12とさせて頂きたい。
・仮にステータス取得のcsvファイルの提供だけでも早めの提供が必要な場合は、以下のスケジュールで提案させて頂く。
－ステータス取得csvファイルのみの提供：12/21
－査定項目XMLファイル、申込情報ファイルの提供：1/18

## Slide 2: 申込データ取得APIについて
 | API概要 | API呼び出すタイミング | メリット | デメリット
案３ | ステータス情報、申込ファイル照会、査定項目照会を同一APIとし、それぞれ別ファイルで連携する。 ＜処理イメージ＞ Ⅰ.AWSよりステータス/申込ファイル照会API（仮）を呼び出す。 ○基幹系処理 １．ステータス取得呼び出し ２．契約管理のステータスリスト取得処理部品呼び出し ３．契約管理の申込ファイル照会部品呼び出し（N件分） ４．契約管理の査定項目照会部品呼び出し（N件分） ５．ファイル生成 ６．ワンタイムトークン生成 Ⅱ. AWSよりデータダウンロードAPIを呼び出す。 | ー | ・“AWS側に最新の申込情報を管理”について対応可能。 ・APIのCALL数を減らすことができる。 | ・ファイル容量の調査が必要。１０Mを超えないか。 ・「３．契約管理の申込ファイル照会部品呼び出し（N件分）」および「４．契約管理の査定項目照会部品呼び出し（N件分）」の処理時間評価が必要。 ・査定項目照会、申込ファイル照会について、ファイルレイアウトの検討が必要。
案４ | ステータス取得API、査定結果取得API 申込ファイル照会APIとし、査定結果取得APIおよび申込ファイル照会APIはオンラインでCALLする。 | ※次ページ参照 | ファイル容量の懸念なし。 | ・APIが３つとなり呼び出しが複雑か。
1009提示資料再掲

## Slide 3: 申込データ取得APIについて
基幹系基盤
API基盤
販売支援
横浜DC
API Connect
Web API
・ステータスリスト取得処理部品呼び出し
・申込ファイル照会部品N件呼び出し
・CSVファイル生成
サービス
コンテンツ基盤
AWS
データ通信
ステータス/申込ファイル照会API
データダウンロードAPI
（大容量送受信）
案３処理イメージ
zip
1009提示資料再掲

## Slide 4: API疎通スケジュール
12月3週（12/21）からのITb実施をふまえ、各種APIについての事前疎通タイミングについてご相談させていただきたたい。
全APIの疎通タイミングをItb開始直前であると、課題発生時にスケジュールに大きな影響を与えるため、LOT１とLOT2にわけて疎通タイミングを設けたい。
 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
証券番号取得API（★1） |  |  |  |  |  | 
商品情報取得ラインアップAPI（★1） |  |  |  |  |  | 
商品情報取得API |  |  |  |  |  | 
申込データ連動API（★3） |  |  |  |  |  | 
選択情報即時反映API（★3） |  |  |  |  |  | 
販売条件チェックAPI |  |  |  |  |  | 
ステータス取得API（★3） |  |  |  |  |  | 
査定結果情報取得API |  |  |  |  |  | 
本人確認書類API（★3） |  |  |  |  |  | 
保険料試算API（★1） |  |  |  |  |  | 
保険料レンジ取得API |  |  |  |  |  | 
申込データ取得API（★2） |  |  |  |  |  | 
ITa
ITb
SS-PG
（★1）集約化対象APIにて提供
（★2）変更管理にて対応予定。（10月からUI着手予定）
（★3）大容量送受信も含む。
11/24-12/2
Itb疎通LOT1
12/7-12/15
Itｂ疎通
LOT2
0929提示資料再掲