## SP1
Webダイレクトシステム開発 スプリントレビュー一覧 | [8 empty] | ※対応必須要件の場合に○を入力ください
| No | SP | エリア | 画面名 | 部 | 起票者 | 起票日 | 内容 | MUST | 備考 | 分類 | 回答 | 対応要否 | 優先度 | 対応案 | 確認 | 重複非表示 | 重複No | 関連No
| 例 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | ○○ | 2020-10-30 | 画面下部の○○ボタンが押しにくいため、サイズを大きくできないか
| 1 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 伊東 | 2020-11-10 | 特約ごとの保険期間・払込期間の設定は不要 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・特約の保険期間、払込期間は主契約の選択値と同値を設定する（一部例外（特定損傷等）ありのため注意） ・選択肢が一つしかないプルダウン項目は初期状態でその値を設定する
| 2 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 伊東 | 2020-11-10 | 「持病をお持ちですか？」がわかりにくい ・そもそも目立たない ・「持病」って何？（治療中でも入れる疾患はたくさんある） |  |  | 改善 | 通販の緩和医療商品ページの文言をベースに表示文言を最適化します | 要 | 高 | ・「健康に不安のある方でも加入しやすい商品はこちら」を表示する ・リンクサイズを縮小する
| 3 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | CS | 伊東 | 2020-11-10 | 各STEPの説明文は、改行するか、項目間にスペース入れるかした方がよい |  |  | 改善 |  | 確認中 | 低 |  | 1
| 4 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | CS | 伊東 | 2020-11-10 | 本人確認書類の種類はこれから直ると思っていたらよいですよね |  |  | 質問 | ここで全てを表示する必要はないと判断し、代表的な書類を記載し、残りは「等」で表現します | 否 | ー | ー
| 5 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | CS | 伊東 | 2020-11-10 | 「責任開始について」と「契約日」の説明文が一緒。。。 |  |  | 不備 | 実装不備です。審査にて文言を確認いただく予定です。 | 否 | ー | ー |  |  | 18
| 6 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | CS | 伊東 | 2020-11-10 | 「STEP5 本人確認書類の提出方法の入力」ではなく、「本人確認書類の提出」ではないでしょうか？（docomo-APIがあるので、必ずしも提出しないからでしょうか？） |  |  | 不備 | 実装不備です。審査にて文言を確認いただく予定です。 | 否 | ー | ー
| 7 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 牧野 | 2020-11-10 | プランを変更した際に「変更する」ボタンを押すのがめんどくさい。「〇〇プラン」を選んだら選択確定にして遷移してほしい |  |  | 改善 | ー | 否 | ー | プラン選択方法を変更するため、当該指摘は対応不要となる見込み。
| 8 | SP1 | 試算 | 計算機画面 | CS | 牧野 | 2020-11-10 | 主契約・特約の「変更」ボタンが小さい。押し間違えるのでもっと大きくしてほしい |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・画面レイアウト変更により改善される見込み （別途連携する修正イメージ資料参照） |  |  | 37,38
| 9 | SP1 | 試算 | 計算機画面 | CS | 矢田 | 2020-11-10 | 契約日特則有無で保険料や契約年齢の再計算はされているのか？ 最初の生年月日入力の画面に契約年齢および計算基準日の表示と契約日特則の有無（有を選択すると計算基準日が変わる）があると良いのではないかと思いました。 |  |  | 改善 | 契約日に関する特則有無により計算基準日を変更し、契約年齢を再計算します。 | 否 | ー | 一方で契約日特則の有無を選ばせること自体不要ではとの意見がるため、相談して決める。 | 1 |  |  | 82
| 10 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 牧野 | 2020-11-10 | 試算結果画面で支払方法を選択することに唐突感を覚える。後に回せないか？ |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | ・試算結果画面から項目を削除する ・販売条件チェック時には口座振替（最低保険料チェックの該当する可能性のある払込方法）を設定する
| 11 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 角田 | 2020-11-11 | 実際にスマホで見たときの可視範囲と、ＰＣのスマホビューの可視範囲が大きくことなるのでUI評価はスマホで実施する必要ある。 もしくは、PC側の設定により々同じにすることが可能か。 |  |  | その他 | スマホを外部ネットワークからアクセス可とできないか確認します。 | ー | ー | ー
| 12 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 角田 | 2020-11-11 | 初期表示がお見積り条件で占有されていて、はなさく医療という用語も何も出てこないので、レイアウトを見直しするべき |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 以下により画面上部の表示スペースを捻出する ・ヘッダーの削除 ・不必要画像の削除 ・必要画像の位置変更 ・追従フッタのサイズ縮小 ・コンテンツ内余白、および間隔の調整 ※改善案は別途連携する修正イメージ資料参照 |  |  | 29
| 13 | SP1 | 試算 | 計算機画面 | CS | 牧野 | 2020-11-11 | 生年月日を選ぶとき、「月」「日」は一覧から選ぶほうがCVRが良いらしいです。画面イメージはライフネットの見積もり試算を参考ください |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | ・「月」「日」に関して、プルダウンではなく、ポップアップ画面に候補を表示して選択させる形式にする ※別途連携する修正イメージを参照
| 14 | SP1 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | CS | 牧野 | 2020-11-11 | がん一時給付特約などがで保険期間を選ぶ仕様になっていますが、選択肢が1つしかないものはデフォルト設定で変更不可にしたほうがわかりやすい |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ー |  | 1 | 1
| 15 | SP1 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | CS | 牧野 | 2020-11-11 | 保険料払込免除特約などがで保険料払込期間を選ぶ仕様になっていますが、主契約に連動する箇所は結果表示のみのほうがわかりやすい |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ー |  | 1 | 1
| 16 | SP1 | 試算 | プラン選択画面 | CS | 牧野 | 2020-11-11 | 男性を選択してもレディースプランが表示（選択）されるのは違和感があります。 |  |  | 不備 | この部分はレコメンドデータ（はなさく生命にて定義）にて制御予定です。今回はテストデータのため、表示されていますが、本番では最適化されます。 | ー | ー | ー
| 17 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 柴立 | 2020-11-11 | 定期保険だけを申し込もうとして、定期保険を選択しても、チェックボックスだけ色が付くだけで、プランの選択ができない。医療にプリセットされてても定期保険だけに変更することはできるはずですよね？（はなさく一時金は選択できます） |  |  | 不備 | 実装不備です。実際のプロダクトではご指摘のような操作が可能となります。 | 否 | ー | ー
| 18 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | CS | 柴立 | 2020-11-11 | 最下部に「契約日」とありますが、説明内容が責任開始日のように見えます。どちらを説明しようとしているのでしょうか？また代理店チャネルやしおりとの平仄は合ってますか？ |  |  | 不備 | ー | 否 | ー |  |  |  | 5
| 19 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 森重 | 2020-11-11 | 当該画面から、「年齢・性別を修正」を押下後、月内の誕生日にしたい際に、「契約日に関する特則」を提案されますが、「特則を適用する」としても、同じ「契約日に関する特則」を提案される画面に遷移し、無限ループしてます。バグでしょうか。 |  |  | 不備 | 実装不備です。 | ー | ー | ー
| 20 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 森重 | 2020-11-11 | 契約日に関する特則を適用しますか？ で、はいを選択しても、契約年齢が再計算されていない。再計算は必須かと思います。 |  |  | 不備 | 実装不備です。仕様としてはご指摘のとおりとなる想定です。 | ー | ー | ー
| 21 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 森重 | 2020-11-11 | 「契約日に関する特則」を付加していない初期状態で、計算基準日が翌月1日になっておりません。正当でしょうか。 |  |  | 不備 | 実装不備です。特則を適用しない場合は翌月一日になります。 | ー | ー | ー
| 22 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 森重 | 2020-11-11 | 持病をお持ちですか？は、緩和商品と普通の商品との切替ボタンの認識。 普通の商品は複数選択できるのに対し、緩和は１商品しか選択できない旨を注意事項に記載したらどうでしょうか。 例）緩和型商品については１商品ずつのお申し込みになります。 例）複数商品の選択が可能です。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | ・画面に固定文言を表示する
| 23 | SP1 | 試算 | 計算機画面 | CS | 影山 | 2020-11-11 | プルダウンから西暦を選択する時も和暦表示はあった方がいいのではないでしょうか？ |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | ・プルダウン内の選択値に和暦を表示する 1987年（昭和62年） ※和暦を跨ぐ年の場合は並記（昭和64年・平成元年） |  |  | 55
| 24 | SP1 | 試算 | 計算機画面 | CS | 森重 | 2020-11-11 | PCを開発者ツールでスマホにして挙動を確認した際、日付のプルダウンリストの下の部分が表示されていないため、クリックできませんでした。サイズは調整できるのでしょうか。問題ないのでしょうか。 |  |  | 不備 | 実装不備です。実際のスマホでは選択可能です。 | ー | ー | ー
| 25 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 「このプランを保存する」という表示について、個人情報を入力していない（＝web申込ページ未作成）ので、表示不要ではないか。 ※もし個人情報入力後も同じ画面を使って結果を表示する場合、個人情報入力前後で「このプランを保存する」という表示を変更する必要あり |  |  | 質問 | 当該機能はプラン情報を保存する、再利用する意図で具備しています。個人情報は後続画面で入力し、DBに保存します。 | ー | ー | ー | 1
| 26 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 「お手頃プラン」という表示について、プルダウンであることが気づきにくいため、▼を大きく表示するか、変更ボタンにしてはどうか |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | プラン表示方法に関する要望もあるため、その対応とあわせて整理する |  | 1
| 27 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 主契約の枠の日額・型・払込期間等が同じフォントで同じ色のため、強調したい部分が分かりづらい。金額だけフォントを大きくしたり、赤字にしてはどうか |  |  | 改善 | ー | 否 | ー | 全体的にデザインを見直すため再度確認いただく
| 28 | SP1 | 試算 | 計算機画面 | CS | 荒屋 | 2020-11-11 | 生年月日の年プルダウンの選択肢にも（平成●年）の表示があるとよい |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | ー |  | 1 | 23
| 29 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 荒屋 | 2020-11-11 | 初期表示でせめて一番上の医療の保険料が見える状態にすべき（以下を検討要） ・キャラ不要 ・見積条件表示も小さく ・「年齢・性別修正」も右上の空きスペースを活用 ・「契約日に関する特則」も誕生日が近い人は自動適用されることを踏まえ、収納経路設定の下に表示 |  | ★マケ戦の意向要確認★ | 改善 | ー | 要 | 高 |  |  | 1 | 12
| 30 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 荒屋 | 2020-11-11 | スクロールを極力なくす観点から、商品ごとの簡単な説明文言は削除してもよいのではないか |  | ★マケ戦の意向要確認★ | 改善 | ー | 要 | 高 | ・商品の説明文言を簡素化する ※改善案を別途連携する修正イメ―ジ資料参照 |  |  |  | 12,29
| 31 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 荒屋 | 2020-11-11 | スクロールを極力なくす観点から、主契約・特約のボックスの縦幅や隙間を全体的に減らしてはどうか |  | ★マケ戦の意向要確認★ | 改善 | ー | 要 | 高 | ー |  | 1 |  | 12,29
| 32 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 荒屋 | 2020-11-11 | 初期表示時は各商品の主契約・特約の項目は閉じた状態でもよいのではないか |  | ★マケ戦の意向要確認★ | 改善 | ー | 要 | 高 | ・初期表示ではすべての商品情報を折りたたんだ状態で表示する ※後続の申込内容再確認画面では申込対象商品はすべて展開状態で表示する
| 33 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 荒屋 | 2020-11-11 | 合計保険料、主契約・特約それぞれの保険料もフォントはもっと大きくすべき |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | 主契約、特約毎の保険料、合計保険料のフォントサイズを大きくする。 |  | 1
| 34 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 荒屋 | 2020-11-11 | お支払方法は、後で変更できる旨の補足を追記した方が離脱を防げるのではないか |  | ★マケ戦の意向要確認★ | 改善 | ー | 要 | 高 | ・試算結果画面から払込方法を削除する（販売条件チェックは口振を設定して実施する） |  | 1
| 35 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 荒屋 | 2020-11-11 | 以前マーケット戦略部要望で挙げていた「タブでプランを切り替える画面案」もFigmaベースで作成いただきたい |  |  | その他 | ー | 要 | 高 | ・タブでプランを切り替えるイメージを作成する ※別途連携する修正イメージ資料参照
| 36 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 渡邉 | 2020-11-11 | お見積り条件欄の「年齢・性別を修正」は「生年月日・性別を修正」に変更する |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・左記のとおり文言を修正する ・ボタンサイズを小さくし、表示位置を変更する ※別途連携する修正イメージ資料参照
| 37 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 渡邉 | 2020-11-11 | 「変更」ボタンを押下することで保障内容を変更するポップアップが表示されるが、ボタンが小さいため、もう少し押しやすいUIにできないか。 （例えば各商品の表示枠（四角い枠）をタップした段階でポップアップする等） |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | ー |  | 1 | 8,38
| 38 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 各特約に「変更」ボタンがついているが、付加の有無についてなのか、払込期間等の前提条件についてなのか分かりづらい。付加ボタンと条件変更ボタンを分ける等、検討してはどうか |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | ー |  | 1 | 8,37
| 39 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 特約の枠について、左右で枠を区切り、右側に特約の詳細内容を記載したら見やすいのではないか |  |  | 改善 | ー | 確認 | 確認 |  | 1
| 40 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 「年払に切り替える」ボタンについて、商品毎に設定できない設計なのでしょうか（単純質問） |  |  | 質問 | システム処理内容が煩雑化するため、同時申込内は同じ払込回数を適用する方針としています。他社劣後するものではない認識ですので、このままとさせていただきます。 | 否 | ー | ー
| 41 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 「見積もりの前提条件」と「保障内容」をカテゴリー分類したほうが分かりやすいと思うので、「お支払い方法」が現在は下段に表示されているが、上段にまとめて表示してはどうか |  |  | 改善 | ー | 否 | ー | 上に集めると初期表示時の課題とバッティングするため、当該画面から削除、もしくは表示位置変更を検討する。 | 1
| 42 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 口座振替とクレカの選択について、クレカを最初に表示（＝左側にする）し、オススメと表記してはどうか |  | 未収失効を減らすため | 改善 | 最低保険料チェックの都合上初期状態は口振を設定しています。 | 否 | ー | ー | 1
| 43 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 口座振替とクレカの欄について、利用できる金融機関を表示してあげたほうが親切ではないか |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | ・利用可能な金融機関、クレカをポップアップで確認できるようにする
| 44 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | STEPの全体像が一目で見れないので、縦並びでなく、横並びのレイアウトとしてはどうか（特にＰＣ版） |  |  | 改善 | ー | 確認 | 高 | ・全体的にスマホ画面を横に伸ばしたようなイメージになっているが以下のような対応（レスポンシブ対応）が可能か -スマホ画面では縦に並べているコンテンツをPC幅に合わせて横に並べる -文言等の折り返し位置をスマホ、PCで動的に切り替える 等 | 1
| 45 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | STEPの中で「申込内容の確認」がないので、入れてはどうか。STEP5の方が区切りがいいので、点線の枠囲みで可。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | ・STEP1、2の間、STEP5の内訳として表示するできるか確認する
| 46 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 「ご注意点」のレイアウトについて、はんなを右側に移動させて、文章の頭を揃えたほうが見やすい |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | ・左記のとおり修正する
| 47 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | 販管 | 山本 | 2020-11-11 | 「ご注意点」のレイアウトについて、シンプルすぎて見づらいので、ライフネットのようにアコーディオンボタンにしてはどうか（システム負荷次第） |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | ・確認に見せたい内容であるためアコーディオンで閉じておくのは望ましい状態ではないと考えますが、見せ方の工夫で解決できる場合は対処する
| 48 | SP1 | 試算 | 計算機画面 | CS | 小野 | 2020-11-12 | 年月日のプルダウンが横に長く見えるので、１行で年・月・日を並べてはどうか？ また、男性女性のラジオボタンも大きいのでコンパクトにしてはどうか。 |  | https://yuyu.medicarelife.com/net/direct/sisan/unloginpsisan/openPage.do | 改善 | ー | 確認 | 確認 | PCビューに対する指摘と推測。 PCビューのみコンテンツ配置を変更することが可能か確認する。 | 1
| 49 | SP2 | 試算 | 計算機画面 | CS | 小野 | 2020-11-12 | 契約年齢を表示してはどうか？ 生年月日の入力ミスに気付くきっかけにもなるかと。 メディは表示 |  | https://yuyu.medicarelife.com/net/direct/sisan/unloginpsisan/openPage.do | 改善 | ー | 否 | ー | 生年月日を不備抑止への効果が限定的と思料
| 50 | SP3 | 試算 | 計算機画面 | CS | 小野 | 2020-11-12 | メディでは以下のガードを表示している。条件ははなさくも同様だと思うので、表示してはどうか。 ＊ この保険料シミュレーションは、ご契約者と被保険者が同一のお客さまのみの試算となります。 ＊ 試算時期により契約年齢が相違し、保険料が変動する場合がありますので、ご注意ください。 ＊ 翌月1日を計算基準日として契約年齢を算出しております。 |  | https://yuyu.medicarelife.com/net/direct/sisan/unloginpsisan/openPage.do | 改善 | ー | 要 | 中 | ・一点目は大前提なので表示しても良いが、契被別人でも保険料等が変わらないのでの必要性を確認する。 ・二点目は契約年齢が変わったら試算やり直しになることを明示する。「試算時期により契約年齢が相違した場合、プラン作成から再実施いただく必要があります。ご注意ください。」 ・三点目は試算結果画面の試算条件に記載済みの認識（対応不要）
| 51 | SP5 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 角田 | 2020-11-12 | 全体にスマホは瑕疵範囲が狭いので、「入院・通院の保障に加え、生活習慣病等による～」等の解説は極力、初期表示では割愛したほうがよい |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 必要最低限の文言以外は削除する。マーケ戦に相談する。 |  | 1 |  | 12,29,30
| 52 | SP6 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 角田 | 2020-11-12 | 保障内容一覧：１つ１つの箱のスペースがなんか作りかけ感がする。赤文字になっているのも違和感。＋400円とかがもこれから付加したら+400円なのかと思ってしまった。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 同上 |  | 1 |  | 53
| 53 | SP7 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 角田 | 2020-11-12 | 保障内容一覧は表形式のデザインも別途提示するという話だったと思うので、その比較を実施する必要あり。 |  |  | その他 | ー | 要 | 高 | ・試算結果画面について、表形式のデザインを作成する （現想定デザインと比較検討したい意図） |  |  | 35
| 54 | SP8 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 角田 | 2020-11-12 | 内容保存したあと、キャンセルと出るが保存のキャンセルができるのかと勘違いしてしまった |  |  | 不備 | 実装不備です。実際は閉じるが表示されます。 | 否 | ー | ー
| 55 | SP9 | 試算 | 計算機画面 | CS | 角田 | 2020-11-12 | 和暦がプルダウンには出ない（どうにもならない？） |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 |  |  | 1 | 23
| 56 | SP10 | 試算 | プラン選択画面 | CS | 角田 | 2020-11-12 | 解説の文字が多すぎて全部で何プラン選べるかわからなかった。ボタンのみでよいのでは。 |  |  | 改善 | ー | 否 | ー | プラン内容を分かりやすく説明したいというマーケ戦要望とバッティングする。表示不要文言を確認する。 | 1
| 57 | SP11 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 角田 | 2020-11-12 | 全体：ＰＣ版がスマホにあわせました感を強く感じてしまった |  |  | 改善 | ー | 確認 | 高 | PCビューのみ最適化することができるか確認する | 1 | 1 |  | 44
| 58 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 中野 | 2020-11-12 | ３商品分試算ができることが医療の明細を通過しないと分からない。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 商品内容説明画面を折りたたんでおくことで複数商品試算可能であることを明示する。 |  | 1 |  | 32
| 59 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 中野 | 2020-11-12 | 商品を選択させるとかその商品の箇所に飛ぶパンくずリストのようなものを準備してもいいかなと思いました。 |  |  | 改善 | ー | 確認 | 確認 | 画面イメージを確認する | 1
| 60 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 中野 | 2020-11-12 | 各主契約・特約の「変更」を押したとき、既に試算されている内容がプリセットされていない。 |  |  | 不備 | 実装不備です。実際は前画面の設定値が反映されます。 | 否 | ー
| 61 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 中野 | 2020-11-12 | 各主契約・特約のポップアップの最下部ボタンのキャプションは「キャンセル」よりも「閉じる」がよいかと。 |  |  | 不備 | 実装不備です。実際は「閉じる」が表示される想定です。 | 否 | ー
| 62 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 中野 | 2020-11-12 | 「このプランを保存する」を押下後に出てくる「内容を保存しました」のポップアップ最下部のボタンキャプションは「キャンセル」より「閉じる」のほうがよいかと。 |  |  | 不備 | 実装不備です。実際には「閉じる」が表示されます。 | 否 | ー
| 63 | SP17 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 森重 | 2020-11-12 | No.62と被るが、保存のみでなく、特約の説明等のポップアップ最下部のボタンキャプションは「キャンセル」より「閉じる」のほうがよいかと。 |  |  | 不備 | 実装不備です。 | 否 | ー
| 64 | SP18 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 森重 | 2020-11-12 | 選択をすべて外せるように制御し、次の画面に遷移する際に選択数０のチェックを起動させてはどうか。 ※特定疾病保険のみ加入したいお客様の場合、一度下にスクロールした後に特定疾病保険をチェックして、また上に戻り医療保険のチェックをはずさないといけないのは操作性が悪いと思った。 ※チェックが外せないと、必ず加入・選択しないといけない保険なのかと誤解を与えてしまう恐れがあると感じた |  |  | 改善 | ー | 確認 | 確認 | 指摘内容と改善イメ―ジを確認する | 1
| 65 | SP19 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 渡邉 | 2020-11-12 | 定期保険(主契約）の保険金額は現状テキスト入力形式ですが、もう少し簡単に金額設定できるUIに変更できないか。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | ・プルダウン選択項目にする ※別途連携する修正イメージ資料を参照
| 66 | SP20 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 渡邉 | 2020-11-12 | 試算結果画面の初期表示はプラン内容は折りたたんだ状態で表示した方がわかりやすい。詳細を確認したい、プランを編集したい人のみ開くイメージ。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 折りたたんだ状態で表示する。 |  | 1 | 33,79
| 67 | SP21 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 渡邉 | 2020-11-12 | ヘッダーが追従することでスマホ画面の表示枠を占有しているので、追従を解除してはどうか。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・ヘッダーの追従を解除し、表示スペースを確保する
| 68 | SP22 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 渡邉 | 2020-11-12 | プランの選択肢が多いと迷う（離脱懸念あり）ため、プラン選択画面のポップアップをやめて、２プラン＋個別カスタマイズを選べるようにしてはどうか。 |  |  | 改善 | ー | 確認 | 高 | マーケ戦に意見確認 | 1 | 1 |  | 35
| 69 | SP23 | 試算 | 試算結果画面 | みらいな | 山本 | 2020-11-12 | （見栄えというより全体的に）僭越なコメントで申し訳ないです。 1. 正直な感想として、使いにくいと思いました。独自UIでなく、他社(これまで改良を重ねてよいものになってきている)のパクリで良くないですか？あるいは、中野さんの対面ペーパーレスの設計書のほうが一般消費者にもわかりやすいのではと思いました。 2. どのような設計思想に基づくのかがよくわかりませんでした。対面と同じ細かな設計ができることを売りにするのか、あるいは通販のようにパッケージ化して売りたいのか。前者の場合なら「○○プラン」は不要ではないでしょうか。後者の場合では、通販で扱っている「基本プラン」等との違いの説明など、工夫が必要になります。 |  |  | 改善 | １について、いただいたご意見をもとに全体的に表現方法を改善します。 ２について、マーケット戦略部よりフルカスタマイズとパッケージプランを両立させてほしいとの要望を受けいまのような形式になっています。初期表示はパッケージ表示し、必要な場合のみカスタマイズするようなUIを検討します。 | 要 | ー | 左記回答のとおり
| 70 | SP24 | 試算 | 試算結果画面 | みらいな | 山本 | 2020-11-12 | 「選択する」がグレーアウトされていて、クリッカブル（あるいはタッチ）であることが、わからなかったので、色合いなど工夫できないか。 |  |  | 改善 | ー | 否 | ー | 他社も同様のイメージで実装しており、特段迷うポイントはンないため
| 71 | SP25 | 試算 | 試算結果画面 | みらいな | 山本 | 2020-11-12 | 最初から完璧なものは作れない、５月までに間に合わせたうえで、順次改良していく、という思想であれば、その柔軟性は担保されているか。PDCAをまわし、改善、あるいは差し替えが柔軟にできる設計となっているか。 |  |  | その他 | 左記前提で考えています。ただし、基幹系とのIFは柔軟性を担保するのが難しく、その影響でUIが制約を受けることはあります。 | 否 | ー
| 72 | SP26 | 試算 | 計算機画面 | みらいな | 山本 | 2020-11-12 | 「持病をお持ちですか」は、お見積り条件の白い背景のゾーンに入れたほうが分かりやすい。現状は、医療保険に付随する選択肢に見える。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 通常商品と緩和型商品を商品カテゴリとして分けて、タブで表示するようにする。 |  | 1 |  | 2
| 73 | SP27 | 試算 | 計算機画面 | みらいな | 奥野 | 2020-11-12 | ※「見た目」の指摘でなく恐縮です。 契約年齢範囲外は、エラー出力でなく、生年月日をプルダウンから選択不可とする仕様の方が望ましいかもしれません。(確か、ライフネット等はそのような仕様だったと思います) |  |  | その他 | 契約日関する特則の有無でOK/NGとなるケースがあるため、エラーで通知しています。「選べない」よりは「選べるがエラーで説明」の方がサービスレベルは高いと考えています。 | 確認 | ー |  | 1
| 74 | SP1 | 試算 | 計算機画面 | マーケ戦 | チャネ開 | 2020-11-12 | 日付ボタンの選択（月と日をライフネット仕様希望） |  | https://www.lifenet-seimei.co.jp/plan/ | 改善 | ー | 要 | 中 | 左記のとおり対応する。 |  | 1 | 13
| 75 | SP1 | 試算 | 計算機画面 | マーケ戦 | チャネ開 | 2020-11-12 | 計算後に自動的に医療がプリセットされているのでなく、計算機で情報を入力後に同じ画面で確認したい商品を選択できるようにしたい。その際に簡単な商品説明の記載をロゴと合わせて表記。計算結果画面では事前に選んだ商品がプリセットされているイメージ。 |  | チェックに応じて、商品がプリセットされている | その他 | ー | 確認 | 確認 | 左記仕様としたい意図を確認のうえ対応を検討する。 | 1
| 76 | SP1 | 試算 | 計算機画面 | マーケ戦 | 瀬和 | 2020-11-12 | 20歳未満は申込できない、70歳以上は郵送申し込みをお選びいただくよう注意喚起文言追加、70歳以上に対しては郵送通販のLPへリンクできないか |  |  | 改善 | ー | 否 | ー | ・奥野さんの指摘対応を採用（まずコールに電話してください）
| 77 |  | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | チャネ開 | 2020-11-12 | 計算機から画面遷移した際の最初に目に入る文字が細かすぎる、フォントの大きさ等差が出すぎないように平仄を合わせてほしい。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | 他社を参考にフォントサイズを最適化する。（表示項目毎にメリハリをつける） |  | 1
| 78 |  | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和 | 2020-11-12 | 全体的にフォントが小さい割に無駄な余白が多く見難い |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 他社を参考にフォントサイズを大きくし、余白も削除する。 |  | 1 | 12
| 79 |  | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和 | 2020-11-12 | 最初に商品(現状は医療)についても情報は折りたたんだ状態がよい |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 初期表示は折りたたんだ状態で表示する。 |  | 1 | 33,66,79
| 80 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和 | 2020-11-12 | マスコット画像を載せるためだけにスペースを使用している部分は加増削除 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 必要最低限の画像以外は削除する。 |  | 1
| 81 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 髙橋 | 2020-11-12 | トップにある年齢・性別を修正ボタンが目立ちすぎ。契約年齢、生年月日の横に変更ボタン設置 |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | ボタンサイズ、配置を変更する。 ボタンを小さくして生年月日等の横に配置する。 |  | 1
| 82 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | チャネ開瀬和/髙橋 | 2020-11-12 | 契約日に関する特則は削除 |  | 人が介在せず、理解いただくハードルが高いため、削除。 | 改善 | ー | 確認 | 高 | ・誕生日が近い場合に表示されるポップアップ画面を削除する ※理解を促すのが困難な商品属性であるため） ・契約日に関する特則は誕生日が近い（翌月１日だと契約年齢が上がる）ユーザにのみ表示する ※別途連携する修正イメージを参照
| 83 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和 | 2020-11-12 | (上段についての追記)誕生日が翌月以降の顧客の場合には契約日特則関連が表示されない仕様にすることが可能であれば契約日特則付加の仕様は残す。 |  |  | 改善 | ー | 確認 | 高 | 同上 | 1 | 1 |  | 82
| 84 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和 | 2020-11-12 | 当月誕生日であれば残すが、その場合はページ下部の合計保険料欄の近くに配置。 |  |  | 改善 | ー | 確認 | 高 | 同上 | 1 | 1 |  | 82,83
| 85 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和/髙橋 | 2020-11-12 | 持病があるを選択は削除、緩和型は持病がある方向けの保険として下に寄せる |  | 持病があるを選択するだけで緩和型しか選択できないのは顧客に誤解を与えるため | 改善 | ー | 否 | ー | 作りへの影響が大きいため、下記仕様で問題ないか確認する。 ・通常商品と引受け緩和商品のカテゴリを用意し、タブで切替 | 1
| 86 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和 | 2020-11-12 | プラン変更ボタンがボタン機能なのかわかりにくい。プラン選択可能ということが伝わらない。プルダウンリストにし、選んだプランについての解説は同画面上に記載。 |  |  | 改善 | ー | 確認 | 高 | プラン数を２個に限定し、親画面側で切り替える方式でどうか確認する。 プラン関する説明文言がマストであればポップアップ方式を維持する案もあるが、はなさく内意見では不評。 | 1 | 1 |  | 35
| 87 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | チャネ開 | 2020-11-12 | (上段とほぼ同じ指摘)特約も組み込まれている３つ程度のプランが併記で見れる状態が良い、保険料比較をして、人間心理上、真ん中のプランを選択すると想定 |  |  | 改善 | ー | 確認 | 高 | 同上 | 1 | 1 | 86 | 35
| 88 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和/チャネ開 | 2020-11-12 | 各商品ごとに左上にある選択中・選択なしのボタンが大きい割にボタンとしてわかりにくい。チェックボックスにしてほしい。 |  |  | 改善 | ー | 確認 | 中 | 極力ポップアップを減らす対応をする案で再提示し確認いただく。 |  | 1
| 89 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和 | 2020-11-12 | 特約の着脱のボタンを作りポップを出さなくても取り外しできるようにしたい。「変更」ボタンは「給付金額の変更」等わかりやすい名前に変更、ポップアップで変更はやめ同画面上でプルダウンにする。その場合金額の変更単位は実際より大きくすることがよいと思われるので要件等 |  | 実際の画面を確認するとすべて変更ボタン→ポップ表示の遷移は見づらく使いにくかった。 | 改善 | ー | 要 | 高 | ・ポップアップ画面での変更要素を限定する （親画面（試算結果画面）上にボタンやプルダウンを配置し、選択させる）
| 90 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 髙橋 | 2020-11-12 | 商品名や商品紹介テキストのまとまり感がない。計算機で選択した文言と平仄を揃えた記載にする。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | 文言を提示いただく。 |  | 1
| 91 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和/髙橋 | 2020-11-12 | 各特約枠内の赤字の説明(単に1000円等)が簡素すぎて理解できない、各特約がどういった人におすすめなのかを記載。「入院の初期費用が不安な方におすすめ！」など |  | 「？」ボタンの遷移先のトップに１～2文で開設があれば先の対応は不要 | 改善 | ー | 確認 | 低 | 全ポップアップに対して文言を提示する必要あり 整理できるなら提示するが可能か確認（Toマーケ戦） | 1
| 92 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 髙橋 | 2020-11-12 | 特約の付加されているものと付加されていないものもう少しグレーアウトにして、ボタンだけ強調されるイメージ |  |  | 改善 | ー | 確認 | 確認 | 具体イメージを確認する。 | 1
| 93 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和 | 2020-11-12 | 保障の全体像がわかりにくいので主契約と特約が一体の表のような見栄えにする |  |  | 改善 | ー | 確認 | 高 | 当初から要望いただいている形式か（できれば参考になる他社画面を提供いただく） | 1 | 1 |  | 53
| 94 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和/髙橋 | 2020-11-12 | お支払い方法については先の画面で申込の際に変更可能であることを記載 |  |  | 改善 | ー | 否 | ー | 固定文言を追加。（STEP○で変更可） |  | 1
| 95 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | マーケ戦 | 瀬和/新城 | 2020-11-12 | 保険料フッターの色がおかしいので平仄を合わせる。フッターの申込ボタンの色は同ページで使用しているピンクで合わせたほうが、統一が取れており、ページ全体として見やすい |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | ・重要情報ゆえにあえて目立つ色にしていると思われるが、他との親和性に課題があるため、少し落ち着いた色合いに変更する
| 96 | SP1 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | マーケ戦 | 髙橋 | 2020-11-12 | 日額や払込期間などについて、既存の金額や型が選択されている状態 |  |  | その他 | ー | 確認 | 確認 | ？ | 1
| 97 | SP1 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | マーケ戦 | 髙橋 | 2020-11-12 | ？マークの遷移画面が上下左右に動くようになっており、この見せ方は不可 |  |  | その他 | ー | 確認 | 確認 | ？ | 1
| 98 | SP1 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | マーケ戦 | 髙橋 | 2020-11-12 | 補足説明ポップアップの先の画面が画面に収まっていないので上下のスクロール2画面分程度に収める |  |  | 改善 | ー | 否 | ー | スマホでスクロールが増えるのはある程度致し方ないが、極力少なくなるように考慮する。
| 99 | SP1 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | マーケ戦 | 新城 | 2020-11-12 | おすすめプラン選択画面右上の「×」ボタンは常に有効状態にしたい(プラン選択ボタンと重なると押せなくなる) |  |  | 不備 | 実装不備です。実際のプロダクトでは常時活性状態となります。 | 否 | ー
| 100 | SP1 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | マーケ戦 | 新城 | 2020-11-12 | 試算内容確認画面と、保障カスタマイズ画面のフォントが小さい |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | 他社画面を参考にフォントサイズを調整する。 |  | 1
| 101 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | マーケ戦 | 瀬和 | 2020-11-12 | 「申込手続き30分程度」は長すぎてほとんど離脱するのではないか、10分or〇〇ステップに変更 |  | 顧客目線だと時間とステップという表現のどちらがよいか | 改善 | ー | 要 | 低 | ・この文言を見て離脱することはほぼないと想定するが、実際にかかる時間を測定して最適化する
| 102 | SP1 | 試算 | 申込前確認画面 | マーケ戦 | 新城 | 2020-11-12 | 申込前の確認画面において、「入力情報の保存期間は30日です」部分をって続きを可能な限り急がせるべく |  | 前文の「いつでも変更できます」については期限があるので、いつでもは削除 | 改善 | ー | 要 | 中 | ・「いつでも」は非適切であるため削除する。 ・保存期間はデータ状態により異なるため、この文言を削除する
| 103 | SP1 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | マーケ戦 | 新城 | 2020-11-12 | 各商品毎の説明(この商品はどのような保険でどのような方におすすめか)をフォントサイズや太字にするなどより目立たせる |  |  | 改善 | ー | 否 | ー | 極力文言を排す形式で再構成中
| 104 | SP63 | 試算 | 計算機画面 | みらいな | 奥野 | 2020-11-12 | 契約範囲外年齢のエラーにおいて、出力する場合は、通販なら申し込める可能性がありますは、お客様によっては言い過ぎとなる可能性がありますので、契約範囲外年齢の方は単にコールセンターへお電話下さい、くらいの誘導で良いかもしれません。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 中 | 左記のとおり、Web専用コールセンターへの架電を促す文言にする 「」
| 105 | SP64 | 試算 | 計算機画面 | みらいな | 奥野 | 2020-11-12 | 契約範囲外年齢のエラーにおいて、出力する場合の誘導先コールセンターは、通販コールでなく、webダイレクトコールが望ましいと思います。よって、電話番号は～05の番号ではないと思います。 |  |  | その他 | ー | 確認 | 中 | 運用想定を確認し、左記のとおりであれば番号を変更する。 |  | 1 |  | 104
| 106 | SP65 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 契約日特則適用の選択肢については、誕生日直前以外では非表示にした方がよいです。誕生日直前の場合は説明が表示されますが、説明なしに唐突に出てきた場合は理解できないと思います。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 「契約日に関する特則」は誕生日が近い場合のみ表示する。 |  | 1 | 82
| 107 | SP66 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 「持病をお持ちですか？」の選択肢について、緩和型商品はあくまでも「持病をお持ちの方でも加入しやすい」商品であり、持病の有無で強制的に切り替えるようなものではありません。 これは、通常商品と緩和型商品をどのように区分して見せるかの議論かと思いますが、通常商品と緩和型商品を別の画面で見せる場合であっても、持病の有無よりは商品カテゴリのタブを選択させるような構成の方が良いと思います。（一画面で通常商品と緩和型商品を縦に並べて見せる案もあると思いますが、一画面で複数件を同時に申し込む構成を取っているため、通常商品と緩和型商品の同時申込を不可とする制御も必要となり、かえって複雑化する？） |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 全商品を縦に並べる案と商品カテゴリ毎にタブを用意するか検討する | 1 | 1 | 2
| 108 | SP67 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | はなさく医療だけが最初から選択され、既に展開されていますが、最初は商品ラインナップの一覧が見えやすいように、医療も閉じていた方が良いと思います。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 初期表示は全商品折りたたんだ状態で表示する。 |  | 1 | 33,66,79
| 109 | SP68 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 冒頭でお手頃プランの部分をタップすると、他のプランも選べるような構成になっていますが、デザインとして、ここをタップしたら変更できることが分かりにくい（右に▽があるだけ）ので、最初から選択肢を表示していた方が良いと思います。 また、４プランの内容はどこで説明するのでしょうか？商品ページではモデルプランのページを削除する提案を受けており、特に説明は不要という認識で良いですか？（全ての商品にお勧めプランを４つ準備するのかといった議論も必要です） |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・プランを２～3件程初期表示する案で検討する ・プランの説明について、申込画面上に表示する方針で良いか確認 | 1 |  |  | 35
| 110 | SP69 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 医療主契約の欄に日額3000円、60日型、手術Ⅱ型、３大疾病無制限、払込期間30年といった情報がメリハリなく詰め込まれていますが、これでは中身が全くわかりません。 「入院に関する情報」「手術（放射線治療）に関する情報」「保険期間」は分かりやすく区分して表示すべきです。金額は現在は入院日額しか表示されていませんが、手術給付金についても具体的な金額を表示すべきです。手術Ⅱ型では何のことかわかりません。 変更に関しても、主契約でまとめるのではなく、入院・手術・保険期間それぞれで独立させた方が良いと思います。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・各選択項目の検討材料として保障内容を表示するイメージで検討する（ライフネット社参考） ※別途連携する修正イメージ資料を参照
| 111 | SP70 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 保険期間、保険料払込期間については、主契約と各特約で個々に設定するものではなく、基本的に主契約・特約で統一されるため、各特約では不要です。また、そもそもの保険期間、保険料払込期間の表示場所として、主契約にのみ表示して特約では何も書かない案もありますが、各保障の中に埋め込まずに外に出して独立させた方が分かりやすく、すっきりするのでは？ |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・保険期間、払込期間については主契約欄で選択させる ・主契約の選択値と同値となる部分は各特約表示枠の目立たない枠に表示する ・主契約の選択肢に依存しない特約については個別にプルダウンで選択させる ＜特別な考慮が必要な特約＞ 特定損傷特約 |  |  | 1
| 112 | SP71 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 特定疾病一時給付金については、「保障範囲を選ぶ」という選択肢が分かりやすく表に出ていないと、３大疾病か特定８疾病のどちらを選んでいるのか気づかないと思います。 特定疾病保険料払込免除特約についても同様です。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・保障範囲の型に応じた保障範囲を画面上に表示する（静的コンテンツとしてトグルボタンで開閉できるようにする） ※別途連携する修正イメージ資料を参照
| 113 | SP72 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 女性医療特約について、原案は入院日額のみ表示される案になっていますが、手術の存在が全く見えないため、訴求力が落ちてしまいます。主契約同様に、女性特定手術給付金についても具体的な金額が表示されるようにしてください。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・女性医療特約の手術給付金の算出式（女性疾病入院給付日額×50倍等）を画面上に表示する ※別途連携する修正イメージ資料を参照
| 114 | SP73 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 各変更項目について、ポップアップ仕様にする必要があるのでしょうか？画面をスッキリさせる効果はあるかもしれませんが、ポップアップ先でも更にタップするような仕様のため、タップ数が増えて混乱しそうです。 |  |  | 改善 | ー | 確認 | 高 | ・ポップアップする箇所を最低限にするイメージで検討する | 1 | 1 |  | 89
| 115 | SP74 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 「みんなの加入傾向」が至る所に出てきます。他社に似たようなものがあるのはわかりますが、これは販売実績が無い最初から必要なものでしょうか？代理店の実績を載せるのでしょうか？（一般的に、ダイレクトの方が安値に流れる傾向が強いので、代理店実績とダイレクト実績の傾向値は乖離する可能性が高いです。意図的に高値誘導したいのであれば構いませんが） |  |  | 改善 | ー | 確認 | 確認 | 指摘のとおりのため、マーケ戦に確認する。 | 1
| 116 | SP75 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 各主契約・特約内の保険料については、数字が小さすぎて、かつ、特に説明も無いため、何を表す数字かよく分かりませんでした。右下ではなく、大きくわかりやすく表示できないでしょうか？ |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・保険料であることを明示する ・表示サイズを大きくする
| 117 | SP76 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 村岸 | 2020-11-12 | 画面右下の「年払に切り替える」は、目立たず唐突感もあります。現状では、そもそも保険料に関する項目であることすらよく分からないので、合計保険料の近くに配置した方が良いと思います。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・合計保険料直下に払込回数を表示する ・デフォルトは月払い ・変更させる場合はポップアップ画面を表示する
| 118 | SP77 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 小薗 | 2020-11-12 | 誕生日が近いという注意喚起のポップアップが出ない場合は、「契約日に関する特則を適用しますか？」と選択ボタンの表示は不要。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 誕生日が近い場合のみ表示するようにする。 |  | 1 |  | 82
| 119 | SP78 | 試算 | 試算結果画面 | 商品 | 小薗 | 2020-11-12 | 「持病をお持ちですか？」で「はい・いいえ」を選択させるのではなく、「持病をお持ちでも入りやすい保険はこちら」といったイメージで表示を切り替えることはできないでしょうか。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 商品の並べ方に関する意見と一緒に検討する。通常商品と緩和型商品を分ける場合は、左記のように文言を最適化する。 |  | 1 |  | 2
| 120 | SP79 | 試算 | プラン選択画面 | 商品 | 小薗 | 2020-11-12 | 商品ページからプラン例を削除するため、「お手頃プラン、スタンダードプラン、保障充実プラン、レディースプラン」という名称は、このページだけで使用されることになっていますし、デフォルトで表示するのがお手頃プランなら、そもそもプラン選択は不要のような気がします。お手頃プランの内容に、適宜お客様がプラン調整することでよいのではないでしょうか。 はなさく一時金、はなさく定期等も複数プラン不要。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | プラン表示、選択方法に関する意見と合わせて検討する。 |  | 1 |  | 26,35,68,86,87
| 121 | SP80 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | 商品 | 小薗 | 2020-11-12 | 見積もり結果のデフォルトは、はなさく医療が選択され、保障内容は開いた状態ですべて表示されるのでしょうか。スクロールしていかないとどの商品が表示されているかわからない。はなさく医療が選択された状態で表示される場合でも、最初は保障内容は閉じた状態でもよいと思います。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 初期表示は折りたたんだ状態で表示する。 |  | 1 | 32
| 122 | SP81 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | 商品 | 小薗 | 2020-11-12 | 特約の付加する・付加しないは、同じウィンドウで選択できる方がよい。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 親画面で特約の付け外しができるようにする。 |  | 1 | 89
| 123 | SP82 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | 商品 | 小薗 | 2020-11-12 | いちいち変更のボタンを押して別ウィンドウで保障内容を変更するのは煩雑。 払込期間と保険期間の選択は特約には不要ですし、型の選択や給付日額等の変更については、同じウィンドウのままプルダウンで変更できた方が使いやすいのではないか。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・保険期間、払込期間は主契約で選択（一部特約は個別設定） ・型や給付金も可能な限り親画面側で変更可とする
| 124 | SP83 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | 商品 | 小薗 | 2020-11-12 | 主契約・各特約名称の横の「？」を押すと支払事由等の概要が表示されるという理解でよいか。 |  |  | 質問 | 誤認識のとおりです。 | 否 | ー | ー
| 125 | SP84 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | 商品 | 小薗 | 2020-11-12 | 主契約・各特約の+1000/月等は、保険料であることを明記した方がよい。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 各パーツ単位の保険料であることがわかるように表示する。 |  | 1 | 116
| 126 | SP85 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | 商品 | 小薗 | 2020-11-12 | お申込みボタンを押す前に、口座振替とクレカを選択する必要がありますか。保障内容ではなく単なる払込経路なので、口座情報やクレカ情報を入力する画面でどちらの扱にするか選択できればよいと思うのですが、最低Ｐとの関係で必要なんでしたっけ？ |  |  | 改善 | 最低Pチェックの関係で試算結果時点で選択させていますが、口振/クレカ情報入力画面でも問題ないと思われるため、表示削除を検討します。 | 要 | 中 | 口振/クレカ入力画面で初めて選択する方式で問題ないか確認する。 |  | 1
| 127 | SP86 | 試算 | 保障カスタマイズ画面 | 商品 | 小薗 | 2020-11-12 | 選択されていない商品を非活性にしているが、グレーで暗すぎて印象が悪い。せめて、はんな、さっくん、商品ロゴ等は色があった方がよいと思います。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | ・左記指摘のイメージを払拭できるようにイメージを調整する
| 128 | SP87 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 小野 | 2020-11-13 | お見積条件の表示枠を小さくしてはどうか、枠の大きさの割に情報量が少ない。また、表示枠に枠線を付けたほうがはっきりすると思う。 お見積条件上の「はんなとさっくん」は右側に寄せて、その分上に詰めたらどうか。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 画面表示情報が少ない(可視範囲が狭い）旨の意見と合わせて検討する。 |  | 1 |  | 12
| 129 | SP88 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 小野 | 2020-11-13 | 「簡単見積もりダイアログ」、「プラン選択ダイアログ」を表示した状態で、ダイアログ外をクリックして閉じられるようにしてほしい。 ポップアップも同様 |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | 左記のとおり対応する
| 130 | SP89 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 小野 | 2020-11-13 | 選択されている特約がぱっとわかりにくい。 現状は枠線だけだが、色を変えてはどうか。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | ・非選択状態の特約はグレーアウトすることで付加していないことを明確にする ※別途連携する修正イメージを参照
| 131 | SP90 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 小野 | 2020-11-13 | 初期表示、選択時はは設計内容を閉じた状態がすっきりして良いと思う。 顧客が内容を見る際に自分で開いていただくで良いのではないか。 閉じた状態の表示もなるべく小さくし、スクロールも少なくしたい。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 初期表示時点では折りたたんだ状態で表示する。 |  | 1 |  | 32
| 132 | SP91 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 小野 | 2020-11-13 | はなさく定期の「内容を確認するボタン」の色がおかしい。 |  |  | 不備 | 実装不備です。 | ー | ー | ー
| 133 | SP92 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 小野 | 2020-11-14 | 「内容を確認するボタン」を押した際にはその商品の頭にスクロールをあわせてほしい。(上に開くのではなく、下に開くイメージ） |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | ・左記のとおり対応する
| 134 | SP93 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 小野 | 2020-11-15 | ★の意図はわかるが、”おすすめ”とかの表現の方がわかり易いのではないか？ |  |  | 改善 | ー | 要 | 低 | ・★の意図が伝わりにくいため「オススメ」等わかりやすい表現に変更する
| 135 | SP94 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 小野 | 2020-11-16 | 難しいとは思うが、特約追加時に別ダイアログが立ち上がるのではなく、 その画面内で変更できないか。 開く→直す⇒戻る→保険料確認→直すの操作が長く感じた。 |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 同意見多数 |  | 1
| 136 | SP95 | 試算 | 試算結果画面 | CS | 小野 | 2020-11-16 | 年払いに切り替えるボタンは下の合計保険料が出ている辺りがよいのではないか？ |  |  | 改善 | ー | 要 | 高 | 合計保険料直下に以下ラジオボタンを配置する。 ・月払い ・年払い |  | 1
| 137 | SP96 | 試算
| 138 | SP97 | 試算
| 139 | SP98 | 試算
| 140 | SP99 | 試算
| 141 | SP100 | 試算
| 142 | SP101 | 試算
| 143 | SP102 | 試算
| 144 | SP103 | 試算
| 145 | SP104 | 試算
| 146 | SP105 | 試算
| 147 | SP106 | 試算
| 148 | SP107 | 試算
| 149 | SP108 | 試算
| 150 | SP109 | 試算
| 151 | SP110 | 試算
| 152 | SP111 | 試算
| 153 | SP112 | 試算
| 154 | SP113 | 試算
| 155 | SP114 | 試算
| 156 | SP115 | 試算
| 157 | SP116 | 試算
| 158 | SP117 | 試算
| 159 | SP118 | 試算
| 160 | SP119 | 試算
| 161 | SP120 | 試算
| 162 | SP121 | 試算
| 163 | SP122 | 試算
| 164 | SP123 | 試算
| 165 | SP124 | 試算
| 166 | SP125 | 試算
| 167 | SP126 | 試算
| 168 | SP127 | 試算
| 169 | SP128 | 試算
| 170 | SP129 | 試算
| 171 | SP130 | 試算
| 172 | SP131 | 試算
| 173 | SP132 | 試算
| 174 | SP133 | 試算
| 175 | SP134 | 試算
| 176 | SP135 | 試算
| 177 | SP136 | 試算
| 178 | SP137 | 試算
| 179 | SP138 | 試算
| 180 | SP139 | 試算
| 181 | SP140 | 試算
| 182 | SP141 | 試算
| 183 | SP142 | 試算
| 184 | SP143 | 試算
| 185 | SP144 | 試算
| 186 | SP145 | 試算
| 187 | SP146 | 試算
| 188 | SP147 | 試算
| 189 | SP148 | 試算
| 190 | SP149 | 試算
| 191 | SP150 | 試算
| 192 | SP151 | 試算
| 193 | SP152 | 試算
| 194 | SP153 | 試算
| 195 | SP154 | 試算
| 196 | SP155 | 試算
| 197 | SP156 | 試算
| 198 | SP157 | 試算
| 199 | SP158 | 試算
| 200 | SP159 | 試算
| 201 | SP160 | 試算
| 202 | SP161 | 試算
| 203 | SP162 | 試算
| 204 | SP163 | 試算
| 205 | SP164 | 試算
| 206 | SP165 | 試算
| 207 | SP166 | 試算
| 208 | SP167 | 試算
| 209 | SP168 | 試算
| 210 | SP169 | 試算
| 211 | SP170 | 試算
| 212 | SP171 | 試算
Note on J2: 対応必須である場合に○を入力ください

## スマホビューへの切替方法
PCブラウザでスマホビューに切り替える方法
Google Chrome
１．F12キーを押してデベロッパーツールを開く
２．開発者ツール（画面右側）のヘッダー部にあるビュー切替ボタン（下図赤枠）をクリックする
３．開発者ツールヘッダー部の×ボタンで閉じる もしくは 手順１～３を再度実行することでPCビューに戻すことができます

## SP2
Webダイレクトシステム開発 スプリントレビュー一覧
| No | SP | エリア | 画面名 | 部 | 起票者 | 起票日 | 内容 | MUST | 備考
| 例 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | ○○ | 2020-10-30 | 画面下部の○○ボタンが押しにくいため、サイズを大きくできないか
| 1 | SP1
| 2 | SP1
| 3 | SP1
| 4 | SP1
| 5 | SP1
| 6 | SP1
| 7 | SP1
| 8 | SP1
| 9 | SP1
| 10 | SP1
| 11 | SP1
| 12 | SP1
| 13 | SP1
| 14 | SP1
| 15 | SP1
| 16 | SP1
| 17 | SP1
| 18 | SP1
| 19 | SP1
| 20 | SP1
| 21 | SP1
| 22 | SP1
| 23 | SP1
| 24 | SP1
| 25 | SP1
| 26 | SP1
| 27 | SP1
| 28 | SP1
| 29 | SP1
| 30 | SP1
| 31 | SP1
| 32 | SP1
| 33 | SP1
| 34 | SP1
| 35 | SP1
| 36 | SP1
| 37 | SP1
| 38 | SP1
| 39 | SP1
| 40 | SP1
| 41 | SP1
| 42 | SP1
| 43 | SP1
| 44 | SP1
| 45 | SP1
| 46 | SP1
| 47 | SP1
| 48 | SP1
| 49 | SP1
| 50 | SP1
Note on J2: 対応必須である場合に○を入力ください

## SP3 (hidden)
Webダイレクトシステム開発 スプリントレビュー一覧
| No | SP | エリア | 画面名 | 部 | 起票者 | 起票日 | 内容 | MUST | 備考
| 例 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | ○○ | 2020-10-30 | 画面下部の○○ボタンが押しにくいため、サイズを大きくできないか
| 1 | SP1
| 2 | SP1
| 3 | SP1
| 4 | SP1
| 5 | SP1
| 6 | SP1
| 7 | SP1
| 8 | SP1
| 9 | SP1
| 10 | SP1
| 11 | SP1
| 12 | SP1
| 13 | SP1
| 14 | SP1
| 15 | SP1
| 16 | SP1
| 17 | SP1
| 18 | SP1
| 19 | SP1
| 20 | SP1
| 21 | SP1
| 22 | SP1
| 23 | SP1
| 24 | SP1
| 25 | SP1
| 26 | SP1
| 27 | SP1
| 28 | SP1
| 29 | SP1
| 30 | SP1
| 31 | SP1
| 32 | SP1
| 33 | SP1
| 34 | SP1
| 35 | SP1
| 36 | SP1
| 37 | SP1
| 38 | SP1
| 39 | SP1
| 40 | SP1
| 41 | SP1
| 42 | SP1
| 43 | SP1
| 44 | SP1
| 45 | SP1
| 46 | SP1
| 47 | SP1
| 48 | SP1
| 49 | SP1
| 50 | SP1
Note on J2: 対応必須である場合に○を入力ください

## SP4 (hidden)
Webダイレクトシステム開発 スプリントレビュー一覧
| No | SP | エリア | 画面名 | 部 | 起票者 | 起票日 | 内容 | MUST | 備考
| 例 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | ○○ | 2020-10-30 | 画面下部の○○ボタンが押しにくいため、サイズを大きくできないか
| 1 | SP1
| 2 | SP1
| 3 | SP1
| 4 | SP1
| 5 | SP1
| 6 | SP1
| 7 | SP1
| 8 | SP1
| 9 | SP1
| 10 | SP1
| 11 | SP1
| 12 | SP1
| 13 | SP1
| 14 | SP1
| 15 | SP1
| 16 | SP1
| 17 | SP1
| 18 | SP1
| 19 | SP1
| 20 | SP1
| 21 | SP1
| 22 | SP1
| 23 | SP1
| 24 | SP1
| 25 | SP1
| 26 | SP1
| 27 | SP1
| 28 | SP1
| 29 | SP1
| 30 | SP1
| 31 | SP1
| 32 | SP1
| 33 | SP1
| 34 | SP1
| 35 | SP1
| 36 | SP1
| 37 | SP1
| 38 | SP1
| 39 | SP1
| 40 | SP1
| 41 | SP1
| 42 | SP1
| 43 | SP1
| 44 | SP1
| 45 | SP1
| 46 | SP1
| 47 | SP1
| 48 | SP1
| 49 | SP1
| 50 | SP1
Note on J2: 対応必須である場合に○を入力ください

## SP5 (hidden)
Webダイレクトシステム開発 スプリントレビュー一覧
| No | SP | エリア | 画面名 | 部 | 起票者 | 起票日 | 内容 | MUST | 備考
| 例 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | ○○ | 2020-10-30 | 画面下部の○○ボタンが押しにくいため、サイズを大きくできないか
| 1 | SP1
| 2 | SP1
| 3 | SP1
| 4 | SP1
| 5 | SP1
| 6 | SP1
| 7 | SP1
| 8 | SP1
| 9 | SP1
| 10 | SP1
| 11 | SP1
| 12 | SP1
| 13 | SP1
| 14 | SP1
| 15 | SP1
| 16 | SP1
| 17 | SP1
| 18 | SP1
| 19 | SP1
| 20 | SP1
| 21 | SP1
| 22 | SP1
| 23 | SP1
| 24 | SP1
| 25 | SP1
| 26 | SP1
| 27 | SP1
| 28 | SP1
| 29 | SP1
| 30 | SP1
| 31 | SP1
| 32 | SP1
| 33 | SP1
| 34 | SP1
| 35 | SP1
| 36 | SP1
| 37 | SP1
| 38 | SP1
| 39 | SP1
| 40 | SP1
| 41 | SP1
| 42 | SP1
| 43 | SP1
| 44 | SP1
| 45 | SP1
| 46 | SP1
| 47 | SP1
| 48 | SP1
| 49 | SP1
| 50 | SP1
Note on J2: 対応必須である場合に○を入力ください

## SP6 (hidden)
Webダイレクトシステム開発 スプリントレビュー一覧
| No | SP | エリア | 画面名 | 部 | 起票者 | 起票日 | 内容 | MUST | 備考
| 例 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | ○○ | 2020-10-30 | 画面下部の○○ボタンが押しにくいため、サイズを大きくできないか
| 1 | SP1
| 2 | SP1
| 3 | SP1
| 4 | SP1
| 5 | SP1
| 6 | SP1
| 7 | SP1
| 8 | SP1
| 9 | SP1
| 10 | SP1
| 11 | SP1
| 12 | SP1
| 13 | SP1
| 14 | SP1
| 15 | SP1
| 16 | SP1
| 17 | SP1
| 18 | SP1
| 19 | SP1
| 20 | SP1
| 21 | SP1
| 22 | SP1
| 23 | SP1
| 24 | SP1
| 25 | SP1
| 26 | SP1
| 27 | SP1
| 28 | SP1
| 29 | SP1
| 30 | SP1
| 31 | SP1
| 32 | SP1
| 33 | SP1
| 34 | SP1
| 35 | SP1
| 36 | SP1
| 37 | SP1
| 38 | SP1
| 39 | SP1
| 40 | SP1
| 41 | SP1
| 42 | SP1
| 43 | SP1
| 44 | SP1
| 45 | SP1
| 46 | SP1
| 47 | SP1
| 48 | SP1
| 49 | SP1
| 50 | SP1
Note on J2: 対応必須である場合に○を入力ください

## SP7 (hidden)
Webダイレクトシステム開発 スプリントレビュー一覧
| No | SP | エリア | 画面名 | 部 | 起票者 | 起票日 | 内容 | MUST | 備考
| 例 | SP1 | 試算 | 試算結果画面 | CS | ○○ | 2020-10-30 | 画面下部の○○ボタンが押しにくいため、サイズを大きくできないか
| 1 | SP1
| 2 | SP1
| 3 | SP1
| 4 | SP1
| 5 | SP1
| 6 | SP1
| 7 | SP1
| 8 | SP1
| 9 | SP1
| 10 | SP1
| 11 | SP1
| 12 | SP1
| 13 | SP1
| 14 | SP1
| 15 | SP1
| 16 | SP1
| 17 | SP1
| 18 | SP1
| 19 | SP1
| 20 | SP1
| 21 | SP1
| 22 | SP1
| 23 | SP1
| 24 | SP1
| 25 | SP1
| 26 | SP1
| 27 | SP1
| 28 | SP1
| 29 | SP1
| 30 | SP1
| 31 | SP1
| 32 | SP1
| 33 | SP1
| 34 | SP1
| 35 | SP1
| 36 | SP1
| 37 | SP1
| 38 | SP1
| 39 | SP1
| 40 | SP1
| 41 | SP1
| 42 | SP1
| 43 | SP1
| 44 | SP1
| 45 | SP1
| 46 | SP1
| 47 | SP1
| 48 | SP1
| 49 | SP1
| 50 | SP1
Note on J2: 対応必須である場合に○を入力ください

## LIST
SP1 | 試算 | マーケ戦
SP2 | 基本 | 商品
SP3 | 重要事項確認 | 販管
SP4 | 告知入力 | 監査
SP5 | 受取人/指定代理人入力 | コンリス
SP6 | 払込方法入力 | 主計
SP7 | Web申込み専用 | IT
みらいな
経企
CS

## 画面一覧
分類 | 業務ID | SEQ | 画面ID | 画面 | 英字名称（開発用） | 画面種別 | 画面詳細 | 備考
はなさく生命公式HP | 00 | 01 | G0001 | トップ画面 | Top | メイン | はなさく生命公式HPトップ画面 | WEBDへの動線（設置検討中）
Web申込(試算エリア) | 01 | 01 | G0101 | 計算機画面 | EstimatePop | メイン | 生年月日および性別の入力、試算するボタンにて試算結果画面へ遷移する画面 | 公式HP以外からの着地の場合は、遷移元からの代理店CDを申込データまで継承する
| 01 | 02 | G0102 | 試算結果画面 | EstimateResults | メイン | 生年月日および性別を基にレコメンドする保険商品の保険料試算結果の表示画面 | それぞれ商品をクリックすると商品詳細が展開される
| 01 | 03 | P0103 | プラン選択画面 | PlanSelectPop | ポップアップ | お勧めプランを選択するポップアップ画面 | 一定の給付金・特約の組み合わせを事前セットされたお勧めプランから、保険料を算出させる為にプラン選択を可能とする
| 01 | 04 | P0104 | 保障カスタマイズ画面 | BenefitSelectPop | ポップアップ | 主契約・特約の内容を設定するポップアップ画面
Web申込(申込エリア) | 01 | 05 | G0105 | 申込前確認画面 | ConfirmEstimate | メイン | 申込前の確認画面
| 01 | 06 | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 | ConfirmInPerson | メイン | お客様本人確認入力画面
| 01 | 07 | G0107 | 個人情報入力画面 | InputPersonalInfo | メイン | お客様情報入力画面
| 01 | 08 | G0108 | 個人情報確認画面 | ComfirmPersonalInfo | メイン | お客様情報入力情報の確認画面
| 01 | 09 | G0109 | 申込内容確認画面 | ConfirmInportant | メイン | 申込内容の確認画面。プラン変更ができる最後の画面
| 01 | 10 | G0110 | 重要事項確認画面 | ConfirmInportant | メイン | 「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」のご確認画面
| 01 | 11 | G0111 | 意向確認画面 | ConfirmIntention | メイン | お客様意向確認画面
| 01 | 12 | G0112 | 告知情報事前確認画面 | ExplainNotice | メイン | 告知入力についての説明画面
| 01 | 13 | G0113 | 告知情報用語確認画面 | ExplainNoticeWord | メイン | 告知情報用語の確認画面
| 01 | 14 | G0114 | 告知情報加入条件確認画面 | ExplainNoticeCondition | メイン | 告知情報加入条件の確認画面
| 01 | 15 | G0115 | 告知情報入力漏れ確認画面 | ExplainNoticeOmission | メイン | 告知情報の入力漏れ注意の確認画面
| 01 | 16 | G0116 | ご職業・年収入力画面 | InputNotice | メイン | 職業と年収の入力画面
| 01 | 17 | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | InputNotice | メイン | 告知情報入力画面
| 01 | 18 | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | ConfirmNotice | メイン | 告知情報確認・修正画面
| 01 | 19 | G0119 | 受取人・請求人入力画面 | InputRegAgent | メイン | 受取人・請求人登録画面
| 01 | 20 | G0120 | 受取人・請求人確認画面 | InputRegAgent | メイン | 受取人・請求人確認画面
| 01 | 21 | G0121 | 保険料払込方法選択画面 | SelectPaymentMethod | メイン | 保険料払込方法選択画面
| 01 | 22 | G0122 | クレジットカード情報入力画面 | InputCredit | メイン | クレジットカード情報入力画面
| 01 | 23 | G0123 | 本人確認書類提出画面 | UploadIdentification | メイン | 本人確認書類アップロードおよび提出方法の選択画面
| 01 | 24 | G0124 | 申込内容最終確認画面 | ConfirmContents | メイン | 申込内容最終確認画面
| 01 | 25 | G0125 | 申込完了画面 | Complete | メイン | 申込完了画面
| 01 | 26 | G0126 | システムメンテナンス画面 | Maintenance | メイン | システムメンテナンス中の表示画面
| 01 | 27 | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | PreRegMyPagePop | メイン | Web申込み専用ページ仮登録完了画面
| 01 | 28 | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | Login | メイン | 仮登録完了後の申込再開へのログイン画面。ログイン後、本登録ユーザーとなる。
| 01 | 99 | G0199 | 共通画面仕様書 |  | 共通 | Webダイレクト申込・Web申込み専用ページにおいての共通画面仕様 全ポップアップ共通・補足説明画面・確認画面・通知画面
Web申込み専用ページ | 02 | 01 | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 | Login | メイン | Web申込み専用ページログイン画面
| 02 | 02 | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | メイン | Web申込み専用ページのトップ画面
| 02 | 03 | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | メイン | Web申込み専用ページのメッセージ一覧
| 02 | 04 | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | メイン | Web申込み専用ページのメッセージ詳細
| 02 | 05 | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | メイン | Web申込み専用ページの申込データ確認画面
| 02 | 06 | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  | メイン | 本人確認書類提出画面
| 02 | 07 | G0207 | Web申込み専用ページクレジットカード登録画面 |  | メイン | クレジットカード登録画面
| 02 | 08 | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面 |  | メイン | Web申込み専用ページの特別条件の承諾画面
| 02 | 09 | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  | メイン | Web申込み専用ページの意向確認画面
| 02 | 10 | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応確認画面 |  | メイン | Web申込み専用ページの特別条件の承諾確認画面
| 02 | 11 | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  | メイン | Web申込み専用ページの引き受け不可の申込内容の確認画面
| 02 | 12 | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  | メイン | ログインパスワードを忘れた場合の、Web申込み専用ページのパスワード変更画面
| 02 | 13 | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  | メイン | G0212で送付されたメールのリンク先のパスワード変更の確認画面
| 02 | 14 | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  | メイン | メールアドレス変更画面
| 02 | 15 | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 |  | メイン | G214で送付されたメールのリンク先のメールアドレス変更の確認画面
| 02 | 16 | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  | メイン | パスワードの変更画面
Webダイレクト管理 | 03 | 01 | G0301 | 管理ログイン画面 | LoginForControl | メイン | 管理ログイン画面
| 03 | 02 | G0302 | 管理パスワード再発行画面 | ControlMenu | メイン | 管理ユーザーのパスワード再発行画面
| 03 | 03 | G0303 | 管理パスワード登録・変更画面 | CustomersSearch | メイン | 管理ユーザーのパスワード変更画面
| 03 | 04 | G0304 | 管理データアップロード画面 | MailControl | メイン | レコメンドプランデータのcsvファイルアップロード画面
| 03 | 05 | G0305 | 管理ユーザー管理画面 |  | メイン | 管理ユーザーの一覧・編集画面
計算機画面
試算結果画面
プラン選択画面
保障カスタマイズ画面
Note on F1: ====== ID#AAAAKFg5l04 tc={26F8328F-AAA9-3E44-9CBD-A9D073F77495} (2020-08-12 01:24:22) [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 英字名称（開発用） この欄はなんと無く、JavaのClass名を設定する為の項目のような気がします。 欄はあっても良いと思いますが、SAフェーズでは、空欄でも良いのでは無いでしょうか？ なお、実際に記述する際も、命名ルールとしてキャメルケースで記述するのか？は要検討

## 審査事前
Webダイレクトシステム 審査事前指摘一覧 | [9 empty] | 契サ部（事務企画） | 契サ部（新契） | 契サ部（保全・収納・支払） | 契サ部（販売支援） | コン・リス部 | 商品部 | 経企部（広報） | 経企部（法務） | 経企部（労務人権） | マケ戦部 | 主計部
[10 empty] | 〇 | × | △ | ―
|  |  | 審査対象物： | WebダイレクトPJ 申込手続画面一式 | [5 empty] | 契約概要
注意喚起情報
No | 指摘対象 | ページ | 指摘箇所 |  |  | 審査部 |  | 回答（作成部が審査部の指摘に対して入力） |  | ご契約のしおり
|  |  |  | 指摘内容 | 指摘理由 |  | 担当者 |  | 対応内容 | その他
1 |  | 試算 | 金額等 | Ｐ免等に金額が表示されています。とりあえず作りました感が強く、このまま審査に回すのは厳しいです。 |  |  | 杉野
2 |  |  | 全体 | １０月改定が反映されていません。医療・一時金ともに。間に合いますか？Ｐ免に型選択のボタン等を追加する対応も必要になります。 |  |  | 杉野
|  |  | 契約日特則 | 選択制？ |  |  | 杉野
3 |  |  | ポップアップ | 暫定で日額訴求のものが入っていますが、訴求の内容が通販とずれています。ここはチャネルが違っても会社として揃えておかないといけない内容だと思います。独自の要素を足し込むことで、同じ保障の訴求にずれが生じるのはよくないので、基本はパンフにそろえるようにした方が良いと思います。 |  |  | 杉野
4 |  |  | 各プランの定義 | プランの中身がわかりませんが、もし、今のＨＰと同じ内容であるとしたら、違和感があります。今のＨＰはスタンダードプランのみ日額１万円になっています。このプランで過不足なしと表記するとその他のプランは不足しているように見えます。 |  |  | 杉野
5 |  |  | 試算結果 | 主契約に＋の表記をいれるのはおかしいのでは。ベースの保険料なので、単に〇円とすべき。 |  |  | 杉野
6 |  |  | 定期 | 選択しても合計に加算されません |  |  | 杉野
7 |  | 申込のながれ | ＳＴＥＰ3 | 十字ＮＧです。赤以外もすべて。 |  |  | 杉野
8 |  |  | すべて | 本文部分は体言止めではなく、ちゃんと説明した方がいいです。何をするのかしっかり説明した方がいいです。また、このままだと偉そうに見えます。 |  |  | 杉野
9 |  |  | ご用意いただくもの | 十字ＮＧです。赤以外もすべて。 |  |  | 杉野
10 |  | 申込み前 | 電磁的方法による交付 | 備忘録としてここに記載 当社は、ご契約に際しての重要事項（契約概要）、特にご注意いただきたい事項（注意喚起情報（クーリング・オフに関する説明を含みます））、ご契約のしおり・約款、意向確認書、申込書類のお客さま控え、その他各種案内などを、書面の交付（郵送）に代えて、ウェブサイトへの表示、ウェブサイトからのダウンロード、電子メール等会社所定の電磁的方法により、お客さまに交付します。 なお、一部の書面については、郵送する場合があります。 |  |  | 田中俊
11 |  | 試算 | 緩和への切り替え | 持病をおもちですか、で”はい”にすると通常の医療が消えてしまい緩和医療の選択しかできなくなってしまうのは、軽い持病があっても通常の医療に入れる方に不親切かと思います。（”はい”を選択するとこちらがおすすめ、というニュアンスで緩和が出てくるか、告知項目に触れるか？） |  |  | 吉村
12 |  |  | 緩和 | 緩和の画面だと医療と一時金の両方を選択できないので、持病がない方同様、あわせて選択できるようにすべき。 |  |  | 吉村
13 |  |  | プランの選択 | プランの選択ボタンを押さないと何のプランがあるのかわからない。医療一番下にあるレディースプランなど存在が把握されないのでは。 |  |  | 吉村
14 |  |  | 主契約の変更 | 変更ボタンから飛べません。これに関しては偏光ボタンから１つ１つ変更するのではなく、日額や●日型の記載横から変更できた方がよいのでは。 |  |  | 吉村
15 |  |  | 各特約の不可 | 特約を付加したい場合に変更ボタンから付加するしないを選ぶのは手間なので1段階前で付加を選択できるようにしたい。 |  |  | 吉村
16 |  |  | 主契約・各特約の変更 | 「詳細はこちら」を押しても画面が出てこないですがこの先に保障内容の詳細がでてくるイメージでしょうか？ |  |  | 吉村
17 |  |  | 主契約・各特約の変更 | 「この特約の考え方」ボタンで加入傾向の内容がでるのはわかりづらいので、単に「加入傾向」やどのくらいいの人が加入している？のような書き方でよいと思います。 |  |  | 吉村
18 |  |  | 主契約・各特約 | ？を押すとニーズ喚起データがでてきますが、ここには主契約・各特約の保障内容の概要が出た方が分かり易いのではないでしょうか。 |  |  | 吉村
19 |  | お申込みの流れ | 各STEP | 説明が簡素すぎて初見ではわかりづらい。もう少わかるよう説明を加えて需要な箇所を強調する等工夫が必要と思います |  |  | 吉村
20 |  | 試算 | 特約 | 頭の★が加入傾向の高いものとのことですが、単に「おすすめ」などのアイコンのほうがわかりやすいかと感じました。 |  |  | 藤村
21 |  |  | 合計P | 全体的に当社ブランドカラーを使用し柔らかい印象に対し、合計Pおよび「この内容で申し込む」の色使いが強く感じます。地色は同系色にし、囲みなどで目立つような仕様にしてはいかがでしょうか。 |  |  | 藤村
22 |  |  | 商品選択 | 申し込まない商品がグレーアウトされている意図はわかりますが、追加選択の仕方がわかりにくいように感じます。商品名のみカラーをつけるなどの工夫があればよりわかりやすいかもしれません。また、「選択する」にチェックしてからの動きが悪いです。（鈍い？） |  |  | 藤村
23 |  |  | 申込ボタン | 「この内容で申し込む」が次のページで合意してしまうように唐突な印象があります。次工程があるので、「申込み手続きへ進む」くらいのレベルがいいかと思います。 |  |  | 藤村
24 |  |  | 申込ボタン | 「お申込みへ」と「この内容で申し込む」はどちらも同じページに飛びますがあってますか？ |  |  | 藤村
25 |  | 試算結果 | 持病をお持ちですか？ | 「持病」が何をさしているのかがわかりません。この言葉だけでは判断できないのではないでしょうか。 |  |  | 金子
26 |  |  | 特約 | 変更ボタンをおすと、特約ごとに保険期間、保険料払込期間の設定ができるように見えるますが、どのような仕組みになっているのでしょうか。特約ごとに設定できると勘違いされたりしないでしょうか。主契約にあればよく、特約には必要ないのでは。 |  |  | 金子
27 |  |  | 特約 | 設定金額の範囲が記載されているものと、記載されていないものがあるので、一律記載してはどうでしょうか。 |  |  | 金子
28 |  | お申込みの流れ | アイコン | 商品開発部がどうこういう部分ではないですか、イメージがあっていない気がします。受取人・支払情報入力が「カート」？ |  |  | 金子
29 |  |  | 契約日 | 責任開始日と同じ説明になってしまっています。 |  |  | 金子
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70