## Slide 1
１．７初新商品・商品改定内容整理
案件 | 概要（細部取扱等より抜粋） | 既存チャネル対応
KT21 引受緩和型定期保険 | ・新商品 ・定期保険の引受緩和型商品 ・高度障害保険金がない点を除いて、定期保険と同様 ・付加可能特約は以下のとおり -リビング・ニーズ特約 -引受緩和型３大疾病保険料払込免除特約 ・告知項目は他の引受緩和型商品と同一 （ただし、告知質問の変更あり） | ・代理店、郵送チャネルで同時リリース ・約款（販売商品コード）新設 ・約款追加に伴う対応（基幹系チェック等） ・改定日跨ぎデータの考慮 →告知項目変更（新旧テンプレの制御）
定期保険改定 | ・既存商品の改定 ・告知扱いの契約可能年齢上限の引き上げ ・契約年齢により選択可能な保険期間を一部取扱不可に変更 | ・改定日跨ぎデータの考慮 →取扱不可データの再開不可チェック
各商品対応の概要は以下のとおり

## Slide 2
２．Webダイレクトにおける論点
■KT21
Webダイレクトチャネル販売は現時点で予定なし
告知質問の変更（既存の引受緩和型商品の告知質問もあわせて変更されるため、対応が必要）
・販売開始日跨ぎの考慮は不要（KT21販売開始日＜Webダイレクト販売開始日（緩和型商品）のため）
・変更後の文言を告知書（控）の帳票テンプレートに反映して印字テストを実施する
■定期保険の販売条件改定
保険期間の取扱範囲変更
・販売開始日跨ぎの考慮は不要（定期販売条件改定日＜Webダイレクト販売開始日（緩和型商品）のため）
・変更後販売条件にかかる検証を実施する（商品属性データ変更や各種チェック実装は基幹系にて対応）

## Slide 3
３．対応スケジュール（案）
本体 | 2020/12 | 2021/1 | 2021/2 | 2021/3 | 2021/4 | 2021/5 | 2021/6 | 2021/7
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  | 
スケジュール |  |  |  |  |  |  |  | 
★2月上旬:UIインプット〆
★12/3 細取Ver1.0受領
SA
ITA
UI
UAT
ITB
SS-PG
★6月末：移行判定
★12/11 見積インプット受領
★1/22 決裁説明（SA・UI）
★３末：UI-EXIT
★3月下旬：決裁説明（SS以降）
★5月下旬： ITB開始
★6/28：システム本番
★7/1：販売開始
スケジュール |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SS-PG
ITA-ITB LOT1
ITA-ITB LOT2
ITA-ITB LOT3
ST
疎通
ST-UAT
UI
SS-PT
KT21・定期改定
WebDリプラン
UI-PT
＜WebD対応内容＞
・3月末に向けて影響分析および契約準備を進める
・基幹系UI完了断面を元にUI以降を進行（帳票テンプレ差替＆UI修正のみ想定）
・上記完了しだいIT（LOT3）に途中合流し、基幹系との疎通試験まで完了させる
・帳票審査はKT21・定期改定と同時期に回付し、指摘があればLOT3内で吸収
見積・契約