## サマリ
単体テストバグ対応状況管理
| 日付 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21
| 時間 | 14時 | 16時 | 10時 | 16時半 | 16時半 | 16時半
| 未対応 | 72 | 72 | 76 | 65 | 65
| 処理中 | 7 | 9 | 12 | 11 | 5
| 処理済み | 10 | 10 | 7 | 11 | 11
| 完了 | 35 | 37 | 43 | 46 | 64
| 合計 | 124 | 128 | 138 | 133 | 145 | 0
[8 empty] | 未対応 処理中 | 76 | 未対応 処理中 | 70
[8 empty] | 残日数 (翌日～1月末の営業日数) | 8 | 残日数 (翌日～1月末の営業日数) | 7
[8 empty] | 対応メンバ数 | 5 | 対応メンバ数 | 5
[8 empty] | 一人当たり消化目安件数 | 1.9 | 一人当たり消化目安件数 | 2

## 画面別
日付時刻 | [5 empty] | 日付時刻 | [5 empty] | 日付時刻
2021/1/19 10時 | [5 empty] | 2021/1/19 17時 | [5 empty] | 2021/1/20 17時
画面別 | 画面別総件数 | 未対応 | 処理中 | 処理済み | 完了 | 画面別 | 画面別総件数 | 未対応 | 処理中 | 処理済み | 完了 | 画面別 | 画面別総件数 | 未対応 | 処理中 | 処理済み | 完了
G0101_計算機画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0101_計算機画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0101_計算機画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0102_試算結果画面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | G0102_試算結果画面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | G0102_試算結果画面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
G0105_申込前確認画面 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | G0105_申込前確認画面 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | G0105_申込前確認画面 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3
G0106_ご本人さま確認に関して画面 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | G0106_ご本人さま確認に関して画面 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | G0106_ご本人さま確認に関して画面 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4
G0107_個人情報入力画面 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | G0107_個人情報入力画面 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | G0107_個人情報入力画面 | 15 | 8 | 3 | 1 | 3
G0108_個人情報確認画面 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | G0108_個人情報確認画面 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | G0108_個人情報確認画面 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
G0109_申込内容確認画面 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | G0109_申込内容確認画面 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | G0109_申込内容確認画面 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
G0110_重要事項確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0110_重要事項確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0110_重要事項確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0111_意向確認画面 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | G0111_意向確認画面 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | G0111_意向確認画面 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
G0112_告知情報事前確認画面 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | G0112_告知情報事前確認画面 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | G0112_告知情報事前確認画面 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
G0116_ご職業・年収入力画面 | 13 | 2 | 4 | 0 | 7 | G0116_ご職業・年収入力画面 | 13 | 2 | 4 | 0 | 7 | G0116_ご職業・年収入力画面 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11
G0117_告知情報入力画面(AURA) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | G0117_告知情報入力画面(AURA) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | G0117_告知情報入力画面(AURA) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
G0118_告知情報確認画面(AURA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | G0118_告知情報確認画面(AURA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | G0118_告知情報確認画面(AURA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
G0119_受取人・請求人入力画面 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | G0119_受取人・請求人入力画面 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | G0119_受取人・請求人入力画面 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
G0120_受取人・請求人確認画面 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | G0120_受取人・請求人確認画面 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | G0120_受取人・請求人確認画面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
G0121_保険料払込方法選択画面 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | G0121_保険料払込方法選択画面 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | G0121_保険料払込方法選択画面 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4
G0123_本人確認書類提出画面 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | G0123_本人確認書類提出画面 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | G0123_本人確認書類提出画面 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4
G0124_申込内容最終確認画面 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | G0124_申込内容最終確認画面 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | G0124_申込内容最終確認画面 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0
G0125_申込完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0125_申込完了画面 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | G0125_申込完了画面 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
G0126_システムメンテナンス画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0126_システムメンテナンス画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0126_システムメンテナンス画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | 12 | 6 | 0 | 1 | 5
G0199_補足説明画面(共通画面) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0199_補足説明画面(共通画面) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0199_補足説明画面(共通画面) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0209_Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0209_Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0209_Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0212_Web申込み専用ページパスワード変更画面(未ログイン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0212_Web申込み専用ページパスワード変更画面(未ログイン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0212_Web申込み専用ページパスワード変更画面(未ログイン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0214_Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0214_Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0214_Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G0216_Web申込み専用ページパスワード変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0216_Web申込み専用ページパスワード変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G0216_Web申込み専用ページパスワード変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
画面別合計 | 119 | 63 | 9 | 8 | 39 | 画面別合計 | 121 | 61 | 8 | 12 | 40 | 画面別合計 | 116 | 44 | 4 | 10 | 58
その他 | 19 |  |  |  |  | その他 | 12 |  |  |  |  | その他 | 29
合計 | 138 |  |  |  |  | 合計 | 133 |  |  |  |  | 合計 | 145

## 担当者別
| 2021-01-19 |  |  | 2021-01-20
担当者名 | 予定 | 実績 | 進捗率 | 予定 | 実績 | 進捗率
ジャスティン | 2 | 1 | 50% | 3 | 3 | 100%
森山 | 3 | 5 | 166.7% | 3 | 1 | 33.33%
家塚 | 2 | 0 | 0% | 4 | 6 | 150%
薬袋 | 2 | 1 | 50% | 6 | 6 | 100%
石川 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
全体 | 11 | 7 | 63.64% | 18 | 16 | 88.89%

## その他報告内容
日付 | 内容
2021-01-19 | バグ総件数減少理由： ブラウザバックボタン対応(ITテストに影響がない障害)や優先度低(デザイン周り)について、親課題を変更している。 その為、バグ総件数が減少した
2021-01-20 | 外部認証系のバグ解消の為、有友氏を後日アサイン予定
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23

## 0118_14時
backlog | タイトル | 現担当者 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 障害分類 | 事象内容 | 障害原因 | 対応内容 | 障害対象設計書
SASUKE_PROJ_H8739-713 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_PCレイアウトだと〜門中〜問目の表記が表示されない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | PCレイアウトだと〜門中〜問目の表記が表示されない ![image][スクリーンショット 2021-01-18 13.10.47.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 13.11.03.png]
SASUKE_PROJ_H8739-712 | 【SS設計不備】G0124_申込内容最終確認画面_保険料が万単位で計算されない箇所がある | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-18 |  | SS設計不備 | 保障内容・保険料のご確認欄に表示される保険料で万単位で表示される部分に、給付金を万単位で計算する処理が記載されていない物がある ・はなさく定期 主契約：保険料 ・入院一時給付特約：保険料 ![image][2021-01-18_12h24_47.png] ![image][2021-01-18_12h24_14.png] |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-710 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業が無職の人が一時金じゃない商品を申し込んだ際のバリデーションが効かない | inouchi | 完了 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業が無職の人が一時金じゃない商品を申し込んだ際のバリデーションが効かない
SASUKE_PROJ_H8739-709 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_特定損傷特約の保険期間・払込期間が主契約と異なる場合でも表示されない | TM森山 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 特定損傷特約の保険期間と払込期間が、主契約の保険期間と払込期間と異なる場合でも表示されない ![image][2021-01-18_12h00_53.png]
SASUKE_PROJ_H8739-708 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_請求人・受取人情報の見出しが設計書と異なる | TM森山 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 請求人・受取人情報の見出しが定期商品の有無に関わらず「指定代理請求人、死亡時支払金受取人(死亡保険金受取人)」となっている。 詳細設計書では以下と記載 ・定期のみの場合 指定代理請求人・死亡保険金受取人 ・定期を含まない場合 指定代理請求人・死亡時支払金受取人 ・定期とその他のいずれかの商品を含む場合 指定代理請求人・死亡時支払金受取人 (死亡保険金受取人) ![image][2021-01-18_10h46_31.png] |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-707 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_特則ありなしで切り替わる表示関連の処理が行われていない | TM森山 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 1.「契約日に関する特則あり」と表示されず「契約日に関する特則適用する」と表示される 2. 現在日付の翌日から翌月一日（当日含む）まででの期間に生年月日がない場合にも「契約日に関する特則」が表示される 3. 計算基準日が特則ありで「申込完了日の日付」、特則なしで「翌月一日の日付」を表示する表示処理が分かれていない（どちらも申込完了日が表示される） 4. 特則あり、年払いの際の初回振込保険料の注意分「※ 契約日に関する特則が適用されています。」が表示れない .![image][2021-01-18_10h20_29.png] ![image][2021-01-18_10h20_19.png] ![image][2021-01-18_10h24_27.png] |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-706 | 【単体テスト・不具合】API呼び出しのリトライ機能追加 | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | その他 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-280#comment-53411708 リトライ0、タイムアウト10秒 ※変更されることを考慮し定数化しておくこと
SASUKE_PROJ_H8739-705 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面(G0124から遷移)_Web申込み専用ページログインの場合の文言が表示されない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備の他 | **G0124_申込内容最終確認画面から遷移してきたときの事象** Web申込み専用ページログインの場合に下記文言が表示されない ・"web専用マイページID" | 実装不備 フロント側：該当箇所の出し分け処理がない サーバー側：判別に必要な「外部認証ID」をセッションから取得していない |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-704 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） 外部認証ログインの設計不備 | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 基本設計不備 | 外部認証でログインするとき、初期表示のとき外部認証IDと外部認証コードを保持していない。 そのため、認証するボタンを押下時、アカウント認証APIに外部認証IDと外部認証コードをポストできない。 | 基本設計不備 |  | 基本設計書_G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJq5fq8rWwjbzyZCDBcsmORKtotJFFwd/edit#gid=1122593218 詳細設計書_G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJq5fq8rWwjbzyZCDBcsmORKtotJFFwd/edit#gid=1122593218
SASUKE_PROJ_H8739-702 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_口座振替モーダルの×ボタンが非表示 | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 口座振替を選択した際に表示されるモーダルの×ボタンが非表示になっている。 ![image][口座振替モーダルの×ボタンが非表示.png] | 詳細には確認できていませんが、クレジットカードのモーダルとdiv構造が異なっているように感じました。 | モーダルの記述が崩れていたため修正しました。 | 【単体テスト・不具合】詳細設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/edit#gid=1692270551
SASUKE_PROJ_H8739-700 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_保険料払込免除特約の給付金額・日額等に「付加する」が表示されない | TM森山 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 5商品の保険料払込免除特約に付加区分１をセットしても「付加する」と表示されない （該当約款コード'03A', '31A', '31C', '31D', '31E'） ![image][2021-01-15_15h07_20.png] |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-698 | 【未実装】G0105_申込前確認画面_商品付加バージョン１の商品を複写する | TM有友 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 |  |  |  | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx →https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfRgJpXYhrNNFllllc5LllSvjJFnepyQ/edit#gid=1719533969
SASUKE_PROJ_H8739-697 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_セッションに値がない項目「-」が表示されない | TM森山 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 値がない場合は"-"ハイフン表示される場所に"-"ハイフンが表示されない ![image][2021-01-15_14h40_08.png] ![image][2021-01-15_14h40_16.png] 対象項目 1. 自宅電話番号 2. 仕事の内容 3. 勤務先 |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-694 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_二重押下出来てしまう | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 実装不備 | 次画面へ遷移するために、「次へ」ボタンを二重で押下出来てしまう。 | 実装不備
SASUKE_PROJ_H8739-693 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_Figma上のデザインと異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備
SASUKE_PROJ_H8739-692 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_SBPS外部サイトからの戻りのメソッドがGETになっている | 中道信行 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 表題の通り。 詳細設計書： > SBPS外部サイトからの戻り >1. SBPSからの処理結果をPOSTで受け取る 実装： ``` // G0121.保険料払込方法選択画面のルート Route::get('/estimate/payment-input', 'PaymentInputController')->name('G0121'); // 初期表示 Route::post('/estimate/payment-input/sbps-cgi-callback', 'PaymentInputController@sbpsCgiCallback')->name('G0121FromCGI'); // サーバ間通信 Route::get('/estimate/payment-input-sbps-callback', 'PaymentInputController@sbpsCallback')->name('G0121FromSBPS'); // SBPSからの戻り ←該当箇所 Route::post('/estimate/payment-input-next', 'PaymentInputController@next')->name('G0121Next'); // 「あとで入力を行う」押下時処理 ``` |  |  | 【単体テスト・不具合】単体テスト仕様書兼結果書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://drive.google.com/file/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-691 | 【詳細設計不備】G0121_保険料払込方法選択画面_「あとで入力を行う」押下時のPOSTパラメタ名が詳細設計書と実装で異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | SS設計不備 | あとで入力を行う処理時のPOSTパラメタ名が詳細設計書と実装で異なる。 詳細設計書：paymentMethod 実装：paymentChannel paymentMethodは、払込方法（回数）で paymentChannelが、払込経路であると思います。 |  | コメント欄にて記載されているプルリクでの修正は、 森山さんのほうで戻しておくとのことです。 | 【単体テスト・不具合】詳細設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/edit#gid=1692270551
SASUKE_PROJ_H8739-687 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_各入力フォームのバリデーションチェック | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記に表でまとめます。 ¦ フォーム名 ¦ 機能名 ¦ 事象内容 ¦ 入力内容 ¦ ¦ ------------- ¦ ------------- ¦------------- ¦ ------------- ¦ ¦ 氏名(姓) ¦ 全角文字に自動変換¦ 半角から全角に自動変換されない ¦ ﾊﾅｻｸ ¦ ¦ 氏名(名) ¦ 全角文字に自動変換¦ 半角から全角に自動変換されない ¦ ﾊﾅｺ ¦ ¦ 氏名(姓名) ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 氏名(姓名) ¦ 全体桁数チェック ¦ 姓名の合計桁数が34桁以上であってもエラーにならない ¦ 姓、名フォーム：20文字 ¦ ¦ 氏名(セイメイ) ¦ バリデーションチェック ¦ 特殊１の一部が許容されていない ¦ －ー―‐—−＿¦ ¦ 氏名(セイメイ) ¦ 全体桁数チェック ¦ セイメイの合計桁数が34桁以上であってもエラーにならない ¦ セイ、メイフォーム：20文字 ¦ ¦ 市区郡・町村 ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 丁目・番地 ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 建物名・部屋番号¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 自宅電話番号¦ 桁数チェック¦ 合計桁数「９」でエラーが出ない ¦ 03-873-8739 ¦ ¦ メールアドレス¦ 文字種 ¦ 許容以外の文字を入力してもエラーが出ない ¦ あいうえお@example.com ¦ ¦ メールアドレス¦ 特殊文字¦ 許容以外の文字を入力してもエラーが出ない ¦ ☆彡star@example.com ¦ | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-682 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_セレクトボックスにプリセットする値が異なる | TM石川 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 郵便番号検索で、該当住所が複数あった場合に表示されるポップアップについて、 セレクトボックス内の選択肢が、想定の表示内容と異なる。 | 実装不備
SASUKE_PROJ_H8739-681 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_該当住所取得後のプリセット箇所が違う | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | SS設計不備 | 郵便番号検索し、該当住所を取得してきた際に、下記フォームにプリセットする内容が異なる。 ・市区群・町村 ・丁目・番地 | SS設計不備による、取得したきたデータのプリセット箇所誤り | 取得してきたデータを下記のように設定するに変更 市区群・町村：city **+ town** 丁目・番地： ~~town +~~ house_num | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-679 | 【単体テスト・不具合】G0106 個人情報確認画面 次へボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面
SASUKE_PROJ_H8739-678 | 【単体テスト・不具合】G0108_個情報確認画面 ログイン時に次へボタンを押下すると、常にポップアップが表示される。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 申込参照APIのバックエンドモックの日付をnullにしても、 ログイン時に「すでにお申込み途中のプランがあります上書きしてよろしいですか このままお申込みを進めると、～」の文言がポップアップが常に表示される。 |  | SS設計を正規のURLに修正
SASUKE_PROJ_H8739-676 | 【SS設計不備】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_パスワードのバリデーションが表示されてしまう | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | SS設計不備 | パスワードについてはバリデーションチェックは不要なため、下記記載は削除。 シート「プロセス詳細」 -------------------------------------- 4.1 クライアントサイド・バリデーションチェック 4.1.1 パスワード入力後のフォーカスアウト時、入力値が6文字以上の半角英数字でない場合 パスワード入力項目直下に、入力項目のバリデーションエラー表示をおこなう。 ⇒ メッセージ名：バリデーション_パスワード -------------------------------------- |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-675 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_パスワードのバリデーションが表示されてしまう | TM有友 | 未対応 |  |  | SS設計不備 | パスワード入力時にパスワードに関するバリデーションエラーが表示されている |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-674 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_認証するボタンの多重押下が可能 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 「認証する」ボタンが複数回クリックできる |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-673 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_helpers.phpでエラーが発生する | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | ハッシュID有効期限切れ確認のため、APIで【HTTPステータスコード401 errorType=401001】を返却した際に Laravelのエラー画面に遷移し、「$apierrosが定義されていない」という内容が表示される。 | ・helpers.phpで変数$apierrosが定義されていない →helpers.phpの93行目に下記を追記 ``` if ($statusCode === "401") { // 認証エラー $apiErrors = $e->getErrorList(); // ←追記 if ($apiErrors->errorType === "401001") { // Web申込み専用ページ仮登録画面の場合 ``` |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-672 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_ハッシュが無いURLへアクセスすると991では無く、Laravelのエラー画面に遷移 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | ハッシュ値が含まれないURLへアクセスした際には「G9991_画面遷移エラー画面に遷移する」が想定されるが、 Laravelのエラー画面に遷移している。 | ログイン画面（仮登録後）への遷移URLと認証を行うためのURLが同一であることが原因だと考えられます。 下記web.php ``` // G0128.Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）画面のルート Route::get('/webdirect/register-login/{hashCode}', 'RegisterLoginController')->name('G0128'); ... Route::post('/webdirect/register-login', 'RegisterLoginController@next')->name('G0128Next'); ``` そのため、URLを変更するなどの対応が必要かと思います。 |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-670 | 【未実装】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_外部認証ログイン画面が表示されない | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記3種類の外部認証ログイン画面が表示されない ・LINE ・dアカウント ・Yahoo! |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-669 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_Figmaのデザインと異なる | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記箇所が異なる。 ・「認証する」ボタンの形状が異なる ・背景色がついていない ■実装 ![image][【現在の画面】218_web申込専用ページログイン画面.png] ■Figma ![image][【Figma】218_web申込専用ページログイン画面.png] |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-668 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_住所情報を取得できなかった際にシステムエラー画面に遷移してしまう | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-14 |  | SS設計不備 | 郵便番号の入力フォームで、住所情報を取得できない郵便番号を入力した際に、システムエラー画面に遷移してしまう。 | 詳細設計書に、エラーコードが「400」の場合、通知画面を表示というハンドリングがされているため。 | エラーコードを「440」に変更 ※"JSドキュメント(v1-h20).pdf"を参照 | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-665 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） メールアドレス認証でログインするとエラー画面に遷移する。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）に遷移した後、再読込み時エラー画面に遷移される。 | この画面に遷移した時、セッションは何も詰められていないのでセッション取得処理を行うとエラーになる。 スタックトレース ``` "message":"App\\Repository\\NoSessionValueException: セッションキー「applies」が存在しない in /var/www/html/ ... ``` WebdRegisterLoginBusinessLogic.php nextメソッド内にgetApplyInfoList(true)が原因。 168行目 ``` $applyInfoList = $this->sessionRepository->getApplyInfoList(true); ``` 該当箇所 WebdRegisterLoginBusinessLogic.php nextメソッド内 |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-664 | 【未実装】G0119_受取人・請求人入力画面 | Justin Brunnette | 処理中 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 生年月日周りのJS処理 (計算機から持ってくる)
SASUKE_PROJ_H8739-659 | 【単体テスト・不具合】G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 再読込み時エラー画面に遷移される。 | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | SS設計不備／実装不備 | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面に遷移した後、再読込み時にエラー画面に遷移される。 | セッションをすべて破棄しているため、再読み込み時にメールアドレスが存在せず エラー画面に遷移されてしまう。 |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-658 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面 Web申込み専用ページログインボタンを押下しても遷移できない | TM石川 | 未対応 |  |  | 実装不備 | Web申込み専用ページログインボタンを押下しても遷移できない |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-657 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_バリデーションエラー通知モーダル画面に「×」ボタンがない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | バリデーションエラー通知モーダル画面に「×」ボタンがない ![image][スクリーンショット 2021-01-13 20.41.03.png] |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-656 | 【単体テスト・不具合】G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 エラー画面に遷移されてしまう。 | TM_y-ishigaki | 完了 | 2021-01-14 |  | 設計不備 | G9990エラー画面に遷移されてしまう。 | スタックレース ``` #0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, 'str_repeat(): S...', '/var/www/html/a...', 64, Array) #1 /var/www/html/app/Domain/WebdRegisterBusinessLogic.php(64): str_repeat('*', -1) #2 /var/www/html/app/Domain/WebdRegisterBusinessLogic.php(42): App\\Domain\\WebdRegisterBusinessLogic->hideEmail('') ``` WebdRegisterBusinessLogic.php のprivate function hideEmail($email) の $replace = str_repeat("*", $hide); の部分で $hideが-1が入っている。 + スタックトレースの詳細 添付ファイル参照 stacktraceG0127.txt | メールアドレスを商品付加バージョン２の申込情報.契約者.メールアドレスから取得するよう修正 | https://drive.google.com/drive/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-655 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業によって（例えば自営業だと）エラーになる条件で勤務先のエラー後に職業変更後全項目OKでも「次へ」が押せない | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 職業によって（例えば自営業だと）エラーになる条件で勤務先のエラー後に職業変更後全項目OKでも「次へ」が押せない ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.47.08.png] ↓ ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.47.30.png]
SASUKE_PROJ_H8739-654 | 【未実装】G0107_個人情報入力画面_商品付加バージョン３である際の処理実装 | TM有友 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | G0124_申込内容最終確認画面から遷移してきた際の挙動で、商品付加バージョン３を考慮する必要あり
SASUKE_PROJ_H8739-653 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_「次へ」押下後に二重押下防止のために非活性にならない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 「次へ」押下後に二重押下防止のために非活性にならない
SASUKE_PROJ_H8739-652 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業や職種選択の各種モーダルに「×」で閉じる機能がない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業や職種選択の各種モーダルに「×」で閉じる機能がない Figmaだとあるので「×」があった方がいい ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.27.07.png]
SASUKE_PROJ_H8739-651 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_フロント側のバリデーションメッセージについて | TM石川 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | １．必須入力フォームについて ・”○○の入力は必須です"という文言が表示されない →氏名は表示されるが、表示内容が異なる ２．氏名(姓名)の入力フォームについて ・バリデーションチェックでエラーの場合 →"氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください"という文言が表示されない ・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない ３．氏名(セイメイ)の入力フォームについて ・バリデーションチェックでエラーの場合 →"氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください"という文言が表示されない ・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない | 必須入力フォームと"不正な文字種…"について ・実装不備 そのほか ・設計書変更により、別途実装対応の必要あり | ★20200115_川村追記ここから★ 氏名漢字(姓と名)合計桁数チェック、氏名カナ(セイとメイ)合計桁数チェックについて 現在使用しているバリデーションライブラリの場合、複合チェックをしてメッセージを両方に出力することはできず独自に作りこまなくてはいけない。 リクエストクラス内のバリデーション処理(フロントエンド)は既に実装済の為、js側で「氏名漢字(姓と名)合計桁数チェック、氏名カナ(セイとメイ)合計桁数チェック」は行わないことする。 ※木部さん了承済 ★20200115_川村追記ここまで★ 以下対応内容整理 >１．必須入力フォームについて >・”○○の入力は必須です"という文言が表示されない > →氏名は表示されるが、表示内容が異なる 必須チェックエラーの場合、「○○の入力は必須です」のメッセージを表示する。以下が対象 ・氏名(漢字)姓 ・氏名(漢字)名 ・氏名(カナ)セイ ・氏名(カナ)メイ ・郵便番号 ・都道府県 ・市区群・町村 ・丁目・番地 ・メールアドレス ・メールアドレス(確認) ・パスワード ・パスワード(確認) >２．氏名(姓名)の入力フォームについて >・バリデーションチェックでエラーの場合 > →"氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください"という文言が表示されない 上記★書きで記載した通り、合計チェックは行わない。以下は行う。https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-628 参考 姓、名各テキストボックスの入力制限 エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME」の「氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください」を表示する。 >・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 > →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない 姓、名の空白、環境文字チェック エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示する。 >３．氏名(セイメイ)の入力フォームについて >・バリデーションチェックでエラーの場合 > →"氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください"という文言が表示されない 上記★書きで記載した通り、合計チェックは行わない。以下は行う。https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-628 参考 セイ、メイ各テキストボックスの入力制限 「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME_KANA」の「氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください」を表示 >・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 > →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示してください。 | 画面設計書_共通メッセージ仕様書.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-650 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_サーバ側のバリデーションについて | TM石川 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | **G0108_個人情報確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・エラー時に、期待値通りのバリデーションメッセージエラーが返ってこない ・Yahooログイン想定で、下記データを送信するテストを作成して実行したが、パスワードが入力されていないためエラーとなる ``` 'lastName' => '花咲', 'firstName' => '花子', 'lastNameKana' => 'ハナサク', 'firstNameKana' => 'ハナコ', 'zipCode' => '1066233', 'prefectures' => '東京都', 'city' => '港区六本木', 'blockStreet' => '３－２－１', 'buildings' => '六本木ヒルズ７６階', 'mobileTel1' => '090', 'mobileTel2' => '1234', 'mobileTel3' => '5678', 'homeTel1' => '', 'homeTel2' => '', 'homeTel3' => '', 'mailAddress' => 'sample@example.com', 'mailAddressConfirmation' => 'sample@example.com', 'password' => '', 'passwordConfirmation' => '', 'extAuthCode' => '2', 'extAuthId' => 'yahooId1234', ``` **G0124_申込内容最終確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・エラー時に、期待値通りのバリデーションメッセージエラーが返ってこない | **G0108_個人情報確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・設計書変更により、別途実装対応の必要あり **G0124_申込内容最終確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・実装漏れ |  | 画面設計書_共通メッセージ仕様書.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-649 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_次の告知情報事前確認画面から「戻る」で遷移した際に入力内容が反映されない | 家塚晃慈 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 次の告知情報入力画面から「戻る」で遷移した際に入力内容が反映されない
SASUKE_PROJ_H8739-648 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_文言（各職業配下全ての）職種「サービス業」 | 川上祐輝 | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 実装不備 | 文言（各職業配下全ての）職種「サービス業」 【誤】サービス業 【正】サービス業(他に分類されないもの) ![image][スクリーンショット 2021-01-13 18.42.18.png]
SASUKE_PROJ_H8739-647 | 【詳細設計不備】G0116_ご職業・年収入力画面_専門技術職の文言表記 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SS設計不備 | 正しくは「専門技術職」とのこと ![image][スクリーンショット 2021-01-13 17.57.50.png] 同様に「芸能」となっているが正しくは「芸者」っぽい ![image][スクリーンショット 2021-01-13 18.32.30.png] |  |  | 画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-643 | 【SA/UI設計不備】G0116_ご職業・年収入力画面_勤務先で半角文字入力途中で禁則文字エラーが表示される | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SA/UI設計不備 | 勤務先で半角文字入力途中で禁則文字エラーが表示される その後フォーカス移動して全角になるとOKとなるが 英語の勤務先は必ず存在して、かつ入力途中に入力できないとユーザーが思うので改善の余地あり 入力中 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.53.14.png] フォーカスアウト後 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.53.24.png]
SASUKE_PROJ_H8739-641 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_dアカウント選択時にファイルアップロードしてるがよろしいですかのポップアップ | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | G0123本人確認書類提出画面で （１）ファイルアップロード （２）dアカウントで本人確認ラジオボタン選択 （３）次へ 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」というポップアップが出る ↓ こちら、詳細設計書でもこうなっていましたが、ポップアップでないように詳細設計を川村さんに修正していただいたので実装も修正お願いします
SASUKE_PROJ_H8739-640 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_年収ドロップダウンの左右の余白が他のドロップダウンより狭い | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 年収ドロップダウンの余白が他のドロップダウンより狭い 同じ画面の「仕事の内容」ドロップダウンよりも「年収」の左右の余白が狭い（スクショ参照） ![image][スクリーンショット 2021-01-13 15.37.34.png] |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-639 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面 外部認証ができない。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | Yahoo,Line,DocomoのClient_idが設定されていないため外部認証ができない。
SASUKE_PROJ_H8739-638 | 【単体テスト・不具合】G127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 閉じるボタンでウィンドウが閉じない。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 閉じるボタンでウィンドウが閉じない。
SASUKE_PROJ_H8739-636 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_年収選択ドロップダウンリストを選択すると青い枠が表示される | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 年収選択ドロップダウンリストを選択すると青い枠が表示される ![image][スクリーンショット 2021-01-13 11.02.42.png]
SASUKE_PROJ_H8739-635 | 【単体テスト・不具合】 バックエンドAPIの共有部分で返却値改修後の対応に漏れがある | TM薬袋 | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 実装不備 | App\Repository\Backend\BackendApi ``` public function post($request, bool $exceptionOnError = false): array { ： ： $jsonData = (string)$rawResponse->getBody(); $statusCode = (string)$rawResponse->getStatusCode(); return [$jsonData, $statusCode]; ↓ 修正 $jsonData = (string)$rawResponse->getBody(); return $jsonData; } ``` 返却値が array から string に変更されたが、メソッドの返却値の定義が array のままである。 get() メソッドも同様 | 前回返却値を修正したが、返却値の型指定まで修正されていなかった。 | 返却値の型をarrayからstringに修正しました。 | ー
SASUKE_PROJ_H8739-633 | 【SS設計不備／単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_自営業の勤務先に「なし」と入れないとバリデーションエラー | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SS設計不備 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_自営業の勤務先に「なし」と入れないとバリデーションエラー 自営業で勤務先が有る人のために注意書きが記載されていて、入力項目が表示されていると思う かつ、勤務先非表示になるケースがあるので設計不備な気がする バリデーション仕様書 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bM9GwmW8A7Mwjw8rLljv1R7PpcdkA-Tr/edit#gid=1606889947 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 10.29.15.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.17.36.png]
SASUKE_PROJ_H8739-632 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_選択項目の文字が長い場合にレイアウト崩れ | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 選択項目の文字が長い場合にレイアウト崩れ ![image][スクリーンショット 2021-01-13 10.20.28.png]
SASUKE_PROJ_H8739-628 | 【SA/UI設計不備】G0119_受取人・請求人入力画面_JS側のバリデーションエラーのメッセージが設計書と異なる | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | SA/UI設計不備 | 下記4点の項目はフロント(js)側のバリデーション処理になります。 1.姓と名の各テキストボックスが 34文字以上入力できない（maxlengthで33と指定してあるが設計書に記載なし） 2.姓と名の各テキストボックスにスペースを入れフォーカスアウトすると、姓のフォーマットが表示されないと表示される（設計書に記載なし） 3.姓と名の各テキストボックスで環境文字など入力し、フォーカスアウトすると「氏名は35文字以内以内で入力してください」と表示される（メッセージが不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。に基本設計書を変更1/9） 4.入力必須のバリデーションメッセージが「〇〇は必須項目です」と表示される（設計書では「〇〇は入力が必須です」） |  | ・姓、名各テキストボックスの入力制限 万が一、34文字以上を入力された場合のチェックで引っ掛かった場合は エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME」の「氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください」を表示 ※カナの場合は「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME_KANA」の「氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください」 ・姓、名の空白、環境文字チェック エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示してください。 環境依存文字なども同様にこのエラーメッセージで良いです。 ・入力必須チェックのバリデーションメッセージ 「〇〇は入力が必須です」に変更を行う ※リクエストクラス内のバリデーション処理でも同様のチェックが入っているかご確認お願いいたします。 | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-625 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_HEIC画像をアップロードするとプレビューが表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | HEIC画像をアップロードするとプレビューが表示されない
SASUKE_PROJ_H8739-624 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_PDFファイルを添付するとプレビューが正しく表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | PDFファイルを添付するとプレビューが正しく表示されない （Macのプレビューなどのソフトだと表示される） |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-623 | 【単体テスト・不具合】元号が「昭和64・平成1」とならず「平成1」となっている | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 西暦→元号の変換処理で、表題ような元号の境目のときに新しい方の元号しか表示されていない。 また、変換処理は生年月日を扱う個々の画面で実装されているため、横串で見直す必要がある。 <詳細> 下記の見直しが必要。 ・申込フロー内で共通化し横串 ・試算エリアと申込フローで表示内容を横串 なお、下記の理由で、試算エリアと申込フローでは変換処理が別途となる。そのため、対応は「表示内容の横串」に留まる。 ・セッションのアカウント情報に和暦が存在する ・セッションの申込情報に和暦が存在しない
SASUKE_PROJ_H8739-622 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_画像アップロード後にデザインの「OK」が表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_画像アップロード後にデザイン（Figma）の「OK」が表示されない 以下はFigmaのコピー ![image][スクリーンショット 2021-01-12 16.04.57.png]
SASUKE_PROJ_H8739-619 | 【単体テスト・不具合】外部ログインの共有ロジックファイルについて | tm-s_teramoto | 未対応 | 2021-01-12 |  | テスト環境不備 | 共有ロジックファイル「 **ExternalLogin.php** 」の関数である、 **getExternalLoginInfo** の第二引数と、 各外部ログインに関するロジックファイルで、呼び出した際の第二引数が、 ユニットテストを実行した際に、タイプエラーとして認識され、テストが出来ない。 ※今回は、「IndividualInputYahooBusinessLogic」のテストを行っていました。 | 引数のタイプに差異があるため ※外部認証の動作確認をすることが不可能なため、現コードで正常に動作するか不明です。
SASUKE_PROJ_H8739-618 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_SPでファイルアップロード時、ファイルサイズ大きい場合にバリデーションエラーメッセージに気づかない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | SPでファイルアップロード時、ファイルサイズ大きい場合にバリデーションエラーメッセージに気づかない 期待結果は、アップロード部品のすぐ下にエラーメッセージを表示されること （チケットのコメントから引用、こちらがエラー表示位置の共通仕様だそうです） ・バリデーションエラー：項目のすぐ下にエラー表示 ・フロントサーバーチェックエラー：画面上部にエラー文言 ・APIエラー：エラーポップアップ １ ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.25.png] ↓ ２ ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.43.png] ↓ ３選択後 ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.56.png] ↓ ４上にスクロールするとエラーメッセージが出ている ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.36.05.png]
SASUKE_PROJ_H8739-616 | 【未実装】G0123_本人確認書類提出画面_ドコモの本人確認API | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | dアカウントラジオボタンを選択して「次へ」でドコモの本人確認API呼び出しがされていない ## そもそも、以下の要因で着手ができない状態 ### hanasakuとdocomoが契約成立していない為、外部認証で必要な情報が提供されておりません。 外部認証コードについては以下のチケット参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-557
SASUKE_PROJ_H8739-615 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_承諾対象コードの設定値誤り | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 承諾対象コードは 「dアカウントの場合」に 14、15 「この画面でアップロードする場合」に 14、16 「あとでアップロードする場合」に 14 が設定されるはずだが、 「この画面でアップロードする場合」と「あとでアップロードする場合」が逆になっている 承諾対象コードの設定値誤り
SASUKE_PROJ_H8739-613 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_dアカウントで確認完了後の画面遷移でエラー | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | dアカウントで確認完了後の画面遷移でエラー ![image][スクリーンショット 2021-01-12 12.38.27.png]
SASUKE_PROJ_H8739-612 | 【詳細設計書不備】G0123_本人確認書類提出画面_書類ドロップダウン変更時にアップロード済ファイル情報がクリアされる仕様は必要ないので削除 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123_本人確認書類提出画面_書類ドロップダウン変更時にアップロード済ファイル情報がクリアされる仕様について1/9に追記されているが、マインナンバーカード選択時に裏面非表示になって次へを押下した際に別書類の裏面情報が送信されることを懸念したもので マイナンバーカード選択時には裏面情報が送信されないようにはなっているので当該の仕様は不要 |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-611 | 【SS設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_「dアカウントでの確認について」リンク非活性の仕様の記述は不要 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | 以下の仕様は不要 「dアカウントでの確認について」リンク押下 1.「https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/kyc/」左記を別タブで表示する。 ※チェックボックス未選択時の際は当該ボタン非活性とする。 ![image][スクリーンショット 2021-01-12 13.17.12.png] |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-610 | 【詳細設計書不備】G0123_本人確認書類提出画面_ファイルアップロードしてるがよろしいですかのメッセージ文言 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123本人確認書類提出画面の詳細設計で （１）ファイルアップロード （２）dアカウントで本人確認ラジオボタン選択 （３）次へ で、詳細設計、実装、ともに 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」というポップアップが出ることになっているが 「あとで提出する」を選んでいないので違和感がある （違和感があるというか、dアカウントの場合も後で提出するんですかね？） |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-608 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_マイナンバー、保険証選択後の注意事項のチェックを片方入れて閉じるともう片方に変更してチェックしなくても次へが押せてしまう | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | マイナンバー、保険証選択後の注意事項のチェックを片方入れて閉じるともう片方に変更してチェックしなくても次へが押せてしまう
SASUKE_PROJ_H8739-607 | 【SS設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_次へボタンの活性化制御 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123_本人確認書類提出画面_次へボタンの活性化制御が、詳細設計書では マイナンバーカード以外は 裏面をアップロードしないと「次へ」が非活性になる記述があるが、実際は必須ではないので非活性にしなくて良い ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.24.23.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.30.17.png] |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-606 | 【SA/UI設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_リンクの横のアイコンを押しても何も起こらない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | SA/UI設計不備 | リンクの横のアイコンを押しても何も起こらない ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.14.16.png]
SASUKE_PROJ_H8739-605 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_nginxのX-Frame-Options設定がDENYだと書類をアップロードする際の注意事項が表示されない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | nginxのX-Frame-Options設定がDENYだと書類をアップロードする際の注意事項が表示されない |  | （１）nginxの設定で、該当機能だけDENYとしないようにするか、できるか決める （２）全体で許可するならば対応不要、該当機能だけそうするならその対応を入れる
SASUKE_PROJ_H8739-604 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_添付画像削除用の「×」ボタンの活性制御 | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | （１）「×」ボタンが初期状態で、見た目はグレーになっているが非活性になっていない（マウスオーバーでマウスポインターが押せそうに見える） （２）また、ファイルアップロード後に「×」が活性状態になったかどうか見た目に変化がなくグレーのままで、判別ができない（ボタン自体は使える） 上記、表面、裏面の×ボタン共通の事象です ![image][スクリーンショット 2021-01-12 10.42.10.png]
SASUKE_PROJ_H8739-601 | 【未実装】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_外部認証ログイン機能 | TM有友 | 未対応 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 外部認証コードがまだ揃っていないため、検証環境にて該当部分が動作しない。 外部認証コードについては以下のチケット参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-557
SASUKE_PROJ_H8739-600 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_ボタンの二重押下防止が未実装 | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-11 |  | 実装不備 | ・ボタン押下後にボタンが非活性化していない |  | 実装しました。 | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-599 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_支払方法未選択前にボタンが活性化していない | TM森山 | 完了 | 2021-01-11 |  | その他 | ・支払方法が未選択状態で活性状態であること |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-598 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0121_保険料払込方法選択画面_外部サイト(SBPS)へ遷移しない | 中道信行 | 未対応 | 2021-01-11 |  | その他 | ・遷移先が「/xxx」となっている。 1/11に中道さんに確認したところ、接続先情報について提供されていないため未実装とのことでした。 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-597 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0121_保険料払込方法選択画面_ポップアップのデザイン・文言が異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | ★要件不備／SA/UI設計不備／SS設計不備／実装不備／テスト仕様書不備／テスト実施不備／テスト環境不備／その他 | ・おすすめの支払方法の表示が無い（Figmaはクレジットカード支払いが推されている） ・支払方法の着色が異なる（Figmaは無色） ・次画面へ進むボタンの文言が「支払い入力を行う」）となっている（Figmaでは「次へ（収納代行サービス画面に遷移する」） ...等 ※Figmaは「遷移図(SPレイアウト)と比較」 ■画面 G0121_保険料払込方法選択画面 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-596 | 【単体テスト・不具合】商品の表示順が未実装 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | その他 | 申込内容確認画面などにおいて、商品（主契約特約の約款含む）の表示順が担保されていない。
SASUKE_PROJ_H8739-594 | 【単体テスト・不具合】キーボードのEnterによる挙動 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | その他 | Enterにより次の画面に遷移させるかどうか
SASUKE_PROJ_H8739-593 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_コンソールにjsのエラーが出力される | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 下記のエラーが開発者ツールのコンソールに表示される Error in v-on handler:"TypeError: Cannot read property 'selected' of undefined" TypeError: Cannot read property 'selected' of undefined | うるう年の判定用の関数に、準備されていないオブジェクトを渡していたため。 | オブジェクトの有無の判定とデフォルト値の指定。 | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-592 | 【単体テスト・不具合】G0120_受取人・請求人確認画面_戻るを押下した際、プリセットで被保険者からみた続柄が選択されない | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-11 |  | 実装不備 | プリセットで被保険者からみた続柄が選択されない ![image][No5.png] | 初期表示で続柄が表示されないことからセッションに情報が上手く保存されていないと考えられる 続柄コードが、文字列ではなく整数として扱われている箇所が存在していたため。 | 続柄コードは、文字列として取り扱うように修正 | 詳細設計書_G0120_受取人・請求人確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-591 | 【単体テスト・不具合】G0102_試算結果画面_申込内容確認画面からプラン修正ボタンを押下して遷移した際エラーになる | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 試算結果画面が表示されずにシステムエラー画面へ遷移する | 申込内容確認画面から遷移した際、セットされている情報を画面表示の方に渡す処理で 参照の仕方が異なっていた | ・申込内容確認画面から遷移した時の上記の部分の処理について、参照の仕方を修正する ※修正してローカル環境で画面を出そうとしても、ローカル環境ではAPIに接続できないためシステムエラー画面には なってしまう まずはローカル環境で計算機画面から遷移してきた時と同様にAPIのエラーで落ちる状態に合わせる | 詳細設計書_G0102_試算結果画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-590 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0120_受取人・請求人確認画面_初期表示がfigmaと異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 1.配偶者が表示されない ![image][No1_2.png] 2.画面上部の文言がfigmaと異なる ![image][figmaと文言が異なる箇所.jpg] |  |  | 詳細設計書_G0120_受取人・請求人確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-587 | 【単体テスト・不具合】ヘッダー誤り | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | ヘッダーに誤りがある画面がある（G0111_意向確認画面は誤りがあることを確認済） |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-586 | 【単体テスト・不具合】再開時の承諾対象コード確認 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 再開時の承諾対象コード確認
SASUKE_PROJ_H8739-585 | 【単体テスト・不具合】遷移元制御処理 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 遷移元制御処理についての考慮がされていない
SASUKE_PROJ_H8739-584 | 【単体テスト・不具合】商品・特約などの並び順がソートされていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 商品・特約などの並び順がソートされていない
SASUKE_PROJ_H8739-583 | 【単体テスト・不具合】二重ログイン防止 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 二重ログイン防止対応がされていない
SASUKE_PROJ_H8739-582 | 【単体テスト・不具合】最初から始める際セッションに前回の申込情報がいる場合の考慮 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 最初から始める際セッションに前回の申込情報がいる場合の考慮ができていない
SASUKE_PROJ_H8739-581 | 【単体テスト・不具合】二週目の申込情報の配列制御ができていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他
SASUKE_PROJ_H8739-580 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 戻るボタンで戻ってきた時にチェックがクリアされている | inouchi | 完了 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | チェックがクリアされていて、次へボタンが押せない
SASUKE_PROJ_H8739-579 | 【単体テスト・不具合】 ブラウザバックされた際に警告メッセージを表示する実装がされていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | ブラウザバックされた際に警告メッセージを表示する実装がされていない 「ブラウザの戻るボタンは使えません、画面上の戻るボタンで前の画面に戻ってください」のようなメッセージが表示されるのが正しい挙動
SASUKE_PROJ_H8739-578 | 【単体テスト・不具合】G0111 意向確認画面「 次へ」ボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう
SASUKE_PROJ_H8739-577 | 【SA/UI設計不備】（PEND）G0111_意向確認画面_割増しされている と 割増されていない の表記揺れ | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | SA/UI設計不備 | G0111_意向確認画面_割増しされている と 割増されていない の表記揺れ 添付参照 |  |  | デザイン
SASUKE_PROJ_H8739-576 | 【SA/UI設計不備】（PEND）G0111_意向確認画面_冒頭文言とチェックボックスの文言について | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | SA/UI設計不備 | Figmaのデザインで、冒頭に以下のように「はい」「いいえ」でお答えください とあるが 各チェックボックスは「確認しました」になっていて違和感がある ↓ お申込みいただく商品がお客様の最終的なご意向に沿ったものであるかご確認のうえ、各質問事項に「はい」「いいえ」でお答えください。 |  |  | デザイン
SASUKE_PROJ_H8739-575 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_詳細設計 意向カテゴリ文言誤り | Koichi Kibe | 完了 | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 【誤】特定の疾病の **補償** （がんなどへの備え） 【正】特定の疾病の **保障** （がんなどへの備え） |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-574 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_商品コードのソートの記述があるがこちらは各機能ではソートしないので記述不要 | sunaga-natsuko | 処理済み | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 以下の記述はこの機能の処理では対応しないので不要 商品の並びは、申込[0].商品グループ[i].商品付加.販売商品コードを参照し、以下の並びとすること '31A005', '31E002', '31C003', '31D002', '03A003' |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-573 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_お申込みプランを変更するボタンを押下しても遷移しない | 松橋佑矢 | 完了 |  | 2021-01-11 | 実装不備 | お申込みプランを変更するボタンを押下しても、G0102.試算結果画面へ遷移することなく 再度当画面が表示されてしまう。 | vue.Jsでnpm run devで生成されるファイルの内容が古いものであったことが原因で 最新のものが反映されていなかった | npm run devをローカル環境で実行して、そのソースをリポジトリ上にアップする | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-572 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_Figmaのレイアウトと差異がある | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 実装不備 | ・各商品の画像の下にある文言が右寄せで表示されている。 →figmaを見直していて、そもそも画像が想定されているものと異なるものを使用していることが 確認できた ・お支払い回数が表示されていない。（571で報告した内容、修正済み） | 実装不備 | ・参照している画像を想定している画像の方に変更する | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-571 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_支払情報のお支払い回数が表示されていない | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 実装不備 | お支払い回数が表示されていない。（figmaと差異がある） | ・テストデータに判定のためのデータがセットできていなかった ・表示の際も想定されている表示になるような実装がされていなかった | ・お支払い回数の箇所に年払い・月払いの情報が表示されるよう修正 ・テストデータでお支払い回数の箇所のための判定用のデータをセット | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-570 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0111_意向確認画面 意向変更された際のメッセージの文言に誤りがある | 家塚晃慈 | 未対応 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | 意向変更された際のメッセージの文言に誤りがある 【誤】お申込み手続き開始当初よりご意向の変更しました。確認してください。 【正】お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。ご確認ください。
SASUKE_PROJ_H8739-569 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_セッションがない場合の遷移先画面がシステムエラー画面になっていない | Koichi Kibe | 処理済み | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 設計書において、セッションがない場合の遷移先画面がシステムエラー画面になっていない |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-568 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 セッションの商品コード、もしくは商品付加バージョン3のデータがない場合に最終意向が空で表示される | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 実装不備 | セッションの商品コード、もしくは商品付加バージョン3のデータがない場合に最終意向が空で表示される （正しい挙動） システムエラー画面に遷移するのが正しい挙動
SASUKE_PROJ_H8739-567 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 当初意向→最終意向で同じ商品は残ったまま商品追加されている場合に変更確認メッセージが出ない | inouchi | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 実装不備 | G0111意向確認画面 当初意向→最終意向で同じ商品は残ったまま商品追加されている場合に変更確認メッセージ 「お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。ご確認ください。」 が表示されない
SASUKE_PROJ_H8739-566 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_入力情報の確認へボタンが２重押下できる | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-09 |  | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-565 | 【SA/UI設計不備】G0119_受取人・請求人入力画面_氏名欄に合計35文字以上入力した場合のJS側のバリデーションメッセージが表示されない | Justin Brunnette | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-15 | SA/UI設計不備 | 「氏名は姓と名の合計で34文字以内で入力してください」と表示されない |  | 「氏名は姓と名の合計で34文字以内で入力してください」とバリデーションメッセージを表示させる メッセージは姓と名の両方に表示する ※リクエストクラス内のバリデーション処理でも同様のチェックが入っているかご確認お願いいたします。 ★20200115_川村追記ここから★ 現在使用しているバリデーションライブラリの場合、複合チェックをしてメッセージを両方に出力することはできず独自に作りこまなくてはいけない。 リクエストクラス内のバリデーション処理(フロントエンド)は既に実装済の為、js側で当該バリデーションチェックは行わないことする。 ※木部さん了承済 ★20200115_川村追記ここまで★ | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-558 | 【単体テスト・不具合】ITAテスト開始画面_IEでJSエラーが起き初期画面表示が上手くいかない | Koichi Kibe | 処理中 | 2021-01-09 |  | 実装不備 | IE、Chromeで画面表示差異あり | - IE未対応の記法（アロー演算子, 無名関数） | - webpackによる処理において、IE対応となるようにコンパイルの方法を変更 combine→「.js」「.babel」にへの変更 | 当画面は開発用画面のため無し
SASUKE_PROJ_H8739-554 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 G0107個人情報入力画面からブラウザバックした際に進むボタンが非活性状態 | inouchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 実装不備 | 進むボタンが非活性状態 |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-553 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 進むボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | inouchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面
SASUKE_PROJ_H8739-552 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_氏名に半角文字を入力した後フォーカスアウトで全角に変換されない | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-09 |  | 実装不備 | ・氏名入力欄に半角で文字を入力・フォーカスアウト後、全角に自動変換されない
SASUKE_PROJ_H8739-551 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_figmaとデザインが異なる | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-09 |  | 実装不備 | ・ 受取人、指定代理請求人についてのリンクがない（以前の指定代理請求人について等のリンクのまま） ・保険者から見た続柄に説明文がない ・保険者からみた続柄に本人、その他の選択肢が存在する
SASUKE_PROJ_H8739-548 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0112_告知情報事前確認画面_表のレイアウトが異なる | 家塚晃慈 | 未対応 | 2021-01-08 |  | 実装不備 | 表のタイトル、本文がFigmaでは横並びだが、実装では縦並びのレイアウトになっている | ー | 要調査
SASUKE_PROJ_H8739-543 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_ヘッダー部の表示内容 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 実装不備 | ヘッダー部に電話番号が表示されていない。(Figmaと差異がある) | Figmaのデザイン変更が取り込まれていないため | デザインを正規のものに変更
SASUKE_PROJ_H8739-542 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_画面URLに差異有 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | SS設計不備 | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx＞プロセス概要＞URLの表記と、実際のURLに差異が生じている ・詳細設計書→/estimate/before-entry ・実際のURI→/estimate/before-apply | SS設計不備のため | SS設計を正規のURLに修正 | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx＞プロセス概要 →資料URL：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfRgJpXYhrNNFllllc5LllSvjJFnepyQ/edit#gid=1646711699
SASUKE_PROJ_H8739-541 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_ブラウザバックで遷移してきたときの挙動 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 実装不備 | Safari(iOS)のみ、次画面の"G0106_重要事項確認画面"からブラウザバックで遷移してきたとき際に、「次へ」ボタンが非活性のまま表示されている | 読み込み時に、キャッシュを使用しており、javascriptが再実行されないため (iOSの仕様という記事を散見) | 要調査
SASUKE_PROJ_H8739-534 | 【SS設計不備】G0106 ご本人さま確認に関して画面_申込セッションが存在しないときG9991画面にリダイレクトと記載されているがG9990が正 | inouchi | 完了 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | （※必須） SS設計不備 | （必須） ~~申込セッションが削除された状態で次へボタンを押下するとG9990エラー画面に遷移される。~~ ~~本来はG9991認証エラー画面に遷移されることが期待値である。~~ (2021/1/8判明)実装不備ではなく、詳細設計不備でした。 修正点 詳細設計書のセッション取得エラーのリダイレクト先の画面を下記のように修正オネガイシマス。 (誤) 申込セッションが取得できなかった場合は、G9991_画面遷移エラー画面に遷移する (正) 申込セッションが取得できなかった場合は、 **G9990** _画面遷移エラー画面に遷移する | ~~helpers.phpのexecRequestメソッドにG9991画面にリダイレクトされる処理がないためだと考えられる。~~ ~~対処法~~ ~~execRequestメソッドに下記の分岐を追加~~ 詳細設計書の記載誤り | 詳細設計書を修正致しました。
SASUKE_PROJ_H8739-529 | 【単体テスト・不具合】Karriere\JsonDecoder\ClassBindings参照エラー | inouchi | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 実装不備 | 以下のエラーが出てカバレッジレポートが出力できない ``` Fatal error: Could not check compatibility between App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\DisclosureAnswerBackendApiResponseTransformer::register(App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\ClassBindings $classBindings) and Karriere\JsonDecoder\Transformer::register(Karriere\JsonDecoder\ClassBindings $classBindings), because class App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\ClassBindings is not available in /server/app/Repository/Backend/DisclosureAnswer/DisclosureAnswerBackendApiResponseTransformer.php on line 10 ``` | use の記述漏れ | use Karriere\JsonDecoder\ClassBindings; を追記する
SASUKE_PROJ_H8739-528 | 【単体テスト・不具合】商品情報のドメインバリュークラスで存在しないクラスを継承している | t.taguchi | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 実装不備 | 継承元のクラスが内とエラーが出力される | 継承元クラスが存在しないProductionInfoとなっている（実際に存在しているのはProductInfo） | 継承元クラスProductInfoに変更
SASUKE_PROJ_H8739-527 | 【単体テスト・不具合】告知情報事前確認画面_戻るボタン押下時にエラーが表示される | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 実装不備 | ・戻るボタン押下でG0116画面に遷移後、エラーが表示される。 | G0116画面で必要なjsファイルがsasuketmブランチに入っていないのではないかと考えられる。 ![image][screencapture-local-sasuke-jp-estimate-profession-input-2021-01-06-17_08_19 (1).png] | ー
SASUKE_PROJ_H8739-526 | 【単体テスト・不具合】G0112_告知情報事前確認画面_次へボタン押下時の二重押下防止処理が未実装 | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 |  | 実装不備 | ・ボタン押下時に非活性にならない | ー | ー
SASUKE_PROJ_H8739-525 | 【単体テスト・不具合】G0112_告知情報事前確認画面_次へボタン押下時にエラー画面に遷移 | TM森山 | 処理済み | 2021-01-06 |  | 実装不備 | ・エラー画面に遷移する | ・未実装のため web.phpが下記のようになっているためsasuketmにコードが入っていないと考えられます。 ``` // G0117.告知情報入力画面（AURA）のルート Route::get('/G0117', 'G9999Controller')->name('G0117'); ``` | ー
SASUKE_PROJ_H8739-524 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 IE11でモーダルが表示されない | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 実装不備 | ボタン押下時にモーダルが表示されない。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタン ・個人情報の取り扱いボタン ・電磁的方法による交付ボタン
SASUKE_PROJ_H8739-522 | 【単体テスト・不具合】受取人・請求人情報の入力画面 定期なしの際の条件分岐が行われていない | 中道信行 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 実装不備 | 初期画面が表示されない、テストケースのアサーションが通らない | 定期なしの際の条件分岐が行われていない 定期なしの場合のdescription変数が宣言されていないためリターンする際にエラーになる ``` if ($this->hasOnlyRegularProduct($productGroups)) { // 定期のみの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡保険金受取人'); } elseif ($this->hasRegularProduct($productGroups)) { // 定期を含む同時申込みの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡時支払金受取人（死亡保険金受取人）'); // 定期なしの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡時支払金受取人'); $isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown = false; } return [ 'form' => $form, 'description' => $description, 'isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown' => $isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown, ]; ``` | 定期なしの際の条件分岐が行われるように修正する
SASUKE_PROJ_H8739-521 | App\Repository\SessionRepository の仕様変更対応漏れ |  | 処理中 | 2021-01-06 |  | 実装不備 | App\Repository\SessionRepository こちらの仕様が変更になったと思われるのですが 変更後の対応が漏れているソースがいくつか存在しているようです。 例）今回発覚のきっかけとなった部分 App\Domain\WebdRegisterBusinessLogic#execute ``` // セッションを破棄する $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); $this->sessionRepository->forgetApplyInfo($session); ``` App\Repository\SessionRepository ``` public function forgetAccountInfo(): void { session()->forget(self::ACCOUNT_KEY); } public function forgetApplyInfo(): void { session()->forget(self::APPLY_KEY); } ``` セッションまわりはSessionRepositoryに集約されている前提になってしまいますが コントローラからビジネスロジックにセッションを引数で渡している部分も不要と思われます。 （ビジネスロジックではSessionRepositoryが注入されているため） ■下記の調査・修正が発生すると思われます ・コントローラ→ビジネスロジックでセッションを引数で渡している部分の調査と修正 ・ビジネスロジックでSessionRepositoryを使用している部分の引数調査と修正 ■ロジックへの引数 $request->session() を削除する ``` $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($request->session(), $previousUrl); ↓ $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($previousUrl); ``` ■Doc、引数 $session関連を削除する ``` /** * 初期表示処理 * * @param \Illuminate\Session\Store $session セッション * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(Store $session, string $previousUrl): array ↓ /** * 初期表示処理 * * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(string $previousUrl): array ``` ■リポジトリへの引数 引数の$sessionを削除する ``` $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); ↓ $this->sessionRepository->forgetAccountInfo(); ``` | App\Repository\SessionRepository の仕様変更対応漏れ | ■ロジックへの引数 $request->session() を削除する ``` $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($request->session(), $previousUrl); ↓ $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($previousUrl); ``` ■Doc、引数 $session関連を削除する ``` /** * 初期表示処理 * * @param \Illuminate\Session\Store $session セッション * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(Store $session, string $previousUrl): array ↓ /** * 初期表示処理 * * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(string $previousUrl): array ``` ■リポジトリへの引数 引数の$sessionを削除する ``` $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); ↓ $this->sessionRepository->forgetAccountInfo(); ```

## 0118_17時
backlog | タイトル | 現担当者 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 障害分類 | 事象内容 | 障害原因 | 対応内容 | 障害対象設計書
SASUKE_PROJ_H8739-719 | 【その他】G0117_告知情報入力画面(AURA)_告知のポイント、用語解説モーダルのiframe内のHTMLを受領できていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-18 |  | その他 | 告知のポイント、用語解説モーダルのiframe内のHTMLを受領できていない そのため、空っぽのモーダルが表示される いつまでに誰が対応して誰が受領するのか管理する必要がある ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.37.53.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.38.02.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.41.14.png]
SASUKE_PROJ_H8739-718 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_告知のポイントのリンククリックしたモーダルのタイトルが表示されない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | - 告知のポイントのリンククリックしたモーダルのタイトルが表示されない - よくある質問・用語解説についても同様にモーダルのタイトルが表示されない 期待結果としては、Figmaのように正しいタイトルが表示されること （中のiframeのHTMLは後日対応） ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.37.53.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.38.02.png] Figma ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.41.14.png]
SASUKE_PROJ_H8739-717 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_セッションにアカウント情報がセットされていない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | ・通常フローで「次へ」ボタンを押下した際に、セッションのアカウント情報に詰める情報が足りない。 ・アカウント情報に、外部認証コードをIntでキャストして格納しているが、フォーム情報がnullだった際に、０が格納されてしまっている | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-716 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_〜門中〜問目の表記の問題数計算単位 | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 〜門中〜問目の表記の問題数計算単位が、大きい質問単位で数えるのが正しく 最大で「７問中〜問目」となるはずだが、２５問中と表記されている
SASUKE_PROJ_H8739-713 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_PCレイアウトだと〜門中〜問目の表記が表示されない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | PCレイアウトだと〜門中〜問目の表記が表示されない ![image][スクリーンショット 2021-01-18 13.10.47.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 13.11.03.png]
SASUKE_PROJ_H8739-712 | 【SS設計不備】G0124_申込内容最終確認画面_保険料が万単位で計算されない箇所がある | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-18 |  | SS設計不備 | 保障内容・保険料のご確認欄に表示される保険料で万単位で表示される部分に、給付金を万単位で計算する処理が記載されていない物がある ・はなさく定期 主契約：保険料 ・入院一時給付特約：保険料 ![image][2021-01-18_12h24_47.png] ![image][2021-01-18_12h24_14.png] |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-710 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業が無職の人が一時金じゃない商品を申し込んだ際のバリデーションが効かない | inouchi | 完了 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業が無職の人が一時金じゃない商品を申し込んだ際のバリデーションが効かない
SASUKE_PROJ_H8739-709 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_特定損傷特約の保険期間・払込期間が主契約と異なる場合でも表示されない | TM森山 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 特定損傷特約の保険期間と払込期間が、主契約の保険期間と払込期間と異なる場合でも表示されない ![image][2021-01-18_12h00_53.png]
SASUKE_PROJ_H8739-708 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_請求人・受取人情報の見出しが設計書と異なる | TM森山 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 請求人・受取人情報の見出しが定期商品の有無に関わらず「指定代理請求人、死亡時支払金受取人(死亡保険金受取人)」となっている。 詳細設計書では以下と記載 ・定期のみの場合 指定代理請求人・死亡保険金受取人 ・定期を含まない場合 指定代理請求人・死亡時支払金受取人 ・定期とその他のいずれかの商品を含む場合 指定代理請求人・死亡時支払金受取人 (死亡保険金受取人) ![image][2021-01-18_10h46_31.png] |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-707 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_特則ありなしで切り替わる表示関連の処理が行われていない | TM森山 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 1.「契約日に関する特則あり」と表示されず「契約日に関する特則適用する」と表示される 2. 現在日付の翌日から翌月一日（当日含む）まででの期間に生年月日がない場合にも「契約日に関する特則」が表示される 3. 計算基準日が特則ありで「申込完了日の日付」、特則なしで「翌月一日の日付」を表示する表示処理が分かれていない（どちらも申込完了日が表示される） 4. 特則あり、年払いの際の初回振込保険料の注意分「※ 契約日に関する特則が適用されています。」が表示れない .![image][2021-01-18_10h20_29.png] ![image][2021-01-18_10h20_19.png] ![image][2021-01-18_10h24_27.png] |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-706 | 【単体テスト・不具合】API呼び出しのリトライ機能追加 | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | その他 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-280#comment-53411708 リトライ0、タイムアウト10秒 ※変更されることを考慮し定数化しておくこと
SASUKE_PROJ_H8739-705 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面(G0124から遷移)_Web申込み専用ページログインの場合の文言が表示されない | TM石川 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備の他 | **G0124_申込内容最終確認画面から遷移してきたときの事象** Web申込み専用ページログインの場合に下記文言が表示されない ・"web専用マイページID" | 実装不備 フロント側：該当箇所の出し分け処理がない サーバー側：判別に必要な「外部認証ID」をセッションから取得していない |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-704 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） 外部認証ログインの設計不備 | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 基本設計不備 | 外部認証でログインするとき、初期表示のとき外部認証IDと外部認証コードを保持していない。 そのため、認証するボタンを押下時、アカウント認証APIに外部認証IDと外部認証コードをポストできない。 | 基本設計不備 |  | 基本設計書_G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJq5fq8rWwjbzyZCDBcsmORKtotJFFwd/edit#gid=1122593218 詳細設計書_G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJq5fq8rWwjbzyZCDBcsmORKtotJFFwd/edit#gid=1122593218
SASUKE_PROJ_H8739-702 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_口座振替モーダルの×ボタンが非表示 | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 口座振替を選択した際に表示されるモーダルの×ボタンが非表示になっている。 ![image][口座振替モーダルの×ボタンが非表示.png] | 詳細には確認できていませんが、クレジットカードのモーダルとdiv構造が異なっているように感じました。 | モーダルの記述が崩れていたため修正しました。 | 【単体テスト・不具合】詳細設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/edit#gid=1692270551
SASUKE_PROJ_H8739-700 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_保険料払込免除特約の給付金額・日額等に「付加する」が表示されない | TM森山 | 処理中 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 5商品の保険料払込免除特約に付加区分１をセットしても「付加する」と表示されない （該当約款コード'03A', '31A', '31C', '31D', '31E'） ![image][2021-01-15_15h07_20.png] |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-698 | 【未実装】G0105_申込前確認画面_商品付加バージョン１の商品を複写する | TM有友 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 |  |  |  | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx →https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfRgJpXYhrNNFllllc5LllSvjJFnepyQ/edit#gid=1719533969
SASUKE_PROJ_H8739-697 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_セッションに値がない項目「-」が表示されない | TM森山 | 処理中 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 値がない場合は"-"ハイフン表示される場所に"-"ハイフンが表示されない ![image][2021-01-15_14h40_08.png] ![image][2021-01-15_14h40_16.png] 対象項目 1. 自宅電話番号 2. 仕事の内容 3. 勤務先 |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-694 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_二重押下出来てしまう | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 実装不備 | 次画面へ遷移するために、「次へ」ボタンを二重で押下出来てしまう。 | 実装不備
SASUKE_PROJ_H8739-693 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_Figma上のデザインと異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備
SASUKE_PROJ_H8739-692 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_SBPS外部サイトからの戻りのメソッドがGETになっている | 中道信行 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 表題の通り。 詳細設計書： > SBPS外部サイトからの戻り >1. SBPSからの処理結果をPOSTで受け取る 実装： ``` // G0121.保険料払込方法選択画面のルート Route::get('/estimate/payment-input', 'PaymentInputController')->name('G0121'); // 初期表示 Route::post('/estimate/payment-input/sbps-cgi-callback', 'PaymentInputController@sbpsCgiCallback')->name('G0121FromCGI'); // サーバ間通信 Route::get('/estimate/payment-input-sbps-callback', 'PaymentInputController@sbpsCallback')->name('G0121FromSBPS'); // SBPSからの戻り ←該当箇所 Route::post('/estimate/payment-input-next', 'PaymentInputController@next')->name('G0121Next'); // 「あとで入力を行う」押下時処理 ``` |  |  | 【単体テスト・不具合】単体テスト仕様書兼結果書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://drive.google.com/file/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-691 | 【詳細設計不備】G0121_保険料払込方法選択画面_「あとで入力を行う」押下時のPOSTパラメタ名が詳細設計書と実装で異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | SS設計不備 | あとで入力を行う処理時のPOSTパラメタ名が詳細設計書と実装で異なる。 詳細設計書：paymentMethod 実装：paymentChannel paymentMethodは、払込方法（回数）で paymentChannelが、払込経路であると思います。 |  | コメント欄にて記載されているプルリクでの修正は、 森山さんのほうで戻しておくとのことです。 | 【単体テスト・不具合】詳細設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/edit#gid=1692270551
SASUKE_PROJ_H8739-687 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_各入力フォームのバリデーションチェック | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記に表でまとめます。 ¦ フォーム名 ¦ 機能名 ¦ 事象内容 ¦ 入力内容 ¦ ¦ ------------- ¦ ------------- ¦------------- ¦ ------------- ¦ ¦ 氏名(姓) ¦ 全角文字に自動変換¦ 半角から全角に自動変換されない ¦ ﾊﾅｻｸ ¦ ¦ 氏名(名) ¦ 全角文字に自動変換¦ 半角から全角に自動変換されない ¦ ﾊﾅｺ ¦ ¦ 氏名(姓名) ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 氏名(姓名) ¦ 全体桁数チェック ¦ 姓名の合計桁数が34桁以上であってもエラーにならない ¦ 姓、名フォーム：20文字 ¦ ¦ 氏名(セイメイ) ¦ バリデーションチェック ¦ 特殊１の一部が許容されていない ¦ －ー―‐—−＿¦ ¦ 氏名(セイメイ) ¦ 全体桁数チェック ¦ セイメイの合計桁数が34桁以上であってもエラーにならない ¦ セイ、メイフォーム：20文字 ¦ ¦ 市区郡・町村 ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 丁目・番地 ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 建物名・部屋番号¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 自宅電話番号¦ 桁数チェック¦ 合計桁数「９」でエラーが出ない ¦ 03-873-8739 ¦ ¦ メールアドレス¦ 文字種 ¦ 許容以外の文字を入力してもエラーが出ない ¦ あいうえお@example.com ¦ ¦ メールアドレス¦ 特殊文字¦ 許容以外の文字を入力してもエラーが出ない ¦ ☆彡star@example.com ¦ | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-682 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_セレクトボックスにプリセットする値が異なる | TM石川 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 郵便番号検索で、該当住所が複数あった場合に表示されるポップアップについて、 セレクトボックス内の選択肢が、想定の表示内容と異なる。 | 実装不備
SASUKE_PROJ_H8739-681 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_該当住所取得後のプリセット箇所が違う | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | SS設計不備 | 郵便番号検索し、該当住所を取得してきた際に、下記フォームにプリセットする内容が異なる。 ・市区群・町村 ・丁目・番地 | SS設計不備による、取得したきたデータのプリセット箇所誤り | 取得してきたデータを下記のように設定するに変更 市区群・町村：city **+ town** 丁目・番地： ~~town +~~ house_num | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-679 | 【単体テスト・不具合】G0106 個人情報確認画面 次へボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面
SASUKE_PROJ_H8739-678 | 【単体テスト・不具合】G0108_個情報確認画面 ログイン時に次へボタンを押下すると、常にポップアップが表示される。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 申込参照APIのバックエンドモックの日付をnullにしても、 ログイン時に「すでにお申込み途中のプランがあります上書きしてよろしいですか このままお申込みを進めると、～」の文言がポップアップが常に表示される。 |  | SS設計を正規のURLに修正
SASUKE_PROJ_H8739-676 | 【SS設計不備】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_パスワードのバリデーションが表示されてしまう | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | SS設計不備 | パスワードについてはバリデーションチェックは不要なため、下記記載は削除。 シート「プロセス詳細」 -------------------------------------- 4.1 クライアントサイド・バリデーションチェック 4.1.1 パスワード入力後のフォーカスアウト時、入力値が6文字以上の半角英数字でない場合 パスワード入力項目直下に、入力項目のバリデーションエラー表示をおこなう。 ⇒ メッセージ名：バリデーション_パスワード -------------------------------------- |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-675 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_パスワードのバリデーションが表示されてしまう | TM有友 | 未対応 |  |  | SS設計不備 | パスワード入力時にパスワードに関するバリデーションエラーが表示されている |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-674 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_認証するボタンの多重押下が可能 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 「認証する」ボタンが複数回クリックできる |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-673 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_helpers.phpでエラーが発生する | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | ハッシュID有効期限切れ確認のため、APIで【HTTPステータスコード401 errorType=401001】を返却した際に Laravelのエラー画面に遷移し、「$apierrosが定義されていない」という内容が表示される。 | ・helpers.phpで変数$apierrosが定義されていない →helpers.phpの93行目に下記を追記 ``` if ($statusCode === "401") { // 認証エラー $apiErrors = $e->getErrorList(); // ←追記 if ($apiErrors->errorType === "401001") { // Web申込み専用ページ仮登録画面の場合 ``` |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-672 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_ハッシュが無いURLへアクセスすると991では無く、Laravelのエラー画面に遷移 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | ハッシュ値が含まれないURLへアクセスした際には「G9991_画面遷移エラー画面に遷移する」が想定されるが、 Laravelのエラー画面に遷移している。 | ログイン画面（仮登録後）への遷移URLと認証を行うためのURLが同一であることが原因だと考えられます。 下記web.php ``` // G0128.Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）画面のルート Route::get('/webdirect/register-login/{hashCode}', 'RegisterLoginController')->name('G0128'); ... Route::post('/webdirect/register-login', 'RegisterLoginController@next')->name('G0128Next'); ``` そのため、URLを変更するなどの対応が必要かと思います。 |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-670 | 【未実装】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_外部認証ログイン画面が表示されない | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記3種類の外部認証ログイン画面が表示されない ・LINE ・dアカウント ・Yahoo! |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-669 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_Figmaのデザインと異なる | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記箇所が異なる。 ・「認証する」ボタンの形状が異なる ・背景色がついていない ■実装 ![image][【現在の画面】218_web申込専用ページログイン画面.png] ■Figma ![image][【Figma】218_web申込専用ページログイン画面.png] |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-668 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_住所情報を取得できなかった際にシステムエラー画面に遷移してしまう | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-14 |  | SS設計不備 | 郵便番号の入力フォームで、住所情報を取得できない郵便番号を入力した際に、システムエラー画面に遷移してしまう。 | 詳細設計書に、エラーコードが「400」の場合、通知画面を表示というハンドリングがされているため。 | エラーコードを「440」に変更 ※"JSドキュメント(v1-h20).pdf"を参照 | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-665 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） メールアドレス認証でログインするとエラー画面に遷移する。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）に遷移した後、再読込み時エラー画面に遷移される。 | この画面に遷移した時、セッションは何も詰められていないのでセッション取得処理を行うとエラーになる。 スタックトレース ``` "message":"App\\Repository\\NoSessionValueException: セッションキー「applies」が存在しない in /var/www/html/ ... ``` WebdRegisterLoginBusinessLogic.php nextメソッド内にgetApplyInfoList(true)が原因。 168行目 ``` $applyInfoList = $this->sessionRepository->getApplyInfoList(true); ``` 該当箇所 WebdRegisterLoginBusinessLogic.php nextメソッド内 |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-664 | 【未実装】G0119_受取人・請求人入力画面 | Justin Brunnette | 処理中 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 生年月日周りのJS処理 (計算機から持ってくる)
SASUKE_PROJ_H8739-659 | 【単体テスト・不具合】G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 再読込み時エラー画面に遷移される。 | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | SS設計不備／実装不備 | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面に遷移した後、再読込み時にエラー画面に遷移される。 | セッションをすべて破棄しているため、再読み込み時にメールアドレスが存在せず エラー画面に遷移されてしまう。 |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-658 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面 Web申込み専用ページログインボタンを押下しても遷移できない | tm-s_teramoto | 処理済み |  |  | 実装不備 | Web申込み専用ページログインボタンを押下しても遷移できない | 遷移先であるWeb申込み専用ページログイン画面（G0201）がセットされていなかった。 | hrefに遷移先を追加 <a href="{{ route('G0201') }}" class="btn small white rounded-login personal-content-item-btn"> | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-657 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_バリデーションエラー通知モーダル画面に「×」ボタンがない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | バリデーションエラー通知モーダル画面に「×」ボタンがない ![image][スクリーンショット 2021-01-13 20.41.03.png] |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-656 | 【単体テスト・不具合】G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 エラー画面に遷移されてしまう。 | TM_y-ishigaki | 完了 | 2021-01-14 |  | 設計不備 | G9990エラー画面に遷移されてしまう。 | スタックレース ``` #0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, 'str_repeat(): S...', '/var/www/html/a...', 64, Array) #1 /var/www/html/app/Domain/WebdRegisterBusinessLogic.php(64): str_repeat('*', -1) #2 /var/www/html/app/Domain/WebdRegisterBusinessLogic.php(42): App\\Domain\\WebdRegisterBusinessLogic->hideEmail('') ``` WebdRegisterBusinessLogic.php のprivate function hideEmail($email) の $replace = str_repeat("*", $hide); の部分で $hideが-1が入っている。 + スタックトレースの詳細 添付ファイル参照 stacktraceG0127.txt | メールアドレスを商品付加バージョン２の申込情報.契約者.メールアドレスから取得するよう修正 | https://drive.google.com/drive/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-655 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業によって（例えば自営業だと）エラーになる条件で勤務先のエラー後に職業変更後全項目OKでも「次へ」が押せない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業によって（例えば自営業だと）エラーになる条件で勤務先のエラー後に職業変更後全項目OKでも「次へ」が押せない ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.47.08.png] ↓ ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.47.30.png]
SASUKE_PROJ_H8739-654 | 【未実装】G0107_個人情報入力画面_商品付加バージョン３である際の処理実装 | TM有友 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | G0124_申込内容最終確認画面から遷移してきた際の挙動で、商品付加バージョン３を考慮する必要あり
SASUKE_PROJ_H8739-653 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_「次へ」押下後に二重押下防止のために非活性にならない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 「次へ」押下後に二重押下防止のために非活性にならない
SASUKE_PROJ_H8739-652 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業や職種選択の各種モーダルに「×」で閉じる機能がない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業や職種選択の各種モーダルに「×」で閉じる機能がない Figmaだとあるので「×」があった方がいい ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.27.07.png]
SASUKE_PROJ_H8739-651 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_フロント側のバリデーションメッセージについて | TM石川 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | １．必須入力フォームについて ・”○○の入力は必須です"という文言が表示されない →氏名は表示されるが、表示内容が異なる ２．氏名(姓名)の入力フォームについて ・バリデーションチェックでエラーの場合 →"氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください"という文言が表示されない ・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない ３．氏名(セイメイ)の入力フォームについて ・バリデーションチェックでエラーの場合 →"氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください"という文言が表示されない ・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない | 必須入力フォームと"不正な文字種…"について ・実装不備 そのほか ・設計書変更により、別途実装対応の必要あり | ★20200115_川村追記ここから★ 氏名漢字(姓と名)合計桁数チェック、氏名カナ(セイとメイ)合計桁数チェックについて 現在使用しているバリデーションライブラリの場合、複合チェックをしてメッセージを両方に出力することはできず独自に作りこまなくてはいけない。 リクエストクラス内のバリデーション処理(フロントエンド)は既に実装済の為、js側で「氏名漢字(姓と名)合計桁数チェック、氏名カナ(セイとメイ)合計桁数チェック」は行わないことする。 ※木部さん了承済 ★20200115_川村追記ここまで★ 以下対応内容整理 >１．必須入力フォームについて >・”○○の入力は必須です"という文言が表示されない > →氏名は表示されるが、表示内容が異なる 必須チェックエラーの場合、「○○の入力は必須です」のメッセージを表示する。以下が対象 ・氏名(漢字)姓 ・氏名(漢字)名 ・氏名(カナ)セイ ・氏名(カナ)メイ ・郵便番号 ・都道府県 ・市区群・町村 ・丁目・番地 ・メールアドレス ・メールアドレス(確認) ・パスワード ・パスワード(確認) >２．氏名(姓名)の入力フォームについて >・バリデーションチェックでエラーの場合 > →"氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください"という文言が表示されない 上記★書きで記載した通り、合計チェックは行わない。以下は行う。https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-628 参考 姓、名各テキストボックスの入力制限 エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME」の「氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください」を表示する。 >・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 > →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない 姓、名の空白、環境文字チェック エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示する。 >３．氏名(セイメイ)の入力フォームについて >・バリデーションチェックでエラーの場合 > →"氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください"という文言が表示されない 上記★書きで記載した通り、合計チェックは行わない。以下は行う。https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-628 参考 セイ、メイ各テキストボックスの入力制限 「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME_KANA」の「氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください」を表示 >・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 > →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示してください。 | 画面設計書_共通メッセージ仕様書.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-650 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_サーバ側のバリデーションについて | TM石川 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | **G0108_個人情報確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・エラー時に、期待値通りのバリデーションメッセージエラーが返ってこない ・Yahooログイン想定で、下記データを送信するテストを作成して実行したが、パスワードが入力されていないためエラーとなる ``` 'lastName' => '花咲', 'firstName' => '花子', 'lastNameKana' => 'ハナサク', 'firstNameKana' => 'ハナコ', 'zipCode' => '1066233', 'prefectures' => '東京都', 'city' => '港区六本木', 'blockStreet' => '３－２－１', 'buildings' => '六本木ヒルズ７６階', 'mobileTel1' => '090', 'mobileTel2' => '1234', 'mobileTel3' => '5678', 'homeTel1' => '', 'homeTel2' => '', 'homeTel3' => '', 'mailAddress' => 'sample@example.com', 'mailAddressConfirmation' => 'sample@example.com', 'password' => '', 'passwordConfirmation' => '', 'extAuthCode' => '2', 'extAuthId' => 'yahooId1234', ``` **G0124_申込内容最終確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・エラー時に、期待値通りのバリデーションメッセージエラーが返ってこない | **G0108_個人情報確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・設計書変更により、別途実装対応の必要あり **G0124_申込内容最終確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・実装漏れ |  | 画面設計書_共通メッセージ仕様書.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-649 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_次の告知情報事前確認画面から「戻る」で遷移した際に入力内容が反映されない | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 次の告知情報入力画面から「戻る」で遷移した際に入力内容が反映されない
SASUKE_PROJ_H8739-648 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_文言（各職業配下全ての）職種「サービス業」 | 川上祐輝 | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 実装不備 | 文言（各職業配下全ての）職種「サービス業」 【誤】サービス業 【正】サービス業(他に分類されないもの) ![image][スクリーンショット 2021-01-13 18.42.18.png]
SASUKE_PROJ_H8739-647 | 【詳細設計不備】G0116_ご職業・年収入力画面_専門技術職の文言表記 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SS設計不備 | 正しくは「専門技術職」とのこと ![image][スクリーンショット 2021-01-13 17.57.50.png] 同様に「芸能」となっているが正しくは「芸者」っぽい ![image][スクリーンショット 2021-01-13 18.32.30.png] |  |  | 画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-643 | 【SA/UI設計不備】G0116_ご職業・年収入力画面_勤務先で半角文字入力途中で禁則文字エラーが表示される | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SA/UI設計不備 | 勤務先で半角文字入力途中で禁則文字エラーが表示される その後フォーカス移動して全角になるとOKとなるが 英語の勤務先は必ず存在して、かつ入力途中に入力できないとユーザーが思うので改善の余地あり 入力中 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.53.14.png] フォーカスアウト後 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.53.24.png]
SASUKE_PROJ_H8739-641 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_dアカウント選択時にファイルアップロードしてるがよろしいですかのポップアップ | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | G0123本人確認書類提出画面で （１）ファイルアップロード （２）dアカウントで本人確認ラジオボタン選択 （３）次へ 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」というポップアップが出る ↓ こちら、詳細設計書でもこうなっていましたが、ポップアップでないように詳細設計を川村さんに修正していただいたので実装も修正お願いします
SASUKE_PROJ_H8739-640 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_年収ドロップダウンの左右の余白が他のドロップダウンより狭い | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 年収ドロップダウンの余白が他のドロップダウンより狭い 同じ画面の「仕事の内容」ドロップダウンよりも「年収」の左右の余白が狭い（スクショ参照） ![image][スクリーンショット 2021-01-13 15.37.34.png] |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-639 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面 外部認証ができない。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | Yahoo,Line,DocomoのClient_idが設定されていないため外部認証ができない。
SASUKE_PROJ_H8739-638 | 【単体テスト・不具合】G127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 閉じるボタンでウィンドウが閉じない。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 閉じるボタンでウィンドウが閉じない。
SASUKE_PROJ_H8739-636 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_年収選択ドロップダウンリストを選択すると青い枠が表示される | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 年収選択ドロップダウンリストを選択すると青い枠が表示される ![image][スクリーンショット 2021-01-13 11.02.42.png]
SASUKE_PROJ_H8739-635 | 【単体テスト・不具合】 バックエンドAPIの共有部分で返却値改修後の対応に漏れがある | TM薬袋 | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 実装不備 | App\Repository\Backend\BackendApi ``` public function post($request, bool $exceptionOnError = false): array { ： ： $jsonData = (string)$rawResponse->getBody(); $statusCode = (string)$rawResponse->getStatusCode(); return [$jsonData, $statusCode]; ↓ 修正 $jsonData = (string)$rawResponse->getBody(); return $jsonData; } ``` 返却値が array から string に変更されたが、メソッドの返却値の定義が array のままである。 get() メソッドも同様 | 前回返却値を修正したが、返却値の型指定まで修正されていなかった。 | 返却値の型をarrayからstringに修正しました。 | ー
SASUKE_PROJ_H8739-633 | 【SS設計不備／単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_自営業の勤務先に「なし」と入れないとバリデーションエラー | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SS設計不備 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_自営業の勤務先に「なし」と入れないとバリデーションエラー 自営業で勤務先が有る人のために注意書きが記載されていて、入力項目が表示されていると思う かつ、勤務先非表示になるケースがあるので設計不備な気がする バリデーション仕様書 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bM9GwmW8A7Mwjw8rLljv1R7PpcdkA-Tr/edit#gid=1606889947 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 10.29.15.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.17.36.png]
SASUKE_PROJ_H8739-632 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_選択項目の文字が長い場合にレイアウト崩れ | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 選択項目の文字が長い場合にレイアウト崩れ ![image][スクリーンショット 2021-01-13 10.20.28.png]
SASUKE_PROJ_H8739-628 | 【SA/UI設計不備】G0119_受取人・請求人入力画面_JS側のバリデーションエラーのメッセージが設計書と異なる | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | SA/UI設計不備 | 下記4点の項目はフロント(js)側のバリデーション処理になります。 1.姓と名の各テキストボックスが 34文字以上入力できない（maxlengthで33と指定してあるが設計書に記載なし） 2.姓と名の各テキストボックスにスペースを入れフォーカスアウトすると、姓のフォーマットが表示されないと表示される（設計書に記載なし） 3.姓と名の各テキストボックスで環境文字など入力し、フォーカスアウトすると「氏名は35文字以内以内で入力してください」と表示される（メッセージが不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。に基本設計書を変更1/9） 4.入力必須のバリデーションメッセージが「〇〇は必須項目です」と表示される（設計書では「〇〇は入力が必須です」） |  | ・姓、名各テキストボックスの入力制限 万が一、34文字以上を入力された場合のチェックで引っ掛かった場合は エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME」の「氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください」を表示 ※カナの場合は「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME_KANA」の「氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください」 ・姓、名の空白、環境文字チェック エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示してください。 環境依存文字なども同様にこのエラーメッセージで良いです。 ・入力必須チェックのバリデーションメッセージ 「〇〇は入力が必須です」に変更を行う ※リクエストクラス内のバリデーション処理でも同様のチェックが入っているかご確認お願いいたします。 | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-625 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_HEIC画像をアップロードするとプレビューが表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | HEIC画像をアップロードするとプレビューが表示されない
SASUKE_PROJ_H8739-624 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_PDFファイルを添付するとプレビューが正しく表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | PDFファイルを添付するとプレビューが正しく表示されない （Macのプレビューなどのソフトだと表示される） |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-623 | 【単体テスト・不具合】元号が「昭和64・平成1」とならず「平成1」となっている | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 西暦→元号の変換処理で、表題ような元号の境目のときに新しい方の元号しか表示されていない。 また、変換処理は生年月日を扱う個々の画面で実装されているため、横串で見直す必要がある。 <詳細> 下記の見直しが必要。 ・申込フロー内で共通化し横串 ・試算エリアと申込フローで表示内容を横串 なお、下記の理由で、試算エリアと申込フローでは変換処理が別途となる。そのため、対応は「表示内容の横串」に留まる。 ・セッションのアカウント情報に和暦が存在する ・セッションの申込情報に和暦が存在しない
SASUKE_PROJ_H8739-622 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_画像アップロード後にデザインの「OK」が表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_画像アップロード後にデザイン（Figma）の「OK」が表示されない 以下はFigmaのコピー ![image][スクリーンショット 2021-01-12 16.04.57.png]
SASUKE_PROJ_H8739-619 | 【単体テスト・不具合】外部ログインの共有ロジックファイルについて | tm-s_teramoto | 未対応 | 2021-01-12 |  | テスト環境不備 | 共有ロジックファイル「 **ExternalLogin.php** 」の関数である、 **getExternalLoginInfo** の第二引数と、 各外部ログインに関するロジックファイルで、呼び出した際の第二引数が、 ユニットテストを実行した際に、タイプエラーとして認識され、テストが出来ない。 ※今回は、「IndividualInputYahooBusinessLogic」のテストを行っていました。 | 引数のタイプに差異があるため ※外部認証の動作確認をすることが不可能なため、現コードで正常に動作するか不明です。
SASUKE_PROJ_H8739-618 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_SPでファイルアップロード時、ファイルサイズ大きい場合にバリデーションエラーメッセージに気づかない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | SPでファイルアップロード時、ファイルサイズ大きい場合にバリデーションエラーメッセージに気づかない 期待結果は、アップロード部品のすぐ下にエラーメッセージを表示されること （チケットのコメントから引用、こちらがエラー表示位置の共通仕様だそうです） ・バリデーションエラー：項目のすぐ下にエラー表示 ・フロントサーバーチェックエラー：画面上部にエラー文言 ・APIエラー：エラーポップアップ １ ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.25.png] ↓ ２ ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.43.png] ↓ ３選択後 ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.56.png] ↓ ４上にスクロールするとエラーメッセージが出ている ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.36.05.png]
SASUKE_PROJ_H8739-616 | 【未実装】G0123_本人確認書類提出画面_ドコモの本人確認API | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | dアカウントラジオボタンを選択して「次へ」でドコモの本人確認API呼び出しがされていない ## そもそも、以下の要因で着手ができない状態 ### hanasakuとdocomoが契約成立していない為、外部認証で必要な情報が提供されておりません。 外部認証コードについては以下のチケット参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-557
SASUKE_PROJ_H8739-615 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_承諾対象コードの設定値誤り | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 承諾対象コードは 「dアカウントの場合」に 14、15 「この画面でアップロードする場合」に 14、16 「あとでアップロードする場合」に 14 が設定されるはずだが、 「この画面でアップロードする場合」と「あとでアップロードする場合」が逆になっている 承諾対象コードの設定値誤り
SASUKE_PROJ_H8739-613 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_dアカウントで確認完了後の画面遷移でエラー | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | dアカウントで確認完了後の画面遷移でエラー ![image][スクリーンショット 2021-01-12 12.38.27.png]
SASUKE_PROJ_H8739-612 | 【詳細設計書不備】G0123_本人確認書類提出画面_書類ドロップダウン変更時にアップロード済ファイル情報がクリアされる仕様は必要ないので削除 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123_本人確認書類提出画面_書類ドロップダウン変更時にアップロード済ファイル情報がクリアされる仕様について1/9に追記されているが、マインナンバーカード選択時に裏面非表示になって次へを押下した際に別書類の裏面情報が送信されることを懸念したもので マイナンバーカード選択時には裏面情報が送信されないようにはなっているので当該の仕様は不要 |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-611 | 【SS設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_「dアカウントでの確認について」リンク非活性の仕様の記述は不要 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | 以下の仕様は不要 「dアカウントでの確認について」リンク押下 1.「https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/kyc/」左記を別タブで表示する。 ※チェックボックス未選択時の際は当該ボタン非活性とする。 ![image][スクリーンショット 2021-01-12 13.17.12.png] |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-610 | 【詳細設計書不備】G0123_本人確認書類提出画面_ファイルアップロードしてるがよろしいですかのメッセージ文言 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123本人確認書類提出画面の詳細設計で （１）ファイルアップロード （２）dアカウントで本人確認ラジオボタン選択 （３）次へ で、詳細設計、実装、ともに 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」というポップアップが出ることになっているが 「あとで提出する」を選んでいないので違和感がある （違和感があるというか、dアカウントの場合も後で提出するんですかね？） |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-608 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_マイナンバー、保険証選択後の注意事項のチェックを片方入れて閉じるともう片方に変更してチェックしなくても次へが押せてしまう | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | マイナンバー、保険証選択後の注意事項のチェックを片方入れて閉じるともう片方に変更してチェックしなくても次へが押せてしまう
SASUKE_PROJ_H8739-607 | 【SS設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_次へボタンの活性化制御 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123_本人確認書類提出画面_次へボタンの活性化制御が、詳細設計書では マイナンバーカード以外は 裏面をアップロードしないと「次へ」が非活性になる記述があるが、実際は必須ではないので非活性にしなくて良い ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.24.23.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.30.17.png] |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-606 | 【SA/UI設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_リンクの横のアイコンを押しても何も起こらない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | SA/UI設計不備 | リンクの横のアイコンを押しても何も起こらない ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.14.16.png]
SASUKE_PROJ_H8739-605 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_nginxのX-Frame-Options設定がDENYだと書類をアップロードする際の注意事項が表示されない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | nginxのX-Frame-Options設定がDENYだと書類をアップロードする際の注意事項が表示されない |  | （１）nginxの設定で、該当機能だけDENYとしないようにするか、できるか決める （２）全体で許可するならば対応不要、該当機能だけそうするならその対応を入れる
SASUKE_PROJ_H8739-604 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_添付画像削除用の「×」ボタンの活性制御 | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | （１）「×」ボタンが初期状態で、見た目はグレーになっているが非活性になっていない（マウスオーバーでマウスポインターが押せそうに見える） （２）また、ファイルアップロード後に「×」が活性状態になったかどうか見た目に変化がなくグレーのままで、判別ができない（ボタン自体は使える） 上記、表面、裏面の×ボタン共通の事象です ![image][スクリーンショット 2021-01-12 10.42.10.png] |  | 「×ボタン」は初期表示時、非表示。 アップロード済みの場合、表示とする。
SASUKE_PROJ_H8739-601 | 【未実装】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_外部認証ログイン機能 | TM有友 | 未対応 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 外部認証コードがまだ揃っていないため、検証環境にて該当部分が動作しない。 外部認証コードについては以下のチケット参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-557
SASUKE_PROJ_H8739-600 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_ボタンの二重押下防止が未実装 | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-11 |  | 実装不備 | ・ボタン押下後にボタンが非活性化していない |  | 実装しました。 | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-599 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_支払方法未選択前にボタンが活性化していない | TM森山 | 完了 | 2021-01-11 |  | その他 | ・支払方法が未選択状態で活性状態であること |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-598 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0121_保険料払込方法選択画面_外部サイト(SBPS)へ遷移しない | 中道信行 | 未対応 | 2021-01-11 |  | その他 | ・遷移先が「/xxx」となっている。 1/11に中道さんに確認したところ、接続先情報について提供されていないため未実装とのことでした。 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-597 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0121_保険料払込方法選択画面_ポップアップのデザイン・文言が異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | ★要件不備／SA/UI設計不備／SS設計不備／実装不備／テスト仕様書不備／テスト実施不備／テスト環境不備／その他 | ・おすすめの支払方法の表示が無い（Figmaはクレジットカード支払いが推されている） ・支払方法の着色が異なる（Figmaは無色） ・次画面へ進むボタンの文言が「支払い入力を行う」）となっている（Figmaでは「次へ（収納代行サービス画面に遷移する」） ...等 ※Figmaは「遷移図(SPレイアウト)と比較」 ■画面 G0121_保険料払込方法選択画面 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-596 | 【単体テスト・不具合】商品の表示順が未実装 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | その他 | 申込内容確認画面などにおいて、商品（主契約特約の約款含む）の表示順が担保されていない。
SASUKE_PROJ_H8739-594 | 【単体テスト・不具合】キーボードのEnterによる挙動 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | その他 | Enterにより次の画面に遷移させるかどうか
SASUKE_PROJ_H8739-593 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_コンソールにjsのエラーが出力される | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 下記のエラーが開発者ツールのコンソールに表示される Error in v-on handler:"TypeError: Cannot read property 'selected' of undefined" TypeError: Cannot read property 'selected' of undefined | うるう年の判定用の関数に、準備されていないオブジェクトを渡していたため。 | オブジェクトの有無の判定とデフォルト値の指定。 | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-592 | 【単体テスト・不具合】G0120_受取人・請求人確認画面_戻るを押下した際、プリセットで被保険者からみた続柄が選択されない | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-11 |  | 実装不備 | プリセットで被保険者からみた続柄が選択されない ![image][No5.png] | 初期表示で続柄が表示されないことからセッションに情報が上手く保存されていないと考えられる 続柄コードが、文字列ではなく整数として扱われている箇所が存在していたため。 | 続柄コードは、文字列として取り扱うように修正 | 詳細設計書_G0120_受取人・請求人確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-591 | 【単体テスト・不具合】G0102_試算結果画面_申込内容確認画面からプラン修正ボタンを押下して遷移した際エラーになる | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 試算結果画面が表示されずにシステムエラー画面へ遷移する | 申込内容確認画面から遷移した際、セットされている情報を画面表示の方に渡す処理で 参照の仕方が異なっていた | ・申込内容確認画面から遷移した時の上記の部分の処理について、参照の仕方を修正する ※修正してローカル環境で画面を出そうとしても、ローカル環境ではAPIに接続できないためシステムエラー画面には なってしまう まずはローカル環境で計算機画面から遷移してきた時と同様にAPIのエラーで落ちる状態に合わせる | 詳細設計書_G0102_試算結果画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-590 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0120_受取人・請求人確認画面_初期表示がfigmaと異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 1.配偶者が表示されない ![image][No1_2.png] 2.画面上部の文言がfigmaと異なる ![image][figmaと文言が異なる箇所.jpg] |  |  | 詳細設計書_G0120_受取人・請求人確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-587 | 【単体テスト・不具合】ヘッダー誤り | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | ヘッダーに誤りがある画面がある（G0111_意向確認画面は誤りがあることを確認済） |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-586 | 【単体テスト・不具合】再開時の承諾対象コード確認 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 再開時の承諾対象コード確認
SASUKE_PROJ_H8739-585 | 【単体テスト・不具合】遷移元制御処理 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 遷移元制御処理についての考慮がされていない
SASUKE_PROJ_H8739-584 | 【単体テスト・不具合】商品・特約などの並び順がソートされていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 商品・特約などの並び順がソートされていない
SASUKE_PROJ_H8739-583 | 【単体テスト・不具合】二重ログイン防止 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 二重ログイン防止対応がされていない
SASUKE_PROJ_H8739-582 | 【単体テスト・不具合】最初から始める際セッションに前回の申込情報がいる場合の考慮 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 最初から始める際セッションに前回の申込情報がいる場合の考慮ができていない
SASUKE_PROJ_H8739-581 | 【単体テスト・不具合】二週目の申込情報の配列制御ができていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他
SASUKE_PROJ_H8739-580 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 戻るボタンで戻ってきた時にチェックがクリアされている | inouchi | 完了 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | チェックがクリアされていて、次へボタンが押せない
SASUKE_PROJ_H8739-579 | 【単体テスト・不具合】 ブラウザバックされた際に警告メッセージを表示する実装がされていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | ブラウザバックされた際に警告メッセージを表示する実装がされていない 「ブラウザの戻るボタンは使えません、画面上の戻るボタンで前の画面に戻ってください」のようなメッセージが表示されるのが正しい挙動
SASUKE_PROJ_H8739-578 | 【単体テスト・不具合】G0111 意向確認画面「 次へ」ボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう
SASUKE_PROJ_H8739-577 | 【SA/UI設計不備】（PEND）G0111_意向確認画面_割増しされている と 割増されていない の表記揺れ | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | SA/UI設計不備 | G0111_意向確認画面_割増しされている と 割増されていない の表記揺れ 添付参照 |  |  | デザイン
SASUKE_PROJ_H8739-576 | 【SA/UI設計不備】（PEND）G0111_意向確認画面_冒頭文言とチェックボックスの文言について | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | SA/UI設計不備 | Figmaのデザインで、冒頭に以下のように「はい」「いいえ」でお答えください とあるが 各チェックボックスは「確認しました」になっていて違和感がある ↓ お申込みいただく商品がお客様の最終的なご意向に沿ったものであるかご確認のうえ、各質問事項に「はい」「いいえ」でお答えください。 |  |  | デザイン
SASUKE_PROJ_H8739-575 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_詳細設計 意向カテゴリ文言誤り | Koichi Kibe | 完了 | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 【誤】特定の疾病の **補償** （がんなどへの備え） 【正】特定の疾病の **保障** （がんなどへの備え） |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-574 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_商品コードのソートの記述があるがこちらは各機能ではソートしないので記述不要 | sunaga-natsuko | 処理済み | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 以下の記述はこの機能の処理では対応しないので不要 商品の並びは、申込[0].商品グループ[i].商品付加.販売商品コードを参照し、以下の並びとすること '31A005', '31E002', '31C003', '31D002', '03A003' |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-573 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_お申込みプランを変更するボタンを押下しても遷移しない | 松橋佑矢 | 完了 |  | 2021-01-11 | 実装不備 | お申込みプランを変更するボタンを押下しても、G0102.試算結果画面へ遷移することなく 再度当画面が表示されてしまう。 | vue.Jsでnpm run devで生成されるファイルの内容が古いものであったことが原因で 最新のものが反映されていなかった | npm run devをローカル環境で実行して、そのソースをリポジトリ上にアップする | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-572 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_Figmaのレイアウトと差異がある | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 実装不備 | ・各商品の画像の下にある文言が右寄せで表示されている。 →figmaを見直していて、そもそも画像が想定されているものと異なるものを使用していることが 確認できた ・お支払い回数が表示されていない。（571で報告した内容、修正済み） | 実装不備 | ・参照している画像を想定している画像の方に変更する | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-571 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_支払情報のお支払い回数が表示されていない | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 実装不備 | お支払い回数が表示されていない。（figmaと差異がある） | ・テストデータに判定のためのデータがセットできていなかった ・表示の際も想定されている表示になるような実装がされていなかった | ・お支払い回数の箇所に年払い・月払いの情報が表示されるよう修正 ・テストデータでお支払い回数の箇所のための判定用のデータをセット | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-570 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0111_意向確認画面 意向変更された際のメッセージの文言に誤りがある | 家塚晃慈 | 未対応 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | 意向変更された際のメッセージの文言に誤りがある 【誤】お申込み手続き開始当初よりご意向の変更しました。確認してください。 【正】お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。ご確認ください。
SASUKE_PROJ_H8739-569 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_セッションがない場合の遷移先画面がシステムエラー画面になっていない | Koichi Kibe | 処理済み | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 設計書において、セッションがない場合の遷移先画面がシステムエラー画面になっていない |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-568 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 セッションの商品コード、もしくは商品付加バージョン3のデータがない場合に最終意向が空で表示される | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 実装不備 | セッションの商品コード、もしくは商品付加バージョン3のデータがない場合に最終意向が空で表示される （正しい挙動） システムエラー画面に遷移するのが正しい挙動
SASUKE_PROJ_H8739-567 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 当初意向→最終意向で同じ商品は残ったまま商品追加されている場合に変更確認メッセージが出ない | inouchi | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 実装不備 | G0111意向確認画面 当初意向→最終意向で同じ商品は残ったまま商品追加されている場合に変更確認メッセージ 「お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。ご確認ください。」 が表示されない
SASUKE_PROJ_H8739-566 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_入力情報の確認へボタンが２重押下できる | t.taguchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-18 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-565 | 【SA/UI設計不備】G0119_受取人・請求人入力画面_氏名欄に合計35文字以上入力した場合のJS側のバリデーションメッセージが表示されない | Justin Brunnette | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-15 | SA/UI設計不備 | 「氏名は姓と名の合計で34文字以内で入力してください」と表示されない |  | 「氏名は姓と名の合計で34文字以内で入力してください」とバリデーションメッセージを表示させる メッセージは姓と名の両方に表示する ※リクエストクラス内のバリデーション処理でも同様のチェックが入っているかご確認お願いいたします。 ★20200115_川村追記ここから★ 現在使用しているバリデーションライブラリの場合、複合チェックをしてメッセージを両方に出力することはできず独自に作りこまなくてはいけない。 リクエストクラス内のバリデーション処理(フロントエンド)は既に実装済の為、js側で当該バリデーションチェックは行わないことする。 ※木部さん了承済 ★20200115_川村追記ここまで★ | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-558 | 【単体テスト・不具合】ITAテスト開始画面_IEでJSエラーが起き初期画面表示が上手くいかない | Koichi Kibe | 処理中 | 2021-01-09 |  | 実装不備 | IE、Chromeで画面表示差異あり | - IE未対応の記法（アロー演算子, 無名関数） | - webpackによる処理において、IE対応となるようにコンパイルの方法を変更 combine→「.js」「.babel」にへの変更 | 当画面は開発用画面のため無し
SASUKE_PROJ_H8739-554 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 G0107個人情報入力画面からブラウザバックした際に進むボタンが非活性状態 | inouchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 実装不備 | 進むボタンが非活性状態 |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-553 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 進むボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | inouchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面
SASUKE_PROJ_H8739-552 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_氏名に半角文字を入力した後フォーカスアウトで全角に変換されない | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-09 |  | 実装不備 | ・氏名入力欄に半角で文字を入力・フォーカスアウト後、全角に自動変換されない
SASUKE_PROJ_H8739-551 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_figmaとデザインが異なる | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-09 |  | 実装不備 | ・ 受取人、指定代理請求人についてのリンクがない（以前の指定代理請求人について等のリンクのまま） ・保険者から見た続柄に説明文がない ・保険者からみた続柄に本人、その他の選択肢が存在する
SASUKE_PROJ_H8739-548 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0112_告知情報事前確認画面_表のレイアウトが異なる | 家塚晃慈 | 未対応 | 2021-01-08 |  | 実装不備 | 表のタイトル、本文がFigmaでは横並びだが、実装では縦並びのレイアウトになっている | ー | 要調査
SASUKE_PROJ_H8739-543 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_ヘッダー部の表示内容 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 実装不備 | ヘッダー部に電話番号が表示されていない。(Figmaと差異がある) | Figmaのデザイン変更が取り込まれていないため | デザインを正規のものに変更
SASUKE_PROJ_H8739-542 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_画面URLに差異有 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | SS設計不備 | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx＞プロセス概要＞URLの表記と、実際のURLに差異が生じている ・詳細設計書→/estimate/before-entry ・実際のURI→/estimate/before-apply | SS設計不備のため | SS設計を正規のURLに修正 | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx＞プロセス概要 →資料URL：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfRgJpXYhrNNFllllc5LllSvjJFnepyQ/edit#gid=1646711699
SASUKE_PROJ_H8739-541 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_ブラウザバックで遷移してきたときの挙動 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 実装不備 | Safari(iOS)のみ、次画面の"G0106_重要事項確認画面"からブラウザバックで遷移してきたとき際に、「次へ」ボタンが非活性のまま表示されている | 読み込み時に、キャッシュを使用しており、javascriptが再実行されないため (iOSの仕様という記事を散見) | 要調査
SASUKE_PROJ_H8739-534 | 【SS設計不備】G0106 ご本人さま確認に関して画面_申込セッションが存在しないときG9991画面にリダイレクトと記載されているがG9990が正 | inouchi | 完了 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | （※必須） SS設計不備 | （必須） ~~申込セッションが削除された状態で次へボタンを押下するとG9990エラー画面に遷移される。~~ ~~本来はG9991認証エラー画面に遷移されることが期待値である。~~ (2021/1/8判明)実装不備ではなく、詳細設計不備でした。 修正点 詳細設計書のセッション取得エラーのリダイレクト先の画面を下記のように修正オネガイシマス。 (誤) 申込セッションが取得できなかった場合は、G9991_画面遷移エラー画面に遷移する (正) 申込セッションが取得できなかった場合は、 **G9990** _画面遷移エラー画面に遷移する | ~~helpers.phpのexecRequestメソッドにG9991画面にリダイレクトされる処理がないためだと考えられる。~~ ~~対処法~~ ~~execRequestメソッドに下記の分岐を追加~~ 詳細設計書の記載誤り | 詳細設計書を修正致しました。
SASUKE_PROJ_H8739-529 | 【単体テスト・不具合】Karriere\JsonDecoder\ClassBindings参照エラー | inouchi | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 実装不備 | 以下のエラーが出てカバレッジレポートが出力できない ``` Fatal error: Could not check compatibility between App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\DisclosureAnswerBackendApiResponseTransformer::register(App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\ClassBindings $classBindings) and Karriere\JsonDecoder\Transformer::register(Karriere\JsonDecoder\ClassBindings $classBindings), because class App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\ClassBindings is not available in /server/app/Repository/Backend/DisclosureAnswer/DisclosureAnswerBackendApiResponseTransformer.php on line 10 ``` | use の記述漏れ | use Karriere\JsonDecoder\ClassBindings; を追記する
SASUKE_PROJ_H8739-528 | 【単体テスト・不具合】商品情報のドメインバリュークラスで存在しないクラスを継承している | t.taguchi | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 実装不備 | 継承元のクラスが内とエラーが出力される | 継承元クラスが存在しないProductionInfoとなっている（実際に存在しているのはProductInfo） | 継承元クラスProductInfoに変更
SASUKE_PROJ_H8739-527 | 【単体テスト・不具合】告知情報事前確認画面_戻るボタン押下時にエラーが表示される | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 実装不備 | ・戻るボタン押下でG0116画面に遷移後、エラーが表示される。 | G0116画面で必要なjsファイルがsasuketmブランチに入っていないのではないかと考えられる。 ![image][screencapture-local-sasuke-jp-estimate-profession-input-2021-01-06-17_08_19 (1).png] | ー
SASUKE_PROJ_H8739-526 | 【単体テスト・不具合】G0112_告知情報事前確認画面_次へボタン押下時の二重押下防止処理が未実装 | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 |  | 実装不備 | ・ボタン押下時に非活性にならない | ー | ー
SASUKE_PROJ_H8739-525 | 【単体テスト・不具合】G0112_告知情報事前確認画面_次へボタン押下時にエラー画面に遷移 | TM森山 | 処理済み | 2021-01-06 |  | 実装不備 | ・エラー画面に遷移する | ・未実装のため web.phpが下記のようになっているためsasuketmにコードが入っていないと考えられます。 ``` // G0117.告知情報入力画面（AURA）のルート Route::get('/G0117', 'G9999Controller')->name('G0117'); ``` | ー
SASUKE_PROJ_H8739-524 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 IE11でモーダルが表示されない | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 実装不備 | ボタン押下時にモーダルが表示されない。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタン ・個人情報の取り扱いボタン ・電磁的方法による交付ボタン
SASUKE_PROJ_H8739-522 | 【単体テスト・不具合】受取人・請求人情報の入力画面 定期なしの際の条件分岐が行われていない | 中道信行 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 実装不備 | 初期画面が表示されない、テストケースのアサーションが通らない | 定期なしの際の条件分岐が行われていない 定期なしの場合のdescription変数が宣言されていないためリターンする際にエラーになる ``` if ($this->hasOnlyRegularProduct($productGroups)) { // 定期のみの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡保険金受取人'); } elseif ($this->hasRegularProduct($productGroups)) { // 定期を含む同時申込みの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡時支払金受取人（死亡保険金受取人）'); // 定期なしの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡時支払金受取人'); $isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown = false; } return [ 'form' => $form, 'description' => $description, 'isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown' => $isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown, ]; ``` | 定期なしの際の条件分岐が行われるように修正する
SASUKE_PROJ_H8739-521 | App\Repository\SessionRepository の仕様変更対応漏れ |  | 処理中 | 2021-01-06 |  | 実装不備 | App\Repository\SessionRepository こちらの仕様が変更になったと思われるのですが 変更後の対応が漏れているソースがいくつか存在しているようです。 例）今回発覚のきっかけとなった部分 App\Domain\WebdRegisterBusinessLogic#execute ``` // セッションを破棄する $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); $this->sessionRepository->forgetApplyInfo($session); ``` App\Repository\SessionRepository ``` public function forgetAccountInfo(): void { session()->forget(self::ACCOUNT_KEY); } public function forgetApplyInfo(): void { session()->forget(self::APPLY_KEY); } ``` セッションまわりはSessionRepositoryに集約されている前提になってしまいますが コントローラからビジネスロジックにセッションを引数で渡している部分も不要と思われます。 （ビジネスロジックではSessionRepositoryが注入されているため） ■下記の調査・修正が発生すると思われます ・コントローラ→ビジネスロジックでセッションを引数で渡している部分の調査と修正 ・ビジネスロジックでSessionRepositoryを使用している部分の引数調査と修正 ■ロジックへの引数 $request->session() を削除する ``` $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($request->session(), $previousUrl); ↓ $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($previousUrl); ``` ■Doc、引数 $session関連を削除する ``` /** * 初期表示処理 * * @param \Illuminate\Session\Store $session セッション * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(Store $session, string $previousUrl): array ↓ /** * 初期表示処理 * * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(string $previousUrl): array ``` ■リポジトリへの引数 引数の$sessionを削除する ``` $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); ↓ $this->sessionRepository->forgetAccountInfo(); ``` | App\Repository\SessionRepository の仕様変更対応漏れ | ■ロジックへの引数 $request->session() を削除する ``` $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($request->session(), $previousUrl); ↓ $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($previousUrl); ``` ■Doc、引数 $session関連を削除する ``` /** * 初期表示処理 * * @param \Illuminate\Session\Store $session セッション * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(Store $session, string $previousUrl): array ↓ /** * 初期表示処理 * * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(string $previousUrl): array ``` ■リポジトリへの引数 引数の$sessionを削除する ``` $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); ↓ $this->sessionRepository->forgetAccountInfo(); ```

## 0119_10時
backlog | タイトル | 現担当者 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 障害分類 | 事象内容 | 障害原因 | 対応内容 | 障害対象設計書 |  |  | 総件数 | 未対応 | 処理中 | 処理済み | 完了
SASUKE_PROJ_H8739-729 | 【単体テスト・不具合】G0118_告知情報確認画面(AURA)_健康状態に関する告知のモーダルの「修正」ボタンが押せない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 健康状態に関する告知のモーダルの「修正」ボタンが押せない また 親画面の「告知情報を確定する」ボタンも押せない |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0101 | 計算機画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-728 | 【単体テスト・不具合】G0118_告知情報確認画面(AURA)_身長を修正後に無関係に思われるモーダルが表示されて閉じると修正が反映されていない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 身長を修正後に無関係に思われるモーダルが表示されて閉じると修正が反映されていない |  |  |  | G0102 | 試算結果画面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
SASUKE_PROJ_H8739-727 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_フリーワード検索を選択時に表示されるテキストボックスの枠が見えない、他フリーワード検索周り | sunaga-natsuko | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | ・フリーワード検索を選択時に表示されるテキストボックスの枠が見えない ・フリーワード検索を選択後にテキスト入力し、補完されるリスト選択後のモーダルに表示されるテキストに { などの記号が含まれている ・フリーワード検索の選択を外して次へを押下するとフリーワード検索用っぽいテキスト入力欄が表示されている |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0105 | 申込前確認画面 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-726 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_次の質問へ遷移する際に縦スクロール位置が保持されているために、次の質問を読む際に再度上にスクロールしないと読めない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 次の質問へ遷移する際に縦スクロール位置が保持されているために、次の質問を読む際に再度上にスクロールしないと読めない 質問読んでスクロールして「次へ」 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.28.38.png] ↓ 次の画面で質問の上の方が読めない ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.28.48.png] |  |  |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4
SASUKE_PROJ_H8739-725 | 【SS設計不備】G0124_申込内容最終確認画面_生年月日の月日部分のフォーマットについて | 川村和英 | 未対応 |  |  | ★要件不備／SA/UI設計不備／SS設計不備／実装不備／テスト仕様書不備／テスト実施不備／テスト環境不備／その他 | 設計書において、生年月日の「月日」部分のフォーマットは「01月01日」であるが、実装では「1月1日」となっている。 どちらが正しいか確定する必要がある。 また、本画面では「計算基準日」も存在するので、あわせて確認をお願いします。 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0107 | 個人情報入力画面 | 14 | 10 | 0 | 2 | 2
SASUKE_PROJ_H8739-724 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_先の質問から前の質問に戻ると先の質問で入力した値が保持されていない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 先の質問から前の質問に戻ると先の質問で入力した値が保持されていない 質問 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.21.29.png] 次へ ↓ 次の画面で ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.21.39.png] 戻る ↓ ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.21.47.png] |  |  |  | G0108 | 個人情報確認画面 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-723 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_「はい」「いいえ」のチェックしたボタンにうっすら青い枠が表示される | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 「はい」「いいえ」のチェックしたボタンを選択するとうっすら青い枠が表示される ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.16.05.png] |  |  |  | G0109 | 申込内容確認画面 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-722 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_３問目の初期表示の際に「次へ」ボタンの色が薄い | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | ３問目の初期表示の際に「次へ」ボタンの色が薄い ２問目 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.05.26.png] ↓ ３問目 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.05.37.png] |  |  |  | G0110 | 重要事項確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-721 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_次へで質問を進めていくとシステムエラー | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 次へで質問を進めていくとシステムエラーが発生して先に進めなくなる |  |  |  | G0111 | 意向確認画面 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5
SASUKE_PROJ_H8739-720 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_緩和型の商品を申し込んだ場合にヘルプリンクの文言が緩和型のものになっていない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 緩和型の商品を申し込んだ場合にヘルプリンクの文言が緩和型のものになっていない 添付画像のように 告知忘れの多い事項について 用語解説と留意点 のリンクになっている必要がある。 また、そこから開いたモーダルのタイトルも同様。 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.52.13.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.52.29.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.54.27.png] |  |  |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
SASUKE_PROJ_H8739-719 | 【その他】G0117_告知情報入力画面(AURA)_告知のポイント、用語解説モーダルのiframe内のHTMLを受領できていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-18 |  | その他 | 告知のポイント、用語解説モーダルのiframe内のHTMLを受領できていない そのため、空っぽのモーダルが表示される いつまでに誰が対応して誰が受領するのか管理する必要がある ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.37.53.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.38.02.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.41.14.png] |  |  |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 | 13 | 2 | 4 | 0 | 7
SASUKE_PROJ_H8739-718 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_告知のポイントのリンククリックしたモーダルのタイトルが表示されない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | - 告知のポイントのリンククリックしたモーダルのタイトルが表示されない - よくある質問・用語解説についても同様にモーダルのタイトルが表示されない 期待結果としては、Figmaのように正しいタイトルが表示されること （中のiframeのHTMLは後日対応） ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.37.53.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.38.02.png] Figma ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.41.14.png] |  |  |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-717 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_セッションにアカウント情報がセットされていない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | ・通常フローで「次へ」ボタンを押下した際に、セッションのアカウント情報に詰める情報が足りない。 ・外部認証をしていない場合、外部認証コードには「null」を格納するが、現在フォームから送られてきた空文字をintでキャストして格納している結果「０」が格納されてしまっている。 ※sasuke須永さんより、外部認証をしていない場合の格納する値を伺ったところ、「null」を格納とご回答いただきました。 | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-716 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_〜門中〜問目の表記の問題数計算単位 | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 〜門中〜問目の表記の問題数計算単位が、大きい質問単位で数えるのが正しく 最大で「７問中〜問目」となるはずだが、２５問中と表記されている |  |  |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-713 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_PCレイアウトだと〜門中〜問目の表記が表示されない | 川村和英 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | PCレイアウトだと〜門中〜問目の表記が表示されない ![image][スクリーンショット 2021-01-18 13.10.47.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 13.11.03.png] |  |  |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
SASUKE_PROJ_H8739-712 | 【SS設計不備】G0124_申込内容最終確認画面_保険料が万単位で計算されない箇所がある | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-18 |  | SS設計不備 | 保障内容・保険料のご確認欄に表示される保険料で万単位で表示される部分に、給付金を万単位で計算する処理が記載されていない物がある ・はなさく定期 主契約：保険料 ・入院一時給付特約：保険料 ![image][2021-01-18_12h24_47.png] ![image][2021-01-18_12h24_14.png] |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0121 | 保険料払込方法選択画面 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-710 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業が無職の人が一時金じゃない商品を申し込んだ際のバリデーションが効かない | inouchi | 完了 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業が無職の人が一時金じゃない商品を申し込んだ際のバリデーションが効かない |  |  |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4
SASUKE_PROJ_H8739-709 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_特定損傷特約の保険期間・払込期間が主契約と異なる場合でも表示されない | TM森山 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 特定損傷特約の保険期間と払込期間が、主契約の保険期間と払込期間と異なる場合でも表示されない ![image][2021-01-18_12h00_53.png] |  |  |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-708 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_請求人・受取人情報の見出しが設計書と異なる | TM森山 | 処理中 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 請求人・受取人情報の見出しが定期商品の有無に関わらず「指定代理請求人、死亡時支払金受取人(死亡保険金受取人)」となっている。 詳細設計書では以下と記載 ・定期のみの場合 指定代理請求人・死亡保険金受取人 ・定期を含まない場合 指定代理請求人・死亡時支払金受取人 ・定期とその他のいずれかの商品を含む場合 指定代理請求人・死亡時支払金受取人 (死亡保険金受取人) ![image][2021-01-18_10h46_31.png] | 未実装 | 表示条件取得処理実装 表示条件出し分け処理実装 | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0125 | 申込完了画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-707 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_特則ありなしで切り替わる表示関連の処理が行われていない | TM森山 | 処理中 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 1.「契約日に関する特則あり」と表示されず「契約日に関する特則適用する」と表示される 2. 現在日付の翌日から翌月一日（当日含む）まででの期間に生年月日がない場合にも「契約日に関する特則」が表示される 3. 計算基準日が特則ありで「申込完了日の日付」、特則なしで「翌月一日の日付」を表示する表示処理が分かれていない（どちらも申込完了日が表示される） 4. 特則あり、年払いの際の初回振込保険料の注意分「※ 契約日に関する特則が適用されています。」が表示れない .![image][2021-01-18_10h20_29.png] ![image][2021-01-18_10h20_19.png] ![image][2021-01-18_10h24_27.png] | 1.文言違い 2. 未実装 3. 障害ではない。試算結果画面にて計算後の計算基準日をセッションに入れているため当画面ではセッションの値をそのまま使用すればよい（sasuke小川様に確認済み） 4. 未実装 | 1.文言修正 2. 実装 3. ー 4. 実装 | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0126 | システムメンテナンス画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-706 | 【単体テスト・不具合】API呼び出しのリトライ機能追加 | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | その他 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-280#comment-53411708 リトライ0、タイムアウト10秒 ※変更されることを考慮し定数化しておくこと |  |  |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
SASUKE_PROJ_H8739-705 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面(G0124から遷移)_Web申込み専用ページログインの場合の文言が表示されない | TM有友 | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備の他 | **G0124_申込内容最終確認画面から遷移してきたときの事象** Web申込み専用ページログインの場合に下記文言が表示されない ・"web専用マイページID" | 実装不備 フロント側：該当箇所の出し分け処理がない サーバー側：判別に必要な「外部認証ID」をセッションから取得していない | リクエストから取得していた外部認証コードをセッションアカウント情報からも取得するように修正 取得した外部認証コードが０の場合、メールアドレス項目にWeb申込み専用ページIDの文言が表示されるように、条件判定をbladeに追加 | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-704 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） 外部認証ログインの設計不備 | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 基本設計不備 | 外部認証でログインするとき、初期表示のとき外部認証IDと外部認証コードを保持していない。 そのため、認証するボタンを押下時、アカウント認証APIに外部認証IDと外部認証コードをポストできない。 | 基本設計不備 |  | 基本設計書_G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJq5fq8rWwjbzyZCDBcsmORKtotJFFwd/edit#gid=1122593218 詳細設計書_G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJq5fq8rWwjbzyZCDBcsmORKtotJFFwd/edit#gid=1122593218 | G0199 | 補足説明画面(共通画面) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-702 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_口座振替モーダルの×ボタンが非表示 | 中道信行 | 完了 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 口座振替を選択した際に表示されるモーダルの×ボタンが非表示になっている。 ![image][口座振替モーダルの×ボタンが非表示.png] | 詳細には確認できていませんが、クレジットカードのモーダルとdiv構造が異なっているように感じました。 | モーダルの記述が崩れていたため修正しました。 | 【単体テスト・不具合】詳細設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/edit#gid=1692270551 | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-700 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_保険料払込免除特約の給付金額・日額等に「付加する」が表示されない | TM森山 | 処理中 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 5商品の保険料払込免除特約に付加区分１をセットしても「付加する」と表示されない （該当約款コード'03A', '31A', '31C', '31D', '31E'） ![image][2021-01-15_15h07_20.png] | テストでは、additionTypeを参照、 実装では、保険料払込免除特約種類であるfreeOfPremiumRiderClsを参照。 インターフェース仕様書より、商品情報ラインアップ取得APIにより、付加リストであるadditionListと 保険料払込免除特約種類リストであるfreeOfPremiumRiderClsListが返却される。 ここで、それぞれの値は、下記画像の通り。 インターフェース仕様書より、付加する、しないの条件分岐ははadditionTypeによって行う。 ■freeOfPremiumRiderClsList ![image][freeOfPremiumRiderClsList.png] ■additionList ![image][additionList.png] | 画面へ表示する値変更 | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-698 | 【未実装】G0105_申込前確認画面_商品付加バージョン１の商品を複写する | TM有友 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 |  |  |  | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx →https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfRgJpXYhrNNFllllc5LllSvjJFnepyQ/edit#gid=1719533969 | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-697 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_セッションに値がない項目「-」が表示されない | TM森山 | 処理中 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 値がない場合は"-"ハイフン表示される場所に"-"ハイフンが表示されない ![image][2021-01-15_14h40_08.png] ![image][2021-01-15_14h40_16.png] 対象項目 1. 自宅電話番号 2. 仕事の内容 3. 勤務先 | 実装不備 | 値によって表示出し分け 項目「仕事の内容」については、 無しの場合はセッション空ではなく、00になる。 | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-694 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_二重押下出来てしまう | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 実装不備 | 次画面へ遷移するために、「次へ」ボタンを二重で押下出来てしまう。 | 実装不備 |  |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-693 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_Figma上のデザインと異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 |  |  |  |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-692 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_SBPS外部サイトからの戻りのメソッドがGETになっている | 中道信行 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 表題の通り。 詳細設計書： > SBPS外部サイトからの戻り >1. SBPSからの処理結果をPOSTで受け取る 実装： ``` // G0121.保険料払込方法選択画面のルート Route::get('/estimate/payment-input', 'PaymentInputController')->name('G0121'); // 初期表示 Route::post('/estimate/payment-input/sbps-cgi-callback', 'PaymentInputController@sbpsCgiCallback')->name('G0121FromCGI'); // サーバ間通信 Route::get('/estimate/payment-input-sbps-callback', 'PaymentInputController@sbpsCallback')->name('G0121FromSBPS'); // SBPSからの戻り ←該当箇所 Route::post('/estimate/payment-input-next', 'PaymentInputController@next')->name('G0121Next'); // 「あとで入力を行う」押下時処理 ``` |  |  | 【単体テスト・不具合】単体テスト仕様書兼結果書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://drive.google.com/file/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/view?usp=sharing | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-691 | 【詳細設計不備】G0121_保険料払込方法選択画面_「あとで入力を行う」押下時のPOSTパラメタ名が詳細設計書と実装で異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | SS設計不備 | あとで入力を行う処理時のPOSTパラメタ名が詳細設計書と実装で異なる。 詳細設計書：paymentMethod 実装：paymentChannel paymentMethodは、払込方法（回数）で paymentChannelが、払込経路であると思います。 |  | コメント欄にて記載されているプルリクでの修正は、 森山さんのほうで戻しておくとのことです。 | 【単体テスト・不具合】詳細設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/edit#gid=1692270551 | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-687 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_各入力フォームのバリデーションチェック | TM石川 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記に表でまとめます。 ¦ フォーム名 ¦ 機能名 ¦ 事象内容 ¦ 入力内容 ¦ ¦ ------------- ¦ ------------- ¦------------- ¦ ------------- ¦ ¦ 氏名(姓) ¦ 全角文字に自動変換¦ 半角から全角に自動変換されない ¦ ﾊﾅｻｸ ¦ ¦ 氏名(名) ¦ 全角文字に自動変換¦ 半角から全角に自動変換されない ¦ ﾊﾅｺ ¦ ¦ 氏名(姓名) ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 氏名(姓名) ¦ 全体桁数チェック ¦ 姓名の合計桁数が34桁以上であってもエラーにならない ¦ 姓、名フォーム：20文字 ¦ ¦ 氏名(セイメイ) ¦ バリデーションチェック ¦ 特殊１の一部が許容されていない ¦ －ー―‐—−＿¦ ¦ 氏名(セイメイ) ¦ 全体桁数チェック ¦ セイメイの合計桁数が34桁以上であってもエラーにならない ¦ セイ、メイフォーム：20文字 ¦ ¦ 市区郡・町村 ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 丁目・番地 ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 建物名・部屋番号¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 自宅電話番号¦ 桁数チェック¦ 合計桁数「９」でエラーが出ない ¦ 03-873-8739 ¦ ¦ メールアドレス¦ 文字種 ¦ 許容以外の文字を入力してもエラーが出ない ¦ あいうえお@example.com ¦ ¦ メールアドレス¦ 特殊文字¦ 許容以外の文字を入力してもエラーが出ない ¦ ☆彡star@example.com ¦ | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書.xlsx | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-682 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_セレクトボックスにプリセットする値が異なる | TM石川 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 郵便番号検索で、該当住所が複数あった場合に表示されるポップアップについて、 セレクトボックス内の選択肢が、想定の表示内容と異なる。 | 実装不備 |  |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-681 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_該当住所取得後のプリセット箇所が違う | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | SS設計不備 | 郵便番号検索し、該当住所を取得してきた際に、下記フォームにプリセットする内容が異なる。 ・市区群・町村 ・丁目・番地 | SS設計不備による、取得したきたデータのプリセット箇所誤り | 取得してきたデータを下記のように設定するに変更 市区群・町村：city **+ town** 丁目・番地： ~~town +~~ house_num | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面(未ログイン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-679 | 【単体テスト・不具合】G0106 個人情報確認画面 次へボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面 | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-678 | 【単体テスト・不具合】G0108_個情報確認画面 ログイン時に次へボタンを押下すると、常にポップアップが表示される。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 申込参照APIのバックエンドモックの日付をnullにしても、 ログイン時に「すでにお申込み途中のプランがあります上書きしてよろしいですか このままお申込みを進めると、～」の文言がポップアップが常に表示される。 |  | SS設計を正規のURLに修正 |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-676 | 【SS設計不備】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_パスワードのバリデーションが表示されてしまう | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | SS設計不備 | パスワードについてはバリデーションチェックは不要なため、下記記載は削除。 シート「プロセス詳細」 -------------------------------------- 4.1 クライアントサイド・バリデーションチェック 4.1.1 パスワード入力後のフォーカスアウト時、入力値が6文字以上の半角英数字でない場合 パスワード入力項目直下に、入力項目のバリデーションエラー表示をおこなう。 ⇒ メッセージ名：バリデーション_パスワード -------------------------------------- |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-675 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_パスワードのバリデーションが表示されてしまう | TM薬袋 | 未対応 |  |  | SS設計不備 | パスワード入力時にパスワードに関するバリデーションエラーが表示されている |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-674 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_認証するボタンの多重押下が可能 | TM薬袋 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 「認証する」ボタンが複数回クリックできる |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-673 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_helpers.phpでエラーが発生する | TM薬袋 | 未対応 |  |  | 実装不備 | ハッシュID有効期限切れ確認のため、APIで【HTTPステータスコード401 errorType=401001】を返却した際に Laravelのエラー画面に遷移し、「$apierrosが定義されていない」という内容が表示される。 | ・helpers.phpで変数$apierrosが定義されていない →helpers.phpの93行目に下記を追記 ``` if ($statusCode === "401") { // 認証エラー $apiErrors = $e->getErrorList(); // ←追記 if ($apiErrors->errorType === "401001") { // Web申込み専用ページ仮登録画面の場合 ``` |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-672 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_ハッシュが無いURLへアクセスすると991では無く、Laravelのエラー画面に遷移 | TM薬袋 | 未対応 |  |  | 実装不備 | ハッシュ値が含まれないURLへアクセスした際には「G9991_画面遷移エラー画面に遷移する」が想定されるが、 Laravelのエラー画面に遷移している。 | ログイン画面（仮登録後）への遷移URLと認証を行うためのURLが同一であることが原因だと考えられます。 下記web.php ``` // G0128.Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）画面のルート Route::get('/webdirect/register-login/{hashCode}', 'RegisterLoginController')->name('G0128'); ... Route::post('/webdirect/register-login', 'RegisterLoginController@next')->name('G0128Next'); ``` そのため、URLを変更するなどの対応が必要かと思います。 |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-670 | 【未実装】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_外部認証ログイン画面が表示されない | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記3種類の外部認証ログイン画面が表示されない ・LINE ・dアカウント ・Yahoo! |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-669 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_Figmaのデザインと異なる | TM薬袋 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記箇所が異なる。 ・「認証する」ボタンの形状が異なる ・背景色がついていない ■実装 ![image][【現在の画面】218_web申込専用ページログイン画面.png] ■Figma ![image][【Figma】218_web申込専用ページログイン画面.png] |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-668 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_住所情報を取得できなかった際にシステムエラー画面に遷移してしまう | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-14 |  | SS設計不備 | 郵便番号の入力フォームで、住所情報を取得できない郵便番号を入力した際に、システムエラー画面に遷移してしまう。 | 詳細設計書に、エラーコードが「400」の場合、通知画面を表示というハンドリングがされているため。 | エラーコードを「440」に変更 ※"JSドキュメント(v1-h20).pdf"を参照 | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-665 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） メールアドレス認証でログインするとエラー画面に遷移する。 | TM薬袋 | 未対応 |  |  | 実装不備 | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）に遷移した後、再読込み時エラー画面に遷移される。 | この画面に遷移した時、セッションは何も詰められていないのでセッション取得処理を行うとエラーになる。 スタックトレース ``` "message":"App\\Repository\\NoSessionValueException: セッションキー「applies」が存在しない in /var/www/html/ ... ``` WebdRegisterLoginBusinessLogic.php nextメソッド内にgetApplyInfoList(true)が原因。 168行目 ``` $applyInfoList = $this->sessionRepository->getApplyInfoList(true); ``` 該当箇所 WebdRegisterLoginBusinessLogic.php nextメソッド内 |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-664 | 【未実装】G0119_受取人・請求人入力画面 | Justin Brunnette | 処理中 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 生年月日周りのJS処理 (計算機から持ってくる)
SASUKE_PROJ_H8739-659 | 【単体テスト・不具合】G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 再読込み時エラー画面に遷移される。 | Koichi Kibe | 完了 |  |  | SS設計不備／実装不備 | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面に遷移した後、再読込み時にエラー画面に遷移される。 | セッションをすべて破棄しているため、再読み込み時にメールアドレスが存在せず エラー画面に遷移されてしまう。 |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-658 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面 Web申込み専用ページログインボタンを押下しても遷移できない | TM_y-ishigaki | 処理済み |  |  | 実装不備 | Web申込み専用ページログインボタンを押下しても遷移できない | 遷移先であるWeb申込み専用ページログイン画面（G0201）がセットされていなかった。 | hrefに遷移先を追加 <a href="{{ route('G0201') }}" class="btn small white rounded-login personal-content-item-btn"> | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-657 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_バリデーションエラー通知モーダル画面に「×」ボタンがない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | バリデーションエラー通知モーダル画面に「×」ボタンがない ![image][スクリーンショット 2021-01-13 20.41.03.png] | 変更されたモーダルのデザインに対応していなかった。 | 変更されたモーダルのデザインに対応するためにheaderの記述を修正。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-656 | 【単体テスト・不具合】G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 エラー画面に遷移されてしまう。 | TM_y-ishigaki | 完了 | 2021-01-14 |  | 設計不備 | G9990エラー画面に遷移されてしまう。 | スタックレース ``` #0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, 'str_repeat(): S...', '/var/www/html/a...', 64, Array) #1 /var/www/html/app/Domain/WebdRegisterBusinessLogic.php(64): str_repeat('*', -1) #2 /var/www/html/app/Domain/WebdRegisterBusinessLogic.php(42): App\\Domain\\WebdRegisterBusinessLogic->hideEmail('') ``` WebdRegisterBusinessLogic.php のprivate function hideEmail($email) の $replace = str_repeat("*", $hide); の部分で $hideが-1が入っている。 + スタックトレースの詳細 添付ファイル参照 stacktraceG0127.txt | メールアドレスを商品付加バージョン２の申込情報.契約者.メールアドレスから取得するよう修正 | https://drive.google.com/drive/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-655 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業によって（例えば自営業だと）エラーになる条件で勤務先のエラー後に職業変更後全項目OKでも「次へ」が押せない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業によって（例えば自営業だと）エラーになる条件で勤務先のエラー後に職業変更後全項目OKでも「次へ」が押せない ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.47.08.png] ↓ ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.47.30.png] | 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書不備による、誤ったバリデーションをかけていたため。 | 自営業を選択時に、勤務先名をなしと入力しないといけないバリデーションをrequiredに変更。 自営業から違う職業を選択時に勤務先名をリセットする処理追加。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-654 | 【未実装】G0107_個人情報入力画面_商品付加バージョン３である際の処理実装 | TM有友 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | G0124_申込内容最終確認画面から遷移してきた際の挙動で、商品付加バージョン３を考慮する必要あり
SASUKE_PROJ_H8739-653 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_「次へ」押下後に二重押下防止のために非活性にならない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 「次へ」押下後に二重押下防止のために非活性にならない | 二重押下防止の処理の実装漏れ。 | 二重押下防止の処理の実装を実施。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-652 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業や職種選択の各種モーダルに「×」で閉じる機能がない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業や職種選択の各種モーダルに「×」で閉じる機能がない Figmaだとあるので「×」があった方がいい ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.27.07.png] | 変更されたモーダルのデザインに対応していなかった。 | 変更されたモーダルのデザインに対応するためにheaderの記述を修正。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-651 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_フロント側のバリデーションメッセージについて | TM石川 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | １．必須入力フォームについて ・”○○の入力は必須です"という文言が表示されない →氏名は表示されるが、表示内容が異なる ２．氏名(姓名)の入力フォームについて ・バリデーションチェックでエラーの場合 →"氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください"という文言が表示されない ・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない ３．氏名(セイメイ)の入力フォームについて ・バリデーションチェックでエラーの場合 →"氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください"という文言が表示されない ・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない | 必須入力フォームと"不正な文字種…"について ・実装不備 そのほか ・設計書変更により、別途実装対応の必要あり | ★20200115_川村追記ここから★ 氏名漢字(姓と名)合計桁数チェック、氏名カナ(セイとメイ)合計桁数チェックについて 現在使用しているバリデーションライブラリの場合、複合チェックをしてメッセージを両方に出力することはできず独自に作りこまなくてはいけない。 リクエストクラス内のバリデーション処理(フロントエンド)は既に実装済の為、js側で「氏名漢字(姓と名)合計桁数チェック、氏名カナ(セイとメイ)合計桁数チェック」は行わないことする。 ※木部さん了承済 ★20200115_川村追記ここまで★ 以下対応内容整理 >１．必須入力フォームについて >・”○○の入力は必須です"という文言が表示されない > →氏名は表示されるが、表示内容が異なる 必須チェックエラーの場合、「○○の入力は必須です」のメッセージを表示する。以下が対象 ・氏名(漢字)姓 ・氏名(漢字)名 ・氏名(カナ)セイ ・氏名(カナ)メイ ・郵便番号 ・都道府県 ・市区群・町村 ・丁目・番地 ・メールアドレス ・メールアドレス(確認) ・パスワード ・パスワード(確認) >２．氏名(姓名)の入力フォームについて >・バリデーションチェックでエラーの場合 > →"氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください"という文言が表示されない 上記★書きで記載した通り、合計チェックは行わない。以下は行う。https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-628 参考 姓、名各テキストボックスの入力制限 エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME」の「氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください」を表示する。 >・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 > →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない 姓、名の空白、環境文字チェック エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示する。 >３．氏名(セイメイ)の入力フォームについて >・バリデーションチェックでエラーの場合 > →"氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください"という文言が表示されない 上記★書きで記載した通り、合計チェックは行わない。以下は行う。https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-628 参考 セイ、メイ各テキストボックスの入力制限 「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME_KANA」の「氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください」を表示 >・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 > →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示してください。 | 画面設計書_共通メッセージ仕様書.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-650 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_サーバ側のバリデーションについて | TM石川 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | **G0108_個人情報確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・エラー時に、期待値通りのバリデーションメッセージエラーが返ってこない ・「建物名・部屋番号」が入力必須ではないのに、入力必須というエラーメッセージが出てしまう。 ・Yahooログイン想定で、下記データを送信するテストを作成して実行したが、パスワードが入力されていないためエラーとなる ``` 'lastName' => '花咲', 'firstName' => '花子', 'lastNameKana' => 'ハナサク', 'firstNameKana' => 'ハナコ', 'zipCode' => '1066233', 'prefectures' => '東京都', 'city' => '港区六本木', 'blockStreet' => '３－２－１', 'buildings' => '六本木ヒルズ７６階', 'mobileTel1' => '090', 'mobileTel2' => '1234', 'mobileTel3' => '5678', 'homeTel1' => '', 'homeTel2' => '', 'homeTel3' => '', 'mailAddress' => 'sample@example.com', 'mailAddressConfirmation' => 'sample@example.com', 'password' => '', 'passwordConfirmation' => '', 'extAuthCode' => '2', 'extAuthId' => 'yahooId1234', ``` **G0124_申込内容最終確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・エラー時に、期待値通りのバリデーションメッセージエラーが返ってこない | **G0108_個人情報確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・設計書変更により、別途実装対応の必要あり **G0124_申込内容最終確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・実装漏れ |  | 画面設計書_共通メッセージ仕様書.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-649 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_次の告知情報事前確認画面から「戻る」で遷移した際に入力内容が反映されない | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 次の告知情報入力画面から「戻る」で遷移した際に入力内容が反映されない
SASUKE_PROJ_H8739-648 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_文言（各職業配下全ての）職種「サービス業」 | 川上祐輝 | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 実装不備 | 文言（各職業配下全ての）職種「サービス業」 【誤】サービス業 【正】サービス業(他に分類されないもの) ![image][スクリーンショット 2021-01-13 18.42.18.png]
SASUKE_PROJ_H8739-647 | 【詳細設計不備】G0116_ご職業・年収入力画面_専門技術職の文言表記 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SS設計不備 | 正しくは「専門技術職」とのこと ![image][スクリーンショット 2021-01-13 17.57.50.png] 同様に「芸能」となっているが正しくは「芸者」っぽい ![image][スクリーンショット 2021-01-13 18.32.30.png] |  |  | 画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-643 | 【SA/UI設計不備】G0116_ご職業・年収入力画面_勤務先で半角文字入力途中で禁則文字エラーが表示される | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SA/UI設計不備 | 勤務先で半角文字入力途中で禁則文字エラーが表示される その後フォーカス移動して全角になるとOKとなるが 英語の勤務先は必ず存在して、かつ入力途中に入力できないとユーザーが思うので改善の余地あり 入力中 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.53.14.png] フォーカスアウト後 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.53.24.png]
SASUKE_PROJ_H8739-641 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_dアカウント選択時にファイルアップロードしてるがよろしいですかのポップアップ | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | G0123本人確認書類提出画面で （１）ファイルアップロード （２）dアカウントで本人確認ラジオボタン選択 （３）次へ 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」というポップアップが出る ↓ こちら、詳細設計書でもこうなっていましたが、ポップアップでないように詳細設計を川村さんに修正していただいたので実装も修正お願いします
SASUKE_PROJ_H8739-640 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_年収ドロップダウンの左右の余白が他のドロップダウンより狭い | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 年収ドロップダウンの余白が他のドロップダウンより狭い 同じ画面の「仕事の内容」ドロップダウンよりも「年収」の左右の余白が狭い（スクショ参照） ![image][スクリーンショット 2021-01-13 15.37.34.png] |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-639 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面 外部認証ができない。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | Yahoo,Line,DocomoのClient_idが設定されていないため外部認証ができない。
SASUKE_PROJ_H8739-638 | 【単体テスト・不具合】G127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 閉じるボタンでウィンドウが閉じない。 | TM薬袋 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 閉じるボタンでウィンドウが閉じない。
SASUKE_PROJ_H8739-636 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_年収選択ドロップダウンリストを選択すると青い枠が表示される | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 年収選択ドロップダウンリストを選択すると青い枠が表示される ![image][スクリーンショット 2021-01-13 11.02.42.png]
SASUKE_PROJ_H8739-635 | 【単体テスト・不具合】 バックエンドAPIの共有部分で返却値改修後の対応に漏れがある | TM薬袋 | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 実装不備 | App\Repository\Backend\BackendApi ``` public function post($request, bool $exceptionOnError = false): array { ： ： $jsonData = (string)$rawResponse->getBody(); $statusCode = (string)$rawResponse->getStatusCode(); return [$jsonData, $statusCode]; ↓ 修正 $jsonData = (string)$rawResponse->getBody(); return $jsonData; } ``` 返却値が array から string に変更されたが、メソッドの返却値の定義が array のままである。 get() メソッドも同様 | 前回返却値を修正したが、返却値の型指定まで修正されていなかった。 | 返却値の型をarrayからstringに修正しました。 | ー
SASUKE_PROJ_H8739-633 | 【SS設計不備／単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_自営業の勤務先に「なし」と入れないとバリデーションエラー | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | SS設計不備 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_自営業の勤務先に「なし」と入れないとバリデーションエラー 自営業で勤務先が有る人のために注意書きが記載されていて、入力項目が表示されていると思う かつ、勤務先非表示になるケースがあるので設計不備な気がする バリデーション仕様書 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bM9GwmW8A7Mwjw8rLljv1R7PpcdkA-Tr/edit#gid=1606889947 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 10.29.15.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.17.36.png] | 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書不備 | 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書の修正 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CbM56AVtzmWiYuitAMop9srEf2sz1X7- 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書
SASUKE_PROJ_H8739-632 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_選択項目の文字が長い場合にレイアウト崩れ | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 選択項目の文字が長い場合にレイアウト崩れ ![image][スクリーンショット 2021-01-13 10.20.28.png]
SASUKE_PROJ_H8739-628 | 【SA/UI設計不備】G0119_受取人・請求人入力画面_JS側のバリデーションエラーのメッセージが設計書と異なる | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | SA/UI設計不備 | 下記4点の項目はフロント(js)側のバリデーション処理になります。 1.姓と名の各テキストボックスが 34文字以上入力できない（maxlengthで33と指定してあるが設計書に記載なし） 2.姓と名の各テキストボックスにスペースを入れフォーカスアウトすると、姓のフォーマットが表示されないと表示される（設計書に記載なし） 3.姓と名の各テキストボックスで環境文字など入力し、フォーカスアウトすると「氏名は35文字以内以内で入力してください」と表示される（メッセージが不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。に基本設計書を変更1/9） 4.入力必須のバリデーションメッセージが「〇〇は必須項目です」と表示される（設計書では「〇〇は入力が必須です」） |  | ・姓、名各テキストボックスの入力制限 万が一、34文字以上を入力された場合のチェックで引っ掛かった場合は エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME」の「氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください」を表示 ※カナの場合は「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME_KANA」の「氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください」 ・姓、名の空白、環境文字チェック エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示してください。 環境依存文字なども同様にこのエラーメッセージで良いです。 ・入力必須チェックのバリデーションメッセージ 「〇〇は入力が必須です」に変更を行う ※リクエストクラス内のバリデーション処理でも同様のチェックが入っているかご確認お願いいたします。 | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-625 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_HEIC画像をアップロードするとプレビューが表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | HEIC画像をアップロードするとプレビューが表示されない
SASUKE_PROJ_H8739-624 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_PDFファイルを添付するとプレビューが正しく表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | PDFファイルを添付するとプレビューが正しく表示されない （Macのプレビューなどのソフトだと表示される） |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-623 | 【単体テスト・不具合】元号が「昭和64・平成1」とならず「平成1」となっている | TM薬袋 | 処理中 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 西暦→元号の変換処理で、表題ような元号の境目のときに新しい方の元号しか表示されていない。 また、変換処理は生年月日を扱う個々の画面で実装されているため、横串で見直す必要がある。 <詳細> 下記の見直しが必要。 ・申込フロー内で共通化し横串 ・試算エリアと申込フローで表示内容を横串 なお、下記の理由で、試算エリアと申込フローでは変換処理が別途となる。そのため、対応は「表示内容の横串」に留まる。 ・セッションのアカウント情報に和暦が存在する ・セッションの申込情報に和暦が存在しない | 申込フロー側が使用している共通変換処理に年計算の不具合があり 1989年であれば、「昭和62年・平成元年」に変換されていました。 また「表題ような元号の境目のときに新しい方の元号しか表示されていない」に関しては再現できませんでした。 「昭和」でGrepしても、処理は試算エリア式と申込フローが利用している共通処理式の２パターンしかないようです。 | 試算エリアと同じ処理に合わせました。 不具合部分のみ対応すると紛らわしくなるため。 （JavaScriptやItaTestControllerも試算エリアと同じ処理になっています）
SASUKE_PROJ_H8739-622 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_画像アップロード後にデザインの「OK」が表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_画像アップロード後にデザイン（Figma）の「OK」が表示されない 以下はFigmaのコピー ![image][スクリーンショット 2021-01-12 16.04.57.png]
SASUKE_PROJ_H8739-619 | 【単体テスト・不具合】外部ログインの共有ロジックファイルについて | tm-s_teramoto | 未対応 | 2021-01-12 |  | テスト環境不備 | 共有ロジックファイル「 **ExternalLogin.php** 」の関数である、 **getExternalLoginInfo** の第二引数と、 各外部ログインに関するロジックファイルで、呼び出した際の第二引数が、 ユニットテストを実行した際に、タイプエラーとして認識され、テストが出来ない。 ※今回は、「IndividualInputYahooBusinessLogic」のテストを行っていました。 | 引数のタイプに差異があるため ※外部認証の動作確認をすることが不可能なため、現コードで正常に動作するか不明です。
SASUKE_PROJ_H8739-618 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_SPでファイルアップロード時、ファイルサイズ大きい場合にバリデーションエラーメッセージに気づかない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | SPでファイルアップロード時、ファイルサイズ大きい場合にバリデーションエラーメッセージに気づかない 期待結果は、アップロード部品のすぐ下にエラーメッセージを表示されること （チケットのコメントから引用、こちらがエラー表示位置の共通仕様だそうです） ・バリデーションエラー：項目のすぐ下にエラー表示 ・フロントサーバーチェックエラー：画面上部にエラー文言 ・APIエラー：エラーポップアップ １ ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.25.png] ↓ ２ ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.43.png] ↓ ３選択後 ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.56.png] ↓ ４上にスクロールするとエラーメッセージが出ている ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.36.05.png]
SASUKE_PROJ_H8739-616 | 【未実装】G0123_本人確認書類提出画面_ドコモの本人確認API | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | dアカウントラジオボタンを選択して「次へ」でドコモの本人確認API呼び出しがされていない ## そもそも、以下の要因で着手ができない状態 ### hanasakuとdocomoが契約成立していない為、外部認証で必要な情報が提供されておりません。 外部認証コードについては以下のチケット参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-557
SASUKE_PROJ_H8739-615 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_承諾対象コードの設定値誤り | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 承諾対象コードは 「dアカウントの場合」に 14、15 「この画面でアップロードする場合」に 14、16 「あとでアップロードする場合」に 14 が設定されるはずだが、 「この画面でアップロードする場合」と「あとでアップロードする場合」が逆になっている 承諾対象コードの設定値誤り
SASUKE_PROJ_H8739-613 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_dアカウントで確認完了後の画面遷移でエラー | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | dアカウントで確認完了後の画面遷移でエラー ![image][スクリーンショット 2021-01-12 12.38.27.png]
SASUKE_PROJ_H8739-612 | 【詳細設計書不備】G0123_本人確認書類提出画面_書類ドロップダウン変更時にアップロード済ファイル情報がクリアされる仕様は必要ないので削除 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123_本人確認書類提出画面_書類ドロップダウン変更時にアップロード済ファイル情報がクリアされる仕様について1/9に追記されているが、マインナンバーカード選択時に裏面非表示になって次へを押下した際に別書類の裏面情報が送信されることを懸念したもので マイナンバーカード選択時には裏面情報が送信されないようにはなっているので当該の仕様は不要 |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-611 | 【SS設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_「dアカウントでの確認について」リンク非活性の仕様の記述は不要 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | 以下の仕様は不要 「dアカウントでの確認について」リンク押下 1.「https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/kyc/」左記を別タブで表示する。 ※チェックボックス未選択時の際は当該ボタン非活性とする。 ![image][スクリーンショット 2021-01-12 13.17.12.png] |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-610 | 【詳細設計書不備】G0123_本人確認書類提出画面_ファイルアップロードしてるがよろしいですかのメッセージ文言 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123本人確認書類提出画面の詳細設計で （１）ファイルアップロード （２）dアカウントで本人確認ラジオボタン選択 （３）次へ で、詳細設計、実装、ともに 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」というポップアップが出ることになっているが 「あとで提出する」を選んでいないので違和感がある （違和感があるというか、dアカウントの場合も後で提出するんですかね？） |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-608 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_マイナンバー、保険証選択後の注意事項のチェックを片方入れて閉じるともう片方に変更してチェックしなくても次へが押せてしまう | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | マイナンバー、保険証選択後の注意事項のチェックを片方入れて閉じるともう片方に変更してチェックしなくても次へが押せてしまう
SASUKE_PROJ_H8739-607 | 【SS設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_次へボタンの活性化制御 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123_本人確認書類提出画面_次へボタンの活性化制御が、詳細設計書では マイナンバーカード以外は 裏面をアップロードしないと「次へ」が非活性になる記述があるが、実際は必須ではないので非活性にしなくて良い ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.24.23.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.30.17.png] |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-606 | 【SA/UI設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_リンクの横のアイコンを押しても何も起こらない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | SA/UI設計不備 | リンクの横のアイコンを押しても何も起こらない ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.14.16.png]
SASUKE_PROJ_H8739-605 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_nginxのX-Frame-Options設定がDENYだと書類をアップロードする際の注意事項が表示されない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | nginxのX-Frame-Options設定がDENYだと書類をアップロードする際の注意事項が表示されない |  | （１）nginxの設定で、該当機能だけDENYとしないようにするか、できるか決める （２）全体で許可するならば対応不要、該当機能だけそうするならその対応を入れる
SASUKE_PROJ_H8739-604 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_添付画像削除用の「×」ボタンの活性制御 | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | （１）「×」ボタンが初期状態で、見た目はグレーになっているが非活性になっていない（マウスオーバーでマウスポインターが押せそうに見える） （２）また、ファイルアップロード後に「×」が活性状態になったかどうか見た目に変化がなくグレーのままで、判別ができない（ボタン自体は使える） 上記、表面、裏面の×ボタン共通の事象です ![image][スクリーンショット 2021-01-12 10.42.10.png] |  | 「×ボタン」は初期表示時、非表示。 アップロード済みの場合、表示とする。
SASUKE_PROJ_H8739-601 | 【未実装】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_外部認証ログイン機能 | TM有友 | 未対応 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 外部認証コードがまだ揃っていないため、検証環境にて該当部分が動作しない。 外部認証コードについては以下のチケット参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-557
SASUKE_PROJ_H8739-600 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_ボタンの二重押下防止が未実装 | 中道信行 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | ・ボタン押下後にボタンが非活性化していない |  | 実装しました。 | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-599 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_支払方法未選択前にボタンが活性化していない | TM森山 | 完了 | 2021-01-11 |  | その他 | ・支払方法が未選択状態で活性状態であること |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-598 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0121_保険料払込方法選択画面_外部サイト(SBPS)へ遷移しない | 中道信行 | 未対応 | 2021-01-11 |  | その他 | ・遷移先が「/xxx」となっている。 1/11に中道さんに確認したところ、接続先情報について提供されていないため未実装とのことでした。 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-597 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0121_保険料払込方法選択画面_ポップアップのデザイン・文言が異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | ★要件不備／SA/UI設計不備／SS設計不備／実装不備／テスト仕様書不備／テスト実施不備／テスト環境不備／その他 | ・おすすめの支払方法の表示が無い（Figmaはクレジットカード支払いが推されている） ・支払方法の着色が異なる（Figmaは無色） ・次画面へ進むボタンの文言が「支払い入力を行う」）となっている（Figmaでは「次へ（収納代行サービス画面に遷移する」） ...等 ※Figmaは「遷移図(SPレイアウト)と比較」 ■画面 G0121_保険料払込方法選択画面 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-596 | 【単体テスト・不具合】商品の表示順が未実装 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | その他 | 申込内容確認画面などにおいて、商品（主契約特約の約款含む）の表示順が担保されていない。
SASUKE_PROJ_H8739-594 | 【単体テスト・不具合】キーボードのEnterによる挙動 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | その他 | Enterにより次の画面に遷移させるかどうか
SASUKE_PROJ_H8739-593 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_コンソールにjsのエラーが出力される | 中道信行 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 下記のエラーが開発者ツールのコンソールに表示される Error in v-on handler:"TypeError: Cannot read property 'selected' of undefined" TypeError: Cannot read property 'selected' of undefined | うるう年の判定用の関数に、準備されていないオブジェクトを渡していたため。 | オブジェクトの有無の判定とデフォルト値の指定。 | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-592 | 【単体テスト・不具合】G0120_受取人・請求人確認画面_戻るを押下した際、プリセットで被保険者からみた続柄が選択されない | 中道信行 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | プリセットで被保険者からみた続柄が選択されない ![image][No5.png] | 初期表示で続柄が表示されないことからセッションに情報が上手く保存されていないと考えられる 続柄コードが、文字列ではなく整数として扱われている箇所が存在していたため。 | 続柄コードは、文字列として取り扱うように修正 | 詳細設計書_G0120_受取人・請求人確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-591 | 【単体テスト・不具合】G0102_試算結果画面_申込内容確認画面からプラン修正ボタンを押下して遷移した際エラーになる | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 試算結果画面が表示されずにシステムエラー画面へ遷移する | 申込内容確認画面から遷移した際、セットされている情報を画面表示の方に渡す処理で 参照の仕方が異なっていた | ・申込内容確認画面から遷移した時の上記の部分の処理について、参照の仕方を修正する ※修正してローカル環境で画面を出そうとしても、ローカル環境ではAPIに接続できないためシステムエラー画面には なってしまう まずはローカル環境で計算機画面から遷移してきた時と同様にAPIのエラーで落ちる状態に合わせる | 詳細設計書_G0102_試算結果画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-590 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0120_受取人・請求人確認画面_初期表示がfigmaと異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 1.配偶者が表示されない ![image][No1_2.png] 2.画面上部の文言がfigmaと異なる ![image][figmaと文言が異なる箇所.jpg] |  |  | 詳細設計書_G0120_受取人・請求人確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-587 | 【単体テスト・不具合】ヘッダー誤り | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | ヘッダーに誤りがある画面がある（G0111_意向確認画面は誤りがあることを確認済） |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-586 | 【単体テスト・不具合】再開時の承諾対象コード確認 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 再開時の承諾対象コード確認
SASUKE_PROJ_H8739-585 | 【単体テスト・不具合】遷移元制御処理 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 遷移元制御処理についての考慮がされていない
SASUKE_PROJ_H8739-584 | 【単体テスト・不具合】商品・特約などの並び順がソートされていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 商品・特約などの並び順がソートされていない
SASUKE_PROJ_H8739-583 | 【単体テスト・不具合】二重ログイン防止 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 二重ログイン防止対応がされていない
SASUKE_PROJ_H8739-582 | 【単体テスト・不具合】最初から始める際セッションに前回の申込情報がいる場合の考慮 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 最初から始める際セッションに前回の申込情報がいる場合の考慮ができていない
SASUKE_PROJ_H8739-581 | 【単体テスト・不具合】二週目の申込情報の配列制御ができていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他
SASUKE_PROJ_H8739-580 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 戻るボタンで戻ってきた時にチェックがクリアされている | inouchi | 完了 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | チェックがクリアされていて、次へボタンが押せない
SASUKE_PROJ_H8739-579 | 【単体テスト・不具合】 ブラウザバックされた際に警告メッセージを表示する実装がされていない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | ブラウザバックされた際に警告メッセージを表示する実装がされていない 「ブラウザの戻るボタンは使えません、画面上の戻るボタンで前の画面に戻ってください」のようなメッセージが表示されるのが正しい挙動
SASUKE_PROJ_H8739-578 | 【単体テスト・不具合】G0111 意向確認画面「 次へ」ボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう
SASUKE_PROJ_H8739-577 | 【SA/UI設計不備】（PEND）G0111_意向確認画面_割増しされている と 割増されていない の表記揺れ | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | SA/UI設計不備 | G0111_意向確認画面_割増しされている と 割増されていない の表記揺れ 添付参照 |  |  | デザイン
SASUKE_PROJ_H8739-576 | 【SA/UI設計不備】（PEND）G0111_意向確認画面_冒頭文言とチェックボックスの文言について | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | SA/UI設計不備 | Figmaのデザインで、冒頭に以下のように「はい」「いいえ」でお答えください とあるが 各チェックボックスは「確認しました」になっていて違和感がある ↓ お申込みいただく商品がお客様の最終的なご意向に沿ったものであるかご確認のうえ、各質問事項に「はい」「いいえ」でお答えください。 |  |  | デザイン
SASUKE_PROJ_H8739-575 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_詳細設計 意向カテゴリ文言誤り | Koichi Kibe | 完了 | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 【誤】特定の疾病の **補償** （がんなどへの備え） 【正】特定の疾病の **保障** （がんなどへの備え） |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-574 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_商品コードのソートの記述があるがこちらは各機能ではソートしないので記述不要 | sunaga-natsuko | 処理済み | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 以下の記述はこの機能の処理では対応しないので不要 商品の並びは、申込[0].商品グループ[i].商品付加.販売商品コードを参照し、以下の並びとすること '31A005', '31E002', '31C003', '31D002', '03A003' |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-573 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_お申込みプランを変更するボタンを押下しても遷移しない | 松橋佑矢 | 完了 |  | 2021-01-11 | 実装不備 | お申込みプランを変更するボタンを押下しても、G0102.試算結果画面へ遷移することなく 再度当画面が表示されてしまう。 | vue.Jsでnpm run devで生成されるファイルの内容が古いものであったことが原因で 最新のものが反映されていなかった | npm run devをローカル環境で実行して、そのソースをリポジトリ上にアップする | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-572 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_Figmaのレイアウトと差異がある | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 実装不備 | ・各商品の画像の下にある文言が右寄せで表示されている。 →figmaを見直していて、そもそも画像が想定されているものと異なるものを使用していることが 確認できた ・お支払い回数が表示されていない。（571で報告した内容、修正済み） | 実装不備 | ・参照している画像を想定している画像の方に変更する | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-571 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_支払情報のお支払い回数が表示されていない | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 実装不備 | お支払い回数が表示されていない。（figmaと差異がある） | ・テストデータに判定のためのデータがセットできていなかった ・表示の際も想定されている表示になるような実装がされていなかった | ・お支払い回数の箇所に年払い・月払いの情報が表示されるよう修正 ・テストデータでお支払い回数の箇所のための判定用のデータをセット | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-570 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0111_意向確認画面 意向変更された際のメッセージの文言に誤りがある | 家塚晃慈 | 未対応 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | 意向変更された際のメッセージの文言に誤りがある 【誤】お申込み手続き開始当初よりご意向の変更しました。確認してください。 【正】お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。ご確認ください。
SASUKE_PROJ_H8739-569 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_セッションがない場合の遷移先画面がシステムエラー画面になっていない | Koichi Kibe | 処理済み | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 設計書において、セッションがない場合の遷移先画面がシステムエラー画面になっていない |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-568 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 セッションの商品コード、もしくは商品付加バージョン3のデータがない場合に最終意向が空で表示される | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 実装不備 | セッションの商品コード、もしくは商品付加バージョン3のデータがない場合に最終意向が空で表示される （正しい挙動） システムエラー画面に遷移するのが正しい挙動
SASUKE_PROJ_H8739-567 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 当初意向→最終意向で同じ商品は残ったまま商品追加されている場合に変更確認メッセージが出ない | inouchi | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 実装不備 | G0111意向確認画面 当初意向→最終意向で同じ商品は残ったまま商品追加されている場合に変更確認メッセージ 「お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。ご確認ください。」 が表示されない
SASUKE_PROJ_H8739-566 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_入力情報の確認へボタンが２重押下できる | t.taguchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-18 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-565 | 【SA/UI設計不備】G0119_受取人・請求人入力画面_氏名欄に合計35文字以上入力した場合のJS側のバリデーションメッセージが表示されない | Justin Brunnette | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-15 | SA/UI設計不備 | 「氏名は姓と名の合計で34文字以内で入力してください」と表示されない |  | 「氏名は姓と名の合計で34文字以内で入力してください」とバリデーションメッセージを表示させる メッセージは姓と名の両方に表示する ※リクエストクラス内のバリデーション処理でも同様のチェックが入っているかご確認お願いいたします。 ★20200115_川村追記ここから★ 現在使用しているバリデーションライブラリの場合、複合チェックをしてメッセージを両方に出力することはできず独自に作りこまなくてはいけない。 リクエストクラス内のバリデーション処理(フロントエンド)は既に実装済の為、js側で当該バリデーションチェックは行わないことする。 ※木部さん了承済 ★20200115_川村追記ここまで★ | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-558 | 【単体テスト・不具合】ITAテスト開始画面_IEでJSエラーが起き初期画面表示が上手くいかない | Koichi Kibe | 処理中 | 2021-01-09 |  | 実装不備 | IE、Chromeで画面表示差異あり | - IE未対応の記法（アロー演算子, 無名関数） ▼要件として・・ IEは対象 →Windows：Edge最新版および一つ前版、IE11.0 →Mac：Safari最新版および一つ前版、Firefox最新版および一つ前版 →iPhone：Safari最新版および一つ前版 →Android：Chrome最新版および一つ前版 ▼vue.jsってそもそも・・・ E11対象外。 フロントエンドのライブラリ選定でそもそもミスっている。 https://qiita.com/chenglin/items/da71b3648401f48fa9c6 ▼対応案・・・ babelを入れる？or構文エラーを1つ1つ解決していく？ https://www.petitmonte.com/ruby/vue-babel-polyfill.html https://qiita.com/Hirata-Masato/items/6f48eeac46b921e537fe https://macoblog.com/vuejs-ie11-error/ ※Babel7.4で非推奨になったbabel/polyfill。。。 https://aloerina01.github.io/blog/2019-06-21-1 | - webpackによる処理において、IE対応となるようにコンパイルの方法を変更 combine→「.js」「.babel」にへの変更 | 当画面は開発用画面のため無し
SASUKE_PROJ_H8739-554 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 G0107個人情報入力画面からブラウザバックした際に進むボタンが非活性状態 | inouchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 実装不備 | 進むボタンが非活性状態 |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-553 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 進むボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | inouchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面
SASUKE_PROJ_H8739-552 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_氏名に半角文字を入力した後フォーカスアウトで全角に変換されない | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-09 |  | 実装不備 | ・氏名入力欄に半角で文字を入力・フォーカスアウト後、全角に自動変換されない
SASUKE_PROJ_H8739-551 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_figmaとデザインが異なる | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-09 |  | 実装不備 | ・ 受取人、指定代理請求人についてのリンクがない（以前の指定代理請求人について等のリンクのまま） ・保険者から見た続柄に説明文がない ・保険者からみた続柄に本人、その他の選択肢が存在する
SASUKE_PROJ_H8739-548 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0112_告知情報事前確認画面_表のレイアウトが異なる | 家塚晃慈 | 未対応 | 2021-01-08 |  | 実装不備 | 表のタイトル、本文がFigmaでは横並びだが、実装では縦並びのレイアウトになっている | ー | 要調査
SASUKE_PROJ_H8739-543 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_ヘッダー部の表示内容 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 実装不備 | ヘッダー部に電話番号が表示されていない。(Figmaと差異がある) | Figmaのデザイン変更が取り込まれていないため | デザインを正規のものに変更
SASUKE_PROJ_H8739-542 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_画面URLに差異有 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | SS設計不備 | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx＞プロセス概要＞URLの表記と、実際のURLに差異が生じている ・詳細設計書→/estimate/before-entry ・実際のURI→/estimate/before-apply | SS設計不備のため | SS設計を正規のURLに修正 | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx＞プロセス概要 →資料URL：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfRgJpXYhrNNFllllc5LllSvjJFnepyQ/edit#gid=1646711699
SASUKE_PROJ_H8739-541 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_ブラウザバックで遷移してきたときの挙動 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 実装不備 | Safari(iOS)のみ、次画面の"G0106_重要事項確認画面"からブラウザバックで遷移してきたとき際に、「次へ」ボタンが非活性のまま表示されている | 読み込み時に、キャッシュを使用しており、javascriptが再実行されないため (iOSの仕様という記事を散見) | 要調査
SASUKE_PROJ_H8739-534 | 【SS設計不備】G0106 ご本人さま確認に関して画面_申込セッションが存在しないときG9991画面にリダイレクトと記載されているがG9990が正 | inouchi | 完了 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | （※必須） SS設計不備 | （必須） ~~申込セッションが削除された状態で次へボタンを押下するとG9990エラー画面に遷移される。~~ ~~本来はG9991認証エラー画面に遷移されることが期待値である。~~ (2021/1/8判明)実装不備ではなく、詳細設計不備でした。 修正点 詳細設計書のセッション取得エラーのリダイレクト先の画面を下記のように修正オネガイシマス。 (誤) 申込セッションが取得できなかった場合は、G9991_画面遷移エラー画面に遷移する (正) 申込セッションが取得できなかった場合は、 **G9990** _画面遷移エラー画面に遷移する | ~~helpers.phpのexecRequestメソッドにG9991画面にリダイレクトされる処理がないためだと考えられる。~~ ~~対処法~~ ~~execRequestメソッドに下記の分岐を追加~~ 詳細設計書の記載誤り | 詳細設計書を修正致しました。
SASUKE_PROJ_H8739-529 | 【単体テスト・不具合】Karriere\JsonDecoder\ClassBindings参照エラー | inouchi | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 実装不備 | 以下のエラーが出てカバレッジレポートが出力できない ``` Fatal error: Could not check compatibility between App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\DisclosureAnswerBackendApiResponseTransformer::register(App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\ClassBindings $classBindings) and Karriere\JsonDecoder\Transformer::register(Karriere\JsonDecoder\ClassBindings $classBindings), because class App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\ClassBindings is not available in /server/app/Repository/Backend/DisclosureAnswer/DisclosureAnswerBackendApiResponseTransformer.php on line 10 ``` | use の記述漏れ | use Karriere\JsonDecoder\ClassBindings; を追記する
SASUKE_PROJ_H8739-528 | 【単体テスト・不具合】商品情報のドメインバリュークラスで存在しないクラスを継承している | t.taguchi | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 実装不備 | 継承元のクラスが内とエラーが出力される | 継承元クラスが存在しないProductionInfoとなっている（実際に存在しているのはProductInfo） | 継承元クラスProductInfoに変更
SASUKE_PROJ_H8739-527 | 【単体テスト・不具合】告知情報事前確認画面_戻るボタン押下時にエラーが表示される | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 実装不備 | ・戻るボタン押下でG0116画面に遷移後、エラーが表示される。 | G0116画面で必要なjsファイルがsasuketmブランチに入っていないのではないかと考えられる。 ![image][screencapture-local-sasuke-jp-estimate-profession-input-2021-01-06-17_08_19 (1).png] | ー
SASUKE_PROJ_H8739-526 | 【単体テスト・不具合】G0112_告知情報事前確認画面_次へボタン押下時の二重押下防止処理が未実装 | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 |  | 実装不備 | ・ボタン押下時に非活性にならない | ー | ー
SASUKE_PROJ_H8739-525 | 【単体テスト・不具合】G0112_告知情報事前確認画面_次へボタン押下時にエラー画面に遷移 | TM森山 | 処理済み | 2021-01-06 |  | 実装不備 | ・エラー画面に遷移する | ・未実装のため web.phpが下記のようになっているためsasuketmにコードが入っていないと考えられます。 ``` // G0117.告知情報入力画面（AURA）のルート Route::get('/G0117', 'G9999Controller')->name('G0117'); ``` | ー
SASUKE_PROJ_H8739-524 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 IE11でモーダルが表示されない | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 実装不備 | ボタン押下時にモーダルが表示されない。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタン ・個人情報の取り扱いボタン ・電磁的方法による交付ボタン
SASUKE_PROJ_H8739-522 | 【単体テスト・不具合】受取人・請求人情報の入力画面 定期なしの際の条件分岐が行われていない | 中道信行 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 実装不備 | 初期画面が表示されない、テストケースのアサーションが通らない | 定期なしの際の条件分岐が行われていない 定期なしの場合のdescription変数が宣言されていないためリターンする際にエラーになる ``` if ($this->hasOnlyRegularProduct($productGroups)) { // 定期のみの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡保険金受取人'); } elseif ($this->hasRegularProduct($productGroups)) { // 定期を含む同時申込みの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡時支払金受取人（死亡保険金受取人）'); // 定期なしの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡時支払金受取人'); $isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown = false; } return [ 'form' => $form, 'description' => $description, 'isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown' => $isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown, ]; ``` | 定期なしの際の条件分岐が行われるように修正する
SASUKE_PROJ_H8739-521 | App\Repository\SessionRepository の仕様変更対応漏れ | 川村和英 | 処理中 | 2021-01-06 |  | 実装不備 | App\Repository\SessionRepository こちらの仕様が変更になったと思われるのですが 変更後の対応が漏れているソースがいくつか存在しているようです。 例）今回発覚のきっかけとなった部分 App\Domain\WebdRegisterBusinessLogic#execute ``` // セッションを破棄する $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); $this->sessionRepository->forgetApplyInfo($session); ``` App\Repository\SessionRepository ``` public function forgetAccountInfo(): void { session()->forget(self::ACCOUNT_KEY); } public function forgetApplyInfo(): void { session()->forget(self::APPLY_KEY); } ``` セッションまわりはSessionRepositoryに集約されている前提になってしまいますが コントローラからビジネスロジックにセッションを引数で渡している部分も不要と思われます。 （ビジネスロジックではSessionRepositoryが注入されているため） ■下記の調査・修正が発生すると思われます ・コントローラ→ビジネスロジックでセッションを引数で渡している部分の調査と修正 ・ビジネスロジックでSessionRepositoryを使用している部分の引数調査と修正 ■ロジックへの引数 $request->session() を削除する ``` $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($request->session(), $previousUrl); ↓ $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($previousUrl); ``` ■Doc、引数 $session関連を削除する ``` /** * 初期表示処理 * * @param \Illuminate\Session\Store $session セッション * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(Store $session, string $previousUrl): array ↓ /** * 初期表示処理 * * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(string $previousUrl): array ``` ■リポジトリへの引数 引数の$sessionを削除する ``` $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); ↓ $this->sessionRepository->forgetAccountInfo(); ``` | App\Repository\SessionRepository の仕様変更対応漏れ | ■ロジックへの引数 $request->session() を削除する ``` $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($request->session(), $previousUrl); ↓ $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($previousUrl); ``` ■Doc、引数 $session関連を削除する ``` /** * 初期表示処理 * * @param \Illuminate\Session\Store $session セッション * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(Store $session, string $previousUrl): array ↓ /** * 初期表示処理 * * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(string $previousUrl): array ``` ■リポジトリへの引数 引数の$sessionを削除する ``` $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); ↓ $this->sessionRepository->forgetAccountInfo(); ```

## 0119_17時
backlog | タイトル | 現担当者 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 障害分類 | 事象内容 | 障害原因 | 対応内容 | 障害対象設計書 |  |  | 総件数 | 未対応 | 処理中 | 処理済み | 完了
SASUKE_PROJ_H8739-758 | 【単体テスト・不具合】G0125_申込完了画面_セッションが削除されていない | tm-s_teramoto | 未対応 | 2021-01-19 |  | 実装不備 | セッション削除処理が未実装なため、画面描画後、画面リフレッシュすると申込完了画面が再表示される | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0125_申込完了画面.xlsx | G0101 | 計算機画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-743 | 【単体テスト・不具合】G0125_申込完了画面_本人書類確認提出のコードが格納されているときに完了とならない | tm-s_teramoto | 処理中 | 2021-01-19 |  | SA/UI設計不備 | 承諾コードに「16：本人確認書類提出完了」が格納されている際に、判定フラグがtrueにならない | SA/UI設計不備、実装不備 |  | 画面設計書_G0125_申込完了画面.xlsx | G0102 | 試算結果画面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
SASUKE_PROJ_H8739-729 | 【単体テスト・不具合】G0118_告知情報確認画面(AURA)_健康状態に関する告知のモーダルの「修正」ボタンが押せない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 健康状態に関する告知のモーダルの「修正」ボタンが押せない また 親画面の「告知情報を確定する」ボタンも押せない |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0105 | 申込前確認画面 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-728 | 【単体テスト・不具合】G0118_告知情報確認画面(AURA)_身長を修正後に無関係に思われるモーダルが表示されて閉じると修正が反映されていない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 身長を修正後に無関係に思われるモーダルが表示されて閉じると修正が反映されていない |  |  |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4
SASUKE_PROJ_H8739-727 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_フリーワード検索を選択時に表示されるテキストボックスの枠が見えない、他フリーワード検索周り | sunaga-natsuko | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | ・フリーワード検索を選択時に表示されるテキストボックスの枠が見えない ・フリーワード検索を選択後にテキスト入力し、補完されるリスト選択後のモーダルに表示されるテキストに { などの記号が含まれている ・フリーワード検索の選択を外して次へを押下するとフリーワード検索用っぽいテキスト入力欄が表示されている |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0107 | 個人情報入力画面 | 15 | 11 | 0 | 1 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-726 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_次の質問へ遷移する際に縦スクロール位置が保持されているために、次の質問を読む際に再度上にスクロールしないと読めない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 次の質問へ遷移する際に縦スクロール位置が保持されているために、次の質問を読む際に再度上にスクロールしないと読めない 質問読んでスクロールして「次へ」 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.28.38.png] ↓ 次の画面で質問の上の方が読めない ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.28.48.png] |  |  |  | G0108 | 個人情報確認画面 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-725 | 【SS設計不備】G0124_申込内容最終確認画面_生年月日の月日部分のフォーマットについて | 川村和英 | 未対応 |  |  | ★要件不備／SA/UI設計不備／SS設計不備／実装不備／テスト仕様書不備／テスト実施不備／テスト環境不備／その他 | 設計書において、生年月日の「月日」部分のフォーマットは「01月01日」であるが、実装では「1月1日」となっている。 どちらが正しいか確定する必要がある。 また、本画面では「計算基準日」も存在するので、あわせて確認をお願いします。 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0109 | 申込内容確認画面 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-724 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_先の質問から前の質問に戻ると先の質問で入力した値が保持されていない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 先の質問から前の質問に戻ると先の質問で入力した値が保持されていない 質問 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.21.29.png] 次へ ↓ 次の画面で ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.21.39.png] 戻る ↓ ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.21.47.png] |  |  |  | G0110 | 重要事項確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-723 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_「はい」「いいえ」のチェックしたボタンにうっすら青い枠が表示される | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 「はい」「いいえ」のチェックしたボタンを選択するとうっすら青い枠が表示される ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.16.05.png] |  |  |  | G0111 | 意向確認画面 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5
SASUKE_PROJ_H8739-722 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_３問目の初期表示の際に「次へ」ボタンの色が薄い | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | ３問目の初期表示の際に「次へ」ボタンの色が薄い ２問目 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.05.26.png] ↓ ３問目 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.05.37.png] |  |  |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
SASUKE_PROJ_H8739-721 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_次へで質問を進めていくとシステムエラー | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 次へで質問を進めていくとシステムエラーが発生して先に進めなくなる |  |  |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 | 13 | 2 | 4 | 0 | 7
SASUKE_PROJ_H8739-720 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_緩和型の商品を申し込んだ場合にヘルプリンクの文言が緩和型のものになっていない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 緩和型の商品を申し込んだ場合にヘルプリンクの文言が緩和型のものになっていない 添付画像のように 告知忘れの多い事項について 用語解説と留意点 のリンクになっている必要がある。 また、そこから開いたモーダルのタイトルも同様。 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.52.13.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.52.29.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.54.27.png] |  |  |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-718 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_告知のポイントのリンククリックしたモーダルのタイトルが表示されない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | - 告知のポイントのリンククリックしたモーダルのタイトルが表示されない - よくある質問・用語解説についても同様にモーダルのタイトルが表示されない 期待結果としては、Figmaのように正しいタイトルが表示されること （中のiframeのHTMLは後日対応） ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.37.53.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.38.02.png] Figma ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.41.14.png] |  |  |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-717 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_セッションにアカウント情報がセットされていない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | ・通常フローで「次へ」ボタンを押下した際に、セッションのアカウント情報に詰める情報が足りない。 ・外部認証をしていない場合、外部認証コードには「null」を格納するが、現在フォームから送られてきた空文字をintでキャストして格納している結果「０」が格納されてしまっている。 ※sasuke須永さんより、外部認証をしていない場合の格納する値を伺ったところ、「null」を格納とご回答いただきました。 | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | G0119 | 受取人・請求人入力画面 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-716 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_〜門中〜問目の表記の問題数計算単位 | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 〜門中〜問目の表記の問題数計算単位が、大きい質問単位で数えるのが正しく 最大で「７問中〜問目」となるはずだが、２５問中と表記されている |  |  |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
SASUKE_PROJ_H8739-713 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_PCレイアウトだと〜門中〜問目の表記が表示されない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | PCレイアウトだと〜門中〜問目の表記が表示されない ![image][スクリーンショット 2021-01-18 13.10.47.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 13.11.03.png] |  |  |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-712 | 【SS設計不備】G0124_申込内容最終確認画面_保険料が万単位で計算されない箇所がある | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-18 |  | SS設計不備 | 保障内容・保険料のご確認欄に表示される保険料で万単位で表示される部分に、給付金を万単位で計算する処理が記載されていない物がある ・はなさく定期 主契約：保険料 ・入院一時給付特約：保険料 ![image][2021-01-18_12h24_47.png] ![image][2021-01-18_12h24_14.png] |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0123 | 本人確認書類提出画面 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4
SASUKE_PROJ_H8739-710 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業が無職の人が一時金じゃない商品を申し込んだ際のバリデーションが効かない | inouchi | 完了 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業が無職の人が一時金じゃない商品を申し込んだ際のバリデーションが効かない |  |  |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-709 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_特定損傷特約の保険期間・払込期間が主契約と異なる場合でも表示されない | TM森山 | 処理済み | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 特定損傷特約の保険期間と払込期間が、主契約の保険期間と払込期間と異なる場合でも表示されない ![image][2021-01-18_12h00_53.png] | 未実装 | ※特約(特定損傷特約以外)の保険期間・払込期間は主契約と同値となるため表示不要につき非表示とする 詳細設計書に記載があるため、特定損傷特約（特定約款コード=D1E）は表示対象とする。 ![image][約款コード.png] |  | G0125 | 申込完了画面 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-708 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_請求人・受取人情報の見出しが設計書と異なる | TM森山 | 処理済み | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 請求人・受取人情報の見出しが定期商品の有無に関わらず「指定代理請求人、死亡時支払金受取人(死亡保険金受取人)」となっている。 詳細設計書では以下と記載 ・定期のみの場合 指定代理請求人・死亡保険金受取人 ・定期を含まない場合 指定代理請求人・死亡時支払金受取人 ・定期とその他のいずれかの商品を含む場合 指定代理請求人・死亡時支払金受取人 (死亡保険金受取人) ![image][2021-01-18_10h46_31.png] | 未実装 | 表示条件取得処理実装 表示条件出し分け処理実装 | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0126 | システムメンテナンス画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-707 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_特則ありなしで切り替わる表示関連の処理が行われていない | TM森山 | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 1.「契約日に関する特則あり」と表示されず「契約日に関する特則適用する」と表示される 2. 現在日付の翌日から翌月一日（当日含む）まででの期間に生年月日がない場合にも「契約日に関する特則」が表示される 3. 計算基準日が特則ありで「申込完了日の日付」、特則なしで「翌月一日の日付」を表示する表示処理が分かれていない（どちらも申込完了日が表示される） 4. 特則あり、年払いの際の初回振込保険料の注意分「※ 契約日に関する特則が適用されています。」が表示れない .![image][2021-01-18_10h20_29.png] ![image][2021-01-18_10h20_19.png] ![image][2021-01-18_10h24_27.png] | 1.文言違い 2. 未実装 3. 障害ではない。試算結果画面にて計算後の計算基準日をセッションに入れているため当画面ではセッションの値をそのまま使用すればよい（sasuke小川様に確認済み） 4. 未実装 | 1.文言修正 2. 実装 3. ー 4. 実装 | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
SASUKE_PROJ_H8739-705 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面(G0124から遷移)_Web申込み専用ページログインの場合の文言が表示されない | TM薬袋 | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備の他 | **G0124_申込内容最終確認画面から遷移してきたときの事象** Web申込み専用ページログインの場合に下記文言が表示されない ・"web専用マイページID" | 実装不備 フロント側：該当箇所の出し分け処理がない サーバー側：判別に必要な「外部認証ID」をセッションから取得していない | リクエストから取得していた外部認証コードをセッションアカウント情報からも取得するように修正 取得した外部認証コードが０の場合、メールアドレス項目にWeb申込み専用ページIDの文言が表示されるように、条件判定をbladeに追加 | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | 10 | 8 | 2 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-704 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） 外部認証ログインの設計不備 | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 基本設計不備 | 外部認証でログインするとき、初期表示のとき外部認証IDと外部認証コードを保持していない。 そのため、認証するボタンを押下時、アカウント認証APIに外部認証IDと外部認証コードをポストできない。 | 基本設計不備 |  | 基本設計書_G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJq5fq8rWwjbzyZCDBcsmORKtotJFFwd/edit#gid=1122593218 詳細設計書_G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJq5fq8rWwjbzyZCDBcsmORKtotJFFwd/edit#gid=1122593218 | G0199 | 補足説明画面(共通画面) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-702 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_口座振替モーダルの×ボタンが非表示 | 中道信行 | 完了 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 口座振替を選択した際に表示されるモーダルの×ボタンが非表示になっている。 ![image][口座振替モーダルの×ボタンが非表示.png] | 詳細には確認できていませんが、クレジットカードのモーダルとdiv構造が異なっているように感じました。 | モーダルの記述が崩れていたため修正しました。 | 【単体テスト・不具合】詳細設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/edit#gid=1692270551 | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-700 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_保険料払込免除特約の給付金額・日額等に「付加する」が表示されない | TM森山 | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 5商品の保険料払込免除特約に付加区分１をセットしても「付加する」と表示されない （該当約款コード'03A', '31A', '31C', '31D', '31E'） ![image][2021-01-15_15h07_20.png] | テストでは、additionTypeを参照、 実装では、保険料払込免除特約種類であるfreeOfPremiumRiderClsを参照。 インターフェース仕様書より、商品情報ラインアップ取得APIにより、付加リストであるadditionListと 保険料払込免除特約種類リストであるfreeOfPremiumRiderClsListが返却される。 ここで、それぞれの値は、下記画像の通り。 インターフェース仕様書より、付加する、しないの条件分岐ははadditionTypeによって行う。 ■freeOfPremiumRiderClsList ![image][freeOfPremiumRiderClsList.png] ■additionList ![image][additionList.png] | 画面へ表示する値変更 | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-698 | 【未実装】G0105_申込前確認画面_商品付加バージョン１の商品を複写する | TM有友 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 |  |  |  | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx →https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfRgJpXYhrNNFllllc5LllSvjJFnepyQ/edit#gid=1719533969 | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-697 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_セッションに値がない項目「-」が表示されない | TM森山 | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 値がない場合は"-"ハイフン表示される場所に"-"ハイフンが表示されない ![image][2021-01-15_14h40_08.png] ![image][2021-01-15_14h40_16.png] 対象項目 1. 自宅電話番号 2. 仕事の内容 3. 勤務先 | 実装不備 | 値によって表示出し分け 項目「仕事の内容」については、 無しの場合はセッション空ではなく、00になる。 | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-694 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_二重押下出来てしまう | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 実装不備 | 次画面へ遷移するために、「次へ」ボタンを二重で押下出来てしまう。 | 実装不備 |  |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-693 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_Figma上のデザインと異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 |  |  |  |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-692 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_SBPS外部サイトからの戻りのメソッドがGETになっている | 中道信行 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 表題の通り。 詳細設計書： > SBPS外部サイトからの戻り >1. SBPSからの処理結果をPOSTで受け取る 実装： ``` // G0121.保険料払込方法選択画面のルート Route::get('/estimate/payment-input', 'PaymentInputController')->name('G0121'); // 初期表示 Route::post('/estimate/payment-input/sbps-cgi-callback', 'PaymentInputController@sbpsCgiCallback')->name('G0121FromCGI'); // サーバ間通信 Route::get('/estimate/payment-input-sbps-callback', 'PaymentInputController@sbpsCallback')->name('G0121FromSBPS'); // SBPSからの戻り ←該当箇所 Route::post('/estimate/payment-input-next', 'PaymentInputController@next')->name('G0121Next'); // 「あとで入力を行う」押下時処理 ``` |  |  | 【単体テスト・不具合】単体テスト仕様書兼結果書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://drive.google.com/file/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/view?usp=sharing | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-691 | 【詳細設計不備】G0121_保険料払込方法選択画面_「あとで入力を行う」押下時のPOSTパラメタ名が詳細設計書と実装で異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | SS設計不備 | あとで入力を行う処理時のPOSTパラメタ名が詳細設計書と実装で異なる。 詳細設計書：paymentMethod 実装：paymentChannel paymentMethodは、払込方法（回数）で paymentChannelが、払込経路であると思います。 |  | コメント欄にて記載されているプルリクでの修正は、 森山さんのほうで戻しておくとのことです。 | 【単体テスト・不具合】詳細設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/edit#gid=1692270551 | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-687 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_各入力フォームのバリデーションチェック | TM石川 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記に表でまとめます。 ¦ フォーム名 ¦ 機能名 ¦ 事象内容 ¦ 入力内容 ¦ ¦ ------------- ¦ ------------- ¦------------- ¦ ------------- ¦ ¦ 氏名(姓) ¦ 全角文字に自動変換¦ 半角から全角に自動変換されない ¦ ﾊﾅｻｸ ¦ ¦ 氏名(名) ¦ 全角文字に自動変換¦ 半角から全角に自動変換されない ¦ ﾊﾅｺ ¦ ¦ 氏名(姓名) ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 氏名(姓名) ¦ 全体桁数チェック ¦ 姓名の合計桁数が34桁以上であってもエラーにならない ¦ 姓、名フォーム：20文字 ¦ ¦ 氏名(セイメイ) ¦ バリデーションチェック ¦ 特殊１の一部が許容されていない ¦ －ー―‐—−＿¦ ¦ 氏名(セイメイ) ¦ 全体桁数チェック ¦ セイメイの合計桁数が34桁以上であってもエラーにならない ¦ セイ、メイフォーム：20文字 ¦ ¦ 市区郡・町村 ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 丁目・番地 ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 建物名・部屋番号¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 自宅電話番号¦ 桁数チェック¦ 合計桁数「９」でエラーが出ない ¦ 03-873-8739 ¦ ¦ メールアドレス¦ 文字種 ¦ 許容以外の文字を入力してもエラーが出ない ¦ あいうえお@example.com ¦ ¦ メールアドレス¦ 特殊文字¦ 許容以外の文字を入力してもエラーが出ない ¦ ☆彡star@example.com ¦ | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書.xlsx | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-682 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_セレクトボックスにプリセットする値が異なる | TM石川 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 郵便番号検索で、該当住所が複数あった場合に表示されるポップアップについて、 セレクトボックス内の選択肢が、想定の表示内容と異なる。 | 実装不備 |  |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-681 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_該当住所取得後のプリセット箇所が違う | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | SS設計不備 | 郵便番号検索し、該当住所を取得してきた際に、下記フォームにプリセットする内容が異なる。 ・市区群・町村 ・丁目・番地 | SS設計不備による、取得したきたデータのプリセット箇所誤り | 取得してきたデータを下記のように設定するに変更 市区群・町村：city **+ town** 丁目・番地： ~~town +~~ house_num | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面(未ログイン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-679 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 次へボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面 | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-678 | 【単体テスト・不具合】G0108_個情報確認画面 ログイン時に次へボタンを押下すると、常にポップアップが表示される。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 申込参照APIのバックエンドモックの日付をnullにしても、 ログイン時に「すでにお申込み途中のプランがあります上書きしてよろしいですか このままお申込みを進めると、～」の文言がポップアップが常に表示される。 |  | SS設計を正規のURLに修正 |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-676 | 【SS設計不備】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_パスワードのバリデーションが表示されてしまう | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | SS設計不備 | パスワードについてはバリデーションチェックは不要なため、下記記載は削除。 シート「プロセス詳細」 -------------------------------------- 4.1 クライアントサイド・バリデーションチェック 4.1.1 パスワード入力後のフォーカスアウト時、入力値が6文字以上の半角英数字でない場合 パスワード入力項目直下に、入力項目のバリデーションエラー表示をおこなう。 ⇒ メッセージ名：バリデーション_パスワード -------------------------------------- |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-675 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_パスワードのバリデーションが表示されてしまう | TM薬袋 | 処理中 |  |  | SS設計不備 | パスワード入力時にパスワードに関するバリデーションエラーが表示されている |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-674 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_認証するボタンの多重押下が可能 | TM薬袋 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 「認証する」ボタンが複数回クリックできる |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-673 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_helpers.phpでエラーが発生する | TM薬袋 | 未対応 |  |  | 実装不備 | ハッシュID有効期限切れ確認のため、APIで【HTTPステータスコード401 errorType=401001】を返却した際に Laravelのエラー画面に遷移し、「$apierrosが定義されていない」という内容が表示される。 | ・helpers.phpで変数$apierrosが定義されていない →helpers.phpの93行目に下記を追記 ``` if ($statusCode === "401") { // 認証エラー $apiErrors = $e->getErrorList(); // ←追記 if ($apiErrors->errorType === "401001") { // Web申込み専用ページ仮登録画面の場合 ``` |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-672 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_ハッシュが無いURLへアクセスすると991では無く、Laravelのエラー画面に遷移 | TM薬袋 | 未対応 |  |  | 実装不備 | ハッシュ値が含まれないURLへアクセスした際には「G9991_画面遷移エラー画面に遷移する」が想定されるが、 Laravelのエラー画面に遷移している。 | ログイン画面（仮登録後）への遷移URLと認証を行うためのURLが同一であることが原因だと考えられます。 下記web.php ``` // G0128.Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）画面のルート Route::get('/webdirect/register-login/{hashCode}', 'RegisterLoginController')->name('G0128'); ... Route::post('/webdirect/register-login', 'RegisterLoginController@next')->name('G0128Next'); ``` そのため、URLを変更するなどの対応が必要かと思います。 |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-671 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_ZIPSERVERエラー通知画面が表示されない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-14 |  | SS設計不備 | ZIPSERVERから、レスポンスエラーが返ってきた際に、システムエラー画面に遷移してしまう。 | SS設計不備による、実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-670 | 【未実装】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_外部認証ログイン画面が表示されない | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記3種類の外部認証ログイン画面が表示されない ・LINE ・dアカウント ・Yahoo! |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-669 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_Figmaのデザインと異なる | TM薬袋 | 処理中 |  |  | 実装不備 | 下記箇所が異なる。 ・「認証する」ボタンの形状が異なる ・背景色がついていない ■実装 ![image][【現在の画面】218_web申込専用ページログイン画面.png] ■Figma ![image][【Figma】218_web申込専用ページログイン画面.png] |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-668 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_住所情報を取得できなかった際にシステムエラー画面に遷移してしまう | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-14 |  | SS設計不備 | 郵便番号の入力フォームで、住所情報を取得できない郵便番号を入力した際に、システムエラー画面に遷移してしまう。 | 詳細設計書に、エラーコードが「400」の場合、通知画面を表示というハンドリングがされているため。 | エラーコードを「440」に変更 ※"JSドキュメント(v1-h20).pdf"を参照 | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-665 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） メールアドレス認証でログインするとエラー画面に遷移する。 | TM薬袋 | 未対応 |  |  | 実装不備 | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）に遷移した後、再読込み時エラー画面に遷移される。 | この画面に遷移した時、セッションは何も詰められていないのでセッション取得処理を行うとエラーになる。 スタックトレース ``` "message":"App\\Repository\\NoSessionValueException: セッションキー「applies」が存在しない in /var/www/html/ ... ``` WebdRegisterLoginBusinessLogic.php nextメソッド内にgetApplyInfoList(true)が原因。 168行目 ``` $applyInfoList = $this->sessionRepository->getApplyInfoList(true); ``` 該当箇所 WebdRegisterLoginBusinessLogic.php nextメソッド内 |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-664 | 【未実装】G0119_受取人・請求人入力画面 | Justin Brunnette | 処理中 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 生年月日周りのJS処理 (計算機から持ってくる)
SASUKE_PROJ_H8739-659 | 【単体テスト・不具合】G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 再読込み時エラー画面に遷移される。 | Koichi Kibe | 完了 |  |  | SS設計不備／実装不備 | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面に遷移した後、再読込み時にエラー画面に遷移される。 | セッションをすべて破棄しているため、再読み込み時にメールアドレスが存在せず エラー画面に遷移されてしまう。 |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-658 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面 Web申込み専用ページログインボタンを押下しても遷移できない | TM_y-ishigaki | 完了 |  |  | 実装不備 | Web申込み専用ページログインボタンを押下しても遷移できない | 遷移先であるWeb申込み専用ページログイン画面（G0201）がセットされていなかった。 | hrefに遷移先を追加 <a href="{{ route('G0201') }}" class="btn small white rounded-login personal-content-item-btn"> | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-657 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_バリデーションエラー通知モーダル画面に「×」ボタンがない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | バリデーションエラー通知モーダル画面に「×」ボタンがない ![image][スクリーンショット 2021-01-13 20.41.03.png] | 変更されたモーダルのデザインに対応していなかった。 | 変更されたモーダルのデザインに対応するためにheaderの記述を修正。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-656 | 【単体テスト・不具合】G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 エラー画面に遷移されてしまう。 | TM_y-ishigaki | 完了 | 2021-01-14 |  | 設計不備 | G9990エラー画面に遷移されてしまう。 | スタックレース ``` #0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, 'str_repeat(): S...', '/var/www/html/a...', 64, Array) #1 /var/www/html/app/Domain/WebdRegisterBusinessLogic.php(64): str_repeat('*', -1) #2 /var/www/html/app/Domain/WebdRegisterBusinessLogic.php(42): App\\Domain\\WebdRegisterBusinessLogic->hideEmail('') ``` WebdRegisterBusinessLogic.php のprivate function hideEmail($email) の $replace = str_repeat("*", $hide); の部分で $hideが-1が入っている。 + スタックトレースの詳細 添付ファイル参照 stacktraceG0127.txt | メールアドレスを商品付加バージョン２の申込情報.契約者.メールアドレスから取得するよう修正 | https://drive.google.com/drive/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-655 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業によって（例えば自営業だと）エラーになる条件で勤務先のエラー後に職業変更後全項目OKでも「次へ」が押せない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業によって（例えば自営業だと）エラーになる条件で勤務先のエラー後に職業変更後全項目OKでも「次へ」が押せない ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.47.08.png] ↓ ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.47.30.png] | 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書不備による、誤ったバリデーションをかけていたため。 | 自営業を選択時に、勤務先名をなしと入力しないといけないバリデーションをrequiredに変更。 自営業から違う職業を選択時に勤務先名をリセットする処理追加。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-654 | 【未実装】G0107_個人情報入力画面_商品付加バージョン３である際の処理実装 | TM有友 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | G0124_申込内容最終確認画面から遷移してきた際の挙動で、商品付加バージョン３を考慮する必要あり
SASUKE_PROJ_H8739-653 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_「次へ」押下後に二重押下防止のために非活性にならない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 「次へ」押下後に二重押下防止のために非活性にならない | 二重押下防止の処理の実装漏れ。 | 二重押下防止の処理の実装を実施。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-652 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業や職種選択の各種モーダルに「×」で閉じる機能がない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業や職種選択の各種モーダルに「×」で閉じる機能がない Figmaだとあるので「×」があった方がいい ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.27.07.png] | 変更されたモーダルのデザインに対応していなかった。 | 変更されたモーダルのデザインに対応するためにheaderの記述を修正。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-651 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_フロント側のバリデーションメッセージについて | TM石川 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | １．必須入力フォームについて ・”○○の入力は必須です"という文言が表示されない →氏名は表示されるが、表示内容が異なる ２．氏名(姓名)の入力フォームについて ・バリデーションチェックでエラーの場合 →"氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください"という文言が表示されない ・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない ３．氏名(セイメイ)の入力フォームについて ・バリデーションチェックでエラーの場合 →"氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください"という文言が表示されない ・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない | 必須入力フォームと"不正な文字種…"について ・実装不備 そのほか ・設計書変更により、別途実装対応の必要あり | ★20200115_川村追記ここから★ 氏名漢字(姓と名)合計桁数チェック、氏名カナ(セイとメイ)合計桁数チェックについて 現在使用しているバリデーションライブラリの場合、複合チェックをしてメッセージを両方に出力することはできず独自に作りこまなくてはいけない。 リクエストクラス内のバリデーション処理(フロントエンド)は既に実装済の為、js側で「氏名漢字(姓と名)合計桁数チェック、氏名カナ(セイとメイ)合計桁数チェック」は行わないことする。 ※木部さん了承済 ★20200115_川村追記ここまで★ 以下対応内容整理 >１．必須入力フォームについて >・”○○の入力は必須です"という文言が表示されない > →氏名は表示されるが、表示内容が異なる 必須チェックエラーの場合、「○○の入力は必須です」のメッセージを表示する。以下が対象 ・氏名(漢字)姓 ・氏名(漢字)名 ・氏名(カナ)セイ ・氏名(カナ)メイ ・郵便番号 ・都道府県 ・市区群・町村 ・丁目・番地 ・メールアドレス ・メールアドレス(確認) ・パスワード ・パスワード(確認) >２．氏名(姓名)の入力フォームについて >・バリデーションチェックでエラーの場合 > →"氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください"という文言が表示されない 上記★書きで記載した通り、合計チェックは行わない。以下は行う。https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-628 参考 姓、名各テキストボックスの入力制限 エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME」の「氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください」を表示する。 >・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 > →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない 姓、名の空白、環境文字チェック エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示する。 >３．氏名(セイメイ)の入力フォームについて >・バリデーションチェックでエラーの場合 > →"氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください"という文言が表示されない 上記★書きで記載した通り、合計チェックは行わない。以下は行う。https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-628 参考 セイ、メイ各テキストボックスの入力制限 「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME_KANA」の「氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください」を表示 >・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 > →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示してください。 | 画面設計書_共通メッセージ仕様書.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-650 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_サーバ側のバリデーションについて | TM石川 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | **G0108_個人情報確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・エラー時に、期待値通りのバリデーションメッセージエラーが返ってこない ・「建物名・部屋番号」が入力必須ではないのに、入力必須というエラーメッセージが出てしまう。 ・Yahooログイン想定で、下記データを送信するテストを作成して実行したが、パスワードが入力されていないためエラーとなる ``` 'lastName' => '花咲', 'firstName' => '花子', 'lastNameKana' => 'ハナサク', 'firstNameKana' => 'ハナコ', 'zipCode' => '1066233', 'prefectures' => '東京都', 'city' => '港区六本木', 'blockStreet' => '３－２－１', 'buildings' => '六本木ヒルズ７６階', 'mobileTel1' => '090', 'mobileTel2' => '1234', 'mobileTel3' => '5678', 'homeTel1' => '', 'homeTel2' => '', 'homeTel3' => '', 'mailAddress' => 'sample@example.com', 'mailAddressConfirmation' => 'sample@example.com', 'password' => '', 'passwordConfirmation' => '', 'extAuthCode' => '2', 'extAuthId' => 'yahooId1234', ``` **G0124_申込内容最終確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・エラー時に、期待値通りのバリデーションメッセージエラーが返ってこない | **G0108_個人情報確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・設計書変更により、別途実装対応の必要あり **G0124_申込内容最終確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・実装漏れ |  | 画面設計書_共通メッセージ仕様書.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-649 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_次の告知情報事前確認画面から「戻る」で遷移した際に入力内容が反映されない | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 次の告知情報入力画面から「戻る」で遷移した際に入力内容が反映されない
SASUKE_PROJ_H8739-648 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_文言（各職業配下全ての）職種「サービス業」 | 川上祐輝 | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 実装不備 | 文言（各職業配下全ての）職種「サービス業」 【誤】サービス業 【正】サービス業(他に分類されないもの) ![image][スクリーンショット 2021-01-13 18.42.18.png]
SASUKE_PROJ_H8739-647 | 【詳細設計不備】G0116_ご職業・年収入力画面_専門技術職の文言表記 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SS設計不備 | 正しくは「専門技術職」とのこと ![image][スクリーンショット 2021-01-13 17.57.50.png] 同様に「芸能」となっているが正しくは「芸者」っぽい ![image][スクリーンショット 2021-01-13 18.32.30.png] |  |  | 画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-643 | 【SA/UI設計不備】G0116_ご職業・年収入力画面_勤務先で半角文字入力途中で禁則文字エラーが表示される | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SA/UI設計不備 | 勤務先で半角文字入力途中で禁則文字エラーが表示される その後フォーカス移動して全角になるとOKとなるが 英語の勤務先は必ず存在して、かつ入力途中に入力できないとユーザーが思うので改善の余地あり 入力中 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.53.14.png] フォーカスアウト後 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.53.24.png]
SASUKE_PROJ_H8739-641 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_dアカウント選択時にファイルアップロードしてるがよろしいですかのポップアップ | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | G0123本人確認書類提出画面で （１）ファイルアップロード （２）dアカウントで本人確認ラジオボタン選択 （３）次へ 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」というポップアップが出る ↓ こちら、詳細設計書でもこうなっていましたが、ポップアップでないように詳細設計を川村さんに修正していただいたので実装も修正お願いします
SASUKE_PROJ_H8739-640 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_年収ドロップダウンの左右の余白が他のドロップダウンより狭い | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 年収ドロップダウンの余白が他のドロップダウンより狭い 同じ画面の「仕事の内容」ドロップダウンよりも「年収」の左右の余白が狭い（スクショ参照） ![image][スクリーンショット 2021-01-13 15.37.34.png] |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-639 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面 外部認証ができない。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | Yahoo,Line,DocomoのClient_idが設定されていないため外部認証ができない。
SASUKE_PROJ_H8739-638 | 【単体テスト・不具合】G127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 閉じるボタンでウィンドウが閉じない。 | TM_y-ishigaki | 完了 |  |  | 設計不備 | 閉じるボタンでウィンドウが閉じない。 | window.close() は、chromeにおいてセキュリティ的にNGとなっている。 | 「閉じる」ボタンではなく、「TOPに戻る」ボタンに変更いたしました。 （須永さん確認済み → Figma変更済み）
SASUKE_PROJ_H8739-636 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_年収選択ドロップダウンリストを選択すると青い枠が表示される | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 年収選択ドロップダウンリストを選択すると青い枠が表示される ![image][スクリーンショット 2021-01-13 11.02.42.png]
SASUKE_PROJ_H8739-635 | 【単体テスト・不具合】 バックエンドAPIの共有部分で返却値改修後の対応に漏れがある | TM薬袋 | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 実装不備 | App\Repository\Backend\BackendApi ``` public function post($request, bool $exceptionOnError = false): array { ： ： $jsonData = (string)$rawResponse->getBody(); $statusCode = (string)$rawResponse->getStatusCode(); return [$jsonData, $statusCode]; ↓ 修正 $jsonData = (string)$rawResponse->getBody(); return $jsonData; } ``` 返却値が array から string に変更されたが、メソッドの返却値の定義が array のままである。 get() メソッドも同様 | 前回返却値を修正したが、返却値の型指定まで修正されていなかった。 | 返却値の型をarrayからstringに修正しました。 | ー
SASUKE_PROJ_H8739-633 | 【SS設計不備／単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_自営業の勤務先に「なし」と入れないとバリデーションエラー | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | SS設計不備 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_自営業の勤務先に「なし」と入れないとバリデーションエラー 自営業で勤務先が有る人のために注意書きが記載されていて、入力項目が表示されていると思う かつ、勤務先非表示になるケースがあるので設計不備な気がする バリデーション仕様書 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bM9GwmW8A7Mwjw8rLljv1R7PpcdkA-Tr/edit#gid=1606889947 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 10.29.15.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.17.36.png] | 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書不備 | 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書の修正 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CbM56AVtzmWiYuitAMop9srEf2sz1X7- 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書
SASUKE_PROJ_H8739-632 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_選択項目の文字が長い場合にレイアウト崩れ | 家塚晃慈 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 選択項目の文字が長い場合にレイアウト崩れ ![image][スクリーンショット 2021-01-13 10.20.28.png]
SASUKE_PROJ_H8739-628 | 【SA/UI設計不備】G0119_受取人・請求人入力画面_JS側のバリデーションエラーのメッセージが設計書と異なる | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | SA/UI設計不備 | 下記4点の項目はフロント(js)側のバリデーション処理になります。 1.姓と名の各テキストボックスが 34文字以上入力できない（maxlengthで33と指定してあるが設計書に記載なし） 2.姓と名の各テキストボックスにスペースを入れフォーカスアウトすると、姓のフォーマットが表示されないと表示される（設計書に記載なし） 3.姓と名の各テキストボックスで環境文字など入力し、フォーカスアウトすると「氏名は35文字以内以内で入力してください」と表示される（メッセージが不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。に基本設計書を変更1/9） 4.入力必須のバリデーションメッセージが「〇〇は必須項目です」と表示される（設計書では「〇〇は入力が必須です」） |  | ・姓、名各テキストボックスの入力制限 万が一、34文字以上を入力された場合のチェックで引っ掛かった場合は エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME」の「氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください」を表示 ※カナの場合は「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME_KANA」の「氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください」 ・姓、名の空白、環境文字チェック エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示してください。 環境依存文字なども同様にこのエラーメッセージで良いです。 ・入力必須チェックのバリデーションメッセージ 「〇〇は入力が必須です」に変更を行う ※リクエストクラス内のバリデーション処理でも同様のチェックが入っているかご確認お願いいたします。 | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-625 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_HEIC画像をアップロードするとプレビューが表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | HEIC画像をアップロードするとプレビューが表示されない
SASUKE_PROJ_H8739-624 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_PDFファイルを添付するとプレビューが正しく表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | PDFファイルを添付するとプレビューが正しく表示されない （Macのプレビューなどのソフトだと表示される） |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-623 | 【単体テスト・不具合】元号が「昭和64・平成1」とならず「平成1」となっている | TM薬袋 | 処理中 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 西暦→元号の変換処理で、表題ような元号の境目のときに新しい方の元号しか表示されていない。 また、変換処理は生年月日を扱う個々の画面で実装されているため、横串で見直す必要がある。 <詳細> 下記の見直しが必要。 ・申込フロー内で共通化し横串 ・試算エリアと申込フローで表示内容を横串 なお、下記の理由で、試算エリアと申込フローでは変換処理が別途となる。そのため、対応は「表示内容の横串」に留まる。 ・セッションのアカウント情報に和暦が存在する ・セッションの申込情報に和暦が存在しない | 申込フロー側が使用している共通変換処理に年計算の不具合があり 1989年であれば、「昭和62年・平成元年」に変換されていました。 また「表題ような元号の境目のときに新しい方の元号しか表示されていない」に関しては再現できませんでした。 「昭和」でGrepしても、処理は試算エリア式と申込フローが利用している共通処理式の２パターンしかないようです。 | 試算エリアと同じ処理に合わせました。 不具合部分のみ対応すると紛らわしくなるため。 （JavaScriptやItaTestControllerも試算エリアと同じ処理になっています）
SASUKE_PROJ_H8739-622 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_画像アップロード後にデザインの「OK」が表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_画像アップロード後にデザイン（Figma）の「OK」が表示されない 以下はFigmaのコピー ![image][スクリーンショット 2021-01-12 16.04.57.png]
SASUKE_PROJ_H8739-619 | 【単体テスト・不具合】外部ログインの共有ロジックファイルについて | tm-s_teramoto | 未対応 | 2021-01-12 |  | テスト環境不備 | 共有ロジックファイル「 **ExternalLogin.php** 」の関数である、 **getExternalLoginInfo** の第二引数と、 各外部ログインに関するロジックファイルで、呼び出した際の第二引数が、 ユニットテストを実行した際に、タイプエラーとして認識され、テストが出来ない。 ※今回は、「IndividualInputYahooBusinessLogic」のテストを行っていました。 | 引数のタイプに差異があるため ※外部認証の動作確認をすることが不可能なため、現コードで正常に動作するか不明です。
SASUKE_PROJ_H8739-618 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_SPでファイルアップロード時、ファイルサイズ大きい場合にバリデーションエラーメッセージに気づかない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | SPでファイルアップロード時、ファイルサイズ大きい場合にバリデーションエラーメッセージに気づかない 期待結果は、アップロード部品のすぐ下にエラーメッセージを表示されること （チケットのコメントから引用、こちらがエラー表示位置の共通仕様だそうです） ・バリデーションエラー：項目のすぐ下にエラー表示 ・フロントサーバーチェックエラー：画面上部にエラー文言 ・APIエラー：エラーポップアップ １ ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.25.png] ↓ ２ ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.43.png] ↓ ３選択後 ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.56.png] ↓ ４上にスクロールするとエラーメッセージが出ている ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.36.05.png]
SASUKE_PROJ_H8739-616 | 【未実装】G0123_本人確認書類提出画面_ドコモの本人確認API | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | dアカウントラジオボタンを選択して「次へ」でドコモの本人確認API呼び出しがされていない ## そもそも、以下の要因で着手ができない状態 ### hanasakuとdocomoが契約成立していない為、外部認証で必要な情報が提供されておりません。 外部認証コードについては以下のチケット参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-557
SASUKE_PROJ_H8739-615 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_承諾対象コードの設定値誤り | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 承諾対象コードは 「dアカウントの場合」に 14、15 「この画面でアップロードする場合」に 14、16 「あとでアップロードする場合」に 14 が設定されるはずだが、 「この画面でアップロードする場合」と「あとでアップロードする場合」が逆になっている 承諾対象コードの設定値誤り
SASUKE_PROJ_H8739-613 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_dアカウントで確認完了後の画面遷移でエラー | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | dアカウントで確認完了後の画面遷移でエラー ![image][スクリーンショット 2021-01-12 12.38.27.png]
SASUKE_PROJ_H8739-612 | 【詳細設計書不備】G0123_本人確認書類提出画面_書類ドロップダウン変更時にアップロード済ファイル情報がクリアされる仕様は必要ないので削除 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123_本人確認書類提出画面_書類ドロップダウン変更時にアップロード済ファイル情報がクリアされる仕様について1/9に追記されているが、マインナンバーカード選択時に裏面非表示になって次へを押下した際に別書類の裏面情報が送信されることを懸念したもので マイナンバーカード選択時には裏面情報が送信されないようにはなっているので当該の仕様は不要 |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-611 | 【SS設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_「dアカウントでの確認について」リンク非活性の仕様の記述は不要 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | 以下の仕様は不要 「dアカウントでの確認について」リンク押下 1.「https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/kyc/」左記を別タブで表示する。 ※チェックボックス未選択時の際は当該ボタン非活性とする。 ![image][スクリーンショット 2021-01-12 13.17.12.png] |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-610 | 【詳細設計書不備】G0123_本人確認書類提出画面_ファイルアップロードしてるがよろしいですかのメッセージ文言 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123本人確認書類提出画面の詳細設計で （１）ファイルアップロード （２）dアカウントで本人確認ラジオボタン選択 （３）次へ で、詳細設計、実装、ともに 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」というポップアップが出ることになっているが 「あとで提出する」を選んでいないので違和感がある （違和感があるというか、dアカウントの場合も後で提出するんですかね？） |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-608 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_マイナンバー、保険証選択後の注意事項のチェックを片方入れて閉じるともう片方に変更してチェックしなくても次へが押せてしまう | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | マイナンバー、保険証選択後の注意事項のチェックを片方入れて閉じるともう片方に変更してチェックしなくても次へが押せてしまう
SASUKE_PROJ_H8739-607 | 【SS設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_次へボタンの活性化制御 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123_本人確認書類提出画面_次へボタンの活性化制御が、詳細設計書では マイナンバーカード以外は 裏面をアップロードしないと「次へ」が非活性になる記述があるが、実際は必須ではないので非活性にしなくて良い ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.24.23.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.30.17.png] |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-606 | 【SA/UI設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_リンクの横のアイコンを押しても何も起こらない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | SA/UI設計不備 | リンクの横のアイコンを押しても何も起こらない ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.14.16.png]
SASUKE_PROJ_H8739-605 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_nginxのX-Frame-Options設定がDENYだと書類をアップロードする際の注意事項が表示されない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | nginxのX-Frame-Options設定がDENYだと書類をアップロードする際の注意事項が表示されない |  | （１）nginxの設定で、該当機能だけDENYとしないようにするか、できるか決める （２）全体で許可するならば対応不要、該当機能だけそうするならその対応を入れる
SASUKE_PROJ_H8739-604 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_添付画像削除用の「×」ボタンの活性制御 | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | （１）「×」ボタンが初期状態で、見た目はグレーになっているが非活性になっていない（マウスオーバーでマウスポインターが押せそうに見える） （２）また、ファイルアップロード後に「×」が活性状態になったかどうか見た目に変化がなくグレーのままで、判別ができない（ボタン自体は使える） 上記、表面、裏面の×ボタン共通の事象です ![image][スクリーンショット 2021-01-12 10.42.10.png] |  | 「×ボタン」は初期表示時、非表示。 アップロード済みの場合、表示とする。
SASUKE_PROJ_H8739-601 | 【未実装】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_外部認証ログイン機能 | TM有友 | 未対応 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 外部認証コードがまだ揃っていないため、検証環境にて該当部分が動作しない。 外部認証コードについては以下のチケット参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-557
SASUKE_PROJ_H8739-600 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_ボタンの二重押下防止が未実装 | 中道信行 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | ・ボタン押下後にボタンが非活性化していない |  | 実装しました。 | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-599 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_支払方法未選択前にボタンが活性化していない | TM森山 | 完了 | 2021-01-11 |  | その他 | ・支払方法が未選択状態で活性状態であること |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-598 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0121_保険料払込方法選択画面_外部サイト(SBPS)へ遷移しない | 中道信行 | 未対応 | 2021-01-11 |  | その他 | ・遷移先が「/xxx」となっている。 1/11に中道さんに確認したところ、接続先情報について提供されていないため未実装とのことでした。 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-597 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0121_保険料払込方法選択画面_ポップアップのデザイン・文言が異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | ★要件不備／SA/UI設計不備／SS設計不備／実装不備／テスト仕様書不備／テスト実施不備／テスト環境不備／その他 | ・おすすめの支払方法の表示が無い（Figmaはクレジットカード支払いが推されている） ・支払方法の着色が異なる（Figmaは無色） ・次画面へ進むボタンの文言が「支払い入力を行う」）となっている（Figmaでは「次へ（収納代行サービス画面に遷移する」） ...等 ※Figmaは「遷移図(SPレイアウト)と比較」 ■画面 G0121_保険料払込方法選択画面 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-596 | 【単体テスト・不具合】商品の表示順が未実装 | Koichi Kibe | 完了 | 2021-01-11 | 2021-01-19 | その他 | 申込内容確認画面などにおいて、商品（主契約特約の約款含む）の表示順が担保されていない。
SASUKE_PROJ_H8739-593 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_コンソールにjsのエラーが出力される | 中道信行 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 下記のエラーが開発者ツールのコンソールに表示される Error in v-on handler:"TypeError: Cannot read property 'selected' of undefined" TypeError: Cannot read property 'selected' of undefined | うるう年の判定用の関数に、準備されていないオブジェクトを渡していたため。 | オブジェクトの有無の判定とデフォルト値の指定。 | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-592 | 【単体テスト・不具合】G0120_受取人・請求人確認画面_戻るを押下した際、プリセットで被保険者からみた続柄が選択されない | 中道信行 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | プリセットで被保険者からみた続柄が選択されない ![image][No5.png] | 初期表示で続柄が表示されないことからセッションに情報が上手く保存されていないと考えられる 続柄コードが、文字列ではなく整数として扱われている箇所が存在していたため。 | 続柄コードは、文字列として取り扱うように修正 | 詳細設計書_G0120_受取人・請求人確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-591 | 【単体テスト・不具合】G0102_試算結果画面_申込内容確認画面からプラン修正ボタンを押下して遷移した際エラーになる | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 試算結果画面が表示されずにシステムエラー画面へ遷移する | 申込内容確認画面から遷移した際、セットされている情報を画面表示の方に渡す処理で 参照の仕方が異なっていた | ・申込内容確認画面から遷移した時の上記の部分の処理について、参照の仕方を修正する ※修正してローカル環境で画面を出そうとしても、ローカル環境ではAPIに接続できないためシステムエラー画面には なってしまう まずはローカル環境で計算機画面から遷移してきた時と同様にAPIのエラーで落ちる状態に合わせる | 詳細設計書_G0102_試算結果画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-590 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0120_受取人・請求人確認画面_初期表示がfigmaと異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 1.配偶者が表示されない ![image][No1_2.png] 2.画面上部の文言がfigmaと異なる ![image][figmaと文言が異なる箇所.jpg] |  |  | 詳細設計書_G0120_受取人・請求人確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-587 | 【単体テスト・不具合】ヘッダー誤り | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | ヘッダーに誤りがある画面がある（G0111_意向確認画面は誤りがあることを確認済） |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-586 | 【単体テスト・不具合】再開時の承諾対象コード確認 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 再開時の承諾対象コード確認
SASUKE_PROJ_H8739-582 | 【単体テスト・不具合】最初から始める際セッションに前回の申込情報がいる場合の考慮 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 最初から始める際セッションに前回の申込情報がいる場合の考慮ができていない
SASUKE_PROJ_H8739-580 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 戻るボタンで戻ってきた時にチェックがクリアされている | inouchi | 完了 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | チェックがクリアされていて、次へボタンが押せない
SASUKE_PROJ_H8739-578 | 【単体テスト・不具合】G0111 意向確認画面「 次へ」ボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう
SASUKE_PROJ_H8739-577 | 【SA/UI設計不備】（PEND）G0111_意向確認画面_割増しされている と 割増されていない の表記揺れ | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | SA/UI設計不備 | G0111_意向確認画面_割増しされている と 割増されていない の表記揺れ 添付参照 |  |  | デザイン
SASUKE_PROJ_H8739-576 | 【SA/UI設計不備】（PEND）G0111_意向確認画面_冒頭文言とチェックボックスの文言について | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | SA/UI設計不備 | Figmaのデザインで、冒頭に以下のように「はい」「いいえ」でお答えください とあるが 各チェックボックスは「確認しました」になっていて違和感がある ↓ お申込みいただく商品がお客様の最終的なご意向に沿ったものであるかご確認のうえ、各質問事項に「はい」「いいえ」でお答えください。 |  |  | デザイン
SASUKE_PROJ_H8739-575 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_詳細設計 意向カテゴリ文言誤り | Koichi Kibe | 完了 | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 【誤】特定の疾病の **補償** （がんなどへの備え） 【正】特定の疾病の **保障** （がんなどへの備え） |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-574 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_商品コードのソートの記述があるがこちらは各機能ではソートしないので記述不要 | sunaga-natsuko | 処理済み | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 以下の記述はこの機能の処理では対応しないので不要 商品の並びは、申込[0].商品グループ[i].商品付加.販売商品コードを参照し、以下の並びとすること '31A005', '31E002', '31C003', '31D002', '03A003' |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-573 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_お申込みプランを変更するボタンを押下しても遷移しない | 松橋佑矢 | 完了 |  | 2021-01-11 | 実装不備 | お申込みプランを変更するボタンを押下しても、G0102.試算結果画面へ遷移することなく 再度当画面が表示されてしまう。 | vue.Jsでnpm run devで生成されるファイルの内容が古いものであったことが原因で 最新のものが反映されていなかった | npm run devをローカル環境で実行して、そのソースをリポジトリ上にアップする | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-572 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_Figmaのレイアウトと差異がある | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 実装不備 | ・各商品の画像の下にある文言が右寄せで表示されている。 →figmaを見直していて、そもそも画像が想定されているものと異なるものを使用していることが 確認できた ・お支払い回数が表示されていない。（571で報告した内容、修正済み） | 実装不備 | ・参照している画像を想定している画像の方に変更する | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-571 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_支払情報のお支払い回数が表示されていない | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 実装不備 | お支払い回数が表示されていない。（figmaと差異がある） | ・テストデータに判定のためのデータがセットできていなかった ・表示の際も想定されている表示になるような実装がされていなかった | ・お支払い回数の箇所に年払い・月払いの情報が表示されるよう修正 ・テストデータでお支払い回数の箇所のための判定用のデータをセット | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-570 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0111_意向確認画面 意向変更された際のメッセージの文言に誤りがある | 家塚晃慈 | 未対応 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | 意向変更された際のメッセージの文言に誤りがある 【誤】お申込み手続き開始当初よりご意向の変更しました。確認してください。 【正】お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。ご確認ください。
SASUKE_PROJ_H8739-569 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_セッションがない場合の遷移先画面がシステムエラー画面になっていない | Koichi Kibe | 処理済み | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 設計書において、セッションがない場合の遷移先画面がシステムエラー画面になっていない |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-568 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 セッションの商品コード、もしくは商品付加バージョン3のデータがない場合に最終意向が空で表示される | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 実装不備 | セッションの商品コード、もしくは商品付加バージョン3のデータがない場合に最終意向が空で表示される （正しい挙動） システムエラー画面に遷移するのが正しい挙動
SASUKE_PROJ_H8739-567 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 当初意向→最終意向で同じ商品は残ったまま商品追加されている場合に変更確認メッセージが出ない | inouchi | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 実装不備 | G0111意向確認画面 当初意向→最終意向で同じ商品は残ったまま商品追加されている場合に変更確認メッセージ 「お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。ご確認ください。」 が表示されない
SASUKE_PROJ_H8739-566 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_入力情報の確認へボタンが２重押下できる | t.taguchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-18 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-565 | 【SA/UI設計不備】G0119_受取人・請求人入力画面_氏名欄に合計35文字以上入力した場合のJS側のバリデーションメッセージが表示されない | Justin Brunnette | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-15 | SA/UI設計不備 | 「氏名は姓と名の合計で34文字以内で入力してください」と表示されない |  | 「氏名は姓と名の合計で34文字以内で入力してください」とバリデーションメッセージを表示させる メッセージは姓と名の両方に表示する ※リクエストクラス内のバリデーション処理でも同様のチェックが入っているかご確認お願いいたします。 ★20200115_川村追記ここから★ 現在使用しているバリデーションライブラリの場合、複合チェックをしてメッセージを両方に出力することはできず独自に作りこまなくてはいけない。 リクエストクラス内のバリデーション処理(フロントエンド)は既に実装済の為、js側で当該バリデーションチェックは行わないことする。 ※木部さん了承済 ★20200115_川村追記ここまで★ | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-558 | 【単体テスト・不具合】ITAテスト開始画面_IEでJSエラーが起き初期画面表示が上手くいかない | Koichi Kibe | 処理中 | 2021-01-09 |  | 実装不備 | IE、Chromeで画面表示差異あり | - IE未対応の記法（アロー演算子, 無名関数） ▼要件として・・ IEは対象 →Windows：Edge最新版および一つ前版、IE11.0 →Mac：Safari最新版および一つ前版、Firefox最新版および一つ前版 →iPhone：Safari最新版および一つ前版 →Android：Chrome最新版および一つ前版 ▼vue.jsってそもそも・・・ E11対象外。 フロントエンドのライブラリ選定でそもそもミスっている。 https://qiita.com/chenglin/items/da71b3648401f48fa9c6 ▼対応案・・・ babelを入れる？or構文エラーを1つ1つ解決していく？ https://www.petitmonte.com/ruby/vue-babel-polyfill.html https://qiita.com/Hirata-Masato/items/6f48eeac46b921e537fe https://macoblog.com/vuejs-ie11-error/ ※Babel7.4で非推奨になったbabel/polyfill。。。 https://aloerina01.github.io/blog/2019-06-21-1 | - webpackによる処理において、IE対応となるようにコンパイルの方法を変更 combine→「.js」「.babel」にへの変更 | 当画面は開発用画面のため無し
SASUKE_PROJ_H8739-554 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 G0107個人情報入力画面からブラウザバックした際に進むボタンが非活性状態 | inouchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 実装不備 | 進むボタンが非活性状態 |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-553 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 進むボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | inouchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面
SASUKE_PROJ_H8739-552 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_氏名に半角文字を入力した後フォーカスアウトで全角に変換されない | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-09 |  | 実装不備 | ・氏名入力欄に半角で文字を入力・フォーカスアウト後、全角に自動変換されない
SASUKE_PROJ_H8739-551 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_figmaとデザインが異なる | 中道信行 | 処理済み | 2021-01-09 |  | 実装不備 | ・ 受取人、指定代理請求人についてのリンクがない（以前の指定代理請求人について等のリンクのまま） ・保険者から見た続柄に説明文がない ・保険者からみた続柄に本人、その他の選択肢が存在する
SASUKE_PROJ_H8739-548 | 【単体テスト・不具合】（PEND）G0112_告知情報事前確認画面_表のレイアウトが異なる | 家塚晃慈 | 未対応 | 2021-01-08 |  | 実装不備 | 表のタイトル、本文がFigmaでは横並びだが、実装では縦並びのレイアウトになっている | ー | 要調査
SASUKE_PROJ_H8739-543 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_ヘッダー部の表示内容 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 実装不備 | ヘッダー部に電話番号が表示されていない。(Figmaと差異がある) | Figmaのデザイン変更が取り込まれていないため | デザインを正規のものに変更
SASUKE_PROJ_H8739-542 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_画面URLに差異有 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | SS設計不備 | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx＞プロセス概要＞URLの表記と、実際のURLに差異が生じている ・詳細設計書→/estimate/before-entry ・実際のURI→/estimate/before-apply | SS設計不備のため | SS設計を正規のURLに修正 | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx＞プロセス概要 →資料URL：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfRgJpXYhrNNFllllc5LllSvjJFnepyQ/edit#gid=1646711699
SASUKE_PROJ_H8739-541 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_ブラウザバックで遷移してきたときの挙動 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 実装不備 | Safari(iOS)のみ、次画面の"G0106_重要事項確認画面"からブラウザバックで遷移してきたとき際に、「次へ」ボタンが非活性のまま表示されている | 読み込み時に、キャッシュを使用しており、javascriptが再実行されないため (iOSの仕様という記事を散見) | 要調査
SASUKE_PROJ_H8739-534 | 【SS設計不備】G0106 ご本人さま確認に関して画面_申込セッションが存在しないときG9991画面にリダイレクトと記載されているがG9990が正 | inouchi | 完了 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | （※必須） SS設計不備 | （必須） ~~申込セッションが削除された状態で次へボタンを押下するとG9990エラー画面に遷移される。~~ ~~本来はG9991認証エラー画面に遷移されることが期待値である。~~ (2021/1/8判明)実装不備ではなく、詳細設計不備でした。 修正点 詳細設計書のセッション取得エラーのリダイレクト先の画面を下記のように修正オネガイシマス。 (誤) 申込セッションが取得できなかった場合は、G9991_画面遷移エラー画面に遷移する (正) 申込セッションが取得できなかった場合は、 **G9990** _画面遷移エラー画面に遷移する | ~~helpers.phpのexecRequestメソッドにG9991画面にリダイレクトされる処理がないためだと考えられる。~~ ~~対処法~~ ~~execRequestメソッドに下記の分岐を追加~~ 詳細設計書の記載誤り | 詳細設計書を修正致しました。
SASUKE_PROJ_H8739-529 | 【単体テスト・不具合】Karriere\JsonDecoder\ClassBindings参照エラー | inouchi | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 実装不備 | 以下のエラーが出てカバレッジレポートが出力できない ``` Fatal error: Could not check compatibility between App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\DisclosureAnswerBackendApiResponseTransformer::register(App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\ClassBindings $classBindings) and Karriere\JsonDecoder\Transformer::register(Karriere\JsonDecoder\ClassBindings $classBindings), because class App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\ClassBindings is not available in /server/app/Repository/Backend/DisclosureAnswer/DisclosureAnswerBackendApiResponseTransformer.php on line 10 ``` | use の記述漏れ | use Karriere\JsonDecoder\ClassBindings; を追記する
SASUKE_PROJ_H8739-528 | 【単体テスト・不具合】商品情報のドメインバリュークラスで存在しないクラスを継承している | t.taguchi | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 実装不備 | 継承元のクラスが内とエラーが出力される | 継承元クラスが存在しないProductionInfoとなっている（実際に存在しているのはProductInfo） | 継承元クラスProductInfoに変更
SASUKE_PROJ_H8739-527 | 【単体テスト・不具合】告知情報事前確認画面_戻るボタン押下時にエラーが表示される | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 実装不備 | ・戻るボタン押下でG0116画面に遷移後、エラーが表示される。 | G0116画面で必要なjsファイルがsasuketmブランチに入っていないのではないかと考えられる。 ![image][screencapture-local-sasuke-jp-estimate-profession-input-2021-01-06-17_08_19 (1).png] | ー
SASUKE_PROJ_H8739-526 | 【単体テスト・不具合】G0112_告知情報事前確認画面_次へボタン押下時の二重押下防止処理が未実装 | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 |  | 実装不備 | ・ボタン押下時に非活性にならない | ー | ー
SASUKE_PROJ_H8739-525 | 【単体テスト・不具合】G0112_告知情報事前確認画面_次へボタン押下時にエラー画面に遷移 | TM森山 | 処理済み | 2021-01-06 |  | 実装不備 | ・エラー画面に遷移する | ・未実装のため web.phpが下記のようになっているためsasuketmにコードが入っていないと考えられます。 ``` // G0117.告知情報入力画面（AURA）のルート Route::get('/G0117', 'G9999Controller')->name('G0117'); ``` | ー
SASUKE_PROJ_H8739-524 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 IE11でモーダルが表示されない | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 実装不備 | ボタン押下時にモーダルが表示されない。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタン ・個人情報の取り扱いボタン ・電磁的方法による交付ボタン
SASUKE_PROJ_H8739-522 | 【単体テスト・不具合】受取人・請求人情報の入力画面 定期なしの際の条件分岐が行われていない | 中道信行 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 実装不備 | 初期画面が表示されない、テストケースのアサーションが通らない | 定期なしの際の条件分岐が行われていない 定期なしの場合のdescription変数が宣言されていないためリターンする際にエラーになる ``` if ($this->hasOnlyRegularProduct($productGroups)) { // 定期のみの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡保険金受取人'); } elseif ($this->hasRegularProduct($productGroups)) { // 定期を含む同時申込みの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡時支払金受取人（死亡保険金受取人）'); // 定期なしの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡時支払金受取人'); $isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown = false; } return [ 'form' => $form, 'description' => $description, 'isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown' => $isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown, ]; ``` | 定期なしの際の条件分岐が行われるように修正する
SASUKE_PROJ_H8739-521 | App\Repository\SessionRepository の仕様変更対応漏れ | TM森山 | 処理中 | 2021-01-06 |  | 実装不備 | App\Repository\SessionRepository こちらの仕様が変更になったと思われるのですが 変更後の対応が漏れているソースがいくつか存在しているようです。 例）今回発覚のきっかけとなった部分 App\Domain\WebdRegisterBusinessLogic#execute ``` // セッションを破棄する $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); $this->sessionRepository->forgetApplyInfo($session); ``` App\Repository\SessionRepository ``` public function forgetAccountInfo(): void { session()->forget(self::ACCOUNT_KEY); } public function forgetApplyInfo(): void { session()->forget(self::APPLY_KEY); } ``` セッションまわりはSessionRepositoryに集約されている前提になってしまいますが コントローラからビジネスロジックにセッションを引数で渡している部分も不要と思われます。 （ビジネスロジックではSessionRepositoryが注入されているため） ■下記の調査・修正が発生すると思われます ・コントローラ→ビジネスロジックでセッションを引数で渡している部分の調査と修正 ・ビジネスロジックでSessionRepositoryを使用している部分の引数調査と修正 ■ロジックへの引数 $request->session() を削除する ``` $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($request->session(), $previousUrl); ↓ $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($previousUrl); ``` ■Doc、引数 $session関連を削除する ``` /** * 初期表示処理 * * @param \Illuminate\Session\Store $session セッション * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(Store $session, string $previousUrl): array ↓ /** * 初期表示処理 * * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(string $previousUrl): array ``` ■リポジトリへの引数 引数の$sessionを削除する ``` $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); ↓ $this->sessionRepository->forgetAccountInfo(); ``` | App\Repository\SessionRepository の仕様変更対応漏れ | ■ロジックへの引数 $request->session() を削除する ``` $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($request->session(), $previousUrl); ↓ $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($previousUrl); ``` ■Doc、引数 $session関連を削除する ``` /** * 初期表示処理 * * @param \Illuminate\Session\Store $session セッション * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(Store $session, string $previousUrl): array ↓ /** * 初期表示処理 * * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(string $previousUrl): array ``` ■リポジトリへの引数 引数の$sessionを削除する ``` $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); ↓ $this->sessionRepository->forgetAccountInfo(); ```

## 0120_17時
backlog | タイトル | 現担当者 | ステータス | 開始日 | 終了日 | 障害分類 | 事象内容 | 障害原因 | 対応内容 | 障害対象設計書 |  |  | 総件数 | 未対応 | 処理中 | 処理済み | 完了
SASUKE_PROJ_H8739-771 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）外部認証のコールバックURLの不備 | 川村和英 | 未対応 |  |  | ★SS設計不備／実装不備 | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）外部認証のコールバックURLの不備。 外部認証する際のURL `"webdirect/'/webdirect/register-login/callback"`は画面の初期表示する`'/webdirect/register-login/{hashCode}'`のURLとみなされる。 Laravelが`/callback`部分をハッシュコードとして認識してしまう。 |  | 外部認証する際のURL `"/webdirect/register-login/callback"`のURLを下記のいずれかの方法で変更する。 + 定義の順番を変えてみる + 正規表現で制約をかける + ルート階層を変える | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）詳細設計書 プロセス概要 https://docs.google.com/spreadsheets/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/edit#gid=418015088 | G0101 | 計算機画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-765 | 【単体テスト・不具合】G0116_ ご職業・年収入力画面_「次へ」ボタンが有効にならない | 家塚晃慈 | 処理済み | 2021-01-20 |  | 実装不備 | 入力項目が全てOKな状態になっても、「次へ」ボタンが有効にならない ![image][スクリーンショット 2021-01-20 12.27.01.png] |  |  |  | G0102 | 試算結果画面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
SASUKE_PROJ_H8739-762 | 【SS設計不備】】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_単体テスト不具合の確認で修正が必要な箇所がある | sunaga-natsuko | 未対応 |  |  | ★要件不備／SA/UI設計不備／SS設計不備／実装不備／テスト仕様書不備／テスト実施不備／テスト環境不備／その他 | 関連する単体テスト不具合（SASUKE_PROJ_H8739-675） ■初期表示 ![image][G0128_1.png] 関連する単体テスト不具合（SASUKE_PROJ_H8739-665） ■メールアドレスパスワードによる認証 ![image][G0128_2.png] |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0105 | 申込前確認画面 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-761 | 【SS設計不備】】G127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面_閉じるボタンが使えない | sunaga-natsuko | 未対応 |  |  | ★要件不備／SA/UI設計不備／SS設計不備／実装不備／テスト仕様書不備／テスト実施不備／テスト環境不備／その他 | 閉じるボタンを実行するための、window.close() がchromeのセキュリティ的に動作しないので変更する必要がある。 →TOPに戻るボタンに変更する。 →実装は対応済みのため、設計書への反映をお願いします。 SASUKE_PROJ_H8739-638 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4
SASUKE_PROJ_H8739-758 | 【単体テスト・不具合】G0125_申込完了画面_セッションが削除されていない | TM石川 | 未対応 | 2021-01-19 |  | 実装不備 | セッション削除処理が未実装なため、画面描画後、画面リフレッシュすると申込完了画面が再表示される | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0125_申込完了画面.xlsx | G0107 | 個人情報入力画面 | 15 | 8 | 3 | 1 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-743 | 【単体テスト・不具合】G0125_申込完了画面_本人書類確認提出のコードが格納されているときに完了とならない | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-19 |  | SA/UI設計不備 | 承諾コードに「16：本人確認書類提出完了」が格納されている際に、判定フラグがtrueにならない | SA/UI設計不備、実装不備 | SA/UI設計書を修正 実装：条件式のコード値を修正 | 画面設計書_G0125_申込完了画面.xlsx | G0108 | 個人情報確認画面 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-729 | 【単体テスト・不具合】G0118_告知情報確認画面(AURA)_健康状態に関する告知のモーダルの「修正」ボタンが押せない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 健康状態に関する告知のモーダルの「修正」ボタンが押せない また 親画面の「告知情報を確定する」ボタンも押せない |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0109 | 申込内容確認画面 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
SASUKE_PROJ_H8739-728 | 【単体テスト・不具合】G0118_告知情報確認画面(AURA)_身長を修正後に無関係に思われるモーダルが表示されて閉じると修正が反映されていない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 身長を修正後に無関係に思われるモーダルが表示されて閉じると修正が反映されていない |  |  |  | G0110 | 重要事項確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-727 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_フリーワード検索を選択時に表示されるテキストボックスの枠が見えない、他フリーワード検索周り | sunaga-natsuko | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | ・フリーワード検索を選択時に表示されるテキストボックスの枠が見えない ・フリーワード検索を選択後にテキスト入力し、補完されるリスト選択後のモーダルに表示されるテキストに { などの記号が含まれている ・フリーワード検索の選択を外して次へを押下するとフリーワード検索用っぽいテキスト入力欄が表示されている |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0111 | 意向確認画面 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
SASUKE_PROJ_H8739-726 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_次の質問へ遷移する際に縦スクロール位置が保持されているために、次の質問を読む際に再度上にスクロールしないと読めない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 次の質問へ遷移する際に縦スクロール位置が保持されているために、次の質問を読む際に再度上にスクロールしないと読めない 質問読んでスクロールして「次へ」 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.28.38.png] ↓ 次の画面で質問の上の方が読めない ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.28.48.png] |  |  |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
SASUKE_PROJ_H8739-725 | 【SS設計不備】G0124_申込内容最終確認画面_生年月日の月日部分のフォーマットについて | 川村和英 | 未対応 |  |  | ★要件不備／SA/UI設計不備／SS設計不備／実装不備／テスト仕様書不備／テスト実施不備／テスト環境不備／その他 | 設計書において、生年月日の「月日」部分のフォーマットは「01月01日」であるが、実装では「1月1日」となっている。 どちらが正しいか確定する必要がある。 また、本画面では「計算基準日」も存在するので、あわせて確認をお願いします。 |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0116 | ご職業・年収入力画面 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11
SASUKE_PROJ_H8739-724 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_先の質問から前の質問に戻ると先の質問で入力した値が保持されていない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 先の質問から前の質問に戻ると先の質問で入力した値が保持されていない 質問 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.21.29.png] 次へ ↓ 次の画面で ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.21.39.png] 戻る ↓ ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.21.47.png] |  |  |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-723 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_「はい」「いいえ」のチェックしたボタンにうっすら青い枠が表示される | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 「はい」「いいえ」のチェックしたボタンを選択するとうっすら青い枠が表示される ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.16.05.png] |  |  |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-722 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_３問目の初期表示の際に「次へ」ボタンの色が薄い | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | ３問目の初期表示の際に「次へ」ボタンの色が薄い ２問目 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.05.26.png] ↓ ３問目 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 17.05.37.png] |  |  |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
SASUKE_PROJ_H8739-721 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_次へで質問を進めていくとシステムエラー | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 次へで質問を進めていくとシステムエラーが発生して先に進めなくなる |  |  |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
SASUKE_PROJ_H8739-720 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_緩和型の商品を申し込んだ場合にヘルプリンクの文言が緩和型のものになっていない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 緩和型の商品を申し込んだ場合にヘルプリンクの文言が緩和型のものになっていない 添付画像のように 告知忘れの多い事項について 用語解説と留意点 のリンクになっている必要がある。 また、そこから開いたモーダルのタイトルも同様。 ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.52.13.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.52.29.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.54.27.png] |  |  |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4
SASUKE_PROJ_H8739-718 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_告知のポイントのリンククリックしたモーダルのタイトルが表示されない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | - 告知のポイントのリンククリックしたモーダルのタイトルが表示されない - よくある質問・用語解説についても同様にモーダルのタイトルが表示されない 期待結果としては、Figmaのように正しいタイトルが表示されること （中のiframeのHTMLは後日対応） ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.37.53.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.38.02.png] Figma ![image][スクリーンショット 2021-01-18 16.41.14.png] |  |  |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 | 15 | 10 | 1 | 0 | 4
SASUKE_PROJ_H8739-717 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_セッションにアカウント情報がセットされていない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | ・通常フローで「次へ」ボタンを押下した際に、セッションのアカウント情報に詰める情報が足りない。 ・外部認証をしていない場合、外部認証コードには「null」を格納するが、現在フォームから送られてきた空文字をintでキャストして格納している結果「０」が格納されてしまっている。 ※sasuke須永さんより、外部認証をしていない場合の格納する値を伺ったところ、「null」を格納とご回答いただきました。 | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | G0124 | 申込内容最終確認画面 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-716 | 【SA/UI設計不備】G0117_告知情報入力画面(AURA)_〜門中〜問目の表記の問題数計算単位 | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 〜門中〜問目の表記の問題数計算単位が、大きい質問単位で数えるのが正しく 最大で「７問中〜問目」となるはずだが、２５問中と表記されている | 実装時にUI設計書、SS設計書の見落とし | 実装修正 |  | G0125 | 申込完了画面 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
SASUKE_PROJ_H8739-713 | 【単体テスト・不具合】G0117_告知情報入力画面(AURA)_PCレイアウトだと〜門中〜問目の表記が表示されない | 【サスケ】小川啓太 | 未対応 | 2021-01-18 |  | 実装不備 | PCレイアウトだと〜門中〜問目の表記が表示されない ![image][スクリーンショット 2021-01-18 13.10.47.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-18 13.11.03.png] | CSSで横幅720px以上で非表示にする処理が入っているため |  |  | G0126 | システムメンテナンス画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-712 | 【SS設計不備】G0124_申込内容最終確認画面_保険料が万単位で計算されない箇所がある | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-18 |  | SS設計不備 | 保障内容・保険料のご確認欄に表示される保険料で万単位で表示される部分に、給付金を万単位で計算する処理が記載されていない物がある ・はなさく定期 主契約：保険料 ・入院一時給付特約：保険料 ![image][2021-01-18_12h24_47.png] ![image][2021-01-18_12h24_14.png] |  |  | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
SASUKE_PROJ_H8739-710 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業が無職の人が一時金じゃない商品を申し込んだ際のバリデーションが効かない | inouchi | 完了 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業が無職の人が一時金じゃない商品を申し込んだ際のバリデーションが効かない |  |  |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | 12 | 6 | 0 | 1 | 5
SASUKE_PROJ_H8739-709 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_特定損傷特約の保険期間・払込期間が主契約と異なる場合でも表示されない | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 特定損傷特約の保険期間と払込期間が、主契約の保険期間と払込期間と異なる場合でも表示されない ![image][2021-01-18_12h00_53.png] | 未実装 | ※特約(特定損傷特約以外)の保険期間・払込期間は主契約と同値となるため表示不要につき非表示とする 詳細設計書に記載があるため、特定損傷特約（特定約款コード=D1E）は表示対象とする。 ![image][約款コード.png] |  | G0199 | 補足説明画面(共通画面) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-708 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_請求人・受取人情報の見出しが設計書と異なる | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-18 |  | 実装不備 | 請求人・受取人情報の見出しが定期商品の有無に関わらず「指定代理請求人、死亡時支払金受取人(死亡保険金受取人)」となっている。 詳細設計書では以下と記載 ・定期のみの場合 指定代理請求人・死亡保険金受取人 ・定期を含まない場合 指定代理請求人・死亡時支払金受取人 ・定期とその他のいずれかの商品を含む場合 指定代理請求人・死亡時支払金受取人 (死亡保険金受取人) ![image][2021-01-18_10h46_31.png] | 未実装 | 表示条件取得処理実装 表示条件出し分け処理実装 | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-707 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_特則ありなしで切り替わる表示関連の処理が行われていない | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 1.「契約日に関する特則あり」と表示されず「契約日に関する特則適用する」と表示される 2. 現在日付の翌日から翌月一日（当日含む）まででの期間に生年月日がない場合にも「契約日に関する特則」が表示される 3. 計算基準日が特則ありで「申込完了日の日付」、特則なしで「翌月一日の日付」を表示する表示処理が分かれていない（どちらも申込完了日が表示される） 4. 特則あり、年払いの際の初回振込保険料の注意分「※ 契約日に関する特則が適用されています。」が表示れない .![image][2021-01-18_10h20_29.png] ![image][2021-01-18_10h20_19.png] ![image][2021-01-18_10h24_27.png] | 1.文言違い 2. 未実装 3. 障害ではない。試算結果画面にて計算後の計算基準日をセッションに入れているため当画面ではセッションの値をそのまま使用すればよい（sasuke小川様に確認済み） 4. 未実装 | 1.文言修正 2. 実装 3. ー 4. 実装 | 詳細設計書のファイル名を記載する。 | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-705 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面(G0124から遷移)_Web申込み専用ページログインの場合の文言が表示されない | tm-s_teramoto | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備の他 | **G0124_申込内容最終確認画面から遷移してきたときの事象** Web申込み専用ページログインの場合に下記文言が表示されない ・"web専用マイページID" | 実装不備 フロント側：該当箇所の出し分け処理がない サーバー側：判別に必要な「外部認証ID」をセッションから取得していない | リクエストから取得していた外部認証コードをセッションアカウント情報からも取得するように修正 取得した外部認証コードがnullの場合、メールアドレス項目にWeb申込み専用ページIDの文言が表示されるように、条件判定をbladeに追加 | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-704 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） 外部認証ログインの設計不備 | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | 基本設計不備 | 外部認証でログインするとき、初期表示のとき外部認証IDと外部認証コードを保持していない。 そのため、認証するボタンを押下時、アカウント認証APIに外部認証IDと外部認証コードをポストできない。 | 基本設計不備 |  | 基本設計書_G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJq5fq8rWwjbzyZCDBcsmORKtotJFFwd/edit#gid=1122593218 詳細設計書_G0128_Web申込専用ページログイン画面（仮登録後） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GJq5fq8rWwjbzyZCDBcsmORKtotJFFwd/edit#gid=1122593218 | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-702 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_口座振替モーダルの×ボタンが非表示 | 中道信行 | 完了 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 口座振替を選択した際に表示されるモーダルの×ボタンが非表示になっている。 ![image][口座振替モーダルの×ボタンが非表示.png] | 詳細には確認できていませんが、クレジットカードのモーダルとdiv構造が異なっているように感じました。 | モーダルの記述が崩れていたため修正しました。 | 【単体テスト・不具合】詳細設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/edit#gid=1692270551 | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-700 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_保険料払込免除特約の給付金額・日額等に「付加する」が表示されない | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 5商品の保険料払込免除特約に付加区分１をセットしても「付加する」と表示されない （該当約款コード'03A', '31A', '31C', '31D', '31E'） ![image][2021-01-15_15h07_20.png] | テストでは、additionTypeを参照、 実装では、保険料払込免除特約種類であるfreeOfPremiumRiderClsを参照。 インターフェース仕様書より、商品情報ラインアップ取得APIにより、付加リストであるadditionListと 保険料払込免除特約種類リストであるfreeOfPremiumRiderClsListが返却される。 ここで、それぞれの値は、下記画像の通り。 インターフェース仕様書より、付加する、しないの条件分岐ははadditionTypeによって行う。 ■freeOfPremiumRiderClsList ![image][freeOfPremiumRiderClsList.png] ■additionList ![image][additionList.png] | 画面へ表示する値変更 | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-698 | 【未実装】G0105_申込前確認画面_商品付加バージョン１の商品を複写する | TM有友 | 未対応 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 実装不備 |  |  |  | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx →https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfRgJpXYhrNNFllllc5LllSvjJFnepyQ/edit#gid=1719533969 | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-697 | 【単体テスト・不具合】G0124_申込内容最終確認画面_セッションに値がない項目「-」が表示されない | t.taguchi | 処理済み | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 値がない場合は"-"ハイフン表示される場所に"-"ハイフンが表示されない ![image][2021-01-15_14h40_08.png] ![image][2021-01-15_14h40_16.png] 対象項目 1. 自宅電話番号 2. 仕事の内容 3. 勤務先 | 実装不備 | 値によって表示出し分け 項目「仕事の内容」については、 無しの場合はセッション空ではなく、00になる。 | 詳細設計書_G0124_申込内容最終確認画面 | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-694 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_二重押下出来てしまう | TM森山 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 次画面へ遷移するために、「次へ」ボタンを二重で押下出来てしまう。 | 実装不備 |  |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-693 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_Figma上のデザインと異なる | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 |  |  |  |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-692 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_SBPS外部サイトからの戻りのメソッドがGETになっている | 中道信行 | 未対応 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 表題の通り。 詳細設計書： > SBPS外部サイトからの戻り >1. SBPSからの処理結果をPOSTで受け取る 実装： ``` // G0121.保険料払込方法選択画面のルート Route::get('/estimate/payment-input', 'PaymentInputController')->name('G0121'); // 初期表示 Route::post('/estimate/payment-input/sbps-cgi-callback', 'PaymentInputController@sbpsCgiCallback')->name('G0121FromCGI'); // サーバ間通信 Route::get('/estimate/payment-input-sbps-callback', 'PaymentInputController@sbpsCallback')->name('G0121FromSBPS'); // SBPSからの戻り ←該当箇所 Route::post('/estimate/payment-input-next', 'PaymentInputController@next')->name('G0121Next'); // 「あとで入力を行う」押下時処理 ``` |  |  | 【単体テスト・不具合】単体テスト仕様書兼結果書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://drive.google.com/file/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/view?usp=sharing | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面(未ログイン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-691 | 【詳細設計不備】G0121_保険料払込方法選択画面_「あとで入力を行う」押下時のPOSTパラメタ名が詳細設計書と実装で異なる | TM森山 | 完了 | 2021-01-15 |  | SS設計不備 | あとで入力を行う処理時のPOSTパラメタ名が詳細設計書と実装で異なる。 詳細設計書：paymentMethod 実装：paymentChannel paymentMethodは、払込方法（回数）で paymentChannelが、払込経路であると思います。 |  | コメント欄にて記載されているプルリクでの修正は、 森山さんのほうで戻しておくとのことです。 | 【単体テスト・不具合】詳細設計書_G0121_保険料払込方法選択画面.xlsx https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yz8WC-mIkkmnPHbe1dGw_bFlZsuHjbnN/edit#gid=1692270551 | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-687 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_各入力フォームのバリデーションチェック | TM森山 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記に表でまとめます。 ¦ フォーム名 ¦ 機能名 ¦ 事象内容 ¦ 入力内容 ¦ ¦ ------------- ¦ ------------- ¦------------- ¦ ------------- ¦ ¦ 氏名(姓) ¦ 全角文字に自動変換¦ 半角から全角に自動変換されない ¦ ﾊﾅｻｸ ¦ ¦ 氏名(名) ¦ 全角文字に自動変換¦ 半角から全角に自動変換されない ¦ ﾊﾅｺ ¦ ¦ 氏名(姓名) ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 氏名(姓名) ¦ 全体桁数チェック ¦ 姓名の合計桁数が34桁以上であってもエラーにならない ¦ 姓、名フォーム：20文字 ¦ ¦ 氏名(セイメイ) ¦ バリデーションチェック ¦ 特殊１の一部が許容されていない ¦ －ー―‐—−＿¦ ¦ 氏名(セイメイ) ¦ 全体桁数チェック ¦ セイメイの合計桁数が34桁以上であってもエラーにならない ¦ セイ、メイフォーム：20文字 ¦ ¦ 市区郡・町村 ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 丁目・番地 ¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 建物名・部屋番号¦ 漢字チェック ¦ IBM拡張文字がバリデーションエラーとなる ¦ ⅰ, 黑, 鉸 ¦ ¦ 自宅電話番号¦ 桁数チェック¦ 合計桁数「９」でエラーが出ない ¦ 03-873-8739 ¦ ¦ メールアドレス¦ 文字種 ¦ 許容以外の文字を入力してもエラーが出ない ¦ あいうえお@example.com ¦ ¦ メールアドレス¦ 特殊文字¦ 許容以外の文字を入力してもエラーが出ない ¦ ☆彡star@example.com ¦ | 実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書.xlsx | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-682 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_セレクトボックスにプリセットする値が異なる | TM森山 | 処理中 | 2021-01-15 |  | 実装不備 | 郵便番号検索で、該当住所が複数あった場合に表示されるポップアップについて、 セレクトボックス内の選択肢が、想定の表示内容と異なる。 | 実装不備 | ・表示するプロパティの修正 ※郵便番号「4520961」であればtownまで入っているのでスペースが追加されていることを確認できます。 |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-681 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_該当住所取得後のプリセット箇所が違う | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-15 |  | SS設計不備 | 郵便番号検索し、該当住所を取得してきた際に、下記フォームにプリセットする内容が異なる。 ・市区群・町村 ・丁目・番地 | SS設計不備による、取得したきたデータのプリセット箇所誤り | 取得してきたデータを下記のように設定するに変更 市区群・町村：city **+ town** 丁目・番地： ~~town +~~ house_num | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SASUKE_PROJ_H8739-679 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 次へボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | TM石川 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面
SASUKE_PROJ_H8739-678 | 【単体テスト・不具合】G0108_個情報確認画面 ログイン時に次へボタンを押下すると、常にポップアップが表示される。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 申込参照APIのバックエンドモックの日付をnullにしても、 ログイン時に「すでにお申込み途中のプランがあります上書きしてよろしいですか このままお申込みを進めると、～」の文言がポップアップが常に表示される。 |  | SS設計を正規のURLに修正
SASUKE_PROJ_H8739-676 | 【SS設計不備】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_パスワードのバリデーションが表示されてしまう | Koichi Kibe | 未対応 |  |  | SS設計不備 | パスワードについてはバリデーションチェックは不要なため、下記記載は削除。 シート「プロセス詳細」 -------------------------------------- 4.1 クライアントサイド・バリデーションチェック 4.1.1 パスワード入力後のフォーカスアウト時、入力値が6文字以上の半角英数字でない場合 パスワード入力項目直下に、入力項目のバリデーションエラー表示をおこなう。 ⇒ メッセージ名：バリデーション_パスワード -------------------------------------- |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-675 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_パスワードのバリデーションが表示されてしまう | TM森山 | 完了 |  |  | SS設計不備 | パスワード入力時にパスワードに関するバリデーションエラーが表示されている | バリデーションが設定されている | 入力文字数によるボタンのON/OFF制御以外のバリエーションを削除しました。 | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-674 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_認証するボタンの多重押下が可能 | TM薬袋 | 処理済み |  |  | 実装不備 | 「認証する」ボタンが複数回クリックできる | 特にボタン押下時の制御は何も行われていない状態であった。 | ボタン押下時のチェックをフラグ形式で行うように修正。 | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-673 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_helpers.phpでエラーが発生する | TM森山 | 完了 |  |  | 実装不備 | ハッシュID有効期限切れ確認のため、APIで【HTTPステータスコード401 errorType=401001】を返却した際に Laravelのエラー画面に遷移し、「$apierrosが定義されていない」という内容が表示される。 | ・helpers.phpで変数$apierrosが定義されていない →helpers.phpの93行目に下記を追記 ``` if ($statusCode === "401") { // 認証エラー $apiErrors = $e->getErrorList(); // ←追記 if ($apiErrors->errorType === "401001") { // Web申込み専用ページ仮登録画面の場合 ``` |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-672 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_ハッシュが無いURLへアクセスすると991では無く、Laravelのエラー画面に遷移 | TM森山 | 完了 |  |  | 実装不備 | ハッシュ値が含まれないURLへアクセスした際には「G9991_画面遷移エラー画面に遷移する」が想定されるが、 Laravelのエラー画面に遷移している。 | ログイン画面（仮登録後）への遷移URLと認証を行うためのURLが同一であることが原因だと考えられます。 下記web.php ``` // G0128.Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）画面のルート Route::get('/webdirect/register-login/{hashCode}', 'RegisterLoginController')->name('G0128'); ... Route::post('/webdirect/register-login', 'RegisterLoginController@next')->name('G0128Next'); ``` そのため、URLを変更するなどの対応が必要かと思います。 | パラメータなしを許容し、コントローラ側も省略可能かつ初期値を設定するように修正 ``` Route::get('/webdirect/register-login/{hashCode?}', 'RegisterLoginController')->name('G0128'); public function __invoke(Request $request, ?string $hashCode = '') ``` また、ビジネスロジックでセッションからハッシュを取得していましたが、不要とのことなので削除しました。 | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-671 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_ZIPSERVERエラー通知画面が表示されない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-14 |  | SS設計不備 | ZIPSERVERから、レスポンスエラーが返ってきた際に、システムエラー画面に遷移してしまう。 | SS設計不備による、実装不備 |  | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-670 | 【未実装】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_外部認証ログイン画面が表示されない | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | 下記3種類の外部認証ログイン画面が表示されない ・LINE ・dアカウント ・Yahoo! |  |  | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-669 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_Figmaのデザインと異なる | TM森山 | 完了 |  |  | 実装不備 | 下記箇所が異なる。 ・「認証する」ボタンの形状が異なる ・背景色がついていない ■実装 ![image][【現在の画面】218_web申込専用ページログイン画面.png] ■Figma ![image][【Figma】218_web申込専用ページログイン画面.png] | 対応時の取り込み漏れと思われる。 | 下記をFigmaに合わせて修正しました。 ・「認証する」ボタンの形状が異なる ・背景色がついていない | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view?usp=sharing
SASUKE_PROJ_H8739-668 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_住所情報を取得できなかった際にシステムエラー画面に遷移してしまう | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-14 |  | SS設計不備 | 郵便番号の入力フォームで、住所情報を取得できない郵便番号を入力した際に、システムエラー画面に遷移してしまう。 | 詳細設計書に、エラーコードが「400」の場合、通知画面を表示というハンドリングがされているため。 | エラーコードを「440」に変更 ※"JSドキュメント(v1-h20).pdf"を参照 | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-665 | 【単体テスト・不具合】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） メールアドレス認証でログインするとエラー画面に遷移する。 | TM_y-ishigaki | 完了 |  |  | 実装不備 | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）に遷移した後、再読込み時エラー画面に遷移される。 | この画面に遷移した時、セッションは何も詰められていないのでセッション取得処理を行うとエラーになる。 スタックトレース ``` "message":"App\\Repository\\NoSessionValueException: セッションキー「applies」が存在しない in /var/www/html/ ... ``` WebdRegisterLoginBusinessLogic.php nextメソッド内にgetApplyInfoList(true)が原因。 168行目 ``` $applyInfoList = $this->sessionRepository->getApplyInfoList(true); ``` 該当箇所 WebdRegisterLoginBusinessLogic.php nextメソッド内 | SASUKE_PROJ_H8739-762 セッション取得処理が不要だったため、処理を削除しました。 | 詳細設計書_G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）.xlsx https://drive.google.com/file/d/17FsWMQyY9xLFEOz3DQbbqFsJpwIlMciS/view
SASUKE_PROJ_H8739-664 | 【未実装】G0119_受取人・請求人入力画面 | 中道信行 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 生年月日周りのJS処理 (計算機から持ってくる) |  | 計算機画面をG0119の生年月日と合わせました | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-659 | 【単体テスト・不具合】G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 再読込み時エラー画面に遷移される。 | Koichi Kibe | 完了 |  |  | SS設計不備／実装不備 | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面に遷移した後、再読込み時にエラー画面に遷移される。 | セッションをすべて破棄しているため、再読み込み時にメールアドレスが存在せず エラー画面に遷移されてしまう。 |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-658 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面 Web申込み専用ページログインボタンを押下しても遷移できない | TM_y-ishigaki | 完了 |  |  | 実装不備 | Web申込み専用ページログインボタンを押下しても遷移できない | 遷移先であるWeb申込み専用ページログイン画面（G0201）がセットされていなかった。 | hrefに遷移先を追加 <a href="{{ route('G0201') }}" class="btn small white rounded-login personal-content-item-btn"> | 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-657 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_バリデーションエラー通知モーダル画面に「×」ボタンがない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | バリデーションエラー通知モーダル画面に「×」ボタンがない ![image][スクリーンショット 2021-01-13 20.41.03.png] | 変更されたモーダルのデザインに対応していなかった。 | 変更されたモーダルのデザインに対応するためにheaderの記述を修正。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-656 | 【単体テスト・不具合】G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 エラー画面に遷移されてしまう。 | TM_y-ishigaki | 完了 | 2021-01-14 |  | 設計不備 | G9990エラー画面に遷移されてしまう。 | スタックレース ``` #0 [internal function]: Illuminate\\Foundation\\Bootstrap\\HandleExceptions->handleError(2, 'str_repeat(): S...', '/var/www/html/a...', 64, Array) #1 /var/www/html/app/Domain/WebdRegisterBusinessLogic.php(64): str_repeat('*', -1) #2 /var/www/html/app/Domain/WebdRegisterBusinessLogic.php(42): App\\Domain\\WebdRegisterBusinessLogic->hideEmail('') ``` WebdRegisterBusinessLogic.php のprivate function hideEmail($email) の $replace = str_repeat("*", $hide); の部分で $hideが-1が入っている。 + スタックトレースの詳細 添付ファイル参照 stacktraceG0127.txt | メールアドレスを商品付加バージョン２の申込情報.契約者.メールアドレスから取得するよう修正 | https://drive.google.com/drive/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-655 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業によって（例えば自営業だと）エラーになる条件で勤務先のエラー後に職業変更後全項目OKでも「次へ」が押せない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業によって（例えば自営業だと）エラーになる条件で勤務先のエラー後に職業変更後全項目OKでも「次へ」が押せない ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.47.08.png] ↓ ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.47.30.png] | 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書不備による、誤ったバリデーションをかけていたため。 | 自営業を選択時に、勤務先名をなしと入力しないといけないバリデーションをrequiredに変更。 自営業から違う職業を選択時に勤務先名をリセットする処理追加。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-654 | 【未実装】G0107_個人情報入力画面_商品付加バージョン３である際の処理実装 | TM有友 | 未対応 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | G0124_申込内容最終確認画面から遷移してきた際の挙動で、商品付加バージョン３を考慮する必要あり
SASUKE_PROJ_H8739-653 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_「次へ」押下後に二重押下防止のために非活性にならない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 「次へ」押下後に二重押下防止のために非活性にならない | 二重押下防止の処理の実装漏れ。 | 二重押下防止の処理の実装を実施。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-652 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_職業や職種選択の各種モーダルに「×」で閉じる機能がない | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | 実装不備 | 職業や職種選択の各種モーダルに「×」で閉じる機能がない Figmaだとあるので「×」があった方がいい ![image][スクリーンショット 2021-01-13 19.27.07.png] | 変更されたモーダルのデザインに対応していなかった。 | 変更されたモーダルのデザインに対応するためにheaderの記述を修正。 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fXyon-jhtG9DaFNDJ0Qot7R0vGHClbzR 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-651 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_フロント側のバリデーションメッセージについて | TM森山 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | １．必須入力フォームについて ・”○○の入力は必須です"という文言が表示されない →氏名は表示されるが、表示内容が異なる ２．氏名(姓名)の入力フォームについて ・バリデーションチェックでエラーの場合 →"氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください"という文言が表示されない ・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない ３．氏名(セイメイ)の入力フォームについて ・バリデーションチェックでエラーの場合 →"氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください"という文言が表示されない ・入力後フォーマットチェックでエラーの場合 →"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"という文言が表示されない | 必須入力フォームと"不正な文字種…"について ・実装不備 そのほか ・設計書変更により、別途実装対応の必要あり |  | 画面設計書_共通メッセージ仕様書.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-650 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面_サーバ側のバリデーションについて | TM森山 | 処理中 | 2021-01-13 |  | 実装不備 | **G0108_個人情報確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・エラー時に、期待値通りのバリデーションメッセージエラーが返ってこない ・「建物名・部屋番号」が入力必須ではないのに、入力必須というエラーメッセージが出てしまう。 ・Yahooログイン想定で、下記データを送信するテストを作成して実行したが、パスワードが入力されていないためエラーとなる ``` 'lastName' => '花咲', 'firstName' => '花子', 'lastNameKana' => 'ハナサク', 'firstNameKana' => 'ハナコ', 'zipCode' => '1066233', 'prefectures' => '東京都', 'city' => '港区六本木', 'blockStreet' => '３－２－１', 'buildings' => '六本木ヒルズ７６階', 'mobileTel1' => '090', 'mobileTel2' => '1234', 'mobileTel3' => '5678', 'homeTel1' => '', 'homeTel2' => '', 'homeTel3' => '', 'mailAddress' => 'sample@example.com', 'mailAddressConfirmation' => 'sample@example.com', 'password' => '', 'passwordConfirmation' => '', 'extAuthCode' => '2', 'extAuthId' => 'yahooId1234', ``` **G0124_申込内容最終確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・エラー時に、期待値通りのバリデーションメッセージエラーが返ってこない | **G0108_個人情報確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック **G0124_申込内容最終確認画面**へ遷移するときのリクエストバリデーションチェック ・実装漏れ | ・バリデーション追加 ・外部認証の場合、パスワードバリデーションは実行しない ・バリデーションメッセージの修正 | 画面設計書_共通メッセージ仕様書.xlsx 画面設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx 詳細設計書_G0107_個人情報入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-649 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_次の告知情報事前確認画面から「戻る」で遷移した際に入力内容が反映されない | 家塚晃慈 | 処理済み | 2021-01-13 |  | 実装不備 | 次の告知情報入力画面から「戻る」で遷移した際に入力内容が反映されない
SASUKE_PROJ_H8739-648 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_文言（各職業配下全ての）職種「サービス業」 | 川上祐輝 | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 実装不備 | 文言（各職業配下全ての）職種「サービス業」 【誤】サービス業 【正】サービス業(他に分類されないもの) ![image][スクリーンショット 2021-01-13 18.42.18.png]
SASUKE_PROJ_H8739-647 | 【詳細設計不備】G0116_ご職業・年収入力画面_専門技術職の文言表記 | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-20 | SS設計不備 | 正しくは「専門技術職」とのこと ![image][スクリーンショット 2021-01-13 17.57.50.png] 同様に「芸能」となっているが正しくは「芸者」っぽい ![image][スクリーンショット 2021-01-13 18.32.30.png] |  |  | 画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-643 | 【SA/UI設計不備】G0116_ご職業・年収入力画面_勤務先で半角文字入力途中で禁則文字エラーが表示される | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-13 |  | SA/UI設計不備 | 勤務先で半角文字入力途中で禁則文字エラーが表示される その後フォーカス移動して全角になるとOKとなるが 英語の勤務先は必ず存在して、かつ入力途中に入力できないとユーザーが思うので改善の余地あり 入力中 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.53.14.png] フォーカスアウト後 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.53.24.png]
SASUKE_PROJ_H8739-641 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_dアカウント選択時にファイルアップロードしてるがよろしいですかのポップアップ | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | G0123本人確認書類提出画面で （１）ファイルアップロード （２）dアカウントで本人確認ラジオボタン選択 （３）次へ 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」というポップアップが出る ↓ こちら、詳細設計書でもこうなっていましたが、ポップアップでないように詳細設計を川村さんに修正していただいたので実装も修正お願いします
SASUKE_PROJ_H8739-640 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_年収ドロップダウンの左右の余白が他のドロップダウンより狭い | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 実装不備 | 年収ドロップダウンの余白が他のドロップダウンより狭い 同じ画面の「仕事の内容」ドロップダウンよりも「年収」の左右の余白が狭い（スクショ参照） ![image][スクリーンショット 2021-01-13 15.37.34.png] | cssの設定値不備 | PCレイアウト修正時にセレクトボックスのデザイン修正 | 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-639 | 【単体テスト・不具合】G0107_個人情報入力画面 外部認証ができない。 | TM有友 | 未対応 |  |  | 実装不備 | Yahoo,Line,DocomoのClient_idが設定されていないため外部認証ができない。
SASUKE_PROJ_H8739-638 | 【単体テスト・不具合】G127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 閉じるボタンでウィンドウが閉じない。 | TM_y-ishigaki | 完了 |  |  | 設計不備 | 閉じるボタンでウィンドウが閉じない。 | window.close() は、chromeにおいてセキュリティ的にNGとなっている。 | 「閉じる」ボタンではなく、「TOPに戻る」ボタンに変更いたしました。 （須永さん確認済み → Figma変更済み）
SASUKE_PROJ_H8739-636 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_年収選択ドロップダウンリストを選択すると青い枠が表示される | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 実装不備 | 年収選択ドロップダウンリストを選択すると青い枠が表示される ![image][スクリーンショット 2021-01-13 11.02.42.png] | cssの設定値不備 | PCレイアウト修正時にセレクトボックスのデザイン修正 | 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-635 | 【単体テスト・不具合】 バックエンドAPIの共有部分で返却値改修後の対応に漏れがある | TM薬袋 | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 実装不備 | App\Repository\Backend\BackendApi ``` public function post($request, bool $exceptionOnError = false): array { ： ： $jsonData = (string)$rawResponse->getBody(); $statusCode = (string)$rawResponse->getStatusCode(); return [$jsonData, $statusCode]; ↓ 修正 $jsonData = (string)$rawResponse->getBody(); return $jsonData; } ``` 返却値が array から string に変更されたが、メソッドの返却値の定義が array のままである。 get() メソッドも同様 | 前回返却値を修正したが、返却値の型指定まで修正されていなかった。 | 返却値の型をarrayからstringに修正しました。 | ー
SASUKE_PROJ_H8739-633 | 【SS設計不備／単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_自営業の勤務先に「なし」と入れないとバリデーションエラー | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | SS設計不備 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_自営業の勤務先に「なし」と入れないとバリデーションエラー 自営業で勤務先が有る人のために注意書きが記載されていて、入力項目が表示されていると思う かつ、勤務先非表示になるケースがあるので設計不備な気がする バリデーション仕様書 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bM9GwmW8A7Mwjw8rLljv1R7PpcdkA-Tr/edit#gid=1606889947 ![image][スクリーンショット 2021-01-13 10.29.15.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-13 16.17.36.png] | 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書不備 | 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書の修正 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CbM56AVtzmWiYuitAMop9srEf2sz1X7- 画面設計書_共通バリデーションチェック仕様書
SASUKE_PROJ_H8739-632 | 【単体テスト・不具合】G0116_ご職業・年収入力画面_選択項目の文字が長い場合にレイアウト崩れ | inouchi | 完了 | 2021-01-13 | 2021-01-20 | 実装不備 | 選択項目の文字が長い場合にレイアウト崩れ ![image][スクリーンショット 2021-01-13 10.20.28.png] | cssの設定値不備 | PCレイアウト修正時にセレクトボックスのデザイン修正 | 詳細設計書_G0116_ご職業・年収入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-628 | 【SA/UI設計不備】G0119_受取人・請求人入力画面_JS側のバリデーションエラーのメッセージが設計書と異なる | Justin Brunnette | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-19 | SA/UI設計不備 | 下記4点の項目はフロント(js)側のバリデーション処理になります。 1.姓と名の各テキストボックスが 34文字以上入力できない（maxlengthで33と指定してあるが設計書に記載なし） 2.姓と名の各テキストボックスにスペースを入れフォーカスアウトすると、姓のフォーマットが表示されないと表示される（設計書に記載なし） 3.姓と名の各テキストボックスで環境文字など入力し、フォーカスアウトすると「氏名は35文字以内以内で入力してください」と表示される（メッセージが不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。に基本設計書を変更1/9） 4.入力必須のバリデーションメッセージが「〇〇は必須項目です」と表示される（設計書では「〇〇は入力が必須です」） |  | ・姓、名各テキストボックスの入力制限 万が一、34文字以上を入力された場合のチェックで引っ掛かった場合は エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME」の「氏名は姓と名の合計で34文字以内の全角で入力してください」を表示 ※カナの場合は「ERR_VALIDATION_FAMILY_NAME_KANA」の「氏名のフリガナはセイとメイの合計で34文字以内の全角カナで入力してください」 ・姓、名の空白、環境文字チェック エラーメッセージ「ERR_VALIDATION_TEXTAREA」の「不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。」を表示してください。 環境依存文字なども同様にこのエラーメッセージで良いです。 ・入力必須チェックのバリデーションメッセージ 「〇〇は入力が必須です」に変更を行う ※リクエストクラス内のバリデーション処理でも同様のチェックが入っているかご確認お願いいたします。 | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-625 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_HEIC画像をアップロードするとプレビューが表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | HEIC画像をアップロードするとプレビューが表示されない
SASUKE_PROJ_H8739-624 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_PDFファイルを添付するとプレビューが正しく表示されない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | PDFファイルを添付するとプレビューが正しく表示されない （Macのプレビューなどのソフトだと表示される） |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-623 | 【単体テスト・不具合】元号が「昭和64・平成1」とならず「平成1」となっている | Koichi Kibe | 処理済み | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 西暦→元号の変換処理で、表題ような元号の境目のときに新しい方の元号しか表示されていない。 また、変換処理は生年月日を扱う個々の画面で実装されているため、横串で見直す必要がある。 <詳細> 下記の見直しが必要。 ・申込フロー内で共通化し横串 ・試算エリアと申込フローで表示内容を横串 なお、下記の理由で、試算エリアと申込フローでは変換処理が別途となる。そのため、対応は「表示内容の横串」に留まる。 ・セッションのアカウント情報に和暦が存在する ・セッションの申込情報に和暦が存在しない | 申込フロー側が使用している共通変換処理に年計算の不具合があり 1989年であれば、「昭和62年・平成元年」に変換されていました。 また「表題ような元号の境目のときに新しい方の元号しか表示されていない」に関しては再現できませんでした。 「昭和」でGrepしても、処理は試算エリア式と申込フローが利用している共通処理式の２パターンしかないようです。 | 試算エリアと同じ処理に合わせました。 不具合部分のみ対応すると紛らわしくなるため。 （JavaScriptやItaTestControllerも試算エリアと同じ処理になっています） →試算エリアも申込フローが利用している共通処理の呼出に変更されていることを確認（1/20）
SASUKE_PROJ_H8739-622 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_画像アップロード後にデザインの「OK」が表示されない | Justin Brunnette | 処理中 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_画像アップロード後にデザイン（Figma）の「OK」が表示されない 以下はFigmaのコピー ![image][スクリーンショット 2021-01-12 16.04.57.png]
SASUKE_PROJ_H8739-619 | 【単体テスト・不具合】外部ログインの共有ロジックファイルについて | tm-s_teramoto | 未対応 | 2021-01-12 |  | テスト環境不備 | 共有ロジックファイル「 **ExternalLogin.php** 」の関数である、 **getExternalLoginInfo** の第二引数と、 各外部ログインに関するロジックファイルで、呼び出した際の第二引数が、 ユニットテストを実行した際に、タイプエラーとして認識され、テストが出来ない。 ※今回は、「IndividualInputYahooBusinessLogic」のテストを行っていました。 | 引数のタイプに差異があるため ※外部認証の動作確認をすることが不可能なため、現コードで正常に動作するか不明です。
SASUKE_PROJ_H8739-618 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_SPでファイルアップロード時、ファイルサイズ大きい場合にバリデーションエラーメッセージに気づかない | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | SPでファイルアップロード時、ファイルサイズ大きい場合にバリデーションエラーメッセージに気づかない 期待結果は、アップロード部品のすぐ下にエラーメッセージを表示されること （チケットのコメントから引用、こちらがエラー表示位置の共通仕様だそうです） ・バリデーションエラー：項目のすぐ下にエラー表示 ・フロントサーバーチェックエラー：画面上部にエラー文言 ・APIエラー：エラーポップアップ １ ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.25.png] ↓ ２ ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.43.png] ↓ ３選択後 ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.35.56.png] ↓ ４上にスクロールするとエラーメッセージが出ている ![image][スクリーンショット 2021-01-12 14.36.05.png]
SASUKE_PROJ_H8739-616 | 【未実装】G0123_本人確認書類提出画面_ドコモの本人確認API | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | dアカウントラジオボタンを選択して「次へ」でドコモの本人確認API呼び出しがされていない ## そもそも、以下の要因で着手ができない状態 ### hanasakuとdocomoが契約成立していない為、外部認証で必要な情報が提供されておりません。 外部認証コードについては以下のチケット参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-557
SASUKE_PROJ_H8739-615 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_承諾対象コードの設定値誤り | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | 承諾対象コードは 「dアカウントの場合」に 14、15 「この画面でアップロードする場合」に 14、16 「あとでアップロードする場合」に 14 が設定されるはずだが、 「この画面でアップロードする場合」と「あとでアップロードする場合」が逆になっている 承諾対象コードの設定値誤り
SASUKE_PROJ_H8739-613 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_dアカウントで確認完了後の画面遷移でエラー | TM有友 | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | dアカウントで確認完了後の画面遷移でエラー ![image][スクリーンショット 2021-01-12 12.38.27.png]
SASUKE_PROJ_H8739-612 | 【詳細設計書不備】G0123_本人確認書類提出画面_書類ドロップダウン変更時にアップロード済ファイル情報がクリアされる仕様は必要ないので削除 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123_本人確認書類提出画面_書類ドロップダウン変更時にアップロード済ファイル情報がクリアされる仕様について1/9に追記されているが、マインナンバーカード選択時に裏面非表示になって次へを押下した際に別書類の裏面情報が送信されることを懸念したもので マイナンバーカード選択時には裏面情報が送信されないようにはなっているので当該の仕様は不要 |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-611 | 【SS設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_「dアカウントでの確認について」リンク非活性の仕様の記述は不要 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | 以下の仕様は不要 「dアカウントでの確認について」リンク押下 1.「https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/kyc/」左記を別タブで表示する。 ※チェックボックス未選択時の際は当該ボタン非活性とする。 ![image][スクリーンショット 2021-01-12 13.17.12.png] |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-610 | 【詳細設計書不備】G0123_本人確認書類提出画面_ファイルアップロードしてるがよろしいですかのメッセージ文言 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123本人確認書類提出画面の詳細設計で （１）ファイルアップロード （２）dアカウントで本人確認ラジオボタン選択 （３）次へ で、詳細設計、実装、ともに 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」というポップアップが出ることになっているが 「あとで提出する」を選んでいないので違和感がある （違和感があるというか、dアカウントの場合も後で提出するんですかね？） |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-608 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_マイナンバー、保険証選択後の注意事項のチェックを片方入れて閉じるともう片方に変更してチェックしなくても次へが押せてしまう | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | マイナンバー、保険証選択後の注意事項のチェックを片方入れて閉じるともう片方に変更してチェックしなくても次へが押せてしまう
SASUKE_PROJ_H8739-607 | 【SS設計不備】G0123_本人確認書類提出画面_次へボタンの活性化制御 | inouchi | 完了 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | SS設計不備 | G0123_本人確認書類提出画面_次へボタンの活性化制御が、詳細設計書では マイナンバーカード以外は 裏面をアップロードしないと「次へ」が非活性になる記述があるが、実際は必須ではないので非活性にしなくて良い ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.24.23.png] ![image][スクリーンショット 2021-01-12 11.30.17.png] |  |  | 詳細設計書_G0123_本人確認書類提出画面
SASUKE_PROJ_H8739-605 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_nginxのX-Frame-Options設定がDENYだと書類をアップロードする際の注意事項が表示されない | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | nginxのX-Frame-Options設定がDENYだと書類をアップロードする際の注意事項が表示されない |  | （１）nginxの設定で、該当機能だけDENYとしないようにするか、できるか決める （２）全体で許可するならば対応不要、該当機能だけそうするならその対応を入れる
SASUKE_PROJ_H8739-604 | 【単体テスト・不具合】G0123_本人確認書類提出画面_添付画像削除用の「×」ボタンの活性制御 | Justin Brunnette | 未対応 | 2021-01-12 |  | 実装不備 | （１）「×」ボタンが初期状態で、見た目はグレーになっているが非活性になっていない（マウスオーバーでマウスポインターが押せそうに見える） （２）また、ファイルアップロード後に「×」が活性状態になったかどうか見た目に変化がなくグレーのままで、判別ができない（ボタン自体は使える） 上記、表面、裏面の×ボタン共通の事象です ![image][スクリーンショット 2021-01-12 10.42.10.png] |  | 「×ボタン」は初期表示時、非表示。 アップロード済みの場合、表示とする。
SASUKE_PROJ_H8739-601 | 【未実装】G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）_外部認証ログイン機能 | TM有友 | 未対応 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 外部認証コードがまだ揃っていないため、検証環境にて該当部分が動作しない。 外部認証コードについては以下のチケット参照 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-557
SASUKE_PROJ_H8739-600 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_ボタンの二重押下防止が未実装 | 中道信行 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | ・ボタン押下後にボタンが非活性化していない |  | 実装しました。 | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-599 | 【単体テスト・不具合】G0121_保険料払込方法選択画面_支払方法未選択前にボタンが活性化していない | TM森山 | 完了 | 2021-01-11 |  | その他 | ・支払方法が未選択状態で活性状態であること |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-596 | 【単体テスト・不具合】商品の表示順が未実装 | Koichi Kibe | 完了 | 2021-01-11 | 2021-01-19 | その他 | 申込内容確認画面などにおいて、商品（主契約特約の約款含む）の表示順が担保されていない。
SASUKE_PROJ_H8739-593 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_コンソールにjsのエラーが出力される | 中道信行 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 下記のエラーが開発者ツールのコンソールに表示される Error in v-on handler:"TypeError: Cannot read property 'selected' of undefined" TypeError: Cannot read property 'selected' of undefined | うるう年の判定用の関数に、準備されていないオブジェクトを渡していたため。 | オブジェクトの有無の判定とデフォルト値の指定。 | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-592 | 【単体テスト・不具合】G0120_受取人・請求人確認画面_戻るを押下した際、プリセットで被保険者からみた続柄が選択されない | 中道信行 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | プリセットで被保険者からみた続柄が選択されない ![image][No5.png] | 初期表示で続柄が表示されないことからセッションに情報が上手く保存されていないと考えられる 続柄コードが、文字列ではなく整数として扱われている箇所が存在していたため。 | 続柄コードは、文字列として取り扱うように修正 | 詳細設計書_G0120_受取人・請求人確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-591 | 【単体テスト・不具合】G0102_試算結果画面_申込内容確認画面からプラン修正ボタンを押下して遷移した際エラーになる | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-11 |  | 実装不備 | 試算結果画面が表示されずにシステムエラー画面へ遷移する | 申込内容確認画面から遷移した際、セットされている情報を画面表示の方に渡す処理で 参照の仕方が異なっていた | ・申込内容確認画面から遷移した時の上記の部分の処理について、参照の仕方を修正する ※修正してローカル環境で画面を出そうとしても、ローカル環境ではAPIに接続できないためシステムエラー画面には なってしまう まずはローカル環境で計算機画面から遷移してきた時と同様にAPIのエラーで落ちる状態に合わせる | 詳細設計書_G0102_試算結果画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-587 | 【単体テスト・不具合】ヘッダー誤り | 家塚晃慈 | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | ヘッダーに誤りがある画面がある（G0111_意向確認画面は誤りがあることを確認済） |  |  | 詳細設計書のファイル名を記載する。
SASUKE_PROJ_H8739-582 | 【単体テスト・不具合】最初から始める際セッションに前回の申込情報がいる場合の考慮 | Koichi Kibe | 未対応 | 2021-01-10 |  | その他 | 最初から始める際セッションに前回の申込情報がいる場合の考慮ができていない
SASUKE_PROJ_H8739-580 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 戻るボタンで戻ってきた時にチェックがクリアされている | inouchi | 完了 | 2021-01-10 |  | 実装不備 | チェックがクリアされていて、次へボタンが押せない
SASUKE_PROJ_H8739-578 | 【単体テスト・不具合】G0111 意向確認画面「 次へ」ボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう
SASUKE_PROJ_H8739-575 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_詳細設計 意向カテゴリ文言誤り | Koichi Kibe | 完了 | 2021-01-10 |  | SS設計不備 | 【誤】特定の疾病の **補償** （がんなどへの備え） 【正】特定の疾病の **保障** （がんなどへの備え） |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-574 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_商品コードのソートの記述があるがこちらは各機能ではソートしないので記述不要 | inouchi | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-19 | SS設計不備 | 以下の記述はこの機能の処理では対応しないので不要 商品の並びは、申込[0].商品グループ[i].商品付加.販売商品コードを参照し、以下の並びとすること '31A005', '31E002', '31C003', '31D002', '03A003' |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-573 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_お申込みプランを変更するボタンを押下しても遷移しない | 松橋佑矢 | 完了 |  | 2021-01-11 | 実装不備 | お申込みプランを変更するボタンを押下しても、G0102.試算結果画面へ遷移することなく 再度当画面が表示されてしまう。 | vue.Jsでnpm run devで生成されるファイルの内容が古いものであったことが原因で 最新のものが反映されていなかった | npm run devをローカル環境で実行して、そのソースをリポジトリ上にアップする | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-572 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_Figmaのレイアウトと差異がある | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 実装不備 | ・各商品の画像の下にある文言が右寄せで表示されている。 →figmaを見直していて、そもそも画像が想定されているものと異なるものを使用していることが 確認できた ・お支払い回数が表示されていない。（571で報告した内容、修正済み） | 実装不備 | ・参照している画像を想定している画像の方に変更する | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-571 | 【単体テスト・不具合】G0109_申込内容確認画面_支払情報のお支払い回数が表示されていない | 松橋佑矢 | 完了 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 実装不備 | お支払い回数が表示されていない。（figmaと差異がある） | ・テストデータに判定のためのデータがセットできていなかった ・表示の際も想定されている表示になるような実装がされていなかった | ・お支払い回数の箇所に年払い・月払いの情報が表示されるよう修正 ・テストデータでお支払い回数の箇所のための判定用のデータをセット | 詳細設計書_G0109_申込内容確認画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-569 | 【SS設計不備】G0111_意向確認画面_セッションがない場合の遷移先画面がシステムエラー画面になっていない | inouchi | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-19 | SS設計不備 | 設計書において、セッションがない場合の遷移先画面がシステムエラー画面になっていない |  |  | 詳細設計書_G0111_意向確認画面
SASUKE_PROJ_H8739-568 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 セッションの商品コード、もしくは商品付加バージョン3のデータがない場合に最終意向が空で表示される | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-13 | 実装不備 | セッションの商品コード、もしくは商品付加バージョン3のデータがない場合に最終意向が空で表示される （正しい挙動） システムエラー画面に遷移するのが正しい挙動
SASUKE_PROJ_H8739-567 | 【単体テスト・不具合】G0111意向確認画面 当初意向→最終意向で同じ商品は残ったまま商品追加されている場合に変更確認メッセージが出ない | inouchi | 完了 | 2021-01-10 | 2021-01-12 | 実装不備 | G0111意向確認画面 当初意向→最終意向で同じ商品は残ったまま商品追加されている場合に変更確認メッセージ 「お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。ご確認ください。」 が表示されない
SASUKE_PROJ_H8739-566 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_入力情報の確認へボタンが２重押下できる | t.taguchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-18 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-565 | 【SA/UI設計不備】G0119_受取人・請求人入力画面_氏名欄に合計35文字以上入力した場合のJS側のバリデーションメッセージが表示されない | Justin Brunnette | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-15 | SA/UI設計不備 | 「氏名は姓と名の合計で34文字以内で入力してください」と表示されない |  | 「氏名は姓と名の合計で34文字以内で入力してください」とバリデーションメッセージを表示させる メッセージは姓と名の両方に表示する ※リクエストクラス内のバリデーション処理でも同様のチェックが入っているかご確認お願いいたします。 ★20200115_川村追記ここから★ 現在使用しているバリデーションライブラリの場合、複合チェックをしてメッセージを両方に出力することはできず独自に作りこまなくてはいけない。 リクエストクラス内のバリデーション処理(フロントエンド)は既に実装済の為、js側で当該バリデーションチェックは行わないことする。 ※木部さん了承済 ★20200115_川村追記ここまで★ | 画面設計書_G0119_受取人・請求人入力画面
SASUKE_PROJ_H8739-558 | 【単体テスト・不具合】ITAテスト開始画面_IEでJSエラーが起き初期画面表示が上手くいかない | Koichi Kibe | 処理中 | 2021-01-09 |  | 実装不備 | IE、Chromeで画面表示差異あり | - IE未対応の記法（アロー演算子, 無名関数） ▼要件として・・ IEは対象 →Windows：Edge最新版および一つ前版、IE11.0 →Mac：Safari最新版および一つ前版、Firefox最新版および一つ前版 →iPhone：Safari最新版および一つ前版 →Android：Chrome最新版および一つ前版 ▼vue.jsってそもそも・・・ E11対象外。 フロントエンドのライブラリ選定でそもそもミスっている。 https://qiita.com/chenglin/items/da71b3648401f48fa9c6 ▼対応案・・・ babelを入れる？or構文エラーを1つ1つ解決していく？ https://www.petitmonte.com/ruby/vue-babel-polyfill.html https://qiita.com/Hirata-Masato/items/6f48eeac46b921e537fe https://macoblog.com/vuejs-ie11-error/ ※Babel7.4で非推奨になったbabel/polyfill。。。 https://aloerina01.github.io/blog/2019-06-21-1 | - webpackによる処理において、IE対応となるようにコンパイルの方法を変更 combine→「.js」「.babel」にへの変更 | 当画面は開発用画面のため無し
SASUKE_PROJ_H8739-554 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 G0107個人情報入力画面からブラウザバックした際に進むボタンが非活性状態 | inouchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 実装不備 | 進むボタンが非活性状態 |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面.xlsx
SASUKE_PROJ_H8739-553 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 進むボタンを押下した際に二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう | inouchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-11 | 実装不備 | 二重押下防止の処理がなく、押下できてしまう |  |  | 詳細設計書_G0106_ご本人さま確認に関して画面
SASUKE_PROJ_H8739-552 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_氏名に半角文字を入力した後フォーカスアウトで全角に変換されない | t.taguchi | 完了 | 2021-01-09 | 2021-01-20 | 実装不備 | ・氏名入力欄に半角で文字を入力・フォーカスアウト後、全角に自動変換されない
SASUKE_PROJ_H8739-551 | 【単体テスト・不具合】G0119_受取人・請求人入力画面_figmaとデザインが異なる | t.taguchi | 完了 | 2021-01-09 |  | 実装不備 | ・ 受取人、指定代理請求人についてのリンクがない（以前の指定代理請求人について等のリンクのまま） ・保険者から見た続柄に説明文がない ・保険者からみた続柄に本人、その他の選択肢が存在する
SASUKE_PROJ_H8739-543 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_ヘッダー部の表示内容 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 実装不備 | ヘッダー部に電話番号が表示されていない。(Figmaと差異がある) | Figmaのデザイン変更が取り込まれていないため | デザインを正規のものに変更
SASUKE_PROJ_H8739-542 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_画面URLに差異有 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | SS設計不備 | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx＞プロセス概要＞URLの表記と、実際のURLに差異が生じている ・詳細設計書→/estimate/before-entry ・実際のURI→/estimate/before-apply | SS設計不備のため | SS設計を正規のURLに修正 | 詳細設計書_G0105_申込前確認画面.xlsx＞プロセス概要 →資料URL：https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfRgJpXYhrNNFllllc5LllSvjJFnepyQ/edit#gid=1646711699
SASUKE_PROJ_H8739-541 | 【単体テスト・不具合】G0105_申込前確認画面_ブラウザバックで遷移してきたときの挙動 | tm-s_teramoto | 完了 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 実装不備 | Safari(iOS)のみ、次画面の"G0106_重要事項確認画面"からブラウザバックで遷移してきたとき際に、「次へ」ボタンが非活性のまま表示されている | 読み込み時に、キャッシュを使用しており、javascriptが再実行されないため (iOSの仕様という記事を散見) | 要調査
SASUKE_PROJ_H8739-534 | 【SS設計不備】G0106 ご本人さま確認に関して画面_申込セッションが存在しないときG9991画面にリダイレクトと記載されているがG9990が正 | inouchi | 完了 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | （※必須） SS設計不備 | （必須） ~~申込セッションが削除された状態で次へボタンを押下するとG9990エラー画面に遷移される。~~ ~~本来はG9991認証エラー画面に遷移されることが期待値である。~~ (2021/1/8判明)実装不備ではなく、詳細設計不備でした。 修正点 詳細設計書のセッション取得エラーのリダイレクト先の画面を下記のように修正オネガイシマス。 (誤) 申込セッションが取得できなかった場合は、G9991_画面遷移エラー画面に遷移する (正) 申込セッションが取得できなかった場合は、 **G9990** _画面遷移エラー画面に遷移する | ~~helpers.phpのexecRequestメソッドにG9991画面にリダイレクトされる処理がないためだと考えられる。~~ ~~対処法~~ ~~execRequestメソッドに下記の分岐を追加~~ 詳細設計書の記載誤り | 詳細設計書を修正致しました。
SASUKE_PROJ_H8739-529 | 【単体テスト・不具合】Karriere\JsonDecoder\ClassBindings参照エラー | inouchi | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 実装不備 | 以下のエラーが出てカバレッジレポートが出力できない ``` Fatal error: Could not check compatibility between App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\DisclosureAnswerBackendApiResponseTransformer::register(App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\ClassBindings $classBindings) and Karriere\JsonDecoder\Transformer::register(Karriere\JsonDecoder\ClassBindings $classBindings), because class App\Repository\Backend\DisclosureAnswer\ClassBindings is not available in /server/app/Repository/Backend/DisclosureAnswer/DisclosureAnswerBackendApiResponseTransformer.php on line 10 ``` | use の記述漏れ | use Karriere\JsonDecoder\ClassBindings; を追記する
SASUKE_PROJ_H8739-528 | 【単体テスト・不具合】商品情報のドメインバリュークラスで存在しないクラスを継承している | t.taguchi | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 実装不備 | 継承元のクラスが内とエラーが出力される | 継承元クラスが存在しないProductionInfoとなっている（実際に存在しているのはProductInfo） | 継承元クラスProductInfoに変更
SASUKE_PROJ_H8739-527 | 【単体テスト・不具合】告知情報事前確認画面_戻るボタン押下時にエラーが表示される | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 実装不備 | ・戻るボタン押下でG0116画面に遷移後、エラーが表示される。 | G0116画面で必要なjsファイルがsasuketmブランチに入っていないのではないかと考えられる。 ![image][screencapture-local-sasuke-jp-estimate-profession-input-2021-01-06-17_08_19 (1).png] | ー
SASUKE_PROJ_H8739-526 | 【単体テスト・不具合】G0112_告知情報事前確認画面_次へボタン押下時の二重押下防止処理が未実装 | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 |  | 実装不備 | ・ボタン押下時に非活性にならない | ー | ー
SASUKE_PROJ_H8739-525 | 【単体テスト・不具合】G0112_告知情報事前確認画面_次へボタン押下時にエラー画面に遷移 | TM森山 | 完了 | 2021-01-06 |  | 実装不備 | ・エラー画面に遷移する | ・未実装のため web.phpが下記のようになっているためsasuketmにコードが入っていないと考えられます。 ``` // G0117.告知情報入力画面（AURA）のルート Route::get('/G0117', 'G9999Controller')->name('G0117'); ``` | ー
SASUKE_PROJ_H8739-524 | 【単体テスト・不具合】G0106 ご本人さま確認に関して画面 IE11でモーダルが表示されない | 家塚晃慈 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 実装不備 | ボタン押下時にモーダルが表示されない。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタン ・個人情報の取り扱いボタン ・電磁的方法による交付ボタン
SASUKE_PROJ_H8739-522 | 【単体テスト・不具合】受取人・請求人情報の入力画面 定期なしの際の条件分岐が行われていない | 中道信行 | 完了 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 実装不備 | 初期画面が表示されない、テストケースのアサーションが通らない | 定期なしの際の条件分岐が行われていない 定期なしの場合のdescription変数が宣言されていないためリターンする際にエラーになる ``` if ($this->hasOnlyRegularProduct($productGroups)) { // 定期のみの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡保険金受取人'); } elseif ($this->hasRegularProduct($productGroups)) { // 定期を含む同時申込みの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡時支払金受取人（死亡保険金受取人）'); // 定期なしの場合 $description = sprintf($baseDescription, '死亡時支払金受取人'); $isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown = false; } return [ 'form' => $form, 'description' => $description, 'isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown' => $isDeathBenefitBeneficiariesLinkShown, ]; ``` | 定期なしの際の条件分岐が行われるように修正する
SASUKE_PROJ_H8739-521 | App\Repository\SessionRepository の仕様変更対応漏れ | TM森山 | 処理済み | 2021-01-06 |  | 実装不備 | App\Repository\SessionRepository こちらの仕様が変更になったと思われるのですが 変更後の対応が漏れているソースがいくつか存在しているようです。 例）今回発覚のきっかけとなった部分 App\Domain\WebdRegisterBusinessLogic#execute ``` // セッションを破棄する $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); $this->sessionRepository->forgetApplyInfo($session); ``` App\Repository\SessionRepository ``` public function forgetAccountInfo(): void { session()->forget(self::ACCOUNT_KEY); } public function forgetApplyInfo(): void { session()->forget(self::APPLY_KEY); } ``` セッションまわりはSessionRepositoryに集約されている前提になってしまいますが コントローラからビジネスロジックにセッションを引数で渡している部分も不要と思われます。 （ビジネスロジックではSessionRepositoryが注入されているため） ■下記の調査・修正が発生すると思われます ・コントローラ→ビジネスロジックでセッションを引数で渡している部分の調査と修正 ・ビジネスロジックでSessionRepositoryを使用している部分の引数調査と修正 ■ロジックへの引数 $request->session() を削除する ``` $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($request->session(), $previousUrl); ↓ $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($previousUrl); ``` ■Doc、引数 $session関連を削除する ``` /** * 初期表示処理 * * @param \Illuminate\Session\Store $session セッション * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(Store $session, string $previousUrl): array ↓ /** * 初期表示処理 * * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(string $previousUrl): array ``` ■リポジトリへの引数 引数の$sessionを削除する ``` $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); ↓ $this->sessionRepository->forgetAccountInfo(); ``` | App\Repository\SessionRepository の仕様変更対応漏れ | ■ロジックへの引数 $request->session() を削除する ``` $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($request->session(), $previousUrl); ↓ $data = $this->webdRegisterBusinessLogic->execute($previousUrl); ``` ■Doc、引数 $session関連を削除する ``` /** * 初期表示処理 * * @param \Illuminate\Session\Store $session セッション * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(Store $session, string $previousUrl): array ↓ /** * 初期表示処理 * * @param string string $previousUrl 前のURL */ public function execute(string $previousUrl): array ``` ■リポジトリへの引数 引数の$sessionを削除する ``` $this->sessionRepository->forgetAccountInfo($session); ↓ $this->sessionRepository->forgetAccountInfo(); ```