## マイルストーン
TM残タスクマイルストーン
No. | 作業項目 | 担当 | 残工数 （1/18時点） | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|  |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
プラン比較ポップアップ 提出物（10画面）
SP2〜5
1 | 詳細設計 | 詳細設計担当
2 | 実装 | 実装担当 （3名） |  | 1月 18 月: ※一部レビュー残あり
3 | 単体テスト | 単体テスト担当 （4名） | 20人日
4 | 不具合修正 | 不具合修正担当 （5名） | 60人日（予想） | 2月 1 月: 一部親課題を切り分けた不具合の対応
SP6
1 | 詳細設計 | 詳細設計担当
2 | 実装 | 実装担当 （3名） | 20人日
3 | 単体テスト | 単体テスト担当 （4名） | 60人日
4 | 不具合修正 | 不具合修正担当 （5名） | 60人日（予想）
※1/18ITaリカバリライン

## 方針・体制
▼直近の体制見直し
来週からは体制の見直しを早々にかけながら、SP2〜SP5で出ている不具合を優先的に消化するところをメインに取り組む
▼今後の体制見直し（TM社担当分）
方針：SP2〜SP5の不具合解消に注力（専属リソースを充てる）
具体目標：1月中にSP2〜SP5が単体レベルで完了していること
体制分け：不具合対応、実装、単体テスト
▼体制

## スケジュール (イオン保険様)_bk (hidden)
イオン保険サービス殿
予約システム、HP移行 マスタースケジュール
コンテンツ移行
※21・22日祝日
|  |  | 17日 | 24日 | 31日 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | 5日 | 12日 | 19日 | 26日 |  | 2日 | 9日 | 16日 | 23日
作業項番 | 作業項目 | 担当 | 8月 |  | 9月 |  |  |  | 10月 | [5 empty] | 11月
|  |  | 3Week | 4Week | 1Week | 2Week | 3Week | 4Week | 1Week | 2Week | 3Week | 4Week | 5Week |  | 1Week | 2Week | 3Week | 4Week
| コンテンツ精査 | イオン様
| ー対象コンテンツリスト作成 | イオン様
| ー対象コンテンツ移行可否 調査・判断 | イオン様/サスケ
| ※案1 対象コンテンツAzurue環境移行 | サスケ
| ー旧環境でのコンテンツ更新停止 | イオン様
| ー動作確認 | サスケ
| ※案2 対象コンテンツAzurue環境移行 | サスケ
| ー動作確認 | サスケ
| 対象コンテンツAzurue環境移行 | サスケ
| ー旧環境でのコンテンツ更新停止 | イオン様
| ー動作確認 | サスケ
| UAT | イオン様
| 文言データ受領 | イオン様 |  |  |  |  | ●
| ユーザー登録 | イオン様
| 店舗情報登録(117店舗) | イオン様
| リリース | サスケ | [11 empty] | ★Launch→
| ードメイン移管 | イオン様 |  |  |  |  | ●
| ードメインTTL短縮 | イオン様 | [9 empty] | ●
| ードメイン切替 | イオン様 | [11 empty] | ●
| ー旧環境リバースプロキシ設定 | イオン様 | [11 empty] | ●
| ーSPF設定切替 | イオン様 | [11 empty] | ●
| ードメインTTL戻し | イオン様 | [11 empty] | ●
案1
特定期間より、コンテンツ更新を止めてリニューアル後に更新追加を行います。
案2
一度コンテンツを納品頂き、コンテンツ更新をリニューアル1～2週前までは行います。再度、最新のコンテンツを納品頂く事となります。
※最新コンテンツの内容によりますが、上手く表示できない際に解決時間が少ないのがリスクになるかと思います。
店舗データ・ユーザーデータの受領スケジュールに無理はございませんでしょうか？
10月以降の店舗・ユーザーデータにつきましてはご入力頂けますでしょうか？
各種文言・設定値の受領スケジュールに問題ございませんでしょうか？