## ITb疎通
No. | 画面/帳票/バッチ/メール | エリア | SP | 画面名 | 内部疎通(API) | 外部疎通(基幹API) | 予定日 | 実施日 | テスト結果(○,×) | 備考
1 | 画面 | 試算エリア | SP1 | G0101_計算機画面 | なし |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 | ○
2 | 画面 | 試算エリア | SP1 | G0102_試算結果画面 | 申込参照API | なし | 2021-01-12 | 2021-01-28 | × | SASUKE_PROJ_H8739-826(解決) SASUKE_PROJ_H8739-835(保留)
3 |  |  |  |  | 保険商品設計API | ・商品情報ラインアップ取得API
4 |  |  |  |  | 保険料計算API | ・保険料計算API
5 |  |  |  |  | 保険商品チェックAPI | ・販売条件チェックAPI
6 |  |  |  |  | 保険料レンジ取得API | ・保険料レンジ取得API
7 | 画面 | 基本情報入力エリア | SP2 | G0105_申込前確認画面 | 保険商品チェックAPI | ・販売条件チェックAPI | 2021-01-12 | 2021-01-26 | × | SASUKE_PROJ_H8739-814(処理中)
8 | 画面 | 基本情報入力エリア | SP2 | G0106_ご本人さま確認に関して画面 | なし |  | 2021-01-12 | 2021-01-26 | 〇
9 | 画面 | 基本情報入力エリア | SP2 | G0107_個人情報入力画面 | なし |  | 2021-01-12 | 2021-01-28 | 〇 | ITbアドホック後に下記疎通も確認 ・dアカウント連携 ・Line連携 ・yahoo!連携
10 | 画面 | 基本情報入力エリア | SP2 | G0108_個人情報確認画面 | 申込参照API | なし | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 〇 | SASUKE_PROJ_H8739-865(解決)
11 |  |  |  |  | アカウント発行可否チェックAPI | なし
12 |  |  |  |  | 申込追加API | なし
13 | 画面 | 基本情報入力エリア | SP2 | G0109_申込内容確認画面 | 申込参照API | なし | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 〇
14 |  |  |  |  | 保険商品設計API | ・商品情報ラインアップ取得API
15 | 画面 | 重要事項確認エリア | SP2 | G0110_重要事項確認画面 | なし |  | 2021-01-13 | 2021-01-29 | 〇
16 | 画面 | 重要事項確認エリア | SP2 | G0111_意向確認画面 | 申込参照API | なし | 2021-01-13 | 2021-01-29 | × | SASUKE_PROJ_H8739-890(処理中)
17 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
18 | 画面 | 告知入力エリア | SP2 | G0112_告知情報事前確認画面 | 申込更新API | なし | 2021-01-13
19 | 画面 | 告知入力エリア | SP2 | G0116_ご職業・年収入力画面 | 保険商品チェックAPI | ・販売条件チェックAPI | 2021-01-13
20 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
21 | 画面 | 告知入力エリア | SP2 | G0117_告知情報入力画面(AURA) | 告知開始API | ・証券番号取得API ・JWT取得API | 2021-01-13
22 |  |  |  |  | 告知回答API | ・ディスクロージャAPI
23 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
24 | 画面 | 告知入力エリア | SP2 | G0118_告知情報確認画面(AURA) | 告知開始API | ・証券番号取得API ・JWT取得API | 2021-01-13
25 |  |  |  |  | 告知回答API | ・ディスクロージャAPI
26 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
27 | 画面 | 受取人・支払方法選択エリア | SP3 | G0119_受取人・請求人入力画面 | 申込更新API | なし | 2021-01-14
28 | 画面 | 受取人・支払方法選択エリア | SP3 | G0120_受取人・請求人確認画面 | 申込更新API | なし | 2021-01-14
29 | 画面 | 受取人・支払方法選択エリア | SP3 | G0121_保険料払込方法選択画面 | 保険商品チェックAPI | ・販売条件チェックAPI | 2021-01-14 |  |  | ITbアドホック後に下記疎通も確認 ・SBPM口座連携
30 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
32 | 画面 | 本人確認・完了エリア | SP4 | G0123_本人確認書類提出画面 | 本人情報チェックAPI | ・ウィルス対策API | 2021-01-15 |  |  | ITbアドホック後に下記疎通も確認 ・dアカウント本人連携
33 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
34 | 画面 | 本人確認・完了エリア | SP4 | G0124_申込内容最終確認画面 | 申込更新API | なし | 2021-01-15
35 |  |  |  |  | 申込完了API | ・申込データ連動API ・ファイルアップロード
36 | 画面 | 本人確認・完了エリア | SP4 | G0125_申込完了画面 | なし |  | 2021-01-15
26 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0126_システムメンテナンス画面
27 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面
28 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後）
28
29 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0199_Webダイレクトページ共通項目
30 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | [5 empty] | ITbアドホック後に下記疎通も確認 ・dアカウント連携 ・Line連携 ・yahoo!連携
31 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0202_Web申込み専用ページトップ画面
31
31
32 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面
32
33 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面
34 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面
35 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面
36 | 画面 | Web申込専用ページエリア |  | G0207_Web申込み専用ページクレジットカード登録画面
37 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面
38 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0209_Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後）
39 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応確認画面
40 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面
41 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0212_Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン）
42 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面
43 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0214_Web申込み専用ページメールアドレス変更画面
44 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面
45 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0216_Web申込み専用ページパスワード変更画面
46 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0301_管理ログイン画面
47 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0302_管理パスワード再発行画面
48 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0303_管理パスワード登録・変更画面
49 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0304_管理データアップロード画面
50 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0305_管理ユーザ管理画面
51 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0399_管理共通項目
Web申込専用画面と
管理画面については、
1/18～計画予定

## bk-kikan
No | 内部疎通(API) | 外部疎通(基幹API)
1 | アカウント認証API | なし
2 | アカウント発行可否チェックAPI | なし
3 | パスワード変更API | なし
4 | プラン削除API | なし
5 | プラン参照API | なし
6 | プラン追加API | なし
7 | メールアドレス再設定API | なし
8 | メールアドレス変更API | なし
9 | 運用者パスワード更新API | なし
10 | 運用者パスワード再設定API | なし
11 | 運用者削除API | なし
12 | 運用者参照API | なし
13 | 運用者追加・更新API | なし
14 | 運用者認証API | なし
15 | 運用者認証ハッシュチェックAPI | なし
16 | 告知回答API | ・ディスクロージャAPI
17 | 告知開始API | ・証券番号取得API ・JWT取得API
18 | 告知完了API | ・ディスクロージャAPI ・JWT取得API ・ステータス送信 ・選択情報即時反映API ・ファイルアップロード
19 | 申込完了API | ・申込データ連動API ・ファイルアップロード
20 | 申込更新API | なし
21 | 申込削除API | なし
22 | 申込再設定API | ・本人確認書類搭載API ・ファイルアップロード
23 | 申込参照API | なし
24 | 申込追加API | なし
25 | 認証ハッシュチェックAPI | なし
26 | 保険商品チェックAPI | ・販売条件チェックAPI
27 | 保険商品設計API | ・商品情報ラインアップ取得API
28 | 保険料レンジ取得API | ・保険料レンジ取得API
29 | 保険料計算API | ・保険料計算API
30 | 本人情報チェックAPI | ・ウィルス対策API
31 | 連絡参照API | なし
32 | 連絡対応済API | なし
33 | ステータス同期バッチ | ・申込ファイル照会 API ・ファイルダウンロード