## 0202
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-02-02 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 1 | 21 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 19 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 完了 | 100% | 1 | 21 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 19 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 19 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 完了 | 100% | 4 | 21 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 17 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 16 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 完了 | 100% | 3 | 21 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 18 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 18 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | 1 | 21 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 21 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 21 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | 1 | 21 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 21 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 21 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 1 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 19 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 16 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 完了 | 100% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 1 | 20 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 18 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 20 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 完了 | 100% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 1 | 20 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 18 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 16 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 | 対応中 | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 95% | 3 | 21 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 18 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 5 | 16 | 4 | 3.8 | -0.2 | -0.6125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 対応中 | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  | 95% | 3 | 19 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 16 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 4 | 14 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.4
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 1 | 21 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 19 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 対応中 | 95% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-19 | 完了 | 100% | 1 | 21 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 19 | 0.125 | 0.11875 | -0.00625 | 8 | 18 | 2.25 | 2.25 | 0 | -0.00625
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 対応中 | 100% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 95% | 1 | 20 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 18 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 19 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 1 | 19 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 18 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 対応中 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-21 |  | 95% | 1 | 19 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 20 | 4.875 | 4.875 | 0 | 6 | 14 | 2.5 | 2.375 | -0.125 | -0.125
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 完了 | 100% | 1 | 19 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 17 | 0.25 | 0.25 | 0 | 9 | 17 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 薬袋 | 江澤・松橋 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 完了 | 100% | 薬袋 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 50% | 1 | 19 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 8 | 0.75 | 0.375 | -0.375 | -0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 18 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 14 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 100% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-18 |  | 95% | 1 | 18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 14 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 95% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 95% | 1 | 18 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 16 | 0.375 | 0.35625 | -0.01875 | 4 | 12 | 1.75 | 1.6625 | -0.0875 | -0.10625
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 対応中 | 90% | 川上 | 田口 | 2021-01-27 | 2021-01-29 |  | 95% | 1 | 18 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 17 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 3 | 5 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.15
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 80% | 石川 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-02 |  | 15% | 1 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0 | 14 | 16 | 3.5 | 2.8 | -0.7 | 2 | 2 | 2.5 | 0.375 | -2.125 | -2.825 | レビューによりリファクタ対応で時間を要していた。 担当要員でもう1名追加してリカバリを図る。
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 100% | 中道 | 寺本 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 15% | 1 | 17 | 0.875 | 0.875 | 0 | 11 | 13 | 3.875 | 3.875 | 0 | 4 | 2 | 1.25 | 0.375 | -0.875 | -0.875
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 対応中 | 100% | 川上 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 85% | 1 | 17 | 0.75 | 0.75 | 0 | 14 | 16 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3 | 2 | 1.3333 | 1.7 | 0.36667 | 0.36667
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-26 | 2021-01-29 |  | 100% | 川上 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 50% | 1 | 17 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 6 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 対応中 | 90% | 石川 | 石垣 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  | 18% | 1 | 17 | 1.125 | 1.125 | 0 | 14 | 16 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 2 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.0525
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | 完了 | 100% | 石川 | 石垣 | 2021-02-05 | 2021-02-08 |  | 15% | 1 | 17 | 0.25 | 0.25 | 0 | 11 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.225
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 対応中 | 90% | 石川 | 石垣 | 2021-02-09 | 2021-02-12 |  | 15% | 1 | 17 | 0.25 | 0.25 | 0 | 10 | 12 | 4.25 | 3.825 | -0.425 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.125
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 完了 | 100% | 中道 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 20% | 1 | 17 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 16 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 完了 | 100% | 井内 | 寺本 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 100% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0 | 4 | 2 | 0.625 | 1.25 | 0.625 | 0.625
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 90% | 井内 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 100% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 16 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.2375
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 65% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 4 | 2 | 0.625 | 0.8125 | 0.1875 | 0.1875
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 100% | 1 | 17 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 対応中 | 90% | 井内 | 石垣 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  | 95% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 15 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [15 empty] | 薬袋 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -2.2875 |  |  |  |  | 2.7267 | 0.43917
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)

## 0201
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-02-01 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 1 | 20 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 18 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 完了 | 100% | 1 | 20 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 18 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 18 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 完了 | 100% | 4 | 20 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 16 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 15 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 完了 | 100% | 3 | 20 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 17 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 17 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | 1 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 20 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | 1 | 20 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 20 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 20 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 1 | 19 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 18 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 15 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 完了 | 100% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 1 | 19 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 17 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 19 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 完了 | 100% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 1 | 19 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 17 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 15 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 | 対応中 | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 95% | 3 | 20 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 17 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 5 | 15 | 4 | 3.8 | -0.2 | -0.6125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 対応中 | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  | 95% | 3 | 18 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 15 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 4 | 13 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.4
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 1 | 20 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 18 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 対応中 | 95% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-19 | 完了 | 100% | 1 | 20 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 18 | 0.125 | 0.11875 | -0.00625 | 8 | 17 | 2.25 | 2.25 | 0 | -0.00625
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 対応中 | 100% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 95% | 1 | 19 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 17 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 18 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 1 | 18 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 17 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 対応中 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-21 |  | 95% | 1 | 18 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 19 | 4.875 | 4.875 | 0 | 6 | 13 | 2.5 | 2.375 | -0.125 | -0.125
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 完了 | 100% | 1 | 18 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0 | 9 | 16 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 薬袋 | 江澤・松橋 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 完了 | 100% | 薬袋 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 50% | 1 | 18 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 7 | 0.75 | 0.375 | -0.375 | -0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 13 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 100% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-18 |  | 95% | 1 | 17 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 13 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 95% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 95% | 1 | 17 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 15 | 0.375 | 0.35625 | -0.01875 | 4 | 11 | 1.75 | 1.6625 | -0.0875 | -0.10625
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 対応中 | 90% | 川上 | 田口 | 2021-01-27 | 2021-01-29 |  | 95% | 1 | 17 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 16 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 3 | 4 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.15
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 80% | 石川 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-02 |  | 15% | 1 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 14 | 15 | 3.5 | 2.8 | -0.7 | 2 | 1 | 1.25 | 0.375 | -0.875 | -1.575
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 90% | 中道 | 寺本 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 15% | 1 | 16 | 0.875 | 0.875 | 0 | 11 | 12 | 3.875 | 3.4875 | -0.3875 | 4 | 1 | 0.625 | 0.375 | -0.25 | -0.6375
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 対応中 | 100% | 川上 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 75% | 1 | 16 | 0.75 | 0.75 | 0 | 14 | 15 | 3.75 | 3.75 | 0 | 3 | 1 | 0.66667 | 1.5 | 0.83333 | 0.83333
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-26 | 2021-01-29 |  | 100% | 川上 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 15% | 1 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 5 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 対応中 | 90% | 石川 | 石垣 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  | 18% | 1 | 16 | 1.125 | 1.125 | 0 | 14 | 15 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 2 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.0525
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | 完了 | 100% | 石川 | 石垣 | 2021-02-05 | 2021-02-08 |  | 15% | 1 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0 | 11 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.225
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 対応中 | 90% | 石川 | 石垣 | 2021-02-09 | 2021-02-12 |  | 15% | 1 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0 | 10 | 11 | 4.25 | 3.825 | -0.425 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.125
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 完了 | 100% | 中道 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 20% | 1 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 15 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 完了 | 100% | 井内 | 寺本 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 100% | 1 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 4 | 1 | 0.3125 | 1.25 | 0.9375 | 0.9375
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 90% | 井内 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 100% | 1 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 15 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 1.2375
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 65% | 1 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 4 | 1 | 0.3125 | 0.8125 | 0.5 | 0.5
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 90% | 1 | 16 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 1.125
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 対応中 | 90% | 井内 | 石垣 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  | 95% | 1 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 14 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [15 empty] | 薬袋 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -2.675 |  |  |  |  | 4.8683 | 2.1933
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
▼定性コメント
・新規参画者3名の環境構築作成のため、一部メンバー（青木、石垣など）がフォロー工数発生。
・追加3名のタスクアサイン、WBSは明日以降に随時調整予定

## 0129
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-29 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 1 | 19 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 17 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 完了 | 100% | 1 | 19 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 17 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 完了 | 100% | 4 | 19 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 15 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 14 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 | 完了 | 100% | 3 | 19 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 16 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 16 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | 1 | 19 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 19 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 19 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | 1 | 19 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 19 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 19 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 1 | 18 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 17 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 14 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 完了 | 100% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 1 | 18 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 16 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 18 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 完了 | 100% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 1 | 18 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 16 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 14 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 | 対応中 | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 90% | 3 | 19 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 16 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 5 | 14 | 4 | 3.6 | -0.4 | -0.8125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 対応中 | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  | 90% | 3 | 17 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 14 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 4 | 12 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.55
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 完了 | 100% | 1 | 19 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 17 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 対応中 | 95% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-19 | 完了 | 100% | 1 | 19 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 17 | 0.125 | 0.11875 | -0.00625 | 8 | 16 | 2.25 | 2.25 | 0 | -0.00625
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 対応中 | 95% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 95% | 1 | 18 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 16 | 1.375 | 1.3062 | -0.06875 | 2 | 17 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.21875
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 完了 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 1 | 17 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 16 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-05 | 2021-01-07 | 対応中 | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-21 |  | 95% | 1 | 17 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 18 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 6 | 12 | 2.5 | 2.375 | -0.125 | -0.6125
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-21 | 完了 | 100% | 1 | 17 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 9 | 15 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 薬袋 | 江澤・松橋 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 完了 | 100% | 薬袋 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 50% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 6 | 0.75 | 0.375 | -0.375 | -0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 12 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 100% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-18 |  | 95% | 1 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 12 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 95% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 95% | 1 | 16 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 14 | 0.375 | 0.35625 | -0.01875 | 4 | 10 | 1.75 | 1.6625 | -0.0875 | -0.10625
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 対応中 | 90% | 川上 | 田口 | 2021-01-27 | 2021-01-29 |  | 95% | 1 | 16 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 15 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 3 | 3 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.15
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 80% | 石川 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-02 |  | 15% | 1 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 14 | 14 | 3.5 | 2.8 | -0.7 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | -0.325
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 70% | 中道 | 寺本 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 15% | 1 | 15 | 0.875 | 0.875 | 0 | 11 | 11 | 3.875 | 2.7125 | -1.1625 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | -0.7875
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 対応中 | 90% | 川上 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 65% | 1 | 15 | 0.75 | 0.75 | 0 | 14 | 14 | 3.75 | 3.375 | -0.375 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.925
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-26 | 2021-01-29 |  | 70% | 川上 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 0% | 1 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 4 | 3.25 | 2.275 | -0.975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.975
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 | 対応中 | 90% | 石川 | 石垣 | 2021-02-03 | 2021-02-04 |  | 18% | 1 | 15 | 1.125 | 1.125 | 0 | 14 | 14 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 2 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.0525
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 | 完了 | 100% | 石川 | 石垣 | 2021-02-05 | 2021-02-08 |  | 15% | 1 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 11 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.225
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-18 | 2021-01-29 | 対応中 | 90% | 石川 | 石垣 | 2021-02-09 | 2021-02-12 |  | 15% | 1 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 10 | 10 | 4.25 | 3.825 | -0.425 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.125
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 完了 | 100% | 中道 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 20% | 1 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 14 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 完了 | 100% | 井内 | 寺本 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 95% | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1875
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 対応中 | 90% | 井内 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 95% | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 14 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 3 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 65% | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8125
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 完了 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 70% | 1 | 15 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 0.875
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 対応中 | 90% | 井内 | 石垣 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  | 95% | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 13 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [15 empty] | 薬袋 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -5.3563 |  |  |  |  | 6.81 | 1.4537
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)

## 0128
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-28 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 100% | 1 | 18 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 16 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 100% | 1 | 18 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 16 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 90% | 4 | 18 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 14 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 13 | 4.5 | 4.05 | -0.45 | -0.45
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 100% | 3 | 18 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 15 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 15 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 18 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 18 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 18 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 18 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 18 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-20 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 17 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 16 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 13 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-26 | 100% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 17 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 15 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 17 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.0625
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-20 | 100% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 17 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 15 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 13 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 95% | 3 | 18 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 15 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 5 | 13 | 4 | 3.8 | -0.2 | -0.6125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  | 95% | 3 | 16 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 13 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 4 | 11 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.4
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 100% | 1 | 18 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 16 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 95% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-19 |  | 95% | 1 | 18 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 16 | 0.125 | 0.11875 | -0.00625 | 8 | 15 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.11875
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 95% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 17 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 15 | 1.375 | 1.3062 | -0.06875 | 2 | 16 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.36875
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 16 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 15 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-21 |  | 95% | 1 | 16 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 17 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 6 | 11 | 2.5 | 2.375 | -0.125 | -0.6125
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |  | 100% | 1 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 9 | 14 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 薬袋 | 江澤・松橋 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 100% | 薬袋 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 50% | 1 | 16 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 5 | 0.75 | 0.375 | -0.375 | -0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 11 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 95% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-18 |  | 90% | 1 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 13 | 0.25 | 0.2375 | -0.0125 | 3 | 11 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.2375
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 95% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 90% | 1 | 15 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 13 | 0.375 | 0.35625 | -0.01875 | 4 | 9 | 1.75 | 1.575 | -0.175 | -0.19375
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 川上 | 田口 | 2021-01-27 | 2021-01-29 |  | 95% | 1 | 15 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 14 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 3 | 2 | 1.5 | 2.1375 | 0.6375 | 0.6
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 15% | 1 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 14 | 13 | 3.25 | 2.45 | -0.8 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | -0.425
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 70% | 中道 | 田口 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 15% | 1 | 14 | 0.875 | 0.875 | 0 | 11 | 10 | 3.5227 | 2.7125 | -0.81023 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | -0.43523
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 90% | 川上 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 50% | 1 | 14 | 0.75 | 0.75 | 0 | 14 | 13 | 3.4821 | 3.375 | -0.10714 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.89286
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-26 | 2021-01-29 |  | 50% | 川上 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 0% | 1 | 14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 3 | 2.4375 | 1.625 | -0.8125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8125
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 90% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 15% | 1 | 14 | 1.125 | 1.125 | 0 | 14 | 13 | 3.8304 | 3.7125 | -0.11786 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.18214
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 100% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-04 | 2021-02-06 |  | 15% | 1 | 14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 11 | 10 | 0.22727 | 0.25 | 0.022727 | 2 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.24773
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  | 90% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-07 | 2021-02-09 |  | 15% | 1 | 14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 10 | 9 | 3.825 | 3.825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 100% | 中道 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 20% | 1 | 14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 13 | 3.25 | 3.25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-26 | 100% | 井内 | 寺本 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 95% | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1875
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 井内 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 95% | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 13 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 3 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 100% | 寺本 | 田口 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 65% | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8125
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  | 100% | 寺本 | 田口 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 65% | 1 | 14 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8125
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 90% | 井内 | 田口 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  | 95% | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 12 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [15 empty] | 薬袋 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -3.9438 |  |  |  |  | 6.5125 | 2.5687
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)

## 0127
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-27 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 100% | 1 | 17 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 15 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 100% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 15 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 90% | 4 | 17 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 13 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 12 | 4.5 | 4.05 | -0.45 | -0.45
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 100% | 3 | 17 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 14 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 14 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 17 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 17 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-20 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 16 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 15 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 12 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-26 | 100% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 16 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 14 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 16 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.0625
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-20 | 100% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 16 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 14 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 12 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 95% | 3 | 17 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 14 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 5 | 12 | 4 | 3.8 | -0.2 | -0.6125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  | 95% | 3 | 15 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 12 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 4 | 10 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.4
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 100% | 1 | 17 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 15 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 95% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-19 |  | 95% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 15 | 0.125 | 0.11875 | -0.00625 | 8 | 14 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.11875
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 95% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 16 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 14 | 1.375 | 1.3062 | -0.06875 | 2 | 15 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.36875
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 15 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 14 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-21 |  | 95% | 1 | 15 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 16 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 6 | 10 | 2.5 | 2.375 | -0.125 | -0.6125
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |  | 100% | 1 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 9 | 13 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 薬袋 | 江澤・松橋 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 100% | 薬袋 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 50% | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 4 | 0.75 | 0.375 | -0.375 | -0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 10 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 95% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-18 |  | 90% | 1 | 14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 12 | 0.25 | 0.2375 | -0.0125 | 3 | 10 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.2375
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 95% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 80% | 1 | 14 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 12 | 0.375 | 0.35625 | -0.01875 | 4 | 8 | 1.75 | 1.4 | -0.35 | -0.36875
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 川上 | 田口 | 2021-01-27 | 2021-01-29 |  | 95% | 1 | 14 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 13 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 3 | 1 | 0.75 | 2.1375 | 1.3875 | 1.35
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 15% | 1 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 14 | 12 | 3 | 2.45 | -0.55 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | -0.175
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 70% | 中道 | 田口 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 0% | 1 | 13 | 0.875 | 0.875 | 0 | 11 | 9 | 3.1705 | 2.7125 | -0.45795 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45795
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 90% | 川上 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 50% | 1 | 13 | 0.75 | 0.75 | 0 | 14 | 12 | 3.2143 | 3.375 | 0.16071 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1607
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-26 | 2021-01-29 |  | 30% | 川上 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 0% | 1 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 2 | 1.625 | 0.975 | -0.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 90% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 10% | 1 | 13 | 1.125 | 1.125 | 0 | 14 | 12 | 3.5357 | 3.7125 | 0.17679 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.37679
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 100% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-04 | 2021-02-06 |  | 15% | 1 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 11 | 9 | 0.20455 | 0.25 | 0.045455 | 2 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.27045
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  | 90% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-07 | 2021-02-09 |  | 15% | 1 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 10 | 8 | 3.4 | 3.825 | 0.425 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.725
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 中道 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 20% | 1 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 12 | 3.25 | 2.925 | -0.325 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-26 | 100% | 井内 | 寺本 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 95% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1875
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 井内 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 95% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 12 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 3 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 90% | 寺本 | 田口 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 65% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 10 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 4 | 0 | 0 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  | 100% | 寺本 | 田口 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 30% | 1 | 13 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 90% | 井内 | 田口 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  | 95% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 11 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [15 empty] | 薬袋 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -2.5063 |  |  |  |  | 6.175 | 3.6687
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)

## 0126
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-26 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 100% | 1 | 17 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 15 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 100% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 15 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 90% | 4 | 17 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 13 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 11 | 4.5 | 4.05 | -0.45 | -0.45
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 100% | 3 | 17 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 14 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 14 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 17 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 17 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 17 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-20 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 16 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 15 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 11 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-26 | 100% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 90% | 1 | 16 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 14 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 16 | 1.25 | 1.125 | -0.125 | -0.125
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-20 | 100% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 16 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 14 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 11 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 95% | 3 | 17 | 4.125 | 4.125 | 0 | 6 | 14 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 5 | 11 | 4 | 3.8 | -0.2 | -0.6125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  | 95% | 3 | 15 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 11 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 4 | 9 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.4
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 100% | 1 | 17 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 15 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 95% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-19 |  | 95% | 1 | 17 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 15 | 0.125 | 0.11875 | -0.00625 | 9 | 14 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.11875
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 95% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 16 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 14 | 1.375 | 1.3062 | -0.06875 | 2 | 15 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.36875
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 15 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 14 | 1.25 | 1.25 | 0 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-21 |  | 95% | 1 | 15 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 16 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 6 | 9 | 2.5 | 2.375 | -0.125 | -0.6125
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |  | 100% | 1 | 15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 10 | 13 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 薬袋 | 江澤・松橋 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-26 | 100% | 薬袋 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 50% | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 3 | 0.75 | 0.375 | -0.375 | -0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 9 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 95% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-18 |  | 90% | 1 | 14 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 11 | 0.25 | 0.2375 | -0.0125 | 3 | 9 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.2375
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 95% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 80% | 1 | 14 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 11 | 0.375 | 0.35625 | -0.01875 | 4 | 7 | 1.75 | 1.4 | -0.35 | -0.36875
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 川上 | 田口 | 2021-01-27 | 2021-01-29 |  | 65% | 1 | 14 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 13 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 3 | 0 | 0 | 1.4625 | 1.4625 | 1.425
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 15% | 1 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 14 | 11 | 2.75 | 2.45 | -0.3 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 70% | 中道 | 田口 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 0% | 1 | 13 | 0.875 | 0.875 | 0 | 11 | 8 | 2.8182 | 2.7125 | -0.10568 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10568
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 90% | 川上 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 50% | 1 | 13 | 0.75 | 0.75 | 0 | 14 | 11 | 2.9464 | 3.375 | 0.42857 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4286
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-26 | 2021-01-29 |  | 10% | 川上 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 0% | 1 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 1 | 0.8125 | 0.325 | -0.4875 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4875
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 90% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 10% | 1 | 13 | 1.125 | 1.125 | 0 | 14 | 11 | 3.2411 | 3.7125 | 0.47143 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.67143
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 90% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-04 | 2021-02-06 |  | 15% | 1 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 11 | 8 | 0.18182 | 0.225 | 0.043182 | 2 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.26818
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  | 90% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-07 | 2021-02-09 |  | 15% | 1 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 10 | 7 | 2.975 | 3.825 | 0.85 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.15
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 中道 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 15% | 1 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 11 | 3.25 | 2.925 | -0.325 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.025
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-26 | 100% | 井内 | 寺本 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 95% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1875
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 井内 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 95% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 11 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 3 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 90% | 寺本 | 田口 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 45% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 9 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 4 | 0 | 0 | 0.5625 | 0.5625 | 0.55
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  | 90% | 寺本 | 田口 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 15% | 1 | 13 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 8 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 3 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0.175
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 90% | 井内 | 田口 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  | 95% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 10 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 3 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [15 empty] | 薬袋 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -0.76875 |  |  |  |  | 5.65 | 4.8812
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],[1]休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,[1]休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],[1]休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],[1]休日!$A1:A105)

## 0125
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-25 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 100% | 1 | 15 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 13 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 100% | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 13 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 90% | 4 | 15 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 11 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 10 | 4.5 | 4.05 | -0.45 | -0.45
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 100% | 3 | 15 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 12 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 12 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 15 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 15 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-20 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 14 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 13 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 10 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 95% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 90% | 1 | 14 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 12 | 0.625 | 0.59375 | -0.03125 | 2 | 14 | 1.25 | 1.125 | -0.125 | -0.15625
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-20 | 100% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 14 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 12 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 10 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 90% | 3 | 15 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 12 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 5 | 10 | 4 | 3.6 | -0.4 | -0.8125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  | 90% | 3 | 13 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 10 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 4 | 8 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.55
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 100% | 1 | 15 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 13 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 95% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-19 |  | 90% | 1 | 15 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 13 | 0.125 | 0.11875 | -0.00625 | 8 | 12 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.23125
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 95% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 14 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 12 | 1.375 | 1.3062 | -0.06875 | 2 | 13 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.36875
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 江澤・松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 100% | 1 | 13 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 12 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-21 |  | 90% | 1 | 13 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 14 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 6 | 8 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | -0.7375
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-21 |  | 100% | 1 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | 9 | 11 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 薬袋 | 江澤・松橋 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 90% | 薬袋 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 50% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 4 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 2 | 0.75 | 0.375 | -0.375 | -0.3875
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-20 | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 90% | 1 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 8 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.225
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 95% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-18 |  | 90% | 1 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 10 | 0.25 | 0.2375 | -0.0125 | 3 | 8 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.2375
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 95% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 75% | 1 | 12 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 10 | 0.375 | 0.35625 | -0.01875 | 4 | 6 | 1.75 | 1.3125 | -0.4375 | -0.45625
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 川上 | 田口 | 2021-01-27 | 2021-01-29 |  | 50% | 1 | 12 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 11 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 3 | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | 1.0875
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 15% | 1 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 14 | 10 | 2.5 | 2.45 | -0.05 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.325
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 70% | 中道 | 田口 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 0% | 1 | 11 | 0.875 | 0.875 | 0 | 11 | 7 | 2.4659 | 2.7125 | 0.24659 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24659
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 70% | 川上 | 井内 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 50% | 1 | 11 | 0.75 | 0.75 | 0 | 14 | 10 | 2.6786 | 2.625 | -0.053571 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.94643
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 江澤・松橋 | 2021-01-26 | 2021-01-29 |  | 0% | 川上 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 0% | 1 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-29 |  | 70% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-01 | 2021-02-03 |  | 0% | 1 | 11 | 1.125 | 1.125 | 0 | 14 | 10 | 2.9464 | 2.8875 | -0.058929 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058929
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |  | 70% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-04 | 2021-02-06 |  | 15% | 1 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | 11 | 7 | 0.15909 | 0.175 | 0.015909 | 2 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.24091
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 | 江澤・松橋 | 2021-01-18 | 2021-01-29 |  | 70% | 薬袋 | 石垣 | 2021-02-07 | 2021-02-09 |  | 15% | 1 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | 10 | 6 | 2.55 | 2.975 | 0.425 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.725
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 中道 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 15% | 1 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 10 | 3.25 | 2.925 | -0.325 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.025
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 井内 | 寺本 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 95% | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 10 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 4 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 井内 | 寺本 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 95% | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 10 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 3 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 90% | 寺本 | 田口 | 2021-02-01 | 2021-02-04 |  | 35% | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 4 | 0 | 0 | 0.4375 | 0.4375 | 0.425
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  | 90% | 寺本 | 田口 | 2021-02-05 | 2021-02-09 |  | 15% | 1 | 11 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 7 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 3 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0.175
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 90% | 井内 | 田口 | 2021-02-10 | 2021-02-12 |  | 95% | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 9 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 0 | 0 | 1.1875 | 1.1875 | 1.175
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [15 empty] | 薬袋 | 井内 | 2021-02-03 | 2021-02-05 |  | 50% | [10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -1.2 |  |  |  |  | 4.2 | 3
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)

## 0122
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-22 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 14 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 12 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 12 | 1.75 | 1.575 | -0.175 | -0.175
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 88% | 4 | 14 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 10 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 9 | 4.5 | 3.96 | -0.54 | -0.54
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 90% | 3 | 14 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 11 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 11 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.225
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 14 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 14 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 14 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 13 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 12 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 9 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 13 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 11 | 0.625 | 0.5625 | -0.0625 | 2 | 13 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.125
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 13 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 11 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 9 | 1.75 | 1.6625 | -0.0875 | -0.125
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 95% | 3 | 14 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 11 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 3 | 9 | 4 | 3.8 | -0.2 | -0.6125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 3 | 12 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 9 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 2 | 7 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.4
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 14 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 12 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 14 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 12 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 11 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.125
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 13 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 11 | 1.375 | 1.2375 | -0.1375 | 2 | 12 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.4375
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 12 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 11 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 11 | 5 | 4.75 | -0.25 | -0.25
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 90% | 1 | 12 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 13 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 2 | 7 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | -0.7375
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 95% | 1 | 12 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 10 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 薬袋 | 松橋 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 90% | 薬袋 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 15% | 1 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 3 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 1 | 0.75 | 0.1125 | -0.6375 | -0.65
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 7 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 90% | 1 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 9 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 7 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.25
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 70% | 1 | 11 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 9 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 5 | 1.75 | 1.225 | -0.525 | -0.5625
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 15% | 1 | 11 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 10 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 5 | 2.25 | 0.3375 | -1.9125 | -1.95
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 15% | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 9 | 3.5 | 2.45 | -1.05 | 2 | 3 | 2.5 | 0.375 | -2.125 | -3.175
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 65% | 森山 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 10 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 6 | 3.875 | 2.5188 | -1.3562 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | -2.5 | -3.8562
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 70% | 森山 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 50% | 1 | 10 | 0.75 | 0.75 | 0 | 5 | 9 | 3.75 | 2.625 | -1.125 | 2 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2.125
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 0% | 森山 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 5 | 3.25 | 0 | -3.25 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -5.25
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 80% | 井内 | 田口 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 10 | 1.125 | 1.125 | 0 | 4 | 9 | 4.125 | 3.3 | -0.825 | 2 | 5 | 2 | 0 | -2 | -2.825
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 80% | 田口 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 6 | 0.25 | 0.2 | -0.05 | 1 | 1 | 1.5 | 0.3 | -1.2 | -1.25
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 70% | 井内 | 田口 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 20% | 1 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 5 | 4.25 | 2.975 | -1.275 | 2 | 4 | 2 | 0.4 | -1.6 | -2.875
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内 | 田口 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 9 | 3.25 | 2.925 | -0.325 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | -1.6 | -1.925
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 井内 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 95% | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 9 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 5 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 95% | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 9 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 4 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 35% | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 7 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 4 | 1.25 | 0.4375 | -0.8125 | -0.825
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  | 20% | 石垣 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 15% | 1 | 10 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 6 | 0.125 | 0.025 | -0.1 | 2 | 3 | 1.25 | 0.1875 | -1.0625 | -1.1625
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 95% | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 3 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.075
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [11 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02 |  |  | 薬袋 |  |  |  |  | 40%
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -10.9187 |  |  |  |  | -22.3775 | -33.2963
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
予定日、担当者など変更予定

## 0121
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-21 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 13 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 11 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 11 | 1.75 | 1.575 | -0.175 | -0.175
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 85% | 4 | 13 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 9 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 8 | 4.5 | 3.825 | -0.675 | -0.675
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 90% | 3 | 13 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 10 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 10 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.225
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 13 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 13 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 13 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 12 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 11 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 8 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 12 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 10 | 0.625 | 0.5625 | -0.0625 | 2 | 12 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.125
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 12 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 10 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 8 | 1.75 | 1.6625 | -0.0875 | -0.125
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 95% | 3 | 13 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 10 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 3 | 8 | 4 | 3.8 | -0.2 | -0.6125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 3 | 11 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 8 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 2 | 6 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.4
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 13 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 11 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 13 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 11 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 10 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.125
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 12 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 10 | 1.375 | 1.2375 | -0.1375 | 2 | 11 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.4375
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 11 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 10 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 10 | 5 | 4.75 | -0.25 | -0.25
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 85% | 1 | 11 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 12 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 2 | 6 | 2.5 | 2.125 | -0.375 | -0.8625
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 95% | 1 | 11 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 9 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 9 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 薬袋 | 松橋 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 90% | 薬袋 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 15% | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 2 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 6 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 85% | 1 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 8 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 6 | 2.25 | 1.9125 | -0.3375 | -0.3625
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 55% | 1 | 10 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 8 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 4 | 1.75 | 0.9625 | -0.7875 | -0.825
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 10 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 9 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 4 | 2.25 | 0 | -2.25 | -2.2875
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 15% | 1 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 8 | 3.5 | 2.45 | -1.05 | 2 | 2 | 2.5 | 0.375 | -2.125 | -3.175
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 60% | 森山 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 9 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 5 | 3.875 | 2.325 | -1.55 | 2 | 4 | 2.5 | 0 | -2.5 | -4.05
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 70% | 森山 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 50% | 1 | 9 | 0.75 | 0.75 | 0 | 5 | 8 | 3.75 | 2.625 | -1.125 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2.125
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 0% | 森山 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 9 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 4 | 3.25 | 0 | -3.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -4.25
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 80% | 井内 | 田口 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 9 | 1.125 | 1.125 | 0 | 4 | 8 | 4.125 | 3.3 | -0.825 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | -2.825
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 80% | 田口 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 9 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 5 | 0.25 | 0.2 | -0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.25
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 70% | 井内 | 田口 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 20% | 1 | 9 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 4 | 4.25 | 2.975 | -1.275 | 2 | 3 | 2 | 0.4 | -1.6 | -2.875
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内 | 田口 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 9 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 8 | 3.25 | 2.925 | -0.325 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | -0.6 | -0.925
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 井内 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 95% | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 4 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 95% | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 3 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 35% | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 6 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 3 | 1.25 | 0.4375 | -0.8125 | -0.825
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  | 20% | 石垣 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 15% | 1 | 9 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 5 | 0.125 | 0.025 | -0.1 | 2 | 2 | 1.25 | 0.1875 | -1.0625 | -1.1625
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 35% | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 7 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 2 | 1.25 | 0.4375 | -0.8125 | -0.825
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [11 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02 |  |  | 薬袋 |  |  |  |  | 40%
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -11.1125 |  |  |  |  | -19.85 | -30.9625
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
予定日、担当者など変更予定

## 0120
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-20 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 12 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 10 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 10 | 1.75 | 1.575 | -0.175 | -0.175
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 80% | 4 | 12 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 8 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 7 | 4.5 | 3.6 | -0.9 | -0.9
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 90% | 3 | 12 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 9 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 9 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.225
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 12 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 12 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 11 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 10 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 7 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 11 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 9 | 0.625 | 0.5625 | -0.0625 | 2 | 11 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.125
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 11 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 9 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 7 | 1.75 | 1.6625 | -0.0875 | -0.125
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 70% | 3 | 12 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 9 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 3 | 7 | 4 | 2.8 | -1.2 | -1.6125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 70% | 3 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 7 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 2 | 5 | 3 | 2.1 | -0.9 | -1.15
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 12 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 10 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 12 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 10 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 9 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.125
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 11 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 9 | 1.375 | 1.2375 | -0.1375 | 2 | 10 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.4375
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 10 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 9 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4.75 | -0.25 | -0.25
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 70% | 1 | 10 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 11 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 2 | 5 | 2.5 | 1.75 | -0.75 | -1.2375
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 95% | 1 | 10 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 8 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 薬袋 | 松橋 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 薬袋 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 1 | 0.0625 | 0 | -0.0625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0625
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 5 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 85% | 1 | 9 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 7 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 5 | 2.25 | 1.9125 | -0.3375 | -0.3625
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 25% | 1 | 9 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 7 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 3 | 1.75 | 0.4375 | -1.3125 | -1.35
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 9 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 8 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 3 | 2.25 | 0 | -2.25 | -2.2875
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 15% | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 7 | 3.5 | 2.45 | -1.05 | 2 | 1 | 1.25 | 0.375 | -0.875 | -1.925
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 50% | 森山 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 8 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 4 | 3.875 | 1.9375 | -1.9375 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | -2.5 | -4.4375
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 70% | 森山 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 20% | 1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 0 | 5 | 7 | 3.75 | 2.625 | -1.125 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | -1.6 | -2.725
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 0% | 森山 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 3 | 2.4375 | 0 | -2.4375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4375
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 80% | 井内 | 田口 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 8 | 1.125 | 1.125 | 0 | 4 | 7 | 4.125 | 3.3 | -0.825 | 2 | 3 | 2 | 0 | -2 | -2.825
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 80% | 田口 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0.2 | -0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.25
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 70% | 井内 | 田口 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 20% | 1 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 3 | 3.1875 | 2.975 | -0.2125 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | -1.6 | -1.8125
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内 | 田口 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 7 | 3.25 | 2.925 | -0.325 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 井内 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 95% | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 7 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 3 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 40% | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 7 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 2 | 1.25 | 0.5 | -0.75 | -0.7625
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 20% | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 5 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 2 | 1.25 | 0.25 | -1 | -1.0125
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  | 20% | 石垣 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 15% | 1 | 8 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 4 | 0.125 | 0.025 | -0.1 | 2 | 1 | 0.625 | 0.1875 | -0.4375 | -0.5375
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 15% | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 6 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 1 | 1.25 | 0.1875 | -1.0625 | -1.075
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [11 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02 |  |  | 薬袋 |  |  |  |  | 40%
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -9.675 |  |  |  |  | -20.6875 | -30.3625
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
予定日、担当者など変更予定

## 0119
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-19 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 11 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 9 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 9 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 9 | 1.75 | 1.575 | -0.175 | -0.175
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 80% | 4 | 11 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 7 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 6 | 4.5 | 3.6 | -0.9 | -0.9
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 90% | 3 | 11 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 8 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 8 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.225
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 11 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 11 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 10 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 9 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 6 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 10 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 8 | 0.625 | 0.5625 | -0.0625 | 2 | 10 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.125
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 10 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 8 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 6 | 1.75 | 1.6625 | -0.0875 | -0.125
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 70% | 3 | 11 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 8 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 3 | 6 | 4 | 2.8 | -1.2 | -1.6125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 70% | 3 | 9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 6 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 2 | 4 | 3 | 2.1 | -0.9 | -1.15
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 11 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 9 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 10 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 85% | 1 | 11 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 9 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 8 | 2.25 | 1.9125 | -0.3375 | -0.35
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 10 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 8 | 1.375 | 1.2375 | -0.1375 | 2 | 9 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.4375
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 9 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 8 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 8 | 5 | 4.75 | -0.25 | -0.25
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 65% | 1 | 9 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 10 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 2 | 4 | 2.5 | 1.625 | -0.875 | -1.3625
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 78% | 1 | 9 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 7 | 2.25 | 1.755 | -0.495 | -0.495
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 伊東・須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 松橋 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 0% | 寺本 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 4 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 80% | 1 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 6 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 4 | 2.25 | 1.8 | -0.45 | -0.475
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 15% | 1 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 6 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 2 | 1.75 | 0.2625 | -1.4875 | -1.525
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 7 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 2 | 2.25 | 0 | -2.25 | -2.2875
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 15% | 1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 6 | 3.5 | 2.45 | -1.05 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | -0.675
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 40% | 森山 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 7 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 3 | 2.9062 | 1.55 | -1.3562 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | -2.5 | -3.8563
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 65% | 森山 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 7 | 0.75 | 0.75 | 0 | 5 | 6 | 3.75 | 2.4375 | -1.3125 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2.3125
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 0% | 森山 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 2 | 1.625 | 0 | -1.625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.625
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 80% | 井内 | 田口 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 7 | 1.125 | 1.125 | 0 | 4 | 6 | 4.125 | 3.3 | -0.825 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2.825
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 80% | 田口 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 0.25 | 0.2 | -0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.25
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 70% | 井内 | 田口 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 20% | 1 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 2 | 2.125 | 2.975 | 0.85 | 2 | 1 | 1 | 0.4 | -0.6 | 0.25
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内 | 田口 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 6 | 3.25 | 2.925 | -0.325 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 井内 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 50% | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 6 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 2 | 1.25 | 0.625 | -0.625 | -0.6375
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 20% | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 6 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 1 | 1.25 | 0.25 | -1 | -1.0125
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 15% | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 1 | 0.625 | 0.1875 | -0.4375 | -0.45
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  | 20% | 石垣 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 15% | 1 | 7 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 3 | 0.125 | 0.025 | -0.1 | 2 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0.0875
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 15% | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 5 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0.175
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [11 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02 |  |  | 薬袋 |  |  |  |  | 15%
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -7.3438 |  |  |  |  | -17.2325 | -24.5763
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
予定日、担当者など変更予定

## 0118
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-18 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 10 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 8 | 1.75 | 1.575 | -0.175 | -0.175
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 80% | 4 | 10 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 6 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 5 | 4.5 | 3.6 | -0.9 | -0.9
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 90% | 3 | 10 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 7 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 7 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.225
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 10 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 9 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 5 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 9 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 7 | 0.625 | 0.5625 | -0.0625 | 2 | 9 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.125
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 9 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 7 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 5 | 1.75 | 1.6625 | -0.0875 | -0.125
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 70% | 3 | 10 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 7 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 3 | 5 | 4 | 2.8 | -1.2 | -1.6125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 55% | 3 | 8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 5 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 2 | 3 | 3 | 1.65 | -1.35 | -1.6
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 10 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 8 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 58% | 1 | 10 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 7 | 2.25 | 1.305 | -0.945 | -0.9575
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 9 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 7 | 1.375 | 1.2375 | -0.1375 | 2 | 8 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.4375
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 8 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 7 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 7 | 5 | 4.75 | -0.25 | -0.25
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 65% | 1 | 8 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 9 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 2 | 3 | 2.5 | 1.625 | -0.875 | -1.3625
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 50% | 1 | 8 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 6 | 2.25 | 1.125 | -1.125 | -1.125
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 伊東・須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 松橋 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 0% | 寺本 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 3 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 75% | 1 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 5 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 3 | 2.25 | 1.6875 | -0.5625 | -0.5875
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 7 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 5 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 1 | 0.875 | 0 | -0.875 | -0.9125
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 7 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 6 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 1 | 1.125 | 0 | -1.125 | -1.1625
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 15% | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 5 | 3.5 | 2.45 | -1.05 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | -0.675
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 中道 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 15% | 森山 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 6 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 2 | 1.9375 | 0.58125 | -1.3563 | 2 | 1 | 1.25 | 0 | -1.25 | -2.6063
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 45% | 森山 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 6 | 0.75 | 0.75 | 0 | 5 | 5 | 3.75 | 1.6875 | -2.0625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0625
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 0% | 森山 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 1 | 0.8125 | 0 | -0.8125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8125
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 80% | 井内 | 田口 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 6 | 1.125 | 1.125 | 0 | 4 | 5 | 4.125 | 3.3 | -0.825 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1.825
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 80% | 田口 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 0.2 | -0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.25
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 50% | 井内 | 田口 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 20% | 1 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 1 | 1.0625 | 2.125 | 1.0625 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4625
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内 | 田口 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 5 | 3.25 | 2.925 | -0.325 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 井内 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 20% | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 5 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 1 | 1.25 | 0.25 | -1 | -1.0125
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 20% | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 5 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2375
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 15% | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0.175
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  | 20% | 石垣 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 15% | 1 | 6 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 2 | 0.083333 | 0.025 | -0.058333 | 2 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0.12917
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 15% | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0.175
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [11 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02 |  |  | 薬袋 |  |  |  |  | 50%
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -7.0271 |  |  |  |  | -11.545 | -18.5721
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
予定日、担当者など変更予定

## 0115
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-15 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 9 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 7 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 7 | 1.75 | 1.575 | -0.175 | -0.175
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 75% | 4 | 9 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 5 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 4 | 4.5 | 3.375 | -1.125 | -1.125
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 90% | 3 | 9 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 6 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 6 | 2.25 | 2.025 | -0.225 | -0.225
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 9 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 9 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 8 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 7 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 4 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 8 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 6 | 0.625 | 0.5625 | -0.0625 | 2 | 8 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.125
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 6 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 4 | 1.75 | 1.6625 | -0.0875 | -0.125
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 40% | 3 | 9 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 6 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 3 | 4 | 4 | 1.6 | -2.4 | -2.8125
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 55% | 3 | 7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 4 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 2 | 2 | 3 | 1.65 | -1.35 | -1.6
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 85% | 1 | 9 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 7 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2.55 | -0.45 | -0.45
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 45% | 1 | 9 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 7 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 6 | 2.25 | 1.0125 | -1.2375 | -1.25
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 80% | 1 | 8 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 6 | 1.375 | 1.2375 | -0.1375 | 2 | 7 | 3 | 2.4 | -0.6 | -0.7375
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 7 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 6 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4.75 | -0.25 | -0.25
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 65% | 1 | 7 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 8 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 2 | 2 | 2.5 | 1.625 | -0.875 | -1.3625
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 50% | 1 | 7 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 5 | 2.25 | 1.125 | -1.125 | -1.125
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 伊東・須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 松橋 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 0% | 寺本 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 75% | 1 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 2 | 2.25 | 1.6875 | -0.5625 | -0.5875
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 6 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 4 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0375
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 6 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 5 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0375
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 2.45 | -1.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石川 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 5% | 森山 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 5 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 1 | 0.96875 | 0.19375 | -0.775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.775
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 30% | 森山 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1.125 | -1.875 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.875
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 0% | 森山 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 70% | 井内 | 田口 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 5 | 1.125 | 1.125 | 0 | 4 | 4 | 4.125 | 2.8875 | -1.2375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2375
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  | 80% | 田口 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.2 | -0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.25
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  | 0% | 井内 | 田口 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 20% | 1 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内 | 田口 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 4 | 3.25 | 2.925 | -0.325 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 20% | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2375
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 70% | 寺本 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 20% | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.0875 | -0.0375 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2125
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 2 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0125
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  | 20% | 石垣 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 5 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 1 | 0.041667 | 0.025 | -0.016667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016667
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 70% | 寺本 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.0875 | -0.0375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0375
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [11 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02 |  |  | 薬袋 |  |  |  |  | 50%
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -6.9292 |  |  |  |  | -9.3 | -16.2292
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
▼現状（SP2〜5）
詳細設計：100％（一部単体で不備あり）
実装：91％（未実装、レビュー残あり）
単体テスト：72％（ケース未実装あり）
＋不具合多数
▼リカバリ振り返り
年始からTM残タスクの情報整理、メンバーの当て込みとWBS作成。
1/18のITa開始に向けて、「1/14までにSP2〜SP5の完了」を目標にTM12名のリソースを詰め込み、
常に状況確認とコミュニケーション、生産性の高い体制をとってきた。
→開発メンバーの意識、態度は向上している。とはいえ結果マイナス進捗。
▼原因
・見積もり不備、不足
・スキル不足
・おしりを決めた状態による非効率なリソースアサイン
▼直近の体制見直し
来週からは体制の見直しを早々にかけながら、SP2〜SP5で出ている不具合を優先的に消化するところをメインに取り組む
▼今後の体制見直し（TM社担当分）
方針：SP2〜SP5の不具合解消に注力（専属リソースを充てる）
具体目標：1月中にSP2〜SP5が単体レベルで完了していること
体制分け：不具合対応、実装、単体テスト

## 0114
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-14 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 6 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 6 | 1.75 | 1.575 | -0.175 | -0.175
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 70% | 4 | 8 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 4 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 3 | 3.375 | 3.15 | -0.225 | -0.225
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 83% | 3 | 8 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 5 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 5 | 2.25 | 1.8675 | -0.3825 | -0.3825 | 入力画面含め、PTでいくつか不具合があり遅延。
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 8 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 7 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 6 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 3 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 7 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 5 | 0.625 | 0.5625 | -0.0625 | 2 | 7 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.125
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 井内、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 7 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 5 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 3 | 1.75 | 1.6625 | -0.0875 | -0.125 | PTでいくつか不具合があり遅延。
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 90% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 35% | 3 | 8 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 5 | 4.125 | 3.7125 | -0.4125 | 3 | 3 | 4 | 1.4 | -2.6 | -3.0125 | PG対応完了。
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 90% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 35% | 3 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 2.25 | -0.25 | 2 | 1 | 1.5 | 1.05 | -0.45 | -0.7 | PG対応完了。
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 100% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 85% | 1 | 8 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 6 | 0.625 | 0.625 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2.55 | -0.45 | -0.45
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 40% | 1 | 8 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 6 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 5 | 2.25 | 0.9 | -1.35 | -1.3625 | 入力画面含め、PTでいくつか不具合があり遅延。
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 45% | 1 | 7 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 5 | 1.375 | 1.2375 | -0.1375 | 2 | 6 | 3 | 1.35 | -1.65 | -1.7875 | 中道の立ち上がりでPG遅れに伴いPT遅延。
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 6 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 5 | 1.25 | 1.25 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4.75 | -0.25 | -0.25
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口、川上 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 40% | 1 | 6 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 7 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 2 | 1 | 1.25 | 1 | -0.25 | -0.7375
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 50% | 1 | 6 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 2 | 4 | 2.25 | 1.125 | -1.125 | -1.125 | 担当寺本が先行PT遅延により着手遅延。寺本他PTをフォローによりリカバリ中。
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 伊東・須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 松橋 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 寺本 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 1 | 1.125 | 2.1375 | 1.0125 | 1.0125
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 森山・石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 45% | 1 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 3 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 1 | 1.125 | 1.0125 | -0.1125 | -0.1375
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 5 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 3 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0375
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 5 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 4 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0375
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 65% | 田口 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4 | 3 | 2.625 | 2.275 | -0.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石川 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 5% | 森山 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 4 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.19375 | 0.19375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19375
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  | 15% | 森山 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0 | 5 | 3 | 2.25 | 0.5625 | -1.6875 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6875 | 担当川上が他画面の単体フォローに入った関係で着手遅延。PG,PT川上着手中。
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  |  | 森山 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 50% | 井内 | 田口 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 4 | 1.125 | 1.125 | 0 | 4 | 3 | 3.0938 | 2.0625 | -1.0312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0312 | 有友が横断的な不具合に対応により着手遅延。
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 田口 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 100% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  |  | 井内 | 田口 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 20% | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 60% | 井内 | 田口 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 20% | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 3 | 3.25 | 1.95 | -1.3 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.9 | 中道が他画面でPG着手遅れ。着手開始で順調に対応中。
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 20% | 1 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2375
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 70% | 寺本 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 20% | 1 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.0875 | -0.0375 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2125
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  | 70% | 石垣 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.0875 | -0.0375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0375
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  | 石垣 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 4 | 2.125 | 2.125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 70% | 寺本 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 2 | 0.125 | 0.0875 | -0.0375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0375
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [11 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02 |  |  | 薬袋 |  |  |  |  | 40%
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | -5.8 |  |  |  |  | -6.82 | -12.62
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)

## 0113
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-13 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 7 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 5 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 5 | 1.75 | 1.575 | -0.175 | -0.175
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 48% | 4 | 7 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 3 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 2 | 2.25 | 2.16 | -0.09 | -0.09
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 75% | 3 | 7 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 4 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 4 | 2.25 | 1.6875 | -0.5625 | -0.5625 | 入力画面含め、PTでいくつか不具合があり遅延。
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 7 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 6 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 2.1375 | -0.1125 | -0.1125
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 95% | 1 | 6 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 4 | 0.625 | 0.5625 | -0.0625 | 2 | 6 | 1.25 | 1.1875 | -0.0625 | -0.125
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 石垣、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 60% | 1 | 6 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 4 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 2 | 1.75 | 1.05 | -0.7 | -0.7375 | PTでいくつか不具合があり遅延。
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 95% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 35% | 3 | 7 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 4 | 3.3 | 3.9187 | 0.61875 | 3 | 2 | 2.6667 | 1.4 | -1.2667 | -0.64792 | PG対応中。本日1/13（水）完了予定。
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 75% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 35% | 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | 1.6667 | 1.875 | 0.20833 | 2 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.2583 | PG対応中。明日1/14（木）完了予定。
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 70% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 85% | 1 | 7 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 5 | 0.625 | 0.4375 | -0.1875 | 2 | 6 | 3 | 2.55 | -0.45 | -0.6375
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 40% | 1 | 7 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 5 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 4 | 2.25 | 0.9 | -1.35 | -1.3625 | 入力画面含め、PTでいくつか不具合があり遅延。
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 45% | 1 | 6 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 4 | 1.375 | 1.2375 | -0.1375 | 2 | 5 | 3 | 1.35 | -1.65 | -1.7875 | 中道の立ち上がりでPG遅れに伴いPT遅延。
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 5 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 4 | 1.25 | 1.125 | -0.125 | 4 | 4 | 5 | 4.75 | -0.25 | -0.375
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口、川上 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 40% | 1 | 5 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 6 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5125
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 50% | 1 | 5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 3 | 2.25 | 1.125 | -1.125 | -1.15 | 担当寺本が先行PT遅延により着手遅延。寺本他PTをフォローによりリカバリ中。
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 伊東・須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-13 | 100% | 川上 | 松橋 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 寺本 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 95% | 1 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1375 | 2.1375 | 2.1375
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 20% | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 2 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.425
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 4 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 2 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0375
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 4 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 3 | 0.375 | 0.2625 | -0.1125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 90% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 50% | 田口 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 3 | 0.5 | 0.45 | -0.05 | 4 | 2 | 1.75 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石川 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 5% | 森山 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 3 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.19375 | 0.19375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19375
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  |  | 森山 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0 | 5 | 2 | 1.5 | 0 | -1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | 担当川上が他画面の単体フォローに入った関係で着手遅延。PG,PT川上着手中。
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 90% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  |  | 森山 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 3 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 須永 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 90% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 30% | 井内 | 田口 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 3 | 1.125 | 1.0125 | -0.1125 | 4 | 2 | 2.0625 | 1.2375 | -0.825 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9375 | 有友が横断的な不具合に対応により着手遅延。
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 田口 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 須永 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 90% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  |  | 井内 | 田口 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 3 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 30% | 井内 | 田口 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 2 | 2.1667 | 0.975 | -1.1917 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1917 | 中道が他画面でPG着手遅れ。着手開始で順調に対応中。
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 寺本 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 0% | 1 | 3 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 2 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 70% | 寺本 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 3 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 2 | 0.125 | 0.0875 | -0.0375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | 石垣 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 3 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0125
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  | 石垣 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 3 | 2.125 | 1.9125 | -0.2125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2125
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 50% | 寺本 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 3 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 1 | 0.125 | 0.0625 | -0.0625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [11 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02 |  |  | 薬袋 |  |  |  |  | 20%
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | -0.475 |  |  |  |  | -3.8583 |  |  |  |  | -3.3067 | -7.64
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)

## 0112
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-12 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 6 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 4 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 80% | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 4 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 4 | 1.75 | 1.4 | -0.35 | -0.35
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 43% | 4 | 6 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 2 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 1 | 1.125 | 1.935 | 0.81 | 0.81
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 50% | 3 | 6 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 3 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 3 | 2.25 | 1.125 | -1.125 | -1.125 | PTが遅れており、リカバリ検討中。
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 6 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 5 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 1 | 1.125 | 2.1375 | 1.0125 | 1.0125
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 90% | 1 | 5 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 3 | 0.625 | 0.5625 | -0.0625 | 2 | 5 | 1.25 | 1.125 | -0.125 | -0.1875
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 石垣、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 30% | 1 | 5 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 3 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 1 | 0.875 | 0.525 | -0.35 | -0.3875
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 72% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 35% | 3 | 6 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 3 | 2.475 | 2.97 | 0.495 | 3 | 1 | 1.3333 | 1.4 | 0.066667 | 0.56167
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 60% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 35% | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 0.83333 | 1.5 | 0.66667 | 2 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 1.7167
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-12 | 45% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 85% | 1 | 6 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 4 | 0.625 | 0.28125 | -0.34375 | 2 | 5 | 3 | 2.55 | -0.45 | -0.79375 | vue.jsの実装に手こずっており、本日有識者にてフォロー済み。
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 40% | 1 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 4 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 3 | 2.25 | 0.9 | -1.35 | -1.3625 | PTが遅れており、リカバリ検討中。
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 40% | 1 | 5 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 3 | 1.375 | 1.2375 | -0.1375 | 2 | 4 | 3 | 1.2 | -1.8 | -1.9375 | PTが遅れており、リカバリ検討中。
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 95% | 1 | 4 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 3 | 1.25 | 1.125 | -0.125 | 4 | 3 | 3.75 | 4.75 | 1 | 0.875
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口、川上 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 40% | 1 | 4 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 5 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5125
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 | 2021-01-12 | 70% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 50% | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 2 | 0.16667 | 0.175 | 0.0083333 | 2 | 2 | 2.25 | 1.125 | -1.125 | -1.1167 | PTが遅れており、リカバリ検討中。
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 伊東 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 0% | 川上 | 松橋 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 寺本 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 4 | 0.125 | 0 | -0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 20% | 1 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 90% | 石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 20% | 1 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.425
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 0% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0 | -0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 2 | 0.375 | 0.2625 | -0.1125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 35% | 田口 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 2 | 0.5 | 0.45 | -0.05 | 4 | 1 | 0.875 | 1.225 | 0.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石川 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  | 5% | 森山 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 2 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.19375 | 0.19375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19375
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  |  | 森山 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 2 | 0.75 | 0.75 | 0 | 5 | 1 | 0.75 | 0 | -0.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | 川上が単体フォローに入った関係で担当者入替予定。
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 80% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  |  | 森山 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 2 | 0.25 | 0.2 | -0.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 須永 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 20% | 井内 | 田口 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 2 | 1.125 | 1.0125 | -0.1125 | 4 | 1 | 1.0312 | 0.825 | -0.20625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31875
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 田口 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 須永 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  |  | 井内 | 田口 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 2 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 100% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  |  | 井内 | 田口 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 1 | 1.0833 | 0 | -1.0833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0833 | 着手し始めた状況なので、明日以降進捗状況によりリカバリ検討。
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 70% | 寺本 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 0% | 1 | 2 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 1 | 0.125 | 0.0875 | -0.0375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 20% | 寺本 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 2 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 1 | 0.125 | 0.025 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | 石垣 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 2 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0125
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  | 石垣 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 2 | 2.125 | 1.9125 | -0.2125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2125
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 90% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  | 寺本 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 2 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0125
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [11 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02 |  |  | 薬袋 |  |  |  |  | 10%
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | -0.625 |  |  |  |  | -2.1821 |  |  |  |  | -0.98583 | -3.7929
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)

## 0108
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-08 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計計 | PG |  |  | 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv |  | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | 期間 |  | 工数 |  | 進捗 | (人日) | リカバリプラン
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 実装 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数 |  | 予定 | 経過 | 予定 工数 | 実績 工数
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 95% | 1 | 5 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.85 | -0.15 | -0.15
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 80% | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 3 | 1.75 | 1.4 | -0.35 | -0.35
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 寺本 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  | 30% | 4 | 5 | 0.875 | 0.875 | 0 | 1 | 1 | 0.875 | 0.875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 1.35
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | ヨト | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 石垣 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 30% | 3 | 5 | 0.875 | 0.875 | 0 | 2 | 2 | 0.875 | 0.875 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0.675 | -0.825 | -0.825
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※サスケ | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 100% | ※変更管理 | - | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 5 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 井内 | 田口 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 75% | 1 | 4 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.6875 | 1.6875 | 1.6875
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 江澤 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 90% | 1 | 4 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 2 | 0.625 | 0.5625 | -0.0625 | 2 | 4 | 1.25 | 1.125 | -0.125 | -0.1875
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 家塚 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 90% | 石垣、川上 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 0% | 1 | 4 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 2 | 0.375 | 0.3375 | -0.0375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0375
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3.5 | 0.125 | 0.5 | 4.125 | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 65% | 森山、薬袋 | 井内 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 30% | 3 | 5 | 4.125 | 4.125 | 0 | 5 | 2 | 1.65 | 2.6812 | 1.0312 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.2312
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 |  | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 薬袋・小川 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  | 38% | 井内、薬袋 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 30% | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.85
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤・松橋 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 35% | 田口 | 井内 | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 85% | 1 | 5 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 3 | 0.625 | 0.21875 | -0.40625 | 2 | 4 | 3 | 2.55 | -0.45 | -0.85625
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 江澤 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 | 井内 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 40% | 1 | 5 | 0.125 | 0.125 | 0 | 2 | 3 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 2 | 2 | 2.25 | 0.9 | -1.35 | -1.3625
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 100% | 中道 | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 75% | 森山 | 井内 | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 20% | 1 | 4 | 1.375 | 1.375 | 0 | 2 | 2 | 1.375 | 1.0312 | -0.34375 | 2 | 3 | 3 | 0.6 | -2.4 | -2.7437
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友・ヨト | 松橋 | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 65% | 井内 | 田口 | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 50% | 1 | 3 | 1.25 | 1.25 | 0 | 2 | 2 | 1.25 | 0.8125 | -0.4375 | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | -0.4375
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 |  | 1.625 | 0.25 | 1.875 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 江澤 | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口、川上 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 30% | 1 | 3 | 1.875 | 1.875 | 0 | 3 | 4 | 4.875 | 4.3875 | -0.4875 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.2625
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 100% | 石川 | 松橋 | 2021-01-08 | 2021-01-13 |  | 70% | 寺本 | 井内 | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 50% | 1 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 3 | 1 | 0.083333 | 0.175 | 0.091667 | 2 | 1 | 1.125 | 1.125 | 0 | 0.091667
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 伊東 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 0% | 川上 | 松橋 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 寺本 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 3 | 0.125 | 0 | -0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 100% | 寺本、森山 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 20% | 1 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.575
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 70% | 石垣 | 井内 | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 20% | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.625
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 100% | 有友 | 松橋 | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  | 0% | 石垣 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 100% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 70% | 田口 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0 | 2 | 1 | 0.1875 | 0.2625 | 0.075 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  |  | 田口 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 1 | 0.5 | 0 | -0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 石川 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  |  | 森山 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 1 | 0.875 | 0.7875 | -0.0875 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0875
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  |  | 森山 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 1 | 0.75 | 0.675 | -0.075 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  |  | 森山 | 井内 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 1 | 0.25 | 0 | -0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 |  | 0.875 | 0.25 | 1.125 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 | 1.5 | 0.5 | 2 | 須永 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  |  | 井内 | 田口 | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 1 | 1.125 | 1.0125 | -0.1125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1125
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 100% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 田口 | 井内 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 4 |  | 0.25 | 4.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 須永 | 須永 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  |  | 井内 | 田口 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 1 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3 |  | 0.25 | 3.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  |  | 井内 | 田口 | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 1 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 寺本 | 井内 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 0% | 1 | 1 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0125
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 寺本 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 1 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0125
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | 石垣 | 井内 | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 1 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0125
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  | 石垣 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 1 | 2.125 | 1.9125 | -0.2125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2125
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 90% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  | 寺本 | 井内 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 1 | 0.125 | 0.1125 | -0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0125
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [11 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02 |  |  | 薬袋 |  |  |  |  | 10%
|  |  |  | 7.5 | 10.125 | 8.5 |  | 30.5 | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 26.125 |  |  |  | 49.125 |  |  | 78 | [22 empty] | -1.4625 |  |  |  |  | 0.66042 |  |  |  |  | 1.1375 | 0.33542
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25
Formulas:
SS進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
経過 = MAX(NETWORKDAYS([予定],B2,休日!$A1:A105), 0)
PG進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)
PT進捗 = NETWORKDAYS([予定],[終了],休日!$A1:A105)

## 0107
フロントエンド リカバリタスク | [15 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-07 | [9 empty] | SS/PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS/PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 (人日) | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | 設計・実装 |  |  | 設計・ 実装計 | 単体 |  | 単体計 | 主担当 | Rv 担当 |  |  | Rv |  | 主担当 | Rv 担当 | 予定 |  | Rv |  | 予定 稼働 | 実績 稼働 | 予定 工数 | 実績 工数 | 進捗 | 予定 稼働 | 実績 稼働 | 予定 工数 | 実績 工数 | 進捗
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  | 単体 | レビュー |  |  |  | 開始 | 終了 | 予定 |  |  |  | 開始 | 終了 | 予定
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 |  | 2021-01-04 | 2021-01-06 |  | 90% | 寺本 |  | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 75% | 3 | 4 | 0.75 | 0.675 | -0.075 | 3 | 2 | 2 | 2.25 | 0.25 | 0.175
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 |  | 2021-01-04 | 2021-01-06 |  | 90% | 石垣 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 80% | 3 | 4 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 2 | 2 | 1.75 | 1.4 | -0.35 | -0.375
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.75 | 1 | 1.75 | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川、ヨト |  | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  | 90% | 寺本 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 5 | 4 | 1.4 | 1.575 | 0.175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 |  | 2021-01-04 | 2021-01-08 |  | 70% | 石垣 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 10% | 5 | 4 | 1.4 | 1.225 | -0.175 | 2 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0.05
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | ※サスケ |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | ※サスケ |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | ※変更管理 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | ※変更管理 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 4 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 1.25 | 0.25 | 1.5 | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 85% | 田口 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 0% | 2 | 3 | 1.5 | 1.275 | -0.225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.225
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 1 | 0.25 | 1.25 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 |  | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 森山 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 65% | 3 | 3 | 1.25 | 1.125 | -0.125 | 2 | 3 | 1.25 | 0.8125 | -0.4375 | -0.5625
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 |  | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 70% | 石垣 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 0% | 3 | 3 | 0.75 | 0.525 | -0.225 | 2 | 1 | 0.875 | 0 | -0.875 | -1.1
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 7 | 0.25 | 1 | 8.25 | 3 | 1 | 4 | 川上、薬袋 |  | 2021-01-04 | 2021-01-14 |  | 50% | 森山 |  | 2021-01-13 | 2021-01-15 |  | 0% | 8 | 4 | 4.125 | 4.125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 4 |  | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 伊東、小川 |  | 2021-01-06 | 2021-01-14 |  | 60% | 井内 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 0% | 6 | 2 | 1.6667 | 3 | 1.3333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.25 | 1 | 1.25 | 2 | 1 | 3 | 中道 |  | 2021-01-04 | 2021-01-06 |  | 60% | 田口 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 80% | 3 | 4 | 1.25 | 0.75 | -0.5 | 2 | 3 | 3 | 2.4 | -0.6 | -1.1
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村、中道 |  | 2021-01-04 | 2021-01-07 |  | 0% | 田口 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 20% | 4 | 4 | 0.25 | 0 | -0.25 | 2 | 1 | 1.125 | 0.45 | -0.675 | -0.925
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 1.75 | 1 | 2.75 | 2 | 1 | 3 | 川村、中道 |  | 2021-01-05 | 2021-01-08 |  | 70% | 森山 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 60% | 4 | 3 | 2.0625 | 1.925 | -0.1375 | 2 | 2 | 3 | 1.8 | -1.2 | -1.3375
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 1.5 | 1 | 2.5 | 4 | 1 | 5 | 川村、家塚 |  | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 60% | 井内 |  | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 60% | 3 | 2 | 1.6667 | 1.5 | -0.16667 | 4 | 1 | 1.25 | 3 | 1.75 | 1.5833
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 | 3 | 3.25 | 0.5 | 6.75 | 2 | 0.5 | 2.5 | 有友 |  | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  | 90% | 田口 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 0% | 3 | 3 | 6.75 | 6.075 | -0.675 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.675
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.25 | 2.25 | 中道 |  | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 0% | 寺本 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 15% | 3 | 2 | 0.33333 | 0 | -0.33333 | 2 | 0 | 0 | 0.3375 | 0.3375 | 0.0041667
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 90% | 寺本 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 2 | 0.25 | 0.225 | -0.025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.25 | 2.25 | 石川 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 0% | 寺本 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 40% | 2 | 1 | 0.125 | 0 | -0.125 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.775
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.25 | 2.25 | 石川 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 5% | 石垣 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 40% | 2 | 1 | 0.25 | 0.025 | -0.225 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.675
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村、石川 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 0% | 石垣 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 2 | 1 | 0.375 | 0 | -0.375 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村、川上 |  | 2021-01-07 | 2021-01-12 |  | 70% | 田口 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 3 | 1 | 0.25 | 0.525 | 0.275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 0.5 | 2.5 | 石川 |  | 2021-01-08 | 2021-01-15 |  | 0% | 田口 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 3 | 0.75 | 1 | 4.75 | 1.5 | 1 | 2.5 | 石川 |  | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  | 0% | 森山 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 3 | 1 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-18 |  | 0% | 森山 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 3 |  | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 川上 |  | 2021-01-15 | 2021-01-21 |  | 0% | 森山 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 3 | 1.75 | 0.5 | 5.25 | 1.5 | 0.5 | 2 | 有友 |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  | 20% | 井内 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 5 | 1 | 1.05 | 1.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 有友 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 |  | 0% | 田口 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 | 4 |  | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 有友 |  | 2021-01-14 | 2021-01-20 |  | 0% | 井内 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | 3 |  | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 中道 |  | 2021-01-08 | 2021-01-14 |  | 0% | 井内 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 0% | 寺本 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 0% | 寺本 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-14 |  | 0% | 石垣 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.25 | 2.25 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  | 0% | 石垣 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 0% | 寺本 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 共通系、セッション |  | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 調整中
|  |  |  | 38 | 20.25 | 17 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 75.25 |  |  | 78 | [12 empty] | SS/PG進捗 進捗: -1.8792; PT進捗 予定 工数: 合計（人日）; PT進捗 進捗: 0.225 | -1.6542
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 153.25

## 休日
2020-01-01 | 43831 | 元日
2020-01-13 | 43843 | 成人の日
2020-02-11 | 43872 | 建国記念の日
2020-03-20 | 43910 | 春分の日
2020-04-29 | 43950 | 昭和の日
2020-05-03 | 43954 | 憲法記念日
2020-05-04 | 43955 | みどりの日
2020-05-05 | 43956 | こどもの日
2020-05-06 | 43957 | 振替休日
2020-07-20 | 44032 | 海の日
2020-08-10 | 44053 | 山の日
2020-09-21 | 44095 | 敬老の日
2020-09-22 | 44096 | 秋分の日
2020-11-03 | 44138 | 文化の日
2020-11-23 | 44158 | 勤労感謝の日
2020-12-30 | 44195 | 年末・年始
2020-12-31 | 44196 | 年末・年始
2021-01-01 | 44197 | 年末・年始
2020-01-02 | 43832 | 年末・年始
2020-01-03 | 43833 | 年末・年始
2020-01-04 | 43834 | 年末・年始
2021-01-11 | 44207 | 成人の日
2021-02-11 | 44238 | 建国記念の日
2021-03-20 | 44275 | 春分の日
2021-04-29 | 44315 | 昭和の日
2021-05-03 | 44319 | 憲法記念日
2021-05-04 | 44320 | みどりの日
2021-05-05 | 44321 | こどもの日
2021-07-19 | 44396 | 海の日
2021-08-11 | 44419 | 山の日
2021-09-20 | 44459 | 敬老の日
2021-09-23 | 44462 | 秋分の日
2021-10-11 | 44480 | 体育の日
2021-11-03 | 44503 | 文化の日
2021-11-23 | 44523 | 勤労感謝の日
2021-12-23 | 44553 | 天皇誕生日
2022-01-01 | 44562 | 元日
2022-01-10 | 44571 | 成人の日
2022-02-11 | 44603 | 建国記念の日
2022-03-21 | 44641 | 春分の日
2022-04-29 | 44680 | 昭和の日
2022-05-03 | 44684 | 憲法記念日
2022-05-04 | 44685 | みどりの日
2022-05-05 | 44686 | こどもの日
2022-07-18 | 44760 | 海の日
2022-08-11 | 44784 | 山の日
2022-09-19 | 44823 | 敬老の日
2022-09-23 | 44827 | 秋分の日
2022-10-10 | 44844 | 体育の日
2022-11-03 | 44868 | 文化の日
2022-11-23 | 44888 | 勤労感謝の日
2022-12-23 | 44918 | 天皇誕生日

## フォーマット
フロントエンド リカバリタスク | [19 empty] | ※担当者対応90%、Rv完了100%
基準日 | 2021-01-08 | [13 empty] | SS |  |  |  |  | 進捗率 | PG |  |  |  |  | 進捗率 | PT |  |  |  |  | 進捗率 | SS進捗 |  |  |  |  | SS/PG進捗 |  |  |  |  | PT進捗 |  |  |  |  | 進捗 (人日) | 備考 リカバリ日程・プランなど
エリア |  | 画面ID | 画面名 | SS |  |  | 設計・ 実装計 | PG |  |  | 設計・ 実装計 | PT |  | 単体計 | 主担当 | Rv担当 | 予定 |  | Rv実績 |  | 主担当 | Rv 担当 | 予定 |  | Rv |  | 主担当 | Rv 担当 | 予定 |  | Rv |  | 予定 稼働 | 実績 稼働 | 予定 工数 | 実績 工数 | 進捗 | 予定 稼働 | 実績 稼働 | 予定 工数 | 実績 工数 | 進捗 | 予定 稼働 | 実績 稼働 | 予定 工数 | 実績 工数 | 進捗
|  |  |  | 設計・ 実装残 | 変更 対応 | Rv |  |  | 変更 対応 |  |  | 単体 | レビュー |  |  | SS | 開始 | 終了 | SS |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績 |  |  |  | 開始 | 終了 | 実績
基本情報入力エリア |  | G0105 | 申込前確認画面 |  | 0.125 | 0.25 | 0.375 |  | 0.125 | 0.25 |  | 2.5 | 0.5 | 3 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 0% | 家塚 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 50% | 寺本 |  | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 90% | 1 | 5 | 0.375 | 0 | -0.375 | 1 | 3 | 3 | 1.25 |  | 3 | 3 | 3 | 2.7 | -0.3 | -0.675
基本情報入力エリア |  | G0106 | ご本人さま確認に関して画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 0% | 家塚 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  |  | 石垣 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 80% | 1 | 5 | 0.125 | 0 | -0.125 | 1 | 3 | 1.75 | 0 |  | 2 | 3 | 1.75 | 1.4 | -0.35 | -0.475
基本情報入力エリア |  | G0107 | 個人情報入力画面 |  | 0.375 | 0.5 | 0.875 |  | 0.375 | 0.5 |  | 3.5 | 1 | 4.5 | 石川 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 0% | ヨト |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | 寺本 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 5% | 4 | 5 | 0.875 | 0 | -0.875 | 1 | 1 | 4.5 | 0 |  | 1 | 1 | 4.5 | 0.225 | -4.275 | -5.15
基本情報入力エリア |  | G0108 | 個人情報確認画面 |  | 0.75 | 0.125 | 0.875 |  | 0.75 | 0.125 |  | 2 | 0.25 | 2.25 | 伊東 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 0% | ヨト |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  |  | 石垣 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 40% | 3 | 5 | 0.875 | 0 | -0.875 | 2 | 2 | 2.25 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.025
基本情報入力エリア |  | G0109 | 申込内容確認画面 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 2.5 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 0% |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | ※サスケ |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 5 | 0.5 | 0 | -0.5 | 1 | 5 | 2.5 | 0 |  | 1 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | -0.5
重要事項確認エリア |  | G0110 | 重要事項確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 1.5 | 0.25 | 1.75 |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 | - | 0% |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | ※変更管理 |  | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  | 100% | 1 | 5 | 0.125 | 0 | -0.125 | 1 | 5 | 1.75 | 0 |  | 1 | 5 | 1.75 | 1.75 | 0 | -0.125
重要事項確認エリア |  | G0111 | 意向確認画面 |  | 0.625 | 0.125 | 0.75 |  | 0.625 | 0.125 |  | 2 | 0.25 | 2.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 0% | 家塚 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  |  | 井内 |  | 2021-01-12 | 2021-01-13 |  | 15% | 1 | 4 | 0.75 | 0 | -0.75 | 1 | 3 | 2.25 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0.3375 | 0.3375 | -0.4125
告知入力エリア |  | G0112 | 告知情報事前確認画面 |  | 0.5 | 0.125 | 0.625 |  | 0.5 | 0.125 |  | 1 | 0.25 | 1.25 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 0% | 家塚 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | 森山 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 85% | 1 | 4 | 0.625 | 0 | -0.625 | 1 | 2 | 1.25 | 0 |  | 2 | 4 | 1.25 | 1.0625 | -0.1875 | -0.8125
告知入力エリア |  | G0116 | ご職業・年収入力画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 |  | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 家塚 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 0% | 家塚 |  | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | 石垣 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 0% | 1 | 4 | 0.375 | 0 | -0.375 | 1 | 2 | 1.75 | 0 |  | 2 | 2 | 1.75 | 0 | -1.75 | -2.125
告知入力エリア |  | G0117 | 告知情報入力画面(AURA) | 7 | 0.125 | 0.5 | 7.625 |  | 0.125 | 0.5 |  | 3 | 1 | 4 | 川上 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-06 |  | 0% | 薬袋・小川 |  | 2021-01-07 | 2021-01-14 |  |  | 森山、薬袋 |  | 2021-01-13 | 2021-01-15 |  | 12% | 3 | 5 | 7.625 | 0 | -7.625 | 5 | 2 | 1.6 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | -7.145
告知入力エリア |  | G0118 | 告知情報確認画面(AURA) | 4 |  | 0.5 | 4.5 |  |  | 0.5 |  | 2 | 1 | 3 | 川上 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 0% | 薬袋・小川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  |  | 井内、薬袋 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 0% | 3 | 3 | 4.5 | 0 | -4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5
受取人・支払方法選択エリア |  | G0119 | 受取人・請求人入力画面 |  | 0.125 | 0.5 | 0.625 |  | 0.125 | 0.5 |  | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 0% | 中道 |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  |  | 田口 |  | 2021-01-05 | 2021-01-06 |  | 85% | 1 | 5 | 0.625 | 0 | -0.625 | 1 | 3 | 3 | 0 |  | 2 | 4 | 3 | 2.55 | -0.45 | -1.075
受取人・支払方法選択エリア |  | G0120 | 受取人・請求人確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-10 | 0% | 中道 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  |  | 田口 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  | 20% | 1 | 5 | 0.125 | 0 | -0.125 | 2 | 3 | 2.25 | 0 |  | 2 | 2 | 2.25 | 0.45 | -1.8 | -1.925
受取人・支払方法選択エリア |  | G0121 | 保険料払込方法選択画面 |  | 0.875 | 0.5 | 1.375 |  | 0.875 | 0.5 |  | 2 | 1 | 3 | 川村 | 須永 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 2021-01-10 | 0% | 中道 |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  |  | 森山 |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 |  | 60% | 1 | 4 | 1.375 | 0 | -1.375 | 2 | 2 | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 3 | 1.8 | -1.2 | -2.575
本人確認・完了エリア |  | G0123 | 本人確認書類提出画面 |  | 0.75 | 0.5 | 1.25 |  | 0.75 | 0.5 |  | 4 | 1 | 5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 0% | 有友・ヨト |  | 2021-01-07 | 2021-01-08 |  |  | 井内 |  | 2021-01-07 | 2021-01-13 |  | 60% | 1 | 3 | 1.25 | 0 | -1.25 | 2 | 2 | 5 | 0 |  | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | -0.75
本人確認・完了エリア |  | G0124 | 申込内容最終確認画面 | 3 | 1.625 | 0.25 | 4.875 |  | 1.625 | 0.25 |  | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 0% | 有友 |  | 2021-01-05 | 2021-01-07 |  |  | 田口 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 0% | 1 | 3 | 4.875 | 0 | -4.875 | 3 | 4 | 2.5 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.875
本人確認・完了エリア |  | G0125 | 申込完了画面 |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 |  | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 2021-01-10 | 0% | 石川 |  | 2021-01-08 | 2021-01-13 |  |  | 寺本 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  | 70% | 1 | 3 | 0.25 | 0 | -0.25 | 3 | 1 | 0.75 | 0 |  | 2 | 1 | 1.125 | 1.575 | 0.45 | 0.2
Web申込専用ページエリア |  | G0126 | システムメンテナンス画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 川村 | 伊東 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 0% | 川上 |  | ? | ? |  |  | 寺本 |  | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 3 | 0.125 | 0 | -0.125 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125
Web申込専用ページエリア |  | G0127 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 0% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 寺本 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 40% | 1 | 2 | 0.125 | 0 | -0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.775
Web申込専用ページエリア |  | G0128 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） |  | 0.125 | 0.125 | 0.25 |  | 0.125 | 0.125 |  | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 0% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 石垣 |  | 2021-01-14 | 2021-01-15 |  | 40% | 1 | 2 | 0.25 | 0 | -0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.65
Web申込専用ページエリア |  | G0201 | Web申込み専用ページログイン画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 |  | 1.5 | 0.25 | 1.75 | 川村 | 須永 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-10 | 0% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 石垣 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 2 | 0.375 | 0 | -0.375 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0202 | Web申込み専用ページトップ画面 |  | 0.25 | 0.125 | 0.375 |  | 0.25 | 0.125 |  | 2 | 0.25 | 2.25 | 川村 | 須永・木部 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  | 0% | 川上 |  | 2021-01-08 | 2021-01-12 |  |  | 田口 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 2 | 0.375 | 0 | -0.375 | 2 | 1 | 1.125 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.375
Web申込専用ページエリア |  | G0203 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 3 | 0.25 | 0.25 | 3.5 |  | 0.25 | 0.25 |  | 2 | 0.5 | 2.5 | 川村 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 石川 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  |  | 田口 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 1 | 3.5 | 0 | -3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5
Web申込専用ページエリア |  | G0204 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 3 | 0.375 | 0.5 | 3.875 |  | 0.375 | 0.5 |  | 1.5 | 1 | 2.5 | 伊東 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 石川 |  | 2021-01-15 | 2021-01-20 |  |  | 森山 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 1 | 3.875 | 0 | -3.875 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.875
Web申込専用ページエリア |  | G0205 | Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 3 | 0.5 | 0.25 | 3.75 |  | 0.5 | 0.25 |  | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 川上 |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 |  |  | 森山 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 1 | 3.75 | 0 | -3.75 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.75
Web申込専用ページエリア |  | G0206 | Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 3 |  | 0.25 | 3.25 |  |  | 0.25 |  | 1.5 | 0.5 | 2 | 川村 |  | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 川上 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  |  | 森山 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 1 | 3.25 | 0 | -3.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.25
Web申込専用ページエリア |  | G0208 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応画面 | 3 | 0.875 | 0.25 | 4.125 |  | 0.875 | 0.25 |  | 1.5 | 0.5 | 2 | 須永 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 有友 |  | 2021-01-12 | 2021-01-15 |  |  | 井内 |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 1 | 4.125 | 0 | -4.125 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.125
Web申込専用ページエリア |  | G0209 | Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 1 | 0.5 | 1.5 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 有友 |  | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 田口 |  | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 1 | 0.25 | 0 | -0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
Web申込専用ページエリア |  | G0210 | Web申込み専用ページ特別条件付・承諾対応確認画面 | 4 |  | 0.25 | 4.25 |  |  | 0.25 |  | 1.5 | 0.5 | 2 | 須永 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 有友 |  | 2021-01-18 | 2021-01-21 |  |  | 井内 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 1 | 4.25 | 0 | -4.25 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.25
Web申込専用ページエリア |  | G0211 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | 3 |  | 0.25 | 3.25 |  |  | 0.25 |  | 1.5 | 0.5 | 2 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 中道 |  | 2021-01-12 | 2021-01-14 |  |  | 井内 |  | 2021-01-21 | 2021-01-22 |  | 0% | 1 | 1 | 3.25 | 0 | -3.25 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.25
Web申込専用ページエリア |  | G0212 | Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 寺本 |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  | 0% | 1 | 1 | 0.125 | 0 | -0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125
Web申込専用ページエリア |  | G0213 | Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 家塚 |  | 2021-01-12 | 2021-01-12 |  |  | 寺本 |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 |  | 0% | 1 | 1 | 0.125 | 0 | -0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125
Web申込専用ページエリア |  | G0214 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 家塚 |  | 2021-01-14 | 2021-01-14 |  |  | 石垣 |  | 2021-01-19 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 1 | 0.125 | 0 | -0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125
Web申込専用ページエリア |  | G0215 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 2 |  | 0.125 | 2.125 |  |  | 0.125 |  | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 家塚 |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 |  |  | 石垣 |  | 2021-01-20 | 2021-01-21 |  | 0% | 1 | 1 | 2.125 | 0 | -2.125 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.125
Web申込専用ページエリア |  | G0216 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 |  |  | 0.125 | 0.125 |  |  | 0.125 |  | 1 | 0.25 | 1.25 | 伊東 | 須永・木部 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 0% | 家塚 |  | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  |  | 寺本 |  | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  | 0% | 1 | 1 | 0.125 | 0 | -0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.125
|  |  | 共通系、セッション |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 | [13 empty] | 2021-01-08 | 2021-01-02
|  |  |  | 38 | 10.125 | 8.5 |  |  | 10.125 | 8.5 |  | 61 | 17
|  |  | 合計（人日） |  |  |  | 56.625 | [6 empty] | 78 | [18 empty] | SS進捗 進捗: -55.375; SS/PG進捗 進捗: 0; PT進捗 予定 工数: 合計（人日）; PT進捗 進捗: -5.845 | -61.22
|  |  | 総合計（人日） |  |  |  | 134.625