## ITb疎通
|  |  | SP | 画面名 | 内部疎通(API) | 外部疎通(基幹API) | 担当 （フロント） | 疎通完了 |  | テスト結果(○,×) | 備考
No. | 画面/帳票/バッチ/メール | エリア | [5 empty] | 予定日 | 実績
1 | 画面 | 試算エリア | SP1 | G0101_計算機画面 | なし |  | 江澤 | ー | ー | ○
2 | 画面 | 試算エリア | SP1 | G0102_試算結果画面 | 申込参照API | なし | 江澤 | 2021-02-09 | 2021-02-15 | 〇
3 |  |  |  |  | 保険商品設計API | ・商品情報ラインアップ取得API | 江澤
4 |  |  |  |  | 保険料計算API | ・保険料計算API | 江澤
5 |  |  |  |  | 保険商品チェックAPI | ・販売条件チェックAPI | 江澤
6 |  |  |  |  | 保険料レンジ取得API | ・保険料レンジ取得API | 江澤
7 | 画面 | 基本情報入力エリア | SP2 | G0105_申込前確認画面 | 保険商品チェックAPI | ・販売条件チェックAPI | 江澤 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 〇
8 | 画面 | 基本情報入力エリア | SP2 | G0106_ご本人さま確認に関して画面 | なし |  | 江澤 | ー | ー | 〇
9 | 画面 | 基本情報入力エリア | SP2 | G0107_個人情報入力画面 | なし |  | 江澤 | ー | ー | 〇 | ITbアドホック後に下記疎通も確認 ・dアカウント連携（OK） ・Line連携（OK） ・yahoo!連携（未確認）
10 | 画面 | 基本情報入力エリア | SP2 | G0108_個人情報確認画面 | 申込参照API | なし | 江澤 | ー | ー | 〇
11 |  |  |  |  | アカウント発行可否チェックAPI | なし
12 |  |  |  |  | 申込追加API | なし
13 | 画面 | 基本情報入力エリア | SP2 | G0109_申込内容確認画面 | 申込参照API | なし | 江澤 | ー | ー | 〇
14 |  |  |  |  | 保険商品設計API | ・商品情報ラインアップ取得API
15 | 画面 | 重要事項確認エリア | SP2 | G0110_重要事項確認画面 | なし |  | 江澤 | ー | ー | 〇
16 | 画面 | 重要事項確認エリア | SP2 | G0111_意向確認画面 | 申込参照API | なし | 江澤 | ー | ー | 〇
17 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
18 | 画面 | 告知入力エリア | SP2 | G0116_ご職業・年収入力画面 | 保険商品チェックAPI | ・販売条件チェックAPI | 江澤 | 2021-02-15 | 2021-02-10 | 〇
19 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
20 | 画面 | 告知入力エリア | SP2 | G0112_告知情報事前確認画面 | 申込更新API | なし | 小川 | ー | ー | 〇
21 | 画面 | 告知入力エリア | SP2 | G0117_告知情報入力画面(AURA) | 告知開始API | ・証券番号取得API ・JWT取得API | 小川 | 2021-02-12 |  | △ | SASUKE_PROJ_H8739-1076(処理中) ※テコテック城市さんに依頼中
22 |  |  |  |  | 告知回答API | ・ディスクロージャAPI
23 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
24 |  |  |  |  | 告知検索API | なし
25 | 画面 | 告知入力エリア | SP2 | G0118_告知情報確認画面(AURA) | 告知回答API | ・ディスクロージャAPI | 小川 | 2021-02-17 |  | △ | SASUKE_PROJ_H8739-1091(処理中) ※テコテック城市さんに依頼中
26 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
27 |  |  |  |  | 告知完了API | ・ディスクロージャAPI ・JWT取得API ・ステータス送信 ・選択情報即時反映API ・ファイルアップロード
28 | 画面 | 受取人・支払方法選択エリア | SP3 | G0119_受取人・請求人入力画面 | 申込更新API | なし | 笠松 | 2021-02-09 | 2021-02-08 | 〇
29 | 画面 | 受取人・支払方法選択エリア | SP3 | G0120_受取人・請求人確認画面 | 申込更新API | なし | 笠松 | 2021-02-10 | 2021-02-08 | 〇
30 | 画面 | 受取人・支払方法選択エリア | SP3 | G0121_保険料払込方法選択画面 | 保険商品チェックAPI | ・販売条件チェックAPI | 小川 | 2021-02-12 | 2021-02-16 | 〇 | ITbアドホック後に下記疎通も確認 ・SBPS連携
31 |  |  |  |  | 申込更新API | なし | 小川
32 | 画面 | 本人確認・完了エリア | SP4 | G0123_本人確認書類提出画面 | 本人情報チェックAPI | ・ウィルスチェックAPI ※フロントエンドから直接呼び出す | 小川 | 2021-02-15 | 2021-02-12 | 〇 | ITbアドホック後に下記疎通も確認 ・dアカウント本人連携
33 |  |  |  |  | 申込更新API | なし | 小川
35 | 画面 | 本人確認・完了エリア | SP4 | G0124_申込内容最終確認画面 | 申込完了API | ・申込データ連動API ・ファイルアップロード | 笠松 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 〇 | SASUKE_PROJ_H8739-1077(解消)
36 | 画面 | 本人確認・完了エリア | SP4 | G0125_申込完了画面 | なし |  |  | 2021-02-19
37 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0126_システムメンテナンス画面 | [6 empty] | メンテナンス時の静的ページなのでItbプレ対象外
38 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | なし |  | 江澤 | 2021-02-16 | 2021-02-15 | 〇
39 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0128_Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | 認証ハッシュチェックAPI | なし | 江澤 | 2021-02-17 |  | △ | SASUKE_PROJ_H8739-1107(処理中)
40 |  |  |  |  | アカウント認証API | なし
41 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0199_Webダイレクトページ共通項目 | [6 empty] | 画面共通部品の項目なので対象外
42 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0201_Web申込み専用ページログイン画面 | アカウント認証API | なし | 江澤 | 2021-02-18 | 2021-02-09 | 〇 | ITbアドホック後に下記疎通も確認 ・dアカウント連携 ・Line連携 ・yahoo!連携
43 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0202_Web申込み専用ページトップ画面 | 申込参照API | なし | 江澤 | 2021-02-19 | 2021-02-09 | 〇 | ※操作によっては他ユーザのアカウント情報でログインされるので別途調査
44 |  |  |  |  | 連絡参照API | なし
45 |  |  |  |  | 申込削除API | なし
46 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面 | 連絡参照API | なし | 江澤 | 2021-02-22 | 2021-02-17 | 〇
47 |  |  |  |  | 申込参照API | なし
48 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | 連絡対応済API | なし | 江澤 | 2021-02-24
49 |  |  |  |  | 連絡参照API | なし
50 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 | 連絡参照API | なし | 江澤 | 2021-02-25 | 2021-02-17 | 〇
51 |  |  |  |  | 申込参照API | なし
52 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0206_Web申込み専用ページ本人確認書類提出画面 | 申込再設定API | ・本人確認書類搭載API ・ファイルアップロード | 江澤 | 2021-02-26
53 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
54 |  |  |  |  | 連絡対応済API | なし
55 | 画面 | Web申込専用ページエリア |  | G0207_Web申込み専用ページクレジットカード登録画面
56 | バッチ | Web申込専用ページエリア | SP6 |  | ステータス同期バッチ | ・申込ファイル照会API ・ファイルダウンロード | 笠松 | 2021-02-22
57 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面 | 申込参照API | なし | 笠松 | 2021-02-24 |  |  | 【事前準備】NITさんの方に事前に特定データを作って頂いた上、サスケでバッチを実行してデータを作成
58 |  |  |  |  | 保険料計算API | ・保険料計算API
59 |  |  |  |  | 申込更新API | なし
60 |  |  |  |  | 申込完了API | ・申込データ連動API ・ファイルアップロード
61 |  |  |  |  | 連絡対応済API | なし
62 |  |  |  |  | 連絡参照API | なし
63 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0209_Web申込み専用ページ意向確認画面（特別条件付承諾後） | なし |  | 笠松 | 2021-02-24
64 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応確認画面 | 申込更新API | なし | 笠松 | 2021-02-25
65 |  |  |  |  | 申込完了API | ・申込データ連動API ・ファイルアップロード
66 |  |  |  |  | 連絡対応済API | なし
67 |  |  |  |  | 連絡参照API | なし
68 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | 申込参照API | なし | 笠松 | 2021-02-26
69 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0212_Web申込み専用ページパスワード変更画面（未ログイン） | パスワード再設定API | なし | 小川 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 〇
70 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 | 認証ハッシュチェックAPI | なし | 小川 | 2021-02-18 |  | × | SASUKE_PROJ_H8739-1095(処理中) ※テコテック山崎さんに依頼中
71 |  |  |  |  | パスワード変更API | なし
72 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0214_Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 | メールアドレス再設定API | なし | 小川 | 2021-02-19 | 2021-02-17 | 〇
73 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | 認証ハッシュチェックAPI | なし | 小川 | 2021-02-22 |  | × | SASUKE_PROJ_H8739-1095(処理中) ※テコテック山崎さんに依頼中
74 |  |  |  |  | メールアドレス変更API | なし
75 | 画面 | Web申込専用ページエリア | SP6 | G0216_Web申込み専用ページパスワード変更画面 | パスワード変更API | なし | 小川 | 2021-02-24 | 2021-02-17 | 〇
76 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0301_管理ログイン画面
77 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0302_管理パスワード再発行画面
78 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0303_管理パスワード登録・変更画面
79 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0304_管理データアップロード画面
80 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0305_管理ユーザ管理画面
81 | 画面 | Webダイレクト管理エリア |  | G0399_管理共通項目
82 | バッチ | Web申込専用ページエリア | SP6 |  | 連絡作成バッチ |  | 笠松 | 2021-03-01
83 | バッチ | Web申込専用ページエリア | SP6 |  | メール送信バッチ |  | 笠松 | 2021-03-02

## bk-kikan
No | 内部疎通(API) | 外部疎通(基幹API)
1 | アカウント認証API | なし
2 | アカウント発行可否チェックAPI | なし
3 | パスワード変更API | なし
4 | パスワード再設定API | なし
5 | プラン削除API | なし
6 | プラン参照API | なし
7 | プラン追加API | なし
8 | メールアドレス再設定API | なし
9 | メールアドレス変更API | なし
10 | 運用者パスワード更新API | なし
11 | 運用者パスワード再設定API | なし
12 | 運用者削除API | なし
13 | 運用者参照API | なし
14 | 運用者追加・更新API | なし
15 | 運用者認証API | なし
16 | 運用者認証ハッシュチェックAPI | なし
17 | 告知回答API | ・ディスクロージャAPI
18 | 告知検索API | なし
19 | 告知開始API | ・証券番号取得API ・JWT取得API
20 | 告知完了API | ・ディスクロージャAPI ・JWT取得API ・ステータス送信 ・選択情報即時反映API ・ファイルアップロード
21 | 申込完了API | ・申込データ連動API ・ファイルアップロード
22 | 申込更新API | なし
23 | 申込削除API | なし
24 | 申込再設定API | ・本人確認書類搭載API ・ファイルアップロード
25 | 申込参照API | なし
26 | 申込追加API | なし
27 | 認証ハッシュチェックAPI | なし
28 | 保険商品チェックAPI | ・販売条件チェックAPI
29 | 保険商品設計API | ・商品情報ラインアップ取得API
30 | 保険料レンジ取得API | ・保険料レンジ取得API
31 | 保険料計算API | ・保険料計算API
32 | 本人情報チェックAPI | なし
33 | 連絡参照API | なし
34 | 連絡対応済API | なし
35 | ステータス同期バッチ | ・申込ファイル照会API ・ファイルダウンロード