## 0218
PT追跡対応サマリ
基準日 | 2021-02-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計
予定数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21
実績数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21
予実差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |  |  | 0
SP6については追跡対応要否を確認中
（ヨウ）
他メンバーはIE対応等に移籍
橋爪
萩原

## 0217
PT追跡対応サマリ
基準日 | 2021-02-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計
予定数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21
実績数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19
予実差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 3

## 0216
PT追跡対応サマリ
基準日 | 2021-02-15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計
予定数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21
実績数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
予実差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1

## 0215
PT追跡対応サマリ
基準日 | 2021-02-12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計
予定数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21
実績数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
予実差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 1

## 0212
PT追跡対応サマリ
基準日 | 2021-02-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計
予定数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21
実績数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
予実差異 | 月: 0; 火: 0; 水: 0; 木: 0; 金: 0; 土: 0; 日: 0; 月: 0; 火: 0; 水: -1; 合計: -

## 0210
PT追跡対応サマリ
基準日 | 2021-02-09
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計
予定数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20
実績数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
予実差異 | 月: 0; 火: 0; 水: 0; 木: 0; 金: 0; 土: 0; 日: 0; 月: 0; 火: 0; 合計: 0