## 背景・目的
■背景
・UIExitのタイミングで、Oauth認証やAURAなど外部サービスとの間で課題が発生している
・新規基盤や外部サービスとの接続が多く存在し、設計確認や疎通など円滑に進めることが開発における重要ポイントである
・現状では、依存関係一覧、および全体テスト計画で双方間のスケジュールと状態を確認しているが、
情報が点在しており確認しずらいため、ステークホルダーで鳥瞰的に状態を確認できるよう事務局で取りまとめを行う
※新規基盤、新規機能等を重点的に依存関係一覧から抽出
■目的
・新規基盤間の接続や、外部サービスの疎通状況を鳥瞰的に確認するために、疎通状況管理表を作成する
・依存関係一覧、および全体テスト計画別紙における状況をサマリーし、定例で関係者全体で確認する
■更新ルール
・基本的には事務局にて更新する
・週1回程度、依存関係一覧および全体テスト計画別紙を確認し更新

## 確認表
【WebD】疎通状況確認表
[8 empty] | ※1：使用側が確認する | [5 empty] | ※4：本来的には各テスト環境の疎通がいるが、テスト環境毎の疎通は全体テスト計画で取りまとめる。
[8 empty] | ※2：提供元が確認する |  | ※3: 〇 有 / × 無 |  |  |  | ここでの記載は一番早い日付を記入することにする
No | 機能 |  |  |  | 事例 | 契約 |  | 設計 | [5 empty] | 実装 |  |  |  |  | アプリITb検証
| 先行/提供元 |  | 後続/使用側 |  |  |  |  | 提供元の設計確認※1 |  | 課題有無 | 外部への設定事項 (IPアドレス 等) | 使用側の設計確認※2 |  | インフラ疎通※4 |  | アプリ疎通 |  |  | 開始日
|  | 担当 |  | 担当 |  | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 有無※3 | 有無※3 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 疎通実施機能
1 | API基盤 | インフラ 小泉 | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | Web申込から基幹系APIの呼び出し | - | - | 2020-09-25 | 2020-09-30 | × | - | 2020-11-06 |  | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2020-12-23 |  | 保険料計算 | 2020-01-25
2 | 基幹系(横浜DC) | 販売支援 矢田部 | API基盤 | インフラ 小泉 | Web申込から基幹系APIの呼び出し | - | - | 2020-09-25 | 2020-09-30 | × | - | 2020-11-06 |  | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2021-01-04 |  | 保険料計算 | 2020-01-25
3 | 基幹系(横浜DC) | 販売支援 矢田部 | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | 申込書控など大容量データ送受信 | - | - | 2020-09-25 | 2020-10-08 | × | - | 2020-11-06 |  | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2021-01-04 |  | 申込(申込データ連動) | 2020-01-25
4 | LINE | はなさく 渡邉 外部 XX | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | Oauth認証 | 2020-10-30 | 調整中 | 9/25(確定版:10/16) | 2020-11-10 | × |  | - | - | 2020-12-21 |  | 2021-01-04 |  | Oauth認証でログイン | 2020-01-25
5 | Yahoo | はなさく 渡邉 外部 XX | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | Oauth認証 | 2020-10-30 | 2020-10-06 | 9/25(確定版:10/6) | 2020-09-30 | × |  | - | - | 2020-12-21 |  | 2021-01-04 |  | Oauth認証でログイン | 2020-01-25
6 | docomo | はなさく 渡邉 外部 XX | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | Oauth認証 | 2020-10-30 | 2020-09-28 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | × |  | - | - | 2020-12-25 |  | 2020-01-06 |  | Oauth認証でログイン | 2020-01-25
7 | docomo本人認証 ｱｼｽﾄAPI | はなさく 渡邉 外部 XX | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | 本人確認 | 2020-10-30 | 調整中 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | × |  | - | - | 2020-12-25 |  | 2020-01-06 |  | 本人確認 | 2020-01-25
8 | AURA | はなさく 渡邉 外部 XX | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | 即時査定 | 2020-10-30 | 不要 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | × |  | - | - | 2020-12-21 |  | 2020-01-08 |  | 即時査定 | 2020-01-25
9 | SBPS(API型) | はなさく 渡邉 外部 XX | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | 収納経路登録 | 2020-10-30 | 調整中 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | × |  | - | - | 2020-12-21 |  | 2021-01-25 |  | クレジットカード決済（API型） | 2020-01-25
10 | SBPS(リンク型) | はなさく 渡邉 外部 XX | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | 収納経路登録 | 2020-10-30 | 不要 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | × |  | - | - | 2020-12-21 |  | 2020-01-08 |  | 口座振替登録（リンク型） | 2020-01-25
11 | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | 公式HP(Heroku) | 日立 三好 | 公式HPからWeb申込にアクセス | - | - | 2020-09-25 | 2020-11-18 | × | - | 2020-11-06 |  | 2020-12-21 |  | 2020-01-31 |  | 公式HPからWeb申込をオープン | 2021-02-04
12 | CRM(AWS) | AGRX 佐野 | Salesforce | 日立 三好 | シングルサインオンにてCRMにログイン | - | - |  |  | × | - | 2020-11-06 |  | 2020-12-21 |  | 2020-01-04 |  | CRMログイン | 2020-01-11
13 | Salesforce | 日立 三好 | CRM(AWS) | AGRX 佐野 | シングルサインオンにてCRMにログイン | - | - |  |  | × | - | 2020-11-06 |  | 2020-12-21 |  | 2020-01-04 |  |  | 2020-01-11
14 | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | CRM(AWS) | AGRX 佐野 | サスケAPIをCRMが呼び出す | - | - | 2020-11-11 | 2020-11-18 | × | - | 2020-11-06 |  | 2020-11-24 |  | 2020-01-04 |  |  | 2020-01-11
15 | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | CRM(AWS) | AGRX 佐野 | サスケDBをレプリカとして作る | - | - | 2020-11-11 |  | × | - | 2020-11-06 |  | 2020-11-24 |  | 2020-01-04 |  |  | 2020-01-11
16 | CRM(AWS) | AGRX 佐野 | ｻｰﾋﾞｽｸﾗｳﾄﾞ(SF) | 日立 三好 |  | - | - |  |  | × | - | 2020-11-06 |  | 2020-12-21 |  | 2020-01-04 |  |  | 2020-01-11
17 | CRM(AWS) | AGRX 佐野 | ｺﾐｭﾆﾃｨｸﾗｳﾄﾞ(SF) | 日立 三好 |  | - | - |  |  | × | - | 2020-11-06 |  | 2020-12-21 |  | 2020-01-04 |  |  | 2020-01-11
18 | ｻｰﾋﾞｽｸﾗｳﾄﾞ(SF) | 日立 三好 | CRM(AWS) | AGRX 佐野 | シングルサインオンにてCRMにログイン | - | - | 2020-10-26 | 2020-10-26 | × | - | 2020-11-06 | 2020-10-26 | 2020-12-21 |  | 2020-01-04 |  |  | 2020-01-11
19 | ｺﾐｭﾆﾃｨｸﾗｳﾄﾞ(SF) | 日立 三好 | CRM(AWS) | AGRX 佐野 | シングルサインオンにてCRMにログイン | - | - | 2020-10-26 | 2020-10-26 | × | - | 2020-11-06 | 2020-10-26 | 2020-12-21 |  | 2020-01-04 |  |  | 2020-01-11
20 | ZIPServer | はなさく 渡邉 外部 XX | Web申込(AWS) | サスケ 遠藤 | 住所検索 | 2020-12-01 | 手続中 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | × |  | 2020-11-06 | - | 2020-12-21 |  | 2021-01-04 |  |  | 2021-01-25
Note on S8: sasuke 最短の日付 別紙(sasuke)Web申込ー販売支援依存関係一覧参照
Note on J12: 契約不要 ID払い出し完了
Note on Q13: sasuke docomoについては12/25より疎通可
Note on Q14: sasuke docomoについては12/25より疎通可
Note on J15: 追加契約不要であることを確認済
Note on K21: サスケ社とのUIレビュー日程で、一番遅い日付で記載（以下同様）
Note on P21: 確認中
Note on Q21: 11/18 パートナー内MTで状況確認。疎通日について確認中。
Note on K22: サスケ社とのUIレビュー日程で、一番遅い日付で記載（以下同様）
Note on L22: 11/13 Sasuke社様に取り寄せ依頼中 11/18パートナー間でMTG実施し、認識合わせ完了。 最新版のテーブル定義書は、11/27までに受領予定。それを確認次第、実績日入力予定。
Note on Q22: 11/18 パートナー内MTで状況確認。疎通日について確認中。