## Slide 1: TMフロントエンド体制 1/18-
Webダイレクト販売
2021/1/15

## Slide 2: Ita開始に向けて・・・
まずは1/14に向けて、対応おつかれさまでした。
詳細設計：100％（一部単体で不備あり）
実装：91％（未実装、レビュー残あり）
単体テスト：72％（ケース未実装あり）
＋不具合多数
※SP2〜5の範囲の％

## Slide 3: Ita開始に向けて・・・
まだ結合テストができる状態ではないため、
1/18開始予定のItaは再延期。（API疎通不備などの理由含め）
具体的なマスタースケジュールははなさく社と調整中。。
マスタースケジュール策定に向けて、
次の目標を仮立て。
→1月中にSP2〜SP5が100％であること

## Slide 4: 1月中にやること
10営業日・・・
・実装
→未実装分の実装
・単体テスト
→未実装分の実装
→不具合再テスト
・不具合の消化
 | 件数 | 工数係数 | 工数
実装不備 | 60 | 0.5 | 30
設計不備 | 12 | 1 | 12
横断対応 | 8 | 2 | 16
 |  | 合計 | 58人日
SP5までの不具合見積もり

## Slide 5: 体制
不具合修正 | 実装 | 単体テスト
川村 | （川村） | 伊東
ジャスティン | 有友 | 田口
家塚 | 川上 | 石垣
薬袋 | 中道 | 寺本
石川 |  | 井内
森山 |  |