## SAUIレビュー予定一覧
●SA/UIレビュー予定一覧
レビュー予定枠が不要な場合は「レビュー対象成果物」に「削除」と入れてグレーアウトしてください。
日付 | 時間帯 | 担当領域 | 担当者 |  | 区分 | レビュー内容/対象成果物等 | 書面 | チケット# | ステータス | 再レビュー | 再レビュー日 | 完了予定日 | 参加領域（参加/同席が必要と思われる領域に「●」） | [13 empty] | 備考
[13 empty] | Web申込 | Web申込み専用ペ | コールセンター（CRM） | 販売支援 | 契約管理 | 代理店業績管理 | 顧客管理 | マイページ | 代理店ポータル | コールセンター | ダイレクトコール | 公式HP | インフラ(NIT) | インフラ(日立)
2020-08-06 | 10:00-11:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-08-07 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | SA | ・領域に依頼する資料に関する叩き資料の説明(事務局でわかるところは記載しレビュー、領域へ展開) -要件トレーサビリティマトリクス(枠) -システム全体鳥瞰図(枠) -依存関係一覧(枠) |  | #18603 | 完了 |  |  |  | ● |  |  | ● | ● |  | ● | ●
2020-08-07 | 16:00-17:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・画面一覧 ・画面遷移図 ・帳票一覧 ・試算エリア画面設計書 |  | #18605 | 完了 |  |  |  | ● | ●
2020-08-11 | 11:00-12:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | SA | ・SA成果物一覧（契約管理） |  | #18599 | 完了 | [7 empty] | ●
2020-08-11 | 13:00-14:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | SA | ※予備日（一覧系、全体鳥瞰確認の予備枠） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-08-11 | 16:00-17:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | SA | ・SA成果物一覧 ・API概念図 ・API共通定義 |  | #18601 | 完了 |  |  |  | ● |  |  | ●
2020-08-12 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 | ― | 削除（予備枠） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-08-12 | 17:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・計算機画面 ・試算結果画面 ・試算結果展開医療画面 ・プラン選択画面 |  | #18606 | 完了 |  |  |  | ●
2020-08-13 | 10:00-11:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | SA | ・機能一覧 ・ファイル一覧 ・API一覧 |  | #18722 | 完了 |  |  |  | ● |  |  | ●
2020-08-13 | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 | SA | 要件定義書レビュー① ・代理店属性等のアクター整理 ・手数料計算結果の制御 等 |  | #18653 | 完了 | [8 empty] | ●
2020-08-13 | 15:00-16:00 | 顧客管理 | 日立 | 米田 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-08-14 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | SA | ・主にインフラ、非機能系の資料をレビュー -システム構成図、非機能要件定義(全体)、ネットワーク構成図 |  | #18619 | 完了 |  |  |  | ● |  |  | ● | [8 empty] | ● | ●
2020-08-14 | 16:00-17:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | 申込エリア画面設計書 ・保障カスタマイズ画面 ・補足説明画面 ・見積内容確認画面 ・申込前確認画面 ・ご本人さま確認に関して画面 ・個人情報入力画面 ・個人情報確認画面 |  | #18783 | 完了 |  |  |  | ●
2020-08-17 | 10:00-12:00 | マイページ | 日立 | 三好 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-08-17 | 17:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | 意向確認／告知情報事前確認エリア画面設計書 ・意向確認画面 ・重要事項確認画面 ・告知情報事前確認画面 ・告知情報用語確認画面 ・告知情報加入条件確認画面 ・告知情報入力漏れ確認画面 |  | #18808 | 完了 |  |  |  | ●
2020-08-18 | 11:00-12:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | SA | ・新契約 ＳＡ成果物レビュー |  | #18785 | 完了 |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
2020-08-18 | 13:00-14:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | SA | ・WF ＳＡ成果物レビュー ・価格 ＳＡ成果物レビュー |  | #18786 | 完了 |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
2020-08-18 | 16:00-17:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-08-19 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 | ― | 削除（予備枠） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-08-19 | 17:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | 試算／収納エリア画面設計書 ・試算結果展開緩和医療画面 ・試算結果展開一時金画面 ・試算結果展開緩和一時金画面 ・試算結果展開定期画面 ・受取人・請求人入力画面 ・申込内容確認画面 ・保険料払込方法選択画面 ・クレジットカード情報入力画面 ・本人確認書類の提出方法の選択画面 ・申込完了画面 |  | #18817 | 完了 |  |  |  | ●
2020-08-20 | 10:00-11:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | SA | ・非機能要件定義（障害設計） ・バッチ影響分析 |  | #18787 | 完了 | [6 empty] | ●
2020-08-20 | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 | SA | 要件定義書レビュー②（所管承認） ・代理店属性等のアクター整理 ・手数料計算結果の制御 等 未決事項／変動要素等の整理 |  | #18997 | 完了 | [8 empty] | ●
2020-08-20 | 15:00-16:00 | 顧客管理 | 日立 | 米田 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-08-21 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | SA | アプリ全体設計のレビュー① 要件トレーサビリティマトリクス、システム全体鳥瞰図、依存関係一覧、バッチチャート一覧 |  | #18801 | 完了
2020-08-21 | 16:00-17:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・再レビュー(8/7-8/17分) |  | #18818 | 完了 |  |  |  | ●
2020-08-24 | 10:00-12:00 | マイページ 代理店ポータル 顧客管理 | 日立 | 三好 | SA | ・全体の中で個別修正ありの場合にレビューを実施 要件トレサビリティマトリクス システム全体鳥瞰図 依存関係一覧 |  | #19059 | 完了 | [9 empty] | ● | ● | ●
2020-08-24 | 17:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | 申込マイページエリア画面設計書／帳票設計書 ・入力中断表示画面 ・システムメンテナンス中画面 ・確認画面 ・通知画面 ・保険設計書画面 ・申込マイページ仮登録画面 ・申込マイページログイン画面 ・申込マイページトップ画面 ・プラン詳細表示画面 ・申込情報確認画面 ・個人情報画面 ・個人情報変更画面 ・ログイン情報変更画面 ・お知らせ一覧画面 ・お知らせ詳細画面 ・指定代理請求人情報変更画面 ・本人確認情報アップロード画面 |  | #19237 | 完了 |  |  |  |  | ●
2020-08-25 | 11:00-12:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | SA | ・新契約 ＳＡ成果物レビュー② ※①における修正内容、追加要件反映の確認/再レビュー |  | #19239 | 完了 |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
2020-08-25 | 13:00-14:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | SA | ・WF ＳＡ成果物レビュー② ・価格 ＳＡ成果物レビュー② ※・①における修正内容、追加要件反映の確認/再レビュー |  | #19240 | 完了 |  |  |  | ● |  |  | ● | ●
2020-08-25 | 16:00-17:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | SA | 既存影響分析 |  | #18804 | 完了 | [6 empty] | ●
2020-08-26 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 | ― | 削除（予備枠） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-08-26 | 17:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | 告知エリア／管理エリア画面設計書 ・告知情報入力画面(AURA) ・告知情報確認画面 ・管理ログイン画面 ・メニュー画面 ・顧客管理一覧検索画面 ・顧客管理詳細画面 ・ユーザー一覧画面 ・ユーザー追加更新画面 ・レコメンドプラン管理画面 ・商品管理画面 ・配信メール管理画面 |  | #19238 | 完了 |  |  |  | ● | ●
2020-08-27 | 10:00-11:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | SA | ・4-26 APIチェック ・アプリ基盤資料（データダウンロード、アップロード関連） |  | #19294 | 完了 | [6 empty] | ●
2020-08-27 | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 | SA | 未決事項／変動要素等の整理（所管承認） |  | #19340 | 完了 | [8 empty] | ●
2020-08-27 | 15:00-16:00 | マイページ 代理店ポータル 顧客管理 | 日立 | 米田 | SA | ・全体の中で個別修正ありの場合に再レビューを実施 要件トレサビリティマトリクス システム全体鳥瞰図 依存関係一覧 |  |  | 完了 | [9 empty] | ● | ● | ●
2020-08-28 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | SA | アプリ全体設計のレビュー② 要件トレーサビリティマトリクス、システム全体鳥瞰図、依存関係一覧、導入ツール一覧 |  | #18803 | 完了
2020-08-28 | 16:00-17:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・要件定義書（システムフロー、ER図等） ・申込マイページエリア画面設計書再レビュー |  | #19293 | 完了 |  |  |  | ● | ●
2020-08-31 | 10:00-12:00 | マイページ | 日立 | 三好 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-08-31 | 17:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・管理エリア画面設計書再レビュー |  | #19342 | 完了 |  |  |  | ● | ●
2020-09-01 | 11:00-12:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-01 | 13:00-14:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-01 | 16:00-17:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-01 | 18:00-20:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・SA残り再レビュー |  | #19903 | 完了 | ー |  |  | ● | ●
2020-09-02 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 |  | 削除（予備枠） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-02 | 17:00-19:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・SA残り再レビュー |  | #19621 | 完了 | ー |  |  | ● | ●
2020-09-03 | 10:00-11:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | UI | 証券番号取得 年齢返却API |  | #19701 | 完了 | ー |  | ― | ● |  |  | ● | ●
2020-09-03 | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 | UI | 外部設計書レビュー① ・各機能設計書初回レビュー |  | #19540 | 完了 | ー |  | ― | [5 empty] | ●
2020-09-03 | 15:00-16:00 | 顧客管理 | 日立 | 米田 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-03 | 17:30-19:30 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・SA残り再レビュー |  | #19699 | 完了 | ー |  |  | ● | ●
2020-09-04 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | UI | システムフローの修正点のご説明 |  | #19702 | 完了 | ● | 2020-09-18 | ― | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK)
2020-09-04 | 16:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・SA残り再レビュー |  | #19700 | 完了 | ー |  |  | ● | ●
2020-09-07 | 10:00-12:00 | マイページ | 日立 | 三好 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-07 | 17:00-19:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・申込エリア画面設計書 |  | #19903 | 完了 | ー |  | ― | ●
2020-09-08 | 11:00-12:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | UI | ・新契約-UI設計書レビュー① チャネル判定/成立判定/WF連動データ設定/成立工程テーブル/査定情報テーブル |  | #19950 | 完了 | ー |  | ― |  |  |  | ● | ●
2020-09-08 | 13:00-14:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | UI | ・新契約-UI設計書レビュー① |  | #19950 | 完了 | ー |  | ― |  |  |  | ● | ●
2020-09-08 | 16:00-17:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | UI | 販売条件チェック | ● | #19951 | 完了 | ー |  | ― | ● |  |  | ● | ●
2020-09-08 | 18:00-20:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・再レビュー予定 |  | #20085 | 完了 | ー |  |  | ●
2020-09-09 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 |  | 削除（予備枠） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-09 | 17:00-19:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・試算エリア画面設計書 ・申込み前確認・ご本人様確認エリア画面設計書 |  | #20086 | 完了 | ー |  | 2020-10-12 | ●
2020-09-10 | 10:00-11:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-10 | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 |  | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-10 | 15:00-16:00 | 顧客管理 | 日立 | 米田 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-10 | 17:30-19:30 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | SA | ・再レビュー予定 |  | #20088 | 完了 | ー |  |  | ●
2020-09-11 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 |  | 「障害設計修正版」「全体テスト計画修正版」「パフォーマンス検証修正版」「システムフロー／要件トレーサビリティ的陸修正版」の報告① 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-11 | 16:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・告知エリア画面設計書 ・申込・個人情報入力エリア画面設計書 |  | #20087 | 完了 | ー |  | 2020-10-12 | ●
2020-09-14 | 10:00-12:00 | マイページ | 日立 | 三好 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-14 | 17:00-19:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・収納エリア画面設計書 ・申込・受取人入力・収納エリア画面設計書 |  | #20089 | 完了 | ー |  | 2020-10-13 | ●
2020-09-15 | 11:00-12:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | UI | ・WF-UI設計書レビュー① 事務処理集計/WFコンフィグ設定/顧客フロント連携/認可ロール設定 |  | #20097 | 完了 | ー |  | ― | ● |  |  | ● | ● |  | ●
2020-09-15 | 13:00-14:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | UI | ・新契約-UI設計書レビュー② 申込書データ取込/成立工程訂正/保険証券作成 |  | #20098 | 完了 | ー |  | ― | ● |  |  | ● | ● |  | ●
2020-09-15 | 16:00-17:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | UI | ステータス取得 査定結果情報取得 複数同時通算API 商品情報ラインナップ取得API |  | #20101 | 完了 | ー |  | 2020-10-09 | ● |  |  | ● | ●
2020-09-15 | 18:00-20:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・収納・本人確認エリア画面設計書 ・インフラ・ネットワーク設計 ・再レビュー予定 |  | #20248 | 完了 | ー |  | 2020-10-06 | ●
2020-09-16 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 |  | 削除（予備枠） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-16 | 17:00-19:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・申込エリア共通画面設計書 ・共通・申込確認エリア画面設計書 |  | #20249 | 完了 | ー |  | 2020-10-12 | ●
2020-09-17 | 10:00-11:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | UI | ファイル更新確認 ※保険料方式未決により、PEND データダウンロード要求 データダウンロード データアップロード要求 データアップロード 活文搭載(本人確認書類) |  | #20397 | 完了 | ー |  | 2020-10-09 | ● |  |  | ● | ●
2020-09-17 | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 |  | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-17 | 15:00-16:00 | 顧客管理 | 日立 | 米田 | ― | 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-17 | 17:30-19:30 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・テーブル一覧 ・ER図 ・インフラ・ネットワーク設計 ・再レビュー予定 |  | #20398 | 完了 | ー |  | ― | ●
2020-09-18 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | UI | 「障害設計修正版」「全体テスト計画修正版」「パフォーマンス検証修正版」「事務システムフローの報告」 |  | #20096 | 完了 | ● | 2020-09-29 | ― | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK)
2020-09-18 | 16:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・申込マイページエリア画面設計書 ・申込み専用ページエリア画面設計書 |  | #20400 | 完了 | ● | 2020-09-28 | ― |  | ●
2020-09-23 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 |  | 削除（予備枠） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-23 | 17:00-19:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・帳票設計書 |  | #20401 | 完了 |  |  | 2020-10-12 | ● | ●
2020-09-23 | XX:XX-XX:XX | 契約管理 | NIT | 室田 |  | ・新契約-UI設計書レビュー③ 申込書入力/申込書修正/査定結果入力/複数同時通算額算出（複数同時通算PKGを含む） ・価格-UI設計書レビュー① ・商品-UI設計書レビュー① 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-24 | 10:00-11:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | UI | ※9/17の残レビュー ステータス取得 申込データ連動・選択情報即時反映 ・申込データ連動ＩＦ※書面 ・証券番号取得API（トランザクションID追加）※書面 | ● | #20553 | 完了 | ー |  | 2020-10-09 | ● |  |  | ● | ●
2020-09-24 | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 | UI | 外部設計書レビュー④ ・未決/変動要素整理 |  | #20463 | 完了 | ー |  | ― | [5 empty] | ●
2020-09-24 | 15:00-16:00 | 顧客管理 | 日立 | 米田 | ― | しおり連携 →10月着手のため削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-25 | 10:00-11:00 | 全体／領域横断 ※所管MT枠の時間を使用 | NIT | 小泉 | UI | ・全体テスト計画＿別紙（検証環境関連） ・Webアプリケーションチェックシート ・性能検証計画 |  | #20615 | 完了 | ● | 2020-09-29 | ― | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK)
2020-09-25 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 |  | 「障害設計修正版」「全体テスト計画修正版」「パフォーマンス検証修正版」「システムフロー／要件トレーサビリティ的陸修正版」の報告③ 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-25 | 11:00-12:00 14:00-15:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | UI | ・新契約-UI設計書レビュー③ 申込書入力/申込書修正/査定結果入力/複数同時通算額算出（複数同時通算PKGを含む）/保険証券作成/通販用申込書・告知書イメージ連動/取扱条件チェック/ｽﾃｰﾀｽ取得部品 ・商品-UI設計書レビュー① ・WF-UI設計書レビュー② 案件・回付テーブル/イメージ管理システム監視・情報取得/イメージ情報登録/案件生成・更新・削除エントリー/案件生成・更新・削除本体 |  | #20395 #20609 #20610 | 完了 | ー |  | 2020-10-09 | ● |  |  | ● | ● |  | ● | [7 empty] | 8/27時点で調整未済。個別調整させていただく ⇒調整済み
2020-09-25 | 16:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・管理エリア画面設計書 ・申込み専用ページエリア画面設計 ・帳票設計書 |  | #20558 | 完了 |  |  | 2020-10-12 | ● | ●
2020-09-25 | 9:10-10:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | UI | ※9/17の残レビュー ステータス取得 申込データ連動・選択情報即時反映 ・申込データ連動ＩＦ※書面 ・証券番号取得API（トランザクションID追加）※書面 |  | #20552 | 完了 | ー |  | 2020-10-09 | ● |  |  | ● | ●
2020-09-28 | 10:00-12:00 | 公式HP | 日立 | 三好 | UI | ページファイル仕様書（しおり連携） | ● | #20614 | 完了 | ● | 2020-09-30 | ー | ●{書面OK)
2020-09-28 | 17:00-19:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・メールレビュー ・申込・告知エリア画面設計書 |  | #20686 | 完了 |  |  | 2020-10-13 | ●
2020-09-29 | 11:00-12:00 | 契約管理 | NIT | 室田 | UI | ・WF-UI設計書レビュー③ 案件一覧/他案件照会（一覧） ・価格-UI設計書レビュー① ・新契約-UI設計書レビュー④ ステータス取得部品 |  | #20611 #20612 | 完了 | ー |  | 2020-10-09 | ● |  |  | ● | ●
2020-09-29 | 13:00-14:00 | 契約管理 | NIT | 室田 |  | 予備日 削除 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-29 | 16:00-17:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | UI | ・【SA】SA成果物リバイズ ・【UI】保険料単一API/保険料レンジAPI ・【UI】エンドポイントURL一覧 ・【UI】エラーメッセージ一覧/コード一覧 |  | #20655 | 完了 | ー |  | 2020-10-09 | ● |  |  | ● | ●
2020-09-29 | 18:00-20:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・管理エリア画面設計書 ・インフラ・バックアップ設計・セキュリティ方式設計※書面 ・再レビュー予定 |  | #20687 | 完了 |  |  | 2020-10-12 | ● | ●
2020-09-29 | 9:10-10:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | UI | ・障害設計計画 ・事務システムフロー／要件トレーサビリティマトリクス ・性能検証計画 |  | #20616 | 完了 | ● | 2020-10-02 | ― | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK)
2020-09-30 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | NIT | 山口 |  | 削除（予備枠） | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2020-09-30 | 17:00-19:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | 予備日 ・管理エリア画面設計書 ・メール設計書 ・インフラ・サイジング設計※書面 |  | #20688 | 完了 |  |  | 2020-10-13 | ● | ●
2020-10-01 | 17:30-19:30 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・告知エリア画面設計書 ・メール設計書 |  | #20848 | 完了 |  |  | 2020-10-14 | ●
2020-10-01 | 書面レビュー | 販売支援 | NIT | 矢田部 | UI | ステータス取得 | ● | #20853 | 完了 | ー |  | 2020-10-09 | ● |  |  | ● | ●
2020-10-02 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | UI | ・障害設計計画 ・性能検証計画 ・事務フロー／要件トレーサビリティマトリクス |  | #20557 | 完了 |  |  | 2020-10-09 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK)
2020-10-02 | 16:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・バッチ設計 |  | #20689 | 完了 |  |  | 2020-10-14 | ● | ●
2020-10-04 | 書面レビュー | 代理店ポータル | 日立 | 三好 | UI | ステータス変更 | ● | ＃21780 | 完了 |  |  | 2020-10-20
2020-10-05 | 10:00-12:00 | マイページ | 日立 | 三好 | UI | しおり番号対応 | ● | #20939 | 完了 |  |  | 2020-10-19 | [7 empty] | ●{書面OK) |  |  |  | ●{書面OK)
2020-10-06 | 15:00-17:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・試算・医療エリア画面設計書 |  | #20951 | 完了 |  |  | 2020-10-22 | ●
2020-10-07 | 17:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・再レビュー予定 |  | #21244 | 完了 |  |  | ー | ●
2020-10-08 | 9:15-11:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／岡城 | UI | ・試算・一時金エリア画面設計書 |  | #20952 | 完了 |  |  | 2020-10-22 | ●
2020-10-09 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | UI | ・性能目標値設定書 ・CRM反映後の全体系資料 |  | #21529 | 完了 | ー |  | 2020-10-30 | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK)
2020-10-15 | 15:00-16:00 | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・マイページ掲載本文テンプレート画面設計 ・メニュー顧客検索画面 |  | - | 完了 | [5 empty] | ●
2020-10-16 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | UI | ・性能目標値設定書 ・CRM反映後の全体系資料 |  | #21336 | 完了 |  |  | 2020-10-30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK)
2020-10-16 | 14:00-15:00 | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・マイページ管理画面設計 ・発送物マスタ管理画面設計 ・ユーザー管理画面設計 |  | - | 完了 | [5 empty] | ●
2020-10-16 | 9:10-10:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | UI | 販売-002 API集約（SA／UI） SA: 機能一覧 UI: 保険料計算／商品情報ラインナップ／証券番号取得 |  | #21463 | 完了 | ー |  | 2020-11-02 | ● |  |  | ● | ●
2020-10-19 | 14:00-15:00 | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・発送管理画面設計 |  | - | 完了 | [5 empty] | ●
2020-10-19 | 書面レビュー | 顧客管理 | 日立 | 三好 | UI | ・通知情報連携 ・代理店／募集人情報連携 ・ステータス連携 ・Web証券連携 ・郵送通知連携 | ● | #21594 #21595 #21596 #21614 #21593 | 完了 | ● |  | 2020-10-30
2020-10-21 | 16:00-17:30 | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・マイページ登録（サブ）画面設計 ・マイページ詳細（サブ）画面設計 |  | - | 完了 |  |  |  | ● |  | ●
2020-10-21 | 書面レビュー | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／菊池 | UI | ・AWSサービス仕様書 |  | - | 完了 | [5 empty] | ●
2020-10-21 | 書面レビュー | マイページ | 日立 | 三好 | UI | ・NPS対応 ・帳票搭載対応 | ● | #21609 #21610 | 完了
2020-10-22 | 13:00-15:00 | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・プラン詳細（サブ）画面設計 |  | - | 完了 | [5 empty] | ●
2020-10-23 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | UI | ・CRM反映後の全体系資料 |  | #21790 | 完了 |  |  | 2020-10-30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK)
2020-10-23 | 15:30-17:00 | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・応接履歴詳細（サブ）画面設計 |  | - | 完了 | [5 empty] | ●
2020-10-26 | 書面 | コールセンタ ダイレクトコール | 日立 | 眞鍋 高田 | UI | ・共通仕様書 ・【コールセンタ】画面遷移図 ・【事務】画面 ・Salesforce環境設計（ホームページのレイアウト） ・Salesforce環境設計（カスタムリンク） ・Salesforce環境設計（ホームページのコンポーネント） ・Salesforce環境設計（ホームページのレイアウト） | ● | #21943 #21806 | 完了 |  |  | 2020-10-30 |  |  | ●{書面OK)
2020-10-26 | 書面レビュー | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・ログイン画面設計 ・API連携設計書 | ● | - | 完了 |  |  |  | ● |  | ● | [7 empty] | ●
2020-10-27 | 13:00-14:00 | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・テスト計画書 ・共通設計書 |  | - | 完了 | [5 empty] | ●
2020-10-27 | 13:00-14:00 | 公式HP | 日立 | 三好 | UI | ・アーキテクチャー概要図 |  | #21701 | 完了 | ● |  | 2020-11-06 | ●
2020-10-27 | 書面レビュー | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・ER図 ・CRUD図 ・テーブル定義書 | ● | - | 完了 |  |  | 2020-11-13
2020-10-27 | 書面レビュー | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・架電リスト出力画面設計 |  | - | 完了 |  |  | 2020-11-13 |  |  | ●
2020-10-27 | 書面レビュー | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・履歴管理画面設計 |  | - | 完了 |  |  | 2020-11-13 |  |  | ●
2020-10-27 | 書面レビュー | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・履歴登録・承認画面設計 |  | - | 完了 |  |  | 2020-11-13 |  |  | ●
2020-10-27 | 書面レビュー | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・帳票設計_架電リスト ・帳票設計_発送データ | ● | - | 完了 | [5 empty] | ●
2020-10-27 | 書面レビュー | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・帳票設計_履歴一覧 | ● | - | 完了 |  |  | 2020-11-13 |  |  | ●
2020-10-27 | 書面レビュー | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | ・証券発送・事務移管・通販システム・webダイレクトコールシステム_ネットワーク基本設計書 | ● | - | 完了 | [5 empty] | ●
2020-11-04 | 17:00-18:00 | コールセンター（CRM） | アグレックス | 佐野／秋元 | UI | (Web申込み専用ページに関わる設計) |  | - | 完了 |  |  |  |  | ● | ●
2020-11-05 | 10:00-11:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SS | API詳細設計書/【保険料系】 保険商品設計API 保険料計算API 保険料レンジ取得API 保険商品チェックAPI |  | #22307 | レビューイ対応中 |  |  |  | ● |  |  | ●
2020-11-06 | 11:00-12:00 | 全体／領域横断 | NIT | 小泉 | UI | ・CRM反映後の全体系資料 |  | #22160 | 完了 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK) | ●{書面OK)
2020-11-06 | 14:00-15:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SS | API詳細設計書/【申込系】 申込完了API |  | #22375 | レビューイ対応中 |  |  |  | ● |  |  | ●
2020-11-09 | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／木下 | UI | ・申込み専用ページエリア画面設計（CRM関連） G0202_Web申込み専用ページトップ画面 G0203_Web申込み専用ページメッセージBox画面 G0204_Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 |  | #22424 | 完了 |  |  | 2020-11-13 |  | ●
2020-11-10 | 15:00-16:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 遠藤／木下 | UI | ・申込み専用ページエリア画面設計（CRM関連） G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 G0208_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面 G0210_Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応確認画面 G0211_Web申込み専用ページ引受不可確認画面 |  | #22425 | 完了 |  |  | 2020-11-13 |  | ●
2020-11-11 | 10:00-11:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SS | API詳細設計書/【告知系】 告知完了API 告知開始API |  | ♯22501 | レビューイ対応中 |  |  |  | ● |  |  | ●
2020-11-12 | 15:00-16:00 | 販売支援 | NIT | 矢田部 | UI | 販売-004 申込ファイル照会APIの新設（SA／UI） SA: 機能一覧 UI: 申込ファイル照会API(仮) (ステータス取得/査定結果情報取得統合対応) |  | #22249 | 完了 |  |  | 2020-11-16 | ● |  |  | ● | ●
2020-11-16 | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SS | API詳細設計書/【バッチ系】 ステータス同期バッチ メール送信バッチ |  | ♯22502 | レビューイ対応中 |  |  |  | ● |  |  | ●
2021-01-08 | 書面レビュー | 公式HP | 日立 | 米田 | UI SS | 【Webダイレクト4末-公式-004】nginX（リバースプロキシ）の設定変更 ・アーキテクチャー概要図 ・【公式HP】nginxパラメータシート | ● |  |  |  |  | 2021-01-14 |  | ● | [12 empty] | Webダイレクト4末-公式-004(nginX（リバースプロキシ）の設定変更)
2021-01-15 | 書面レビュー | ダイレクトコール | 日立 | 高田 | UI | 【Webダイレクト4末-ダイレクトコール-002】受電番号に応じた受電イベントの分岐 ・【ダイレクト】受電番号に応じた受電イベントの分岐_整理資料 | ● | #24778 |  |  |  | 2021-01-21 |  |  | ● | [11 empty] | Webダイレクト4末-ダイレクトコール-002
2021/1/14(木) | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-007】クレカAPI型⇒リンク型 ・G0121_保険料払込方法選択画面 | [6 empty] | ●
2021/2/2(火) | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-008】SNS連携解除 | [7 empty] | ●
2021/1/19(火) | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-013】申込最終確認画面障害対応 ・申込内容最終確認画面 | [6 empty] | ● |  |  | ●
2021/2/8(月) | 書面レビュー | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-014】重要事項確認画面の変更 | ● | [5 empty] | ● | [12 empty] | ●
2021/1/20(水) | 17:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-004】特定事務処理における申込データのAWS反映対応 | [6 empty] | ● |  |  | ●
2021/1/12(火) | 16:00-17:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-007】クレカAPI型⇒リンク型 ・申込更新API | [6 empty] | ●
2021/1/29(金) | 16:00-17:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-008】SNS連携解除 ・SNS連携解除機能（Line、Yahoo、Yahoo） | [6 empty] | ●
2021/1/18(月) | 13:00-15:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-007】クレカAPI型⇒リンク型 【Web申込-011】試算結果画面初期表示の速度改善 | [6 empty] | ●
2021/1/21(木) | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-013】申込最終確認画面障害対応 | [6 empty] | ● |  |  | ●
2021/1/12(火) | 書面レビュー | コールセンター（CRM） | Agrex | 佐野／秋元 | SA UI | 【Webダイレクト4末-CRM-003】不備関連情報確認画面の追加 ・画面設計書（不備情報、履歴登録） 【Webダイレクト4末-CRM-004】申込み専用ページのメッセージの確認・更新関連機能の改修 ・画面設計書（Web申込専用ページ メッセージ管理画面） | ● | [5 empty] | ●
Note on H3: 書面レビューの場合に「●」
Note on K3: 再レビュー要（書面含む）の場合に「●」 不要の場合に「─」
Note on L3: 再レビュー「●」の場合。 再レビュー予定日を入れ、既存の枠が不足している場合は、行を追加してください。 事務局で調整が必要な場合はその旨ご連絡下さい。
Note on M3: 完了していないものは完了の予定日を記載

## SAUIレビューカレンダー
8月
月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 領域 | 担当パートナー | 枠 | 回数 | 備考
2020-08-03 |  | 2020-08-04 |  | 2020-08-05 |  | 2020-08-06 |  | 2020-08-07 |  | Web申込／新規顧客マイペ | サスケ | 月17-18、水17-18、金16-17 | 10回
[6 empty] | 10:00-11:00 | 販売支援 | 11:00-12:00 | 全体/領域横断 | 販売支援 | NIT | 火16-17、木10-11 | 7回
[8 empty] | 16:00-17:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 契約管理 | NIT | 火11-12、火12-13 | ー | 新契約部会枠を適宜利用
[10 empty] | 顧客管理 | 日立 | 木15-16 | 3回
[10 empty] | マイページ | 日立 | 月10-12 | ー | 顧客フロント部会枠を適宜利用
2020-08-10 |  | 2020-08-11 |  | 2020-08-12 |  | 2020-08-13 |  | 2020-08-14 |  | 代理店業績管理 | NIT | 水13-14、木10-11 | ー | 領域定例MT枠を適宜利用
山の日 |  | 11:00-12:00 | 契約管理 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | 10:00-11:00 | 販売支援 | 11:00-12:00 | 全体/領域横断 | インフラ(NIT) | NIT | 書面 | ー
|  | 13:00-14:00 | 契約管理 | 17:00-18:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | 16:00-17:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 全体/領域横断 | NIT | 金11-12 | 4回
|  | 16:00-17:00 | 販売支援 | (事務局MT終わりしだい) |  | 15:00-16:00 | 顧客管理
2020-08-17 |  | 2020-08-18 |  | 2020-08-19 |  | 2020-08-20 |  | 2020-08-21
10:00-12:00 | マイページ | 11:00-12:00 | 契約管理 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | 10:00-11:00 | 販売支援 | 11:00-12:00 | 全体/領域横断
17:00-18:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 13:00-14:00 | 契約管理 | 17:00-18:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | 16:00-17:00 | Web申込／新規顧客マイペ
|  | 16:00-17:00 | 販売支援 | (事務局MT終わりしだい) |  | 15:00-16:00 | 顧客管理
2020-08-24 |  | 2020-08-25 |  | 2020-08-26 |  | 2020-08-27 |  | 2020-08-28
10:00-12:00 | マイページ | 11:00-12:00 | 契約管理 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | 10:00-11:00 | 販売支援 | 11:00-12:00 | 全体/領域横断
17:00-18:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 13:00-14:00 | 契約管理 | 17:00-18:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | 16:00-17:00 | Web申込／新規顧客マイペ
|  | 16:00-17:00 | 販売支援 | (事務局MT終わりしだい) |  | 15:00-16:00 | 顧客管理
★SA-Exit
2020-08-31
10:00-12:00 | マイページ
17:00-18:00 | Web申込／新規顧客マイペ
9月
月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金
|  | 2020-09-01 |  | 2020-09-02 |  | 2020-09-03 |  | 2020-09-04 |  | 領域 |  | 枠 | 回数(時間) | 備考
|  | 11:00-12:00 | 契約管理 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | 10:00-11:00 | 販売支援 | 11:00-12:00 | 全体/領域横断 | Web申込／新規顧客マイペ | サスケ | 月17-19、火18-20、水17-19、木17.5-19.5、金16-18 | 40回
|  | 13:00-14:00 | 契約管理 | 17:00-19:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | 16:00-18:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 販売支援 | NIT | 火16-17、木10-11 | 8回
|  | 16:00-17:00 | 販売支援 | (事務局MT終わりしだい) |  | 15:00-16:00 | 顧客管理 |  |  | 契約管理 | NIT | 火11-12、火12-13 | (8回) | 新契約部会枠を適宜利用
|  | 18:00-20:00 | Web申込／新規顧客マイペ |  |  | 17:30-19:30 | Web申込／新規顧客マイペ |  |  | 顧客管理 | 日立 | 木15-16 | 4回
2020-09-07 |  | 2020-09-08 |  | 2020-09-09 |  | 2020-09-10 |  | 2020-09-11 |  | マイページ | 日立 | 月10-12 | (3回) | 顧客フロント部会枠を適宜利用
10:00-12:00 | マイページ | 11:00-12:00 | 契約管理 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | 10:00-11:00 | 販売支援 | 11:00-12:00 | 全体/領域横断 | 代理店業績管理 | NIT | 水13-14、木10-11 | (8回) | 領域定例MT枠を適宜利用
17:00-19:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 13:00-14:00 | 契約管理 | 17:00-19:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | 16:00-18:00 | Web申込／新規顧客マイペ | インフラ(NIT) | NIT | 書面 | ー
|  | 16:00-17:00 | 販売支援 | (事務局MT終わりしだい) |  | 15:00-16:00 | 顧客管理 |  |  | 全体/領域横断 | NIT | 金11-12 | 4回
|  | 18:00-20:00 | Web申込／新規顧客マイペ |  |  | 17:30-19:30 | Web申込／新規顧客マイペ
2020-09-14 |  | 2020-09-15 |  | 2020-09-16 |  | 2020-09-17 |  | 2020-09-18
10:00-12:00 | マイページ | 11:00-12:00 | 契約管理 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | 10:00-11:00 | 販売支援 | 11:00-12:00 | 全体/領域横断
17:00-19:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 13:00-14:00 | 契約管理 | 17:00-19:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | 16:00-18:00 | Web申込／新規顧客マイペ
|  | 16:00-17:00 | 販売支援 | (事務局MT終わりしだい) |  | 15:00-16:00 | 顧客管理
|  | 18:00-20:00 | Web申込／新規顧客マイペ |  |  | 17:30-19:30 | Web申込／新規顧客マイペ
2020-09-21 |  | 2020-09-22 |  | 2020-09-23 |  | 2020-09-24 |  | 2020-09-25
敬老の日 |  | 秋分の日 |  | 13:00-14:00 | 代理店業績管理 | 10:00-11:00 | 販売支援 | 11:00-12:00 | 全体/領域横断
|  |  |  | 17:00-19:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 10:00-11:00 | 代理店業績管理 | 16:00-18:00 | Web申込／新規顧客マイペ
|  |  |  | (事務局MT終わりしだい) |  | 15:00-16:00 | 顧客管理
[6 empty] | 17:30-19:30 | Web申込／新規顧客マイペ
2020-09-28 |  | 2020-09-29 |  | 2020-09-30
10:00-12:00 | マイページ | 11:00-12:00 | 契約管理 | 13:00-14:00 | 代理店業績管理
17:00-19:00 | Web申込／新規顧客マイペ | 13:00-14:00 | 契約管理 | 17:00-19:00 | Web申込／新規顧客マイペ
|  | 16:00-17:00 | 販売支援 | (事務局MT終わりしだい)
|  | 18:00-20:00 | Web申込／新規顧客マイペ | ★UI-Exit