## Sheet1
●SA/UIレビュー予定一覧
レビュー予定枠が不要な場合は「レビュー対象成果物」に「削除」と入れてグレーアウトしてください。 | [9 empty] | ↓修正後日程
NO | 区分 | 日付 | 時間帯 | 担当領域 | 担当者 |  | 区分 | レビュー内容/対象成果物等 |  | 日付
① | フロント | 2021/1/14(木) | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-007】クレカAPI型⇒リンク型 ・G0121_保険料払込方法選択画面 |  | 2021/1/18(月) | 無理そうなので延伸
② | フロント | 2021/2/2(火) | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-008】SNS連携解除 ・G0215 Web申込み専用ページトップ画面 |  | 2021/2/2(火)
③ | フロント | 2021/1/19(火) | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-013】申込最終確認画面障害対応 ・申込内容最終確認画面 |  | 2021/1/21(木) | バックエンドの予定に合わせた
④ | フロント | 2021/2/8(月) | 書面レビュー | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-014】重要事項確認画面の変更 ・G0118 重要事項確認画面 |  | 2021/2/8(月)
⑤ | バック | 2021/1/20(水) | 17:00-18:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-004】特定事務処理における申込データのAWS反映対応 ・ステータス更新バッチ |  | 2021/1/20(水) | 内部WBSだとタスクが入っていないので 終わっているかの確認が必要。⇒toバックエンドチーム
⑥ | バック | 2021/1/12(火) | 16:00-17:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-007】クレカAPI型⇒リンク型 ・申込更新API | 開催不要 | 2021/1/12(火)
⑦ | バック | 2021/1/29(金) | 16:00-17:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-008】SNS連携解除 ・SNS連携解除機能（Line、Yahoo、Yahoo） |  | 2021/2/2(火) | フロントの予定に合わせた
⑧ | バック | 2021/1/18(月) | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-011】試算結果画面初期表示の速度改善 ・保険商品設計API ・保険料試算API ・イニシャルバッチ |  | 2021/1/18(月)
⑨ | バック | 2021/1/21(木) | 13:00-14:00 | Web申込／Web申込み専用ペ | Sasuke | 白石／木下 | SA UI | 【Web申込-013】申込最終確認画面障害対応 ・申込完了API ・DB設計（商品付加テーブル） |  | 2021/1/21(木)