## レビュー状況
ID | 名称 | ステータス | 再レビュー予定 | 1回目 | 記録票 | 記録票確認 | 2回目 | 記録票 | 記録票確認
| 画面一覧 | 再レビュー予定 | 2020-09-10 | 2020-08-07 | 2020-08-31 | 2020-08-31
| 画面遷移図 | 再レビュー予定 | 2020-09-10 | 2020-08-07 | 2020-08-31 | 2020-08-31
| 帳票一覧 | レビュー完了 |  | 2020-08-07 | 2020-08-31 | 2020-08-31
G0102 | 計算機画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-08-31
G0103 | 試算結果画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-08-31
G0104 | 試算結果展開医療画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 2020-08-21 | 2020-08-31 | 2020-08-31
G0105 | 試算結果展開緩和医療画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-03
G0106 | 試算結果展開一時金画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-03
G0107 | 試算結果展開緩和一時金画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-03
G0108 | 試算結果展開定期画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-28
P0109 | プラン選択画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 2020-09-01
P0110 | 保障カスタマイズ画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-09-01
P0111 | 補足説明画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-09-01
G0112 | 試算内容確認画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-09-01
G0113 | 申込前確認画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-09-01
G0114 | ご本人さま確認に関して画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-09-01
G0115 | 個人情報入力画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-09-01
G0116 | 個人情報確認画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-14 | 2020-08-18 | 2020-08-24 | 2020-09-01
G0117 | 意向確認画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-09-01
G0118 | 重要事項確認画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 2020-09-01
G0119 | 告知情報事前確認画面 | 再レビュー予定 | 2020-09-08 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-25
G0120 | 告知情報用語確認画面 | 再レビュー予定 | 2020-09-08 | 2020-08-17
G0121 | 告知情報加入条件確認画面 | 再レビュー予定 | 2020-09-08 | 2020-08-17
G0122 | 告知情報入力漏れ確認画面 | 再レビュー予定 | 2020-09-08 | 2020-08-17
G0123 | 告知情報入力・確認画面(AURA) | 未レビュー | 2020-09-08
G0124 | 告知情報臓器別表画面 | 画面不要
G0125 | 告知情報病気別表画面 | 画面不要
G0126 | 告知情報確認画面 | 未レビュー | 2020-09-08
G0127 | 受取人・請求人入力画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-02
G0128 | 申込内容確認画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-02
G0129 | 保険料払込方法選択画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-02
G0130 | クレジットカード情報入力画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-02
G0131 | 本人確認書類の提出方法の選択画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-02
G0132 | 申込完了画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-19 | 2020-08-26 | 2020-08-28 | 2020-09-02
G0133 | 入力中断表示画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-02
G0134 | システムメンテナンス中画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-02
G0135 | 確認画面 | 画面不要
G0136 | 通知画面 | 画面不要
G0137 | 保険設計書画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-24 |  |  | 2020-09-02
P0138 | 受取人・請求人設定画面 | 画面不要 |  | 2020-08-19
G0139 | 受取人・請求人確認画面 | レビュー完了 |  | 2020-08-19 |  |  | 2020-09-02
G0140 | Web申込み専用ページ仮登録完了画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-04
G0141 | Web申込み専用ページログイン画面（仮登録後） | レビュー確認待ち |  | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-04
G0201 | Web申込み専用ページ作成画面 （個人情報入力前） | 画面不要
G0203 | Web申込み専用ページログイン画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-24 | 2020-08-26 |  | 2020-09-04
G0204 | Web申込み専用ページトップ画面 | 変更
G0205 | プラン詳細表示画面 | 変更
G0206 | 申込情報確認画面 | 変更
G0207 | 個人情報画面 | 変更
G0208 | 個人情報変更画面 | 変更
G0209 | ログイン情報変更画面 | 変更
G0210 | お知らせ一覧画面 | 変更
G0211 | お知らせ詳細画面 | 変更
G0212 | 指定代理請求人情報変更画面 | 変更
G0213 | 本人確認情報アップロード画面 | 変更
G0214 | 条件付き承認画面 | 変更
G0215 | Web申込み専用ページトップ画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-24 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0216 | Web申込み専用ページメッセージBox画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0217 | Web申込み専用ページメッセージBox詳細画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0218 | Web申込み専用申込データ確認画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0219 | Web申込み専用ページ本人確認情報提出画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0220 | Web申込み専用ページ口座振替登録画面 | SBPS
G0221 | Web申込み専用ページクレジットカード登録画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0222 | Web申込み専用ページ特別条件付・不承諾対応画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0223 | Web申込み専用ページパスワード再発行画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0224 | Web申込み専用ページメールアドレス変更画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0225 | Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0226 | Web申込み専用ページパスワード変更画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0227 | Web申込み専用ページ引受不可確認画面 | レビュー確認待ち |  | 2020-08-28 | 2020-08-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04
G0301 | 管理ログイン画面 | 再レビュー予定（モックのみレビュー） | 2020-09-10 | 2020-08-31
G0302 | 管理パスワード再発行画面（運用者用） | 再レビュー予定（モックのみレビュー） | 2020-09-10 | 2020-08-31
G0303 | 管理顧客検索画面 | 再レビュー予定（モックのみレビュー） | 2020-09-10 | 2020-08-31
G0304 | 管理顧客詳細画面 | 再レビュー予定（モックのみレビュー） | 2020-09-10 | 2020-08-31
G0318 | プラン登録、レコメンド登録画面 | 再レビュー予定（モックのみレビュー） | 2020-09-10 | 2020-08-31
| メール設定画面 | 画面不要 |  | 2020-08-26
Note on B71: 設計書IDの降り直し＆画面追加・削除・名称変更 -山川諒