## レビュー記録票
| レ ビ ュ ー 記 録 票 | [23 empty] | お客様 |  |  | PM |  |  | 担当
プロジェクト | [7 empty] | Webダイレクト販売プロジェクト
文書名（機能） |  |  | 04.画面設計書_G0117_意向確認画面.xlsx | [11 empty] | システム/サブシステム名 |  |  | Webダイレクト販売
重要度 （難易度） | [6 empty] | レビュー対象 ドキュメント枚数 | [7 empty] | 開発規模 | [8 empty] | （KSTEP) | [8 empty] | （FP）
レビュー方式 | [14 empty] | 実施フェーズ
実施日時 |  |  | 2020-08-17 |  |  |  | 17:00 |  |  |  |  | ～ | 18:00 |  | 準備時間 | [5 empty] | 場 所
レビュー区分 | [34 empty] | 実施フェーズ | 重要度（難易度） |  | レビュー方式 | レビュー区分 | 判定 | エラータイプ |  | エラー原因 | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ
|  |  | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [7 empty] | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [9 empty] | ＳＰ | Ｈ | 高い | インスペクション | チーム内レビュー | ＯＫ | Ａ | 機能落ち | 要求の確認不足 | 1 | 大 | ＳＰ
モデレータ （司会） |  |  | Sasuke financial lab | [6 empty] | 蒔田 |  |  |  |  | レビュアー | [19 empty] | ＳＡ | Ｍ | 中程度 | チームレビュー | 領域レビュー | フォローアップ確認 | Ｂ | 設計ミス | 設計条件の確認不足 | 2 | 中 | ＳＡ
説明者 （担当者） |  |  | Sasuke financial lab | [6 empty] | 須永 | [24 empty] | ＵＩ | Ｌ | 低い | ウォークスルー | デザインレビュー | 担当者確認 | Ｃ | インターフェースミス | 実現方式の検討不足 | 3 | 小 | ＵＩ
レビュアー | [34 empty] | ＳＳ |  |  | その他 | 所管レビュー | 再レビュー | Ｄ | 論理ミス | 設計技術の習熟不足 | 9 | 保留 | ＳＳ
[35 empty] | ＰＳ | [5 empty] | Ｅ | 設計改善 | 業務知識の習熟不足 |  |  | ＰＳ
[35 empty] | ＰＧ | [5 empty] | Ｆ | 標準化ミス | 周知連絡の不徹底 |  |  | ＰＧ
レ ビ ュ ー 結 果 | [34 empty] | ＰＴ | [5 empty] | Ｇ | 説明ミス | 表現上の配慮不足 |  |  | ＰＴ
判定 | [9 empty] | エラー集計 | [5 empty] | 重大度 | [14 empty] | 合計 |  |  |  | ＩＴ | [5 empty] | Ｈ | 表現上の記述不良 | 修正ミス |  |  | ＩＴ
[16 empty] | 1 | ：大 |  | 2 | ：中 |  | 3 | ：小 |  | 9 | ：保留 |  | Ｘ | ：未記入 | [5 empty] | ＳＴ | [5 empty] | Ｚ | その他（追加要望など） | その他 （追加要望など） |  |  | ＳＴ
[12 empty] | Ａ | ：機能落ち |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  | ＯＴ | [10 empty] | ＯＴ
[10 empty] | エラータイプ |  | Ｂ | ：設計ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ＯＰ | [10 empty] | ＯＰ
[12 empty] | Ｃ | ：インターフェースミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | その他 | [10 empty] | その他
[12 empty] | Ｄ | ：論理ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｅ | ：設計改善 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｆ | ：標準化ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｇ | ：説明ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
工数 |  |  | 人数 |  | 時間 |  | 工数(時間) |  |  |  |  | Ｈ | ：表現上の記述不良 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1:00 |  | 0 |  |  |  |  | Ｚ | ：その他（追加要望など） |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
件数 |  |  | 対応要 |  | 対応不要 |  | 合計 |  |  |  |  | Ｘ | ：未記入 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | 2 |  | 6 |  | 8 |  |  | 合計 | [5 empty] | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 8
項番 |  | 指摘場所 |  | エラー タイプ |  | エラー 原因 |  |  | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ |  | 指摘者 | 内容（再レビューが必要な場合は再レビュー予定日も記入） | [10 empty] | 対応者 |  | 対応 期限 | 対応 要否 |  | 対応 日付 |  | 確認 日付 |  | 備考 （対応内容を記入）
1 |  | 画面レイアウト |  | Ａ |  | 要求の確認不足 |  |  | 1 |  | ＳＰ |  |  | 意向確認では詳細の表示は不要（主契約のみで良い） | [10 empty] | 蒔田 |  |  | 要 |  |  |  | 2020-08-25 |  | 内部協議が必要 主契約のみと言っても主契約の中身はどこまで表示するのか 2020/8/25渡邉 別紙（意向確認画面イメージ）を参照ください | [7 empty] | Ａ1
2 |  | 画面レイアウト |  | Ａ |  | 要求の確認不足 |  |  | 1 |  | ＳＰ |  |  | 意向確認は、複数同時申込もあるので商品別に表示する項目 | [10 empty] | 蒔田 |  |  | 要 |  |  |  | 2020-08-25 |  | 医療と一時金は、表示項目が同じで、定期は異なる。 複数同時申込時に意向確認を商品単位とするかは、はなさく生命殿側で要検討 2020/8/25渡邉 SA時点では商品毎に意向確認を実施する想定で進めます。 | [7 empty] | Ａ1
3 |  | 画面レイアウト |  | Ａ |  | 要求の確認不足 |  |  | 9 |  | ＳＰ |  |  | 合計金額は複数商品が選択されていても、合計金額として表示するのであれば、レイアウトが問題に成る可能性あり | [10 empty] | 蒔田 | [6 empty] | 2020-08-25 |  | 複数商品選択時の意向確認画面のデザインを提示する 2020/8/25渡邉 別紙（意向確認画面イメージ）を参照ください | [7 empty] | Ａ9
4 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 中野 | プランの内容（特約有無・合計保険料）は不要 | [10 empty] | 山川 |  | 2020-08-27 | 要 |  | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 |  | 表示するプランの内容は表示せず、主契約の名称のみを表示するように修正いたしました。 | [7 empty] | ＸＸ
5 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 中野 | 「pdf表示⇒確認」と「解約金ないことの確認」では内容が重複している。確認の取り方としては「pdf表示⇒確認」または「確認事項一つ一つの確認」のどちらかで構わない | [10 empty] | 山川 |  | 2020-08-27 | 要 |  | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 |  | 商品毎に、「確認事項一つ一つの確認」で画面レイアウト及び設計所の修正をいたしました。 | [7 empty] | ＸＸ
6 |  | 項目定義書 | [10 empty] | 中野 | 「もう一度試算する」ボタンは「内容確認しました」のチェックが全て揃わないうちのみ活性・全てのチェックが入ったら非活性でよいかと。（チェックの実装方式というか考え方としての指摘です） | [10 empty] | 山川 |  | 2020-08-27 |  |  | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 |  | 意向確認画面に来るフローを見直し、申込情報の修正をするボタンは前のフローの画面に設置したため、当画面では「戻る」ボタンに修正しております。 | [7 empty] | ＸＸ
7 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | 2020/8/25 別紙のとおり画面イメージを整理しましたので、このイメージで取込をお願いします。 | [10 empty] | 山川 |  | 2020-08-27 | 要 |  | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 |  | 画面レイアウト・設計書ともに修正いたしました。 | [7 empty] | ＸＸ
8 |  | 全般 | [10 empty] | 小野 | 2020/8/25 当画面に限らずですが、解約返戻金ではなく、解約払戻金で統一ください。 | [10 empty] | 山川 |  | 2020-08-27 | 要 |  | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 |  | 画面の修正を行いました。 他画面でも統一を行います。 | [7 empty] | ＸＸ
Note on K8: （注意） ・初回は全ページ数を記載。 ・再レビューを実施する場合には、再レビュー対象の修正ページ数のみを記載。
Note on W10: ”ＨＨ：ＭＭ”形式であること
Note on E19: 完了基準: OK エラー無し、もしくは重大度３のエラーの場合 フォローアップ確認 重大度１のエラーがある場合 担当者確認 重大度２までのエラーの場合 再レビュー  文書またはコードが不完全で書き直しが必要である。  レビュー中に解決できなかった課題がある。(重大度９のエラー)  コードが適用規則および規約に従っていない。  機能面で当初の要件からの大きな逸脱がある。
Note on Y19: (ピアレビュー標準での定義） １：大・・・エラー内容への修正対応が必要であり、修正後のフォローアップが 必要なエラー（欠陥） ２：中・・・スペル間違いやフォーマット・エラーなどのエラー エラー内容への修正対応は必要であるが、修正後のフォローアップは 必要としないエラー ３：小・・・内容への修正対応は、作業成果物作成者に一任し、修正後のフォロー アップは必要としない。（主に指摘事項） ９：保留・・・ミーティングの場では、判断できない継続検討が必要な事項 重大度１レベルになる可能性がある指摘事項
Note on P21: エラータイプ A:機能落ち 必要な機能が抜け落ちている （当該フェーズで、設計/開発する機能の要件が3つあるはずなのに、1つの機能が抜け落ちている場合など） B:設計ﾐｽ 必要な機能は全て含まれているが、機能の設計にミスがある場合 （上記「機能落ち」に対して、当該フェーズで設計/開発する機能は含まれているが、機能の設計にミスがある場合など） C:ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾐｽ 外部（ファイル、クラス間など）とのインターフェースにミスがある場合（必要なパラメータの記述がない場合など） D:論理ﾐｽ つじつまが合わない、論理的なミスがある場合 （成果物整合性も含む）（例えば、A = B , B = C であるにも関わらず、A ≠Cになっている場合など） E:設計改善 ミスではないが、メンテナンス性やパフォーマンス性の観点から、改善したほうが望ましい場合 F:標準化ﾐｽ 標準アプリケーション構造やコーディングルールを守っていない場合や、横展開周知事項の修正不備等 G:説明ﾐｽ 記述表現の誤り。用語の不備は説明ﾐｽとする。 H:表現上の記述不良 誤字、脱字、形式要件に限った記述不備。 Z:その他 上記以外
Note on AY34: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: どこまで表示するのか内部で協議が必要 主契約のどこまで表示するのか

## 意向確認画面イメージ
意向確認画面イメージ | [5 empty] | 2020-08-25
ヘッダー
意向確認
お申込みいただく商品がお客様の最終的なご意向に沿ったものであるかご確認のうえ、各質問事項に「はい」「いいえ」でお答えください。
取扱者：はなさく生命保険株式会社 ○○○○
当初のご意向と最終的なご意向の比較
お客様が申込みを希望された商品をもとに推定した意向は以下のとおりです。
当初意向
・死亡保障（万一の場合への備え）
・医療保障（病気・ケガへの備え）
・特定の疾病の保障（がんなどへの備え）
|  | 最終意向 |  | お申込み手続き開始当初よりご意向の変更はありませんでした
・死亡保障（万一の場合への備え）
・医療保障（病気・ケガへの備え）
・特定の疾病の保障（がんなどへの備え）
□ 当初のご意向と最終的なご意向の比較を確認しました
|  | はなさく定期（定期保険） |  |  | 死亡保障（万一の場合への備え）
|  | □ | 保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。
保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。
保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。
解約払戻金および配当金がないことについて理解いただきましたか。
はなさく医療
意向に差異が発生している場合は差異があることを表示
「以下のとおりご意向の変更がありました」
以後は申込商品分の意向確認同意事項を表示、☑させることで次画面遷移可能とする
＜PEND＞
意向確認項目が同一の商品は同意アクションを集約できるか確認する（はなさく内確認）
＜PEND＞
この画面に商品毎の「契約概要・注意喚起情報と「しおり・約款」のPDFを確認する流れのほうがよいか（はなさく内部確認）
SA段階では意向確認と重要事項確認は分離する方向（代理店チャネルと同様順序）で仮置きする

## （別紙）意向確認文言
編 | 1 | 画面 |  |  | 章 | 2 | UI設計書_画面 | ドキュメント名 | （別紙）意向確認文言 | 画面名称 |  | ご意向の入力・確認 |  |  |  | 作成者 |  | 岡田 強 |  | 作成日 | 2018-02-06
部 | 5 | G006_意向・重要事項確認 |  |  | 節 | 1 | ご意向の入力・確認 | [8 empty] | 修正者 |  | 望月 豪史 |  | 修正日 | 2020-06-18
１．意向確認文言について
|  | 確認事項テーブル |  | 意向確認文言 | [6 empty] | 商品
|  | 確認事項番号 | 項目名コード | [7 empty] | 医療 |  | 特定疾病 | 特定疾病 （２０） | 緩和医療 |  | 緩和 ３大疾病 |  | 定期 |  |  | 【TS20対応_3（TS20対応）】
|  | 01 | 001 | 保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。 | [6 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | 【TS20対応_3（TS20対応）】
|  | 02 | 002 | 保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。 | [6 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | 【TS20対応_3（TS20対応）】
|  | 03 | 003 | 保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。 | [6 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  | 【TS20対応_3（TS20対応）】
|  | 04 | 004 | 解約払戻金の水準、配当金がないことについて理解いただきましたか。 | [6 empty] | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 【TS20対応_3（TS20対応）】
|  |  | 005 | 解約払戻金および配当金がないことについて理解いただきましたか。 | [14 empty] | ○
|  | 05 | 006 | 以下の注意事項について理解いただきましたか。 ・当社の他の医療保険と比べて保険料が割増しされていること ・健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていない当社の他の医療保険に加入いただける場合があること ・責任開始日から契約日の１年後の応当日の前日までの支払削減期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は５０％に削減されること | [10 empty] | ○ |  | ○