## レビュー記録票
| レ ビ ュ ー 記 録 票 | [23 empty] | お客様 |  |  | PM |  |  | 担当
プロジェクト | [7 empty] | Webダイレクト販売プロジェクト
文書名（機能） |  |  | 04.画面設計書_G0103_試算結果画面.xlsx | [11 empty] | システム/サブシステム名 |  |  | Webダイレクト販売
重要度 （難易度） | [6 empty] | レビュー対象 ドキュメント枚数 | [7 empty] | 開発規模 | [8 empty] | （KSTEP) | [8 empty] | （FP）
レビュー方式 | [14 empty] | 実施フェーズ
実施日時 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  | 17:00 |  |  |  |  | ～ | 18:00 |  | 準備時間 | [5 empty] | 場 所
レビュー区分 | [34 empty] | 実施フェーズ | 重要度（難易度） |  | レビュー方式 | レビュー区分 | 判定 | エラータイプ |  | エラー原因 | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ
|  |  | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [7 empty] | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [9 empty] | ＳＰ | Ｈ | 高い | インスペクション | チーム内レビュー | ＯＫ | Ａ | 機能落ち | 要求の確認不足 | 1 | 大 | ＳＰ
モデレータ （司会） |  |  | Sasuke | [6 empty] | 岡城 |  |  |  |  | レビュアー |  |  | はなさく | [6 empty] | 荒屋 | [9 empty] | ＳＡ | Ｍ | 中程度 | チームレビュー | 領域レビュー | フォローアップ確認 | Ｂ | 設計ミス | 設計条件の確認不足 | 2 | 中 | ＳＡ
説明者 （担当者） |  |  | Sasuke | [6 empty] | 白石 | [24 empty] | ＵＩ | Ｌ | 低い | ウォークスルー | デザインレビュー | 担当者確認 | Ｃ | インターフェースミス | 実現方式の検討不足 | 3 | 小 | ＵＩ
レビュアー |  |  | はなさく | [6 empty] | 角田 | [24 empty] | ＳＳ |  |  | その他 | 所管レビュー | 再レビュー | Ｄ | 論理ミス | 設計技術の習熟不足 | 9 | 保留 | ＳＳ
|  |  | はなさく | [6 empty] | 渡邉 | [24 empty] | ＰＳ | [5 empty] | Ｅ | 設計改善 | 業務知識の習熟不足 |  |  | ＰＳ
[35 empty] | ＰＧ | [5 empty] | Ｆ | 標準化ミス | 周知連絡の不徹底 |  |  | ＰＧ
レ ビ ュ ー 結 果 | [34 empty] | ＰＴ | [5 empty] | Ｇ | 説明ミス | 表現上の配慮不足 |  |  | ＰＴ
判定 | [9 empty] | エラー集計 | [5 empty] | 重大度 | [14 empty] | 合計 |  |  |  | ＩＴ | [5 empty] | Ｈ | 表現上の記述不良 | 修正ミス |  |  | ＩＴ
[16 empty] | 1 | ：大 |  | 2 | ：中 |  | 3 | ：小 |  | 9 | ：保留 |  | Ｘ | ：未記入 | [5 empty] | ＳＴ | [5 empty] | Ｚ | その他（追加要望など） | その他 （追加要望など） |  |  | ＳＴ
[12 empty] | Ａ | ：機能落ち |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ＯＴ | [10 empty] | ＯＴ
[10 empty] | エラータイプ |  | Ｂ | ：設計ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ＯＰ | [10 empty] | ＯＰ
[12 empty] | Ｃ | ：インターフェースミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | その他 | [10 empty] | その他
[12 empty] | Ｄ | ：論理ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｅ | ：設計改善 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
[12 empty] | Ｆ | ：標準化ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｇ | ：説明ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
工数 |  |  | 人数 |  | 時間 |  | 工数(時間) |  |  |  |  | Ｈ | ：表現上の記述不良 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1:00 |  | 0 |  |  |  |  | Ｚ | ：その他（追加要望など） |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4
件数 |  |  | 対応要 |  | 対応不要 |  | 合計 |  |  |  |  | Ｘ | ：未記入 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 11
|  |  | 5 |  | 11 |  | 16 |  |  | 合計 | [5 empty] | 3 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11 |  |  | 16
項番 |  | 指摘場所 |  | エラー タイプ |  | エラー 原因 |  |  | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ |  | 指摘者 | 内容（再レビューが必要な場合は再レビュー予定日も記入） | [10 empty] | 対応者 |  | 対応 期限 | 対応 要否 |  | 対応 日付 |  | 確認 日付 |  | 備考 （対応内容を記入）
1 |  | 画面レイアウト |  | Ｚ |  | 要求の確認不足 |  |  | 2 |  | ＳＰ |  |  | 緩和型商品が画面描画時に見えないが、サービス設計として問題が無いか？ | [27 empty] | Ｚ2
2 |  | 設計説明書 |  | Ｅ |  | 要求の確認不足 |  |  | 1 |  | SP |  |  | 資料請求の遷移先は、通販サイトの問合せフォームにする | [12 empty] | 2020-08-17 | 要 |  | 2020-08-17 |  |  |  | G5の設計説明書のはなさくお問い合わせフォームのURLを変更 | [7 empty] | Ｅ1
3 |  | 画面レイアウト |  | Z |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 2 |  | SP |  |  | G1で表示する保険料は、複数商品を選択している場合、商品事に保険料を表示して、合計金額を表示する | [13 empty] | 否 | [5 empty] | 設計書としては修正対応を行わない | [7 empty] | Z2
4 |  | 画面レイアウト |  | Z |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 1 |  | ＳＰ |  |  | 月払いだけでなく、年払いでの表示対応も必要あり | [12 empty] | 2020-08-17 | 要 |  | 2020-08-17 |  |  |  | 年払いの表示を対応 | [7 empty] | Z1
5 |  | 画面レイアウト |  | Ｚ |  | 設計条件の確認不足 |  |  | 1 |  | SP |  |  | 契約基準日を表示する必要あり | [12 empty] | 2020-08-17 | 要 |  | 2020-08-17 |  |  |  | 契約基準日の文言は帳票などにも出ないので 「計算基準日」として表記対応 | [7 empty] | Ｚ1
6 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 荒屋 | 2020/8/17 荒屋記入 以下マーケット戦略部の要望です。複数画面に跨る画面遷移についての要望ですが、当画面のレビュー記録票に記入します。 ・試算結果画面の次は「試算内容確認画面」のようなイメージの画面へ遷移してほしい ・要は、いきなり細かい「試算結果展開画面」に遷移するのではなく、プランのサマリの表のようなものがシンプルに確認できる画面を１枚はさみたい ・「試算内容確認画面」で日額や各特約を編集するためのリンクを押すと、「試算結果展開画面」の該当特約の場所に遷移する、もしくは「保障カスタマイズ画面」に遷移するようにしたい | [19 empty] | デザイン部検討中 UI工程で修正とさせてください | [7 empty] | ＸＸ
7 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | 「年齢・性別を修正」押下後のアクションについてですが、できれば計算機画面を表示せずすぐに試算結果画面の表示内容を更新したいのですが、可能でしょうか。 | [19 empty] | 確認 表示の仕方について確認させてください。 | [7 empty] | ＸＸ
8 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | 試算のインプットにした計算基準日（契約年齢を算出する起点の日付）を画面表示してください。 A-2の下あたりが適当と考えています。 | [13 empty] | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | 対応済み | [7 empty] | ＸＸ
4 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | 「A3にチェックが入った場合～」の記載を「A4に～」に修正ください。 | [13 empty] | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | 対応済み | [7 empty] | ＸＸ
9 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | 緩和型商品 → 引受緩和型商品に修正ください。 | [19 empty] | デザイン部検討中 UI工程で修正とさせてください | [7 empty] | ＸＸ
10 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | 「月払」⇔「年払」の切替ボタンを配置いただきたいです。 （約款上取扱できることになっているため、画面で選択できる状態にする必要があります） ※払込方法は申込単位で設定する方針です | [13 empty] | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | 対応済み | [7 empty] | ＸＸ
11 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | 選択中のボタンが右側に配置した方が押しやすいのではと感じているのですが、いかがでしょうか。 他のボタンも概ね右側に配置されている印象です。 （スマホを右手で操作する場面をイメージ） | [13 empty] | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | デザイン部検討中 UI工程で修正とさせてください | [7 empty] | ＸＸ
7 |  | 画面項目定義書 | [10 empty] | 中野 | B3・C3で「スタンダードプラン」などのプラン名も可変項目という話だったので、項目定義書上も分けた方がよいかと。（編集条件が全く同じであれば指摘取り下げます） | [13 empty] | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | 対応済み | [7 empty] | ＸＸ
12 |  | 画面項目定義書 | [10 empty] | 小野 | G3だけ項目名（ボタン名）の記載の平仄が取れていないように見えます。 「試算内容を確認する」がよいのではないでしょうか。 | [13 empty] | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | 対応済み | [7 empty] | ＸＸ
13 |  | 設計説明書 | [10 empty] | 小野 | 7行目、26行目 G0102の誤りかと思います。 | [13 empty] | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | 対応済み | [7 empty] | ＸＸ
14 |  | 設計説明書 | [10 empty] | 小野 | 46行目 画面項目定義と編集仕様が揃っていないようです。 画面項目定義書：（－－円） 設計説明書：「----円」 | [13 empty] | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | 設計説明書を対応済み | [7 empty] | ＸＸ