## レビュー記録票
| レ ビ ュ ー 記 録 票 | [23 empty] | お客様 |  |  | PM |  |  | 担当
プロジェクト | [7 empty] | Webダイレクト販売プロジェクト
文書名（機能） |  |  | 04.画面設計書_G0104_試算結果展開医療画面.xlsx | [11 empty] | システム/サブシステム名 |  |  | Webダイレクト販売
重要度 （難易度） | [6 empty] | レビュー対象 ドキュメント枚数 | [7 empty] | 開発規模 | [8 empty] | （KSTEP) | [8 empty] | （FP）
レビュー方式 | [14 empty] | 実施フェーズ
実施日時 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  | 17:00 |  |  |  |  | ～ | 18:00 |  | 準備時間 | [5 empty] | 場 所
レビュー区分 | [34 empty] | 実施フェーズ | 重要度（難易度） |  | レビュー方式 | レビュー区分 | 判定 | エラータイプ |  | エラー原因 | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ
|  |  | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [7 empty] | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [9 empty] | ＳＰ | Ｈ | 高い | インスペクション | チーム内レビュー | ＯＫ | Ａ | 機能落ち | 要求の確認不足 | 1 | 大 | ＳＰ
モデレータ （司会） |  |  | Sasuke | [6 empty] | 岡城 |  |  |  |  | レビュアー |  |  | はなさく | [6 empty] | 荒屋 | [9 empty] | ＳＡ | Ｍ | 中程度 | チームレビュー | 領域レビュー | フォローアップ確認 | Ｂ | 設計ミス | 設計条件の確認不足 | 2 | 中 | ＳＡ
説明者 （担当者） |  |  | Sasuke | [6 empty] | 須永 | [24 empty] | ＵＩ | Ｌ | 低い | ウォークスルー | デザインレビュー | 担当者確認 | Ｃ | インターフェースミス | 実現方式の検討不足 | 3 | 小 | ＵＩ
レビュアー |  |  | はなさく | [6 empty] | 角田 | [24 empty] | ＳＳ |  |  | その他 | 所管レビュー | 再レビュー | Ｄ | 論理ミス | 設計技術の習熟不足 | 9 | 保留 | ＳＳ
|  |  | はなさく | [6 empty] | 渡邉 | [24 empty] | ＰＳ | [5 empty] | Ｅ | 設計改善 | 業務知識の習熟不足 |  |  | ＰＳ
[35 empty] | ＰＧ | [5 empty] | Ｆ | 標準化ミス | 周知連絡の不徹底 |  |  | ＰＧ
レ ビ ュ ー 結 果 | [34 empty] | ＰＴ | [5 empty] | Ｇ | 説明ミス | 表現上の配慮不足 |  |  | ＰＴ
判定 | [9 empty] | エラー集計 | [5 empty] | 重大度 | [14 empty] | 合計 |  |  |  | ＩＴ | [5 empty] | Ｈ | 表現上の記述不良 | 修正ミス |  |  | ＩＴ
[16 empty] | 1 | ：大 |  | 2 | ：中 |  | 3 | ：小 |  | 9 | ：保留 |  | Ｘ | ：未記入 | [5 empty] | ＳＴ | [5 empty] | Ｚ | その他（追加要望など） | その他 （追加要望など） |  |  | ＳＴ
[12 empty] | Ａ | ：機能落ち |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ＯＴ | [10 empty] | ＯＴ
[10 empty] | エラータイプ |  | Ｂ | ：設計ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ＯＰ | [10 empty] | ＯＰ
[12 empty] | Ｃ | ：インターフェースミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | その他 | [10 empty] | その他
[12 empty] | Ｄ | ：論理ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｅ | ：設計改善 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｆ | ：標準化ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｇ | ：説明ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
工数 |  |  | 人数 |  | 時間 |  | 工数(時間) |  |  |  |  | Ｈ | ：表現上の記述不良 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 1:00 |  | 0 |  |  |  |  | Ｚ | ：その他（追加要望など） |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
件数 |  |  | 対応要 |  | 対応不要 |  | 合計 |  |  |  |  | Ｘ | ：未記入 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | 0 |  | 9 |  | 9 |  |  | 合計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 9
項番 |  | 指摘場所 |  | エラー タイプ |  | エラー 原因 |  |  | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ |  | 指摘者 | 内容（再レビューが必要な場合は再レビュー予定日も記入） | [10 empty] | 対応者 |  | 対応 期限 | 対応 要否 |  | 対応 日付 |  | 確認 日付 |  | 備考 （対応内容を記入）
1 |  | 画面レイアウト |  | Ｈ |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 3 |  | ＳＰ |  |  | スタンダードプランの給付金額などカスタマイズした際のプラン名は変更されるか？ | [10 empty] | 幡司 |  |  | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | 対応済みです カスタマイズした際のプラン名は、「カスタムプラン」「オリジナルプラン」等の表示を反映しました。 | [7 empty] | Ｈ3
2 |  | 画面レイアウト |  | Ｈ |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 3 |  | ＳＰ |  |  | 初期設定（レコメンド）の契約プランは、管理画面から更新が可能か？ | [10 empty] | 幡司 |  |  | 否 | [5 empty] | 契約プランは、当面運用にて変更を想定しております | [7 empty] | Ｈ3
[14 empty] | 2020/8/17 荒屋記入 別途いただいている確認事項一覧No11の展開画面のパターンにつきましてはB案（ラジオボタン）ベースに設計をお願いします。 なお、ワイヤーフレームでは、入院支払日数無制限特則だけはプルダウン形式となっていましたが、こちらも適用する・適用しない等のラジオボタンベースで検討をお願いします。 | [19 empty] | 検討中です デザイン部で調整中
3 |  | 画面レイアウト L12付近 | [10 empty] | 渡邉 | X（G0103.試算結果画面と共通）の試算条件欄に計算基準日（契約年齢を算出するための起点）を表示するようにお願いします。 | [10 empty] | 小川 | [8 empty] | デザイン部検討中 | [7 empty] | ＸＸ
4 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | UIで詳細に定義、確認しますが、ユーザに選択させる型などの商品属性は正式名称で表示することを前提に画面設計を検討いただけますと助かります。中には文字数が多い項目もありますので、名称は細部取扱にてご確認ください。 | [10 empty] | 小川 | [8 empty] | デザイン部で調整中 | [7 empty] | ＸＸ
5 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | エラー表示エリアの画面イメージを確認させてください。 | [10 empty] | 小川 | [8 empty] | 共通のエラー表示エリアに関しては8/26(水)のレビュー時にて連携させていただきます。 | [7 empty] | ＸＸ
6 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | 具体的な処理内容はUI設計書で定義いただければよいのですが、相関のある項目の画面表示について、チェック実装するものとプルダウン、ラジオボタンの内容で制御するもの等に分類したうえで画面設計を検討していただくようお願いします。 | [10 empty] | 小川 | [8 empty] | 現在項目の洗い出し・修正作業中ですが、その想定で進めます 設計説明書へ備考追記 | [7 empty] | ＸＸ
7 |  | 項目定義書 | [10 empty] | 中野 | UIレベルで恐縮ですが A18の入院給付特約は男性も加入可能なので、編集説明の「※女性で見積もりしている場合のみ表示」は不要かと。 | [10 empty] | 小川 |  |  | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | 対応済みです | [7 empty] | ＸＸ
8 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 森重 | 『付加する』について、『付加しない』も合わせて用意したほうが良いのではないでしょうか。ご検討宜しくお願い致します。 ※使用者に意識的な操作をさせるため | [10 empty] | 小川 | [8 empty] | 検討中です デザイン部で調整中 | [7 empty] | ＸＸ
9 |  | 項目定義書 | [10 empty] | 小野 | A3,A4 振込期間ではなく、払込期間です。 | [10 empty] | 小川 |  |  | 要 |  | 2020-08-21 |  |  |  | 対応済みです | [7 empty] | ＸＸ
Note on K8: （注意） ・初回は全ページ数を記載。 ・再レビューを実施する場合には、再レビュー対象の修正ページ数のみを記載。
Note on W10: ”ＨＨ：ＭＭ”形式であること
Note on E19: 完了基準: OK エラー無し、もしくは重大度３のエラーの場合 フォローアップ確認 重大度１のエラーがある場合 担当者確認 重大度２までのエラーの場合 再レビュー  文書またはコードが不完全で書き直しが必要である。  レビュー中に解決できなかった課題がある。(重大度９のエラー)  コードが適用規則および規約に従っていない。  機能面で当初の要件からの大きな逸脱がある。
Note on Y19: (ピアレビュー標準での定義） １：大・・・エラー内容への修正対応が必要であり、修正後のフォローアップが 必要なエラー（欠陥） ２：中・・・スペル間違いやフォーマット・エラーなどのエラー エラー内容への修正対応は必要であるが、修正後のフォローアップは 必要としないエラー ３：小・・・内容への修正対応は、作業成果物作成者に一任し、修正後のフォロー アップは必要としない。（主に指摘事項） ９：保留・・・ミーティングの場では、判断できない継続検討が必要な事項 重大度１レベルになる可能性がある指摘事項
Note on P21: エラータイプ A:機能落ち 必要な機能が抜け落ちている （当該フェーズで、設計/開発する機能の要件が3つあるはずなのに、1つの機能が抜け落ちている場合など） B:設計ﾐｽ 必要な機能は全て含まれているが、機能の設計にミスがある場合 （上記「機能落ち」に対して、当該フェーズで設計/開発する機能は含まれているが、機能の設計にミスがある場合など） C:ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾐｽ 外部（ファイル、クラス間など）とのインターフェースにミスがある場合（必要なパラメータの記述がない場合など） D:論理ﾐｽ つじつまが合わない、論理的なミスがある場合 （成果物整合性も含む）（例えば、A = B , B = C であるにも関わらず、A ≠Cになっている場合など） E:設計改善 ミスではないが、メンテナンス性やパフォーマンス性の観点から、改善したほうが望ましい場合 F:標準化ﾐｽ 標準アプリケーション構造やコーディングルールを守っていない場合や、横展開周知事項の修正不備等 G:説明ﾐｽ 記述表現の誤り。用語の不備は説明ﾐｽとする。 H:表現上の記述不良 誤字、脱字、形式要件に限った記述不備。 Z:その他 上記以外