## レビュー記録票
| レ ビ ュ ー 記 録 票 | [23 empty] | お客様 |  |  | PM |  |  | 担当
プロジェクト | [7 empty] | Webダイレクト販売プロジェクト
文書名（機能） |  |  | 04.画面設計書_G0103.試算結果画面.xlsx | [11 empty] | システム/サブシステム名 |  |  | Webダイレクト販売
重要度 （難易度） | [6 empty] | レビュー対象 ドキュメント枚数 | [7 empty] | 開発規模 | [8 empty] | （KSTEP) | [8 empty] | （FP）
レビュー方式 | [14 empty] | 実施フェーズ
実施日時 |  |  | 2020-08-21 |  |  |  | 16:00 |  |  |  |  | ～ | 17:00 |  | 準備時間 | [5 empty] | 場 所
レビュー区分 | [34 empty] | 実施フェーズ | 重要度（難易度） |  | レビュー方式 | レビュー区分 | 判定 | エラータイプ |  | エラー原因 | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ
|  |  | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [7 empty] | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [9 empty] | ＳＰ | Ｈ | 高い | インスペクション | チーム内レビュー | ＯＫ | Ａ | 機能落ち | 要求の確認不足 | 1 | 大 | ＳＰ
モデレータ （司会） |  |  | Sasuke financial lab | [6 empty] | 須永 |  |  |  |  | レビュアー | [19 empty] | ＳＡ | Ｍ | 中程度 | チームレビュー | 領域レビュー | フォローアップ確認 | Ｂ | 設計ミス | 設計条件の確認不足 | 2 | 中 | ＳＡ
説明者 （担当者） |  |  | Sasuke financial lab | [6 empty] | 須永 | [24 empty] | ＵＩ | Ｌ | 低い | ウォークスルー | デザインレビュー | 担当者確認 | Ｃ | インターフェースミス | 実現方式の検討不足 | 3 | 小 | ＵＩ
レビュアー | [34 empty] | ＳＳ |  |  | その他 | 所管レビュー | 再レビュー | Ｄ | 論理ミス | 設計技術の習熟不足 | 9 | 保留 | ＳＳ
[35 empty] | ＰＳ | [5 empty] | Ｅ | 設計改善 | 業務知識の習熟不足 |  |  | ＰＳ
[35 empty] | ＰＧ | [5 empty] | Ｆ | 標準化ミス | 周知連絡の不徹底 |  |  | ＰＧ
レ ビ ュ ー 結 果 | [34 empty] | ＰＴ | [5 empty] | Ｇ | 説明ミス | 表現上の配慮不足 |  |  | ＰＴ
判定 | [9 empty] | エラー集計 | [5 empty] | 重大度 | [14 empty] | 合計 |  |  |  | ＩＴ | [5 empty] | Ｈ | 表現上の記述不良 | 修正ミス |  |  | ＩＴ
[16 empty] | 1 | ：大 |  | 2 | ：中 |  | 3 | ：小 |  | 9 | ：保留 |  | Ｘ | ：未記入 | [5 empty] | ＳＴ | [5 empty] | Ｚ | その他（追加要望など） | その他 （追加要望など） |  |  | ＳＴ
[12 empty] | Ａ | ：機能落ち |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | ＯＴ | [10 empty] | ＯＴ
[10 empty] | エラータイプ |  | Ｂ | ：設計ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ＯＰ | [10 empty] | ＯＰ
[12 empty] | Ｃ | ：インターフェースミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | その他 | [10 empty] | その他
[12 empty] | Ｄ | ：論理ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｅ | ：設計改善 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｆ | ：標準化ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｇ | ：説明ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
工数 |  |  | 人数 |  | 時間 |  | 工数(時間) |  |  |  |  | Ｈ | ：表現上の記述不良 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1:00 |  | 0 |  |  |  |  | Ｚ | ：その他（追加要望など） |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
件数 |  |  | 対応要 |  | 対応不要 |  | 合計 |  |  |  |  | Ｘ | ：未記入 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  |  | 合計 | [5 empty] | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3
項番 |  | 指摘場所 |  | エラー タイプ |  | エラー 原因 |  |  | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ |  | 指摘者 | 内容（再レビューが必要な場合は再レビュー予定日も記入） | [10 empty] | 対応者 |  | 対応 期限 | 対応 要否 |  | 対応 日付 |  | 確認 日付 |  | 備考 （対応内容を記入）
1 |  | 画面レイアウト |  | Ｈ |  | 要求の確認不足 |  |  | 1 |  | ＳＡ |  | 渡邊 | 計算基準日は契約年齢と合わせて表記すること | [10 empty] | 幡司 |  | 2020-08-28 | 要 |  | 2020-08-28 |  | 2020-08-31 |  | 計算基準日の表記位置を修正いたしました | [7 empty] | Ｈ1
2 |  | 画面レイアウト |  | Ａ |  | 要求の確認不足 |  |  | 1 |  | ＳＡ |  | 小泉 | 契約日特則によって計算基準日が変更となる対応はどうなるか | [19 empty] | 2020/8/31渡邉 契約日に関する特則の付加有無を選択できるようにしてください。保険料払込回数や払込方法と同様に申込単位（≠主契約単位）で設定できるようにしてください。 | [7 empty] | Ａ1
3 |  | 画面レイアウト |  | Ａ |  | 要求の確認不足 |  |  | 1 |  | ＳＡ |  | 荒谷 | この内容で申し込むのボタンを押下した際に 当初意向の断面をとっておく必要がある | [10 empty] | 幡司 |  | 2020-08-28 | 要 |  | 2020-08-28 |  |  |  | 当初意向確認をセッション保持しておき、個人情報確認画面の遷移時にDBへ保存することを画面設計書へ追記いたしました。 2020/8/31渡邉 記載箇所を教えてください。 | [7 empty] | Ａ1
Note on K8: ====== ID#AAAAKKO2mNo 岩澤智也 (2020-08-28 15:20:15) （注意） ・初回は全ページ数を記載。 ・再レビューを実施する場合には、再レビュー対象の修正ページ数のみを記載。
Note on W10: ====== ID#AAAAKKO2mNg zhoucg (2020-08-28 15:20:15) ”ＨＨ：ＭＭ”形式であること
Note on E19: ====== ID#AAAAKKO2mNY 完了基準 (2020-08-28 15:20:15) OK エラー無し、もしくは重大度３のエラーの場合 フォローアップ確認 重大度１のエラーがある場合 担当者確認 重大度２までのエラーの場合 再レビュー  文書またはコードが不完全で書き直しが必要である。  レビュー中に解決できなかった課題がある。(重大度９のエラー)  コードが適用規則および規約に従っていない。  機能面で当初の要件からの大きな逸脱がある。
Note on Y19: ====== ID#AAAAKKO2mNk MAKI (2020-08-28 15:20:15) (ピアレビュー標準での定義） １：大・・・エラー内容への修正対応が必要であり、修正後のフォローアップが 必要なエラー（欠陥） ２：中・・・スペル間違いやフォーマット・エラーなどのエラー エラー内容への修正対応は必要であるが、修正後のフォローアップは 必要としないエラー ３：小・・・内容への修正対応は、作業成果物作成者に一任し、修正後のフォロー アップは必要としない。（主に指摘事項） ９：保留・・・ミーティングの場では、判断できない継続検討が必要な事項 重大度１レベルになる可能性がある指摘事項
Note on P21: ====== ID#AAAAKKO2mNc pni15201 (2020-08-28 15:20:15) エラータイプ A:機能落ち 必要な機能が抜け落ちている （当該フェーズで、設計/開発する機能の要件が3つあるはずなのに、1つの機能が抜け落ちている場合など） B:設計ﾐｽ 必要な機能は全て含まれているが、機能の設計にミスがある場合 （上記「機能落ち」に対して、当該フェーズで設計/開発する機能は含まれているが、機能の設計にミスがある場合など） C:ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾐｽ 外部（ファイル、クラス間など）とのインターフェースにミスがある場合（必要なパラメータの記述がない場合など） D:論理ﾐｽ つじつまが合わない、論理的なミスがある場合 （成果物整合性も含む）（例えば、A = B , B = C であるにも関わらず、A ≠Cになっている場合など） E:設計改善 ミスではないが、メンテナンス性やパフォーマンス性の観点から、改善したほうが望ましい場合 F:標準化ﾐｽ 標準アプリケーション構造やコーディングルールを守っていない場合や、横展開周知事項の修正不備等 G:説明ﾐｽ 記述表現の誤り。用語の不備は説明ﾐｽとする。 H:表現上の記述不良 誤字、脱字、形式要件に限った記述不備。 Z:その他 上記以外