## レビュー記録票
| レ ビ ュ ー 記 録 票 | [23 empty] | お客様 |  |  | PM |  |  | 担当
プロジェクト | [7 empty] | Webダイレクト販売プロジェクト
文書名（機能） |  |  | 04.画面設計書_G0115_個人情報入力画面.xlsx | [11 empty] | システム/サブシステム名 |  |  | Webダイレクト販売
重要度 （難易度） | [6 empty] | レビュー対象 ドキュメント枚数 | [7 empty] | 開発規模 | [8 empty] | （KSTEP) | [8 empty] | （FP）
レビュー方式 | [14 empty] | 実施フェーズ
実施日時 |  |  | 2020-08-14 |  |  |  | 16:00 |  |  |  |  | ～ | 17:00 |  | 準備時間 | [5 empty] | 場 所
レビュー区分 | [34 empty] | 実施フェーズ | 重要度（難易度） |  | レビュー方式 | レビュー区分 | 判定 | エラータイプ |  | エラー原因 | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ
|  |  | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [7 empty] | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [9 empty] | ＳＰ | Ｈ | 高い | インスペクション | チーム内レビュー | ＯＫ | Ａ | 機能落ち | 要求の確認不足 | 1 | 大 | ＳＰ
モデレータ （司会） |  |  | Sasuke financial lab | [6 empty] | 幡司 |  |  |  |  | レビュアー | [19 empty] | ＳＡ | Ｍ | 中程度 | チームレビュー | 領域レビュー | フォローアップ確認 | Ｂ | 設計ミス | 設計条件の確認不足 | 2 | 中 | ＳＡ
説明者 （担当者） |  |  | Sasuke financial lab | [6 empty] | 須永 | [24 empty] | ＵＩ | Ｌ | 低い | ウォークスルー | デザインレビュー | 担当者確認 | Ｃ | インターフェースミス | 実現方式の検討不足 | 3 | 小 | ＵＩ
レビュアー | [34 empty] | ＳＳ |  |  | その他 | 所管レビュー | 再レビュー | Ｄ | 論理ミス | 設計技術の習熟不足 | 9 | 保留 | ＳＳ
[35 empty] | ＰＳ | [5 empty] | Ｅ | 設計改善 | 業務知識の習熟不足 |  |  | ＰＳ
[35 empty] | ＰＧ | [5 empty] | Ｆ | 標準化ミス | 周知連絡の不徹底 |  |  | ＰＧ
レ ビ ュ ー 結 果 | [34 empty] | ＰＴ | [5 empty] | Ｇ | 説明ミス | 表現上の配慮不足 |  |  | ＰＴ
判定 | [9 empty] | エラー集計 | [5 empty] | 重大度 | [14 empty] | 合計 |  |  |  | ＩＴ | [5 empty] | Ｈ | 表現上の記述不良 | 修正ミス |  |  | ＩＴ
[16 empty] | 1 | ：大 |  | 2 | ：中 |  | 3 | ：小 |  | 9 | ：保留 |  | Ｘ | ：未記入 | [5 empty] | ＳＴ | [5 empty] | Ｚ | その他（追加要望など） | その他 （追加要望など） |  |  | ＳＴ
[12 empty] | Ａ | ：機能落ち |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | ＯＴ | [10 empty] | ＯＴ
[10 empty] | エラータイプ |  | Ｂ | ：設計ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ＯＰ | [10 empty] | ＯＰ
[12 empty] | Ｃ | ：インターフェースミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | その他 | [10 empty] | その他
[12 empty] | Ｄ | ：論理ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｅ | ：設計改善 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｆ | ：標準化ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｇ | ：説明ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
工数 |  |  | 人数 |  | 時間 |  | 工数(時間) |  |  |  |  | Ｈ | ：表現上の記述不良 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 1:00 |  | 0 |  |  |  |  | Ｚ | ：その他（追加要望など） |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
件数 |  |  | 対応要 |  | 対応不要 |  | 合計 |  |  |  |  | Ｘ | ：未記入 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | 4 |  | 5 |  | 9 |  |  | 合計 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 9
項番 |  | 指摘場所 |  | エラー タイプ |  | エラー 原因 |  |  | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ |  | 指摘者 | 内容（再レビューが必要な場合は再レビュー予定日も記入） | [10 empty] | 対応者 |  | 対応 期限 | 対応 要否 |  | 対応 日付 |  | 確認 日付 |  | 備考 （対応内容を記入）
1 |  | 設計書全般 |  | Ａ |  | 要求の確認不足 |  |  | 2 |  | ＳＰ |  | 角田 | 「申込マイページ」に関しては、ネーミングをはなさく生命殿側で検討中 | [10 empty] | 幡司 |  |  | 要 |  |  |  | 2020-08-24 |  | 2020/8/24渡邉 課題化されていますので、レビュー記録はクローズします。 | [7 empty] | Ａ2
2 |  | 画面レイアウト |  | Ａ |  | 要求の確認不足 |  |  |  |  | ＳＰ |  | 角田 | 外部認証でマイページを作成した場合、複数デバイスでログインが可能か？ | [10 empty] | 幡司 |  |  | 不要 | [5 empty] | 複数デバイスでログイン可能ですが、ログインする端末にもそのSNS認証が登録されている必要があります。 2020/8/24渡邉 外部ID認証は端末に依存しない（IDに対して認証するもの）と認識していますが、相違ありますでしょうか。 2020/8/25小川 その認識で相違ありません | [7 empty] | ＡＸ
3 |  | 画面レイアウト |  | Ａ |  | 要求の確認不足 |  |  | 1 |  | ＳＰ |  | 渡邉 | 年収は、自由入力ではなくレンジ入力（選択入力）とする | [10 empty] | 幡司 |  |  | 要 |  |  |  | 2020-08-24 |  | 画面レイアウト対応済み | [7 empty] | Ａ1
4 |  | 画面レイアウト |  | Ａ |  | 要求の確認不足 |  |  | 2 |  | ＳＰ |  | 渡邉 | 他社加入情報は入力不要とする | [10 empty] | 幡司 |  |  | 要 |  |  |  | 2020-08-24 |  | 画面レイアウト対応済み | [7 empty] | Ａ2
5 |  | 設計仕様書・画面項目定義書 |  | Ａ |  | 要求の確認不足 |  |  | 2 |  | ＳＰ |  | 角田 | 申込マイページのパスワードポリシーは、既存マイページのパスワードポリシーを踏襲する | [10 empty] | 幡司 |  |  | 要 |  |  |  | 2020-08-24 |  | 画面項目定義書、設計説明書対応済み | [7 empty] | Ａ2
6 |  | 画面レイアウト | [10 empty] | 渡邉 | 2020/8/24 B L82 住所検索ボタンが存在しないようです。 非同期で住所情報を取得するような記載もあるので、もしボタン自体が不要であれば画面文言の最適化をお願いします。 | [10 empty] | 須永 |  |  | 要 |  | 2020-09-01 |  |  |  | 住所検索ボタンを追加 画面レイアウト対応済み | [7 empty] | ＸＸ
7 |  | 設計説明書 | [10 empty] | 渡邉 | 2020/8/24 L15 生年月日、性別を比較するデータ（出自）を明示いただけますでしょうか。 | [10 empty] | 小川 |  |  | 要 |  | 2020-08-25 |  |  |  | 同項目に「ログインユーザーと試算時の情報を比較する」旨を追記 | [7 empty] | ＸＸ
8 |  | 設計説明書 | [10 empty] | 渡邉 | 2020/8/24 L55 メールアドレスの存在チェック対象は有効なUIDのみとする想定でしょうか。申込に至らず削除されたものは含みますか） | [10 empty] | 須永 |  |  | 否 | [5 empty] | 申込に至らず削除されたものは含みません。 本登録が済んだものを対象に存在チェックを行います。 仮登録で再度同じメールアドレスが登録された場合は、上書きとなります。 | [7 empty] | ＸＸ
9 |  | 画面項目定義書 | [10 empty] | 荒屋 | 2020/8/24 氏名の漢字・カナ項目について、基幹系システムで使用できる文字の種類をUIまでに確認いただき、チェックを実装ください。 例ですが、代理店チャネルの販売支援局面ではカナで「ヱ」や「ヰ」が使用できない等の制約があったと記憶しております。 | [19 empty] | NIT様からの資料を確認いたします | [7 empty] | ＸＸ