## 変更履歴
編 |  |  | 章 |  |  | ドキュメント名 |  | 【V2】システム間連動IF一覧 |  |  | 機能名称 | 作成者 | 作成日
部 |  |  | 節 | [8 empty] | 修正者 | 修正日
変更№ | 修正日 | 変更箇所 |  | 作成者 | 再査 |  |  | 確認 |  | 変更理由/変更内容
[5 empty] | 再査者 |  | 日付 | 確認者 | 日付
1 | 2020-07-14 | 初版作成 |  | ＮＩＴ 小泉 | [5 empty] | 初版作成
2 | 2020-08-14 | №25,26,27追加 |  | 日立坂井 | [5 empty] | しおり処理追加
3 | 2020-08-18 | No28～35を追加 |  | ＮＩＴ 池本

## 依存関係一覧
■4末_依存関係一覧
| No. | 対象機能 |  | 対象案件 | 担当者 | [5 empty] | 調整状況 |  |  | 予実情報 | [9 empty] | 検証結果 | 備考
|  | 機能名 | 機能補足 |  | 先行 (PGM提供側) |  |  | 後続 (PGM使用側) |  |  | 主体 | 調整状況 | 調整期限 | SA/スコープ確認 |  | UI設計確認/検証概要確認 |  | ＰＧＭリリース |  | テストデータ受領 |  | １：１連動検証
[5 empty] | 領域 | パートナー担当者 | 所管担当者 | 領域 | パートナー担当者 | 所管担当者 |  |  |  | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績
| 1 | AWS環境_API環境疎通 | AWSとAPI基盤のインフラとしての疎通確認 | 2021.4末Webダイレクト販売 | インフラ | 川端 | 半田 | インフラ | 川端 | 半田 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25 |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ―
| 2 | API環境_横浜環境疎通 | API基盤と横浜環境のインフラとしての疎通確認 | 2021.4末Webダイレクト販売 | インフラ | 川端 | 半田 | インフラ | 川端 | 半田 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25 |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ―
| 3 | データダウンロードAPI | データをダウンロードするためのURLとトークンを取得し、データをダウンロードする。 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 4 | レート表返却API | 保険料計算に必要なレート表を取得する。 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 5 | レート表提供 | レート表返却APIの元となるレート表自体を作成する | 2021.4末Webダイレクト販売 | 契約管理 | 浦川 | 柴立 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 6 | 証券番号取得API | AURA、SBPSの外部サービスの呼び出しに必要な証券番号を取得する。 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 7 | ファイルデータアップロードAPI ※UI以降は№ 6,7,8の機能とあわせて管理 | ファイルデータアップロードをするためのURLとトークンを取得し、データをアップロードする。 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 8 | ファイルデータアップロード_DB更新API | ファイルアップロード後、申し込みデータを内部APIにてDB更新する機能 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 9 | ファイルデータアップロード_申込データ連動API | ファイルアップロード後、申し込みデータから申込データをﾃﾞｨﾚｰﾄﾞに搭載して、処理を実施する機能 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 10 | ファイルデータアップロード_選択情報連動 | ファイルアップロード後、差体結果を選択情報に搭載するAPI | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 11 | チェックAPI | 基幹系システムへの取込時に必要最低限のチェックを行う | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 12 | 販売条件チェックAPI | 流入元媒体に応じて商品の販売が可能かのチェックを行う。 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 13 | 商品情報取得ラインナップAPI | 流入元媒体および年齢等の入力内容をもとに、主契約、特約の付加可能な商品情報を取得する。 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 14 | ステータス取得API | AWSからリクエストされた取得対象の契約に紐づく証券番号とステータスを取得する。 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 15 | ステータス取得 | ステータス取得APIで取得するステータス情報を提供する部品の提供 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 契約管理 | 室田 | 柴立 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 16 | 査定結果情報取得API | 2周目画面に表示する主契約・特約情報と査定結果情報を取得する。 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 渡邊 | Web申込 | 岡城 | 渡邊 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 17 | 販売商品チェック | Webダイレクト用に販売商品チェック部品の改修を実施、当該部品を用いて販売支援でチェックを実施 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 後続 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 18 | 郵送通知連携(顧客管理-アグレックス) | 証券ＩＦについて印刷会社へ連動する | 2021.4末Webダイレクト販売 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 印刷センター | 唐崎 | 五十嵐 | 後続 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 19 | 代理店情報／募集人情報連携(顧客管理-代理店業績管理) | 代理店業績から連携された代理店情報/募集人情報をSalesforceに連携する。(代理店属性管理区分のコード値追加の影響) | 2021.4末Webダイレクト販売 | 代理店業績管理 | 山口 | 小門 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 後続 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 20 | 代理店情報／募集人情報連携(契約管理-代理店業績管理) | 代理店業績から連携された代理店情報/募集人情報を契約管理に連携する。(代理店属性管理区分のコード値追加の影響) | 2021.4末Webダイレクト販売 | 代理店業績管理 | 山口 | 小門 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 21 | 申込情報連携(販売支援-顧客管理) | 申込書データ入力を受けて、販売支援より顧客管理に連動ＩＦを連携 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 22 | 申込連動ＩＦ連携(販売支援-契約管理) | 申込書データ入力を受けて、販売支援より契約管理にＩＦの連動を行う | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 23 | PDFダウンロード | PDFダウンロード時名前を変更出来るようにアプリ基盤側モジュールを修正。 | 2021.4末Webダイレクト販売 | アプリ基盤 | － | － | 販売支援 | 内山 | － | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 24 | 異動標準IF連携（契約管理-代理店業績管理） | Webダイレクト契約の設定値（代理店コード等）の認識合わせを実施する。（レイアウト変更はない想定） | 2021.4末Webダイレクト販売 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 代理店業績管理 | 山口 | 小門 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 25 | しおり連携 | 見込み客マイページからしおり一覧の呼び出し | 2021.4末Webダイレクト販売 | 見込み客マイページ | 岡城 | 渡邉 | 公式HP | 岩田 | 天津、影山 | 後続 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 26 | しおり連携 | 既存マイページからしおり一覧の呼び出し | 2021.4末Webダイレクト販売 | マイページ | 大場 | 渡邉 | 公式HP | 岩田 | 天津、影山 | 後続 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 27 | しおり連携 | Ｗｅｂ申込からしおりPDFを呼び出し | 2021.4末Webダイレクト販売 | Web申込 | 岡城 | 渡邉 | 公式HP | 岩田 | 天津、影山 | 後続 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 28 | 複合条件取得部品 | フロント側の画面制御に用いる商品部品 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 契約管理 | 室田 | 柴立 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 29 | 保険証券作成 | 既存マイページ搭載用の保険証券、告知書控等の帳票（PDF）を連動する | 2021.4末Webダイレクト販売 | 契約管理 | 室田 | 影山 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 30 | 複数同時通算額算出 | １申込複数商品のみで通算する部品 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 31 | イメージ監視バッチ | 活文DBに搭載されたイメージ情報（本人確認書類）を検知し、案件と紐づける | 2021.4末Webダイレクト販売 | 契約管理 | 室田 | 柴立 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 32 | 申込書ファイル照会（外部システム） | 契約管理で管理している申込書マスタ群の情報を外部提供する機能 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 契約管理 | 室田 | 柴立 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 33 | 査定項目照会（販売支援） | 契約管理で管理している査定情報を外部提供する機能 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 契約管理 | 室田 | 柴立 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 34 | 即時査定結果データ取込 | （AURA）即時査定の結果を契約管理にデータ取込する機能 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 契約管理 | 室田 | 柴立 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 35 | 申込書データ取込 | Web申込された情報を契約管理にデータ取込する機能 | 2021.4末Webダイレクト販売 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 契約管理 | 室田 | 柴立 | 先行 | ①未調整 | 2020-09-11 | 2020-08-31 |  | 2020-09-25
| 36 | 代理店情報／募集人情報連携(顧客管理-代理店ポータル) | 代理店業績から連携された代理店情報/募集人情報を代理店ポータルに連携する。(代理店属性管理区分のコード値追加の影響) | 2021.4末Webダイレクト販売 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 代理店ポータル | 三好 | 渡邉 | 後続 | ①未調整 | 2020-10-09 | 2020-09-30 |  | 2020-10-23
| 37 | ステータス連携(顧客管理-代理店ポータル) | 契約管理から連携されたステータス情報を代理店ポータルに連携する。(WF工程コード値追加の影響) | 2021.4末Webダイレクト販売 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 代理店ポータル | 三好 | 渡邉 | 後続 | ①未調整 | 2020-10-09 | 2020-09-30 |  | 2020-10-23
| 38 | ステータス連携(顧客管理-ダイレクトコール) | 契約管理から連携されたステータス情報をダイレクトコールに連携する。(WF工程コード値追加の影響) | 2021.4末Webダイレクト販売 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | ダイレクトコール | 三好 | 天津 | 後続 | ①未調整 | 2020-10-09 | 2020-09-30 |  | 2020-10-23
| 39 |  |  | 2021.4末Webダイレクト販売
| 40 |  |  | 2021.4末Webダイレクト販売
| 41 |  |  | 2021.4末Webダイレクト販売
| 42 |  |  | 2021.4末Webダイレクト販売
| 43 |  |  | 2021.4末Webダイレクト販売
| 44 |  |  | 2021.4末Webダイレクト販売
| 45 |  |  | 2021.4末Webダイレクト販売
| 46 |  |  | 2021.4末Webダイレクト販売
| 47 |  |  | 2021.4末Webダイレクト販売
| 48 |  |  | 2021.4末Webダイレクト販売
Note on L2: 行として、予定を全量入力する〆を記載
Note on O3: SAレベルでの要件、対応の確認が出来ている。(後続側にて先行側の要件に入っていることを確認できている)
Note on Q3: 後続側にて先行側のUI資料を確認して、IF項目単位に認識相違が無いことを確認できている。
Note on S3: ＰＧＭ依存の場合は、ＰＧＭ提供側のリリースが出来ていること
Note on U3: Itaフェーズを進める上でデータバリエーション要望に基づくデータの提供が必要な場合
Note on W3: ＩＴｂ１：１検証として、先行側から後続側にデータ提供できており、後続側で当該部分の検証完了している
Note on B8: 矢田部 藍: No.3、No.4は方式次第で変更
Note on B12: 活文搭載APIと理解。 本人確認書類とそれ以外（意向確認書類等）で呼び出すAPIは別の想定。
Note on B13: 矢田部 藍: DB更新なし

## 参考_通販PJT
■4末_依存関係一覧
| No. | 対象機能 |  | 対象案件 | 担当者 | [5 empty] | 調整状況 |  |  | 予実情報 | [9 empty] | 検証結果 | 備考
|  | 機能名 | 機能補足 |  | 先行 (PGM提供側) |  |  | 後続 (PGM使用側) |  |  | 主体 | 調整状況 | 調整期限 | SA/スコープ確認 |  | UI設計確認/検証概要確認 |  | ＰＧＭリリース |  | テストデータ受領 |  | １：１連動検証
[5 empty] | 領域 | パートナー担当者 | 所管担当者 | 領域 | パートナー担当者 | 所管担当者 |  |  |  | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績 | 予定 | 実績
| 1 | SV承認情報連携（取得）(サービスクラウド-顧客管理) | 通販ダイレクトにおける顧客向け資料送付の承認が済んだ情報の取得 | 2020.4末通販開発 | サービスクラウド | 長野 | 五十嵐 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 先行 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-15 | 2019-11-28 | ― | ― | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-10 | 2020-02-18 | OK
| 2 | SV承認情報連携（ファイル出力） | 1st-3ndまでの帳票作成する為に、通販ダイレクトにおける顧客向け資料送付の承認が済んだ情報のファイル出力 | 2020.4末通販開発 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 後続 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | ― | ― | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | OK
| 3 | 販売商品チェック | 通販用に販売商品チェック部品の改修を実施、当該部品を用いて販売支援でチェックを実施 | 2020.4末通販開発 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 後続 | ③調整済 | 2019-10-23 | ― | ― | 2019-11-25 | 2019-11-28 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | ― | ― | ― | ― | OK
| 4 | 通販用複数プラン提案書作成起動 (サービスクラウド-販売支援) | サービスクラウドより販売支援の通販用複数プラン提案書作成を起動させる | 2020.4末通販開発 | サービスクラウド | 長野 | 五十嵐 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 先行 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-15 | 2019-11-28 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | OK
| 5 | 通販用申込書データ入力画面起動 (サービスクラウド-販売支援) | サービスクラウドより販売支援の通販用申込書データ入力画面を起動させる | 2020.4末通販開発 | サービスクラウド | 長野 | 五十嵐 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 先行 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | OK | 【12/5】 事務メニューからの呼び出しに仕様変更
| 6 | コールセンター相互リンク(サービスクラウド-既存コール) | コールセンター照会用に既存コールとサービスクラウド双方のデータ登録オブジェクトをお互い照会できるようにする | 2020.4末通販開発 | サービスクラウド | 長野 | 五十嵐 | コールセンター | 三好 | 中島 | 先行 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | ― | ― | ― | ― | OK
| 7 | 高齢者フォロー／4th DMインターフェース | 直接的なシステム連動ではないが、サービスクラウドで出力したＩＦをアグレックス印刷センターで読込、帳票発送を実施する | 2020.4末通販開発 | サービスクラウド | 長野 | 五十嵐 | 印刷センター | 唐崎 | 五十嵐 | 後続 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | ― | ― | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | OK
| 8 | サービスクラウド―イメージ呼び出し | サービスクラウドから活文を読み出し、イメージ参照行う | 2020.4末通販開発 | サービスクラウド | 長野 | 五十嵐 | イメージ管理 | 徳岡 | 影山 | 後続 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-11-28 |  |  | ― | ― |  |  | ― | 【12/5】 他要件の取り込み優先に伴い、SS以降対応を見送り前提
| 9 | 顧客管理-サービスクラウド | サービスクラウド側でステータスや証券記号番号を把握できるよう、Salesforce objに搭載する | 2020.4末通販開発 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | サービスクラウド | 長野 | 五十嵐 | 後続 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | ― | ― | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | OK
| 10 | 郵送通知連携(顧客管理-アグレックス) | 証券ＩＦについて印刷会社へ連動する | 2020.4末通販開発 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 印刷センター | 唐崎 | 五十嵐 | 後続 | ①未調整 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | ― | ― | 2020-02-17 | 2020-02-28 | 2020-02-18
| 11 | 代理店情報／募集人情報連携(顧客管理-代理店業績管理) | 代理店業績から連携された代理店情報/募集人情報をSalesforceに連携する。(代理店属性管理区分のコード値追加の影響) | 2020.4末通販開発 | 代理店業績管理 | 山口 | 小門 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 後続 | ①未調整 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | ― | ― | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-17 | 2020-02-19 | OK
| 12 | 申込情報連携(販売支援-顧客管理) | 申込書データ入力を受けて、販売支援より顧客管理に連動ＩＦを連携(資料請求番号を連動する) | 2020.4末通販開発 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 先行 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-12-04 | ― | ― | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-03 | 2020-02-17 | OK
| 13 | 申込連動ＩＦ連携(販売支援-契約管理) | 申込書データ入力を受けて、販売支援より契約管理にＩＦの連動を行う | 2020.4末通販開発 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 先行 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-16 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | ― | ― | 2020-02-14 | 2020-02-18 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | OK
| 14 | ダイレクト公式HP-サービスクラウド入力 | ダイレクト公式ＨＰで作成したＣＳＶイメージでサービスクラウドで入力し、処理を行う(システム連動はないが、業務的な依存有) | 2020.4末通販開発 | ダイレクト公式HP | ― | 奥野 | サービスクラウド | 長野 | 五十嵐 | 後続 | ①未調整 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | ― | ― | 2020-03-06 | 2020-03-06 | ― | ― | OK
| 15 | 印刷帳票(1st-3rd)連動 (販売支援-印刷センター) | 1st-3rdまでの帳票データについてアグレックスさんに連動を行う | 2020.4末通販開発 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 印刷センター | 唐崎 | 五十嵐 | 後続 | ①未調整 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-11-22 | 2019-12-03 | ― | ― | 2020-02-12 | 2020-02-18 | 2020-02-12 | 2020-03-04 | OK
| 16 | 契約管理バック-活文連動 | 契約管理のバック処理の中で活文と連動を行う | 2020.4末通販開発 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 活文 | 徳岡 | 影山 | 後続 | ③調整済 | 2019-10-23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | OK
| 17 | 手数料ＴＢＬ情報連携(販売支援-代理店業績管理) | 手数料について通販代理店からの送客された代理店について手数料の計算方法を変更するため項目を追加。平仄合わせて確認できるよう、依存関係として記載 | 2020.4末通販開発 | 代理店業績管理 | 山口 | 小門 | 販売支援 | 矢田部 | 荒屋 | 後続 | ③調整済 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 18 | 成績情報/手数料情報連携(顧客管理-代理店業績管理) | ファイルの項目追加に伴う対応。 顧客管理でのプログラム改修は発生しないが、ITにて動作確認実施。 | 2020.4末通販開発 | 代理店業績管理 | 山口 | 小門 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 後続 | ①未調整 | 2019-10-23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-21 | OK
| 19 | Web証券連携(顧客管理-契約管理) | 当該機能に改修は発生しないが、No10に関連してテストが必要になるため記載 | 2020.4末通販開発 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 後続 | ③調整済 | 2019-10-23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2020-02-17 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | OK
| 20 | ステータス連携(顧客管理-契約管理) | 当該機能に改修は発生しないが、No7に関連してテストが必要になるため記載 | 2020.4末通販開発 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 後続 | ③調整済 | 2019-10-23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-03 | 2020-03-04 | OK
| 21 | (顧客管理-契約管理) | 当該機能に改修は発生しないが、No10に関連してテストが必要になるため記載 | 2020.4末通販開発 | 契約管理 | 室田 | 矢田 | 顧客管理 | 米田 | 影山 | 後続 | ③調整済 | 2019-10-23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2020-02-17 | 2020-02-19 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | OK
| 22 | PDFダウンロード | PDFダウンロード時名前を変更出来るようにアプリ基盤側モジュールを修正。 | 2020.4末通販開発 | アプリ基盤 | － | － | 販売支援 | 内山 | － | 先行 | ③調整済 | 2020-01-08 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | ― | ― | 2020-01-30 | 2020-01-30 | ― | ― | ― | ― | OK
| 23 |  |  | 2020.4末通販開発
| 24 |  |  | 2020.4末通販開発
| 25 |  |  | 2020.4末通販開発
| 26 |  |  | 2020.4末通販開発
| 27 |  |  | 2020.4末通販開発
| 28 |  |  | 2020.4末通販開発
| 29 |  |  | 2020.4末通販開発
| 30 |  |  | 2020.4末通販開発
| 31 |  |  | 2020.4末通販開発
| 32 |  |  | 2020.4末通販開発
| 33 |  |  | 2020.4末通販開発
| 34 |  |  | 2020.4末通販開発
| 35 |  |  | 2020.4末通販開発
送客要件は、通販案件とは別に対応を行うため
現時点（10末時点）一覧管理対象外。
Note on O3: SAレベルでの要件、対応の確認が出来ている。(後続側にて先行側の要件に入っていることを確認できている)
Note on Q3: 後続側にて先行側のUI資料を確認して、IF項目単位に認識相違が無いことを確認できている。
Note on S3: ＰＧＭ依存の場合は、ＰＧＭ提供側のリリースが出来ていること
Note on U3: データバリエーション要望に基づくデータの提供
Note on W3: ＩＴｂ１：１検証として、先行側から後続側にデータ提供できており、後続側で当該部分の検証完了している

## 参考_システム間IF一覧(初期構築時)
【ＮＮＢ】システム間ＩＦ一覧
|  | From-Toは選択ください。 選択肢にない登場人物が発生した場合は事務局 まで照会ください。 ↓ | [8 empty] | 追記・削除・更新があった場合は更新ください ↓
No | 記載システム | From | To | 連動機能 | 業務 | サーチ用 | 接続線 集約No | オン/バッチ | 連動方式 | プロトコル | 12/28以降 | 補記
1 | 契約管理 | LINC | 契約管理システム | ＬＩＮＣ受信（契約内容登録） ＬＩＮＣ回答反映 | 同左 | LINC契約管理システムバッチバッチ-ファイル転送HULFT | 1 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | HULFT |  | 契約内容連携の回答結果の受信
2 | 契約管理 | 活文システム | 契約管理システム | イメージの照会 | イメージの照会 | 活文システム契約管理システムオンラインWebサービスREST | 2 | オンライン | Webサービス | REST
3 | 契約管理 | 契約管理（WF)システム | 活文システム | 案件生成・更新・削除 イメージ情報登録 | イメージの搭載 | 契約管理（WF)システム活文システムバッチWebサービスREST | 74 | バッチ | Webサービス | REST |  | WFと紐づいていないイメージ情報の紐づけを行う
4 | 契約管理 | 契約管理（WF)システム | 契約管理システム | ・顧客属性変更,死亡受付入力,減額,解約,クーリングオフ,汎用修正,顧客属性変更,給付金支払,保険金支払,払込免除,・年金一時支払受付,年金一部一時支払受付 | 同左 | 契約管理（WF)システム契約管理システムオンライン基盤間画面遷移HTTP | 4 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTP |  | ワークフローからの呼出(LIFE)
5 | 契約管理 | 契約管理（WF)システム | 顧客管理システム | 案件情報顧客フロント連携 | 同左 | 契約管理（WF)システム顧客管理システムバッチオンライン ディレードJDBC接続 | 75 | バッチ | オンライン ディレード | JDBC接続 |  | 工程が変わるタイミングで案件情報を連携
6 | 契約管理 | 契約管理システム | EUC | 異動標準IF,査決定情報のデータ連動,数理異動/数理保有/備金データの連動 | 同左 | 契約管理システムEUCバッチバッチ-共有Disk配置copy | 9 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
7 | 契約管理 | 契約管理システム | LINC | ＬＩＮＣ送信（契約内容登録） | 同左 | 契約管理システムLINCバッチバッチ-ファイル転送HULFT | 10 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | HULFT |  | 契約内容の登録（照会）・変更・削除情報の提供
8 | 契約管理 | 契約管理システム | 会計システム | 会計仕訳データ作成,会計連動IF,仕訳情報の提供,契約管理システム内部で発生する会計仕訳を対象に会計システムへデータを連動する。 | 同左 | 契約管理システム会計システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 12 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
9 | 契約管理 | 契約管理システム | 共同GW/ISS | 生保1700バイトデータ連動 | 期日到来型業務（特約更新・Web完結）、期日到来型業務（特約更新・書面）、次回業務（Web完結）、次回業務（電話完結） | 契約管理システム共同GW/ISSバッチバッチ-ファイル転送HULFT | 14 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | HULFT
10 | 契約管理 | 契約管理システム | 共同GW/ISS | 共同ＧＷ／ＩＳＳ（ 生保手数料データ） | 共同ＧＷ／ＩＳＳ（ 生保手数料データ）の連動 | 契約管理システム共同GW/ISSバッチバッチ-ファイル転送HULFT | 14 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | HULFT |  | 代理店業績管理システムから連動された手数料情報を提供
11 | 契約管理 | 契約管理システム | 共同GW/ISS | 共同ＧＷ／ＩＳＳ（保険料未収情報） | 共同ＧＷ／ＩＳＳ（保険料未収情報）の連動 | 契約管理システム共同GW/ISSバッチバッチ-ファイル転送HULFT | 14 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | HULFT |  | 保険料の未収・立替情報を提供
12 | 顧客管理 | 契約管理システム | 顧客管理システム | (1)保有標準ＩＦ (2)異動標準ＩＦ | 顧客管理 | 契約管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 16 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
13 | 契約管理 | 契約管理システム | 顧客管理システム | 手配、未収反映 証明書 | 同左 | 契約管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 16 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 異動標準IF、手配データ、証明書データの連動 ・代理店ポータル向けに未収情報（異動標準IF）を連動 ・マイページ向けに手配データを連動
14 | 契約管理 | 契約管理システム | 顧客管理システム | 保険証券作成(PDFの連動) ご契約成立のお知らせ | 同左 | 契約管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 16 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | ＷＥＢ証券作成に必要なデータを顧客管理に提供
15 | 契約管理 | 契約管理システム | 査定システム(AURA) | 診査書入力 | 同左 | 契約管理システム査定システム(AURA)オンラインWebサービスREST | 17 | オンライン | Webサービス | REST |  | AURAの認証プロセスにおけるセキュリティ・トークン取得
16 | 契約管理 | 契約管理システム | 査定システム(AURA) | 診査書入力 | 同左 | 活文システム契約管理システムオンラインWebサービスREST | 2 | オンライン | Webサービス | REST |  | 査定結果を処理するためのデータ転送および結果応答の返却
17 | 代理店業績管理 | 契約管理システム | 代理店業績管理システム | 異動情報ファイル連動 | 契約評価情報作成 | 活文システム契約管理システムオンラインWebサービスREST | 2 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
18 | 代理店業績管理 | 契約管理システム | 代理店業績管理システム | 保有情報ファイル連動 | 業績情報作成 | 契約管理システム代理店業績管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 20 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
19 | 契約管理 | 契約管理システム | 販売支援システム | 査決定項目照会（販売支援） 申込書ファイル照会（販売支援） | 同左 | 契約管理システム販売支援システムオンラインWebサービスEJB | 22 | オンライン | Webサービス | EJB |  | 不承諾・条件付きにおける販売支援側に対する査決定結果データ提供 不承諾・条件付きにおける販売支援側に対する申込情報データ提供
20 | 販売支援 | 顧客管理システム | 販売支援システム | 保険料シミュレーション情報取得 | 公式HP | 顧客管理システム販売支援システムオンラインWebサービスREST | 37 | オンライン | Webサービス | REST | 変更 | FROMを「公式HP」から「顧客管理システム」へ変更。
21 | 契約管理 | 顧客管理システム | 契約管理システム | ・契約内容照会 | 同左 | 顧客管理システム契約管理システムオンラインWebサービスEJB | 31 | オンライン | Webサービス | EJB |  | 顧客管理からの開始後契約内容照会
22 | 顧客管理 | 顧客管理システム | 代理店ポータル | 新契約ステータス情報連携 | 顧客管理 | 顧客管理システム代理店ポータルバッチバッチ-ファイル転送EAI | 36 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
23 | 顧客管理 | 顧客管理システム | 代理店ポータル | 代理店情報連携 | 顧客管理 | 顧客管理システム代理店ポータルバッチバッチ-ファイル転送EAI | 36 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
24 | 顧客管理 | 顧客管理システム | 代理店ポータル | 名寄せ済み顧客情報データ連動 | 顧客管理 | 顧客管理システム代理店ポータルバッチバッチ-ファイル転送EAI | 36 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
25 | 顧客管理 | 顧客管理システム | 代理店ポータル | 募集人情報連携 | 顧客管理 | 顧客管理システム代理店ポータルバッチバッチ-ファイル転送EAI | 36 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
26 | 顧客管理 | 顧客管理システム | 代理店ポータル | 申出完了情報反映 | 顧客管理 | 顧客管理システム代理店ポータルバッチバッチ-ファイル転送EAI | 36 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
27 | 顧客管理 | 顧客管理システム | マイページ | 契約情報データ連動 | 顧客管理 | 顧客管理システムマイページバッチバッチ-ファイル転送EAI | 38 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
28 | 顧客管理 | 顧客管理システム | マイページ | 顧客情報データ連携 | 顧客管理 | 顧客管理システムマイページバッチバッチ-ファイル転送EAI | 38 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
29 | 契約管理 | 顧客管理システム | マイページ | 住所変更データ連動 | 次回業務（Web完結） | 顧客管理システムマイページバッチバッチ-ファイル転送EAI | 38 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
30 | 顧客管理 | 顧客管理システム | マイページ | 新契約ステータス情報連携 | 顧客管理 | 顧客管理システムマイページバッチバッチ-ファイル転送EAI | 38 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
31 | 顧客管理 | 顧客管理システム | マイページ | 代理店情報連携 | 顧客管理 | 顧客管理システムマイページバッチバッチ-ファイル転送EAI | 38 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
32 | 顧客管理 | 顧客管理システム | マイページ | 申出完了情報反映 | 顧客管理 | 顧客管理システムマイページバッチバッチ-ファイル転送EAI | 38 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
33 | 契約管理 | 顧客管理システム | マイページ | 請求内容変更データ連動 | 次回業務（電話完結） | 顧客管理システムマイページバッチバッチ-ファイル転送EAI | 38 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
34 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 会計システム | 手数料仕訳データ連動 | 仕訳 | 代理店業績管理システム会計システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 40 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 仕訳データ。〆日と確定日に連動(月複数回、全件)
35 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | GW用代理店手数料(確報)データ連動_明細単位 | 外部連動(共同GW) | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 共同GW送付用の手数料データ(月次、全件)
36 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | 契約移管・担当者変更情報ファイル連動 | データ共有 | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | SRMで契約移管などの変更を行った際のデータを契約管理へ連携(日次、差分)
37 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | 事務所ファイル連動 | 代理店情報管理 | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店情報はSRMをマスターとする(日次、差分)
38 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | 代理店ファイル連動 | 代理店情報管理 | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店情報はSRMをマスターとする(日次、差分)
39 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | 特定関係法人情報ファイル連動 | 特定関係法人チェック | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 契約管理で特定関係法人チェックを行うためのインプット(日次、差分)
40 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | 募集人ファイル連動 | 代理店情報管理 | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店情報はSRMをマスターとする(日次、差分)
41 | 契約管理 | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | 一括担当者変更 | 同左 | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 担当者単位、代理店単位の担当者変更情報の受信(#92と同じもの)
42 | 契約管理 | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | 共同ＧＷ／ＩＳＳ（ 生保手数料データ） | 同左 | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 共同GW/ISSへ手数料情報を提供するため、代理店業績管理システムから生保手数料データIF（データレコードのみ）を受け取る。(#90と同じもの)
43 | 契約管理 | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | 組織扱者データ取込 | 同左 | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 追加・変更が発生した組織情報の受信(不明。契約管理へ要確認)
44 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 業績データ連動_支払代理店単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで業績情報を表示(月次、全件)
45 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 業績データ連動_事務所単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで業績情報を表示(月次、全件)
46 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 事務所ファイル連動 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで照会・検索するためのインプット(日次、差分)
47 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店手数料(成立)データ連動_証券番号単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで手数料情報を表示(日次、差分)
48 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店ファイル連動 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで照会・検索するためのインプット(日次、差分)
49 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 募集人ファイル連動 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで照会・検索するためのインプット(日次、差分)
50 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店手数料(確報)データ連動_明細単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで手数料情報を表示(月次、全件)
51 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店手数料(確報の速報)データ連動_明細単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで手数料情報を表示(月複数回、全件)
52 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店手数料(確報)データ連動_支払代理店単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで手数料情報を表示(月次、全件)
53 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店手数料(確報)データ連動_事務所単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで手数料情報を表示(月次、全件)
54 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店手数料(確報の速報)データ連動_支払代理店単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで手数料情報を表示(月複数回、全件)
55 | 代理店業績管理 | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店手数料(確報の速報)データ連動_事務所単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで手数料情報を表示(月複数回、全件)
56 | 契約管理 | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | 特定関係法人データ取込 | 同左 | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 特定関係法人データ受信(#95と同じもの)
57 | 顧客管理 | 代理店ポータル | 顧客管理システム | 契約情報取得 | 顧客管理 | 代理店ポータル顧客管理システムオンラインWebサービスREST | 43 | オンライン | Webサービス | REST
58 | 顧客管理 | コールセンターシステム | 顧客管理システム | 請求書作成情報取込 | 顧客管理 | コールセンターシステム顧客管理システムバッチバッチ-ファイル転送EAI | 26 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
59 | 顧客管理 | 代理店ポータル | 顧客管理システム | 手続き状況情報取得 | 顧客管理 | 代理店ポータル顧客管理システムオンラインWebサービスREST | 43 | オンライン | Webサービス | REST
60 | 顧客管理 | 代理店ポータル | 顧客管理システム | 申出情報データ連動 | 顧客管理 | 代理店ポータル顧客管理システムバッチバッチ-ファイル転送EAI | 44 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
61 | 顧客管理 | 顧客管理システム | 代理店ポータル | ログバックアップ | 顧客管理 | 顧客管理システム代理店ポータルバッチバッチ-ファイル転送EAI | 36 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
62 | 販売支援 | 代理店ポータル | 販売支援システム | 顧客情報データ連携 | 提案書作成・申込書作成 | 代理店ポータル販売支援システムオンライン基盤間画面遷移HTTP | 45 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTP |  | 顧客管理側で保持している既存顧客データをパラメータ設定して提申作成機能を呼び出す。提申では当該データを画面にプリセットする
63 | 代理店ポータル | 代理店ポータル | 販売支援システム | シングルサインオン | ログイン | 代理店ポータル販売支援システムオンラインシングルサインオンHTTP | 46 | オンライン | シングルサインオン | HTTP
64 | 代理店ポータル | 代理店ポータル | 販売支援システム | 販売支援画面起動 | 顧客管理 | 代理店ポータル販売支援システムオンライン基盤間画面遷移HTTP | 45 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTP
65 | 販売支援 | 販売支援システム | EUC | 提案書・申込書作成データ送信 | EUCデータ連動 | 販売支援システムEUCバッチバッチ-共有Disk配置copy | 47 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | データ連動方式を追記
66 | 販売支援 | 販売支援システム | 活文システム | 電子申込データ連動 | ②契約管理 | 販売支援システム活文システムオンラインWebサービスREST | 48 | オンライン | Webサービス | REST | 変更 | WFというよりイメージ管理（活文）への連動との認識
67 | 販売支援 | 販売支援システム | 契約管理システム | 価格計算 | ②契約管理 | 販売支援システム契約管理システムオンラインモジュール取り込み呼び出しー | 52 | オンライン | モジュール取り込み呼び出し | ー |  | 名称変更 料率計算⇒価格計算
68 | 販売支援 | 販売支援システム | 契約管理システム | 選択情報取得 | 提案書作成、申込書作成 | 販売支援システム契約管理システムオンラインモジュール取り込み呼び出しー | 52 | オンライン | モジュール取り込み呼び出し | ー | 変更 | 追加 販売支援局面での環境チェック（反社・モラルチェック） 「環境査定」より「選択情報取得」へ名称を変更。
69 | 契約管理 | 販売支援システム | 契約管理システム | 商品チェック要素の提供 |  | 販売支援システム契約管理システムオンラインモジュール取り込み呼び出しー | 52 | オンライン | モジュール取り込み呼び出し | ー |  | 商品チェック要素の提供
70 | 販売支援 | 販売支援システム | 契約管理システム | 通計限度チェック | ②契約管理 | 販売支援システム契約管理システムオンラインモジュール取り込み呼び出しー | 52 | オンライン | モジュール取り込み呼び出し | ー
71 | 販売支援 | 販売支援システム | 契約管理システム | 販売条件チェック | 提案書作成、申込書作成 | 販売支援システム契約管理システムオンラインモジュール取り込み呼び出しー | 52 | オンライン | モジュール取り込み呼び出し | ー |  | 追加
72 | 契約管理 | 販売支援システム | 契約管理システム | 申込書データ取込 |  | 販売支援システム契約管理システムオンラインオンライン 非同期JDBC接続 | 51 | オンライン | オンライン 非同期 | JDBC接続 | 変更 | 販売支援で作成した申込書データの取込
73 | 販売支援 | 販売支援システム | 契約管理システム | 郵便番号検索 | 同左 | 販売支援システム契約管理システムオンラインモジュール取り込み呼び出しー | 52 | オンライン | モジュール取り込み呼び出し | ー
74 | 販売支援 | 販売支援システム | 顧客管理システム | 顧客管理連動 |  | 販売支援システム顧客管理システムオンラインオンライン ディレードJDBC接続 | #N/A | オンライン | オンライン ディレード | JDBC接続 | 変更 | No.196と同内容のデータを連携（申込データを契約管理につなぐタイミングと同時） 「マスター登録」より「顧客管理連動」へ名称を変更。
75 | 販売支援 | 販売支援システム | 顧客管理システム | メール送信 | 申込手続き | 販売支援システム顧客管理システムオンラインWebサービスREST | 53 | オンライン | Webサービス | REST | 変更 | 申込入力したメールアドレスにメール送信し、存在確認を実施する。顧客管理で構える機能を使用。
76 | 販売支援 | 販売支援システム | 査定システム(AURA) | 即時査定 | 申込手続き | 販売支援システム査定システム(AURA)オンラインWebサービスREST | 56 | オンライン | Webサービス | REST |  | ＡＵＲＡ使用
77 | 販売支援 | 販売支援システム | マイページ | 口座情報登録 | ②契約管理 | 販売支援システムマイページオンライン基盤間画面遷移HTTPS | 57 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTPS | 変更 | 収納代行会社とのリアルタイム方式が不明 マイページを経由して接続を行うため、Toのあて先を「収納代行(SB)」から「マイページ」へ修正。
78 | マイページ | マイページ | 契約者 | 各種連絡通知機能 | 通知 | マイページ契約者オンラインメールSMTP | 59 | オンライン | メール | SMTP | 変更
79 | 顧客管理 | マイページ | 顧客管理システム | 契約情報取得 | 顧客管理 | マイページ顧客管理システムオンラインWebサービスREST | 60 | オンライン | Webサービス | REST
80 | 顧客管理 | マイページ | 顧客管理システム | 手続き状況情報取得 | 顧客管理 | マイページ顧客管理システムオンラインWebサービスREST | 60 | オンライン | Webサービス | REST
81 | 顧客管理 | マイページ | 顧客管理システム | 申出情報データ連動 | 顧客管理 | マイページ顧客管理システムバッチバッチ-ファイル転送EAI | 61 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
82 | 顧客管理 | 顧客管理システム | マイページ | ログバックアップ | 顧客管理 | 顧客管理システムマイページバッチバッチ-ファイル転送EAI | 38 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI
83 | マイページ | マイページ | 収納代行(SB) | 払込経路登録 | 口座・クレカ情報登録 | マイページ収納代行(SB)オンライン基盤間画面遷移HTTPS | 62 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTPS
84 | 契約管理 | 郵便番号提供会社 | 契約管理システム | 郵便番号データ提供 | 郵便番号データ提供 | 郵便番号提供会社契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 63 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 郵便番号の取込、更新 ※CD-ROMﾃﾞｰﾀからﾃﾞｰﾀ配置する前提
85 | 契約管理 | 金融機関属性情報提供会社 | 契約管理システム | 銀行情報のロード | 金融機関属性テーブル取込 | 金融機関属性情報提供会社契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 64 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
86 | 代理店業績管理 | 金融機関属性情報提供会社 | 代理店業績管理システム | 銀行情報のロード | 金融機関属性テーブル取込 | 金融機関属性情報提供会社代理店業績管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 65 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
87 | 契約管理 | 契約管理システム | 収納代行(SB) | 口振の手配データ送信 口振の手配結果データの受信のためのリクエスト クレカ手配（売上請求）送信 クレカの手配結果データ受信のためのリクエスト 登録結果の取得リクエスト | 口座振替 手配 口座振替 収入 クレジットカード 手配 クレジットカード 手配 クレジットカード 収入 口座振替 登録結果 | 契約管理システム収納代行(SB)バッチWebサービスREST | 19 | バッチ | Webサービス | REST | 追加 | 収納代行会社から受領の仕様書上は「HTTPS/POST、SSL暗号化要」
88 | 契約管理 | 収納代行(SB) | 契約管理システム | 口振の手配データ送信結果：レスポンス 口振の手配結果データ受信 クレカ手配（売上請求）送信結果：レスポンス クレカの手配結果データ受信 登録結果の取得リクエスト | 口座振替 手配 口座振替 収入 クレジットカード 手配 クレジットカード 収入 口座振替 登録結果 | 収納代行(SB)契約管理システムバッチWebサービスREST | 39 | バッチ | Webサービス | REST | 追加 | 収納代行会社から受領の仕様書上は「HTTPS/POST、SSL暗号化要」
89 | 契約管理 | 収納代行(SB) | 契約管理システム | 登録結果ＣＧＩ | クレジットカード 登録 | 収納代行(SB)契約管理システムオンラインWebサービスREST | 66 | オンライン | Webサービス | REST | 追加 | 収納代行会社から受領の仕様書上は「HTTPS/POST、SSL暗号化要」
90 | 契約管理 | 契約管理システム | 収納代行(SB) | 登録結果ＣＧＩのレスポンス | クレジットカード 登録 | 契約管理システム収納代行(SB)オンラインWebサービスREST | 18 | オンライン | Webサービス | REST | 追加 | 収納代行会社から受領の仕様書上は「HTTPS/POST、SSL暗号化要」
91 | 契約管理 | 契約管理システム | 収納代行(SB) | 支払送金、照会系業務での口座情報取得のためのリクエスト | 口座振替 照会 | 契約管理システム収納代行(SB)オンラインWebサービスREST | 18 | オンライン | Webサービス | REST | 追加 | 収納代行会社にて開発中
92 | 契約管理 | 収納代行(SB) | 契約管理システム | 支払送金、照会系業務での口座情報取得 | 口座振替 照会 | 収納代行(SB)契約管理システムオンラインWebサービスREST | 66 | オンライン | Webサービス | REST | 追加 | 収納代行会社にて開発中
93 | 契約管理 | 契約管理システム | 収納代行(SB) | 自動返金での口座情報取得のためのリクエスト 未収時での口座情報取得のためのリクエスト 未収時、クレカ情報の取得のためのリクエスト | 口座振替 照会 クレジットカード 照会 | 契約管理システム収納代行(SB)バッチWebサービスREST | 19 | バッチ | Webサービス | REST | 追加 | 収納代行会社にて開発中
94 | 契約管理 | 収納代行(SB) | 契約管理システム | 自動返金での口座情報取得 未収時での口座情報取得 未収時、クレカ情報の取得 | 口座振替 照会 クレジットカード 照会 | 収納代行(SB)契約管理システムバッチWebサービスREST | 39 | バッチ | Webサービス | REST | 追加 | 収納代行会社にて開発中 ※収納代行会社から受領の仕様書上は「HTTPS/POST、SSL暗号化要」
95 |  | 契約管理システム | 活文システム | 告知書控えのPDF取得のためリクエスト | 告知書控抽出（仮） | 契約管理システム活文システムバッチWebサービスREST | 67 | バッチ | Webサービス | REST | 追加 | 販売支援システムで搭載された帳票「告知書控」を、契約管理のバッチで活文システムから取得する。最終的に、顧客管理へ送信する。
96 |  | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店手数料(確報最終)データ連動_支払代理店単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 代理店ポータルで手数料情報を表示(月次、全件)
97 |  | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店手数料(確報最終)データ連動_事務所単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
98 |  | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | 代理店手数料(確報最終)データ連動_明細単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
99 |  | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | インセンティブ(確報)データ連動_支店単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
100 |  | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | インセンティブ(確報)データ連動 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
101 |  | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | インセンティブ(確報最終)データ連動_支店単位 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
102 |  | 代理店業績管理システム | 顧客管理システム | インセンティブ(確報最終)データ連動 | ①代理店ポータル | 代理店業績管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 42 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
103 |  | 代理店業績管理システム | 契約管理システム | 送金ファイル | 送金 | 代理店業績管理システム契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 41 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy
104 |  | 代理店業績管理システム | EUC | 入金・異動情報 | EUCデータ連動 | 代理店業績管理システムEUCバッチバッチ-共有Disk配置copy | 68 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | ファイル内容は確定、本数は検討中(3/30)
105 | マイページ | 販売支援システム | マイページ | 払込経路登録 | 口座・クレカ情報登録 | 販売支援システムマイページオンラインWebサービスREST | 69 | オンライン | Webサービス | REST | 追加
106 | マイページ | マイページ | 販売支援システム | 払込経路登録 | 口座・クレカ情報登録 | マイページ販売支援システムオンラインWebサービスREST | 25 | オンライン | Webサービス | REST | 追加
107 | マイページ | マイページ | 事務担当者 | 本人確認資料アップロード通知 | 改姓改名／不備解消 |  | 70 | オンライン | メール | SMTP | 追加
108 | 顧客管理 | 顧客管理システム | SMS送信サービス(MediaSMS) | SMS送信 | SMS送信 |  | 75 | オンライン | Webサービス | REST | 追加
109 | 顧客管理 | 顧客管理システム | マイページ | SMS送信送信結果 | SMS送信結果反映 |  | 38 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI | 追加
110 | コールセンター | コールセンターシステム | 顧客管理システム | 契約情報取得 | 顧客管理 |  | 71 | オンライン | Webサービス | REST | 追加
111 | コールセンター | コールセンターシステム | 顧客管理システム | 新契約状況取得 | 顧客管理 |  | 71 | オンライン | Webサービス | REST | 追加
112 | コールセンター | コールセンターシステム | 顧客管理システム | 申出情報データ連動 | 顧客管理 |  | 26 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | EAI | 追加
113 | 販売支援 | 販売支援システム | 顧客管理システム | SMS送信 | 申込手続き | 販売支援システム顧客管理システムオンラインWebサービスREST | 53 | オンライン | Webサービス | REST | 追加 | 申込入力した携帯電話番号にSMS送信し、存在確認を実施する。顧客管理で構える機能を使用。
114 | マイページ | マイページ | ZIP SERVER | 住所検索 |  |  | 72 | オンライン | Webサービス | HTTPS | 追加
115 | 代理店ポータル | 代理店ポータル | ZIP SERVER | 住所検索 |  |  | 73 | オンライン | Webサービス | HTTPS | 追加
116 | コールセンター | コールセンターシステム | ZIP SERVER | 住所検索 |  |  | 74 | オンライン | Webサービス | HTTPS | 追加
117 | コールセンター | 事務メニュー | 顧客管理システム | 新契約状況取得 | 顧客管理 |  | 76 | オンライン | Webサービス | REST | 追加
118 | 代理店ポータル | ＡＭ専用メニュー | 販売支援システム | 販売支援画面起動 | 顧客管理 | ＡＭ専用メニュー販売支援システムオンライン基盤間画面遷移HTTP | 78 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTP | 追加
119 | 販売支援 | 販売支援システム | 代理店ポータル | 未成立情報連携 | 条件付申込の証券番号を引き渡すためのIF。 | 販売支援システム代理店ポータルオンライン基盤間画面遷移HTTP | 45 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTP | 追加
120 | 販売支援 | 販売支援システム | 契約管理システム | 申込データ連動 | 販売支援システムから契約管理システムへ、申込データを連動するためのIF | 販売支援システム契約管理システムオンラインオンライン 非同期JDBC接続 | 51 | オンライン | オンライン 非同期 | JDBC接続 | 追加
121 | 契約管理 | 契約管理システム | 収納代行(SB) | 口座・クレカ情報再利用のためのリクエスト | 再利用登録（新契約） | 契約管理システム収納代行(SB)オンラインWebサービスREST | 18 | オンライン | Webサービス | REST | 追加 | 収納代行会社にて開発中
122 | 契約管理 | 収納代行(SB) | 契約管理システム | 口座・クレカ情報再利用の結果情報取得 | 再利用登録（新契約） | 収納代行(SB)契約管理システムオンラインWebサービスREST | 66 | オンライン | Webサービス | REST | 追加 | 収納代行会社にて開発中
123 | 契約管理 | 契約管理システム | 顧客管理システム | 告知書控えのPDF | 同左 | 契約管理システム顧客管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | 16 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy | 追加 | 告知書控えデータを顧客管理に提供
124 | 契約管理 | 顧客管理システム | 契約管理システム | ・申込書ファイル照会 | 同左 | 顧客管理システム契約管理システムオンラインWebサービスEJB | 31 | オンライン | Webサービス | EJB | 追加 | 新契約時の申込書マスタの内容照会
125 | 契約管理 | 販売支援システム | 契約管理システム | ・申込書ファイル照会 | 同左 | 販売支援システム契約管理システムオンラインモジュール取り込み呼び出しー | 52 | オンライン | モジュール取り込み呼び出し | ー | 追加 | 新契約時の申込書マスタの内容照会
126 | 契約管理 | 販売支援システム | 契約管理システム | ・査定情報照会 | 同左 | 販売支援システム契約管理システムオンラインモジュール取り込み呼び出しー | 52 | オンライン | モジュール取り込み呼び出し | ー | 追加 | 新契約時の査定結果の内容照会
127 | 契約管理 | 事務担当者 | 契約管理システム | 反社情報の連携 | 選択情報 | 事務担当者契約管理システムバッチバッチ-共有Disk配置copy | #N/A | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy | 追加 | 所管様より反社情報のデータをDisk配置
128 | 契約管理 | 契約管理（WF)システム | 活文システム | イメージ管理システム監視・情報取得 |  | 契約管理（WF)システム活文システムバッチWebサービスREST | 83 | バッチ | Webサービス | REST |  | 一定サイクルで活文を監視し、WFと紐づいていないイメージ情報を取得
129 | 契約管理 | 契約管理（WF)システム | 活文システム | LIFE機能接続、案件詳細、帳票表示 |  | 契約管理（WF)システム活文システムオンラインWebサービスREST | 3 | オンライン | Webサービス | REST |  | ＜LIFE機能接続＞ LIFEオンライン機能(WF起動)で作成したイメージを活文へ搭載する ＜案件詳細、帳票表示＞ 画面で選択されたイメージを活文から取得する
130 | 契約管理 | 契約管理（WF)システム | 契約管理システム | LIFE機能接続 |  | 契約管理（WF)システム契約管理システムオンラインWebサービスEJB | 85 | オンライン | Webサービス | EJB |  | ワークフローからのLIFEオンライン機能呼出
131 | 契約管理 | 契約管理（WF)システム | 顧客管理システム | 案件情報顧客フロント連携 |  | 契約管理（WF)システム顧客管理システムバッチバッチ ディレードJDBC接続 | 81 | バッチ | バッチ ディレード | JDBC接続 |  | 工程が変わるタイミングで案件情報を連携
132 | 契約管理 | 契約管理（WF)システム | EUC | 工程履歴EUC連動データ作成 |  | 契約管理（WF)システムEUCバッチバッチ-共有Disk配置copy | 82 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy |  | 当日発生分のWF工程履歴情報を連携 ※日次(営業日)夜間バッチ
133 | 契約管理 | 契約管理システム | 契約管理（WF)システム | 申込書データ取込 |  | 契約管理システム契約管理（WF)システムバッチオンライン ディレードJDBC接続 | 86 | バッチ | オンライン ディレード | JDBC接続 |  | 処理結果のWF連動(ディレード)
134 | 契約管理 | 契約管理システム | 契約管理（WF)システム | LINC回答判定、口座・クレカ情報結果反映、成立（新契約ロード） |  | 契約管理システム契約管理（WF)システムバッチバッチ ディレードJDBC接続 | 87 | バッチ | バッチ ディレード | JDBC接続 |  | 処理結果のWF連動(ディレード)
135 | 契約管理 | 契約管理（WF)システム | 契約管理システム | ダウンロードファイル一覧 |  | 契約管理（WF)システム契約管理システムオンライン共有Diskcopy | 88 | オンライン | 共有Disk | copy |  | バッチサーバの共有ディスクからファイルを取得する
136 | 顧客管理 | 代理店ポータル | 顧客管理システム | 契約詳細情報照会 | 顧客管理 | 代理店ポータル顧客管理システムオンラインWebサービスREST | 43 | オンライン | Webサービス | REST
137 | 顧客管理 | マイページ | 顧客管理システム | 契約詳細情報照会 | 顧客管理 | マイページ顧客管理システムオンラインWebサービスREST | 60 | オンライン | Webサービス | REST
138 | 公式HP | 公式HP | マイページ | マイページログイン画面起動 |  | 公式HPマイページオンライン基盤間画面遷移HTTPS | 89 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTPS
139 | 公式HP | 公式HP | Google | Google アナリティクス |  | 公式HPGoogleオンラインWebサービスREST | 90 | オンライン | Webサービス | REST
140 | 公式HP | 公式HP | BellCloud | チャットボット |  | 公式HPBellCloudオンライン基盤間画面遷移HTTPS | 91 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTPS
141 | 公式HP | 公式HP | 公開ページ（サイト） | FAQ |  | 公式HP公開ページ（サイト）オンライン基盤間画面遷移HTTPS | 92 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTPS
142 | マイページ | マイページ | 公開ページ（サイト） | FAQ |  | マイページ公開ページ（サイト）オンライン基盤間画面遷移HTTPS | 93 | オンライン | 基盤間画面遷移 | HTTPS
143 | 顧客管理 | 顧客管理システム | EUC | 分析情報連携 | EUCデータ連動 | 顧客管理システムEUCバッチバッチ-共有Disk配置copy | 95 | バッチ | バッチ-共有Disk配置 | copy | 追加
144 | 顧客管理 | 顧客管理システム | SMS送信サービス(MediaSMS) | SMS送信 | SMS送信 | 顧客管理システムSMS送信サービス(MediaSMS)バッチWebサービスREST | 96 | バッチ | Webサービス | REST | 追加
145 | 顧客管理 | 顧客管理システム | 印刷会社 | 証券・告知控え | 顧客管理 | 顧客管理システム印刷会社バッチバッチ-ファイル転送HULFT | 94 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | HULFT | 追加
146 | 顧客管理 | 顧客管理システム | 印刷会社 | 未収情報通知 | 顧客管理 | 顧客管理システム印刷会社バッチバッチ-ファイル転送HULFT | 94 | バッチ | バッチ-ファイル転送 | HULFT | 追加
147 | 顧客管理 | コールセンターシステム | 顧客管理システム | 請求事前チェック | 顧客管理 |  | 71 | オンライン | Webサービス | REST | 追加
148 | 顧客管理 | 顧客管理システム | 契約管理システム | 請求受付共通チェック | 請求受付チェック |  | 31 | オンライン | Webサービス | EJB | 追加