## レビュー記録票
| レ ビ ュ ー 記 録 票 | [24 empty] | お客様 |  |  | PM |  |  | 担当
[29 empty] | 2020-08-18 |  |  | 2020-08-18
[29 empty] | 室田 |  |  | 井尻
プロジェクト | [7 empty] | Webダイレクト販売プロジェクト
文書名（機能） |  |  | 【WF】前提認識あわせ資料.xlsx | [11 empty] | システム/サブシステム名 |  |  | ＷＦ
重要度 （難易度） |  |  | Ｍ |  |  |  | レビュー対象 ドキュメント枚数 |  |  |  | 6 |  |  |  | 開発規模 | [8 empty] | （KSTEP) | [9 empty] | （FP）
レビュー方式 |  |  | チームレビュー | [11 empty] | 実施フェーズ |  |  | ＳＡ
実施日時 |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | 11:30 |  |  |  |  | ～ | 12:00 |  | 準備時間 |  |  | 0 |  |  | 場 所 |  |  |  | 新大阪15-H会議室／Teams
レビュー区分 |  |  | 所管レビュー | [32 empty] | 実施フェーズ | 重要度（難易度） |  | レビュー方式 | レビュー区分 | 判定 | エラータイプ |  | エラー原因 | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ
|  |  | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 ※敬称略 | [7 empty] | 会社 |  |  | 役職 |  |  |  |  | 氏名 ※敬称略 | [9 empty] | ＳＰ | Ｈ | 高い | インスペクション | チーム内レビュー | ＯＫ | Ａ | 機能落ち | 要求の確認不足 | 1 | 大 | ＳＰ
モデレータ （司会） |  |  | NIT | [6 empty] | 室田 |  |  |  |  | レビュアー |  |  | Sasuke | [7 empty] | 遠藤/岡城/白石 | [9 empty] | ＳＡ | Ｍ | 中程度 | チームレビュー | 領域レビュー | フォローアップ確認 | Ｂ | 設計ミス | 設計条件の確認不足 | 2 | 中 | ＳＡ
説明者 （担当者） |  |  | NIT | [6 empty] | 井尻 | [7 empty] | NIT | [7 empty] | 吉田/上田/高橋/井尻/小島/澤田 | [9 empty] | ＵＩ | Ｌ | 低い | ウォークスルー | デザインレビュー | 担当者確認 | Ｃ | インターフェースミス | 実現方式の検討不足 | 3 | 小 | ＵＩ
レビュアー |  |  | はなさく生命様 | [6 empty] | 角田/渡邉/鎌田/柴立 | [7 empty] | NIT | [7 empty] | 小泉/矢田部 | [9 empty] | ＳＳ |  |  | その他 | 所管レビュー | 再レビュー | Ｄ | 論理ミス | 設計技術の習熟不足 | 9 | 保留 | ＳＳ
|  |  | はなさく生命様 | [6 empty] | 矢田/影山/天津/荒屋 | [25 empty] | ＰＳ | [5 empty] | Ｅ | 設計改善 | 業務知識の習熟不足 |  |  | ＰＳ
[36 empty] | ＰＧ | [5 empty] | Ｆ | 標準化ミス | 周知連絡の不徹底 |  |  | ＰＧ
レ ビ ュ ー 結 果 | [35 empty] | ＰＴ | [5 empty] | Ｇ | 説明ミス | 表現上の配慮不足 |  |  | ＰＴ
判定 |  |  | ＯＫ | [6 empty] | エラー集計 | [5 empty] | 重大度 | [15 empty] | 合計 |  |  |  | ＩＴ | [5 empty] | Ｈ | 表現上の記述不良 | 修正ミス |  |  | ＩＴ
[16 empty] | 1 | ：大 |  | 2 | ：中 |  | 3 | ：小 |  |  | 9 | ：保留 |  | Ｘ | ：未記入 | [5 empty] | ＳＴ | [5 empty] | Ｚ | その他（追加要望など） | その他 （追加要望など） |  |  | ＳＴ
[12 empty] | Ａ | ：機能落ち |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ＯＴ | [10 empty] | ＯＴ
[10 empty] | エラータイプ |  | Ｂ | ：設計ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | ＯＰ | [10 empty] | ＯＰ
[12 empty] | Ｃ | ：インターフェースミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | その他 | [10 empty] | その他
[12 empty] | Ｄ | ：論理ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｅ | ：設計改善 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｆ | ：標準化ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[12 empty] | Ｇ | ：説明ミス |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
工数 |  |  | 人数 |  | 時間 |  | 工数(時間) |  |  |  |  | Ｈ | ：表現上の記述不良 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
|  |  | 6 |  | 0:30 |  | 0.125 |  |  |  |  | Ｚ | ：その他（追加要望など） |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11
件数 |  |  | 対応要 |  | 対応不要 |  | 合計 |  |  |  |  | Ｘ | ：未記入 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 |  | 11 |  | 12 |  |  | 合計 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12
項番 |  | 指摘場所 |  | エラー タイプ |  | エラー 原因 |  |  | 重大度 |  | 潜入ﾌｪｰｽﾞ |  | 指摘者 | 内容（再レビューが必要な場合は再レビュー予定日も記入） | [11 empty] | 対応者 |  | 対応 期限 | 対応 要否 |  | 対応 日付 |  | 確認 日付 |  | 備考 （対応内容を記入）
1 |  | 全般 |  | Ｚ |  | 修正ミス |  |  | 2 |  | ＳＡ |  | 柴立 | 要件として、自動回付が記載されているが、最新要件では不要の認識。 | [11 empty] | 井尻 |  | 2020-08-18 | 要 |  | 2020-08-18 |  |  |  | 自動回付の要件を資料から削除させていただきます。 | [5 empty] | Ｚ2
2 |  | 全般 |  | Ｚ |  | その他 （追加要望など） |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | Sasuke | 活文にアップロードする際に、１PDFのファイルの上限等はあるのか。 | [11 empty] | 井尻 |  | - | [6 empty] | 活文担当にて、活文のSDKマニュアルを確認いただいたところ、 API経由で活文に搭載する場合は、13MByteまでの制約があるとのことです。 サイズ超過の場合、活文APIではエラーを発生させているようで、アプリ基盤提供の活文APIラッピングクラスのイメージ登載処理でも、そのままエラースルーしているとのことなので、サイズ超過時は異常終了となります。 | [5 empty] | Ｚ3
3 |  | 全般 |  | Ｚ |  | その他 （追加要望など） |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | Sasuke | 活文登載するファイルの物理名に制約はあるか。 | [11 empty] | 井尻 |  | - |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | 活文担当に確認しましたところ、物理ファイル名は、拡張子含め64文字までの制約があるようで、命名ルールは特に設けていないとのことです。 また、帳票名につきましては、WF 案件詳細のイメージプルダウンに表示される形となりますが、所管様にて、以下資料に記載いただき決めていただくものとなります。 「【新契約】2 1 依頼事項（帳票コード）Ver3.0」 上記で決まった帳票名や帳票IDを、イメージ登載時に指定いただく形となります。 | [5 empty] | Ｚ3
4 |  | ■イメージ管理システム監視・情報取得 |  | Ｈ |  | 表現上の配慮不足 |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | 柴立 | 複数同時申込の場合は、契約、証券番号ごとに本人確認書類をアップロードしてもらう認識で相違ないか。 | [11 empty] | 井尻 |  |  | 要 |  | 2020-08-18 |  |  |  | 認識相違ありません。記載が分かりづらかったので修正します。 | [5 empty] | Ｈ3
5 |  | ■イメージ管理システム監視・情報取得 |  | Ｚ |  | その他 （追加要望など） |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | 角田 | To：Sasuke社 本人確認書類の複数ファイルを１PDFにして活文登載することは可能か。 | [11 empty] | Sasuke |  | - |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | １PDFで登載可能となります。１ページ目に表、２ページ目に裏のようなイメージ。 | [5 empty] | Ｚ3
6 |  | ■イメージ管理システム監視・情報取得 |  | Ｚ |  | その他 （追加要望など） |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | 渡辺 | イメージIDについては、Sasuke社では特に意識する必要はないか。 | [11 empty] | 井尻 |  | - |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | 申込時と同時に本人確認書類がアップロードされた場合は、申込データと一緒にイメージIDを連携していいただく必要があります。 | [5 empty] | Ｚ3
7 |  | ■イメージ管理システム監視・情報取得 |  | Ｚ |  | その他 （追加要望など） |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | 渡辺 | 本人確認書類だけアップロードされて、申込が取り消しされた場合に、アップロード資料が溜まっていくのではないか | [11 empty] | 井尻 |  | - |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | 活文の物理削除と関わってくる話で、活文物理削除機能がオープンされれば、解決する認識です。 また、初回アップロードは申し込み確定時にアップロードするように対応される。 | [5 empty] | Ｚ3
8 |  | ■イメージ管理システム監視・情報取得 |  | Ｚ |  | その他 （追加要望など） |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | Sasuke | PDFにするのは、イメージデータだけで、文字データ等はPDFにしなくてもよいか。 | [11 empty] | 柴立 |  | - |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | イメージデータだけで問題ないです。 | [5 empty] | Ｚ3
9 |  | ■案件生成更新削除 |  | Ｚ |  | その他 （追加要望など） |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | 柴立 | 「本人確認書類到着状況を「済」⇒「未済」 に戻すことはできない」とあるが、一度目のアップロードが不鮮明な場合でも、到着状況を戻せないという認識であっているか。 | [11 empty] | 井尻 |  | - |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | はい。その認識で問題ありません。 | [5 empty] | Ｚ3
10 |  | ■案件生成更新削除エントリー |  | Ｚ |  | その他 （追加要望など） |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | 角田 | 「本人確認書類到着状況」の取込が１周目だけに見えるが、後日アップロードされた場合でも、「本人確認書類到着状況」は更新されるのか。 | [11 empty] | 井尻 |  | - | 要 |  | 2020-08-18 |  |  |  | はい。後日アップロードの場合でも更新されます。記載が分かりづらい記載となっているので、修正させていただきます。 | [5 empty] | Ｚ3
11 |  | ■案件一覧 |  | Ｚ |  | その他 （追加要望など） |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | 柴立 | 回付履歴にも自然体で表示されるようになるのか。 | [11 empty] | 井尻 |  | - |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | 回付履歴には、現在チャネル区分を表示しておりませんので、表示するとなると、別途対応が必要となります。 | [5 empty] | Ｚ3
12 |  | ■コンフィグ定義 |  | Ｚ |  | その他 （追加要望など） |  |  | 3 |  | ＳＡ |  | 角田 | コンフィグ設定画面の機能拡張について、すぐに対応できるレベルなのか。 UIフェーズ等で増加の可能性が0でない以上、対応しておいたほうが良いのではないか。 | [11 empty] | 井尻 |  | - |  |  | 2020-08-18 |  |  |  | 詳細な影響分析までは出来ていませんが、軽く見た感じ以下のような修正が必要そうです。（詳細に分析すると他にもあると思いますが。） ・項目を保持するDBの項目拡張 ・データ取得のためのSQL修正 ・XML出力部分の修正 ・画面表示のための内部ロジック修正 ※また、製品から20項目とお話をしましたが、調査をすると、製品は5項目で、Day1カスタマイズで20項目まで増やしておりました。 2020/8/19に所管柴立様より変更要件を伺い Webダイレクト要件を取り込んでも、入力項目枠が１つ余る状態となりました。 | [5 empty] | Ｚ3
Note on K8: （注意） ・初回は全ページ数を記載。 ・再レビューを実施する場合には、再レビュー対象の修正ページ数のみを記載。
Note on W10: ”ＨＨ：ＭＭ”形式であること
Note on E19: 完了基準: OK エラー無し、もしくは重大度３のエラーの場合 フォローアップ確認 重大度１のエラーがある場合 担当者確認 重大度２までのエラーの場合 再レビュー  文書またはコードが不完全で書き直しが必要である。  レビュー中に解決できなかった課題がある。(重大度９のエラー)  コードが適用規則および規約に従っていない。  機能面で当初の要件からの大きな逸脱がある。
Note on Y19: (ピアレビュー標準での定義） １：大・・・エラー内容への修正対応が必要であり、修正後のフォローアップが 必要なエラー（欠陥） ２：中・・・スペル間違いやフォーマット・エラーなどのエラー エラー内容への修正対応は必要であるが、修正後のフォローアップは 必要としないエラー ３：小・・・内容への修正対応は、作業成果物作成者に一任し、修正後のフォロー アップは必要としない。（主に指摘事項） ９：保留・・・ミーティングの場では、判断できない継続検討が必要な事項 重大度１レベルになる可能性がある指摘事項
Note on P21: エラータイプ A:機能落ち 必要な機能が抜け落ちている （当該フェーズで、設計/開発する機能の要件が3つあるはずなのに、1つの機能が抜け落ちている場合など） B:設計ﾐｽ 必要な機能は全て含まれているが、機能の設計にミスがある場合 （上記「機能落ち」に対して、当該フェーズで設計/開発する機能は含まれているが、機能の設計にミスがある場合など） C:ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾐｽ 外部（ファイル、クラス間など）とのインターフェースにミスがある場合（必要なパラメータの記述がない場合など） D:論理ﾐｽ つじつまが合わない、論理的なミスがある場合 （成果物整合性も含む）（例えば、A = B , B = C であるにも関わらず、A ≠Cになっている場合など） E:設計改善 ミスではないが、メンテナンス性やパフォーマンス性の観点から、改善したほうが望ましい場合 F:標準化ﾐｽ 標準アプリケーション構造やコーディングルールを守っていない場合や、横展開周知事項の修正不備等 G:説明ﾐｽ 記述表現の誤り。用語の不備は説明ﾐｽとする。 H:表現上の記述不良 誤字、脱字、形式要件に限った記述不備。 Z:その他 上記以外

## 更新履歴 (hidden)
■更新履歴
更新者 | 更新日 | 更新内容
東本 | 2019-09-30 | 初期搭載、販売支援のフォーマットを流用
芦田 | 2019-10-09 | （通販MTにて）角田さんからの指摘を反映 ・指摘者の欄がない
芦田 | 2019-10-15 | （12行目）氏名 → 氏名 ※敬称略 に変更
エラータイプ毎の集計が動作しない件を修正