## レビュー票
| レビュワー入力 | [6 empty] | 両者 | レビュイー入力
## | ドキュメント | コメント箇所 | コメント種別 | エラー対象 | コメント日 | コメント者 | コメント内容 | 修正確認 | 原因工程 | 対応日 | 対応者 | 対応要否 | 回答
1 | 運用者削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-シーケンス | 要修正 | 表現 | 2020-10-28 | 石井 | 「テスト工程簡略化のため...」という記載は成果物として相応しくないため文言を見直すかあるいは削除して欲しいです。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-29 | 笠松 |  | 詳細設計書に記載する内容として相応しくないため、文言を削除しました。
2 | 運用者削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-パラメータチェック | 質問 | 表現 | 2020-10-28 | 石井 | 運用者IDのチェックに型・フォーマットのチェックは不要でしょうか。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-29 | 笠松 |  | 型チェックを追加しました。数値型であれば、フォーマットチェックは必要ないと思います。
3 | 運用者削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-パラメータチェック | 要修正 | 仕様認識 | 2020-10-28 | 石井 | エラー内容のtargetはoperatorIdsが正しいです。 [2020/10/29追記] 回答と実体に齟齬があるので確認してください。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-30 | 笠松 | 要対応 | テコテック確認の上、説明文を修正しました。
4 | 運用者削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-HTTPステータス:200を応答して処理終了 | 要修正 | 表現 | 2020-10-28 | 石井 | 基本的に項名はシーケンス図に登場する名称を使ってください。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-29 | 笠松 | 要対応 | シーケンス図に記載のある結果の名称に変更しました。
5 | 運用者削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-HTTPステータス:200を応答して処理終了 | 要修正 | 表現 | 2020-10-28 | 石井 | 「（参考）レスポンスを作成する」という文言はおそらくテンプレートからの誤植と思われますので、改めてください。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-29 | 笠松 | 要対応 | シーケンス図に記載のある結果の名称に変更しました。
6 | 運用者参照API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-2.1 運用者IDが設定されている場合 | 要修正 | ロジック | 2020-10-30 | 石井 | 検索条件に、権限コードは不要で本登録であることが必要です。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-30 | 笠松 | 要対応 | 権限コードではなく、「本登録日時 IS NOT NULL」に変更しました。
7 | 運用者参照API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-2.1 運用者IDが設定されている場合 | 要修正 | 仕様認識 | 2020-10-30 | 石井 | パスワードは返却しないよう修正ください。 同件が存在するので同様に対応ください。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-30 | 笠松 | 要対応 | パスワードを返却項目から削除しました。
8 | 運用者参照API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-2.2 運用者IDが設定されていない場合 | 要修正 | ロジック | 2020-10-30 | 石井 | 検索条件に、運用者IDは不要です。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-30 | 笠松 | 要対応 | 運用者IDの検索条件を削除し、本登録日時の検索条件を追加しました。
9 | 運用者参照API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-3 (正常系)運用者データの... | 提案 | 表現 | 2020-10-30 | 石井 | 2.1と2.2のList<運用者DTO>を返却すればOKだと思います。 書きすぎても冗長なので、過不足なく記載したいです。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-30 | 笠松 | 要対応 | 表１に集約して記載
10 | 運用者参照API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-2.1 運用者IDが設定されている場合 2.2 運用者IDが設定されていない場合 | 提案 | 表現 | 2020-10-30 | 石井 | 2.1と2.2のSQLと選択結果がほぼ同様であるので一つにまとめてはいかがでしょうか。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-30 | 笠松 | 要対応 | #9と同様の対応
11 | 運用者更新API_詳細設計.xlsx | インターフェースシート | 要修正 | ロジック | 2020-10-30 | 石井 | インプットに運用者IDが必要です。 更新対象を選択する際に使用します。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-30 | 笠松 | 要対応 | 詳細設計書の変更完了しております。 gitについてはプルリクエストをお送りしています。
12 | 運用者更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-パラメータチェック | 質問 | 表現 | 2020-10-30 | 石井 | 権限コードの空文字チェックは、他のパラメータの未入力チェックと同様でしょうか。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-30 | 笠松 | 要対応 | 未入力チェックと同様であるため、記載を統一しました。
13 | 運用者更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-運用者データを更新 | 質問 | 表現 | 2020-10-30 | 石井 | 運用者削除APIにはエラー応答内容が記載されておらず、運用者更新APIでは記載されています。 意図的に書き分けているのでしょうか。 2020/10/31追記 設計意図理解しました。「要対応」となっていますが対応はないと思います。 | 完了 | SS以下 | 2020-10-30 | 笠松 | 対応不要 | 運用者削除APIの場合、複数データを一括で削除します。 削除できない場合にエラーを返して処理を中断するのではなく、処理成功フラグを用いて結果を返すため、レスポンスエラーという形での記載は行いませんでした。
14 | 保険料チェックAPI | プロセスシート | 提案 | ロジック | 2020-10-30 | 石井 | 通算チェック時のエラーコードは独自コードで定義してほしい。 |  |  |  | テコテック
15 | 全体 |  | 提案 | 表現 | 2020-10-30 | 石井 | エラー時記載方法を展開してほしい |  |  |  | テコテック
16 | 運用者追加API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-パラメータチェック | 要修正 | ロジック | 2020-11-01 | 石井 | チェック内容に「n文字以上」と記載されている箇所は「n文字を超過時」が正しいです。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-02 | 笠松 | 要対応 | 修正完了しました。
17 | 運用者追加API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-登録データチェック | 要修正 | ロジック | 2020-11-01 | 石井 | 仮登録状態の運用者もチェック対象です。 でないとあるメールアドレスに対し、仮登録データが複数登録できてしまいます。 2020/11/12追記 「メールアドレスで登録済み（本登録日時 IS NOT NULL）のユーザーを検索し、その件数を取得する。」という記載があるため、処理と一致するよう記載ください。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-02 | 笠松 | 要対応 | 修正完了しました。 2020/11/12追記 (笠松) 修正完了しました。
18 | 運用者追加API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-運用者情報を登録 | 要修正 | 表現 | 2020-11-01 | 石井 | VALUESを記載する欄に項目名を記載ください。 可視性を向上する目的です。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-02 | 笠松 | 要対応 | 修正完了しました。
19 | 運用者追加API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-運用者情報を登録 | 質問 | ロジック | 2020-11-01 | 石井 | 「運用者IDが0である場合、処理成功フラグをfalseにしてcontinueする。」とありますが、更新失敗時には運用者IDが0で返却されるのでしょうか。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-02 | 笠松 | 要対応 | mysqli_insert_id()の仕様によれば、insertが成功しなかったり、auto_incrementの値が更新されない場合は0を返すとあります。 https://www.php.net/manual/ja/mysqli.insert-id.php
20 | 運用者追加API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-運用者認証ハッシュデータを登録 | 要修正 | 表現 | 2020-11-01 | 石井 | VALUESを記載する欄に項目名を記載ください。 可視性を向上する目的です。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-02 | 笠松 | 要対応 | 修正完了しました。
21 | 運用者追加API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-運用者認証ハッシュデータを登録 | 要修正 | ロジック | 2020-11-01 | 石井 | 挿入するハッシュ用途コードには、該当するハッシュ用途コードを指定してください。 2020/11/12追記 書きっぷりが気になりますが、通じるのでクローズします。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-02 | 笠松 | 要対応 | 修正完了しました。
22 | 運用者追加API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-入力されたメールアドレス宛にパスワード再設定のURLを送付する | 提案 | ロジック | 2020-11-01 | 石井 | メール送信は非同期で処理され結果を取得できないため、「バウンス管理は行わない。メールが届かない場合は運用者データを削除する。」の処理が実現不可能です。 データ削除部分に関しては運用削除で良いと思っています。 一方でバウンス率によりAWS SESの利用が制限されるため、方式を検討する必要があります。 2020/11/25 追記 >一方でバウンス率によりAWS SESの利用が制限されるため、方式を検討する必要があります。 下記にて対応する。 https://sasuke-fl.backlog.com/view/HANK_WEBD-359 | 完了 | SS以下 | 2020-11-20 | 笠松 | 要対応 | 文言を修正し、「運用者データが残るものの、運用上手動削除を行う」という形に変更しました。
23 | 運用者パスワード再設定API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-登録済みデータチェック | 提案 | 仕様認識 | 2020-11-01 | 石井 | 登録済であることの条件と返却は運用者レコード(COUNT関数の戻りではなく)を取得し、運用認証ハッシュデータの登録時に利用してはいかがでしょうか。 | 完了 | SS以下 |  | 笠松 | 要対応 | 修正しました。
24 | 運用者パスワード再設定API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-運用者認証ハッシュデータを登録 | 質問 | ロジック | 2020-11-01 | 石井 | 以前拝見した設計書で指摘できず申し訳ないですが、運用者認証ハッシュ.有効期限を決める"2時間"の取得元が環境変数からとなっている件について 下記ご確認ください。 ・環境ごとのプロパティから参照するということか ・全体の方式として記載いただいた内容で正しいのか | 完了 | SS以下 | 2020-11-20 | 笠松 | 対応不要 | テコテックさんから提示された資料内に、「現在日付＋２時間後を指定：環境変数から取得」とあったため、その表現を流用しました。 ただ、ご指摘の通り「環境変数」を参照するのは個人的にも違和感があるので、石井さんに確認の上、テコテックさんと認識合わせができればと思います。 11/20追記：改めてテコテックさんに確認した上で、2時間というのは、環境変数や定数で管理していくという認識です。 また、全体の方式としてですが、テコテック川人さんが作成された、アカウント側の「メールアドレス再設定API」や、「仮アカウント発行API」の詳細設計書内で同様の記述が見られるため、その記載方式で正しいと考えています。
25 | 運用者パスワード再設定API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-運用者認証ハッシュデータを登録 | 要修正 | 仕様認識 | 2020-11-01 | 石井 | エラーメッセージは受け手が次のアクションを起こせる記載にして欲しいです。 例えば、認証ハッシュが登録済である場合、「すでにパスワード再設定用メール送信済みです。メールをご確認ください。」になるかと思います。 上記以外のエラーを含めて、エラー設計をお願いします。 2020/11/26 追記 対応いただいた件、了解しました。機能的な話題ではないため、カッコ書きでお願いします。 また、メインでお願いしていたエラーメッセージの方も修正をお願いします。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-20 | 笠松 | 要対応 | エラーメッセージに関して、APIのI/Oとして、エンドユーザーを意識したメッセージとするべきでしょうか？ APIの出力としては、エラー内容を直接的に表現した方がいいと考えているのですが。 この点も石井さんに確認させていただければと思います。 11/20追記：運用者認証ハッシュデータが登録済の時に、再度このプロセスを踏んだときの処理が考慮されていませんでした。 プロセス７において「メールが届かない場合は再度、パスワード再設定処理を行う。」と記載がありますので、パスワード再設定処理を複数回行う場合は既存の運用者IDの運用者認証ハッシュデータを削除する必要があります。
26 | 連絡削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート 5. | 要修正 | 表現 | 2020-11-06 | 佐藤 | 見た目の調整だけの指摘です。 表の下側の罫線が点線になっているので実線に修正してください。 | 完了 | SS以下 |  | 笠松 | 要対応 | 修正しました。
27 | 連絡削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート 3.連絡データを削除 | 提案 | 表現 | 2020-11-06 | 佐藤 | UPDATE文の戻り値がデータ削除件数のような印象を受けてしまったので、ループ処理で１件１件削除していき、削除した件数をカウントした結果を戻り値にすることについて、もう少し補足説明があると良いと思いました。 | 完了 | SS以下 |  | 笠松 | 要対応 | 修正しました。
28 | 連絡削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート 5. | 要修正 | 表現 | 2020-11-06 | 佐藤 | レスポンスのデータですが、データ削除件数は必ず１なのでしょうか？ 複数の連絡IDがリクエストで渡されたら、その分削除件数も変わると思っていました。 | 完了 | SS以下 |  | 笠松 | 要対応 | 修正しました。
29 | 運用者パスワード再設定API_詳細設計.xlsx | インターフェース | 要修正 | 表現 | 2020-11-09 | 石井 | APIの説明に「ハッシュの有効期限は特になし」と記載がありますが、2時間の設定枠があると理解しております。 正しい記載に修正お願いします。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-09 | 笠松 | 要対応 | 修正しました。
30 | 運用者パスワード再設定API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-登録済みデータチェック | 要修正 | 表現 | 2020-11-09 | 石井 | 2.1. ...の記載が処理と乖離していることがため、修正ください。 また、本登録日時 IS NOT NULLが処理の説明に記載されているため、WHERE句に含めたいです。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-09 | 笠松 | 要対応 | 修正しました。
31 | 運用者削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-運用者データを削除 | 要修正 | ロジック | 2020-11-12 | 石井 | 「※運用者データの削除フラグは使用せず、物理削除とするが、運用者認証ハッシュ、運用者パスワードは論理削除とする。」 ↑の記載について。 親が削除された場合、子も物理削除をしたいです。 という仕様面の話題とSQLの制約で外部参照しているので、親だけ削除ができないと思います。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-12 | 笠松 | 要対応 | ご指摘の通りだと思います。 運用者に関連する、運用者認証ハッシュ、運用者パスワードについて、論理削除から物理削除に変更します。 変更箇所： 運用者削除API：シーケンス、SQL 運用者パスワード更新API：シーケンス、SQL
32 | 運用者認証API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-シーケンス図 | 要修正 | 表現 | 2020-11-12 | 石井 | 運用者パスワードテーブル参照時に記載のある削除フラグは不要です。 正確に表現すると記載いただいた内容で間違いはないのですが、非論理削除データを処理対象とすることは暗黙的に伝わるため削除フラグの記載は不要です。 同ドキュメント内、ドキュメント間でも同件がございますので、合わせて対応お願いします。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-12 | 笠松 | 要対応 | 失礼しました。関連する箇所も同様に対応します。
33 | 運用者認証API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-（正常系）運用者データの... | 要修正 | 仕様認識 | 2020-11-12 | 石井 | 「（正常系）運用者データのリスト（表１）をレスポンスとして返却して処理終了」と記載について。 リストではなく運用者DTOそのものを返却する理解です。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-12 | 笠松 | 要対応 | ご指摘の通り、リストではありません。 運用者認証ハッシュチェックでも同様の不備がありました。修正完了しております。
34 | 運用者認証ハッシュチェックAPI_詳細設計.xlsx | インターフェースシート | 要修正 | 表現 | 2020-11-12 | 石井 | 「ハッシュ値生成方法はSS以降決定」の文言は削除してください。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-12 | 笠松 | 要対応 | 修正しました。
35 | 運用者認証ハッシュチェックAPI_詳細設計.xlsx | プロセスシート-運用者認証ハッシュチェック | 要修正 | 表現 | 2020-11-12 | 石井 | 「運用者パスワードデータ...」は、運用者認証ハッシュが正しいと思います。 その後のエラーメッセージもコピペが残っていると予想しましたので、正しい記載に修正をお願いします。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-12 | 笠松 | 要対応 | 修正しました。
36 | 運用者認証ハッシュチェックAPI_詳細設計.xlsx | プロセスシート-運用者認証ハッシュチェック | 要修正 | 表現 | 2020-11-12 | 石井 | FROM句内は、運用者認証ハッシュが正しいでしょうか。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-12 | 笠松 | 要対応 | 修正しました。
37 | 運用者認証ハッシュチェックAPI_詳細設計.xlsx | プロセスシート-ハッシュ用途コードが4（仮アカウント発行）のとき、 | 要修正 | 表現 | 2020-11-12 | 石井 | エラー応答内容のメッセージを適切に修正ください。 同件があるので、水平的に対応お願いします。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-12 | 笠松 | 要対応 | 修正しました。
38 | 運用者パスワード更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-既存の運用者パスワードを論理削除 | 質問 | 仕様認識 | 2020-11-12 | 石井 | パスワード有効期限や世代管理をする想定なので、論理削除は不要かと思っていましたが、いかがでしょうか。 いただいた仕様なら、世代管理時には論理削除対象を参照する必要があると思った次第です。 ユーザー側の管理方針と合わせたいのと、系として成り立っているか確認したいです。 2020/11/26 パスワードの世代管理が抜けていると思います。 運用者IDでのみ選択する場合、最新のパスワードしか残らないです。 現在と過去*2を残しておいて、左記3つに重複しないようパスワード設定したいです。 2020/12/1 セキュリティ要件を確認したところ、世代管理するパスワードは現在と過去*1でした。 失礼しました。。 | 対応済 | SS以下 | 2020-11-20 | 笠松 | 要対応 | No.31で対応しますが、全て物理削除を行うように修正することにより解決する見込みです。 2020/12/2 笠松 パスワードの世代管理処理を追記しました。 併せて、運用者のログイン試行回数をリセットする処理を追記しております。 口頭で説明しましたが、運用者パスワードの世代管理や、ログイン試行回数に関連する処理を、運用者認証APIにも修正しております。
39 | 運用者パスワード更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-既存の運用者認証ハッシュを論理削除 | 質問 | 仕様認識 | 2020-11-12 | 石井 | ハッシュ用途コードを選択条件に含めず問題ないでしょうか。 基本的には複数のハッシュ値はない(むしろあったら問題？)ので、杞憂であれば問題ないです。 2020/11/26 追記 想定どおりの運用ならばハッシュ値は唯一存在する想定なんですが、例えば、パスワード更新を複数回実行したりした場合などを考慮してもハッシュ値は唯一存在するのが正しいので、運用者IDで選択されたデータを削除するので問題ないということになるかと思います。 私の理解は正しいでしょうか。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-20 | 笠松 | 要対応 | 運用者認証ハッシュを削除する段階では、パスワード更新が正しくなされており、この段階では、運用者認証ハッシュは「存在しない」ことが正しいです。 そのため、ハッシュ用途コードを削除時に含める必要はないと考えています。
40 | アカウント更新API_詳細設計.xlsx | インターフェースシート インターフェース(参考)シート | 要修正 | 表現 | 2020-11-17 | 石井 | インターフェースシートを正しくアップデートください。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-20 | 佐藤 | 要対応 | スクリーンショットを貼り忘れてしまったので、改めて貼り直しました。
41 | アカウント更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-パラメータチェック | 要修正 | ロジック | 2020-11-17 | 石井 | 電話番号タイプのチェックは実施不要でしょうか。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-20 | 佐藤 | 要対応 | 電話番号タイプのチェックは必要であるため、追加しました。
42 | プラン削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-パラメータチェック | 要修正 | 表現 | 2020-11-19 | 笠松 | プランIDの入力チェックの際、チェック内容が「数値型の配列かどうか」となっておりますが、正確には「数値型かどうか」ではないでしょうか。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-20 | 佐藤 | 要対応 | 記載ミスなので、ご指摘の通り「数値型かどうか」に修正しました。
43 | プラン削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-トランザクション | 質問 | ロジック | 2020-11-19 | 笠松 | トランザクションに関して、DB側のトランザクションと、Redis側のトランザクションは別ではないでしょうか？ その場合、2つのトランザクションが入れ子的に実施されるのではないかと思いますが、その場合、プロセスの修正をお願いいたします。 | 完了 | SS以下 | 2020-12-02 | 佐藤 | 要対応 | Redis側にもトランザクションを追加しました。 合わせて、DB、Redisどちらも削除が成功しないとコミットしない旨の記載を追加 2020/11/25 笠松 https://drive.google.com/file/d/1MAnFVLh-A48GoybCRhzKPgfObrKag2n9/view こちらの設計書内にて、ElastiCache（Redis）を用いたトランザクションについての記載があるので、それを参考にして、トランザクションを実装する方向性で問題ないと思います。 2020/11/26 佐藤 シーケンス図、Redis削除処理のところに補足を入れました。 お手数をおかけしますが、再度ご確認をお願いいたします。 2020/11/27 笠松(メモ) Redisトランザクションの記述を参照にするかどうかついて、石井さんに確認 https://donuts-sasuke.slack.com/archives/C017B98BSLB/p1606695826414000 2020/12/2 佐藤 シーケンス図を修正してみましたので、お手数をおかけしますが、再度ご確認をお願いいたします。
44 | プラン参照API_詳細設計_20201119_v2.xlsx | プロセスシート-入力チェック | 質問 | 仕様認識 | 2020-11-20 | 佐藤 | 入力チェックで、プランIDは数値型チェックしか行わないとなっていますが、未入力の場合はチェックを行いませんか？ 指定なしとみなして全件を取得しますか？ | 完了 | SS以下 | 2020-11-25 | 笠松 | 要対応 | プランIDが引数に設定された場合と設定されていない場合で処理を分岐させました。v3にて対応。 2020/11/25 佐藤 ご対応ありがとうございます。 入力チェックの一覧表に未入力の場合の記載が必要かと思いますので、未入力時のチェックについての追記をお願いできますでしょうか。 2020/12/01 笠松 プランIDが未入力(プランIDが設定されていない)場合、適用中のプランデータと適用待ちのプランデータを配列で返すのではないでしょうか？ その認識が正しければ、プランIDの未入力時のチェックは不要だと考えています。 2020/12/01 佐藤 slackのやりとりで認識合わせを行いました。 値が未指定のときはチェックをすることになり、すでに対応いただきましたので、クローズとします。
45 | プラン参照API_詳細設計_20201119_v2.xlsx | プロセスシート-プランレコードを取得 | 要修正 | ロジック | 2020-11-20 | 佐藤 | リクエストパラメータからプランIDが指定された場合、指定されたプランIDに紐づくプランデータを取得する必要があります。 ここで一つ問題になってくるのが、リクエストで指定があったプランIDは適用中のプランなのか、適用予定のプランなのかは分からないので、プランIDが指定された場合の戻り値の考慮が必要かもしれません。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-25 | 笠松 | 要対応 | 処理内容を変更し、v3にて対応しました。 2020/11/30 佐藤 石井さんと協議した結果、プラン参照APIの戻り値を、プランの配列とすることにしました。プランの情報に適用中かどうかを示すフラグを持つようにして、この情報を配列で返却することで、プランIDが指定された場合もそうでない場合も考慮した形になると思います。 APIインターフェース定義の方はすでに修正済みです。 恐れ入りますが、設計書の方に反映をお願いできますでしょうか。 2020/12/01 笠松 反映しました。 上記の変更に合わせて、諸々修正を行っております。改定履歴シートおよび、バックログの方に、修正内容を記載しております。 2020/12/01 佐藤 確認しました。クローズとさせていただきます。
46 | プラン参照API_詳細設計_20201119_v2.xlsx | プロセスシート-レスポンス | 要修正 | ロジック | 2020-11-20 | 佐藤 | needFileDataが登場してこないのと、この指定によってレスポンスの値が変わってきます。 取得の際は全量とってくるので、レスポンスの表現だけ修正をお願いします。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-25 | 笠松 | 要対応 | 処理内容を変更し、v3にて対応しました。 2020/11/25 佐藤 他の項目は論理名で記載しているのでつじつまを合わせるために論理名での記載をお願いしたいです。 2020/12/01 笠松 変更いたしました。 2020/12/01 佐藤 確認しました。クローズとさせていただきます。
47 | 連絡追加・更新API_詳細設計.xlsx | インターフェース | 要修正 | 表現 | 2020-11-25 | 佐藤 | インターフェースが変更になっているので、最新の状態で貼り替えてください。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-25 | 佐藤 | 要対応 | IFのスクリーンショットを貼り替えました。 2020/11/25 佐藤 ご対応ありがとうございました。 修正確認できましたので、クローズとします。
48 | 連絡追加・更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-56行目 | 要修正 | 表現 | 2020-11-25 | 佐藤 | BF列余計な罫線があります。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-25 | 佐藤 | 要対応 | 罫線等の不備を全体的に見直しました。
49 | 連絡追加・更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-パラメータチェック | 要修正 | 仕様認識 | 2020-11-25 | 佐藤 | 下記が新たに追加されたため入力チェックも追加が必要 ・掲載フラグ ・回答 ・回答日時 | 完了 | SS以下 | 2020-11-25 | 佐藤 | 要対応 | 入力チェックを追加しました。
50 | 連絡追加・更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-全体 | 要修正 | 表現 | 2020-11-25 | 佐藤 | 罫線等の不備を修正してください。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-25 | 佐藤 | 要対応 | 罫線等のフォーマットの整備を行いました。
51 | 連絡追加・更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-60行目 | 要修正 | 表現 | 2020-11-25 | 佐藤 | メッセージBOX本文はvarchar(1000)なので1000文字を超過されているときにチェックするのではないでしょうか。 メール本文も同様。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-25 | 佐藤 | 要対応 | テーブル定義書を確認し、varchar(1000)であったことから、メール本文、メッセージBOX本文を1000文字としました。
52 | 連絡追加・更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-127行目 | 要修正 | 仕様認識 | 2020-11-25 | 佐藤 | トピックIDはオートインクリメントだから指定はいらないのでは？ 連絡IDも同様。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-25 | 佐藤 | 要対応 | insert文から削除しました。
53 | 連絡追加・更新API_詳細設計.xlsx | プロセスシート-159行目 | 要修正 | 仕様認識 | 2020-11-25 | 佐藤 | 回答日時が追加されているので、SQLも更新してください。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-25 | 佐藤 | 要対応 | 更新しました。
54 | 連絡追加・更新API_詳細設計.xlsx |  | 要修正 | 仕様認識 | 2020-11-25 | 佐藤 | CRM担当者、CRM承認者をIFで受け取れる必要があります。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-26 | 佐藤 | 要対応 | IFを更新しました。
55 | プラン削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート- ３.データの削除 | 要修正 | 表現 | 2020-11-25 | 笠松 | 説明文には論理削除とありますが、Mysqlのクエリは物理削除になっています。 | 完了 | SS以下 | 2020-11-26 | 佐藤 | 要対応 | 論理削除とするため、SQL文をUPDATEに変更しました。
56 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス、シーケンス | 要修正 | 表現 | 2021-01-08 | 笠松 | 所々、「運用開始日時」という表記が見られますが、「適用開始日時」に合わせてください。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-19 | 佐藤 | 要対応 | 「運用開始日時」と「適用開始日時」を曖昧な形で使用していたため、一律「適用開始日時」に統一します。
57 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス、シーケンス | 要修正 | 表現 | 2021-01-08 | 笠松 | 「プランテーブル」→「プランファイルテーブル」 「プランリストテーブル」→「プランマスターテーブル」 に変更してください。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-19 | 佐藤 | 要対応 | プランテーブルがプランファイルテーブルに変更になったのに伴い、名称の更新を行います。 プランリストテーブルについても同様。
58 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス7.2 | 質問 | 仕様認識 | 2021-01-08 | 笠松 | プロセス5で適用待ちプランを削除したのにもかかわらず、プロセス7で適用待ちプランを取得するのでしょうか？ | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | 一通り見直してみましたので、恐れ入りますが再度ご確認をお願いいたします。
59 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス9.3 | 質問 | 仕様認識 | 2021-01-08 | 笠松 | プランJSONテーブルというのはなんでしょうか？(プランマスターのことでしょうか？) Redisに存在するキャッシュをプランJSONと記載している？ | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | Redisに登録するプラン情報をjsonに変換したものをそう呼んでおりました。
60 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス 9,10 | 提案 | ロジック | 2021-01-08 | 笠松 | 実装に関連する指摘かもしれませんが、プロセスの大項目の粒度は、planAddInteractorのprivate関数で集約できる粒度にした方がいいような気がします。 実装に即した粒度で、プロセスの粒度を見直してもいいように思います。 →例えば、プロセス9とプロセス10は「プランキャッシュを登録する」という処理なので、一緒にしてもいいように思います。 →一方で、プロセス8とプロセス9の一部は、「プランマスターテーブルからプランデータを整形する」処理なので、別項目にしてもいいかもしれません。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | プロセス10はプロセス9に含めるようにしました。
61 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス | 要修正 | 仕様認識 | 2021-01-08 | 笠松 | エラー出力を行う箇所は実装と平仄を合わせたいです。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | 実装とつじつまを合わせるようにシーケンス図を修正しました。
62 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス7,8 | 要修正 | 表現 | 2021-01-08 | 笠松 | プロセス7の処理の目的は「適用中プランの終了日時を更新する」ことだと思うので、処理の名称(excel 167行目)は修正するべきだと思います。 #60と重複しますが、同様に、プロセス8も修正するべきかと思います。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | 全体的に見直しましたので、再度ご確認いただけますと幸いです。
63 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス-各箇所 | 要修正 | 表現 | 2021-01-21 | 笠松 | 項目名修正： L259, L279 プランID→プランファイルID | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | 名称の修正を行いました。
64 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス-各箇所 | 要修正 | 表現 | 2021-01-21 | 笠松 | 項目名修正： L66, L207, L219, L228, L240, L280 プランデータ→ファイルデータ | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | 名称の修正を行いました。
65 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス-各箇所 | 要修正 | 表現 | 2021-01-21 | 笠松 | 順序修正： L210, L222, L243, L283, L288 ファイル名のカラム順序をテーブル定義に合わせる | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | 名称の修正、テーブルカラム順序の調整を行いました。
66 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス-各箇所 | 要修正 | 表現 | 2021-01-21 | 笠松 | 項目名修正： L208, L213, L220, L229, L234, L235,L241, L281, L286, L302 開始日時,終了日時→適用開始日時, 適用終了日時 | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | 開始日時、終了日時 → 適用開始日時、適用終了日時に修正しました。
67 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス-3, 9 | 質問 | 仕様認識 | 2021-01-21 | 笠松 | L124以下の主契約、特約の項目は正しいでしょうか？ 例えば、L190の危険選択方法はridersテーブルに存在しないカラムです。 また、主契約に関しても、存在しないカラムがあったり、順序が微妙に違っていたりします。 CSVに存在しないので記載していないのか、誤りで記載していないのかが怪しいと感じました。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | 改めてテーブル定義書のカラム名を確認しました。 足りていない項目があったので追加しています。
68 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス-3 | 質問 | 仕様認識 | 2021-01-21 | 笠松 | No.69に類似しますが、constants/plan.tsで定義している内容がプランCSVDTOの主契約、特約と一致するように確認し、順序も揃えておくべきです。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | 実装につきましても、テーブル定義書のカラム順を正として修正します。 こちらにつきましては、別途チケットを作成して対応します。
69 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス-4.プラン情報のバリデーション | 要修正 | 表現 | 2021-01-21 | 笠松 | 保険料計算可否チェックで、基幹系APIをコールしていますが、もう少しプロセスを詳細に記載してもいいかと思います。 例えば、planAddInteractorのcanExecuteInsuranceFee()で商品設計データを作成していることなど。 シーケンス図でも、基幹系をコールしていることを明記すべきです。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | 基幹系APIの呼び出しをシーケンス図に表現しました。 詳細についても追記しました。
70 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス-2及びシーケンス図 | 要修正 | ロジック | 2021-01-21 | 笠松 | トランザクション開始のタイミングについて、４.プラン情報のバリデーションが終わってからでもいいのではないでしょうか？（5の後でもいいかも） ６.まではDBの情報を更新しないので、トランザクションする必要がありません。 ソースコードも同様に修正する必要あり、(トランザクションを開始していないので、planAddInteractorのL39をthrowからreturnにすること) | 完了 | SS以下 | 2021-01-21 | 佐藤 | 要対応 | トランザクションについてはご指摘の通り修正しました。 実装については、別途対応します。
71 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス-2 | 要修正 | 表現 | 2021-01-21 | 笠松 | 「リクエスト.プランデータ」→「リクエスト.ファイルデータ」 | 完了 | SS以下 | 2021-01-25 | 佐藤 | 要対応 | ご指摘の通り修正します。
72 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | シーケンス図 | 要修正 | 表現 | 2021-01-21 | 笠松 | 「プランテーブル」「プランデータ」となっている箇所が複数ありますが、「プランファイルテーブル」「プランファイルデータ」に修正 | 完了 | SS以下 | 2021-01-25 | 佐藤 | 要対応 | ご指摘の通り修正します。
73 | プラン追加API_詳細設計.xlsx | プロセス- 3 | 要修正 | 仕様認識 | 2021-01-21 | 笠松 | 実装中に判明しましたが、流量制限エラーの対処を行わなければなりません。 また、そもそもこの処理が必要なのかどうかという点も確認が必要です。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-25 | 佐藤 | 要対応 | 石井さんと相談しましたが、いったんコメントアウトとしました。 TODOとして下記のチケットを起票しました。 https://sasuke-fl.backlog.com/view/HANK_WEBD-541
74 | 申込削除API_詳細設計.xlsx | プロセスシート- 5.削除済みの申込に紐づくトピックの削除フラグを更新する。 | 質問 | 仕様認識 | 2021-01-26 | 石井 | インプットとなるIDの記載がない？あるいは削除失敗時を考慮して全ての対象を削除する？どちらかと思うのですが、実現したいのはどちらでしょうか。 基本は指定のIDに紐づくデータのみ削除した方が良いかと思います。 でないとスコープが無限大になるため。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-26 | 笠松 | 要対応 | 申込IDの指定は記載されています。 具体的なSQLの記載は下記となります。 UPDATE TOPIC, APPLY SET TOPIC.IS_DELETED = TRUE WHERE APPLY.IS_DELETED = TRUE AND APPLY.APPLY_ID = TOPIC.APPLY_ID AND TOPIC.IS_DELETED = FALSE テコテックさんのデータメンテナンスバッチの記載を流用しているため、自分があまり書かないSQLの記載方法となっており、困惑させてしまったかもしれません。 申込IDの指定を行い、「APPLY.IS_DELETED」がTRUEのデータであっても他のデータを削除しないように修正しました。
| 申込削除API_詳細設計.xlsx | プロセス-シーケンス図 | 質問 | 仕様認識 | 2021-01-26 | 石井 | トランザクション≒APIで設定されているため、処理失敗時は操作が無かったことになるということですね。 リランやその後バッチが動くことでリカバリが可能と理解しました。 | 完了 | SS以下 | 2021-01-26 | 笠松 | 対応不要 | はい、おっしゃる通りです。

## レビュー観点
|  |  |  | ドキュメント | [A]アカウント更新API | [A]プラン参照API | [A]プラン追加API | [A]プラン削除API | [A]運用者認証API | [A]運用者認証ハッシュチェックAPI | [A]運用者パスワード再設定API | [A]運用者参照API | [A]運用者追加API | [A]運用者更新API | [A]運用者削除API | [A]運用者パスワード更新API | [A]連絡追加・更新API | [A]連絡削除API | [A]連絡参照API | [A]申込削除API | [A]アナウンス追加・更新API | [A]アナウンス参照API | [A]アナウンス削除API
|  |  |  | Git | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○
|  |  |  | Docs | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○
## | 概要 | 優先度 | メモ | レビュワー | 石井 | 佐藤 | 佐藤 | 笠松 | 石井 | 石井 | 石井 | 石井 | 石井 | 石井 | 石井 | 石井 | 佐藤 | 佐藤 |  |  | 石井 | 石井 | 石井
3 | 文書内のI/Oが網羅的・正確であること | 高 | ・I/O項目 ・バリデーション |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
4 | 項中のI/Oが網羅的・正確であること | 高 | ・I/O項目 ・バリデーション |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○
5 | 文書間のI/Oが網羅的・正確であること | 高 | UI観点？ 多少スキルや経験が要求される |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | わかりやすさ | 中 | バグを生まないためには必要 |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
7 | 標準化 | 低 | フォーマット提示することで解消するため、チェックしない |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
8 | 誤字脱字 | 低 | 直接レビューはしない。 静的チェック結果などをレビューすること |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
9

## 機能整理
工程別ステータス
# |  | 機能名 | UI | - | SS | - | PG | - | ALL | 要不要 | 不要理由 | 備考
1 | 初期開発 | 基幹スタブ ※ 新規リポジトリ、swagger | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
2 |  | バッチ基盤 ※ 新規リポジトリ | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
3 |  | 流量制限（基幹系API共通） | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
4 |  | API基盤 | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
5 |  | メール送信基盤 | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
6 |  | バウンスメール ※ 新規リポジトリ | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
7 |  | 帳票基盤 | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
8 |  | 保険商品設計API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
9 |  | 保険商品チェックAPI | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
10 |  | 保険料計算API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
11 |  | 保険料レンジ取得API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
12 |  | プラン参照API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 |  | 不要 | 重複
13 |  | 告知開始API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
14 |  | 告知回答API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
15 |  | 告知完了API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
16 |  | 申込更新API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
17 |  | 申込参照API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
18 |  | アカウント認証API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
19 |  | アカウント参照API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 |  | 不要 | 不要になった
20 |  | 仮アカウント発行API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 |  | 不要 | 申込追加APIに置換
21 |  | パスワード再設定API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
22 |  | メールアドレス再設定API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
23 |  | 認証ハッシュチェックAPI | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
24 |  | パスワード変更API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
25 |  | メールアドレス変更API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
26 |  | 連絡参照API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
27 |  | 連絡対応済API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
28 |  | 申込完了API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
29 |  | ステータス同期バッチ | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
30 |  | データメンテナンスバッチ | サ | 完 | テ | 中 | テ | 中 | 中 | 要 |  | 追加分
31 |  | メール送信バッチ | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
32 |  | バウンス受信API | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
33 |  | コード値参照API | サ | リ | テ | リ | テ | 完 | 中 | 要 |  | API定義修正を反映する
34 |  | 帳票_申込書控 | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
35 |  | 帳票_意向確認書控 | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
36 |  | 帳票_告知書控 | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
37 |  | 帳票_特別条件承諾書控 | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
38 |  | アカウント削除API | サ | 完 | サ | リ | サ |  |  | 不要
39 |  | プラン参照API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
40 |  | プラン追加API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
41 |  | プラン削除API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
42 |  | 運用者認証API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
43 |  | 運用者認証ハッシュチェックAPI | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
44 |  | 運用者パスワード再設定API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
45 |  | 運用者参照API | サ | 完 | サ | 完 | サ | 完 | 完 | 要
46 |  | 運用者追加API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
47 |  | 運用者更新API | サ | 完 | サ | 完 | サ | 完 | 完 | 要
48 |  | 運用者削除API | サ | 完 | サ | 完 | サ | 完 | 完 | 要
49 |  | 連絡追加・更新API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
50 |  | 運用者パスワード更新API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
51 |  | 連絡削除API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
52 |  | 申込再設定API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要 |  | サスケで巻き取り。SSは新規作成
53 |  | 申込削除API | サ | 完 | サ | 中 | テ | 未 | 中 | 要
54 |  | 本人情報チェックAPI | サ | 完 | テ | 完 | テ | 完 | 完 | 要
55 |  | アカウント更新API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
56 |  | アカウント発行可否チェックAPI | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
57 |  | 申込追加API | サ | 完 | サ | リ | サ | 完 | 中 | 要
58 | 【Web申込-004】特定事務処理における申込データのAWS反映対応 | ステータス同期バッチ | サ | 完 | テ |  | テ |  | 中 | 要 |  | 1/20レビュー。ステータス同期バッチ修正(申込ファイル照会対応)
59 | 【Web申込-007】クレカAPI型⇒リンク型 | - | サ サ サ: サ; テ サ サ: テ; テ サ サ: テ; 要 要 要: 不要 |  | バックエンドの対応は不要
60 | 【Web申込-008】SNS連携解除 | 外部認証解除API | サ | 完 | テ |  | テ |  | 中 | 要 |  | 2/2レビュー。再連携は不要
61 | 【Web申込-011】試算結果画面初期表示の速度改善 | 保険料キャッシュ構成バッチ | サ | 完 | テ |  | テ |  | 中 | 要 |  | 1/25レビュー。キャッシュ構成&削除バッチ作成
62 |  | 保険料キャッシュ削除バッチ | サ |  | テ |  | テ |  | 中 | 不要
63 |  | 保険商品設計API | サ | 不要 | サ | 中 | テ |  | 中 | 要 |  | キャッシュを参照する修正
64 |  | 保険商品チェックAPI | サ | 不要 | サ | 中 | テ |  | 中 | 要 |  | キャッシュを参照する修正
65 | 【Web申込-013】申込最終確認画面障害対応 | 申込完了API | サ | 完 | テ |  | テ |  | 中 | 要 |  | 1/22レビュー。タイムアウト/リトライ・重複時のエラーレスポンス
66 | 雑作業 | TODO解消 | bar: 完 中 中
67 |  | 最新取込 | bar: 完 中 中
|  | 告知検索API | サ | 中 | テ |  | テ |  | 中