## 実装課題管理
| 起票者記入 | [6 empty] | 対応者記入
# | API | 再現手順 | 内容 | 起票者 | 起票日 | 環境 | 優先度 | 原因工程 | 対応状況 | 原因 | 対応 | 対応者 | その他 | エビデンス
1 | 申込完了API |  | (NIT社から連携)ファイルアップロードが失敗している ・ヘッダー、ボディを見直す | 石井 | 2021-01-07 | ITb |  |  | 確認済 | リクエストヘッダの「チャネル」と「募集人コード」が不足していたためと思われます。 | 「チャネル」と「募集人コード」を追加 またコンテンツ長が固定値となっていたため、リクエストボディのサイズを指定するように修正。 | 佐藤 | 本修正でアップロードAPI実行ログを出力するようにいたします。 | -
2 | 告知開始API |  | 指定するテーブル名が異なる(PRODUCT_ADDTIONAL) | 石井 | 2021-01-07 | ITb |  |  | 確認済 | 検索クエリのテーブル名指定誤り | クエリのテーブル名を修正 | 城市 |  | curl -X POST -H "Content-Type: application/json"d '{"applyId": 1}' http://api.stg2.webd.aws.life8739.internal/webdirect/disclosure/start {"errorType":"E500002","errors":[{"errorCode":null,"target":null,"message":"Table 'webd.PRODUCT_ADDTIONAL' doesn't exist"}]}
3 | 保険料計算API |  | 保険料計算API：OK 販売条件チェックAPI：NG(基幹APIシステムエラー) 必須項目があるとのことなので、提供資料どおりに修正 | 石井 | 2021-01-07 | ITb |  |  | 確認済 | 基幹システムIF資料の誤り 非必須オブジェクトの必須対応 | 非必須オブジェクトもリクエストパラメータに入れるように修正しました。 | 飯田
4 | 基幹APIコール部全般 |  | ログ出力改善 | 石井 | 2021-01-04 | ITb |  | PG | 確認済 | ITエラー想定不足 | DEBUGログ追加 | -
5 | 保険料計算API |  | riderを指定しないでAPIをコールしたところ基幹APIにてシステムエラー発生 | 石井 | 2021-01-04 | ITb |  | UI | 確認済 | 基幹システムIF資料の誤り 非必須オブジェクトの必須対応 riderの空定義が必要なところ、riderがundefineであった | riderを指定しない際には空配列をすることとした | 飯田
6 | 申込追加API |  | リクエストパラメータがAPI定義書通りではない。 API定義書：acceptances 実装：acceptanceTargetCodes | 佐藤宏 | 2021-01-08 | ITa |  |  | 確認済 | IF変更の実装への反映漏れ | acceptanceTargetCodes → acceptances に修正 | 前原
7 | 申込追加API |  | 承諾.承諾日時のバリデーションが年月日時ではなく年月日になっているがこれでよいか？ yyyymmddだとバリデーションチェックが通るが、yyyymmddhhmmssだと通らない | 佐藤宏 | 2021-01-08 | ITa |  |  | 確認済 | YYYYMMDDで実装されていた | YYYYMMDDhhmmss に修正 | 前原
8 | 全般 |  | ログ出力改善 ・ログに出力するクエリーをjson化(ClowdWatchでの可視性向上) ・HTTPステータスに関わらずレスポンスを表示する(400の時出力されなかった) | 石井 | 2021-01-08 | ITb | 中 |  | 起票 |  |  |  |  | Starting Request: { "url": "https://api-test.life8739.co.jp/hnsk/open/sta1/webd/sales/direct/business/numberedPolicyNo", "method": "post", "data": [], "headers": { "common": { "Accept": "application/json, text/plain, */*" }, "delete": {}, "get": {}, "head": {}, "post": { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded" }, "put": { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded" }, "patch": { "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded" }, "Content-type": "application/json", "X-Requested-With": "XMLHttpRequest", "x-ibm-client-id": "306857ff-f044-4f9f-9164-579888fef1e3", "Channel": "0D", "AgencyCd": "0000019", "authorization": "Bearer AAIkMzA2ODU3ZmYtZjA0NC00ZjlmLTkxNjQtNTc5ODg4ZmVmMWUznyUhBH-MQfGoqna0tGTUvc8SGR8izZfxRxfrk-e3Kd8peVMOLvtYGINGkLpqMr8T4jXXd_CrnHjbvnkns0CGSZrM-0Aq2vLq3MPRFJUfSQRTVpXMhJ0HPQ3axDq771FU" }, "transformRequest": [ null ], "transformResponse": [ null ], "timeout": 60000, "xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN", "xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN", "maxContentLength": -1, "maxBodyLength": -1 }
9 | 告知開始API |  | 告知開始APIでエラー ・証券番号取得時のbodyが空だった。 | 石井 | 2021-01-08 | ITb |  |  | 確認済 | 証券番号発行済みの場合に空で証券番号発行を再実行してしまっていた | 証券番号発行済みの場合に発行/保存処理を実行しないように修正。 同時にリクエスト形式の誤りも修正 | 城市
10 | 保険商品設計API |  | 特約リストの項目をriderList → riders に変更する | 佐藤宏 | 2021-01-08 | ITa |  | PG | 確認済 | サスケ側で指定していた項目名の変換テーブルが間違っていた。 | 項目名を変換する処理でriderList → ridersに変更した | 飯田
11 | 保険商品設計API |  | レスポンスがAPI定義書に合っていない箇所がある。 | 佐藤宏 | 2021-01-11 | ITb |  | PG | 確認済 | 双方で認識合わせできていない箇所があり、フロントと結合するにあたり、API定義書に記載のレスポンスに合わせたい。 | 2021/1/11 サスケ佐藤 現在暫定で対応しましたので、後ほど適切な処置をお願いしたいです。 2021/1/12 テコテック飯田 対応して develop へマージしました。 | 飯田
12 | 告知開始API |  | 疎通確認中のエラーに対して下記暫定対応を行った。 恒久対応とUTを実施してほしい ・Bearer設定修正 ・DB I/Oの同期処理化 ・inputXML修正 | 石井 | 2021-01-11 | ITb |  | PG | 確認済 | 実装誤り | UTを実施しつつ全体的に修正しました | 城市
13 | 申込完了API |  | ファイルアップロード後の処理でエラーが発生している。 | 石井 | 2021-01-11 | ITb |  | PG | リリース完 | 承諾テーブルの申込完了レコード作成でエラーが発生した。原因は１周目ですでにレコードがある状態にもかかわらず、同レコードを作成しようとしたため失敗した。 | ２周目以降は承諾テーブルの申込完了レコードを作成しないように修正。 | 佐藤 |  | { "time": "2021-01-11 08:30:34.186", "level": "ERROR", "process": "ip-10-131-6-202.ap-northeast-1.compute.internal", "type": "FAILURE", "message": "申込完了API unhandled error", "url": "http://api.stg2.webd.aws.life8739.internal/webdirect/apply/submit", "exception_class": "SequelizeUniqueConstraintError", "stacktrace": "SequelizeUniqueConstraintError: Validation error\n at Query.formatError (/app/node_modules/sequelize/lib/dialects/mysql/query.js:218:16)\n at Query.run (/app/node_modules/sequelize/lib/dialects/mysql/query.js:54:18)\n at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)" }
14 |  |  | 日時項目をDBに登録する際、年月日は指定通りになるものの、9時間ずれる | 佐藤宏 | 2021-01-13 |  |  | PG | 確認済 |  | 対応して develop へマージしました。 | 飯田
15 | 申込参照API 保険商品設計API 保険料計算API 保険商品チェックAPI 保険料レンジ取得API |  | APIのIF上の表記ゆれを修正したい。 productCode → salesProductCd 取り急ぎ左記のAPIを優先で対応いただき、それ以外は劣後で対応したい。 | 佐藤宏 | 2021-01-13 |  |  | PG | 確認済 |  | 申込参照API⇒developマージが完了しました。 保険料計算、保険料レンジ取得⇒developマージが完了しました。 保険商品設計と保険商品チェックは対象外でした。 | 佐藤 飯田
16 | 告知完了API |  | IF定義上、etagはstring型だが、チェックがisIntAndNotEmptyになっている。 etagを一時的にnumber型でリトライしてみたところエラーが発生した。 | 石井 | 2021-01-13 | ITb |  | PG | 確認済 | IFの変更対応漏れ | UTを実施しつつ全体的に修正しました | 城市 |  | { "time": "2021-01-13 09:10:06.442", "level": "ERROR", "process": "ip-10-131-6-196.ap-northeast-1.compute.internal", "type": "FAILURE DB I/O", "message": "告知完了API SQL query error", "url": "http://api.stg2.webd.aws.life8739.internal/webdirect/disclosure/complete", "exception_class": "Error", "stacktrace": "Error: Named parameter \":applyId\" has no value in the given object.\n at /app/node_modules/sequelize/lib/sql-string.js:121:11\n at String.replace (<anonymous>)\n at Object.formatNamedParameters (/app/node_modules/sequelize/lib/sql-string.js:113:14)\n at Object.formatNamedParameters (/app/node_modules/sequelize/lib/utils.js:126:20)\n at Sequelize.query (/app/node_modules/sequelize/lib/sequelize.js:586:21)\n at Sequelize.sequelize.query (/app/dist/api/sqlz/models/index.js:20:10)\n at ProductAdditionalRepository.getDisclosureInfo (/app/dist/api/repositories/impl/productAdditionalRepositoryImpl.js:223:39)\n at DisclosureInteractor.complete (/app/dist/api/usecases/interactores/disclosureInteractor.js:171:68)\n at DisclosureController.complete (/app/dist/api/controllers/disclosureController.js:71:38)\n at ActionMetadata.callMethod (/app/node_modules/routing-controllers/metadata/ActionMetadata.js:110:48)" }
17 | 申込更新API |  | validator.isProductGroupsTypeについて ・isProductGroupDocumentのcreateDatetimeのチェックは不要 ・assessmentのバリチェは不要(ステータス同期で取得する情報が正となるため) ・productAdditional.productCode, isCanceledも不要(これはrequiredが指定されているから？) 他にあるか要調査。 | 石井 | 2021-01-14 | ITb | 中 | PG | 確認済 |  | ＞・isProductGroupDocumentのcreateDatetimeのチェックは不要 すでに対応いただいたようでした。 ＞・assessmentのバリチェは不要 削除しました。 ＞・productAdditional.productCode, isCanceledも不要 削除しました。 メモ：実装管理No.37と一部内容が重複しています。 | 佐藤
18 | 全般 |  | 時刻を指定するときにタイムゾーンを考慮する。 ・処理で対応するか、コンテナの時間を変更した方が良いか要検討(ログ時間など実装部以外もあるかもなので、コンテナの方が良いかな。。) | 石井 | 2021-01-19 | ITb | 高 | PG | 起票
19 | 申込再設定API |  | 本人確認画像搭載APIを呼ぶべき箇所で、申込データ連動APIを呼んでいる | 石井 | 2021-01-19 | ITb |  | PG | 確認済 | DI設定のミス | DIを適切に設定した | 石井
20 | 連絡参照API 申込更新API 申込再設定API |  | No.15の続きで、他のAPIも同様の対応を行いたい。 APIのIF上の表記ゆれを修正したい。 productCode → salesProductCd API定義書はすでに対応済み https://drive.google.com/drive/folders/1e857dr5Szqq6YheLPw_nF2lPGUpae8k3?usp=sharing ※申込再設定APIについてはサスケ側で実装したので、サスケ側で対応する | 佐藤 | 2021-01-20 |  |  | PG | 確認済 |  | 申込更新API 申込再設定API 連絡参照API → 3つともdevelopブランチまでマージ完了 | 佐藤 前原
21 | ステータス同期 |  | UI設計書が変更になっており、下記項目名が変更になりました。 誤：file_type_key 正：file_kind_key こちらの対応をお願いいたします。 サスケ側が、UI設計書が修正されたことを連携できておりませんでした。 大変申し訳ありませんでした。 （川人追記）最新設計書は下記 https://drive.google.com/drive/folders/1G_7VnqBcSN-MISEFLgrSAT86mX04fSm5 | 佐藤 | 2021-01-20 |  |  | PG | 確認済 | memo.txtに変更点の記載がなかったため、見落としていた。 | file_kind_keyにパラメーター名を修正しました。 | 佐藤
22 | 申込再設定API |  | ファイルアップロード処理が行われない | 石井 | 2021-01-20 | ITb | 高 | PG | 確認済 | 本人確認書類搭載APIの戻り値を適切に処理できていなかった | 申込データ連動など実績のある処理を参考に適切に処理を記述した。 | 石井
23 |  |  | 下記のカラムについて、現在のデータ型int(5) unsigned からvarchar(5)に変更したい。 ・承諾テーブル 承諾対象コード ・連絡テーブル 連絡対象コード、送信ステータスコード、送信業務コード ・ドキュメントテーブル ドキュメントコード ・電話番号テーブル 電話番号タイプ ・トピックカテゴリーテーブル トピックカテゴリーコード、トピックステータスコード | 佐藤 | 2021-01-22 |  |  | PG | 確認済 |  | DBカラムの型変更に伴い、typesの修正と影響のあるユースケース、リポジトリおよびテストケースの修正を行いました。 | 佐藤 |  | カバレッジテスト実施済み https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/repositories/webd-common-codecommit-api/pull-requests/727/details?region=ap-northeast-1
24 | アカウント認証API |  | アカウント認証APIで、ログイン試行回数が上限を超えた場合などのエラーコードがエラーコード表と異なっている？ | 佐藤 | 2021-01-26 |  |  | PG | 確認済 |  | ＜概要＞ HTTPエラーステータス:401（認証エラー）のエラー種別がすべて「400:パラメーターチェックエラー」となっていたため、401系のエラー種別に修正いたしました。 ＜詳細＞ ■アカウント認証API エラー内容によって該当のエラー種別を応答するように修正 ▼エラー種別 ・ログイン試行上限超過 ・入力情報誤り（新規追加） ・本登録済みのアカウント（新規追加） ■認証ハッシュチェックAPI アカウント認証API同様、エラー種別がパラメーターチェックエラーとなっていたため、入力情報誤り（新規追加）に修正 | 佐藤 | https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-828
25 | 連絡追加・更新API |  | パラメータエラー ・respondedDatetime(optional)が未設定でエラー | 石井 | 2021-01-27 | ローカル | 高 | PG | 起票
26 | 連絡追加・更新API |  | respondedDatetimeを設定するも値が設定されない | 石井 | 2021-01-27 | ローカル | 高 | PG | 起票
27 | アカウント更新API |  | メールアドレスのリクエストパラメータ項目が「mailAddress」になっている。 辻褄を合わせるため、API定義も含め、「mailaddress」としたほうが良いのではないか。 | 佐藤 | 2021-01-27 | ローカル |  | PG | 確認済 | 実装上は「mailaddress」になっている。 API定義書の記載ミス | API定義書の変更のみ 2021/02/05 サスケ佐藤 資料連携しました | サスケ佐藤
28 | アカウント更新API |  | 申込追加APIで情報を追加した後、アカウント更新すると、下記のエラーが発生する { "errorType": "E500002", "errors": [ { "errorCode": null, "target": null, "message": "WHERE parameter \"ACCOUNT_ID\" has invalid \"undefined\" value" } ] } | 佐藤 | 2021-01-27 | ローカル |  | PG | 確認済 | findOne()の戻り値がAccountModelになっていたため、後続の更新処理がうまく行かなかった。 | findOne()の処理を見直し修正する。 また、wannaDisconnectがfalseのときに更新されない問題も発覚したので合わせて修正する | サスケ佐藤
29 | アカウント認証API |  | リクエストパラメータでパスワードがそのまま渡ってくる想定となっていますが、セキュリティ的に大丈夫か？ ここでエラーになるとパスワードがそのままログに出力されるのでちょっと心配。 | 佐藤 | 2021-01-27 | ローカル |  | PG | 起票
30 |  |  | No.23の対応に引き続き、インターフェースとしては数値として扱い（バリデーション も数値）、内部処理的には文字列として扱うようにしたい。 【経緯】 No.23にてデータ型の変更をお願いしましたが、フロントTのほうでそれに対応するのが影響が大きいということで、バックエンド側で差分を吸収できないか模索することになった。 幸い「01」などの特殊なものはなく、1や2などなので、インターフェース部分で吸収できれば、影響が少なくなるのではないかという目論見 | 佐藤 | 2021-01-27 |  |  |  | 確認済 |  | 「719: fix: DBカラムのデータ型一部戻し対応」に伴い、バリデーションにおける型チェックをnumber -> stringに変更したが、numberとstringの両方を許容するように修正。（但し、数値変換できない場合は型エラー） | テコテック佐藤 |  | https://ap-northeast-1.console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/repositories/webd-common-codecommit-api/pull-requests/788/details?region=ap-northeast-1
31 | 環境 |  | 環境構築中に発生(yarn docker) Error: /app/node_modules/bcrypt/lib/binding/napi-v3/bcrypt_lib.node: invalid ELF header node_modulesを全削除してbuildし直すと解消するが、恒久対応したい(手順のメンテでOK) | 石井 | 2021-01-28 | ローカル | 低 | PG | 起票
32 | 環境 |  | 開発中に発生(yarn docker) [nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting... 開発中に散見される。発生した際はDocker上のプロセスは反映されている？ Dockerを上げ直せば反映はされるので優先度は低いが、都度発生するので手間。。 | 石井 | 2021-01-28 | ローカル | 低 | PG | 起票
33 | 申込追加API |  | 申込追加APIによって生成されるメールをとりあえず確認できる状況を作りたい。 ■暫定対応 ・メール送信失敗に依るロールバック処理を削除する applyAddInteractorの75行目以降のブロックをコメントアウトする? ・今後エラー時に回避手段を取れるよう環境問わずメール送信内容をデバッグログに出力する ・メール送信エラー時の詳細を出力する | 笠松 | 2021-01-29 | ITb | 高 | PG | 確認済 |  | > メール送信失敗に依るロールバック処理を削除する →PR832でメール送信を成功判定に書き換え済み（若林） > メール送信内容をデバッグログに出力する →console.logを追加済み > メール送信エラー時の詳細を出力する →PR854でdevelopにマージ済み（前原） | 若林 前原
34 | 申込追加API |  | ログに出力されるbirthDate, acceptanceDatetimeの形式が異常 “20201202110000” のような数値のみであるのに、 \“2020-12-02 11:00:00\” のようにハイフンやコロンが含まれている | 石井 | 2021-01-29 | ITb | 低 | PG | 起票 |  | 直接の原因は違いますが birthDate は項目マスクに不具合があったので修正をdevelopに2/5マージ済み acceptanceDatetime はexpress-validatorのsanitizer機能を使用しないように修正が必要 →2/5サスケ石井様と相談により一旦見送り（slack） | 前原 |  | { "time": "2021-01-29 01:24:26.396", "level": "INFO", "process": "ip-10-131-6-210.ap-northeast-1.compute.internal", "type": "SUCCESS", "message": "申込追加API failure", "url": "http://api.stg2.webd.aws.life8739.internal/webdirect/apply/add", "request_param": "{\"individual\":{\"lastName\":\"田中\",\"firstName\":\"太郎\",\"lastNameKana\":\"たなか\",\"firstNameKana\":\"たろう\",\"birthDate\":\"1990-01-01\",\"sexCode\":\"1\",\"relationshipCode\":\"02\",\"relationshipDetail\":\"01\",\"zipCode\":\"1234567\",\"prefectures\":\"東京都\",\"city\":\"港区\",\"blockStreet\":\"住所\",\"buildings\":\"建物\",\"jobCode\":\"01\",\"jobSubCode\":\"01\",\"jobDetailCode\":\"01\",\"office\":\"string\",\"incomeCode\":\"01\",\"telNums\":[{\"telNumType\":\"1\",\"telNum\":\"080-1234-5678\"}]},\"auth\":{\"mailaddress\":\"h.kasamatsu+test@sasukefinlab.com\",\"extAuthCode\":1,\"extAuthId\":\"string\",\"lastLoginDatetime\":\"string\",\"mailaddressCandidate\":\"string\",\"password\":null},\"acceptances\":[{\"acceptanceTargetCode\":\"1\",\"acceptanceDatetime\":\"2020-12-02 11:00:00\"}],\"productDesignsV1\":[{\"salesProductCd\":\"string\",\"baseDate\":\"19900228\",\"contractSpecialProvisions\":\"1\",\"basePolicy\":{\"selectableFlg\":true,\"standardProvisionCd\":\"030\",\"appliedProvisionCd\":\"03A\",\"appliedProvisionVersion\":\"1\",\"provisionName\":\"string\",\"benefitFirstPayConvCls\":\"1\",\"benefitFirstPayConvClsNameLabel\":\"string\",\"benefitFirstPayConvClsUnitLabel\":\"string\",\"insurancePeriodClass\":\"1\",\"insurancePeriod\":\"1\",\"insurancePeriodNameLabel\":\"string\",\"insurancePeriodUnitLabel\":\"string\",\"benefit\":\"string\",\"benefitNameLabel\":\"string\",\"benefitUnitLabel\":\"string\",\"paymentPeriodClass\":\"1\",\"paymentPeriod\":\"1\",\"paymentPeriodNameLabel\":\"string\",\"paymentPeriodUnitLabel\":\"string\",\"paymentMethod\":\"1\",\"paymentChannel\":\"1\",\"premium\":\"string\",\"riskSelectionMethod\":\"1\",\"livingNeedsRider\":\"1\",\"livingNeedsRiderNameLabel\":\"string\",\"livingNeedsRiderUnitLabel\":\"string\",\"freeOfPRiderFlg\":\"1\",\"freeOfPRiderNameLabel\":\"string\",\"freeOfPRiderUnitLabel\":\"string\",\"hosCovPayLimitClass\":\"060\",\"hosCovPayLimitClassNameLabel\":\"string\",\"hosCovPayLimitClassUnitLabel\":\"string\",\"benefitPayConvCls\":\"1\",\"benefitPayConvClsNameLabel\":\"string\",\"benefitPayConvClsUnitLabel\":\"string\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrv\":\"1\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrvNameLabel\":\"string\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrvUnitLabel\":\"string\",\"receiptDiversionExist\":\"1\",\"receiptDiversionPolicyNo\":\"string\",\"diseaseCoverageType\":\"1\",\"diseaseCoverageTypeNameLabel\":\"string\",\"diseaseCoverageTypeUnitLabel\":\"string\",\"freeOfPremiumRiderCls\":\"000\",\"freeOfPremiumRiderClsNameLabel\":\"string\",\"freeOfPremiumRiderClsUnitLabel\":\"string\",\"prepayKind\":\"string\",\"firstPrepayFrequency\":\"string\",\"downPaymentBenefit\":\"string\",\"currencyKind\":\"string\"},\"riders\":[{\"selectableFlg\":true,\"standardProvisionCd\":\"030\",\"appliedProvisionCd\":\"03A\",\"appliedProvisionVersion\":\"1\",\"provisionName\":\"string\",\"benefitFirstPayConvCls\":\"1\",\"benefitFirstPayConvClsNameLabel\":\"string\",\"benefitFirstPayConvClsUnitLabel\":\"string\",\"insurancePeriodClass\":\"1\",\"insurancePeriod\":\"1\",\"insurancePeriodNameLabel\":\"string\",\"insurancePeriodUnitLabel\":\"string\",\"benefit\":\"string\",\"benefitNameLabel\":\"string\",\"benefitUnitLabel\":\"string\",\"paymentPeriodClass\":\"1\",\"paymentPeriod\":\"1\",\"paymentPeriodNameLabel\":\"string\",\"paymentPeriodUnitLabel\":\"string\",\"additionType\":\"1\",\"additionTypeNameLabel\":\"string\",\"additionTypeUnitLabel\":\"string\",\"diseaseCoverageType\":\"1\",\"diseaseCoverageTypeNameLabel\":\"string\",\"diseaseCoverageTypeUnitLabel\":\"string\",\"freeOfPremiumRiderCls\":\"000\",\"freeOfPremiumRiderClsNameLabel\":\"string\",\"freeOfPremiumRiderClsUnitLabel\":\"string\",\"premium\":\"string\",\"hosCovPayLimitClass\":\"060\",\"hosCovPayLimitClassNameLabel\":\"string\",\"hosCovPayLimitClassUnitLabel\":\"string\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrv\":\"1\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrvNameLabel\":\"string\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrvUnitLabel\":\"string\",\"downPaymentBenefit\":\"string\",\"riskSelectionMethod\":\"1\"}]}],\"productDesignsV2\":[{\"salesProductCd\":\"string\",\"baseDate\":\"19900228\",\"contractSpecialProvisions\":\"1\",\"basePolicy\":{\"selectableFlg\":true,\"standardProvisionCd\":\"030\",\"appliedProvisionCd\":\"03A\",\"appliedProvisionVersion\":\"1\",\"provisionName\":\"string\",\"benefitFirstPayConvCls\":\"1\",\"benefitFirstPayConvClsNameLabel\":\"string\",\"benefitFirstPayConvClsUnitLabel\":\"string\",\"insurancePeriodClass\":\"1\",\"insurancePeriod\":\"1\",\"insurancePeriodNameLabel\":\"string\",\"insurancePeriodUnitLabel\":\"string\",\"benefit\":\"string\",\"benefitNameLabel\":\"string\",\"benefitUnitLabel\":\"string\",\"paymentPeriodClass\":\"1\",\"paymentPeriod\":\"1\",\"paymentPeriodNameLabel\":\"string\",\"paymentPeriodUnitLabel\":\"string\",\"paymentMethod\":\"1\",\"paymentChannel\":\"1\",\"premium\":\"string\",\"riskSelectionMethod\":\"1\",\"livingNeedsRider\":\"1\",\"livingNeedsRiderNameLabel\":\"string\",\"livingNeedsRiderUnitLabel\":\"string\",\"freeOfPRiderFlg\":\"1\",\"freeOfPRiderNameLabel\":\"string\",\"freeOfPRiderUnitLabel\":\"string\",\"hosCovPayLimitClass\":\"060\",\"hosCovPayLimitClassNameLabel\":\"string\",\"hosCovPayLimitClassUnitLabel\":\"string\",\"benefitPayConvCls\":\"1\",\"benefitPayConvClsNameLabel\":\"string\",\"benefitPayConvClsUnitLabel\":\"string\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrv\":\"1\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrvNameLabel\":\"string\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrvUnitLabel\":\"string\",\"receiptDiversionExist\":\"1\",\"receiptDiversionPolicyNo\":\"string\",\"diseaseCoverageType\":\"1\",\"diseaseCoverageTypeNameLabel\":\"string\",\"diseaseCoverageTypeUnitLabel\":\"string\",\"freeOfPremiumRiderCls\":\"000\",\"freeOfPremiumRiderClsNameLabel\":\"string\",\"freeOfPremiumRiderClsUnitLabel\":\"string\",\"prepayKind\":\"string\",\"firstPrepayFrequency\":\"string\",\"downPaymentBenefit\":\"string\",\"currencyKind\":\"string\"},\"riders\":[{\"selectableFlg\":true,\"standardProvisionCd\":\"030\",\"appliedProvisionCd\":\"03A\",\"appliedProvisionVersion\":\"1\",\"provisionName\":\"string\",\"benefitFirstPayConvCls\":\"1\",\"benefitFirstPayConvClsNameLabel\":\"string\",\"benefitFirstPayConvClsUnitLabel\":\"string\",\"insurancePeriodClass\":\"1\",\"insurancePeriod\":\"1\",\"insurancePeriodNameLabel\":\"string\",\"insurancePeriodUnitLabel\":\"string\",\"benefit\":\"string\",\"benefitNameLabel\":\"string\",\"benefitUnitLabel\":\"string\",\"paymentPeriodClass\":\"1\",\"paymentPeriod\":\"1\",\"paymentPeriodNameLabel\":\"string\",\"paymentPeriodUnitLabel\":\"string\",\"additionType\":\"1\",\"additionTypeNameLabel\":\"string\",\"additionTypeUnitLabel\":\"string\",\"diseaseCoverageType\":\"1\",\"diseaseCoverageTypeNameLabel\":\"string\",\"diseaseCoverageTypeUnitLabel\":\"string\",\"freeOfPremiumRiderCls\":\"000\",\"freeOfPremiumRiderClsNameLabel\":\"string\",\"freeOfPremiumRiderClsUnitLabel\":\"string\",\"premium\":\"string\",\"hosCovPayLimitClass\":\"060\",\"hosCovPayLimitClassNameLabel\":\"string\",\"hosCovPayLimitClassUnitLabel\":\"string\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrv\":\"1\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrvNameLabel\":\"string\",\"disHsptUnlmtDaysSpPrvUnitLabel\":\"string\",\"downPaymentBenefit\":\"string\",\"riskSelectionMethod\":\"1\"}]}]}" }
35 | 申込追加API |  | #33の恒久対応 ・メール送信方式を整理しITbで正しくメール送信できるよう実装・設定する。 | 石井 | 2021-01-29 | ITb | 中 | PG | 起票
36 | 連絡参照API |  | アカウント・申込に対する連絡の場合、紐づく証券番号と販売商品コードは複数になる。 複数取得できるように配列に変更する | 石井 | 2021-01-29 | ITb | 高 | UI | 確認済 |  | 2/8 developにマージ済み、詳細設計書更新済み | 前原
37 | 申込参照API 申込更新API |  | 申込参照API ・審査DTOを追加し、工程名を工程コードに変換する 申込更新API ・査定DTOを削除する | 石井 | 2021-01-29 | ITb | 高 | UI | リリース完 |  | 2/3 最新のAPI定義通りに修正 | テコテック佐藤
38 | 告知開始API |  | 証券番号を返却してほしい(画面表示用途) | 石井 | 2021-01-29 | ITb | 高 | UI | 実装 |  |  | 城市
39 |  |  | CODE_MASTERへのアクセスが頻発している？ そもそもCODE_MASTER必要？ 頃合いを見てDB定義でなくてソース上に定義したい。 | 石井 | 2021-01-29 | ITb | 低 |  | 起票 | 笠松： validate部分で、チェックするコードの数分だけforを回しているので、例えば申込追加であれば1回のアクセスに対して31回SQLが回ってます。
40 | 申込参照API |  | 申込追加APIで申込データを追加した後、申込参照APIを実行した。 下記パラメータで実行したが、HTTPステータス200が返却されるのに、レスポンスが取得できない。 【リクエスト】 { "accountId": 1, "applyId": 1, "productAdditionalId": 1, "productAdditionalVersion": 1 } 【レスポンス】 HTTP/1.1 200 OK X-Powered-By: Express Access-Control-Allow-Origin: * Tracking-ID: undefined Content-Type: application/json; charset=utf-8 Content-Length: 2 ETag: W/"2-l9Fw4VUO7kr8CvBlt4zaMCqXZ0w" Date: Sun, 31 Jan 2021 09:47:03 GMT Connection: close [] No.44, No.46でも起票した支払テーブルのInner Joinが原因 | 佐藤 | 2021-01-31 | ローカル | 中 |  | 起票 | No.44, No.46でも起票した支払テーブルのInner Joinが原因
41 | 全般 |  | フロントエンドポイントの修正 // constants/path.ts L8以降 pathTempLogin: { code: '/webdirect/fortemp-login', // (正) webdirect/register-login physicalName: 'pathTempLogin', logicalName: '本登録パス', }, pathPasswordConfirm: { code: '/webdirect/pass-confirm', // (正) webdirect/password-reissue-confirm physicalName: 'pathPasswordConfirm', logicalName: 'パスワード変更確認パス', }, https://w1596447521-iyv780257.slack.com/archives/C0185NVKT18/p1612244808165900 | 石井 | 2021-02-01 | ITb | 高 | UI | 起票 |  |  |  | https://sasuke-fl.backlog.com/view/HANK_WEBD-557
42 | 申込追加API |  | ITbエラーのため下記暫定対応を行った。対応に問題ないか確認する。 Commit ID: 3aa54c153b820a0f775d8242eea63cc3a1427e86 ・申込追加APIコール時のエラーを解消 ・v2商品データの商品付加バージョンを正しく修正 ・受取人情報が本人指定されていたので修正 ・v2商品付加情報がv1と同様の商品付加IDとなるよう修正 | 石井 | 2021-02-01 | ITb | 高 |  | リリース完 |  | アソシエーション周りの追加修正をPR889でdevelopにマージ済みです。 | 前原
43 | 流量制限 |  | https://w1596447521-iyv780257.slack.com/archives/C0185NVKT18/p1612164820128000 ・秒間リクエスト数も考慮して欲しい ・厳密にやる必要はなくNIT様提案のように秒間を管理するキーを作って管理する、で良い ・秒間で管理するものに関してはリクエストが終わっても明示的に削除しないこと（積み上げを計算するため） ・リトライのwait time は200sくらいに変更して欲しい ・Redisのキーはデフォルトで有効期限を設けて、引数で有効期限を渡せる形が望ましい ・リトライ回数などはconfigに寄せて欲しい（環境毎の差異があるため） ・滞留状況をログに出したい | 川人 | 2021-02-01 |  |  |  | リリース完 |  | slackでいただいたサンプルとほぼ同様の内容で修正しました。 2/8 追記 リトライ待ち時間が誤っていたため修正しました。 | テコテック佐藤
44 | 申込完了API |  | 収納経路未設定の状態で申込完了APIを実行しようとすると、下記のエラーになってしまう。 { "errorType": "E400001", "errors": [ { "errorCode": null, "target": null, "message": "申込IDが存在しません" } ] } PAYMENTレコードが1件も存在しないので、商品情報の取得に失敗しているものと思われる。 | 佐藤 | 2021-02-02 | ローカル | 中 |  | 起票
45 | 申込追加API |  | 商品設計データを登録する際に、当初意向データのproductAdditionalIdを用いて、最終意向を登録するように変更したが、 その部分のUTが実装できていない。 | 笠松 | 2021-02-02 | ローカル | 中 |  | PR |  | 2/9 PR作成 | 前原
46 | 申込参照API |  | ※No.40, No.44と同様の理由支払テーブルのInner joinが不要になったため、削除対応を行う。（暫定対応は笠松が担当するが、支払テーブルを削除するなどの対応は追って行う。) | 笠松 | 2021-02-02 | ローカル | 中 |  | 対応不要 |  | #40と同件
47 | アカウント認証API |  | アカウント認証時にtopicの登録に失敗しているログが表示される。 https://w1596447521-iyv780257.slack.com/archives/C0185NVKT18/p1612236059152300 | 笠松 | 2021-02-02 | ローカル | 中 |  |  |  |  | 若林
48 | 申込追加API |  | メールに記載されるパスが間違っていたため修正する。 | 笠松 | 2021-02-02 | ローカル | 中 |  | 対応不要 |  | #41と同件
49 | 申込更新API |  | 実行すると、下記エラーが発生する。 The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement https://w1596447521-iyv780257.slack.com/archives/C0185NVKT18/p1612247855168500 | 佐藤 | 2021-02-02 | ローカル | 高 | PG | リリース完 | SELECT FOR UPDATEをスレーブDBに対して行っていたため。 | トランザクションを利用してSELECTしている（マスターを想定している）部分については、マスターDBを参照するように修正しました。 2/5 追記 docker-compose.ymlの修正漏れがあったため、対応中です。 | テコテック佐藤
50 | 申込更新API |  | 計算基準日が更新されない | 石井 | 2021-02-03 | ローカル | 中 |  |  |  | testdata.sqlの内容をもとに以下リクエストパラメーターを送信し、計算基準日が更新されていることを確認しました。 ▼ { "productGroups": [ { "productAdditional": { "productAdditionalId": 1, "productAdditionalVersion": 3, "calcBaseDate": "20210208" } } ] } | テコテック佐藤
51 | 申込更新API |  | API定義書で誤字。。 正：receiver 誤：reciever | 石井 | 2021-02-03 | ローカル | 中 | UI | 確認済 |  | フロント/バックともにソースは正しいスペルで実装されているため、影響はUIのみ | サスケ佐藤
52 | 申込参照API |  | 申込IDと商品付加バージョン指定をしても目的の商品付加バージョンが取得できない(仕様確認中) | 石井 | 2021-02-03 | ローカル | 中
53 | 告知開始API |  | input.xmlの出力結果が詳細設計書と違う箇所がある。 <DistributionChannel tc="160009"> → 設計書だと"160006" <RelatedObjectType>Type</RelatedObjectType> →設計書だと値が"Party" <NgRequest>の子要素で<DateValidationType>が出力されていない | 佐藤 | 2021-02-03 | ローカル | 中 | PG | リリース完 | 実装誤り | <DistributionChannel tc="160009"> → 設計書だと"160006" → こちらについては問題ありません。 <DistributionChannel tc="160009"> → 設計書だと"160006" <RelatedObjectType>Type</RelatedObjectType> →設計書だと値が"Party" <NgRequest>の子要素で<DateValidationType>が出力されていない → こちらについては設計書通りに設定するように修正しました | 城市
54 | 申込更新API |  | 実行時エラーが表示される。 https://w1596447521-iyv780257.slack.com/archives/C0185NVKT18/p1612402796200600 | 笠松 | 2021-02-04 | ローカル | 高 |  | リリース完 | 主契約情報の更新条件であるproductAdditionalIdの指定が誤っていたため。 | productAdditionalDTO配下のproductAdditionalIdを指定するように修正 | テコテック佐藤
55 | 保険商品設計API |  | プランキャッシュがみつからなかったときに、プランキャッシュを再生成しに行くようにする。 →サーバーの障害等があったときに、プランキャッシュだけ消えてしまったことを考慮に入れるため 初回実行時に存在しなければ作成するような仕組みにしたい | 佐藤 | 2021-02-04 |  | 高 |  | PR |  | プラン追加APIのロジックを流用してプランキャッシュがみつからなかったら適用中のプランファイルを探しにいって、プランキャッシュを生成するようにする | サスケ佐藤
56 |  |  | No.51と関連しています。 バックエンドの実装でテストコードではありますが、下記に記載ミスがあるので修正をお願いします。 正：receiver 誤：reciever 【api側】 * tests/api/repositories/impl/flawRepositoryImpl.test.ts * tests/api/repositories/impl/exclusionRepositoryImpl.test.ts 【batch側】 * tests/batch/repositories/db/impl/assessmentRepositoryImpl.test.ts * tests/batch/repositories/db/impl/exclusionRepositoryImpl.test.ts * tests/batch/repositories/db/impl/flawRepositoryImpl.test.ts * tests/batch/repositories/db/impl/judgementRepositoryImpl.test.ts * tests/batch/usecases/interactores/statusSyncInteractor.test.ts | 佐藤 | 2021-02-05 |  | 低
57 | パスワード変更API |  | パスワード変更APIを実行すると、HTTPステータス200を返すものの、ログに表示されるリクエストパラメータのパスワード部分が、passwordはマスク化されているのに、confirmPasswordはマスク化されていない。 マスク化するならどちらもマスク化したほうが良いのではないか。 {"time":"2021-02-05 16:00:23.576","level":"INFO","process":"e6e1ce078352","type":"SUCCESS","message":"パスワード変更API failure","url":"http://localhost:3000/webdirect/account/updatePassword","request_param":"{\"password\":\"***\",\"confirmPassword\":\"P@ssword456!\"}"} | 佐藤 | 2021-02-06 | ローカル | 中
58 | メールアドレス変更API |  | 実行すると、下記のエラーメッセージが表示される。 ・curlコマンド curl --request POST \ --url http://localhost:3000/webdirect/account/updateMailaddress \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'user-agent: vscode-restclient' \ --header 'x-forwarded-for: 124.33.169.34' \ --data '{"mailaddress": "test@example.success","password": "P@ssword456!","confirmPassword": "P@ssword456!"}' ・エラーメッセージ SequelizeDatabaseError: Column 'MAILADDRESS' cannot be null | 佐藤 | 2021-02-06 | ローカル | 中 |  |  |  |  | 山崎
59 | 申込追加API |  | ridersがプロパティごとない場合(特約を選択していない場合)に実行時エラーとなる。 https://w1596447521-iyv780257.slack.com/archives/C0185NVKT18/p1612752790274600 | 笠松 | 2021-02-08 | ローカル | 中 |  | PR |  | 2/9 PR作成 | 前原
60 | 申込更新API |  | No.23と同様の対応を実施したい。 取り急ぎ、商品付加.連動ステータスコードについて、対応したい。 | 佐藤 | 2021-02-08 |  | 高 |  | リリース完 |  | 連動ステータスコードを数値 or 文字どちらでも受け付けるように修正 | テコテック佐藤
61 |  |  | No.60に引き続き、その他のコード系バリデーションも横展開で対応する | 佐藤 | 2021-02-08 |  | 中 |  |  |  |  | テコテック佐藤
62 | 申込追加API |  | 仮アカウント発行(申込追加API)の場合のみAUTH_HASHのexpiration_datetimeは24時間後である。 詳細設計書も間違っているため修正を行う。 ※パスワード再発行時や運用者系は2時間だが、仮アカウントのみ24時間 | 笠松 | 2021-02-08 | ローカル | 中
63 |  |  | メールアドレスの変数が「mailAddress」となっている箇所が散見される。 全体的に見直し、「mailaddress」に統一したい。 | 佐藤 | 2021-02-08 |  | 中
64 | アカウント更新API | curl --request POST \ --url http://localhost:3000/webdirect/office/account/update \ --header 'content-type: application/json' \ --data '{"accountId":1,"mailaddress":"test@aaa.com","wannaDisconnect":true,"telNums":[{"telNum":"090-1234-1111","telNumType":"1"},{"telNum":"03-1234-0000","telNumType":"2"}]}' | 下記エラーが発生した。 {"errorType":"E500002","errors":[{"errorCode":null,"target":null,"message":"Expected plain object, array or sequelize method in the options.where parameter"}]} | 石井 | 2021-02-08 | ITb | 高 | PG | リリース完 | 実装ミス | 更新ロジックを正しく実装した。 その後APIをコールし、正しく処理されたことを確認した。
65 | 申込更新API |  | 申込更新APIにおいて、ridersの一部項目が空文字で入力された場合、コード値一覧に存在しないためバリデーションエラーとなってしまっている。 | 笠松 | 2021-02-09 | ローカル | 高 | SS | 実装 | 販売条件チェックAPIと申込更新APIのインターフェースの平仄が取れていないことが原因。 IF見直しを行うとなると、各所影響が出てしまうため、 取り急ぎ、特定の項目に対して、空文字の場合にバリデーションを無視するような暫定対応を行う。
66 | 申込更新API | #17からの残 | docs.createdDatetimeのバリチェは外れたが、空で送るとSQLエラーが発生する。
67 | 申込追加API 申込完了API |  | 連動ステータスコードについて、申込追加API=1で登録されるが、申込完了APIにおける登録済の値も1となっており、申込データ連動自体がされない状態。
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## レビュー指摘
# | クラス | 行 | 指摘種別(must, wantとか) | 指摘者 | 指摘内容 | 対応内容
1 | container.ts |  | want |  | inSingletonScope->inRequestScopeの変更は、特定のバグに起因する変更ではなく、仮にInteractor？内にメンバー変数を設定していた場合のバグへの事前対処するでしょうか。
2 | Repository全般 |  | want |  | Transaction考慮は適切か。更新系は割と考慮できている印象、本件のフォーカスとしては特に参照系。
3 | Repository全般 |  | must |  | デフォルトで論理削除を対象を弾くようしてほしい。 ※論理削除対象を取得する時に明示的に指定する。
4 | applyDataUploadRepository.ts |  | must |  | エラーハンドリングを共通化したい 申込データ連動・選択情報即時反映・本人確認書類搭載APIで品質を揃えるため

## 単体テスト
| 起票者記入 | [5 empty] | 対応者記入
# | ファイル名 | 内容 | 起票者 | 起票日 | 確認環境 | 優先度 | 発生時期 | 対応状況 | 原因 | 対応 | 対応者 | その他 | エビデンス
1 | tests/api/usecases/formGenerateInteractor.test.ts | ・FAIL ・jest.setTimeout(100000) の秒数が長すぎて時間がかかるので短縮したい |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test | 高 | 帳票系マージ | 対応中 |  | ・一旦確認 | 若林 |  | ● FormGenerateInteractor › valid data › type2 新規 1週目 ENOENT: no such file or directory, scandir '/app/src/service/form/templates/extracted/R0101' 14 ¦ static loadDirectorySync(dirname, origDirName): Directory { 15 ¦ const directory = new Directory() > 16 ¦ const dirs = fs.readdirSync(dirname, { withFileTypes: true }) ¦ ^ 17 ¦ dirs.forEach((directoryEntries) => { 18 ¦ const fp = path.join(dirname, directoryEntries.name) 19 ¦ if (directoryEntries.isDirectory()) { at Function.loadDirectorySync (src/lib/files/manipulator.ts:16:21) at Function.invoke (src/lib/pdf/excelToPdfConverter.ts:22:35) at R0101ApplicationCopyFormGenerator.generate (src/service/form/base/baseWebdCopyFormGenerator.ts:44:47) at Type2NewDocumentSetOperator.upsertForm (src/service/form/operators/base/baseDocumentOperator.ts:225:28) ● FormGenerateInteractor › valid data › 申込変更区分 01承諾 › type3 査定結果05制限あり SequelizeDatabaseError: Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction at Query.formatError (node_modules/sequelize/lib/dialects/mysql/query.js:239:16) at Query.run (node_modules/sequelize/lib/dialects/mysql/query.js:54:18) ● FormGenerateInteractor › valid data › 申込変更区分 01承諾 › type3 査定結果05制限あり (略)
2 | 不明 | yarn docker:test 実行時に Killed error Command failed with exit code 137. と表示されてテストが完走しない |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test | 高 | 帳票系マージ？ | [5 empty] | PASS tests/api/repositories/direct/impl/salesConditionCheckRepositoryImpl.test.ts SalesConditionCheckRepository ✓ success: no error (24 ms) ✓ success: check error (18 ms) RUNS tests/api/usecases/interactores/contactUpdateBySendMailInteractor.test.ts ←落ちる箇所はまちまち Killed error Command failed with exit code 137. info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command. error Command failed with exit code 137. info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
3 | src/service/form/identityVerificationFormGenerator.ts のテスト？ | libheif.js が process.exit(1) を呼んでいるようで、テストが途中終了する。 →2/2現在の develop(bd51ab2d) では再現しない。 identityVerificationFormGenerator.ts ->依存 heic-convert ->依存 libheif なので identityVerificationFormGenerator.ts での対応が必要？ |  | 2021-02-02 | develop (207b4587) yarn docker:test/api/usecases | 再現すれば高 | 帳票系マージ？ | 対応中 |  | テストデータに利用している画像を変更する | 若林 |  | $ yarn docker:test:coverage tests/api/usecases/ (略) Operation timeout (node:2195) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 25) PASS tests/api/usecases/interactores/resourceCodeInteractor.test.ts CodeMasterInteractor getTree ✓ ツリーの深さと項目 (15 ms) ✓ isInt により code の型が変わること (4 ms) getChildCodesByParentId ✓ isInt false (4 ms) ✓ isInt true (4 ms) getInternalConst ✓ contains setting (5 ms) PASS tests/api/usecases/interactores/planFindInteractor.test.ts PlanFindInteractor find() planFileId指定 ✓ 指定したプランが取得できること (5 ms) ✓ 指定したplanFileIdが見つからないこと (10 ms) planFileId未指定 ✓ 適用中、適用待ちプランがみつからなかったときnullが返ってくること (4 ms) ✓ 適用中プランが見つかること (4 ms) ✓ 適用待ちプランが取得できること (4 ms) ✓ needfileDataをtrueにしたときにfileDataを取得できること (4 ms) ● process.exit called with "1" at process.<anonymous> (node_modules/libheif-js/libheif/libheif.js:1:2365) RUNS tests/api/usecases/interactores/applyRedesignInteractor.test.ts error Command failed with exit code 1. info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command. error Command failed with exit code 1. info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/run for documentation about this command.
4 | tests/api/repositories/impl/ 配下の複数ファイル | FAIL（複数） どこかで後処理の削除漏れにより他のテストに波及している可能性が高い yarn docker:test tests/api/repositories でリポジトリのみを対象とした場合は成功 |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test | 高 | [6 empty] | 一例 ● IndividualRepository › create() 新規レコードが作成されること SequelizeForeignKeyConstraintError: Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`test`.`APPLY`, CONSTRAINT `APPLY_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ACCOUNT_ID`) REFERENCES `ACCOUNT` (`ACCOUNT_ID`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION) at Query.formatError (node_modules/sequelize/lib/dialects/mysql/query.js:228:16) at Query.run (node_modules/sequelize/lib/dialects/mysql/query.js:54:18) ● IndividualRepository › update() 該当レコードが更新されること SequelizeUniqueConstraintError: Validation error at Query.formatError (node_modules/sequelize/lib/dialects/mysql/query.js:218:16) at Query.run (node_modules/sequelize/lib/dialects/mysql/query.js:54:18)
5 | tests/api/usecases/interactores/applyRedesignInteractor.test.ts | FAIL |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test | [7 empty] | FAIL tests/api/usecases/interactores/applyRedesignInteractor.test.ts (7.156 s) ApplyRedesignInteractor ✓ redesign() 入力情報が無い場合はDB更新せず正常終了すること (15 ms) ✕ redesign() 入力情報が無い場合はDB更新せず正常終了すること (29 ms) ● ApplyRedesignInteractor › redesign() 入力情報が無い場合はDB更新せず正常終了すること TypeError: Cannot read property 'length' of undefined 65 ¦ this.logger.debug('productAdditionalPolicyNos', productAdditionalPolicyNos) 66 ¦ > 67 ¦ if (productAdditionalPolicyNos.length === 0) { ¦ ^ 68 ¦ return 69 ¦ } 70 ¦ at ApplyRedesignInteractor.redesign (src/api/usecases/interactores/applyRedesignInteractor.ts:67:38)
6 | tests/api/usecases/interactores/operatorUpdatePasswordInteractor.test.ts | FAIL |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test | [7 empty] | FAIL tests/api/usecases/interactores/operatorUpdatePasswordInteractor.test.ts OperatorUpdatePasswordInteractor ✓ getOperator() 正常終了 (9 ms) ✓ getPasswordList() 正常終了 (4 ms) ✕ passwordCheck() パスワードが合致すること (18 ms) ✕ passwordCheck() パスワードが合致しないこと (12 ms) ✓ UpdatePassword() 正常終了 (79 ms) ✓ UpdatePassword() パスワードカウントが1以上のとき (63 ms)
7 | tests/api/controllers/disclosureController.test.ts | FAIL（複数） |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test tests/api/controllers |  | 1月20日前後 | 対応済み | Requestの型変更影響 | テストの該当箇所の型変更 | 城市 |  | 以前からあるため省略
8 | tests/api/controllers/operatorController.test.ts | FAIL |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test tests/api/controllers | [7 empty] | ● OperatorController › /office/operator/auth › auth Error expect(received).toMatchObject(expected) - Expected - 1 + Received + 1 @@ -1,7 +1,7 @@ Object { - "errorType": "E400001", + "errorType": "E401003", "errors": Array [ Object { "errorCode": null, "message": "メールアドレスまたはパスワードが間違っています", "target": Object { 214 ¦ .end((err, res) => { 215 ¦ if (err) return done(err) > 216 ¦ expect(res.body).toMatchObject(output) ¦ ^ 217 ¦ done() 218 ¦ }) 219 ¦ } at Test.<anonymous> (tests/api/controllers/operatorController.test.ts:216:26) at Test.Object.<anonymous>.Test.assert (node_modules/supertest/lib/test.js:183:6) at Server.localAssert (node_modules/supertest/lib/test.js:133:12)
9 | tests/api/usecases/interactores/applyAddInteractor.test.ts | FAIL（複数） |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test tests/api/usecases |  | 2021-02-01 |  | PR861 でテスト後回しのため |  | 前原 |  | ● ApplyAddInteractor › create › 正常系 › パスワードの入力がある場合に Password のレコードが作成されること 商品が正しく登録できませんでした 66 ¦ ) 67 ¦ if (request.productDesignsV1.length !== ver1.length && request.productDesignsV2.length !== ver1.length) { > 68 ¦ throw Error('商品が正しく登録できませんでした') ¦ ^ 69 ¦ } 70 ¦ await this.createProductDesigns( 71 ¦ request, at ApplyAddInteractor.create (src/api/usecases/interactores/applyAddInteractor.ts:68:15)
10 | tests/lib/pdf/excelToPdfConverter.test.ts | FAIL |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test tests/lib |  |  | 対応中 | dockerのimageが古い（libreofficeが入っていない） | docker-buildする # yarn test tests/lib →fail cd docker docker-compose down docker-compose build web cd ../ yarn docker # yarn test tests/lib →success | 若林 | ・ステージング、本番ではCI回るので発生しない | FAIL tests/lib/pdf/excelToPdfConverter.test.ts excelToPdfConverter ✕ test excel to pdf (100 ms) ● excelToPdfConverter › test excel to pdf Error converting file: Error: Could not find soffice binary 41 ¦ }) 42 ¦ .catch((err) => { > 43 ¦ throw Error(`Error converting file: ${err}`) ¦ ^ 44 ¦ }) 45 ¦ } 46 ¦ } at src/lib/pdf/excelToPdfConverter.ts:43:15 at Function.convertToPdf (src/lib/pdf/excelToPdfConverter.ts:35:12) at Object.<anonymous> (tests/lib/pdf/excelToPdfConverter.test.ts:15:32)
11 | tests/api/controllers/accountController.test.ts | FAIL（既知） メール送信失敗系 ✕ send mail failure (11 ms) |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test tests/api/controllers |  |  |  | PR832でメール送信結果を暫定的に変更しているため
12 | tests/service/配下の複数ファイル | FAIL（既知） メール送信失敗系 |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test tests/service |  |  |  | PR832でメール送信結果を暫定的に変更しているため
13 | tests/api/repositories/impl/productAdditionalRepositoryImpl.test.ts | beforeEach, afterEach でDB書き込み時にエラーが発生しているが console.error の後に処理を続けている 削除漏れの際など他のテストに影響しないようにエラー終了させた方がよいのでは？ |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test |  | 帳票系マージ？ |  |  | #9 対応時についでに修正予定 | 前原 |  | console.error UniqueConstraintError [SequelizeUniqueConstraintError]: Validation error at Query.formatError (/app/node_modules/sequelize/lib/dialects/mysql/query.js:218:16) at Query.run (/app/node_modules/sequelize/lib/dialects/mysql/query.js:54:18) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) { errors: [ ValidationErrorItem { message: 'PRIMARY must be unique', type: 'unique violation', path: 'PRIMARY', value: '1', origin: 'DB', instance: [IndividualModel], validatorKey: 'not_unique', validatorName: null, validatorArgs: [] } ], fields: { PRIMARY: '1' }, parent: Error: Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY' at Packet.asError (/app/node_modules/mysql2/lib/packets/packet.js:712:17) at Execute.execute (/app/node_modules/mysql2/lib/commands/command.js:28:26) at Connection.handlePacket (/app/node_modules/mysql2/lib/connection.js:425:32) at PacketParser.onPacket (/app/node_modules/mysql2/lib/connection.js:75:12) at PacketParser.executeStart (/app/node_modules/mysql2/lib/packet_parser.js:75:16) at Socket.<anonymous> (/app/node_modules/mysql2/lib/connection.js:82:25) at Socket.emit (events.js:315:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at addChunk (_stream_readable.js:295:12) at readableAddChunk (_stream_readable.js:271:9) { code: 'ER_DUP_ENTRY', errno: 1062, sqlState: '23000', sqlMessage: "Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'", sql: 'INSERT INTO `INDIVIDUAL` (`INDIVIDUAL_ID`,`LAST_NAME`,`FIRST_NAME`,`LAST_NAME_KANA`,`FIRST_NAME_KANA`,`BIRTH_DATE`,`SEX_CODE`,`RELATIONSHIP_CODE`,`ZIP_CODE`,`PREFECTURES`,`CITY`,`BLOCK_STREET`,`BUILDINGS`,`JOB_CODE`,`JOB_SUB_CODE`,`JOB_DETAIL_CODE`,`OFFICE`,`INCOME_CODE`,`MAILADDRESS`,`IS_DELETED`) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);', parameters: [ 1, 'lastName', 'firstName', 'lastNameKana', 'firstNameKana', '1970-01-01', '1', '01', '1000001', '1', 'city', 'blockStreet', 'buildings', '01', '01', '01', 'office', '03', 'mailaddress@mail.com', false ] }, original: Error: Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY' at Packet.asError (/app/node_modules/mysql2/lib/packets/packet.js:712:17) at Execute.execute (/app/node_modules/mysql2/lib/commands/command.js:28:26) at Connection.handlePacket (/app/node_modules/mysql2/lib/connection.js:425:32) at PacketParser.onPacket (/app/node_modules/mysql2/lib/connection.js:75:12) at PacketParser.executeStart (/app/node_modules/mysql2/lib/packet_parser.js:75:16) at Socket.<anonymous> (/app/node_modules/mysql2/lib/connection.js:82:25) at Socket.emit (events.js:315:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at addChunk (_stream_readable.js:295:12) at readableAddChunk (_stream_readable.js:271:9) { code: 'ER_DUP_ENTRY', errno: 1062, sqlState: '23000', sqlMessage: "Duplicate entry '1' for key 'PRIMARY'", sql: 'INSERT INTO `INDIVIDUAL` (`INDIVIDUAL_ID`,`LAST_NAME`,`FIRST_NAME`,`LAST_NAME_KANA`,`FIRST_NAME_KANA`,`BIRTH_DATE`,`SEX_CODE`,`RELATIONSHIP_CODE`,`ZIP_CODE`,`PREFECTURES`,`CITY`,`BLOCK_STREET`,`BUILDINGS`,`JOB_CODE`,`JOB_SUB_CODE`,`JOB_DETAIL_CODE`,`OFFICE`,`INCOME_CODE`,`MAILADDRESS`,`IS_DELETED`) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);', parameters: [ 1, 'lastName', 'firstName', 'lastNameKana', 'firstNameKana', '1970-01-01', '1', '01', '1000001', '1', 'city', 'blockStreet', 'buildings', '01', '01', '01', 'office', '03', 'mailaddress@mail.com', false ] }, sql: 'INSERT INTO `INDIVIDUAL` (`INDIVIDUAL_ID`,`LAST_NAME`,`FIRST_NAME`,`LAST_NAME_KANA`,`FIRST_NAME_KANA`,`BIRTH_DATE`,`SEX_CODE`,`RELATIONSHIP_CODE`,`ZIP_CODE`,`PREFECTURES`,`CITY`,`BLOCK_STREET`,`BUILDINGS`,`JOB_CODE`,`JOB_SUB_CODE`,`JOB_DETAIL_CODE`,`OFFICE`,`INCOME_CODE`,`MAILADDRESS`,`IS_DELETED`) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?);' } 180 ¦ await CodeMasterModel.bulkCreate(codeMasterData) 181 ¦ } catch (e) { > 182 ¦ console.error(e) ¦ ^ 183 ¦ } 184 ¦ }) 185 ¦ at Object.<anonymous> (tests/api/repositories/impl/productAdditionalRepositoryImpl.test.ts:182:15) at runMicrotasks (<anonymous>)
14 | 不明 | UnhandledPromiseRejectionWarning が複数表示されている （以前どうだったか未確認） |  | 2021-02-02 | develop (bd51ab2d) yarn docker:test | [7 empty] | (node:665) UnhandledPromiseRejectionWarning: SequelizeConnectionAcquireTimeoutError: Caught error after test environment was torn down Operation timeout (node:665) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 18) (node:665) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.