## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0102_試算結果画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2021/01/05 | 初版 | 小川
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
詳細設計 |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 284
[6 empty] | OK | 43
[6 empty] | NG | 15
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome（PC） |  |  | Safari（PC） |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 初期表示 | 正常 | 表示制御： 画面表示 | 初期表示後 | figma上のデザインと大きく差異がないこと | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 微妙なUIの差異はあるが、大きく異るところはない ※一部Webアイコンフォントの変更は必要だが、のちの文言修正等の際に一括で行う NG部分 ・はなさく医療の主契約の放射線給付金額のサンプル金額上部に「放射線治療給付金」のラベルがない ・各商品の主契約の保険期間が「終身（一生涯）」になっていない | OK
2 |  |  | 表示制御： 設定値表示 | 初期表示後 | 計算機で設定した「生年月日」「性別」表示され、契約日に関する特則状態に応じた「計算基準日」と「年齢」が計算・表示されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
3 |  |  | 表示制御： レコメンドプラン表示 | 初期表示後 | 年齢と性別に応じて、各商品の選択状態、プランの選択状態が変更されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
4 |  | 正常（修正時） | 表示制御： 画面表示 | 初期表示後 | figma上のデザインと大きく差異がないこと （プラン選択領域非表示、生年月日・性別の変更非表示、試算内容を保存する非表示） | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | セッションから取得した契約者情報がフロントに渡っていないっぽい | OK
5 | 初期表示データ | 正常 | 選択されている項目がレコメンドプランに沿っていること | 用意されている生年月日・性別でアクセス | レコメンドプランで設定されている商品、プラン、項目値が設定されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
6 | 初期表示データ | 正常（修正時） | 申込中の情報が表示されていること | 用意されている生年月日・性別でアクセス | セッションに保存されている申込情報が正しく画面に反映されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | セッションから取得した契約者情報がフロントに渡っていないっぽい | OK
7 | メンテナンス | 正常 | 表示制御 ： 日本時間で1:00～2:00の間は、メンテナンス時間案内が表示されること | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | ポップアップ以外の全画面上部に、「メンテナンス時間案内」が表示されること
8 | ユーザーが利用できる機能 | 正常 | 表示制御： 画面リフレッシュ | ブラウザ機能の「リロード」ボタンを押下 | 初期表示されること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
9 | 見積り情報保存 | 正常 | 表示制御： 通知ポップアップの表示 | 「試算内容を保存する」ボタン押下 | 通知ポップアップにて見積り情報を保存したメッセージが表示されること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
10 |  | 異常 | 表示制御： 通知ポップアップの表示 | 「試算内容を保存する」ボタン押下（保険商品チェックAPIにてエラー） | 通知ポップアップにてAPIのエラーメッセージが表示されること
11 | 申込者属性修正 | 正常 | 画面遷移： 計算機画面への遷移 | 「年齢・性別を修正」ボタン押下 | G0101.計算機画面へ遷移し、生年月日と性別がプリセットされていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
12 | 引受緩和型選択 | 正常 | 表示制御： チェック状態によって表示される商品の変更 | 「引受緩和型選択」ボタン押下 | 「いいえ」→はなさく医療、はなさく一時金、はなさく定期が表示されていること 「はい」→引受緩和型はなさく医療、引受緩和型はなさく一時金が表示されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
13 |  |  | 表示制御： 商品の選択状態の維持 | 「引受緩和型選択」ボタン押下 | 表示・非表示に限らず、商品ごとの選択状態が維持されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
14 |  |  | 表示制御： 払込回数の変更 | 「引受緩和型選択」ボタン押下 | 表示・非表示に限らず、商品ごとに設定した払込回数が維持されていること かつ、「払込回数選択」ラジオが設定されている払込回数でアクティブになっていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
15 |  |  | 表示制御： 「試算結果に追加されている商品」の変更 | 「引受緩和型選択」ボタン押下 | 表示されている商品の選択中商品のみ、下部の「試算結果に追加されている商品」欄に表示されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
16 |  |  | 表示制御： 合計保険料の変更 | 「引受緩和型選択」ボタン押下 | 表示されている商品の選択中商品の合計保険料が「試算結果に追加されている商品」欄および「追従フッター」にて再計算されて表示されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
17 | 契約日に関する特則選択 | 正常 | 表示制御： 計算基準日の変更 | 「契約日に関する特則選択」ラジオ押下 | 適用状態によって計算基準日が変更されていること 適用する→現在日 適用しない→翌月1日 | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
18 |  |  | 表示制御： 年齢の変更 | 「契約日に関する特則選択」ラジオ押下 | 適用状態によって年齢が正しく表示されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
19 |  |  | 画面制御： 再試算 | 「契約日に関する特則選択」ラジオ押下後に年齢が変更される場合 | 変更後の契約日に関する特則状態で、画面がリロードされ、再試算されること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 年齢が変わってもリロードされない | OK
20 | 払込回数変更 | 正常 | 表示制御： 現在表示されている商品の金額の単位を変更 | 「払込回数選択」のラジオを押下 | 押下した単位で各金額の単位が表示されていること 月払い："月" 年払い："年" | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
21 |  |  | 表示制御： 現在表示されている商品の保険料の変更 | 「払込回数選択」のラジオを押下 | 保険料の再計算が行われていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 払込回数変更後に商品の選択を切り替えると、下部の「試算結果に追加されている商品」の金額がおかしくなる | 再計算はされるが、API返却値がサンプルの固定値のため、給付金額によらず、一律初期値に戻る
22 | 商品選択変更 | 正常 | 表示制御： 対象商品のアクティブ化 | 商品欄左のチェック欄がチェックされていない状態で押下 | 対象商品がチェックされ、グレーから色がついていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
23 |  |  | 表示制御： 対象商品の展開 | 商品欄左のチェック欄がチェックされていない状態で押下 | 対象商品が展開されること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
24 |  |  | 表示制御： 展開・未展開ボタン名の変更 | 商品欄左のチェック欄がチェックされていない状態で押下 | 「内訳を見る」ボタンの表示が「閉じる」に変更されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
25 |  |  | 表示制御： 対象商品のチェック処理 | 商品欄左のチェック欄がチェックされていない状態で押下 | 対象商品の商品名と金額が下部の「試算結果に追加されている商品」に表示されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
26 |  |  | 表示制御： 対象商品のチェック処理 | 商品欄左のチェック欄がチェックされていない状態で押下 | 下部の「試算結果に追加されている商品」の合計金額と「追従フッター」の合計金額が再計算されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
27 |  |  | 表示制御： 対象商品のチェック処理 | 商品欄左のチェック欄がチェックされていない状態で押下 | 「追従フッター」の商品選択中の個数が再計算されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
28 |  |  | 表示制御： 対象商品の非アクティブ化 | 商品欄左のチェック欄がチェックされてる状態で押下 | 対象商品のチェックが外され、グレーに変更されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
29 |  |  | 表示制御： 対象商品の未展開 | 商品欄左のチェック欄がチェックされてる状態で押下 | 対象商品が未展開になること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
30 |  |  | 表示制御： 展開・未展開ボタン名の変更 | 商品欄左のチェック欄がチェックされてる状態で押下 | 「閉じる」ボタンの表示が「内訳を見る」と「開く」に変更されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
31 |  |  | 表示制御： 対象商品の非チェック処理 | 商品欄左のチェック欄がチェックされてる状態で押下 | 対象商品の商品名と金額が下部の「試算結果に追加されている商品」に表示されていないこと | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
32 |  |  | 表示制御： 対象商品の非チェック処理 | 商品欄左のチェック欄がチェックされてる状態で押下 | 下部の「試算結果に追加されている商品」の合計金額と「追従フッター」の合計金額が再計算されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
33 |  |  | 表示制御： 対象商品の非チェック処理 | 商品欄左のチェック欄がチェックされてる状態で押下 | 「追従フッター」の商品選択中の個数が再計算されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
34 |  |  | 表示制御： 引受緩和型排他処理 | 引受緩和型商品欄左のチェック欄がチェックされていない状態で押下 | 対象となる引受緩和型商品以外の引受緩和型商品の選択が解除されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 排他式になっていない | OK
35 | 商品展開切り替え | 正常 | 表示制御： 対象商品の展開 | 各商品の「開く」ボタン押下 | 対象商品が展開されること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
36 |  |  | 表示制御： 展開・未展開ボタン名の変更 | 商品欄左のチェック欄がチェックされていない状態で押下 | 「内訳を見る」ボタンの表示が「閉じる」に変更されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
37 |  |  | 表示制御： 対象商品の未展開 | 商品欄左のチェック欄がチェックされてる状態で押下 | 対象商品が未展開になること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
38 |  |  | 表示制御： 展開・未展開ボタン名の変更 | 商品欄左のチェック欄がチェックされてる状態で押下 | 「閉じる」ボタンの表示が「内訳を見る」と「開く」に変更されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
39 | プラン変更 | 正常 | 表示制御： 対象商品のプランの変更 | 各「プランリスト」ラジオ押下時 | 対象商品の選択したプランの内容が反映されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
40 |  |  | 表示制御： 再試算 | 各「プランリスト」ラジオ押下時（プラン押下が初回時） | 保険料計算APIおよび保険料レンジ取得APIにて変更後のプランの各保険料が再取得・反映されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 保険料系APIを呼び出した後すべての保険料の変更が機能しなくなる | OK
41 |  |  | 表示制御： 再試算 | 各「プランリスト」ラジオ押下時（プラン押下が2回目以降） | API通信を行わずに変更後のプランの各保険料が反映されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
42 | プラン内容の確認 | 正常 | 表示制御： 「プラン比較表ポップアップ」の表示 | 「それぞれのプラン内容を確認する」ボタン押下（男性時） | 現在の性別にあった「プラン比較表ポップアップ」が表示されること（静的HTML） | [12 empty] | まだ静的HTMLがないためモーダルのみ表示
43 |  |  | 表示制御： 「プラン比較表ポップアップ」の表示 | 「それぞれのプラン内容を確認する」ボタン押下（女性時） | 現在の性別にあった「プラン比較表ポップアップ」が表示されること（静的HTML） | [12 empty] | まだ静的HTMLがないためモーダルのみ表示
44 | 主契約の加入傾向表示 | 正常 | 表示制御： 補足説明ポップアップで主契約の加入傾向を表示 | 「主契約_加入傾向リンク」押下 | 対象商品の主契約の加入傾向がポップアップで表示されること | [12 empty] | まだ静的HTMLがないためモーダルのみ表示
45 | 特約の加入傾向表示 | 正常 | 表示制御： 補足説明ポップアップで特約の加入傾向を表示 | 「特約_加入傾向リンク」押下 | 対象商品の特約の加入傾向がポップアップで表示されること | [12 empty] | まだ静的HTMLがないためモーダルのみ表示
46 | 主契約の補足説明表示 | 正常 | 表示制御： 補足説明ポップアップで主契約の補足説明を表示 | 「主契約_主契約名」押下 | 対象商品の主契約の補足説明がポップアップで表示されること | [12 empty] | まだ静的HTMLがないためモーダルのみ表示
47 | 主契約の各項目の補足説明表示 | 正常 | 表示制御： 補足説明ポップアップで主契約の各項目の補足説明を表示 | 「特約_項目タイトル」押下 | 対象商品の主契約の各項目の補足説明がポップアップで表示されること | [12 empty] | まだ静的HTMLがないためモーダルのみ表示
48 | 特約の補足説明表示 | 正常 | 表示制御： 補足説明ポップアップで特約の補足説明を表示 | 「特約_特約名」押下 | 対象商品の特約の補足説明がポップアップで表示されること | [12 empty] | まだ静的HTMLがないためモーダルのみ表示
49 | 特約選択 | 正常 | 表示制御： 対象特約のアクティブ化 | 「特約_付与選択」チェックボックスがチェックされていない状態で押下 | 対象特約がグレーからカラーに変更されること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
50 |  |  | 表示制御： 対象特約の非アクティブ化 | 「特約_付与選択」チェックボックスがチェックされている状態で押下 | 対象特約がカラーからグレーに変更されること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
51 |  |  | 表示制御： 対象商品の金額変更 | 「特約_付与選択」チェックボックス変更 | 対象商品の合計金額が再計算されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 再計算されず | OK
52 | 約款項目変更 | 正常 | 表示制御： 保険料再計算処理 | 各約款の「項目値」変更（保険料時） | API通信を行わずに対象約款および対象商品の保険料が再計算されること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
53 |  |  | 表示制御： 保険料再計算処理 | 各約款の「項目値」変更（保険料以外時） | 保険料計算APIおよび保険料レンジ取得APIにて対象約款および対象商品の保険料が再計算されること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 上記のNG結果から推測するに、保険料計算API関連でバグがある模様でチェックできず | 再計算はされるが、API返却値がサンプルの固定値のため、給付金額によらず、一律初期値に戻る
54 | 約款特殊制御 | 正常 | 表示制御： はなさく医療の給付限度型の同期処理 | 女性の場合、はなさく医療の主契約の給付限度の型を変更 | はなさく医療の主契約の給付限度の型と女性医療特約の給付限度の型が同期されていること | [12 empty] | データのみの変更のため、当画面では確認できず
55 |  |  | 表示制御： はなさく医療の入院支払日数無制限型によって女性医療特約の項目制御 | 女性の場合、はなさく医療の主契約の入院支払日数無制限型変更 | はなさく医療の主契約の入院日数無制限型によって女性医療特約の入院支払日数無制限型を制御 無制限なし→非表示 上記以外→がん入院支払日数無制限を表示 | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 無制限なし時に「無制限なし」と表示されている | OK
56 |  |  | 表示制御： はなさく医療の特定損傷特約の払込期間制御 | はなさく医療の払込期間変更 | 特定損傷特約は、はなさく医療の主契約の払込期間に関わらず、払込期間が60歳までと表示 | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 表示されていないが、デザイン上も表示個所がないため、不明 | OK
57 |  |  | 表示制御： 引受緩和型はなさく医療の給付限度型の同期処理 | 女性の場合、引受緩和型はなさく医療の主契約の給付限度の型を変更 | 引受緩和型はなさく医療の主契約の給付限度の型と引受緩和型女性疾病入院特約の給付限度の型が同期されていること | [12 empty] | データのみの変更のため、当画面では確認できず
58 |  |  | 表示制御： 引受緩和型はなさく医療の入院支払日数無制限型によって引受緩和型女性疾病入院特約の項目制御 | 女性の場合、引受緩和型はなさく医療の主契約の入院支払日数無制限型変更 | 引受緩和型はなさく医療の主契約の入院日数無制限型によって引受緩和型女性疾病入院特約の入院支払日数無制限型を制御 無制限なし→非表示 上記以外→がん入院支払日数無制限を表示 | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 無制限型が「無制限なし」でも何も表示されない | OK
59 |  |  | 表示制御： サンプル金額再計算 | 下記項目変更 はなさく医療の主契約の「入院給付日額」「手術給付金額」、女性医療特約の「入院給付日額」、引受緩和型特定疾病一時給付特約の「基準給付金額」 引受緩和型はなさく一時金の主契約の「基準給付金額」 引受緩和型はなさく医療の主契約の「入院給付日額」「手術給付金額」、引受緩和型女性疾病入院特約の「女性特定手術給付金」、特定疾病一時給付特約（20）の「基準給付金額」 はなさく一時金の主契約の「基準給付金額」 | 各欄の給付金額例が再計算されていること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | 放射線の再描画Animationがおかしい | OK
60 |  |  | 表示制御： はなさく定期の3大疾病保険料払込免除特約の制御 | はなさく定期の年満了・歳満了変更 | はなさく定期の3大疾病保険料払込免除特約の表示を切り替える 年満了→非活性 歳満了→活性 | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
61 | 次画面へ遷移（通常） | 正常 | 表示制御： 「お申込みへ」ボタン押下時処理 | 「お申込みへ」ボタンを押下 | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
62 |  |  |  |  | G0105G_申込前確認画面に遷移すること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
63 |  |  | 表示制御： 「お申込みへ」ボタン押下時処理（修正時） | 「お申込みへ」ボタンを押下（修正時） | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
64 |  |  |  |  | G0109G_申込内容確認画面に遷移すること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | システムエラーが発生 | OK
65 |  | 異常 | 表示制御： 「お申込みへ」ボタン押下時処理 | 「お申込みへ」ボタンを押下 | 販売条件チェックAPIのエラーメッセージが表示されること
66 | 次画面へ遷移（追従フッタ） | 正常 | 表示制御： 「この内容で申込む」ボタン押下時処理 | 「この内容で申込む」ボタンを押下 | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
67 |  |  |  |  | G0105G_申込前確認画面に遷移すること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
68 |  |  | 表示制御： 「この内容で申込む」ボタン押下時処理（修正時） | 「この内容で申込む」ボタンを押下（修正時） | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK
69 |  |  |  |  | G0109G_申込内容確認画面に遷移すること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | NG | システムエラーが発生 | OK
70 |  | 異常 | 表示制御： 「この内容で申込む」ボタン押下時処理 | 「この内容で申込む」ボタンを押下 | 販売条件チェックAPIのエラーメッセージが表示されること
71 | 前画面へ遷移 | 正常 | 表示制御： 「戻る」ボタン押下時処理 | 「戻る」ボタンを押下 | G0101_計算機画面に遷移すること | [9 empty] | 2021-01-05 | 小川 | OK

## data (hidden)
判定
OK
NG