## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0105_申込前確認画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2020-12-15 | 初版 | 寺本
02 | 2021-01-06 | 共通テストケースを追加 | 寺本
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
単体テスト |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 40
[6 empty] | OK | 16
[6 empty] | NG | 14
[6 empty] | 保留 | 8
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome(Android) |  |  | Safari(IOS) |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 初期表示 デザイン | 正常 | 前画面"G0102_試算結果画面"から遷移してきた際の表示 | 画面描画後、Figmaと画面のデザインを確認する PC：PCレイアウト スマホ：遷移図(SPレイアウト) | 表示内容が同様の内容になっていること | 2021-01-07 | TM寺本 | NG | 2021-01-07 | TM寺本 | NG | 2021-01-07 | TM寺本 | NG | 2021-01-07 | TM寺本 | NG | 12/16時点の画面を正とするため、一旦OKとする ※ヘッダーが違う 追記：1/7時点で確認したが、変化がないためNGとする
2 |  |  | 次画面"G0106_重要事項確認画面"から「戻る」ボタンを押下して遷移してきた際の表示 |  |  | 2021-01-07 | TM寺本 | OK | 2021-01-07 | TM寺本 | OK | 2021-01-07 | TM寺本 | OK | 2021-01-07 | TM寺本 | OK
3 |  |  | 次画面"G0106_重要事項確認画面"から、ブラウザバックで遷移してきた際の表示 |  |  | 2021-01-07 | TM寺本 | OK | 2021-01-07 | TM寺本 | OK | 2021-01-07 | TM寺本 | OK | 2021-01-07 | TM寺本 | NG | ・Safari →「次へ」ボタンが非活性のままになっている
4 | ユーザーが利用できる機能 | 正常 | ブラウザバック | ブラウザ機能の「戻る」ボタンを押下 | 画面上にある「戻る」ボタンを押下したときと同じ挙動になること ・G0102_試算結果画面に遷移すること | 2020-12-16 | TM寺本 | 保留 | 2020-12-16 | TM寺本 | 保留 | 2020-12-22 | TM寺本 | 保留 | 2020-12-23 | TM寺本 | 保留 | 前画面"G0102_試算結果画面"がないため未確認
5 |  |  | 表示制御： 画面リフレッシュ | ブラウザ機能の「リロード」ボタンを押下 | 画面初期表示の状態と同じ状態であること | 2020-12-16 | TM寺本 | OK | 2020-12-16 | TM寺本 | OK | 2020-12-22 | TM寺本 | OK | 2020-12-23 | TM寺本 | OK
6 | 「次へ」ボタン | 正常 | 「次へ」ボタン押下時処理 | 「次へ」ボタンを押下 | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること | 2020-12-16 | TM寺本 | NG | 2020-12-16 | TM寺本 | NG | 2020-12-22 | TM寺本 | NG | 2020-12-23 | TM寺本 | NG | 1/7時点、対応済(寺本)
7 |  |  |  |  | G0106_ご本人さま確認に関して画面に遷移すること | 2020-12-16 | TM寺本 | OK | 2020-12-16 | TM寺本 | OK | 2020-12-22 | TM寺本 | OK | 2020-12-23 | TM寺本 | OK
8 | 「戻る」ボタン | 正常 | 「戻る」ボタン押下時処理 | 「戻る」ボタンを押下 | G0102_試算結果画面に遷移すること | 2020-12-16 | TM寺本 | 保留 | 2020-12-16 | TM寺本 | 保留 | 2020-12-22 | TM寺本 | 保留 | 2020-12-23 | TM寺本 | 保留 | 前画面"G0102_試算結果画面"がないため未確認
9 | URLパラメータ | 正常 | 表示制御： 正しいURLが表示されていること | URLを確認 | 下記URLであること /estimate/before-entry | 2021-01-07 | TM寺本 | NG | 2021-01-07 | TM寺本 | NG | 2021-01-07 | TM寺本 | NG | 2021-01-07 | TM寺本 | NG | 実際は、"before-apply"で実装されている
10 | コンソールエラー | 正常 | 開発者コンソールでエラーが表示されないこと | F12を押下し、コンソールを展開 | コンソールエラーが表示されていないこと | 2021-01-06 | TM寺本 | NG | 2021-01-06 | TM寺本 | OK | [6 empty] | ・IE →コンポーネントエラー：全画面共通してエラーがでる Andoroidとiosは、現環境では実施不可

## data (hidden)
判定
OK
NG