## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0106_ご本人さま確認に関して画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2020-11-18 | 初版 | 川上
02 | 2020-12-14 | テスト実施 | 石垣
03 | 2021-01-07 | テスト項目の修正 | 石垣
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
詳細設計 |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 0
[6 empty] | OK | 81
[6 empty] | NG | 15
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome |  |  | Safari |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 初期表示 | 正常 | インターネット保険サービス利用規約ボタンの左横チェック | 対象画面を表示 | 未チェックであること | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) 初期描画の際に「必須の入力項目に未入力なものがあります。」と一瞬表示される。
2 | 初期表示 | 正常 | 個人情報の取扱いボタンの左横チェック | 対象画面を表示 | 未チェックであること | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK
3 | 初期表示 | 正常 | 電磁的方法による交付ボタンの左横チェック | 対象画面を表示 | 未チェックであること | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK
4 | 初期表示 | 正常 | お客様情報の入力へ進むボタン | 対象画面を表示 | 非活性であること | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK
5 | 初期表示 | 正常 | メンテナンス文言 | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | 画面上部に、「メンテナンス時間案内」が表示されること | 2020-12-22 | 石垣 | OK | 2020-12-22 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 1:00～1:59でテストを行うのが困難なので、テストをする時間にあわせて閾値を調整しました
6 | 初期表示 | 正常 | 表示制御: 日本時間で2:00～5:00の間は、システムメンテナンス画面へリダイレクト処理" | ソースコードのシステムメンテナンス画面表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | システムメンテナンス画面へ遷移すること |  |  | 保留 |  |  | 保留 |  |  | 保留 |  |  | 保留 | 2:00～5:00でテストを行うのが困難なので、テストをする時間にあわせて閾値を調整しました 実装漏れの可能性あり
7 | 初期表示 | 正常 | デザイン | 対象画面を表示 | ・表示内容がFigmaと同様の内容になっていること ・デザインが崩れていないこと |  |  | 保留 |  |  | 保留 |  |  | 保留 |  |  | 保留 | 2020/12/21現在ポップアップの戻るボタンがない。 【IE11】 スクリーンショットはNo1から,No4で担保 【Edge】 スクリーンショットはNo1から,No4で担保
8 | 初期画面生成後 | 正常 | お客様情報の入力へ進むボタン | 対象画面表示後、お客様情報の入力へ進むボタンを押下する。 | 次の画面に遷移しないこと |  | 石垣 | OK | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK
9 | 初期画面生成後 | 正常 | ・インターネット保険サービス利用規約ポップアップ画面 ・インターネット保険サービス利用規約ボタン | 1. 対象画面表示後、インターネット保険サービス利用規約ボタンを押下する。 | ・インターネット保険サービス利用規約ポップアップ画面が表示されること ・インターネット保険サービス利用規約ポップアップ画面の下部の同意するボタンが活性されていること | 2020-12-14 | 石垣 | NG | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) インターネット保険サービス利用規約ボタンを押下した際、電磁的方法による交付ボタンの下にポップアップ内容が表示される。 また、押下後に画面をスクロールできなくなる不具合が発生。
10 | 初期画面生成後 | 正常 |  | 2. インターネット保険サービス利用規約ポップアップ画面の右上の×ボタンを押下する。 | ・インターネット保険サービス利用規約ポップアップ画面が閉じること。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタンの左横チェックがチェックされていないこと。 | 2020-12-14 | 石垣 | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No10により実施不可
11 | 初期画面生成後 | 正常 |  | 4. インターネット保険サービス利用規約ポップアップ画面の下部の閉じるボタンを押下する。 | ・インターネット保険サービス利用規約ポップアップ画面が閉じること。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタンの左横チェックがチェックされていないこと。 | 2020-12-14 | 石垣 | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No10により実施不可
12 | 初期画面生成後 | 正常 |  | 3. インターネット保険サービス利用規約ポップアップ画面の下部の同意するボタンを押下する。 | ・インターネット保険サービス利用規約ポップアップ画面が閉じること。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタンの左横チェックがチェックされていること。 | 2020-12-14 | 石垣 | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No10により実施不可
13 | 初期画面生成後 | 正常 | ・個人情報の取り扱いポップアップ画面 ・個人情報の取り扱いボタン | 1. 対象画面表示後、個人情報の取り扱いボタンを押下する。 | ・個人情報の取り扱いポップアップ画面が表示されること ・個人情報の取り扱いポップアップ画面の下部の同意するボタンが活性されていること。 | 2020-12-14 | 石垣 | NG | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) 個人情報の取り扱いボタンを押下した際、電磁的方法による交付ボタンの下にポップアップ内容が表示される。 また、押下後に画面をスクロールできなくなる不具合が発生。
14 | 初期画面生成後 | 正常 |  | 2. 個人情報の取り扱いポップアップ画面の右上の×ボタンを押下する。 | ・個人情報の取り扱いポップアップ画面が閉じること。 ・個人情報の取り扱いボタンの左横チェックがチェックされていないこと。 | 2020-12-14 | 石垣 | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No13により実施不可
15 | 初期画面生成後 | 正常 |  | 4. 個人情報の取り扱いポップアップ画面の下部の閉じるボタンを押下する。 | ・個人情報の取り扱いポップアップ画面が閉じること。 ・個人情報の取り扱いボタンの左横チェックがチェックされていないこと。 | 2020-12-14 | 石垣 | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No13により実施不可
16 | 初期画面生成後 | 正常 |  | 3. 個人情報の取り扱いポップアップ画面の下部の同意するボタンを押下する。 | ・個人情報の取り扱いポップアップ画面が閉じること。 ・個人情報の取り扱いボタンの左横チェックがチェックされていること。 | 2020-12-14 | 石垣 | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No13により実施不可
17 | 初期画面生成後 | 正常 | ・電磁的方法による交付ポップアップ画面 ・電磁的方法による交付ボタン | 1. 対象画面表示後、電磁的方法による交付ボタンを押下する。 | ・電磁的方法による交付ポップアップ画面が表示されること ・電磁的方法による交付ポップアップ画面の下部の同意するボタンが活性されていること。 | 2020-12-14 | 石垣 | NG | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) 電磁的方法による交付ボタンを押下した際、 電磁的方法による交付ボタンの下にポップアップ内容が表示される。 また、押下後に画面をスクロールできなくなる不具合が発生。
18 | 初期画面生成後 | 正常 |  | 2. 電磁的方法による交付ポップアップ画面の右上の×ボタンを押下する。 | ・電磁的方法による交付ポップアップ画面が閉じること。 ・電磁的方法による交付ボタンの左横チェックがチェックされていないこと。 | 2020-12-14 | 石垣 | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No17により実施不可
19 | 初期画面生成後 | 正常 |  | 4. 電磁的方法による交付ポップアップ画面の下部の閉じるボタンを押下する。 | ・電磁的方法による交付ポップアップ画面が閉じること。 ・電磁的方法による交付ボタンの左横チェックがチェックされていないこと。 | 2020-12-14 | 石垣 | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No17により実施不可
20 | 初期画面生成後 | 正常 |  | 3. 電磁的方法による交付ポップアップ画面の下部の同意するボタンを押下する。 | ・電磁的方法による交付ポップアップ画面が閉じること。 ・電磁的方法による交付ボタンの左横チェックがチェックされていること。 | 2020-12-14 | 石垣 | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No17により実施不可
21 | 遷移 | 正常 | 戻るボタン | 戻るボタンを押下する。 | ・G0105_申込前確認画面に遷移すること。 ・GETメソッドでパラメータ無しで遷移すること。 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK
22 | 遷移 | 正常 |  | 2. お客様情報の入力へ進むボタンを押下する。 | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること | 2020-12-14 | 石垣 | NG | 2020-12-14 | 石垣 | NG | 2020-12-21 | 石垣 | NG | 2020-12-21 | 石垣 | NG | バグ内容(IE11) No10,No13,No17により実施不可 【全般】 実装漏れの可能性
23 |  |  |  |  | ・POSTでG0106_ご本人さまに確認に関して画面にリクエストされること。 ・GETメソッドでG0107_個人情報入力画面にリダイレクトすること。 |  |  | 保留 | 2020-12-22 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No10,No13,No17により実施不可
24 | 内部データ | 正常 | セッション |  | 下記セッションに下記データが入っていることの確認 セッション ・申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード ・申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時 データ 承諾対象コード→固定値："2" 承諾日時→システム日付 ・個人情報の取扱いの場合 承諾対象コード→固定値："3" 承諾日時→システム日付 ・電磁的方法による交付の場合 承諾対象コード→固定値："4" 承諾日時→システム日付 |  |  | 保留 | 2020-12-22 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No10,No13,No17により実施不可
25 | 内部データ | 異常 | セッション | 前提：セッションに申込(論理名)が存在しないこと 1. 以下のチェックボックスがチェックする。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタンの左横チェック ・個人情報の取扱いボタンの左横チェック ・電磁的方法による交付ボタンの左横チェック 2. お客様情報の入力へ進むボタンを押下する。 | G9991認証エラー画面にリダイレクトされること。 |  |  | NG | 2021-01-07 | 石垣 | NG | 2021-01-07 | 石垣 | NG | 2021-01-07 | 石垣 | NG | バグ内容(IE11) No10,No13,No17により実施不可 【全般】 G9990エラー画面に遷移される。
26 | 遷移 | 正常 | お客様情報の入力へ進むボタン | 前提：ログイン状態であること 1. 以下のチェックボックスがチェックする。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタンの左横チェック ・個人情報の取扱いボタンの左横チェック ・電磁的方法による交付ボタンの左横チェック 2. お客様情報の入力へ進むボタンを押下する。 | ・POSTでG0106_ご本人さまに確認に関して画面にリクエストされること。 ・GETメソッドでG0108_個人情報入力確認画面にリダイレクトすること。 |  |  | 保留 | 2020-12-22 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) No10,No13,No17により実施不可 dd 【全般】 未ログイン状態の定義を確認する必要がある。 ログイン状態を判定するロジックがまだ出来ていない。 【未実装】 G0108のブレードファイル、コントローラがない。 他の画面で確認したが動作は問題ない。
27 | 初期画面生成後 | 異常 | お客様情報の入力へ進むボタン | 1. 以下のチェックボックスがチェックする。 ・個人情報の取扱いボタンの左横チェック ・電磁的方法による交付ボタンの左横チェック 2．ブラウザのディベロッパツールなどでお客様情報の入力へ進むボタンのdisabledを無効にする。 3. お客様情報の入力へ進むボタンを押下する。 | ・画面遷移しないこと。 ・画面上部に「必須の入力項目に未入力なものがあります」とういうエラーメッセージが表示されること。 |  |  | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | [5 empty] | 保留 | バグ内容(IE11) No13,No17により実施不可 iOS,Android実施不可
28 | 初期画面生成後 | 異常 | お客様情報の入力へ進むボタン | 1. 以下のチェックボックスがチェックする。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタンの左横チェック ・電磁的方法による交付ボタンの左横チェック 2．ブラウザのディベロッパツールなどでお客様情報の入力へ進むボタンのdisabledを無効にする。 3. お客様情報の入力へ進むボタンを押下する。 | ・画面遷移しないこと。 ・画面上部に「必須の入力項目に未入力なものがあります」とういうエラーメッセージが表示されること。 |  |  | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | [5 empty] | 保留 | バグ内容(IE11) No10,No17により実施不可 iOS,Android実施不可
29 | 初期画面生成後 | 異常 | お客様情報の入力へ進むボタン | 1. 以下のチェックボックスがチェックする。 ・インターネット保険サービス利用規約ボタンの左横チェック ・個人情報の取扱いボタンの左横チェック 2．ブラウザのディベロッパツールなどでお客様情報の入力へ進むボタンのdisabledを無効にする。 3. お客様情報の入力へ進むボタンを押下する。 | ・画面遷移しないこと。 ・画面上部に「必須の入力項目に未入力なものがあります」とういうエラーメッセージが表示されること。 |  |  | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | [5 empty] | 保留 | バグ内容(IE11) No10,No13により実施不可 iOS,Android実施不可
30 | URLパラメータ | 正常 | 表示制御： データを渡す際、各パラメータがURLに格納されていないこと | データを渡す画面から、受け取る画面で適切なデータを入力して送信する | URLパラメータに格納されていないこと |  |  | 保留 | 2020-12-22 | 石垣 | 保留 | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK
31 | ユーザーが利用できる機能 | 正常 | ブラウザバック | G0107個人情報入力画面からブラウザ機能の「戻る」ボタンを押下 | 画面上にある「戻る」ボタンを押下したときと同じ挙動になること | 2020-12-14 | 石垣 | NG | 2020-12-22 | 石垣 | NG | 2020-12-21 | 石垣 | NG | 2020-12-21 | 石垣 | NG | ブラウザバックした際に、デザインがすでに押下時のボタンのデザインになっているが、進むボタンが非活性。Vueの変数checked1などの変数がfalseになっている。
32 |  | 正常 | 表示制御： 画面リフレッシュ | ブラウザ機能の「リロード」ボタンを押下 | 初期表示が行われること |  |  | 保留 | 2020-12-14 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | 2020-12-21 | 石垣 | OK | バグ内容(IE11) G0105からG0106に画面遷移できないため保留

## data (hidden)
判定
OK
NG