## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0108_個人情報確認画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2020/12/8 | 初版 | 寺本
1 | 2021-01-11 | ・メールアドレス重複チェックAPI、仮アカウント発行APIの削除 ・アカウント発行可否チェックAPI、申込追加APIの追加 外部認証した場合のメールアドレス欄の表示の項目を編集。 外部認証した際に、メールアドレス欄に(Web申込専用ページID)と表示させる。 | 石垣
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
詳細設計 |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 30
[6 empty] | OK | 10
[6 empty] | NG | 4
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome |  |  | Safari |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 初期表示 | 正常 | 前提: G0107_個人情報入力確認画面で以下の情報を入力する。 氏名(漢字)：花咲あゆみ 氏名(カナ)：ハナサクアユミ 西暦：19900101 和暦：平成２年 性別：女(コード値：２) 郵便番号：1066233 都道府県：東京都 市区群町村：港区 丁目番地：六本木３丁目２－１ 建物名：六本木グランドタワー33階 携帯電話番号：09087398739 自宅電話番号：空白 メアド：hanasaku@hanasaku.co.jp アカウントID：0 外部認証ID：0 表示処理： セッションから取得した情報を、 格納し表示すること | G0107_個人情報入力確認画面で入力された 項目が正しく反映されていること。 | 正常に画面が表示されること。 ※figma参照 | [6 empty] | 2021-01-12 | 石垣 | OK |  |  |  | Google Chrome Figmaと比較して次へボタンからフッダーまでの余白の高さが大きい。
|  | 正常 | 和暦の確認 | 項目No１を行うこと | 生年月日の欄に1990年（平成２年）01月01日と表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-12 | 石垣 | OK
|  | 正常 | 和暦の確認 | 【和暦のしきい値】 G0101_計算機画面で、 1989年１月１日生まれで登録する。 No1の手順を行うこと。 | 生年月日の欄に1989年（昭和64年・平成１年） 1月１日生まれと表示されること。 | [12 empty] | 未実装
2 |  | 正常 | セッションにアカウント.アカウントIDがある場合。 前提：G0128_Webログインページ画面（仮登録後） からログインすること | G0128_Webログインページ画面（仮登録後）から ログインする事。 下記のように申込参照APIのレスポンスを設定する。 申込[0].商品グループ[0].契約者の情報にセットする。 氏名(漢字)：花咲あゆみ 氏名(カナ)：ハナサクアユミ 西暦：19900101 和暦：平成２年 性別：女(コード値：２) 郵便番号：1066233 都道府県：東京都 市区群町村：港区 丁目番地：六本木３丁目２－１ 建物名：六本木グランドタワー33階 携帯電話番号：09087398739 自宅電話番号：空白 メアド：hanasaku@hanasaku.co.jp アカウントID：あり 外部認証ID：0 | 正常に画面が表示されること。 氏名(漢字)上部に、"Web申込み専用ページログイン済み"と表記があること ※figma参照
3 |  | 正常 | 外部認証ログイン Line | 1.G0107_個人情報入力画面でLineの外部認証を行い、 自動入力する。 氏名(漢字)：花咲あゆみ 氏名(カナ)：ハナサクアユミ 西暦：19900101 和暦：平成２年 性別：女(コード値：２) 郵便番号：1066233 都道府県：東京都 市区群町村：港区 丁目番地：六本木３丁目２－１ 建物名：六本木グランドタワー33階 携帯電話番号：空白 自宅電話番号：0387398739 メアド：hanasaku@hanasaku.co.jp アカウントID：0 外部認証ID：外部認証APIから受け取る Line(コード値：1) | 正常に画面が表示されること。 メールアドレスの欄委”(Web申込専用ページログインID)”と表示されること | [12 empty] | G0107_個人情報入力画面で外部ログインできないので保留
4 |  |  | 外部認証ログイン Yahoo | 1.G0107_個人情報入力画面でYahooの外部認証を行い、 自動入力する。 氏名(漢字)：花咲あゆみ 氏名(カナ)：ハナサクアユミ 西暦：19900101 和暦：平成２年 性別：女(コード値：２) 郵便番号：1066233 都道府県：東京都 市区群町村：港区 丁目番地：六本木３丁目２－１ 建物名：六本木グランドタワー33階 携帯電話番号：空白 自宅電話番号：0387398739 メアド：hanasaku@hanasaku.co.jp アカウントID：0 外部認証ID：外部認証APIから受け取る yahoo(コード値：２) 2.次へボタンを押下する。 | 正常に画面が表示されること。 メールアドレスの欄委”(Web申込専用ページログインID)”と表示されること。 | [12 empty] | G0107_個人情報入力画面で外部ログインできないので保留
5 |  |  | 外部認証ログイン Dアカウント | 1.G0107_個人情報入力画面でDアカウントの外部認証を行い、 自動入力する。 氏名(漢字)：花咲あゆみ 氏名(カナ)：ハナサクアユミ 西暦：19900101 和暦：平成２年 性別：女(コード値：２) 郵便番号：1066233 都道府県：東京都 市区群町村：港区 丁目番地：六本木３丁目２－１ 建物名：六本木グランドタワー33階 携帯電話番号：空白 自宅電話番号：0387398739 メアド：空文字 アカウントID：0 外部認証ID：外部認証APIから受け取る ｄアカウント(コード値：３) 2.次へボタンを押下する。 | 正常に画面が表示されること。 メールアドレスの欄委”(Web申込専用ページログインID)”と表示されること
6 |  | 異常 | セッションエラー処理： G9990認証エラー画面に遷移 | 個人情報確認画面に遷移する際に、 申込セッション情報を空にする。 | 「申し訳ございません。データ不整合が起こりました、 最初からやり直してください。」のエラー文言が画面上部、 サーバー/複合エラー表示部分に表示する | [6 empty] | 2021-01-10 | 石垣 | OK
7 | メンテナンス | 正常 | 表示制御 ： 日本時間で1:00～2:00の間は、 メンテナンス時間案内が表示されること | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示 の閾値をテストする時間 にあわせて修正する | ポップアップ以外の全画面上部に、「メンテナンス時間案内」が表示されること | [6 empty] | 2021-01-10 | 石垣 | OK |  |  |  | 1:00～1:59でテストを行うのが困難なので、テストをする時間にあわせて閾値を調整しました 【Google Chrome】 SPの大きさにしたときメンテナンス時間案内の余白部分がない。
8 |  | 正常 | 表示制御： 日本時間で2:00～5:00の間は、 システムメンテナンス画面へリダイレクト処理 | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示 の閾値をテストする時間にあわせて修正する | システムメンテナンス画面へ遷移すること | [12 empty] | 2:00～5:00でテストを行うのが困難なので、 テストをする時間にあわせて閾値を調整しました
9 | ユーザーが利用 できる機能 | 正常 | ブラウザバック | 次画面よりブラウザ機能の 「戻る」ボタンを押下 | ”ブラウザ標準の戻るは使わないでください”（文言は仮）が表示されること。 | [12 empty] | メッセージが出るのが期待結果 （共通処理、未実装）
10 |  | 正常 | 表示制御： 画面リフレッシュ | ブラウザ機能の「リロード」ボタンを押下 | 初期表示が行われること | [6 empty] | 2021-01-10 | 石垣 | OK
11 | 修正 | 正常 | 「修正する」ボタン押下時の処理 | 「修正する」ボタンを押下 | G0107_個人情報入力画面に遷移すること | [6 empty] | 2021-01-11 | 石垣 | OK
12 |  |  | 「戻る」ボタン押下時の処理 | 画面下部「戻る」ボタンを押下 | [7 empty] | 2021-01-12 | 石垣 | OK
13 | 次画面へ遷移 | 正常 | 表示制御： 「次へ」ボタン押下時処理 | 「次へ」ボタンを押下 | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること ※アカウントID有無関係なく共通 | [12 empty] | 未実装
14 |  |  | アカウントIDが存在しない場合 | セッションのアカウント.アカウントIDが 存在しない場合。(0でない場合、アカウントIDが 存在すると判断する。) | G0127_Web申込み専用ページ仮登録完了画面に遷移すること | [6 empty] | 2021-01-12 | 石垣 | OK
15 |  |  | アカウントIDが存在する場合 | セッションのアカウント.アカウントIDが 存在する場合(0でない場合、アカウントIDが 存在すると判断する。) | G0109_申込内容確認画面に遷移すること。 | [6 empty] | 2021-01-12 | 石垣 | OK
16 |  |  | "すでにお申込み途中のプランがあります。 上書きしてよろしいですか"のポップアップの表示。 | ※申込参照APIから申込データを取得し、 申込日がnullの場合、 すでに手続き中データが存在すると判断する。 Backend-mockのテストデータの applyDatetimeをnullにする。 | "すでにお申込み途中のプランがあります。 上書きしてよろしいですか"という旨を記載した、 確認画面を表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-12 | 石垣 | NG
17 | 確認画面(No16後) | 正常 | 「はい」押下時の処理 | 「はい」ボタンを押下 | 確認画面が閉じ、 G0109_申込内容確認画面に遷移すること ※以前のお申込み内容データを引き継ぐ | [6 empty] | 2021-01-12 | 石垣 | NG
18 |  |  |  |  | 申込削除APIを呼び出すこと 呼び出していることをログで確認する | [6 empty] | 2021-01-12 | 石垣 | NG
19 |  |  | 「いいえ」押下時の処理 | 「いいえ」ボタンを押下 | ポップアップが閉じ、当画面に留まる | [6 empty] | 2021-01-12 | 石垣 | NG
20 | 内部データ 前提条件： 「次へ」ボタン押下後 アカウントID 保持している場合 | 正常 | セッション | セッションの更新確認 | セッションに下記データが入っていること 途中意向 セッション ・申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード ・申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時 データ ・当初意向の場合 承諾対象コード→固定値："1" 承諾日時→システム日付 ・利用規約同意の場合 承諾対象コード→固定値："2" 承諾日時→システム日付 ・個人情報取扱同意の場合 承諾対象コード→固定値："3" 承諾日時→システム日付 ・電磁的方法による交付の場合 承諾対象コード→固定値："4" 承諾日時→システム日付 | [12 empty] | 商品付加ヴァージョンが１の商品グループのセッション値が残ってしまっている。 本来はこのデータは削除するべき
21 | 内部データ 前提条件： 「次へ」ボタン押下後 Web申込み専用ページが登録済みの場合 | 正常 | セッション | セッションの更新確認 | セッションがすべて破棄されること。 | [6 empty] | 2021-01-12 | 石垣 | OK
22 | API | 正常 | API通信内容 | APIリクエスト確認 「次へ」ボタン押下後 | リクエストが下記の通りになってること 新規登録の場合 ・アカウント発行可否チェックAPI Web申込み専用ページ登録済みの場合(No17後) ・申込参照API 確認画面で「はい」を押下した場合 申込削除API
23 | 申込参照API 前提条件： 「次へ」ボタン押下後であること | 正常 | 正常系 | 前提条件： 送信するデータの形式が正しいこと | ログを確認し、リクエストパラメータが一致すること 参考資料：webd-backend-apis.html
25 |  |  | 接続エラー | 前提条件 サーバとの接続を切断する | システムエラー画面に遷移すること | [12 empty] | API通信を行う環境がないため、リクエスト内容はログで確認する
26 | 申込削除API 前提条件： 「次へ」ボタン押下後であること | 正常 | 正常系 | 前提条件： 送信するデータの形式が正しいこと | ログを確認し、リクエストパラメータが一致すること 参考資料：webd-backend-apis.html
28 |  |  | 接続エラー | 前提条件 サーバとの接続を切断する | システムエラー画面に遷移すること | [12 empty] | API通信を行う環境がないため、リクエスト内容はログで確認する
29 | 申込追加API 前提条件： 「次へ」ボタン押下後であること | 正常 | 正常系 | 前提条件： 送信するデータの形式が正しいこと | ログを確認し、リクエストパラメータが一致すること 参考資料：webd-backend-apis.html
31 |  |  | 接続エラー | 前提条件 サーバとの接続を切断する | システムエラー画面に遷移すること | [12 empty] | API通信を行う環境がないため、リクエスト内容はログで確認する
32 | URLパラメータ | 正常 | 表示制御： データを渡す際、各パラメータがURLに格納されていないこと | データを渡す画面から、受け取る画面で適切なデータを入力して送信する | URLパラメータに格納されていないこと
32 | コンソールエラー | 正常 | 開発者コンソールでエラーが表示されないこと | F12を押下し、コンソールを展開 | コンソールエラーが表示されていること

## data (hidden)
判定
OK
NG