## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0111_意向確認画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2020-09-28 | 初版 | 若林
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
単体テスト仕様書 |  |  | システム |  | 画面名 | 画面ID
|  |  | Webダイレクト販売 |  | 意向確認画面 | G0111
[6 empty] | 総数 | 212
[6 empty] | OK | 60
[6 empty] | NG | 4
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome |  |  | Firefox |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 初期表示 | 正常 | セッション存在チェック - 下記セッションを取得した時の処理 ・セッション.申込 | 意向確認画面に遷移する。セッションの商品、の申込.商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのデータを入れる。 | 重要事項確認画面に遷移し、セッションに格納されている商品だけ画面に表示されること。 |  |  |  | 2020-12-24 | 石垣 | OK | 2021-01-10 | 井内 | OK |  |  |  | セッションの値を更新する処理は、G0109の画面で商品付加ヴァージョンが3に更新される。
2 |  | 異常 |  | 重要事項確認画面に遷移する。セッションの商品、の申込.商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのデータを入れない。 | 「申し訳ございません。データ不整合が起こりました、最初からやり直してください。」のエラー画面に画面遷移する。 |  |  |  | 2020-12-24 | 石垣 | OK | 2021-01-10 | 井内 |  |  |  |  | ※ セッションの商品コードに誤りがある場合、商品付加バージョンが３の情報がなかった場合なども最終意向の商品が空で表示される
3 |  | 正常 | セッションの申込.商品グループ[x].商品付加.販売商品コードと、申込参照APIから取得した商品グループ[x].商品付加.販売商品コードの比較 | セッションの申込.商品グループ[x].商品付加.販売商品コードと申込参照APIの.商品グループ[x].商品商品.販売商品コードが一致していること。 ■手順 ・モックサーバーの申込参照APIのデータとセッションのデータが一致していること。 ・申込参照APIポストされる値の商品付加ヴァージョンが1になっていることを確認する。 | 「お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。」が表示されないこと |  |  |  | 2020-12-24 | 石垣 | OK | 2021-01-10 | 井内 | OK
4 |  |  |  | セッションの申込.商品グループ[x].商品付加.販売商品コードと申込参照APIの.商品グループ[x].商品付加.販売商品コードが一致していないこと。 ■手順 ・モックサーバーの申込参照APIのデータを書き換えること。 ・申込参照APIポストされる値の商品付加ヴァージョンが1になっていることを確認する。 | 「お申込み手続き開始当初よりご意向が変更されました。」が表示されること |  |  |  | 2020-12-24 | 石垣 | NG | 2021-01-10 | 井内 | NG |  |  |  | vueの変数isDeffIntentionが空文字になる。 最終意向で商品が追加された場合にメッセージが表示されない 文言に誤りがある
5 |  | 正常 | 当初意向表示の初期表示 申込参照APIから取得 | 商品付加バージョン1の、商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのリストに医療の値を入れる | 医療保障（病気・ケガへの備え）が表示されること |  |  |  | 2020-12-24 | 石垣 | OK | 2021-01-10 | 井内 | OK
|  |  |  | 商品付加バージョン1の、商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのリストに一時金の値を入れる | 特定の疾病の補償（がんなどへの備え） が表示されること |  |  |  | 2020-12-24 | 石垣 | OK | 2021-01-10 | 井内 | OK
|  |  |  | 商品付加バージョン1の、商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのリストに定期の値を入れる | 死亡保障（万一の場合への備え） が表示されること |  |  |  | 2020-12-24 | 石垣 | OK | 2021-01-10 | 井内 | OK
8 |  |  |  | 商品付加バージョン1の、セッション申込.商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのリストにかんたん告知医療の値を入れる | 医療保障（病気・ケガへの備え） が表示されること |  |  |  | 2020-12-24 | 石垣 | OK | 2021-01-10 | 井内 | OK
9 |  |  |  | 商品付加バージョン1の、申込.商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのリストにかんたん告知一時金の値を入れる | 特定の疾病の補償（がんなどへの備え） が表示されること |  |  |  | 2020-12-24 | 石垣 | OK | 2021-01-10 | 井内 | OK
10 |  | 正常 | 最終意向表示の初期表示 セッション取得 | 商品付加バージョン3の、商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのリストに医療の値を入れこと。 | 医療保障（病気・ケガへの備え）が表示されること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
|  |  |  | 商品付加バージョン3の、商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのリストに一時金の値を入れこと。 | 特定の疾病の補償（がんなどへの備え） が表示されること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
|  |  |  | 商品付加バージョン3の、商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのリストに定期の値を入れこと。 | 死亡保障（万一の場合への備え） が表示されること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
13 |  |  |  | 商品付加バージョン3の、申込.商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのリストにかんたん告知医療の値を入れること。 | 医療保障（病気・ケガへの備え） が表示されること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
14 |  |  |  | 商品付加バージョン3の、申込.商品グループ[x].商品付加.販売商品コードのリストにかんたん告知一時金の値を入れること。 | 特定の疾病の補償（がんなどへの備え） が表示されること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
15 |  | 正常 | 当初・最終以降比較確認チェックボックス初期表示 | 意向確認画面に遷移すること | チェックボックスが押下状態になっていないこと | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
16 |  | 正常 | 商品毎意向確認ブロック初期表示 | セッションの商品に医療が入っていること | 下記文言が表示されること 保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。 保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。 保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。 解約払戻金の水準、配当金がないことについて理解いただきましたか。 | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
17 |  |  |  |  | チェックボックスが押下状態になっていないこと | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
18 |  |  |  | セッションの商品に一時金が入っていること | 下記文言が表示されること 保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。 保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。 保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。 解約払戻金の水準、配当金がないことについて理解いただきましたか。 | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
19 |  |  |  |  | チェックボックスが押下状態になっていないこと | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
20 |  |  |  | セッションの商品に定期が入っていること | 下記文言が表示されること 保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。 保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。 保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。 解約払戻金および配当金がないことについて理解いただきましたか。 | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
21 |  |  |  |  | チェックボックスが押下状態になっていないこと | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
22 |  |  |  | セッションの商品にかんたん告知医療が入っていること | 下記文言が表示されること 保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。 保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。 保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。 解約払戻金の水準、配当金がないことについて理解いただきましたか。 以下の注意事項について理解いただきましたか。 ・当社の他の医療保険と比べて保険料が割増されていること ・健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていない当社の他の医療保険に加入いただける場合があること ・責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までの支払削減期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は50%に削減されること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
23 |  |  |  |  | チェックボックスが押下状態になっていないこと | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
24 |  |  |  | セッションの商品にかんたん告知一時金が入っていること | 下記文言が表示されること 保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。 保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。 保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。 解約払戻金の水準、配当金がないことについて理解いただきましたか。 以下の注意事項について理解いただきましたか。 ・当社の他の医療保険と比べて保険料が割増されていること ・健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていない当社の他の医療保険に加入いただける場合があること ・責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までの支払削減期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は50%に削減されること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
25 |  |  |  |  | チェックボックスが押下状態になっていないこと | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
26 |  |  | レイアウトが最新のデザインと同じか TODO:最新デザイン反映後実施 | 意向確認画面に遷移する | figmaのレイアウトと差異が無いこと | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
27 | チェックボックス押下 | 正常 | チェックボックス押下時の処理 | 当初・最終以降比較確認チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
28 |  |  |  | 医療の「保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
|  |  |  | 医療の「保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
30 |  |  |  | 医療の「保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
31 |  |  |  | 医療の「解約払戻金の水準、配当金がないことについて理解いただきましたか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
32 |  |  |  | 一時金の「保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
33 |  |  |  | 一時金の「保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
34 |  |  |  | 一時金の「保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
35 |  |  |  | 一時金の「解約払戻金の水準、配当金がないことについて理解いただきましたか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
36 |  |  |  | 定期の「保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
37 |  |  |  | 定期の「保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
38 |  |  |  | 定期の「保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
39 |  |  |  | 定期の「解約払戻金および配当金がないことについて理解いただきましたか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
40 |  |  |  | かんたん告知はなさく医療の「保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
41 |  |  |  | かんたん告知はなさく医療の「保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
42 |  |  |  | かんたん告知はなさく医療の「保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
43 |  |  |  | かんたん告知はなさく医療の「解約払戻金の水準、配当金がないことについて理解いただきましたか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
44 |  |  |  | かんたん告知はなさく医療の「以下の注意事項について理解いただきましたか。 ・当社の他の医療保険と比べて保険料が割増されていること ・健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていない当社の他の医療保険に加入いただける場合があること ・責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までの支払削減期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は50%に削減されること」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
45 |  |  |  | かんたん告知はなさく一時金の「保障内容（支払事由）は、ご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
46 |  |  |  | かんたん告知はなさく一時金の「保険金・給付金額、保険期間はご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
47 |  |  |  | かんたん告知はなさく一時金の「保険料、保険料払込期間、払込方法は、ご提案の内容でよろしいですか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
48 |  |  |  | かんたん告知はなさく一時金の「解約払戻金の水準、配当金がないことについて理解いただきましたか。」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
49 |  |  |  | かんたん告知はなさく一時金の「以下の注意事項について理解いただきましたか。 ・当社の他の医療保険と比べて保険料が割増されていること ・健康状態について、より詳細に告知いただくことにより、保険料が割増しされていない当社の他の医療保険に加入いただける場合があること ・責任開始日から契約日の1年後の応当日の前日までの支払削減期間中に先進医療給付金の支払事由が生じた場合、先進医療給付金の支払額は50%に削減されること」チェックボックスを押下する | チェックボックスが有効になること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
50 | 次へボタン有効化 | 正常 | 次へボタン有効化処理 | 画面に表示されている全てのチェックボックを押下する | 次へボタンが有効化されること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
51 | 次へボタン有効化 |  |  | 次へボタン押下後の画面でブラウザバックを行う | 警告メッセージが表示されること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | NG |  |  |  | 警告を出すのが正しい動作
52 | 次へ押下 | 正常 | 次へボタン押下時の処理 | 全てのチェックボックスが有効になっている状態で、次へボタンを押下する | G0116_ご職業・年収入力画面に遷移すること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
53 |  |  |  |  | 多重クリックできないように有効にならないこと | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | NG
54 |  |  |  | 申込更新APIに下記内容でリクエストを送る acceptanceTargetCodes ・注意喚起情報確認：固定値"5" ・契約のしおり確認：固定値"6" ・意向確認：固定値"7" | 200 successful operationが返り処理を継続すること infoログを確認し、リクエストのパラメータを確認すること。 | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
55 |  | 異常 |  | 申込更新APIに値を入れずにリクエストを送る | 400 invalid inputが返り、G0111_意向確認画面にエラーポップアップ表示する | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
56 |  |  |  | 申込更新APIで通信エラーを起こす | G0111_意向確認画面にERR_API_DISCONECTのメッセージをポップアップに表示する
57 | 戻る押下 | 正常 | 戻るボタン押下時の処理 | 戻るボタンを押下する | G0110_重要事項確認画面に遷移すること | [6 empty] | 2021-01-10 | 井内 | OK
58 | システムメンテナンス喚起表示 | 正常 | システムメンテナンス喚起表示 | システムメンテナンス喚起表示時間の時に画面を表示する | 画面上部、システムメンテナンス表示領域に表示されること

## テスト手順補足
テスト手順補足
| （１）セッションに保存されている商品テストデータは、 | （２）APIから取得される当初意向データは、環境変数にBACKEND_API_STUB=trueを定義し、かつ、
| 以下のようなセッションデータ用意用のルートをローカルのtest.phpに一時的に用意してテストを実施 | 以下のようなモックデータをstorage/app/mock.json/apply-find.json からモック情報を取得するので該当のjsonを編集して実施
| Route::get('/G0111', function (Request $request) { | [
| $accountInfo = new AccountInfo; | {
| $accountInfo->accountId = 0; | "applyId": 0,
| session()->put('account', $accountInfo); | "applyDatetime": "string",
"productGroups": [
| $applyInfoList = new ApplyInfoList; | {
| $applyInfoList->list = []; | "productAdditional": {
"productAdditionalId": 0,
| $applyInfo = new ApplyInfo; | "productAdditionalVersion": 1,
| /* | "updateDatetime": "string",
| // 医療終身保険（無解約払戻金型）（WEBダイレクト） | "productCode": "31A005",
| 'MEDICAL' => '31A005', | "salesProductNameLabel": "string",
| // 特定疾病一時給付保険（無解約払戻金型）（WEBダイレクト） | "salesProductPetNameLabel": "string",
| 'LUMPSUM' => '31E002', | "calcBaseDate": "string",
| // 引受緩和型医療終身保険（無解約払戻金型）（WEBダイレクト） | "disclosuredDate": "string",
| 'PALLIATIVE_MEDICAL' => '31C003', | "policyNo": "string",
| // 引受緩和型３大疾病一時給付保険（無解約払戻金型）（WEBダイレクト） | "encryptedPolicyNo": "string",
| 'PALLIATIVE_3MAJOR' => '31D002', | "receiptDiversionPolicyNo": "string",
| // 定期保険（無解約払戻金型）（WEBダイレクト） | "contractSpecialProvisions": "string",
| 'TERM' => '03A003' | "policyPostCls": "string",
| */ | "agencyCode": "string",
| // 商品１ここから | "unselectableCds": [
| $productGroup = new ProductGroup; | "string"
| $productGroup->self->firstName = '花咲'; | ],
| $productGroup->self->lastName = '太郎'; | "transferStatusCode": "string",
| $productGroup->self->firstNameKana = 'ハナサク'; | "applyChangeType": "string",
| $productGroup->self->lastNameKana = 'アユミ'; | "judgementGetDatetime": "string",
| $productGroup->self->zipCode = '1234567'; | "expirationDatetime": "string",
| $productGroup->self->prefectures = '東京都'; | "isCanceled": true
| $productGroup->self->city = '港区'; | },
| $productGroup->self->blockStreet = '南青山7-1-5'; | "basePolicy": {
| $productGroup->self->buildings = 'コラム南青山5F'; | "selectableFlg": true,
| $productGroup->self->mailAddress = 'jf.yoteau@tcmobile.jp'; | "standardProvisionCd": "string",
| $productGroup->self->birthDate = 19800509; | "appliedProvisionCd": "string",
| $productGroup->self->sexCode = 1; | "appliedProvisionVersion": "string",
| $cellphoneNumber = new TelNums; | "provisionName": "string",
| $cellphoneNumber->telNum = '080-1234-5678'; | "benefitFirstPayConvCls": "string",
| $cellphoneNumber->telNumType = config('telNumType.CELLPHONE'); | "benefitFirstPayConvClsNameLabel": "string",
| $productGroup->self->telNums = [$cellphoneNumber]; | "benefitFirstPayConvClsUnitLabel": "string",
"insurancePeriodClass": "string",
| $productGroup->productAdditional->productAdditionalVersion = 3; | "insurancePeriod": "string",
| $productGroup->productAdditional->productCode = config('salesproductscode.MEDICAL'); | "insurancePeriodNameLabel": "string",
| $productGroup->productAdditional->calcBaseDate = 20201218; | "insurancePeriodUnitLabel": "string",
| // 商品１ここまで | "benefit": "string",
"benefitNameLabel": "string",
| // 商品２ここから | "benefitUnitLabel": "string",
| $productGroup2 = new ProductGroup; | "paymentPeriodClass": "string",
| $productGroup2->self->firstName = '花咲'; | "paymentPeriod": "string",
| $productGroup2->self->lastName = '太郎'; | "paymentPeriodNameLabel": "string",
| $productGroup2->self->firstNameKana = 'ハナサク'; | "paymentPeriodUnitLabel": "string",
| $productGroup2->self->lastNameKana = 'アユミ'; | "paymentMethod": "string",
| $productGroup2->self->zipCode = '1234567'; | "paymentChannel": "string",
| $productGroup2->self->prefectures = '東京都'; | "premium": "string",
| $productGroup2->self->city = '港区'; | "riskSelectionMethod": "string",
| $productGroup2->self->blockStreet = '南青山7-1-5'; | "livingNeedsRider": "string",
| $productGroup2->self->buildings = 'コラム南青山5F'; | "livingNeedsRiderNameLabel": "string",
| $productGroup2->self->mailAddress = 'jf.yoteau@tcmobile.jp'; | "livingNeedsRiderUnitLabel": "string",
| $productGroup2->self->birthDate = 19800509; | "freeOfPRiderFlg": "string",
| $productGroup2->self->sexCode = 1; | "freeOfPRiderNameLabel": "string",
| $cellphoneNumber = new TelNums; | "freeOfPRiderUnitLabel": "string",
| $cellphoneNumber->telNum = '080-1234-5678'; | "hosCovPayLimitClass": "string",
| $cellphoneNumber->telNumType = config('telNumType.CELLPHONE'); | "hosCovPayLimitClassNameLabel": "string",
| $productGroup2->self->telNums = [$cellphoneNumber]; | "hosCovPayLimitClassUnitLabel": "string",
"benefitPayConvCls": "string",
| $productGroup2->productAdditional->productAdditionalVersion = 3; | "benefitPayConvClsNameLabel": "string",
| $productGroup2->productAdditional->productCode = config('salesproductscode.LUMPSUM'); | "benefitPayConvClsUnitLabel": "string",
| $productGroup2->productAdditional->calcBaseDate = 20201218; | "disHsptUnlmtDaysSpPrv": "string",
| // 商品２ここまで | "disHsptUnlmtDaysSpPrvNameLabel": "string",
"disHsptUnlmtDaysSpPrvUnitLabel": "string",
| $applyInfo->productGroups[] = $productGroup; | "receiptDiversionExist": "string",
| $applyInfo->productGroups[] = $productGroup2; | "receiptDiversionPolicyNo": "string",
| $applyInfoList->list[] = $applyInfo; | "diseaseCoverageType": "string",
| session()->put('applies', $applyInfoList); | "diseaseCoverageTypeNameLabel": "string",
"diseaseCoverageTypeUnitLabel": "string",
| return redirect()->route('G0111'); | "freeOfPremiumRiderCls": "string",
| })->name('TestG0111'); | "freeOfPremiumRiderClsNameLabel": "string",
"freeOfPremiumRiderClsUnitLabel": "string",
"prepayKind": "string",
"firstPrepayFrequency": "string",
"downPaymentBenefit": "string",
"currencyKind": "string"
},
"riders": [
{
"serialNumber": 0,
"selectableFlg": true,
"standardProvisionCd": "string",
"appliedProvisionCd": "string",
"appliedProvisionVersion": "string",
"provisionName": "string",
"benefitFirstPayConvCls": "string",
"benefitFirstPayConvClsNameLabel": "string",
"benefitFirstPayConvClsUnitLabel": "string",
"insurancePeriodClass": "string",
"insurancePeriod": "string",
"insurancePeriodNameLabel": "string",
"insurancePeriodUnitLabel": "string",
"benefit": "string",
"benefitNameLabel": "string",
"benefitUnitLabel": "string",
"paymentPeriodClass": "string",
"paymentPeriod": "string",
"paymentPeriodNameLabel": "string",
"paymentPeriodUnitLabel": "string",
"additionType": "string",
"additionTypeNameLabel": "string",
"additionTypeUnitLabel": "string",
"diseaseCoverageType": "string",
"diseaseCoverageTypeNameLabel": "string",
"diseaseCoverageTypeUnitLabel": "string",
"freeOfPremiumRiderCls": "string",
"freeOfPremiumRiderClsNameLabel": "string",
"freeOfPremiumRiderClsUnitLabel": "string",
"premium": "string",
"hosCovPayLimitClass": "string",
"hosCovPayLimitClassNameLabel": "string",
"hosCovPayLimitClassUnitLabel": "string",
"disHsptUnlmtDaysSpPrv": "string",
"disHsptUnlmtDaysSpPrvNameLabel": "string",
"disHsptUnlmtDaysSpPrvUnitLabel": "string",
"downPaymentBenefit": "string",
"riskSelectionMethod": "string"
}
],
"acceptances": [
{
"acceptanceTargetCode": 0,
"acceptanceDatetime": "string"
}
],
"self": {
"individualId": 0,
"lastName": "string",
"firstName": "string",
"lastNameKana": "string",
"firstNameKana": "string",
"birthDate": "string",
"sexCode": "string",
"relationshipCode": "string",
"relationshipDetail": "string",
"zipCode": "string",
"prefectures": "string",
"city": "string",
"blockStreet": "string",
"buildings": "string",
"jobCode": "string",
"jobSubCode": "string",
"jobDetailCode": "string",
"office": "string",
"incomeCode": "string",
"mailaddress": "string",
"telNums": [
{
"telNum": "string",
"telNumType": 0
}
]
},
"receiver": {
"individualId": 0,
"lastName": "string",
"firstName": "string",
"lastNameKana": "string",
"firstNameKana": "string",
"birthDate": "string",
"sexCode": "string",
"relationshipCode": "string",
"relationshipDetail": "string",
"zipCode": "string",
"prefectures": "string",
"city": "string",
"blockStreet": "string",
"buildings": "string",
"jobCode": "string",
"jobSubCode": "string",
"jobDetailCode": "string",
"office": "string",
"incomeCode": "string",
"mailaddress": "string",
"telNums": [
{
"telNum": "string",
"telNumType": 0
}
]
},
"payment": {
"productAdditionalId": 0,
"paymentChannelCode": 0,
"extPaymentId": "string"
},
"docs": [
{
"productAdditionalId": 0,
"documentCode": 0,
"fileData": "string",
"createDatetime": "string"
}
],
"assessments": [
{
"assessmentId": 0,
"productAdditionalId": 0,
"productAdditionalVersion": 0,
"policyNo": "string",
"auraProductCd": "string",
"standardProvisionCd": "string",
"appliedProvisionCd": "string",
"appliedProvisionVersion": "string",
"decisionCd": "string",
"freeOfPRiderFlg": "string",
"freeOfPremiumRiderCls": "string",
"diseaseCoverageType": "string",
"amountRestriction": "string",
"amountRestriction10k": "string",
"exclusions": [
{
"serialNumber": 0,
"exclusionClassCd": "string",
"exclusionPartCd": "string",
"exclusionPeriodCd": "string",
"exclusionSpareCd": "string",
"exclusionClassName": "string",
"exclusionPeriodName": "string",
"exclusionPartName": "string"
}
]
}
]
},
{
"productAdditional": {
"productAdditionalId": 0,
"productAdditionalVersion": 1,
"updateDatetime": "string",
"productCode": "31E002",
"salesProductNameLabel": "string",
"salesProductPetNameLabel": "string",
"calcBaseDate": "string",
"disclosuredDate": "string",
"policyNo": "string",
"encryptedPolicyNo": "string",
"receiptDiversionPolicyNo": "string",
"contractSpecialProvisions": "string",
"policyPostCls": "string",
"agencyCode": "string",
"unselectableCds": [
"string"
],
"transferStatusCode": "string",
"applyChangeType": "string",
"judgementGetDatetime": "string",
"expirationDatetime": "string",
"isCanceled": true
},
"basePolicy": {
"selectableFlg": true,
"standardProvisionCd": "string",
"appliedProvisionCd": "string",
"appliedProvisionVersion": "string",
"provisionName": "string",
"benefitFirstPayConvCls": "string",
"benefitFirstPayConvClsNameLabel": "string",
"benefitFirstPayConvClsUnitLabel": "string",
"insurancePeriodClass": "string",
"insurancePeriod": "string",
"insurancePeriodNameLabel": "string",
"insurancePeriodUnitLabel": "string",
"benefit": "string",
"benefitNameLabel": "string",
"benefitUnitLabel": "string",
"paymentPeriodClass": "string",
"paymentPeriod": "string",
"paymentPeriodNameLabel": "string",
"paymentPeriodUnitLabel": "string",
"paymentMethod": "string",
"paymentChannel": "string",
"premium": "string",
"riskSelectionMethod": "string",
"livingNeedsRider": "string",
"livingNeedsRiderNameLabel": "string",
"livingNeedsRiderUnitLabel": "string",
"freeOfPRiderFlg": "string",
"freeOfPRiderNameLabel": "string",
"freeOfPRiderUnitLabel": "string",
"hosCovPayLimitClass": "string",
"hosCovPayLimitClassNameLabel": "string",
"hosCovPayLimitClassUnitLabel": "string",
"benefitPayConvCls": "string",
"benefitPayConvClsNameLabel": "string",
"benefitPayConvClsUnitLabel": "string",
"disHsptUnlmtDaysSpPrv": "string",
"disHsptUnlmtDaysSpPrvNameLabel": "string",
"disHsptUnlmtDaysSpPrvUnitLabel": "string",
"receiptDiversionExist": "string",
"receiptDiversionPolicyNo": "string",
"diseaseCoverageType": "string",
"diseaseCoverageTypeNameLabel": "string",
"diseaseCoverageTypeUnitLabel": "string",
"freeOfPremiumRiderCls": "string",
"freeOfPremiumRiderClsNameLabel": "string",
"freeOfPremiumRiderClsUnitLabel": "string",
"prepayKind": "string",
"firstPrepayFrequency": "string",
"downPaymentBenefit": "string",
"currencyKind": "string"
},
"riders": [
{
"serialNumber": 0,
"selectableFlg": true,
"standardProvisionCd": "string",
"appliedProvisionCd": "string",
"appliedProvisionVersion": "string",
"provisionName": "string",
"benefitFirstPayConvCls": "string",
"benefitFirstPayConvClsNameLabel": "string",
"benefitFirstPayConvClsUnitLabel": "string",
"insurancePeriodClass": "string",
"insurancePeriod": "string",
"insurancePeriodNameLabel": "string",
"insurancePeriodUnitLabel": "string",
"benefit": "string",
"benefitNameLabel": "string",
"benefitUnitLabel": "string",
"paymentPeriodClass": "string",
"paymentPeriod": "string",
"paymentPeriodNameLabel": "string",
"paymentPeriodUnitLabel": "string",
"additionType": "string",
"additionTypeNameLabel": "string",
"additionTypeUnitLabel": "string",
"diseaseCoverageType": "string",
"diseaseCoverageTypeNameLabel": "string",
"diseaseCoverageTypeUnitLabel": "string",
"freeOfPremiumRiderCls": "string",
"freeOfPremiumRiderClsNameLabel": "string",
"freeOfPremiumRiderClsUnitLabel": "string",
"premium": "string",
"hosCovPayLimitClass": "string",
"hosCovPayLimitClassNameLabel": "string",
"hosCovPayLimitClassUnitLabel": "string",
"disHsptUnlmtDaysSpPrv": "string",
"disHsptUnlmtDaysSpPrvNameLabel": "string",
"disHsptUnlmtDaysSpPrvUnitLabel": "string",
"downPaymentBenefit": "string",
"riskSelectionMethod": "string"
}
],
"acceptances": [
{
"acceptanceTargetCode": 0,
"acceptanceDatetime": "string"
}
],
"self": {
"individualId": 0,
"lastName": "string",
"firstName": "string",
"lastNameKana": "string",
"firstNameKana": "string",
"birthDate": "string",
"sexCode": "string",
"relationshipCode": "string",
"relationshipDetail": "string",
"zipCode": "string",
"prefectures": "string",
"city": "string",
"blockStreet": "string",
"buildings": "string",
"jobCode": "string",
"jobSubCode": "string",
"jobDetailCode": "string",
"office": "string",
"incomeCode": "string",
"mailaddress": "string",
"telNums": [
{
"telNum": "string",
"telNumType": 0
}
]
},
"receiver": {
"individualId": 0,
"lastName": "string",
"firstName": "string",
"lastNameKana": "string",
"firstNameKana": "string",
"birthDate": "string",
"sexCode": "string",
"relationshipCode": "string",
"relationshipDetail": "string",
"zipCode": "string",
"prefectures": "string",
"city": "string",
"blockStreet": "string",
"buildings": "string",
"jobCode": "string",
"jobSubCode": "string",
"jobDetailCode": "string",
"office": "string",
"incomeCode": "string",
"mailaddress": "string",
"telNums": [
{
"telNum": "string",
"telNumType": 0
}
]
},
"payment": {
"productAdditionalId": 0,
"paymentChannelCode": 0,
"extPaymentId": "string"
},
"docs": [
{
"productAdditionalId": 0,
"documentCode": 0,
"fileData": "string",
"createDatetime": "string"
}
],
"assessments": [
{
"assessmentId": 0,
"productAdditionalId": 0,
"productAdditionalVersion": 0,
"policyNo": "string",
"auraProductCd": "string",
"standardProvisionCd": "string",
"appliedProvisionCd": "string",
"appliedProvisionVersion": "string",
"decisionCd": "string",
"freeOfPRiderFlg": "string",
"freeOfPremiumRiderCls": "string",
"diseaseCoverageType": "string",
"amountRestriction": "string",
"amountRestriction10k": "string",
"exclusions": [
{
"serialNumber": 0,
"exclusionClassCd": "string",
"exclusionPartCd": "string",
"exclusionPeriodCd": "string",
"exclusionSpareCd": "string",
"exclusionClassName": "string",
"exclusionPeriodName": "string",
"exclusionPartName": "string"
}
]
}
]
}
]
}
]

## data (hidden)
判定
OK
NG