## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0112‗告知情報事前確認画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2020-11-18 | 初版(仕様が固まっていないため未完) | 石垣
2 | 2021-01-06 | 詳細設計書の内容に応じた内容の修正。共通テストケースの追加。 | 森山
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
詳細設計 |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 10
[6 empty] | OK | 7
[6 empty] | NG | 5
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome (Android) |  |  | Safari(iOS) |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | デザイン | 正常系 | デザインが崩れていないか | 画面描画後、Figmaと画面のデザインを確認する。 PC：PCレイアウト スマホ：遷移図（SPレイアウト） | 表示内容が同様の内容になっていること。 | 2021-01-06 | 失敗 | NG | 2021-01-06 | 失敗 | NG | 2021-01-11 | TM森山 | OK | 2021-01-06 | 失敗 | NG | デザインは、テストすべきブラウザなどを全て確認して、崩れていなければ成功 ※スマホのデザインもエミュレーターを使って確認 (1/11) chromeのdevツール、SPレイアウトで確認。 ※PCデザインについて下記バックログにて障害報告済み ・表のレイアウトが異なる https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-548
2 | 初期表示 | 正常系 | 表示制御 -"保険契約のお引受けの判断結果について、確認しました"の欄の文言 | ・G0102試算結果画面で緩和型の商品を選択し、"お申込みへ"を押下。 ・G0112告知情報事前確認画面まで遷移する。 | "保険契約のお引受けの判断結果について、確認しました"の欄に 「・告知等の内容により、お引受けをお断りすることがあります。」と表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-06 | TM森山 | OK |  |  |  | 単一ブラウザで確認。
3 |  | 正常系 | 表示制御 -"保険契約のお引受けの判断結果について、確認しました"の欄の文言 | ・G0102試算結果画面で緩和型以外（医療、一時金、定期）の商品を選択し、"お申込みへ"を押下。 ・G0112告知情報事前確認画面まで遷移する。 | "保険契約のお引受けの判断結果について、確認しました"の欄に 「・告知等の内容により、お引受けをお断りすることや特別な条件を付加してお引受けすることがあります。」と表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-06 | TM森山 | OK |  |  |  | 単一ブラウザで確認。
4 | "内容を確認して次へ"ボタンの押下 | 正常系 | ボタン制御 -"内容を確認して次へ"ボタンの押下 | 上記の手順を行い、 画面下部の "内容を確認して次へ"ボタンを押下する。 | ・G0117の告知情報入力画面(AURA)に遷移する事。 | [6 empty] | 2021-01-06 | TM森山 | NG |  |  |  | エラー画面に遷移。未実装。 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-525 →117画面が実装されればOKとなる想定。
5 |  | 異常系 | ・申込更新APIの接続を切断した状態で次へボタンを押下 | ・申込更新APIの接続を切断した状態で次へボタンを押下すること。 | ・エラー文言または、エラー画面、または計算機画面に遷移すること。 | [6 empty] | 2021-01-06 | TM森山 | OK |  |  |  | 単一ブラウザで確認。 エラー画面に遷移することを確認。
6 | NN | 正常 | 「次へ」ボタン押下時の処理 | 「次へ」ボタンを押下する | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性になり、次画面に遷移すること。 | [6 empty] | 2021-01-12 | TM森山 | OK |  |  |  | 二重押下防止処理が未実装。 https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-526
7 | URLパラメータ | 正常 | データ表示のための値をURLから取得していないこと | URLを確認する | URLが正しいこと | [6 empty] | 2021-01-06 | TM森山 | 保留 |  |  |  | 保留。 次画面が未実装のため未確認。
8 | ユーザーが利用できる機能 | 正常 | ブラウザバック | ブラウザ機能の「戻る」ボタンを押下 | メッセージに「ブラウザの戻るボタンは使えません、画面上の戻るボタンで前の画面に戻ってください」という旨の内容が表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-11 | TM森山 | NG |  |  |  | 単一ブラウザで確認。
9 |  |  | 表示制御： 画面リフレッシュ | ブラウザ機能の「リロード」ボタンを押下 | 画面初期表示の状態と同じ状態であること | [6 empty] | 2021-01-06 | TM森山 | OK |  |  |  | 単一ブラウザで確認。
10 | コンソールエラー | 正常 | 開発者コンソールでエラーが表示されないこと | F12を押下し、コンソールを展開 | コンソールエラーが表示されていないこと | [6 empty] | 2021-01-06 | TM森山 | OK |  |  |  | 単一ブラウザで確認。

## data (hidden)
判定
OK
NG