## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0116_ご職業・年収入力画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 11/30 | 初版 | 寺本
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
詳細設計 |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 61
[6 empty] | OK | 75
[6 empty] | NG | 5
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome |  |  | Safari |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 初期表示 | 正常 | "職業"項目及び、"年収"部分項目のみが表示されていること | 本画面に遷移 | "職業"初期値："未選択" "年収"初期値："300万円以上~500万未満" 次へボタン：非活性 戻るボタン：活性 "職種","仕事の内容","勤務先名"：非表示 上記項目の状態になっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK |  |  |  | https://local.sasuke.jp/estimate/profession-input
2 | デザイン | 正常 | デザインが崩れていないか | Figmaのイメージと、画面を見比べる | 表示内容が同様の内容になっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK |  |  |  | デザインは、テストすべきブラウザなどを全て確認して、崩れていなければ成功 ※スマホのデザインもエミュレーターを使って確認
3 | メンテナンス | 正常 | 表示制御 - 日本時間で1:00～2:00の間は、メンテナンス時間案内が表示されること | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | ポップアップ以外の全画面上部に、「メンテナンス時間案内」が表示されること | [12 empty] | 1:00～1:59でテストを行うのが困難なので、テストをする時間にあわせて閾値を調整しました
4 |  | 正常 | 表示制御 - 日本時間で2:00～5:00の間は、システムメンテナンス画面へリダイレクト処理 | ソースコードのシステムメンテナンス画面表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | システムメンテナンス画面へ遷移すること | [12 empty] | 2:00～5:00でテストを行うのが困難なので、テストをする時間にあわせて閾値を調整しました
5 | ユーザーが利用できる機能 | 正常 | ブラウザバック | ブラウザ機能の「戻る」ボタンを押下 | メッセージに「ブラウザの戻るボタンは使えません、画面上の戻るボタンで前の画面に戻ってください」という旨の内容が表示されること。
6 |  | 正常 | 画面リフレッシュ | ブラウザ機能の「リロード」ボタンを押下 | 初期表示すること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
7 | 職業変更 | 正常 | 表示制御： 職業モーダルが表示されること | 1. "職業"項目のボタンを押下 2. モーダルが表示 | "職業選択肢"シート>職業列に記載されている内容が表示されていること ※未選択を最上部に追加 |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
8 |  |  | 表示制御： 職業モーダルが閉じること | No.7の手順後 1. 画面上部「×」を押下 2. モーダルが閉じる | 職業がモーダルが閉じること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | NG |  |  |  | ×ボタンがない
9 |  |  |  | No.7の手順後 1. 画面下部「閉じる」を押下 2. モーダルが閉じる |  |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
10 |  |  | 表示制御： 各項目が非表示、 「次へ」ボタンが非活性化すること | No7の手順後 1. " 未選択"を押下 2. モーダルが閉じる | "仕事の内容","勤務先名"：非表示 次へボタン：非活性 上記の状態となっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
11 |  |  | 表示制御： "職種"項目が表示され、 次へボタンが非活性化すること | No.7 の手順後 1. "会社員・団体職員・公務員"を押下 2. モーダルが閉じる ※1の手順について "パート・アルバイト・派遣社員・契約社員" "会社役員・団体役員" "自営業" 上記を押下しても同様な挙動であること | "職種"：表示 "仕事の内容","勤務先名"：非表示 次へボタン：非活性 上記の状態となっていること No.12に遷移 |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
12 |  |  | 表示制御： 次へボタンが活性化すること | No.7の手順後 1. "主婦・主夫"を押下 2. モーダルが閉じる ※1の手順について "学生・予備校生" "年金生活者・資産生活者" "無職" 上記を押下しても同様な挙動であること | "職種","仕事の内容","勤務先名"：非表示 次へボタン：活性 上記の状態になっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
13 |  |  | 表示制御： 各項目が非表示、 「次へ」ボタンが非活性化すること | 1. 職業を切り替える | 職業選択肢シートにより表示内容が異なる 他選択項目を参照 次へボタン：非活性 上記の状態となっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
14 | 職種変更 | 正常 | 表示制御： 職種モーダルが表示されること | No11の手順後 1. "職種"項目のボタンを押下 2. モーダルが表示 | 選択した職業の行を参照 "職業選択肢"シート>職種列に記載されている内容が表示されていること 上記の状態となっていること ※職業>自営業のみ 「公務」が表示されていないこと |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
15 |  |  | 表示制御： 職種モーダルが閉じること | No.14の手順後 1. 画面上部「×」を押下 2. モーダルが閉じる | 職種がモーダルが閉じること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | NG
16 |  |  |  | No.14の手順後 1. 画面下部「閉じる」を押下 2. モーダルが閉じる |  |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
17 |  |  | 表示制御： 各項目が非表示、 「次へ」ボタンが非活性化すること | No14の手順後 1. " 未選択"を押下 2. モーダルが閉じる | "職種","仕事の内容","勤務先名"：非表示 次へボタン：非活性 上記の状態となっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
18 |  |  | 表示制御： "仕事の内容"項目が表示され "勤務先名"項目が非表示になること | No14の手順後 ※前提条件有(備考) 1. 任意の項目を押下 2. モーダルが閉じる | "仕事の内容"：表示 "勤務先"：非表示 次へボタン：非活性 上記の状態となっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK |  |  |  | 前提条件： "会社員・団体職員・公務員" "パート・アルバイト・派遣社員・契約社員" 職業項目で上記を選択していること
19 |  |  |  | No14の手順後 ※前提条件有(備考) 1. 備考記載の項目を押下 2. モーダルが閉じる |  |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK |  |  |  | 前提条件： "会社役員・団体役員" "自営業" 職業項目で上記を選択していること 押下する項目 "運輸業" "金融業、保険業" "学術研究、専門・技術サービス業、創作・芸能関係" "飲食サービス業、宿泊業" "スポーツ関係" "サービス業" "公務"…職業が"自営業"の場合は表示されていないこと
20 |  |  | 表示制御： "仕事の内容"項目が非表示になり、"勤務先名"項目が表示されること | No14の手順後 ※前提条件有(備考) 1. 備考記載の項目を押下 2. モーダルが閉じる | "仕事の内容"：非表示 "勤務先"：表示 次へボタン：非活性 上記の状態となっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK |  |  |  | 前提条件： "会社役員・団体役員" "自営業" 職業項目で上記を選択していること 押下する項目 "農業" "林業" "漁業" "鉱業、採石業、砂利採取業" "建設・土木業" "製造業" "電気・ガス・熱供給・水道業" "情報通信業" "卸売業、小売業" "不動産業、物品賃貸業" "教育、学習支援業" "医療、福祉" "複合サービス(郵便局・協同組合)"
21 |  |  | 表示制御： 各項目が非表示、 「次へ」ボタンが非活性化すること | 1. 職種を切り替える | 職業選択肢シートにより表示内容が異なる 他選択項目を参照 次へボタン：非活性 上記の状態となっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
22 | 仕事の内容変更 | 正常 | 表示制御： 仕事の内容モーダルが表示されること | No.18 or No.19の手順後 1. "仕事の内容"項目のボタンを押下 2. モーダルが表示 | 選択した職業の行の職種の行を参照 "職業選択肢"シート>仕事の内容列に記載されている内容が表示されていること 上記の状態となっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
23 |  |  | 表示制御： 仕事の内容モーダルが閉じること | No.22の手順後 1. 画面上部「×」を押下 2. モーダルが閉じる | 仕事の内容モーダルが閉じること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | NG
24 |  |  |  | No.22の手順後 1. 画面下部「閉じる」を押下 2. モーダルが閉じる |  |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
25 |  |  | 表示制御： 各項目が非表示、 「次へ」ボタンが非活性化すること | No22の手順後 1. " 未選択"を押下 2. モーダルが閉じる | "勤務先名"：非表示 次へボタン：非活性 上記の状態となっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
26 |  |  | 表示制御： "勤務先名"項目が表示され、 次へボタンが非活性化すること | No.22 の手順後 1. 任意の項目を押下 2. モーダルが閉じる | "勤務先名"：表示 次へボタン：非活性 上記の状態となっていること No.12に遷移 |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
27 |  |  | 表示制御： 各項目が非表示、 「次へ」ボタンが非活性化すること | 1. 仕事の内容を切り替える | 勤務先名："表示" 次へボタン：非活性 上記の状態となっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
28 | 表示確認：勤務先名 | 正常 | 表示制御： テキスト表示・非表示 | 前提条件： 職業：自営業を選択していないこと | 下記テキストが、勤務先名入力フォームの下に表示されないこと "自営業で勤務先が無い方は「なし」とご入力ください" | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
29 |  |  |  | 前提条件； 職業：自営業を選択していること | 下記テキストが、勤務先名入力フォームの下に表示されること "自営業で勤務先が無い方は「なし」とご入力ください" | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
30 |  |  | 表示制御： "OK"と表示されること | 1. "株式会社テクノモバイル"と入力 | 入力フォームの下部に"OK"と表示されること 「次へ」ボタン：活性 |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
31 |  | 異常 | 表示制御： "勤務先は必須項目です"と表示されること | No.22の手順後 入力内容を全て削除する | 入力フォームの下部に"勤務先は必須項目です"と表示されること 「次へ」ボタン：非活性 |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
32 |  |  | 表示制御： "勤務先は50文字以内にしてください"と表示されること | 1. 50文字以上入力する | 入力フォームの下部に"勤務先は50文字以内にしてください"と表示されること 「次へ」ボタン：非活性 |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
33 |  |  | 表示制御： "不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"と表示されること | 1. 環境依存文字を入力する | 入力フォームの下部に"不正な文字種が入力されています。入力内容を見直してください。"と表示されること 「次へ」ボタン：非活性 | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
34 | 年収変更 | 正常 | 表示制御： セレクトボックスが表示されること | 1. "年収"項目のボタンを押下 2. セレクトボックスが表示 | "収入なし" "300万円未満" "300万円以上500万円未満" "500万円以上700万円未満" "700万円以上1000万円未満" "1000万円以上1500万円未満" "1500万円以上" セレクトボックス内が上記の表示になっていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
35 |  |  | 表示制御： 任意の選択した値が、表示されていること | No.26の手順後 1. 任意の値を押下 2. セレクトボックスが閉じる | 任意の選択した値が、表示されていること |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
36 | 画面遷移 | 正常 | 表示制御： 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること | 「次へ」ボタンを押下 | 「次へ」ボタンが非活性となること | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | NG
37 |  |  | 処理が正しく行われていること |  | 下記処理を順に行うこと ・妥当性チェック ・職業チェック ・保険商品チェックAPI ・申込更新API | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
38 |  |  | セッションの更新処理 |  | 下記セッションに、入力した値が格納されていること ・職業：申込.[x].商品グループ[0-2].商品付加.契約者.職業コード ・職種：申込.[x].商品グループ[0-2].商品付加.契約者.職種コード ・業務内容：申込.[x].商品グループ[0-2].商品付加.契約者.業務内容コード ・勤務先：申込.[x].商品グループ[0-2].商品付加.契約者.勤務先 ・年収：申込.[x].商品グループ[0-2].商品付加.契約者.年収コード ※登録される値は、職業選択シートを参照 | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK |  |  |  | 職種、仕事内容が非表示になる職業が選ばれている際は、職種、仕事内容に「00」の値を設定する また、勤務先名に関しては「なし」という値を設定する
39 |  |  | 表示制御： 画面遷移し、次画面が表示されること |  | 告知情報事前前確認画面に遷移すること | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
40 | URLパラメータ | 正常 | 表示制御： データを渡す際、各パラメータがURLに格納されていないこと | データを渡す画面から、受け取る画面で適切なデータを入力して送信する | URLパラメータに格納されていないこと |  |  |  | 2020-12-01 | TM寺本 | OK | 2021-01-13 | 井内 | OK
41 | 妥当性チェック | 正常 | 入力した値が、存在するパターンであるかどうかを確認できること | 各種、選択項目を"未選択"以外のものを入力 入力フォームは、バリデーションエラーがないように入力 | エラーが出ないこと | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
42 |  | 異常 |  | 初期表示後、 開発者ツールを用いて、「次へ」ボタンのdisabledを外して押下 | 「〇〇は必須項目です」と、サーバ/複合エラー表示部分に表示されること | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
43 |  |  |  | 各値を選択後、 拡張機能や開発者ツールを用いて、職業コード値を想定していない組み合わせの値に変更 ※職業選択シート参照 | 「無効な入力がありました。入力内容を見直してください。」と、サーバ/複合エラー表示部分に表示されること | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK |  |  |  | 参照バックログ： https://sasuke-fl.backlog.com/view/SASUKE_PROJ_H8739-281#comment-52516575
44 |  |  |  | 各値を選択後、 拡張機能や開発者ツールを用いて、職業コード値を想定していないコード値に変更 ※職業選択肢シート参照 | [7 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
45 |  |  |  | 各値を選択後、 拡張機能や開発者ツールを用いて、職種コード値を想定していない組み合わせの値に変更 ※職業選択シート参照 | [7 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
46 |  |  |  | 各値を選択後、 拡張機能や開発者ツールを用いて、職種コード値を想定していないコード値に変更 ※職業選択肢シート参照 | [7 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
47 |  |  |  | 各値を選択後、 拡張機能や開発者ツールを用いて、仕事の内容コード値を想定していない組み合わせの値に変更 ※職業選択シート参照 | [7 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
48 |  |  |  | 各値を選択後、 拡張機能や開発者ツールを用いて、仕事の内容コード値を想定していないコード値に変更 ※職業選択肢シート参照 | [7 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
49 |  |  |  | 各値を選択後、 拡張機能や開発者ツールを用いて、年収コード値を想定していないコード値に変更 ※収入選択肢シート参照 | [7 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
50 | 職業チェック | 正常 | 入力した値が、申込できないパターンであるかどうか確認できること | 不正ではない組み合わせで「次へ」ボタンを押下する ※職業チェック表参照 | エラーが出ないこと | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
51 |  | 異常 |  | 不正な組み合わせで「次へ」ボタンを押下する ※職業チェック表参照 | 「申し訳ございません。{販売商品名}では{職業ラベル}の方の引受ができません。」という旨が記載された通知画面が表示されること | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
52 | 保険商品チェックAPI 前提条件： 「次へ」ボタン押下後であること | 正常 | 正常系 | 前提条件： 送信するデータの形式が正しいこと | ログを確認し、リクエストパラメータが一致すること 参考資料：webd-backend-apis.html | [12 empty] | API通信を行う環境がないため、リクエスト内容はログで確認する
53 |  | 異常 | APIエラー | 送信するデータを空にする | システムエラー画面に遷移すること
54 |  |  | 接続エラー | 前提条件 サーバとの接続を切断する | システムエラー画面に遷移すること
55 | 申込更新API 前提条件： 「次へ」ボタン押下後であること | 正常 | 正常系 | 前提条件： 送信するデータの形式が正しいこと | ログを確認し、リクエストパラメータが一致すること 参考資料：webd-backend-apis.html | [12 empty] | API通信を行う環境がないため、リクエスト内容はログで確認する
56 |  | 異常 | APIエラー | 送信するデータを空にする | システムエラー画面に遷移すること
57 |  |  | 接続エラー | 前提条件 サーバとの接続を切断する | システムエラー画面に遷移すること
58 | 通知画面 | 正常 | 表示制御： 通知画面が閉じること | 「閉じる」ボタンを押下 | 通知画面が閉じること | [6 empty] | 2021-01-13 | 井内 | OK
59 |  |  |  | 「×」ボタンを押下 | [7 empty] | 2021-01-13 | 井内 | NG
60
61

## 職業選択肢
職業選択肢 |  | システム | [6 empty] | 種類リスト | IME | I/O | 必須
Webダイレクト販売
職業 |  | 業種 |  | 仕事の内容 |  | 勤務先 |  |  | ボタン | ON | I | ○
ID | 表示 | ID | 表示 | ID | 表示 | 表示/非表示 |  |  | リンク | OFF | O
01 | 会社員・団体職員・公務員 | 01 | 農業（畜産含む） | 01 | 生産労務作業従事者 | 表示 |  | 基本設計/画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面から引用 | テキスト
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | テキスト
|  | 02 | 林業 | 02 | 作業員・現場監督者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 03 | 漁業 | 03 | 漁労従事者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 04 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 02 | 作業員・現場監督者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 05 | 建設・土木業 | 02 | 作業員・現場監督者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 06 | 製造業 | 01 | 生産労務作業従事者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 07 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 02 | 作業員・現場監督者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 08 | 情報通信業 | 02 | 作業員・現場監督者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 09 | 運輸業 | 06 | タクシー・ハイヤー運転手、運転代行業、バス・トラック運転手 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 07 | パイロット、航空機搭乗員 | 表示
|  |  |  | 08 | 船舶搭乗員 | 表示
|  |  |  | 09 | その他運転手、運搬従事者 | 表示
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 10 | 卸売業、小売業 | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 11 | 金融業、保険業 | 10 | 生命保険業（かんぽ・JA共済含む）従事者 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 11 | 損害保険業従事者 | 表示
|  |  |  | 12 | 銀行（ゆうちょ銀行含む）・証券業従事者 | 表示
|  |  |  | 13 | 消費者向け賃金業 | 表示
|  |  |  | 14 | その他金融従事者 | 表示
|  | 12 | 不動産業、物品賃貸業 | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 13 | 学術研究、専門・技術サービス業、創作・芸能関係 | 15 | 専門職（コンサルタント、士業、研究者等） | 表示
|  |  |  | 16 | クリエイティブ（メディア、デザイン、芸能関係、芸術家等） | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 14 | 飲食サービス業、宿泊業 | 17 | バー・スナック・キャバレー等の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 18 | その他飲食店の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 19 | ファッションホテル・ブティックホテルの経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 20 | その他宿泊施設の経営者、従業員 | 表示
|  | 15 | 教育、学習支援業 | 21 | 教員、講師等 | 表示
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 16 | 医療、福祉 | 22 | 医療・介護従事者 | 表示
|  |  |  | 23 | 事務職、営業職 | 表示
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 17 | 複合サービス（郵便局・協同組合） | 05 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 18 | スポーツ関係 | 24 | スポーツ選手（ボクサー、総合格闘家、力士、レスラー等） | 表示
|  |  |  | 25 | スポーツ選手（その他） | 表示
|  |  |  | 26 | オートバイ・自動車競走・競輪・競艇等の競技者、競馬騎手 | 表示
|  |  |  | 27 | インストラクター | 表示
|  | 19 | サービス業（他に分類されないもの） | 28 | 芸能・芸妓・芸子、接客社交係（コンパニオン） | 表示
|  |  |  | 29 | 性風俗関連業の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 30 | 遊技場（麻雀、ナイトクラブ、パチンコ等）の経営者・従業員 | 表示
|  |  |  | 31 | 遊技場（ゲーム、ボウリング）の経営者・従業員 | 表示
|  |  |  | 32 | 警備員等その他保安職業従事者 | 表示
|  |  |  | 33 | スタントマン、サーカス団員 | 表示
|  |  |  | 34 | 行商・露店販売員 | 表示
|  |  |  | 35 | 再生資源卸売・回収業者 | 表示
|  |  |  | 36 | その他サービス業 | 表示
|  | 20 | 公務 | 37 | 自衛隊 | 表示
|  |  |  | 38 | 警察官、消防士、海上保安官 | 表示
|  |  |  | 39 | その他国家公務員 | 表示
|  |  |  | 40 | その他地方公務員 | 表示
02 | パート・アルバイト・派遣社員・契約社員 | 01 | 農業（畜産含む） | 01 | 生産労務作業従事者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | テキスト
|  | 02 | 林業 | 02 | 作業員・現場監督者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 03 | 漁業 | 03 | 漁労従事者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 04 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 02 | 作業員・現場監督者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 05 | 建設・土木業 | 02 | 作業員・現場監督者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 06 | 製造業 | 01 | 生産労務作業従事者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 07 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 02 | 作業員・現場監督者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 08 | 情報通信業 | 02 | 作業員・現場監督者 | 表示 |  |  | ラジオ
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示 |  |  | テキスト
|  |  |  | 99 | その他 | 表示 |  |  | セレクト
|  | 09 | 運輸業 | 06 | タクシー・ハイヤー運転手、運転代行業、バス・トラック運転手 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 07 | パイロット、航空機搭乗員 | 表示
|  |  |  | 08 | 船舶搭乗員 | 表示
|  |  |  | 09 | その他運転手、運搬従事者 | 表示
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 10 | 卸売業、小売業 | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 11 | 金融業、保険業 | 10 | 生命保険業（かんぽ・JA共済含む）従事者 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 11 | 損害保険業従事者 | 表示
|  |  |  | 12 | 銀行（ゆうちょ銀行含む）・証券業従事者 | 表示
|  |  |  | 13 | 消費者向け賃金業 | 表示
|  |  |  | 14 | その他金融従事者 | 表示
|  | 12 | 不動産業、物品賃貸業 | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 13 | 学術研究、専門・技術サービス業、創作・芸能関係 | 15 | 専門職（コンサルタント、士業、研究者等） | 表示
|  |  |  | 16 | クリエイティブ（メディア、デザイン、芸能関係、芸術家等） | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 14 | 飲食サービス業、宿泊業 | 17 | バー・スナック・キャバレー等の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 18 | その他飲食店の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 19 | ファッションホテル・ブティックホテルの経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 20 | その他宿泊施設の経営者、従業員 | 表示
|  | 15 | 教育、学習支援業 | 21 | 教員、講師等 | 表示
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 16 | 医療、福祉 | 22 | 医療・介護従事者 | 表示
|  |  |  | 23 | 事務職、営業職 | 表示
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 17 | 複合サービス（郵便局・協同組合） | 05 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 18 | スポーツ関係 | 24 | スポーツ選手（ボクサー、総合格闘家、力士、レスラー等） | 表示
|  |  |  | 25 | スポーツ選手（その他） | 表示
|  |  |  | 26 | オートバイ・自動車競走・競輪・競艇等の競技者、競馬騎手 | 表示
|  |  |  | 27 | インストラクター | 表示
|  | 19 | サービス業（他に分類されないもの） | 28 | 芸能・芸妓・芸子、接客社交係（コンパニオン） | 表示
|  |  |  | 29 | 性風俗関連業の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 30 | 遊技場（麻雀、ナイトクラブ、パチンコ等）の経営者・従業員 | 表示
|  |  |  | 31 | 遊技場（ゲーム、ボウリング）の経営者・従業員 | 表示
|  |  |  | 32 | 警備員等その他保安職業従事者 | 表示
|  |  |  | 33 | スタントマン、サーカス団員 | 表示
|  |  |  | 34 | 行商・露店販売員 | 表示
|  |  |  | 35 | 再生資源卸売・回収業者 | 表示
|  |  |  | 36 | その他サービス業 | 表示
|  | 20 | 公務 | 37 | 自衛隊 | 表示
|  |  |  | 38 | 警察官、消防士、海上保安官 | 表示
|  |  |  | 39 | その他国家公務員 | 表示
|  |  |  | 40 | その他地方公務員 | 表示
03 | 会社役員・団体役員 | 01 | 農業（畜産含む） | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | テキスト
|  | 02 | 林業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 03 | 漁業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 04 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 05 | 建設・土木業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 06 | 製造業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 07 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 08 | 情報通信業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 09 | 運輸業 | 06 | タクシー・ハイヤー運転手、運転代行業、バス・トラック運転手 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 07 | パイロット、航空機搭乗員 | 表示
|  |  |  | 08 | 船舶搭乗員 | 表示
|  |  |  | 09 | その他運転手、運搬従事者 | 表示
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 10 | 卸売業、小売業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | 日付
|  | 11 | 金融業、保険業 | 10 | 生命保険業（かんぽ・JA共済含む）従事者 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 11 | 損害保険業従事者 | 表示
|  |  |  | 12 | 銀行（ゆうちょ銀行含む）・証券業従事者 | 表示
|  |  |  | 13 | 消費者向け賃金業 | 表示
|  |  |  | 14 | その他金融従事者 | 表示
|  | 12 | 不動産業、物品賃貸業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | 日付
|  | 13 | 学術研究、専門・技術サービス業、創作・芸能関係 | 15 | 専門職（コンサルタント、士業、研究者等） | 表示
|  |  |  | 16 | クリエイティブ（メディア、デザイン、芸能関係、芸術家等） | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 14 | 飲食サービス業、宿泊業 | 17 | バー・スナック・キャバレー等の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 18 | その他飲食店の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 19 | ファッションホテル・ブティックホテルの経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 20 | その他宿泊施設の経営者、従業員 | 表示
|  | 15 | 教育、学習支援業 | 00 | 非表示 | 表示
|  | 16 | 医療、福祉 | 00 | 非表示 | 表示
|  | 17 | 複合サービス（郵便局・協同組合） | 00 | 非表示 | 表示
|  | 18 | スポーツ関係 | 24 | スポーツ選手（ボクサー、総合格闘家、力士、レスラー等） | 表示
|  |  |  | 25 | スポーツ選手（その他） | 表示
|  |  |  | 26 | オートバイ・自動車競走・競輪・競艇等の競技者、競馬騎手 | 表示
|  |  |  | 27 | インストラクター | 表示
|  | 19 | サービス業（他に分類されないもの） | 28 | 芸能・芸妓・芸子、接客社交係（コンパニオン） | 表示
|  |  |  | 29 | 性風俗関連業の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 30 | 遊技場（麻雀、ナイトクラブ、パチンコ等）の経営者・従業員 | 表示
|  |  |  | 31 | 遊技場（ゲーム、ボウリング）の経営者・従業員 | 表示
|  |  |  | 32 | 警備員等その他保安職業従事者 | 表示
|  |  |  | 33 | スタントマン、サーカス団員 | 表示
|  |  |  | 34 | 行商・露店販売員 | 表示
|  |  |  | 35 | 再生資源卸売・回収業者 | 表示
|  |  |  | 36 | その他サービス業 | 表示
|  | 20 | 公務 | 37 | 自衛隊 | 表示
|  |  |  | 38 | 警察官、消防士、海上保安官 | 表示
|  |  |  | 39 | その他国家公務員 | 表示
|  |  |  | 40 | その他地方公務員 | 表示
04 | 自営業 | 01 | 農業（畜産含む） | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | テキスト
|  | 02 | 林業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 03 | 漁業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 04 | 鉱業、採石業、砂利採取業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 05 | 建設・土木業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 06 | 製造業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 07 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 08 | 情報通信業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | ラジオ
|  | 09 | 運輸業 | 06 | タクシー・ハイヤー運転手、運転代行業、バス・トラック運転手 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 07 | パイロット、航空機搭乗員 | 表示
|  |  |  | 08 | 船舶搭乗員 | 表示
|  |  |  | 09 | その他運転手、運搬従事者 | 表示
|  |  |  | 04 | 事務職、営業職、専門技術者 | 表示
|  |  |  | 05 | 管理職 | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 10 | 卸売業、小売業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | 日付
|  | 11 | 金融業、保険業 | 10 | 生命保険業（かんぽ・JA共済含む）従事者 | 表示 |  |  | 日付
|  |  |  | 11 | 損害保険業従事者 | 表示
|  |  |  | 12 | 銀行（ゆうちょ銀行含む）・証券業従事者 | 表示
|  |  |  | 13 | 消費者向け賃金業 | 表示
|  |  |  | 14 | その他金融従事者 | 表示
|  | 12 | 不動産業、物品賃貸業 | 00 | 非表示 | 表示 |  |  | 日付
|  | 13 | 学術研究、専門・技術サービス業、創作・芸能関係 | 15 | 専門職（コンサルタント、士業、研究者等） | 表示
|  |  |  | 16 | クリエイティブ（メディア、デザイン、芸能関係、芸術家等） | 表示
|  |  |  | 99 | その他 | 表示
|  | 14 | 飲食サービス業、宿泊業 | 17 | バー・スナック・キャバレー等の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 18 | その他飲食店の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 19 | ファッションホテル・ブティックホテルの経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 20 | その他宿泊施設の経営者、従業員 | 表示
|  | 15 | 教育、学習支援業 | 00 | 非表示 | 表示
|  | 16 | 医療、福祉 | 00 | 非表示 | 表示
|  | 17 | 複合サービス（郵便局・協同組合） | 00 | 非表示 | 表示
|  | 18 | スポーツ関係 | 24 | スポーツ選手（ボクサー、総合格闘家、力士、レスラー等） | 表示
|  |  |  | 25 | スポーツ選手（その他） | 表示
|  |  |  | 26 | オートバイ・自動車競走・競輪・競艇等の競技者、競馬騎手 | 表示
|  |  |  | 27 | インストラクター | 表示
|  | 19 | サービス業（他に分類されないもの） | 28 | 芸能・芸妓・芸子、接客社交係（コンパニオン） | 表示
|  |  |  | 29 | 性風俗関連業の経営者、従業員 | 表示
|  |  |  | 30 | 遊技場（麻雀、ナイトクラブ、パチンコ等）の経営者・従業員 | 表示
|  |  |  | 31 | 遊技場（ゲーム、ボウリング）の経営者・従業員 | 表示
|  |  |  | 32 | 警備員等その他保安職業従事者 | 表示
|  |  |  | 33 | スタントマン、サーカス団員 | 表示
|  |  |  | 34 | 行商・露店販売員 | 表示
|  |  |  | 35 | 再生資源卸売・回収業者 | 表示
|  |  |  | 36 | その他サービス業 | 表示
05 | 主婦・主夫 | 00 | 非表示 | 00 | 非表示 | 非表示
06 | 学生・予備校生 | 00 | 非表示 | 00 | 非表示 | 非表示 | 代理店の表示では、「学生・予備校生・未就学児」となっているが、Webダイレクトでは「学生・予備校生」とする
07 | 年金生活者・資産生活者 | 00 | 非表示 | 00 | 非表示 | 非表示
08 | 無職 | 00 | 非表示 | 00 | 非表示 | 非表示

## 収入選択肢
収入選択肢 |  | システム | 画面名 | 画面ID |  | 種類リスト | IME | I/O | 必須
|  | Webダイレクト販売 | ご職業・年収入力画面 | G0116
年収
ID | 表示
01 | 収入なし |  |  |  | 基本設計/画面設計書_G0116_ご職業・年収入力画面から引用
02 | ３００万円未満
03 | ３００万円以上５００万円未満
04 | ５００万円以上７００万円未満
05 | ７００万円以上１０００万円未満
06 | １０００万円以上１５００万円未満
07 | １５００万円以上

## 職業チェック表
職業チェック表 |  | システム
Webダイレクト販売
職業 |  | 職種 |  | 仕事の内容 |  | チェック タイミング | 取扱不可 |  |  |  |  | 制限 |  |  |  |  | 備考
名称 | コード値 | 名称 | コード値 | 名称 | コード値 |  | 医療 | 一時金 | 引受緩和型 医療 | 引受緩和型 一時金 | 定期 | 医療 | 一時金 | 引受緩和型 医療 | 引受緩和型 一時金 | 定期
会社員・団体職員・公務員 | 01 | スポーツ関係 | 18 | スポーツ選手（ボクサー、総合格闘家、力士、レスラー等） | 24 | G0116-1 G0116-2 G0116-3 | NG |  | NG |  | NG
|  |  |  | オートバイ・自動車競走・競輪・競艇等の競技者、競馬騎手 | 26 |  | NG |  | NG |  | NG
パート・アルバイト・派遣社員・契約社員 | 02 | スポーツ関係 | 18 | スポーツ選手（ボクサー、総合格闘家、力士、レスラー等） | 24 |  | NG |  | NG |  | NG
|  |  |  | オートバイ・自動車競走・競輪・競艇等の競技者、競馬騎手 | 26 |  | NG |  | NG |  | NG
会社役員・団体役員 | 03 | スポーツ関係 | 18 | スポーツ選手（ボクサー、総合格闘家、力士、レスラー等） | 24 |  | NG |  | NG |  | NG
|  |  |  | オートバイ・自動車競走・競輪・競艇等の競技者、競馬騎手 | 26 |  | NG |  | NG |  | NG
自営業 | 04 | スポーツ関係 | 18 | スポーツ選手（ボクサー、総合格闘家、力士、レスラー等） | 24 |  | NG |  | NG |  | NG
|  |  |  | オートバイ・自動車競走・競輪・競艇等の競技者、競馬騎手 | 26 |  | NG |  | NG |  | NG
無職 | 08 | - | - | - | - | [5 empty] | NG
会社員・団体職員・公務員 | 01 | 建築・土木業 | 05 | 作業員・現場監督者 | 02 | G0128-4 | [5 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円 |  |  | 入院給付日額の通算で制限 単独では元々10,000円が限度
|  | 運輸業 | 09 | タクシー・ハイヤー運転手、運転代行業、バス・トラック運転手 | 06 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  | 飲食サービス業、宿泊業 | 14 | バー・スナック・キャバレー等の経営者、従業員 | 17 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  | サービス業（他に分類されないもの） | 19 | 芸能・芸妓・芸子、接客社交係（コンパニオン） | 28 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  |  |  | 性風俗関連業の経営者、従業員 | 29 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  |  |  | 遊技場（麻雀、ナイトクラブ、パチンコ等）の経営者・従業員 | 30 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
パート・アルバイト・派遣社員・契約社員 | 02 | 建築・土木業 | 05 | 作業員・現場監督者 | 02 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  | 運輸業 | 09 | タクシー・ハイヤー運転手、運転代行業、バス・トラック運転手 | 06 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  | 飲食サービス業、宿泊業 | 14 | バー・スナック・キャバレー等の経営者、従業員 | 17 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  | サービス業（他に分類されないもの） | 19 | 芸能・芸妓・芸子、接客社交係（コンパニオン） | 28 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  |  |  | 性風俗関連業の経営者、従業員 | 29 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  |  |  | 遊技場（麻雀、ナイトクラブ、パチンコ等）の経営者・従業員 | 30 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
会社役員・団体役員 | 03 | 運輸業 | 09 | タクシー・ハイヤー運転手、運転代行業、バス・トラック運転手 | 06 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  | 飲食サービス業、宿泊業 | 14 | バー・スナック・キャバレー等の経営者、従業員 | 17 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  | サービス業（他に分類されないもの） | 19 | 芸能・芸妓・芸子、接客社交係（コンパニオン） | 28 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  |  |  | 性風俗関連業の経営者、従業員 | 29 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  |  |  | 遊技場（麻雀、ナイトクラブ、パチンコ等）の経営者・従業員 | 30 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
自営業 | 04 | 運輸業 | 09 | タクシー・ハイヤー運転手、運転代行業、バス・トラック運転手 | 06 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  | 飲食サービス業、宿泊業 | 14 | バー・スナック・キャバレー等の経営者、従業員 | 17 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  | サービス業（他に分類されないもの） | 19 | 芸能・芸妓・芸子、接客社交係（コンパニオン） | 28 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  |  |  | 性風俗関連業の経営者、従業員 | 29 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
|  |  |  | 遊技場（麻雀、ナイトクラブ、パチンコ等）の経営者・従業員 | 30 | [6 empty] | ~10,000円 |  | ~10,000円
Webダイレクトでは制限を越えない金額指定となっているため
職業・年収による入院給付日額の通算チェックは現時点では不要

## data (hidden)
判定
OK
NG