## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
画面ID‗画面名 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2020-12-10 | 初版 | 石垣
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
詳細設計 |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 58
[6 empty] | OK | 45
[6 empty] | NG | 0
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome(SP simulator) |  |  | safari(iOS) |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 画面遷移 | 正常 | 告知情報事前確認画面 | 告知情報事前確認画面に遷移する。画面下部の次へボタンを押下する。 | ・告知情報入力画面に遷移すること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
2 | 初期表示 | 正常 | 告知情報入力画面 セッション存在チェック 下記のセッションを取得する処理 ・セッション.申込.申込ID | 告知情報入力画面へ遷移する。 セッションの申込.申込IDを取得する。 | ・セッションに申込.申込IDを取得すること。
3 |  | 異常 | TODO；セッション切れの際の処理を検討 | 申込のセッションが期限が切れた状態で告知情報入力画面へ遷移する。 | TODO：リダイレクトする画面は決まっていない。 ・セッションのエラーログが出力されること。
4 |  | 正常系 | 告知開始APIの動作 | 告知情報入力画面へ遷移する。 （申込IDをパラメータとしてPOSTされる） | AURA.jsonで受け取った質問のうち、一番最初の質問が表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
5 |  | 異常 | 告知開始APIの通信エラー | 告知開始APIを切った状態で、告知情報入力画面へ遷移する。 TODO：API通信切断の異常系の処理が詳細設計にないため保留 | TODO：リダイレクトする画面は決まっていない。 ・エラーログが出力されること。
6 |  | 正常系 | ラベルの差し込み | 告知情報入力画面へ遷移する。 告知開始APIから返却された質問から総質問数が 内部データ.回答状況.総質問数に保存される。 | プログレスバー下部の文言「〇問中1問目」と表記される。 〇に入る数字はAURA.jsonから受け取った質問の総質問数になる。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
7 |  | 正常系 | 親質問の表示 | ・一つ目の親質問がSINGLE_CHOICE、単一質問テンプレートのとき 内部データ.全ての質問の中[n]の内容を取得し、HTMLファイルテンプレートファイルがプリセットされる。 | 初期表示の質問で、単一選択質問項目が表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
8 |  |  |  | ・一つ目の親質問がMULTIPLE_CHOICE、複数質問テンプレートのとき 内部データ.全ての質問の中[n]の内容を取得し、HTMLファイルテンプレートファイルがプリセットされる。 | 初期表示の質問で、複数質問項目が表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
9 |  |  |  | ・一つ目の親質問がUNITIZED、単位指定質問テンプレートのとき 内部データ.全ての質問の中[n]の内容を取得し、HTMLファイルテンプレートファイルがプリセットされる。 | 初期表示の質問で、単位指定質問項目が表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
10 |  |  |  | ・一つ目の親質問がBLOOD_PRESSURE、血圧値質問テンプレートのとき 内部データ.全ての質問の中[n]の内容を取得し、HTMLファイルテンプレートファイルがプリセットされる。 | 初期表示の質問で、血圧値質問項目が表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
11 |  |  |  | ・一つ目の親質問がNUMERIC、数値質問テンプレートのとき 内部データ.全ての質問の中[n]の内容を取得し、HTMLファイルテンプレートファイルがプリセットされる。 | 初期表示の質問で、数値質問項目が表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
12 |  |  |  | ・一つ目の親質問がTEXT、テキストテンプレートのとき 内部データ.全ての質問の中[n]の内容を取得し、HTMLファイルテンプレートファイルがプリセットされる。 | 初期表示の質問で、テキスト質問項目が表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
13 |  |  |  | ・一つ目の親質問がDATE、日時質問テンプレートのとき 内部データ.全ての質問の中[n]の内容を取得し、HTMLファイルテンプレートファイルがプリセットされる。 | 初期表示の質問で、日付質問項目が表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
14 |  |  |  | ・一つ目の親質問がSEARCH、検索質問テンプレートのとき 内部データ.全ての質問の中[n]の内容を取得し、HTMLファイルテンプレートファイルがプリセットされる。 | 初期表示の質問で、検索質問項目が表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
15 |  |  | 次へボタンの非活性 | 告知情報入力画面へ遷移する。 初期表示が完了し、画面が表示される。 | 何も入力していない状態で、次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
16 | システムメンテナンス喚起表示 | 正常 | システムメンテナンス喚起表示 | システムメンテナンス喚起表示時間の時に画面を表示する | 画面上部、システムメンテナンス表示領域に表示されること
| 次へボタンの押下 TODO:基本設計にAPI 接続エラーがないため TODO | 異常系 | 告知回答API接続エラー | ・告知情報入力画面へ遷移する。 ・告知回答APIの接続を切った状態で質問に回答する。 ・その後、画面下部の次へボタンを押下する。 | エラーメッセージ、またエラー画面が表示される。
18 |  | 正常系 | 必須回答チェック | 内部データ.全ての質問[現在の質問].unknownAnswer＝falseとなっている 状態で、入力欄を空白にする。質問を次へボタンを押下したとき TODO：unknownAnswerの仕様が固まっていないため実施不可 | エラーメッセージが表示される。
19 | TODO:内部データを 編集して実施を テストを行うか、 テストデータを頂いて 行うか検討中 | 正常系 |  | 内部データ.全ての質問[現在の質問].unknownAnswer＝trueとなっている 状態で、入力欄を空白にする。質問を次へボタンを押下したとき TODO：unknownAnswerの仕様が固まっていないため実施不可 | 次の質問に遷移する。
20 |  | 正常系 | 次の質問の遷移 親質問から子質問 | ・内部データ.全ての質問[現在の質問].idの数値を確認し、次の質問の内部データを以下のように編集する。 ・次の質問の内部データの項目に、内部データ.全ての質問[現在の質問].parentQuestionIdを追加し、先ほど確認したIDの数値を入力する。 ・その後、入力欄に解答に入力し、次へボタンを押下する。 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中1問目」のままであること。 ・次の子質問が前回の親質問の下に表示される事。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
21 |  | 正常系 | 次の質問の遷移 子質問から子質問 | ・次の質問の内部データの項目に、内部データ.全ての質問[現在の質問].parentQuestionIdを追加し、先ほど確認したIDの数値を入力する。 ・その後、入力欄に解答に入力し、次へボタンを押下する。 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中1問目」のままであること。 ・次の子質問が前回の子質問の下に表示される事。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
22 |  | 正常系 | 次の質問の遷移 子質問から親質問 | ・次の質問の内部データの項目に、内部データ.全ての質問[現在の質問].parentQuestionIdがないことを確認する。あった場合デーだから削除する。 ・その後、入力欄に解答に入力し、次へボタンを押下する。 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中2問目」となり、１問目から2問目に変わること。 ・次の質問に画面遷移する事。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
23 |  | 正常系 | 次の質問の遷移 親質問から親質問 | ・次の質問の内部データの項目に、内部データ.全ての質問[現在の質問].parentQuestionIdがないことを確認する。あった場合デーだから削除する。 ・その後、入力欄に解答に入力し、次へボタンを押下する。 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中3問目」となり、2問目から3問目に変わること。 ・次の質問に画面遷移する事。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
24 | 戻るボタンの押下 | 正常系 | 戻るボタンの押下 | ・下記のNo,20のテスト項目を実施後、画面下部の戻るボタンを押下する。 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中3問目」となり、3問目から2問目に変わること。 ・前回のNo,19で表示された質問に遷移する事。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
25 |  | 正常系 | 戻るボタンの押下 | ・下記のNo,21のテスト項目を実施後、画面下部の戻るボタンを押下する。 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中3問目」となり、2問目から1問目に変わること。 ・前回のNo,18で表示された質問に遷移する事。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
26 |  | 正常系 | 戻るボタンの押下 | ・下記のNo,22のテスト項目を実施後、画面下部の戻るボタンを押下する。 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中3問目」となり、1問目のままにであること。 ・前回のNo,17で表示された質問に遷移する事。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
27 |  | 正常系 | 戻るボタンの押下 | ・下記のNo,23のテスト項目を実施後、画面下部の戻るボタンを押下する。 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中1問目」となり、1問目のままにであること。 ・前回のNo,16で表示された質問に遷移する事。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
28 | 子質問返答後、 親質問の編集 | 正常系 | 子質問返答後、 親質問の編集 | 1.子質問が存在する親質問を回答し、次へボタンを押下する。 2.その後子質問が表示され、回答し、次へボタンを押下する。 3.次の質問が表示されるが、戻るボタンを押下し、2の子質問へ遷移。 4.戻るボタンを押下し、1の親質問へ遷移。 5.親質問の内容を編集し、次へを押下する。 | ・子質問が存在する場合、2のときと別の子質問が親質問の下部に表示される。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
29 |  |  |  |  | ・子質問が存在しない場合、次の親質問に遷移する。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
30 | リデーションチェック | 正常系 | 質問タイプ:SINGLE_CHOICE の場合 | ・現在の質問を質問タイプ:SINGLE_CHOICEに設定する。 ・ラジオボタンで一つ選択する事。 | ・次へボタンが活性化する事。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
31 |  | 正常系 | 質問タイプ:UNITIZED の場合 | ・現在の質問を質問タイプ:UNITIZEDに設定する。 ・内部データ.全ての質問[現在の質問].質問情報.回答入力フォーム情報バリデーション範囲の値を{upper:200,lower:50}とする。 ・入力フォームに200,10,170,全角で"１７０"と順番に入力する事。 | ・200を入力した場合、ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
32 |  |  |  |  | ・10を入力した場合、ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
33 |  |  |  |  | ・170を入力した場合、バリデーションエラーメッセージが表示されない事。次へボタンが活性化されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
34 |  |  |  |  | ・全角入力した際、バリデーションエラーメッセージが表示さること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
35 |  | 正常系 | 質問タイプ:TEXT の場合 | ・現在の質問を質問タイプ:TEXTに設定する。 ・半角文字「a」を513文字分、入力を行うこと。 | ・ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
36 |  |  |  | ・現在の質問を質問タイプ:TEXTに設定する。 ・半角文字「a」を512文字分、入力を行うこと。 | ・次へボタンが活性化であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
37 |  | 正常系 |  | ・現在の質問を質問タイプ:TEXTに設定する。 ・全角文字「あ」を257文字分、入力を行うこと。 | ・ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
38 |  |  |  | ・現在の質問を質問タイプ:TEXTに設定する。 ・全角文字「あ」を256文字分、入力を行うこと。 | ・次へボタンが活性化であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
39 |  | 正常系 | 質問タイプ: MULTIPLE_CHOICEの場合 | ・現在の質問を質問タイプ:MULTIPLE_CHOICEに設定する。 ・セレクトボックスで一つ以上選択する事。 | ・次へボタンが活性化すること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
40 |  | 正常系 | 質問タイプ: BLOOD_PRESSURE の場合 | ・現在の質問を質問タイプ:BLOOD_PRESSUREに設定する。 ・内部データ.全ての質問[現在の質問].質問情報.回答入力フォーム情報バリデーション範囲の値を{minValDiastolic:"100",minValSystolic:"200"}に設定する。 ・入力フォームに250,10,170,全角で"１７０"と順番に入力する事。 | ・250を入力した場合、ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
41 |  |  |  |  | ・10を入力した場合、ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
42 |  |  |  |  | ・170を入力した場合、バリデーションエラーメッセージが表示されない事。次へボタンが活性化されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
43 |  |  |  |  | ・全角入力した際、バリデーションエラーメッセージが表示さること。次へボタンが活性化されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
44 |  | 正常系 | 質問タイプ: NUMERICの場合 | ・現在の質問を質問タイプ:NUMERICに設定する。 ・内部データ.全ての質問[現在の質問].質問情報.回答入力フォーム情報バリデーション範囲の値を{・minVal:"100",maxVal:"200"}に設定する。 ・入力フォームに250,10,170,全角で"１７０"と順番に入力する事。 | ・250を入力した場合、ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。 ・10を入力した場合、ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。 ・170を入力した場合、バリデーションエラーメッセージが表示されない事。次へボタンが活性化されること。 ・全角入力した際、バリデーションメッセージが表示さること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
45 |  |  |  |  | ・10を入力した場合、ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
46 |  |  |  |  | ・170を入力した場合、バリデーションエラーメッセージが表示されない事。次へボタンが活性化されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
47 |  |  |  |  | ・全角入力した際、バリデーションメッセージが表示さること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
48 |  | 正常系 | 質問タイプ: DATEの場合 | ・内部データ.全ての質問[現在の質問].質問情報.回答入力フォーム情報バリデーション範囲の値を{maxDate:"2020-12-09T00:00:00Z",minDate:"2020-12-01T00:00:00Z"}に設定する。 ・カレンダー機能で以下の日付 "2020月12月10日"、"2020年11月30に日"、"2020年12月02日"を入力する事。 | ・"2020年12月10日"を入力した場合、ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
49 |  |  |  |  | ・"2020年11月30日"を入力した場合、ヴァリデーションエラーメッセージが表示されること。次へボタンが非活性であること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
50 |  |  |  |  | ・"2020年12月02日"を入力した場合、バリデーションエラーメッセージが表示されない事。次へボタンが活性化されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
51 | 質問タイプ：SEARCH の動作 | 正常系 | 質問タイプ:SEARCHまたはMUTIPLE | ・現在の質問を質問タイプ:MULTIPLEに設定する。 ・内部データ.全ての質問[現在の質問].質問情報.回答入力フォーム情報.選択肢の配列がある。Textのキーに"高血圧","糖尿病"と記載する。 ・質問の入力欄に「と」を入力する。 ・質問の入力欄に「こ」を入力する。 | ・質問の入力欄に「と」を入力した場合、検索候補リストに「糖尿病」と表記されること。
52 |  |  |  |  | ・質問の入力欄に「こ」を入力した場合、検索候補リストに「高血圧」と表記されること。
53 |  | 正常系 | 質問タイプ:SEARCHまたはMUTIPLE | ・No,31の手順を行った後、内部データ.全ての質問[現在の質問].質問情報.回答入力フォーム情報.選択肢の配列にない項目を入力欄に入力を行う。 ・次へボタンを押下する | ・内部データ.全ての質問[現在の質問].質問情報.回答入力フォーム情報.選択肢の配列にない項目の入力に関して、デフォルトのaura.jsonの子質問を表示されること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
54 | 告知情報確認確認画面 遷移 | 正常系 | 最後の質問返答時、次へボタン押下の挙動 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中〇問目」となるまで最後の質問に回答する。〇に入る数字は総質問数 ・内部データ.ステータス.告知回答完了フラグをtrueになっていることを確認する。 ・その後、次へボタンを押下する。 | ・すべての回答が完了し、告知情報入力確認画面に遷移すること。
55 |  |  |  |  | ・申込更新APIが送信され、ログで送信履歴が出力されていることを確認すること。 下記のリクエスト項目が指定の値になっていること。 ・商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード が 9 になっていること。 ・商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時がシステム日時(送信日)になっていること。
56 |  |  |  |  | ・セッションのテータが更新されること。下記がセッション情報が確認項目になる。 ・商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード が 9 になっていること。 ・商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時がシステム日時(送信日)になっていること。
|  | 異常系 TODO:汎用エラー画面、試算結果画面にどちらに遷移するか、確認 |  | ・申込更新APIの接続を切る。 ・プログレスバー下部の文言が「〇問中〇問目」となるまで最後の質問に回答する。〇に入る数字は総質問数 ・内部データ.ステータス.告知回答完了フラグをtrueになっていることを確認する。 ・その後、次へボタンを押下する。 | ・API通信エラーにより、汎用エラー画面、または試算結果画面に遷移する。
|  | 異常系 TODO:汎用エラー画面、試算結果画面にどちらに遷移するか、確認 |  | ・告知完了APIの接続を切る。 ・プログレスバー下部の文言が「〇問中〇問目」となるまで最後の質問に回答する。〇に入る数字は総質問数 ・内部データ.ステータス.告知回答完了フラグをtrueになっていることを確認する。 ・その後、次へボタンを押下する。 | ・API通信エラーにより、汎用エラー画面、または試算結果画面に遷移する。
59 | 画面リフレッシュ | 正常系 | 告知情報入力画面 ブラウザによる画面リフレッシュ | ・ブラウザによる画面リフレッシュを行うこと。 | ・告知情報入力確認画面が表示され、質問がプリセットされること。 | [6 empty] | 2021-01-21 | 井内 | OK
60 | セッション切れ状態で告知情報確認画面に遷移 TODO:汎用エラー画面、試算結果画面にどちらに遷移するか、確認 | 異常 | 最後の質問返答時、次へボタン押下の挙動 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中〇問目」となるまで最後の質問に回答する。〇に入る数字は総質問数 ・内部データ.ステータス.告知回答完了フラグをtrueになっていることを確認する。 ・一時間経過し、セッション有効期限切れ状態にする。 ・その後、次へボタンを押下する。 | ・セッション切れにより、汎用エラー画面、または試算結果画面に遷移する。
61 | セッション切れ状態で告知情報確認画面に遷移 TODO:汎用エラー画面、試算結果画面にどちらに遷移するか、確認 | 異常 | 最後の質問返答時、次へボタン押下の挙動 | ・プログレスバー下部の文言が「〇問中〇問目」となるまで最後の質問に回答する。〇に入る数字は総質問数 ・内部データ.ステータス.告知回答完了フラグをtrueになっていることを確認する。 ・一時間経過し、セッション有効期限切れ状態にする。 ・その後、次へボタンを押下する。 | ・セッション切れにより、汎用エラー画面、または試算結果画面に遷移する。
Note on C57: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: Figmaではテキスト入力だが 基本設計書 画面項目定義書ではカレンダー機能で入力となっている。

## data (hidden)
判定
OK
NG