## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0123‗本人確認書類提出画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2020-12-22 | 初版 | 安宅
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
詳細設計 |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 101
[6 empty] | OK | 60
[6 empty] | NG | 19
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome（Android） |  |  | Safari（iOS） |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 初期表示 | 正常 | 本人確認書類提出画面の表示 | 本人確認書類提出画面に遷移する。 | 正常に遷移し、デザイン通りの本人確認書類提出画面が表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
2 |  | 異常 | セッション切れの際の処理を検討 | 画面表示後１時間経過しセッションの期限が切れた状態で画面遷移を行う。 | エラーログが出力され、汎用エラー画面に遷移する | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
3 | 画面再読み込み | 正常 | 本人確認書類提出画面の表示 | 本人確認書類提出画面を表示し、ブラウザの再読み込みボタンを押下する | 画面初期状態の画面が表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
4 | ブラウザバック | 正常 | 本人確認書類提出画面の表示 | 「G0124.申込内容最終確認画面」からブラウザバックによる画面遷移で本人確認書類提出画面を表示する | ブラウザバックは使用せずに「戻る」ボタンを使用してくださいという旨のメッセージが表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
5 | システムメンテナンス喚起表示 | 正常 | システムメンテナンス喚起表示 | システムメンテナンス喚起表示時間の時に画面を表示する | 画面上部、システムメンテナンス表示領域に表示されること
6 | ボタン押下 | 正常 | 「次へ」ボタン押下不可 | 必須項目が未入力の状態で「次へ」ボタンを押下する | 「次へ」ボタンが非活性で押下することができない | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
7 |  | 正常 | ラジオボタン押下時の処理 | ３つの項目(「dアカウントで本人確認」「この画面でアップロードする」「あとで提出する」)をそれぞれ選択できる | 常に1つのボタンだけが押された状態になる | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
8 |  | 正常 | 「dアカウントでの確認について」ボタン押下時の処理 | 「dアカウントでの確認について」ボタンを押下する | 本人確認アシストAPIリンク先へ遷移する https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/kyc/ | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
9 |  | 正常 |  | 本人確認アシストAPIリンク先から本人確認書類提出画面に遷移する | 遷移先から本人確認書類提出画面へ正常に戻ることが出来る | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
10 |  | 正常 | 「書類をアップロードする際の注意事項」ボタン押下時の処理 | 「書類をアップロードする際の注意事項」ボタンを押下する | 「書類をアップロードする際の注意事項」ポップアップが表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
11 |  | 正常 |  | 「書類をアップロードする際の注意事項」ポップアップの×ボタンを押下 | 「書類をアップロードする際の注意事項」ポップアップが閉じる | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
12 | dアカウントで本人確認 | 正常 | 「dアカウントで本人確認」を選択し、「次へ」を押下時の処理 | 「dアカウントで本人確認」を選択し、「次へ」ボタンを押下する | 「次へ」ボタンが押下可能になり、本人確認アシストAPI連携（ドコモ画面）に遷移する | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
13 |  | 異常 |  | 姓、名、生年月日の情報がドコモのお客さま情報と一致しない状態で「dアカウントで本人確認」を選択し、「次へ」を押下する | 処理を中断しdアカウントによる本人確認が取れなかった旨のエラーが表示される
14 |  | 異常 |  | 姓、名、生年月日の情報がドコモのお客さま情報と一致し、本人確認アシストAPIのレスポンスとAWSの会員データが一致しない状態で「dアカウントで本人確認」を選択し、「次へ」を押下する | 処理を中断し本人確認情報が一致しませんでしたという旨の照合結果不一致のメッセージが表示される
15 |  | 正常 |  | 姓、名、生年月日の情報がドコモのお客さま情報と一致し、本人確認アシストAPIのレスポンスとAWSの会員データが一致する状態で「dアカウントで本人確認」を選択し、「次へ」を押下する | 「dアカウントによる本人確認完了」画面が表示される
16 |  | 正常 |  | 「dアカウントによる本人確認完了」画面で「次へ」ボタンを押下する | 申込更新APIにより以下のデータが追加される ●商品付加ID 商品グループ[0-2].商品付加.商品付加ID ●商品付加バージョン 商品グループ[0-2].商品付加.商品付加バージョン ●dアカウント本人確認済み 承諾対象コード ●本人確認書類提出選択 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：14 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時 ●本人確認書類提出完了 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：15 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時
17 |  | 異常 |  |  | 申込更新APIの処理が失敗した場合、ログにエラーが出力される
18 |  | 正常 |  |  | セッションに以下のデータが追加される ●本人確認書類提出選択 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：14 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時 ●本人確認書類提出完了 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：15 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時 ●本人確認提出フラグ 個人.dアカウント本人確認済みフラグ：固定値：1
19 |  | 正常 |  |  | 「G0124.申込内容最終確認画面」に遷移する
20 | この画面でアップロードする | 正常 | 「この画面でアップロードする」項目の初期表示 | 「この画面でアップロードする」の初期表示を確認 | 「書類の種類を選ぶ」の初期値が「運転免許証」になっている | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
21 |  | 正常 |  |  | 「表面」、「裏面」の項目が表示されている | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
22 |  | 正常 | 書類の種類：運転免許証 | 「書類の種類」プルダウンメニューで「運転免許証」を選択する | タイトルが「表面」、「裏面」と表示されている | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
23 |  | 正常 |  |  | ポップアップが表示されない | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
24 |  | 正常 | 裏面をアップロード：jpgファイル | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のjpgファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
25 |  | 正常 |  |  | 「次へ」ボタンが押下不可である | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
26 |  | 正常 |  | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のjpgファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
27 |  | 正常 |  |  | アップロード文言が「再度アップロード」に切り替わる | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
28 |  | 正常 |  |  | 「次へ」ボタンが押下不可である | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
29 |  | 正常 |  | 上記手順でアップロードしたファイルを×ボタンで削除する | 選択されているファイルが未選択状態に解除される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
30 |  | 正常 |  |  | アップロード文言が「裏面をアップロード」に切り替わる | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
31 |  | 正常 |  |  | 「次へ」ボタンが押下不可である | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
32 |  | 正常 |  | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のjpgファイルをアップロードした上で、「再度アップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のjpgファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
33 |  | 正常 |  |  | 「次へ」ボタンが押下不可である | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
34 |  | 正常 |  | 上記手順に引き続き、「再度アップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のjpgファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
35 |  | 正常 |  |  | 「次へ」ボタンが押下不可である | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
36 |  | 正常 | 表面をアップロード：jpgファイル | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のjpgファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
37 |  | 正常 |  |  | 表面選択完了テキスト(OK)が表示されていないこと | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
38 |  | 正常 |  |  | 「次へ」ボタンが押下不可である | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
39 |  | 正常 |  | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のjpgファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
40 |  | 正常 |  |  | アップロード文言が「再度アップロード」に切り替わる | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
41 |  | 正常 |  |  | 表面選択完了テキスト(OK)が表示されている | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
42 |  | 正常 |  |  | 「次へ」ボタンが押下可能である | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
43 |  | 正常 |  | 上記手順でアップロードしたファイルを×ボタンで削除する | 選択されているファイルが未選択状態に解除される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
44 |  | 正常 |  |  | アップロード文言が「表面をアップロード」に切り替わる | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
45 |  | 正常 |  |  | 表面選択完了テキスト(OK)が表示されていないこと | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
46 |  | 正常 |  |  | 「次へ」ボタンが押下不可である | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
47 |  | 正常 |  | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のjpgファイルをアップロードした上で、「再度アップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のjpgファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
48 |  | 正常 |  |  | 表面選択完了テキスト(OK)が表示されていないこと | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
49 |  | 正常 |  |  | 「次へ」ボタンが押下不可である | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
50 |  | 正常 |  | 上記手順に引き続き、「再度アップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のjpgファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
51 |  | 正常 |  |  | 表面選択完了テキスト(OK)が表示されている | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
52 |  | 正常 |  |  | 「次へ」ボタンが押下可能である | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
53 |  | 正常 | 「次へ」ボタン押下時の処理 | ウイルスチェックAPIのレスポンスがfalseとなる画像を選択し、「次へ」ボタンを押下する | エラーメッセージ「ファイルに不正が発見されました。別ファイルを再度アップロードしてください」が表示される
54 |  | 正常 |  |  | 次へボタンが押下不可になる
55 |  | 正常 |  |  | falseが返却された画像ファイルがフォームの選択から解除される
56 |  | 正常 |  | 「表面」「裏面」に画像をアップロードした状態で「次へ」ボタンを押下する | 申込更新APIにより以下のデータが追加される ●商品付加バージョン 商品グループ[0-2].商品付加.商品付加バージョン ●商品付加コード（表面） 申込.[x].商品グループ[x].商品付加.商品付加ID ●本人確認書類（表面） 申込.[x].商品グループ[x].ドキュメント.[x].ファイルデータ ●確認書類コード(表面) 申込.[x].商品グループ[x].ドキュメント.[x].ドキュメントコード ●商品付加コード（裏面） 申込.[x].商品グループ[x].商品付加.商品付加ID ●本人確認書類（裏面） 申込.[x].商品グループ[x].ドキュメント.[x].ファイルデータ ●確認書類コード（裏面） 申込.[x].商品グループ[x].ドキュメント.[x].ドキュメントコード ●本人確認書類提出選択 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：14 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：日時はシステム日時 ●本人確認書類提出完了 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：15 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：日時はシステム日時
57 |  | 異常 |  |  | 申込更新APIの処理が失敗した場合、ログにエラーが出力される
58 |  | 正常 |  |  | セッションに以下のデータが追加される ●本人確認書類提出選択 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：14 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時 ●本人確認書類提出完了 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：15 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時 ●本人確認提出フラグ 個人.dアカウント本人確認済みフラグ：固定値：1
59 |  | 正常 |  |  | 「G0124.申込内容最終確認画面」に遷移する
60 |  | 正常 |  | 「表面」に画像をアップロードし、「裏面」には画像がアップロードされていない状態で「次へ」ボタンを押下する | 表面のみのアップロードで「次へ」ボタンを押下することができる | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
61 |  | 正常 |  |  | 申込更新APIにより以下のデータが追加される ●商品付加コード（表面） 申込.[x].商品グループ[x].商品付加.商品付加ID ●商品付加バージョン 商品グループ[0-2].商品付加.商品付加バージョン ●本人確認書類（表面） 申込.[x].商品グループ[x].ドキュメント.[x].ファイルデータ ●確認書類コード(表面) 申込.[x].商品グループ[x].ドキュメント.[x].ドキュメントコード ●本人確認書類提出選択 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：14 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時 ●本人確認書類提出完了 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：15 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時
62 |  | 異常 |  |  | 申込更新APIの処理が失敗した場合、ログにエラーが出力される
63 |  | 正常 |  |  | セッションに以下のデータが追加される ●本人確認書類提出選択 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：14 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時 ●本人確認書類提出完了 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：15 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時 ●本人確認提出フラグ 個人.dアカウント本人確認済みフラグ：固定値：1
64 |  | 正常 |  |  | 「G0124.申込内容最終確認画面」に遷移する | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
65 |  | 正常 | 裏面をアップロード：pngファイル | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のpngファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
66 |  | 正常 |  | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のpngファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
67 |  | 正常 | 表面をアップロード：pngファイル | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のpngファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
68 |  | 正常 |  | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のpngファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
69 |  | 正常 | 裏面をアップロード：gifファイル | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のgifファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
70 |  | 正常 |  | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のgifファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
71 |  | 正常 | 表面をアップロード：gifファイル | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のgifファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
72 |  | 正常 | 裏面をアップロード：pdfファイル | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のpdfファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
73 |  | 正常 |  | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のpdfファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
74 |  | 正常 | 表面をアップロード：pdfファイル | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のpdfファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
75 |  | 正常 |  | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のpdfファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
76 |  | 正常 | 裏面をアップロード：heicファイル | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のheicファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
77 |  | 正常 |  | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のheicファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
78 |  | 正常 | 表面をアップロード：heicファイル | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のheicファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
79 |  | 正常 |  | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のheicファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
80 |  | 正常 | 裏面をアップロード：heifファイル | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のheifファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
81 |  | 正常 |  | 「裏面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のheifファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
82 |  | 正常 | 表面をアップロード：heifファイル | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB以上のheifファイルをアップロードする | 「ファイルサイズが超過しています。アップロードするファイルの容量は5MB以下にしてください」と表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
83 |  | 正常 |  | 「表面をアップロード」ボタンを押下し、ファイルサイズが5MB未満のheifファイルをアップロードする | 画像ファイルを正常にアップロードすることができ、プレビューに表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
84 |  | 正常 | 書類の種類：国民健康保険証・健康保険証 | 「書類の種類」プルダウンメニューで「国民健康保険証・健康保険証」を選択する | タイトルが「表面」、「裏面」と表示されている | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
85 |  | 正常 |  |  | 「保険証アップロードの注意事項」ポップアップが表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
86 |  | 正常 | 保険証アップロードの注意事項ポップアップ | 「保険証アップロードの注意事項」ポップアップを表示 | 「アップロードへ進む」ボタンが押下不可になっている | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
87 |  | 正常 |  | 「保険証アップロードの注意事項」ポップアップの×ボタンを押下 | ポップアップが閉じ、書類の種類を「国民健康保険証・健康保険証」に選択できていないこと | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
88 |  | 正常 |  | 「保険証アップロードの注意事項」ポップアップの「上記内容を理解しました」チェックボックスをチェックし「アップロードへ進む」ボタンを押下 | チェックボックスをチェック時「アップロードへ進む」ボタンが押下可能になること | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
89 |  | 正常 |  |  | ポップアップが閉じ、書類の種類を「国民健康保険証・健康保険証」に選択できていること | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
90 |  | 正常 | 書類の種類：マイナンバーカード(個人番号カード) | 「書類の種類」プルダウンメニューで「マイナンバーカード(個人番号カード)」を選択する | タイトルが「表面」と表示されている（「裏面」の項目は表示されていない） | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
91 |  | 正常 |  |  | 「保険証アップロードの注意事項」ポップアップが表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
92 |  | 正常 | マイナンバーカードアップロードの注意事項ポップアップ | 「マイナンバーカードアップロードの注意事項」ポップアップを表示 | 「アップロードへ進む」ボタンが押下不可になっている | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
93 |  | 正常 |  | 「マイナンバーカードアップロードの注意事項」ポップアップの×ボタンを押下 | ポップアップが閉じ、書類の種類を「マイナンバーカード(個人番号カード)」に選択できていないこと | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | NG
94 |  | 正常 |  | 「マイナンバーカードアップロードの注意事項」ポップアップの「上記内容を理解しました」チェックボックスをチェックし「アップロードへ進む」ボタンを押下 | チェックボックスをチェック時「アップロードへ進む」ボタンが押下可能になること | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
95 |  | 正常 |  |  | ポップアップが閉じ、書類の種類を「マイナンバーカード(個人番号カード)」に選択できていること | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
96 | あとで提出する | 正常 | 「あとで提出する」を選択し、「次へ」を押下時の処理 | 「あとで提出する」を選択する | 「次へ」ボタンが押下可能になる | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
97 |  | 異常 |  | 画像をアップロードし、「あとで提出する」を選択して「次へ」ボタンを押下する | 「アップロードされている画像がありますが、あとで提出するで進んでよろしいですか？」のような確認画面が表示される | [6 empty] | 2021-01-12 | 井内 | OK
98 |  | 正常 |  | 遷移可能な状態で「あとで提出する」を選択して「次へ」ボタンを押下する | 申込更新APIにより以下のデータが追加される ●本人確認書類提出選択 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：14 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時
99 |  | 異常 |  |  | 申込更新APIの処理が失敗した場合、ログにエラーが出力される
100 |  | 正常 |  |  | セッションに以下のデータが追加される ●本人確認書類提出選択 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾対象コード：固定値：14 申込.[x].商品グループ[x].承諾.[x].承諾日時：システム日時
101 |  | 正常 |  |  | 「G0124.申込内容最終確認画面」に遷移する

## data (hidden)
判定
OK
NG