## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0205_Web申込み専用ページ申込データ確認画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2021-01-18 | 初版 | 伊東
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
単体テスト |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 204
[6 empty] | OK | 26
[6 empty] | NG | 1
[6 empty] | 保留 | 0
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome(SP simulator) |  |  | Safari(IOS) |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 初期表示 デザイン | 正常 | 画面の初期表示 | 画面描画後、Figmaと画面のデザインを確認する PC：PCレイアウト スマホ：遷移図(SPレイアウト) | 表示内容が同様の内容になっていること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | NG
2 | 初期表示 契約状態 セレクト | 正常 | リスト表示 | 初期表示後に確認する | リストが下記のとおりになっていること ・全て ・ご契約成立済 ・お申込み内容確認中 ・お申込み取消済 （初期値: 全て） | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
3 | 初期表示 書類一覧リストボックス | 正常 | リスト表示/非表示の切替 | 予め、更新書類がない状態(商品付加バージョン = 3)にして、初期表示する | リストが表示されないこと | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
4 |  |  |  | 予め、更新書類がある状態(商品付加バージョン >= 4)にして、初期表示する | リストが表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
5 |  |  | リスト表示バリエーション | 予め、「商品付加バージョン = 4」にして、初期表示する | ・下記の順にリスト表示されること ・最新分 ・初回申込分 ・初期選択：最新分 ・セレクトボックス直下に「過去の書類を見たい場合はリストを変更してください」 ・最新分の帳票が表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
6 |  |  |  | 予め、「商品付加バージョン = 5」にして、初期表示する | ・下記の順にリスト表示されること ・最新分 ・申込更新分 ・初回申込分 ・初期選択：最新分 ・セレクトボックス直下に「過去の書類を見たい場合はリストを変更してください」 ・最新分の帳票が表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
7 |  |  |  | 予め、「商品付加バージョン = 6」にして、初期表示する | ・下記の順にリスト表示されること ・最新分 ・申込更新分2 ・申込更新分1 ・初回申込分 ・初期選択：最新分 ・セレクトボックス直下に「過去の書類を見たい場合はリストを変更してください」 ・最新分の帳票が表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
8 |  |  |  | 予め、「商品付加バージョン = N」にして、初期表示する | ・下記の順にリスト表示されること ・最新分 ・申込更新分N-4 ・申込更新分2 ・申込更新分1 ・初回申込分 ・初期選択：最新分 ・セレクトボックス直下に「過去の書類を見たい場合はリストを変更してください」 ・最新分の帳票が表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
9 | 初期表示 書類一覧 | 正常 | 一覧表示 | 予め、「商品グループ配列[j].ドキュメントコード」を「10,5,3,1」の順に設定しておき、初期表示する | 一覧の表示が下記のとおり(表示順を含む)になっていること ・申込書控 ・意向確認書控 ・告知書控 ・特別条件承諾書控 | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
10 | 初期表示 本人確認書類アップロード ボタン | 正常 | ボタン表示/非表示の切替 | 予め、「トピックカテゴリーコード"1（本人確認書類提出）"もしくは"5（本人確認書類提出(CRM起票)）" かつトピックステータスコードが"2（未対応）"」を複数設定しておき、初期表示する | 「本人確認書類アップロード」ボタンが表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
11 |  |  |  | 予め、「トピックカテゴリーコード"1（本人確認書類提出）"もしくは"5（本人確認書類提出(CRM起票)）" かつトピックステータスコードが"2（未対応）"」以外を設定しておき、初期表示する | 「本人確認書類アップロード」ボタンが表示されないこと | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
12 | 初期表示 保険料の払込方法の登録 ボタン 使用可能なクレジットカードブランド一覧 リンク | 正常 | ボタンとリンクの表示/非表示の切替 | 予め、「トピックカテゴリーコード"2（収入情報設定）"もしくは"6（収入情報設定(CRM起票)）"が含まれているかつ、トピックステータスコードが"2（未対応）"」を複数設定しておく。また、「セッション.申込[x].商品グループ[x].支払.払込経路コード=2」としておき、初期表示する | ・「口座振替の登録」ボタンが表示されること ・「使用可能なクレジットカードブランド一覧」リンクが表示されないこと | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
13 |  |  |  | 予め、「トピックカテゴリーコード"2（収入情報設定）"もしくは"6（収入情報設定(CRM起票)）"が含まれているかつ、トピックステータスコードが"2（未対応）"」を複数設定しておく。また、「セッション.申込[x].商品グループ[x].支払.払込経路コード=3」としておき、初期表示する | ・「クレジットカードの登録」ボタンが表示されること ・「使用可能なクレジットカードブランド一覧」リンクが表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
14 |  |  |  | 予め、「トピックカテゴリーコード"2（収入情報設定）"もしくは"6（収入情報設定(CRM起票)）"が含まれているかつ、トピックステータスコードが"2（未対応）"」以外を設定しておき、初期表示する | ・「口座振替の登録」」/「クレジットカードの登録」ボタンが表示されないこと ・「使用可能なクレジットカードブランド一覧」リンクが表示されないこと | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
15 | 初期表示 特別条件の確認 ボタン | 正常 | ボタン表示/非表示の切替 | 予め、「トピックカテゴリーコード"3（条件付き承諾）"が含まれているかつ、上記のインデックスと同じインデックス値のトピックステータスコードが"2（未対応）"」を複数設定しておき、初期表示する | 「特別条件の確認」ボタンが表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
16 |  |  |  | 予め、「トピックカテゴリーコード"3（条件付き承諾）"が含まれているかつ、上記のインデックスと同じインデックス値のトピックステータスコードが"2（未対応）"」以外を設定しておき、初期表示する | 「特別条件の確認」ボタンが表示されないこと | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
17 | 初期表示 不備対応 ボタン | 正常 | ボタン表示/非表示の切替 | 予め、「トピックカテゴリーコード"7（その他不備(CRM起票)）"が含まれているかつ、上記のインデックスと同じインデックス値のトピックステータスコードが"2（未対応）"」を複数設定しておき、初期表示する | 「不備対応」ボタンが表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
18 |  |  |  | 予め、「トピックカテゴリーコード"7（その他不備(CRM起票)）"が含まれているかつ、上記のインデックスと同じインデックス値のトピックステータスコードが"2（未対応）"」以外を設定しておき、初期表示する | 「不備対応」ボタンが表示されないこと | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
19 | ユーザーが利用できる機能 | 正常 | ブラウザバック | ブラウザ機能の「戻る」ボタンを押下 | 「ブラウザの戻るボタンは使えません、画面上の戻るボタンで前の画面に戻ってください」という旨の内容が表示されること。
20 |  |  | 表示制御： 画面リフレッシュ | ブラウザ機能の「リロード」ボタンを押下 | 画面初期表示の状態と同じ状態であること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
21 | URLパラメータ | 正常 | 表示制御： 正しいURLが表示されていること | URLを確認 | 下記URLであること /webdirect/apply-detail | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
22 | メンテナンス | 正常 | 表示制御 ： 日本時間で1:00～2:00の間は、メンテナンス時間案内が表示されること | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | ポップアップ以外の全画面上部に、「メンテナンス時間案内」が表示されること
23 |  |  | 表示制御： 日本時間で2:00～5:00の間は、システムメンテナンス画面へリダイレクト処理 | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | システムメンテナンス画面へ遷移すること
24 | コンソールエラー | 正常 | 開発者コンソールでエラーが表示されないこと | F12を押下し、コンソールを展開 | コンソールエラーが表示されていないこと | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
25 | 契約状態 セレクト | 正常 | リスト選択 | 予め、「商品グループ配列[j].商品付加.連動ステータスコード」に「200,201,それ以外」を設定しておき、「全て」選択する | 全ての商品が表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
26 |  |  |  | 予め、「商品グループ配列[j].商品付加.連動ステータスコード」に「200,201,それ以外」を設定しておき、「ご契約成立済」選択する | 「商品グループ配列[j].商品付加.連動ステータスコード=200」の商品が表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
27 |  |  |  | 予め、「商品グループ配列[j].商品付加.連動ステータスコード」に「200,201,それ以外」を設定しておき、「お申込み内容確認中」選択する | 「商品グループ配列[j].商品付加.連動ステータスコード=それ以外(200、201以外）」の商品が表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
28 |  |  |  | 予め、「商品グループ配列[j].商品付加.連動ステータスコード」に「200,201,それ以外」を設定しておき、「お申込み取消済」選択する | 「商品グループ配列[j].商品付加.連動ステータスコード=201の商品が表示されること | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
29 | この商品の特徴 リンク | 正常 | リンク押下 | 予め、5種の商品を表示できるようにしておき、各々の商品の「この商品の特徴」リンクを押下する | 公式HPの各商品(5種)ごとの紹介ページが別タブで表示されること ・医療：https://www.life8739.co.jp/product/iryo/tokuchou/ ・一時金：https://www.life8739.co.jp/product/ichijikin/tokuchou/ ・定期：https://www.life8739.co.jp/product/teiki/tokuchou/ ・引受緩和型医療：https://www.life8739.co.jp/product/kanwa/tokuchou/ ・引受緩和型一時金：https://www.life8739.co.jp/product/kanwaichijikin/tokuchou/ | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
30 | 契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款 リンク | 正常 | リンク押下 | 「契約概要・注意喚起情報・ご契約のしおり・約款」リンクを押下する | 公式HPが別タブで表示されること (URL：https://www.life8739.co.jp/customer/shiori) | [6 empty] | 2021-02-02 | 井内 | OK
31 | メッセージBOXの確認 リンク | 正常 | リンク押下 | 「メッセージBOXの確認」リンクを押下する | "G0203.Web申込み専用ページメッセージBox画面"に遷移すること
32 | 書類一覧 リストボックス | 正常 | リスト選択 | 予め、「商品付加バージョン = N」にしておき、「最新分」を選択する | 最新(「商品付加バージョン = N」)の帳票が表示されること
33 |  |  |  | 予め、「商品付加バージョン = N」にしておき、「初回申込分」を選択する | 初回申込分(「商品付加バージョン = 3」)の帳票が表示されること
34 |  |  |  | 予め、「商品付加バージョン = N」にしておき、「申込更新分1」を選択する | 「商品付加バージョン = 4」の帳票が表示されること
35 |  |  |  | 予め、「商品付加バージョン = N」にしておき、「申込更新分N-4」を選択する | 「商品付加バージョン = N-1」の帳票が表示されること
36 | 帳票 リンク | 正常 | リンク押下 | 「申込書控」リンクを押下する | 申込書控を別タブで表示されること
37 |  |  |  | 「意向確認書控」リンクを押下する | 意向確認書控を別タブで表示されること
38 |  |  |  | 「告知書控」リンクを押下する | 告知書控を別タブで表示されること
39 |  |  |  | 「特別条件承諾書控」リンクを押下する | 特別条件承諾書控を別タブで表示されること
40 | 「本人確認書類アップロード」ボタン | 正常 | 「本人確認書類アップロード」ボタン押下時処理 | 「本人確認書類アップロード」ボタンを押下する | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること
41 |  |  |  |  | "G0204_メッセージBOX詳細画面"に遷移すること
42 | 「クレジットカードの登録」ボタン | 正常 | 「クレジットカードの登録」ボタン押下時処理 | 「クレジットカードの登録」ボタンを押下する | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること
43 |  |  |  |  | "G0204_メッセージBOX詳細画面"に遷移すること
44 | 「口座振替の登録」ボタン | 正常 | 「口座振替の登録」ボタン押下時処理 | 「口座振替の登録」ボタンを押下する | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること
45 |  |  |  |  | "G0204_メッセージBOX詳細画面"に遷移すること
46 | 「不備対応」ボタン | 正常 | 「不備対応」ボタン押下時処理 | 「不備対応」ボタンを押下する | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること
47 |  |  |  |  | "G0204_メッセージBOX詳細画面"に遷移すること
48 | 「特別条件の確認」ボタン | 正常 | 「特別条件の確認」ボタン押下時処理 | 「特別条件の確認」ボタンを押下する | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること
49 |  |  |  |  | "G0204_メッセージBOX詳細画面"に遷移すること
50 | 「WEB申込み専用ページトップに戻る」ボタン | 正常 | 「WEB申込み専用ページトップに戻る」ボタン押下時処理 | 「WEB申込み専用ページトップに戻る」ボタンを押下 | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること
51 |  |  |  |  | ”G0202_Web申込み専用ページトップ画面”に遷移すること

## data (hidden)
判定
OK
NG