## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0213_Web申込み専用ページパスワード変更確認画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2021-01-14 | 初版 | 伊東
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
単体テスト |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 120
[6 empty] | OK | 22
[6 empty] | NG | 4
[6 empty] | 保留 | 0
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome(SP simulator) |  |  | Safari(IOS) |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 初期表示 デザイン | 正常 | 画面の初期表示 | 画面描画後、Figmaと画面のデザインを確認する PC：PCレイアウト スマホ：遷移図(SPレイアウト) | 表示内容が同様の内容になっていること | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
2 | ユーザーが利用できる機能 | 正常 | ブラウザバック | ブラウザ機能の「戻る」ボタンを押下 | 「ブラウザの戻るボタンは使えません、画面上の戻るボタンで前の画面に戻ってください」という旨の内容が表示されること。
3 |  |  | 表示制御： 画面リフレッシュ | ブラウザ機能の「リロード」ボタンを押下 | 画面初期表示の状態と同じ状態であること | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
4 | URLパラメータ | 正常 | 表示制御： 正しいURLが表示されていること | URLを確認 | 下記URLであること /webdirect/password-reissue-confirm | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
5 | メンテナンス | 正常 | 表示制御 ： 日本時間で1:00～2:00の間は、メンテナンス時間案内が表示されること | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | ポップアップ以外の全画面上部に、「メンテナンス時間案内」が表示されること
6 |  |  | 表示制御： 日本時間で2:00～5:00の間は、システムメンテナンス画面へリダイレクト処理 | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | システムメンテナンス画面へ遷移すること
7 | コンソールエラー | 正常 | 開発者コンソールでエラーが表示されないこと | F12を押下し、コンソールを展開 | コンソールエラーが表示されていないこと | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
8 | 新しいパスワード | 正常 | placeholder表示 | 新しいパスワード項目を空欄にする | placeholderが表示されないこと | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
9 |  |  | バリデーションチェック | 下記の値を入力する "A12345" | 下記のエラーメッセージが表示されないこと。 "パスワードは6文字以上の半角英数字で入力してください" | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | NG |  |  |  | 記号も使えるのでエラーメッセージが適切かどうか確認が必要
10 |  |  |  | 下記の値を入力する "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDE0" | 下記のエラーメッセージが表示されないこと。 "パスワードは6文字以上の半角英数字で入力してください" | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | NG |  |  |  | 記号も使えるのでエラーメッセージが適切かどうか確認が必要
11 |  |  | ボタンの活性/非活性 | 「新しいパスワード_再入力」項目を予め入力しておき、「新しいパスワード」を入力する | 「変更する」ボタンが活性になること | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
12 |  |  |  | 「新しいパスワード_再入力」項目を予め入力しておき、「新しいパスワード」を空欄にする | 「変更する」ボタンが非活性になること | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
13 |  | 異常 | 必須項目入力チェック | 未入力の状態でフォーカスアウトする | 下記のエラーメッセージが表示されること。 "〇〇は入力が必須です" | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK |  |  |  | パスワードの書式のエラーメッセージだが未入力だとエラーメッセージ出ているのでOK
14 |  |  | バリデーションチェック 半角英数字チェック | 下記以外の文字種を入力する 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z | 下記のエラーメッセージが表示すること。 "パスワードは6文字以上の半角英数字で入力してください" | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | NG
15 |  |  | バリデーションチェック 桁数チェック： ６～３２桁であること | 5桁以内で入力する 下記の値を入力する "ha873" | [7 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
16 |  |  |  | 33桁以上のパスワードを入力する 下記の値を入力する "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEF0" | [7 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
17 |  |  | バリデーションチェック フォーマット： 英・数両方含める | 下記の値を入力する "Aabcde" | [7 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
18 |  |  |  | 下記の値を入力する "01234567890123456789012345678912" | [7 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
19 |  |  |  | 下記の値を入力する（前後の"は入力しない） "!#$%&'*/=?^_+-`{¦}~@!#$%&.!#$%&'" | [7 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
20 |  |  | バリデーションチェック 特殊文字 | 下記以外の文字を入力する .,!,#,$,%,&,',*,/,=,?,^,_,+,-,`,{,¦,},~,@ | [7 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
21 |  |  | 複合チェック パスワード不一致 | 「新しいパスワード_再入力」項目と異なる値を入力してフォーカスアウトする | 下記のエラーメッセージが表示されること。 "入力されたパスワードが一致しません" | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
22 | 新しいパスワード_再入力 | 正常 | placeholder表示 | 新しいパスワード項目を空欄にする | placeholderが表示されないこと | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
23 |  |  | 複合チェック | 「新しいパスワード」項目と同じ値を入力してフォーカスアウトする | 下記のエラーメッセージが表示されないこと。 "入力されたパスワードが一致しません" | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
24 |  |  | ボタンの活性/非活性 | 「新しいパスワード」項目を予め入力しておき、「新しいパスワード_再入力」を入力する | 「変更する」ボタンが活性になること | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
25 |  |  |  | 「新しいパスワード」項目を予め入力しておき、「新しいパスワード_再入力」を空欄する | 「変更する」ボタンが非活性になること | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
26 |  | 異常 | 必須項目入力チェック | 未入力の状態でフォーカスアウトする | 下記のエラーメッセージが表示されること。 "〇〇は入力が必須です" | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
27 |  |  | 複合チェック パスワード不一致 | 「新しいパスワード」項目と異なる値を入力してフォーカスアウトする | 下記のエラーメッセージが表示されること。 "入力されたパスワードが一致しません" | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
28 | 「変更する」ボタン | 正常 | ボタン押下時処理 | 「変更する」ボタン押下する | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | NG
29 |  |  |  |  | "Web申込み専用ページパスワード変更確認完了画面"(/webdirect/password-reissue-complete)に遷移すること | [6 empty] | 2021-01-20 | 井内 | OK
30 |  | 異常 | 過去２回の変更前パスワードと同一 | パスワードを１回変更しておき、３回目の変更時に変更前のパスワードを入力する 例： 変更前：A １回目：B ２回目：C ３回目：A | 下記のポップアップ画面が表示されること。 "パスワードには、過去2回の変更前に使用したものと同じパスワードを設定できません。"

## data (hidden)
判定
OK
NG