## 表紙・改定履歴
Webダイレクト販売
G0215_Web申込み専用ページメールアドレス変更確認画面 単体テスト仕様書
変 更 記 録
版数 REV. | 作成更新日 | 変 更 内 容 | 担 当
01 | 2021-01-14 | 初版 | 伊東
© 2020 Sasuke Financial Lab Inc.

## 機能名
単体テスト |  |  | 大項目 |  | 小項目 | 詳細
[6 empty] | 総数 | 27
[6 empty] | OK | 12
[6 empty] | NG | 12
[6 empty] | 保留 | 0
No | 分類 | 正常/異常 | 確認項目 | テスト手順 | 期待結果 | InternetExplorer11 |  |  | Edge |  |  | Google Chrome(Android) |  |  | Safari(IOS) |  |  | 備考
[6 empty] | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定 | 実施日 | 実施者 | 判定
1 | 初期表示 デザイン | 正常 | 画面の初期表示 | 事前：認証ハッシュチェックAPIレスポンスに含まれる外部認証コードをnullにしておく。 画面描画後、Figmaと画面のデザインを確認する PC：PCレイアウト スマホ：遷移図(SPレイアウト) | 表示内容が同様の内容になっていること | [6 empty] | 2021-02-02 | TM寺本 | NG
2 |  |  | 画面の初期表示(外部認証：LINE) | 事前：認証ハッシュチェックAPIレスポンスに含まれる外部認証コードを1にしておく。 画面描画後、Figmaと画面のデザインを確認する PC：PCレイアウト スマホ：遷移図(SPレイアウト) | 表示内容が同様の内容になっていること | [6 empty] | 2021-02-02 | TM寺本 | NG
3 |  |  | 画面の初期表示(外部認証：Yahoo!) | 事前：認証ハッシュチェックAPIレスポンスに含まれる外部認証コードを2にしておく。 画面描画後、Figmaと画面のデザインを確認する PC：PCレイアウト スマホ：遷移図(SPレイアウト) | 表示内容が同様の内容になっていること | [6 empty] | 2021-02-02 | TM寺本 | NG
4 |  |  | 画面の初期表示(外部認証：dアカウント) | 事前：認証ハッシュチェックAPIレスポンスに含まれる外部認証コードを3にしておく。 画面描画後、Figmaと画面のデザインを確認する PC：PCレイアウト スマホ：遷移図(SPレイアウト) | 表示内容が同様の内容になっていること | [6 empty] | 2021-02-02 | TM寺本 | NG
5 | ユーザーが利用できる機能 | 正常 | ブラウザバック | ブラウザ機能の「戻る」ボタンを押下 | 「ブラウザの戻るボタンは使えません、画面上の戻るボタンで前の画面に戻ってください」という旨の内容が表示されること。
6 |  |  | 表示制御： 画面リフレッシュ | ブラウザ機能の「リロード」ボタンを押下 | 画面初期表示の状態と同じ状態であること | [6 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | OK
7 | URLパラメータ | 正常 | 表示制御： 正しいURLが表示されていること | URLを確認 | 下記URLであること /webdirect/mail-confirm | [6 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | OK
8 | メンテナンス | 正常 | 表示制御 ： 日本時間で1:00～2:00の間は、メンテナンス時間案内が表示されること | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | ポップアップ以外の全画面上部に、「メンテナンス時間案内」が表示されること | [12 empty] | 共通テストの際にまとめて実施
9 |  |  | 表示制御： 日本時間で2:00～5:00の間は、システムメンテナンス画面へリダイレクト処理 | ソースコードのシステムメンテナンス文言表示の閾値をテストする時間にあわせて修正する | システムメンテナンス画面へ遷移すること
10 | コンソールエラー | 正常 | 開発者コンソールでエラーが表示されないこと | F12を押下し、コンソールを展開 | コンソールエラーが表示されていないこと | [6 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | OK
11 | パスワード | 正常 | placeholder表示 | 新しいパスワード項目を空欄にする | placeholderが表示されないこと | [6 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | OK
12 |  |  | バリデーションチェック | 下記の値を入力する "A12345" | 下記のエラーメッセージが表示されないこと。 "パスワードは6文字以上の半角英数字で入力してください" | [6 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | OK
13 |  |  | ボタンの活性/非活性 | 「パスワード」を入力する | 「ログイン」ボタンが活性になること | [6 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | OK
14 |  |  |  | 「パスワード」を空欄にする | 「ログイン」ボタンが非活性になること | [6 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | OK
15 |  | 異常 | 必須項目入力チェック | 未入力の状態でフォーカスアウトする | 下記のエラーメッセージが表示されること。 "〇〇は入力が必須です" | [6 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | NG |  |  |  | 下記エラーメッセージが表示される "パスワードは6文字以上32文字以下の半角英数字で入力してください"
16 |  |  | バリデーションチェック 半角英数字チェック | 下記以外の文字種を入力する 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z | 下記のエラーメッセージが表示すること。 "パスワードは6文字以上の半角英数字で入力してください" | [6 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | NG |  |  |  | 下記エラーメッセージが表示される "パスワードは6文字以上32文字以下の半角英数字で入力してください" 入力内容 下記文字列を入力 "ｱｲｳｴｵa1"
17 |  |  | バリデーションチェック 桁数チェック： ６～３２桁であること | 5桁以内で入力する 下記の値を入力する "ha873" | [7 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | NG |  |  |  | 下記エラーメッセージが表示される "パスワードは6文字以上32文字以下の半角英数字で入力してください"
18 |  |  |  | 33桁以上のパスワードを入力する 下記の値を入力する "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEF0" | [7 empty] | 2021-01-29 | TM寺本 | NG |  |  |  | 下記エラーメッセージが表示される "パスワードは6文字以上32文字以下の半角英数字で入力してください"
19 |  |  | バリデーションチェック フォーマット： 英・数時両方含める | 下記の値を入力する "Aabcde" | [7 empty] | 2021-02-01 | TM寺本 | NG |  |  |  | 下記エラーメッセージが表示される "パスワードは6文字以上32文字以下の半角英数字で入力してください"
20 |  |  |  | 下記の値を入力する "01234567890123456789012345678912" | [7 empty] | 2021-02-01 | TM寺本 | NG |  |  |  | 下記エラーメッセージが表示される "パスワードは6文字以上32文字以下の半角英数字で入力してください"
21 |  |  |  | 下記の値を入力する（前後の"は入力しない） "!#$%&'*/=?^_+-`{¦}~@!#$%&.!#$%&'" | [7 empty] | 2021-02-01 | TM寺本 | NG |  |  |  | 下記エラーメッセージが表示される "パスワードは6文字以上32文字以下の半角英数字で入力してください"
22 |  |  | バリデーションチェック 特殊文字 | 下記以外の文字を入力する .,!,#,$,%,&,',*,/,=,?,^,_,+,-,`,{,¦,},~,@ | [7 empty] | 2021-02-01 | TM寺本 | NG |  |  |  | エラーメッセージが表示されない 入力内容 下記文字列を入力 "[\]><a1"
23 | 「ログイン」ボタン | 正常 | ボタン押下時処理 | 「ログイン」ボタン押下する | 二重押下防止のため、一度押下されたタイミングで非活性となること | [6 empty] | 2021-02-01 | TM寺本 | OK
24 |  |  |  |  | "Web申込み専用ページメールアドレス変更確認完了画面"/webdirect/mail-complete)に遷移すること | [6 empty] | 2021-02-01 | TM寺本 | OK
25 |  | 異常 | 「ログイン」ボタン押下時処理 | 予め、「メールアドレス変更API」のHTTPステータスコードが400になるようにしておき、「送信する」ボタン押下する | 「このメールアドレスは使用できません」のポップアップメッセージが表示されること | [6 empty] | 2021-02-01 | TM寺本 | OK |  |  |  | HTTPステータスコード：400 errorType：400001 errors > [n] > errorCode：E400001006
26 | 「外部認証」ボタン | 正常 | ボタン押下時処理 | 「ログイン」ボタン押下する | "Web申込み専用ページメールアドレス変更確認完了画面"/webdirect/mail-complete)に遷移すること | [6 empty] | 2021-02-01 | TM寺本 | OK
27 |  | 異常 | 「ログイン」ボタン押下時処理 | 予め、「メールアドレス変更API」のHTTPステータスコードが400になるようにしておき、「送信する」ボタン押下する | 「このメールアドレスは使用できません」のポップアップメッセージが表示されること | [6 empty] | 2021-02-01 | TM寺本 | OK |  |  |  | HTTPステータスコード：400 errorType：400001 errors > [n] > errorCode：E400001006

## data (hidden)
判定
OK
NG