## Slide 1: TM領域のリカバリ
１．現状までのリカバリ対策
２．次のリカバリ対策案
対策内容 | 期待成果 | 評価・考察
対策内容 | 期待成果 | 評価・考察
木部作成資料参照

## Slide 2: アプリ疎通
１．現状までのリカバリ対策
対策内容 | 期待成果 | 評価・考察
メンバ増員 | 3名体制により、検知された不具合を分担して 対応し効率アップ | △ 最終画面で発生した不具合を対応することになるので1.2名しか修正に当たれない × 増員時の環境構築の時間を要してしまった
ローカルでの疎通環境構築 | ITb環境のみで実施・修正確認の低効率を改善し、ローカル環境にて効率アップを図る | 〇 環境構築完了 ※ただし構築までの複雑な面あり 〇 ローカル環境にて障害再現でき調査効率アップ 〇 修正後の確認も可能となった
２．次のリカバリ対策案
対策内容 | 期待成果
増員 （フロント・バック跨いで調査できる要因） | フロント・バックエンド（且つ商品データ）の有識者を入れて、且つバックエンドも補強する。
画面フローを分断してのパラレル疎通 | 現状の進捗状況のままだと、2末ギリギリ掛かる見通しであるため、上記増員メンバーを加えパラレルで疎通を行い完了期間前倒しを図る。
結果として3週間作業し、8/19画面 → この進捗だと2月いっぱいまで掛かるか？
白石
江澤
小川
笠松
（青木）
推進メンバー
ITbプレ統制
石井
佐藤宏
ﾃｺﾃｯｸ
バックエンド調査
計算機画面～
告知情報事前確認画面～
受取人請求人入力画面～

## Slide 3: IT計画の策定体制
‹#›
小泉
（小泉）
杉本
(矢田部)
PMO
大橋
木部
⇒青木
石井
インフラ
Ita,ITb計画
ﾌﾛﾝﾄｴﾝﾄﾞ
SS-PT
ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞ
SS-PT
TT
川人
TM
川村伊東
アート
ベル
青木
CX,デザイン
Sasuke
ﾁｰﾑ
Itb疎通
緒方
笠松
課題解決
白石
TM
飯田,若林,佐藤
城市,山崎,前原
TM
家塚,寺本
石垣,石川,
川上,中道
＋２名?
TM
薬袋有友
白石
松井
関口
木下
船田
薮押
川口
田邉
矢田部
アート
ベル
(川口)
アプリ対応
(関口)
アート
ベル
＠＠
申込完了と2周目を想定 (G0124, G0125,G0208,G0209,G0210,G0211 か？？)
天津
白桃
白石
ST/非機能テスト
計画
薮押
田邉
(木部)
梅田
アート
ベル
＠＠
テスト実施
(矢田部)
須永
IT,ST
欠陥切り分け
木部
矢田部
（NIT)
Sasuke、はなさく、NITでone teamで推進 (上の記載は推進者)
UAT/事務訓練
渡邉
荒屋
SASUKE,NITの責務を切り分けて実施
SASUKE/NIT/はなさく合同で体制構築
Web申込全体統括
Sasuke窓口
Sasuke責任者
Sasukeアプリ統括
NITアプリ統括
金井
成田
PJT運営
開発運営
石井
川端
アプリ対応
（Sasuke)
フロントエンド
須永
バックエンド
石井・TT
サスケ
レビュー
テスト計画
白石